## Baustellen
Campo orario | Sezione bloccata | Da | A | Tipo di blocco | Durata in giorni | Concetto di sostituzione disponibile | Ordinatore informati del concetto di sostituzione | Nomi GI | Commento
Champ d'horaire | Tronçon bloqué | Du | Au | Type de blocage | Durée en jours | Concept de remplacement disponible | Commanditaires informé du concept de remplacement | Nom GI | Remarque
Fahrplanfeld | Gesperrter Abschnitt | von | bis | Sperrtyp | Dauer in Tage | Ersatzkonzept vorhanden | Besteller über Ersatzkonzept informiert | Namen ISB | Bemerkung
VzG-Strecke 4000 | Grenzach - Basel Bad Bf | 2025-11-03 | 2025-12-13 | Einspur (Eingleisige Sperrung) | 40 | Ja (wird durch EVU geplant) | Ja, Baumaßnahme wurde im März 2023 (Bauinfomationsdialog) bzw. im Juli 2023 (Planungsparameter zum Fahrplanjahr 2025) an die EVU kommuniziert | DB Netz AG
VzG-Strecke 4400 | Basel Bad Bf - Lörrach-Stetten | 2025-07-31 | 2025-09-15 | Streckensperrung | 47 | Ja (wird durch EVU geplant) | Ja, Baumaßnahme wurde im März 2023 (Bauinfomationsdialog) bzw. im Juli 2023 (Planungsparameter zum Fahrplanjahr 2025) an die EVU kommuniziert | DB Netz AG
VzG-Strecke 4000 | Weil am Rhein - Basel Bad Bf | 2025-02-22 | 2025-04-22 | Einspur (Eingleisige Sperrung) | 59 | Ja (wird durch EVU geplant) | Ja, Baumaßnahme wurde im März 2023 (Bauinfomationsdialog) bzw. im Juli 2023 (Planungsparameter zum Fahrplanjahr 2025) an die EVU kommuniziert | DB Netz AG
470 | Horw - Alpnachstad | 2024-03-04 | 2024-03-08 | Durchgängige Sperre | 96 | Ja | Ja | zb
480 | Hergiswil - Stansstad | 2024-03-04 | 2024-03-08 | Durchgängige Sperre | 96 | Ja | Ja | zb
2025 | Le Pont – Le Brassus | 2025-04-11 | 2025-11-03 | Interruption totale | 206 | Via CFF | Via CFF | Travys | Travaux sur le réseau CFF entre Le Day et Le Pont. L’infrastructure TRAVYS est encore praticable pour des véhicules thermiques.
101 | Lausanne-Flon - Cheseaux | 2025-06-28 | 2025-08-17 | Interruption totale | 50 | Ja | Non | LEB
855 | Gais - Appenzell | 2024-03-16 | 2024-04-14 | Totalsperre | 30 | ja, Bahnersatzbusse mit teils leicht geänderten Fahrzeiten | folgt am 21.12.23 | AB
855 | Teufen - Appenzell | 2024-10-26 | 2024-10-27 | Totalsperre | 2 | ja, Bahnersatzbusse mit teils leicht geänderten Fahrzeiten | folgt am 21.12.23 | AB
855 | Speicher - Trogen | 2024-07-15 | 2024-08-09 | Totalsperre | 26 | ja, Bahnersatzbusse mit teils leicht geänderten Fahrzeiten | folgt am 21.12.23 | AB
855 | St.Gallen - Trogen | 2025-07-07 | 2025-08-10 | Totalsperre | 35 | ja, Bahnersatzbusse mit teils leicht geänderten Fahrzeiten | folgt am 21.12.23 | AB | Deteils noch offen
713 | Zürich Triemli - Uetliberg | 2025-05-19 | 2025-09-30 | Totalsperre | 134 | Ja | Ja | SZU | Details noch offen
717 | Zürich Wiedikon - Zürich Giesshübel | 2025-02-15 | 2025-03-28 | Wochenendsperren | 4 | Nein | Ja | SZU | Details noch offen
132 | Martigny - Marécottes | 2025-04-07 | 2025-05-02 | Interruption totale | 26 | oui, par bus | oui | TMR | Etape 1 des travaux de la gare de Martigny
132 | Martigny - Marécottes | 2025-10-06 | 2025-11-28 | Interruption totale | 54 | oui, par bus | oui | TMR | Etape 2 des travaux de la gare de Martigny Etape 2 assainissement du tunnel du Bourgout
133 | Sembrancher - Orsières | 2025-06-23 | 2025-08-01 | Interruption totale | 40 | oui, par bus | non | TMR | Abaissement des radiers des tunnels de Crête à Martin + Larzette (y compris réfection de la voie)
221 | Travers - Buttes | 2024-12-15 | 2025-04-27 | Clustering | 134 | oui | oui | TRN | Début des travaux sur H2024, le 08.07.2024
215 | Auvernier Littorail - Boudry Littorail | 2025-04-01 | 2025-08-31 | Clustering | 153 | non | oui | TRN
940 | Muot- Preda, Touatunnel | 2025-11-02 | 2025-11-18 | durchgängige Sperre | 15 | nein | nein | RhB | Genehmigt GL 19.09.2023
920 | Versam-Valendas | 2025-10-25 | 2025-10-26 | durchgängige Sperre | 2 | nein | nein | RhB | in Prüfung
237 | Les Breuleux - Le Noirmont | 2025-03-01 | 2025-10-30 | Renouvellement de la voie | 30 | oui | oui | CJ | date d'interruption totale par encore connue (durée 30 jours consécutifs dans la période annoncée col. C et D)
Formulas:
Durata in giorni = DATEDIF([Da],[A],"d")*24

## Keine Baustellen Keine Daten
Nessun cantiere secondo l'art. 11b OARF | Nessun dato consegnato fino al 12.12.2023
Pas de chantiers selon l'art. 11b OARF | Aucune donnée fournie avant le 12.12.2023
Keine Baustellen gemäss Art. 11b NZV | Bis am 12.12.2023 keine Daten gelierfert
ÖBB-Infrastruktur AG | Dampfbahn-Verein Zürcher Oberland
Emmentalbahn GmbH | Aargau Verkehr AG (AVA)
RIGI BAHNEN AG
Transports publics fribourgeois Holding (TPF) SA
Vapeur Val-de-Travers (VVT)
SOB
Oensingen-Balsthal-Bahn AG
Stiftung Museumsbahn Stein am Rhein - Etzwilen - Hemishofen - Ramsen & Rielasingen - Singen (SEHR & RS)
Aare Seeland mobil AG
Compagnie des Chemins de fer du Jura (C.J.) SA
Sursee-Triengen-Bahn AG
Regionalverkehr Bern-Solothurn AG

## SBB BLS Listen
Dossier ID | Dossiertitel | BBP-Strecke(n) | Intervall ID | von | bis | Auswertungsstrecke-ID | Auswertungsstrecke | Zugtyp | Umsetzung | EVU | Auswirkung auf das Angebot | Sperrtyp | Dauer | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Auswirkung auf die Kapazität | Auswirkung auf das Angebot (Ja / Nein) | Bahnersatz | Bemerkung zum Ersatzkonzept | Organisationseinheit | Region | Ort | Art der Arbeiten | geändert | EK vorhanden (Stand 07.12.23) | EVU informiert (Stand 07.12.23)
D-100060 | Interruption totale week-end 13-14 septembre 2025 | P-20156 | I-776680 | 2025-09-14 | 2025-09-15 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale LS (nc) - VV (nc) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne - Vevey | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-100060 | Interruption totale week-end 13-14 septembre 2025 | P-20156 | I-776680 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Interruption totale LS (nc) - VV (nc) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne - Vevey | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-100060 | Interruption totale week-end 13-14 septembre 2025 | P-20156 | I-930829 | 2025-09-13 | 2025-09-13 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 23.5 h | o | o | o | o | o | x | o | Interruption totale LS (nc) - VV (nc) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne - Vevey | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-100060 | Interruption totale week-end 13-14 septembre 2025 | P-20156 | I-930829 | 2025-09-13 | 2025-09-13 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 23.5 h | o | o | o | o | o | x | o | Interruption totale LS (nc) - VV (nc) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne - Vevey | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-100060 | Interruption totale week-end 13-14 septembre 2025 | P-20156 | I-930829 | 2025-09-13 | 2025-09-13 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 23.5 h | o | o | o | o | o | x | o | Interruption totale LS (nc) - VV (nc) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne - Vevey | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-100060 | Interruption totale week-end 13-14 septembre 2025 | P-20156 | I-930829 | 2025-09-13 | 2025-09-13 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 23.5 h | o | o | o | o | o | x | o | Interruption totale LS (nc) - VV (nc) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne - Vevey | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-100095 | 4310: SP-REIK Ausleger Ersatz | P-20158 | I-931414 | 2025-06-15 | 2025-07-04 |  | Spiez - Ka - Go - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Nächte So/Mo-Do/Fr von 22:20-06:00 Einspurbetrieb SP-REIK | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Heustrich-Emdthal | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-100095 | 4310: SP-REIK Ausleger Ersatz | P-20158 | I-931414 | 2025-06-15 | 2025-07-04 | 300 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Nächte So/Mo-Do/Fr von 22:20-06:00 Einspurbetrieb SP-REIK | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Heustrich-Emdthal | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-100095 | 4310: SP-REIK Ausleger Ersatz | P-20158 | I-931414 | 2025-06-15 | 2025-07-04 | 320 | Spiez - Zweisimmen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Nächte So/Mo-Do/Fr von 22:20-06:00 Einspurbetrieb SP-REIK | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Heustrich-Emdthal | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-100095 | 4310: SP-REIK Ausleger Ersatz | P-20158 | I-931422 | 2025-08-17 | 2025-08-25 |  | Spiez - Ka - Go - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Nächte So/Mo-Do/Fr von 22:20-06:00 Einspurbetrieb SP-REIK | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Heustrich-Emdthal | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-100095 | 4310: SP-REIK Ausleger Ersatz | P-20158 | I-931422 | 2025-08-17 | 2025-08-25 | 300 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Nächte So/Mo-Do/Fr von 22:20-06:00 Einspurbetrieb SP-REIK | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Heustrich-Emdthal | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-100095 | 4310: SP-REIK Ausleger Ersatz | P-20158 | I-931422 | 2025-08-17 | 2025-08-25 | 320 | Spiez - Zweisimmen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Nächte So/Mo-Do/Fr von 22:20-06:00 Einspurbetrieb SP-REIK | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Heustrich-Emdthal | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-100095 | 4310: SP-REIK Ausleger Ersatz | P-20158 | I-931426 | 2025-11-26 | 2025-11-28 |  | Spiez - Ka - Go - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.7 h | o | o | x | x | o | o | o | Nächte So/Mo-Do/Fr von 22:20-06:00 Einspurbetrieb SP-REIK | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Heustrich-Emdthal | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-100095 | 4310: SP-REIK Ausleger Ersatz | P-20158 | I-931426 | 2025-11-26 | 2025-11-28 | 300 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.7 h | o | o | x | x | o | o | o | Nächte So/Mo-Do/Fr von 22:20-06:00 Einspurbetrieb SP-REIK | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Heustrich-Emdthal | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-100095 | 4310: SP-REIK Ausleger Ersatz | P-20158 | I-931426 | 2025-11-26 | 2025-11-28 | 320 | Spiez - Zweisimmen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.7 h | o | o | x | x | o | o | o | Nächte So/Mo-Do/Fr von 22:20-06:00 Einspurbetrieb SP-REIK | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Heustrich-Emdthal | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-100095 | 4310: SP-REIK Ausleger Ersatz | P-20158 | I-931433 | 2025-08-25 | 2025-08-29 |  | Spiez - Interlaken Ost |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | o | Nächte So/Mo-Do/Fr von 22:20-06:00 Einspurbetrieb SP-REIK | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Heustrich-Emdthal | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-100095 | 4310: SP-REIK Ausleger Ersatz | P-20158 | I-931433 | 2025-08-25 | 2025-08-29 |  | Spiez - Ka - Go - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | o | Nächte So/Mo-Do/Fr von 22:20-06:00 Einspurbetrieb SP-REIK | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Heustrich-Emdthal | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-100095 | 4310: SP-REIK Ausleger Ersatz | P-20158 | I-931433 | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 300 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | o | Nächte So/Mo-Do/Fr von 22:20-06:00 Einspurbetrieb SP-REIK | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Heustrich-Emdthal | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-100095 | 4310: SP-REIK Ausleger Ersatz | P-20158 | I-931433 | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 320 | Spiez - Zweisimmen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | o | Nächte So/Mo-Do/Fr von 22:20-06:00 Einspurbetrieb SP-REIK | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Heustrich-Emdthal | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-100095 | 4310: SP-REIK Ausleger Ersatz | P-20158 | I-931437 | 2025-09-28 | 2025-10-03 |  | Spiez - Interlaken Ost |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Nächte So/Mo-Do/Fr von 22:20-06:00 Einspurbetrieb SP-REIK | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Heustrich-Emdthal | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-100095 | 4310: SP-REIK Ausleger Ersatz | P-20158 | I-931437 | 2025-09-28 | 2025-10-03 |  | Spiez - Ka - Go - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Nächte So/Mo-Do/Fr von 22:20-06:00 Einspurbetrieb SP-REIK | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Heustrich-Emdthal | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-100095 | 4310: SP-REIK Ausleger Ersatz | P-20158 | I-931437 | 2025-09-28 | 2025-10-03 | 300 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Nächte So/Mo-Do/Fr von 22:20-06:00 Einspurbetrieb SP-REIK | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Heustrich-Emdthal | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-100095 | 4310: SP-REIK Ausleger Ersatz | P-20158 | I-931437 | 2025-09-28 | 2025-10-03 | 320 | Spiez - Zweisimmen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Nächte So/Mo-Do/Fr von 22:20-06:00 Einspurbetrieb SP-REIK | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Heustrich-Emdthal | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-100095 | 4310: SP-REIK Ausleger Ersatz | P-20158 | I-931440 | 2025-10-19 | 2025-11-07 |  | Spiez - Interlaken Ost |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Nächte So/Mo-Do/Fr von 22:20-06:00 Einspurbetrieb SP-REIK | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Heustrich-Emdthal | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-100095 | 4310: SP-REIK Ausleger Ersatz | P-20158 | I-931440 | 2025-10-19 | 2025-11-07 |  | Spiez - Ka - Go - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Nächte So/Mo-Do/Fr von 22:20-06:00 Einspurbetrieb SP-REIK | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Heustrich-Emdthal | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-100095 | 4310: SP-REIK Ausleger Ersatz | P-20158 | I-931440 | 2025-10-19 | 2025-11-07 | 300 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Nächte So/Mo-Do/Fr von 22:20-06:00 Einspurbetrieb SP-REIK | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Heustrich-Emdthal | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-100095 | 4310: SP-REIK Ausleger Ersatz | P-20158 | I-931440 | 2025-10-19 | 2025-11-07 | 320 | Spiez - Zweisimmen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Nächte So/Mo-Do/Fr von 22:20-06:00 Einspurbetrieb SP-REIK | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Heustrich-Emdthal | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-100095 | 4310: SP-REIK Ausleger Ersatz | P-20158 | I-938714 | 2025-11-23 | 2025-11-26 |  | Spiez - Interlaken Ost |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.7 h | x | x | o | o | o | o | x | Nächte So/Mo-Do/Fr von 22:20-06:00 Einspurbetrieb SP-REIK | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Heustrich-Emdthal | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-100095 | 4310: SP-REIK Ausleger Ersatz | P-20158 | I-938714 | 2025-11-23 | 2025-11-26 |  | Spiez - Ka - Go - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.7 h | x | x | o | o | o | o | x | Nächte So/Mo-Do/Fr von 22:20-06:00 Einspurbetrieb SP-REIK | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Heustrich-Emdthal | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-100095 | 4310: SP-REIK Ausleger Ersatz | P-20158 | I-938714 | 2025-11-23 | 2025-11-26 | 300 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.7 h | x | x | o | o | o | o | x | Nächte So/Mo-Do/Fr von 22:20-06:00 Einspurbetrieb SP-REIK | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Heustrich-Emdthal | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-100095 | 4310: SP-REIK Ausleger Ersatz | P-20158 | I-938714 | 2025-11-23 | 2025-11-26 | 320 | Spiez - Zweisimmen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.7 h | x | x | o | o | o | o | x | Nächte So/Mo-Do/Fr von 22:20-06:00 Einspurbetrieb SP-REIK | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Heustrich-Emdthal | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-100095 | 4310: SP-REIK Ausleger Ersatz | P-20158 | I-938770 | 2025-06-16 | 2025-06-30 |  | Spiez - Interlaken Ost |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 1.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre Nacht So/Mo von 01:35-02:45 Bei Bedarf FP-Anpassung oder geringfügige Schiebung Intervall unterjährig. | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Heustrich-Emdthal | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-100095 | 4310: SP-REIK Ausleger Ersatz | P-20158 | I-938770 | 2025-06-16 | 2025-06-30 |  | Spiez - Ka - Go - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 1.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre Nacht So/Mo von 01:35-02:45 Bei Bedarf FP-Anpassung oder geringfügige Schiebung Intervall unterjährig. | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Heustrich-Emdthal | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-100095 | 4310: SP-REIK Ausleger Ersatz | P-20158 | I-938770 | 2025-06-16 | 2025-06-30 | 300 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 1.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre Nacht So/Mo von 01:35-02:45 Bei Bedarf FP-Anpassung oder geringfügige Schiebung Intervall unterjährig. | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Heustrich-Emdthal | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-100095 | 4310: SP-REIK Ausleger Ersatz | P-20158 | I-938770 | 2025-06-16 | 2025-06-30 | 320 | Spiez - Zweisimmen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 1.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre Nacht So/Mo von 01:35-02:45 Bei Bedarf FP-Anpassung oder geringfügige Schiebung Intervall unterjährig. | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Heustrich-Emdthal | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-100095 | 4310: SP-REIK Ausleger Ersatz | P-20158 | I-938774 | 2025-08-18 | 2025-08-25 |  | Spiez - Interlaken Ost |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 1.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre Nacht So/Mo von 01:35-02:45 Bei Bedarf FP-Anpassung oder geringfügige Schiebung Intervall unterjährig. | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Heustrich-Emdthal | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-100095 | 4310: SP-REIK Ausleger Ersatz | P-20158 | I-938774 | 2025-08-18 | 2025-08-25 |  | Spiez - Ka - Go - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 1.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre Nacht So/Mo von 01:35-02:45 Bei Bedarf FP-Anpassung oder geringfügige Schiebung Intervall unterjährig. | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Heustrich-Emdthal | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-100095 | 4310: SP-REIK Ausleger Ersatz | P-20158 | I-938774 | 2025-08-18 | 2025-08-25 | 300 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 1.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre Nacht So/Mo von 01:35-02:45 Bei Bedarf FP-Anpassung oder geringfügige Schiebung Intervall unterjährig. | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Heustrich-Emdthal | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-100095 | 4310: SP-REIK Ausleger Ersatz | P-20158 | I-938774 | 2025-08-18 | 2025-08-25 | 320 | Spiez - Zweisimmen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 1.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre Nacht So/Mo von 01:35-02:45 Bei Bedarf FP-Anpassung oder geringfügige Schiebung Intervall unterjährig. | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Heustrich-Emdthal | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-100095 | 4310: SP-REIK Ausleger Ersatz | P-20158 | I-938784 | 2025-09-29 | 2025-09-29 |  | Spiez - Ka - Go - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre Nacht So/Mo von 01:35-02:45 Bei Bedarf FP-Anpassung oder geringfügige Schiebung Intervall unterjährig. | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Heustrich-Emdthal | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-100095 | 4310: SP-REIK Ausleger Ersatz | P-20158 | I-938784 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 300 | Spiez - LBT - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre Nacht So/Mo von 01:35-02:45 Bei Bedarf FP-Anpassung oder geringfügige Schiebung Intervall unterjährig. | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Heustrich-Emdthal | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-100095 | 4310: SP-REIK Ausleger Ersatz | P-20158 | I-938784 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 320 | Spiez - Zweisimmen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre Nacht So/Mo von 01:35-02:45 Bei Bedarf FP-Anpassung oder geringfügige Schiebung Intervall unterjährig. | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Heustrich-Emdthal | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-100095 | 4310: SP-REIK Ausleger Ersatz | P-20158 | I-938789 | 2025-10-20 | 2025-11-03 |  | Spiez - Ka - Go - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 1.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre Nacht So/Mo von 01:35-02:45 Bei Bedarf FP-Anpassung oder geringfügige Schiebung Intervall unterjährig. | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Heustrich-Emdthal | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-100095 | 4310: SP-REIK Ausleger Ersatz | P-20158 | I-938789 | 2025-10-20 | 2025-11-03 | 300 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 1.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre Nacht So/Mo von 01:35-02:45 Bei Bedarf FP-Anpassung oder geringfügige Schiebung Intervall unterjährig. | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Heustrich-Emdthal | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-100095 | 4310: SP-REIK Ausleger Ersatz | P-20158 | I-938789 | 2025-10-20 | 2025-11-03 | 320 | Spiez - Zweisimmen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 1.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre Nacht So/Mo von 01:35-02:45 Bei Bedarf FP-Anpassung oder geringfügige Schiebung Intervall unterjährig. | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Heustrich-Emdthal | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-100095 | 4310: SP-REIK Ausleger Ersatz | P-20158 | I-938792 | 2025-11-24 | 2025-11-24 |  | Spiez - Ka - Go - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre Nacht So/Mo von 01:35-02:45 Bei Bedarf FP-Anpassung oder geringfügige Schiebung Intervall unterjährig. | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Heustrich-Emdthal | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-100095 | 4310: SP-REIK Ausleger Ersatz | P-20158 | I-938792 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 300 | Spiez - LBT - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre Nacht So/Mo von 01:35-02:45 Bei Bedarf FP-Anpassung oder geringfügige Schiebung Intervall unterjährig. | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Heustrich-Emdthal | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-100095 | 4310: SP-REIK Ausleger Ersatz | P-20158 | I-938792 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 320 | Spiez - Zweisimmen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre Nacht So/Mo von 01:35-02:45 Bei Bedarf FP-Anpassung oder geringfügige Schiebung Intervall unterjährig. | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Heustrich-Emdthal | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-100771 | BP-TH: Blocker für diverse FbE Gürbetal | P-20365 | I-937847 | 2025-06-27 | 2025-06-30 | 303 | Bern - Belp - Thun | Güterverkehr | Durchgehend |  | Umleitungen via Aaretal | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | BLS, BLS | Region BLS-Nord/BLS-Süd | Belp - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-100771 | BP-TH: Blocker für diverse FbE Gürbetal | P-20365 | I-937847 | 2025-06-27 | 2025-06-30 | 303 | Bern - Belp - Thun | Regionalverkehr | Durchgehend |  | Totalsperre Ersatzverkehr abschnittsweise: BP-BWA oder BWA-TH | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | BLS, BLS | Region BLS-Nord/BLS-Süd | Belp - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-100771 | BP-TH: Blocker für diverse FbE Gürbetal | P-20365 | I-937847 | 2025-06-27 | 2025-06-30 | 310 | Bern - Thun - Spiez | Güterverkehr | Durchgehend |  | Umleitungen via Aaretal | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | BLS, BLS | Region BLS-Nord/BLS-Süd | Belp - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-100771 | BP-TH: Blocker für diverse FbE Gürbetal | P-20365 | I-937847 | 2025-06-27 | 2025-06-30 | 310 | Bern - Thun - Spiez | Regionalverkehr | Durchgehend |  | Totalsperre Ersatzverkehr abschnittsweise: BP-BWA oder BWA-TH | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | BLS, BLS | Region BLS-Nord/BLS-Süd | Belp - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-100771 | BP-TH: Blocker für diverse FbE Gürbetal | P-20365 | I-937851 | 2025-06-30 | 2025-07-16 | 303 | Bern - Belp - Thun | Güterverkehr | Schichtweise |  | Totalsperre Umleitungen via Aaretal | Totalsperre Strecke | 10x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | BLS, BLS | Region BLS-Nord/BLS-Süd | Belp - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-100771 | BP-TH: Blocker für diverse FbE Gürbetal | P-20365 | I-937851 | 2025-06-30 | 2025-07-16 | 303 | Bern - Belp - Thun | Regionalverkehr | Schichtweise |  | Totalsperre Ersatzverkehr abschnittsweise: BP-BWA oder BWA-TH | Totalsperre Strecke | 10x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | BLS, BLS | Region BLS-Nord/BLS-Süd | Belp - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-100771 | BP-TH: Blocker für diverse FbE Gürbetal | P-20365 | I-937851 | 2025-06-30 | 2025-07-16 | 310 | Bern - Thun - Spiez | Güterverkehr | Schichtweise |  | Totalsperre Umleitungen via Aaretal | Totalsperre Strecke | 10x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | BLS, BLS | Region BLS-Nord/BLS-Süd | Belp - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-100771 | BP-TH: Blocker für diverse FbE Gürbetal | P-20365 | I-937851 | 2025-06-30 | 2025-07-16 | 310 | Bern - Thun - Spiez | Regionalverkehr | Schichtweise |  | Totalsperre Ersatzverkehr abschnittsweise: BP-BWA oder BWA-TH | Totalsperre Strecke | 10x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | BLS, BLS | Region BLS-Nord/BLS-Süd | Belp - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-100771 | BP-TH: Blocker für diverse FbE Gürbetal | P-20365 | I-937868 | 2025-07-04 | 2025-07-07 | 303 | Bern - Belp - Thun | Güterverkehr | Durchgehend |  | Umleitungen via Aaretal | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | BLS, BLS | Region BLS-Nord/BLS-Süd | Belp - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-100771 | BP-TH: Blocker für diverse FbE Gürbetal | P-20365 | I-937868 | 2025-07-04 | 2025-07-07 | 303 | Bern - Belp - Thun | Regionalverkehr | Durchgehend |  | Totalsperre Ersatzverkehr abschnittsweise: BP-BWA oder BWA-TH | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | BLS, BLS | Region BLS-Nord/BLS-Süd | Belp - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-100771 | BP-TH: Blocker für diverse FbE Gürbetal | P-20365 | I-937868 | 2025-07-04 | 2025-07-07 | 310 | Bern - Thun - Spiez | Güterverkehr | Durchgehend |  | Umleitungen via Aaretal | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | BLS, BLS | Region BLS-Nord/BLS-Süd | Belp - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-100771 | BP-TH: Blocker für diverse FbE Gürbetal | P-20365 | I-937868 | 2025-07-04 | 2025-07-07 | 310 | Bern - Thun - Spiez | Regionalverkehr | Durchgehend |  | Totalsperre Ersatzverkehr abschnittsweise: BP-BWA oder BWA-TH | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | BLS, BLS | Region BLS-Nord/BLS-Süd | Belp - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-100771 | BP-TH: Blocker für diverse FbE Gürbetal | P-20365 | I-937870 | 2025-07-11 | 2025-07-14 | 303 | Bern - Belp - Thun | Güterverkehr | Durchgehend |  | Umleitungen via Aaretal | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | BLS, BLS | Region BLS-Nord/BLS-Süd | Belp - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-100771 | BP-TH: Blocker für diverse FbE Gürbetal | P-20365 | I-937870 | 2025-07-11 | 2025-07-14 | 303 | Bern - Belp - Thun | Regionalverkehr | Durchgehend |  | Totalsperre Ersatzverkehr abschnittsweise: BP-BWA oder BWA-TH | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | BLS, BLS | Region BLS-Nord/BLS-Süd | Belp - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-100771 | BP-TH: Blocker für diverse FbE Gürbetal | P-20365 | I-937870 | 2025-07-11 | 2025-07-14 | 310 | Bern - Thun - Spiez | Güterverkehr | Durchgehend |  | Umleitungen via Aaretal | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | BLS, BLS | Region BLS-Nord/BLS-Süd | Belp - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-100771 | BP-TH: Blocker für diverse FbE Gürbetal | P-20365 | I-937870 | 2025-07-11 | 2025-07-14 | 310 | Bern - Thun - Spiez | Regionalverkehr | Durchgehend |  | Totalsperre Ersatzverkehr abschnittsweise: BP-BWA oder BWA-TH | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | BLS, BLS | Region BLS-Nord/BLS-Süd | Belp - Thun (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-100821 | NE-MEP: Clustering | P-20371 | I-938527 | 2025-10-25 | 2025-11-24 | 210 | Lausanne - Biel | Fernverkehr | Durchgehend |  | Totalsperre EV Neuchâtel-Ins | Totalsperre Strecke | 30 Tage + 3.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord | Neuchâtel Est (bif) - Marin-Epagnier | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-100821 | NE-MEP: Clustering | P-20371 | I-938527 | 2025-10-25 | 2025-11-24 | 210 | Lausanne - Biel | Güterverkehr | Durchgehend |  | Totalsperre Umleitungen via Biel/Bienne oder Payerne | Totalsperre Strecke | 30 Tage + 3.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord | Neuchâtel Est (bif) - Marin-Epagnier | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-100821 | NE-MEP: Clustering | P-20371 | I-938527 | 2025-10-25 | 2025-11-24 | 210 | Lausanne - Biel | Regionalverkehr | Durchgehend |  | Totalsperre EV Neuchâtel-Ins | Totalsperre Strecke | 30 Tage + 3.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord | Neuchâtel Est (bif) - Marin-Epagnier | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-100821 | NE-MEP: Clustering | P-20371 | I-938527 | 2025-10-25 | 2025-11-24 | 305 | Bern - Neuchâtel | Fernverkehr | Durchgehend |  | Totalsperre EV Neuchâtel-Ins | Totalsperre Strecke | 30 Tage + 3.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord | Neuchâtel Est (bif) - Marin-Epagnier | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-100821 | NE-MEP: Clustering | P-20371 | I-938527 | 2025-10-25 | 2025-11-24 | 305 | Bern - Neuchâtel | Güterverkehr | Durchgehend |  | Totalsperre Umleitungen via Biel/Bienne oder Payerne | Totalsperre Strecke | 30 Tage + 3.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord | Neuchâtel Est (bif) - Marin-Epagnier | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-100821 | NE-MEP: Clustering | P-20371 | I-938527 | 2025-10-25 | 2025-11-24 | 305 | Bern - Neuchâtel | Regionalverkehr | Durchgehend |  | Totalsperre EV Neuchâtel-Ins | Totalsperre Strecke | 30 Tage + 3.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord | Neuchâtel Est (bif) - Marin-Epagnier | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-101260 | UF-2025-SH-EW Q1 |  | I-942506 | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 822 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schaffhausen - Etzwilen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-1033 | Umnützung Gl.987 | P-14464 | I-900811 | 2025-03-25 | 2025-04-04 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Bollingen | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-1033 | Umnützung Gl.987 | P-14464 | I-900811 | 2025-03-25 | 2025-04-04 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Bollingen | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-1033 | Umnützung Gl.987 | P-14464 | I-900811 | 2025-03-25 | 2025-04-04 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Bollingen | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-1033 | Umnützung Gl.987 | P-14464 | I-900811 | 2025-03-25 | 2025-04-04 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Bollingen | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-1033 | Umnützung Gl.987 | P-14464 | I-900811 | 2025-03-25 | 2025-04-04 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Bollingen | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-1033 | Umnützung Gl.987 | P-14464 | I-900811 | 2025-03-25 | 2025-04-04 | 853 | Wil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Bollingen | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-1033 | Umnützung Gl.987 | P-14464 | I-900811 | 2025-03-25 | 2025-04-04 | 870 | Wattwil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Bollingen | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-1033 | Umnützung Gl.987 | P-14464 | I-900812 | 2025-03-24 | 2025-07-18 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 116 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Von Unterhaltsdiensten genutztes Nebengleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil Ost - Rapperswil SG | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-1033 | Umnützung Gl.987 | P-14464 | I-900812 | 2025-03-24 | 2025-07-18 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 116 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Von Unterhaltsdiensten genutztes Nebengleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil Ost - Rapperswil SG | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-1033 | Umnützung Gl.987 | P-14464 | I-900812 | 2025-03-24 | 2025-07-18 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 116 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Von Unterhaltsdiensten genutztes Nebengleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil Ost - Rapperswil SG | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-1033 | Umnützung Gl.987 | P-14464 | I-900812 | 2025-03-24 | 2025-07-18 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 116 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Von Unterhaltsdiensten genutztes Nebengleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil Ost - Rapperswil SG | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-1033 | Umnützung Gl.987 | P-14464 | I-900812 | 2025-03-24 | 2025-07-18 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 116 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Von Unterhaltsdiensten genutztes Nebengleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil Ost - Rapperswil SG | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-1033 | Umnützung Gl.987 | P-14464 | I-900812 | 2025-03-24 | 2025-07-18 | 853 | Wil - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 116 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Von Unterhaltsdiensten genutztes Nebengleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil Ost - Rapperswil SG | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-1033 | Umnützung Gl.987 | P-14464 | I-900812 | 2025-03-24 | 2025-07-18 | 870 | Wattwil - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 116 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Von Unterhaltsdiensten genutztes Nebengleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil Ost - Rapperswil SG | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-1033 | Umnützung Gl.987 | P-14464 | I-900813 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | o | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Bollingen | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-1033 | Umnützung Gl.987 | P-14464 | I-900813 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | o | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Bollingen | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-1033 | Umnützung Gl.987 | P-14464 | I-900813 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | o | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Bollingen | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-1033 | Umnützung Gl.987 | P-14464 | I-900813 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | o | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Bollingen | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-1033 | Umnützung Gl.987 | P-14464 | I-900813 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | o | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Bollingen | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-1033 | Umnützung Gl.987 | P-14464 | I-900813 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 853 | Wil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | o | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Bollingen | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-1033 | Umnützung Gl.987 | P-14464 | I-900813 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 870 | Wattwil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | o | o | o | o | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Bollingen | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-1033 | Umnützung Gl.987 | P-14464 | I-900815 | 2025-05-20 | 2025-05-28 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Bollingen | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-1033 | Umnützung Gl.987 | P-14464 | I-900815 | 2025-05-20 | 2025-05-28 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Bollingen | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-1033 | Umnützung Gl.987 | P-14464 | I-900815 | 2025-05-20 | 2025-05-28 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Bollingen | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-1033 | Umnützung Gl.987 | P-14464 | I-900815 | 2025-05-20 | 2025-05-28 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Bollingen | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-1033 | Umnützung Gl.987 | P-14464 | I-900815 | 2025-05-20 | 2025-05-28 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Bollingen | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-1033 | Umnützung Gl.987 | P-14464 | I-900815 | 2025-05-20 | 2025-05-28 | 853 | Wil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Bollingen | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-1033 | Umnützung Gl.987 | P-14464 | I-900815 | 2025-05-20 | 2025-05-28 | 870 | Wattwil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Bollingen | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-1033 | Umnützung Gl.987 | P-14464 | I-900818 | 2025-06-03 | 2025-06-21 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Bollingen | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-1033 | Umnützung Gl.987 | P-14464 | I-900818 | 2025-06-03 | 2025-06-21 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Bollingen | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-1033 | Umnützung Gl.987 | P-14464 | I-900818 | 2025-06-03 | 2025-06-21 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Bollingen | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-1033 | Umnützung Gl.987 | P-14464 | I-900818 | 2025-06-03 | 2025-06-21 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Bollingen | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-1033 | Umnützung Gl.987 | P-14464 | I-900818 | 2025-06-03 | 2025-06-21 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Bollingen | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-1033 | Umnützung Gl.987 | P-14464 | I-900818 | 2025-06-03 | 2025-06-21 | 853 | Wil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Bollingen | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-1033 | Umnützung Gl.987 | P-14464 | I-900818 | 2025-06-03 | 2025-06-21 | 870 | Wattwil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Bollingen | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-1033 | Umnützung Gl.987 | P-14464 | I-900819 | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | o | o | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Bollingen | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-1033 | Umnützung Gl.987 | P-14464 | I-900819 | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | o | o | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Bollingen | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-1033 | Umnützung Gl.987 | P-14464 | I-900819 | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | o | o | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Bollingen | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-1033 | Umnützung Gl.987 | P-14464 | I-900819 | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | o | o | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Bollingen | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-1033 | Umnützung Gl.987 | P-14464 | I-900819 | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | o | o | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Bollingen | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-1033 | Umnützung Gl.987 | P-14464 | I-900819 | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 853 | Wil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | o | o | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Bollingen | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-1033 | Umnützung Gl.987 | P-14464 | I-900819 | 2025-06-28 | 2025-07-05 | 870 | Wattwil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | o | o | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Bollingen | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-1033 | Umnützung Gl.987 | P-14464 | I-900820 | 2025-07-15 | 2025-07-19 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Bollingen | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-1033 | Umnützung Gl.987 | P-14464 | I-900820 | 2025-07-15 | 2025-07-19 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Bollingen | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-1033 | Umnützung Gl.987 | P-14464 | I-900820 | 2025-07-15 | 2025-07-19 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Bollingen | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-1033 | Umnützung Gl.987 | P-14464 | I-900820 | 2025-07-15 | 2025-07-19 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Bollingen | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-1033 | Umnützung Gl.987 | P-14464 | I-900820 | 2025-07-15 | 2025-07-19 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Bollingen | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-1033 | Umnützung Gl.987 | P-14464 | I-900820 | 2025-07-15 | 2025-07-19 | 853 | Wil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Bollingen | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-1033 | Umnützung Gl.987 | P-14464 | I-900820 | 2025-07-15 | 2025-07-19 | 870 | Wattwil - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rapperswil SG - Bollingen | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-1044 | FbE20 SCHZ-Wil -Gl.108 | P-19510 | I-902551 | 2025-02-28 | 2025-03-03 |  | Wil – Wattwil – Nesslau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 7.8 h | x | o | o | o | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung Wil - Schwarzenbach Reduktion G-Trassen und Ausfall IC5 (5xx) ZUE-RS-ZUE mit Kundenlenkung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwarzenbach SG - Wil Matt (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-1044 | FbE20 SCHZ-Wil -Gl.108 | P-19510 | I-902551 | 2025-02-28 | 2025-03-03 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 7.8 h | x | o | o | o | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung Wil - Schwarzenbach Reduktion G-Trassen und Ausfall IC5 (5xx) ZUE-RS-ZUE mit Kundenlenkung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwarzenbach SG - Wil Matt (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-1044 | FbE20 SCHZ-Wil -Gl.108 | P-19510 | I-902565 | 2025-03-10 | 2025-03-21 |  | Wil – Wattwil – Nesslau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Wil - Schwarzenbach | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwarzenbach SG - Wil Matt (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-1044 | FbE20 SCHZ-Wil -Gl.108 | P-19510 | I-902565 | 2025-03-10 | 2025-03-21 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Wil - Schwarzenbach | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwarzenbach SG - Wil Matt (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-1044 | FbE20 SCHZ-Wil -Gl.108 | P-19510 | I-926209 | 2025-03-07 | 2025-03-10 |  | Wil – Wattwil – Nesslau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 7.8 h | x | o | o | o | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung Wil - Schwarzenbach Reduktion G-Trassen und Ausfall IC5 (5xx) ZUE-RS-ZUE mit Kundenlenkung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwarzenbach SG - Wil Matt (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-1044 | FbE20 SCHZ-Wil -Gl.108 | P-19510 | I-926209 | 2025-03-07 | 2025-03-10 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 7.8 h | x | o | o | o | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung Wil - Schwarzenbach Reduktion G-Trassen und Ausfall IC5 (5xx) ZUE-RS-ZUE mit Kundenlenkung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwarzenbach SG - Wil Matt (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-1044 | FbE20 SCHZ-Wil -Gl.108 | P-19510 | I-928174 | 2025-02-25 | 2025-02-28 |  | Wil – Wattwil – Nesslau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.8 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Wil - Schwarzenbach | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwarzenbach SG - Wil Matt (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-1044 | FbE20 SCHZ-Wil -Gl.108 | P-19510 | I-928174 | 2025-02-25 | 2025-02-28 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.8 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Wil - Schwarzenbach | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schwarzenbach SG - Wil Matt (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-1045 | FbE25 BGL-SLG Gl.164 ( alt FbE 21 ) | P-16141 | I-762451 | 2025-07-06 | 2025-12-02 | 830 | Weinfelden - Kreuzlingen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 50x 5.9 h | o | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung zwischen Weinfelden – Sulgen, von 23:31 Uhr – 05:25 Uhr, Massnahmen gem. Grobkonzept. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden KVA Thurgau (Abzw) - Sulgen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-1045 | FbE25 BGL-SLG Gl.164 ( alt FbE 21 ) | P-16141 | I-762451 | 2025-07-06 | 2025-12-02 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 50x 5.9 h | o | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung zwischen Weinfelden – Sulgen, von 23:31 Uhr – 05:25 Uhr, Massnahmen gem. Grobkonzept. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden KVA Thurgau (Abzw) - Sulgen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-1045 | FbE25 BGL-SLG Gl.164 ( alt FbE 21 ) | P-16141 | I-762451 | 2025-07-06 | 2025-12-02 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 50x 5.9 h | o | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung zwischen Weinfelden – Sulgen, von 23:31 Uhr – 05:25 Uhr, Massnahmen gem. Grobkonzept. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden KVA Thurgau (Abzw) - Sulgen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-1045 | FbE25 BGL-SLG Gl.164 ( alt FbE 21 ) | P-16141 | I-762505 | 2025-08-12 | 2025-08-26 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 5.4 h | o | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung zwischen Weinfelden – Sulgen, von 23:59 Uhr – 05:20 Uhr, Massnahmen gem. Grobkonzept. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden - Sulgen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-1045 | FbE25 BGL-SLG Gl.164 ( alt FbE 21 ) | P-16141 | I-762505 | 2025-08-12 | 2025-08-26 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 5.4 h | o | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung zwischen Weinfelden – Sulgen, von 23:59 Uhr – 05:20 Uhr, Massnahmen gem. Grobkonzept. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden - Sulgen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-1045 | FbE25 BGL-SLG Gl.164 ( alt FbE 21 ) | P-16144 | I-762511 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung zwischen Weinfelden – Sulgen, von 23:31 Uhr – 05:25 Uhr, Massnahmen gem. Grobkonzept. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bürglen TG - Sulgen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-1045 | FbE25 BGL-SLG Gl.164 ( alt FbE 21 ) | P-16144 | I-762511 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung zwischen Weinfelden – Sulgen, von 23:31 Uhr – 05:25 Uhr, Massnahmen gem. Grobkonzept. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bürglen TG - Sulgen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-1045 | FbE25 BGL-SLG Gl.164 ( alt FbE 21 ) | P-16144 | I-762521 | 2025-09-30 | 2025-11-07 | 830 | Weinfelden - Kreuzlingen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 29x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen Weinfelden – Sulgen, von 21:30 Uhr – 05:25 Uhr, Massnahmen gem. Grobkonzept. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden KVA Thurgau (Abzw) - Sulgen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-1045 | FbE25 BGL-SLG Gl.164 ( alt FbE 21 ) | P-16144 | I-762521 | 2025-09-30 | 2025-11-07 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 29x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen Weinfelden – Sulgen, von 21:30 Uhr – 05:25 Uhr, Massnahmen gem. Grobkonzept. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden KVA Thurgau (Abzw) - Sulgen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-1045 | FbE25 BGL-SLG Gl.164 ( alt FbE 21 ) | P-16144 | I-762521 | 2025-09-30 | 2025-11-07 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 29x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen Weinfelden – Sulgen, von 21:30 Uhr – 05:25 Uhr, Massnahmen gem. Grobkonzept. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden KVA Thurgau (Abzw) - Sulgen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-1045 | FbE25 BGL-SLG Gl.164 ( alt FbE 21 ) | P-16144 | I-762536 | 2025-10-04 | 2025-10-06 | 830 | Weinfelden - Kreuzlingen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 17.4 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen Weinfelden – Sulgen, Wochenendsperrung von Sa 12:00 Uhr durchgehend bis Mo 05:25 Uhr. IC8 wenden in Weinfelden, Ausfall Weinfelden – Romanshorn – Weinfelden Reisende ab WF mit S10 nach RH. Reisende von RH mit S7 nach WF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden KVA Thurgau (Abzw) - Sulgen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-1045 | FbE25 BGL-SLG Gl.164 ( alt FbE 21 ) | P-16144 | I-762536 | 2025-10-04 | 2025-10-06 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 17.4 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen Weinfelden – Sulgen, Wochenendsperrung von Sa 12:00 Uhr durchgehend bis Mo 05:25 Uhr. IC8 wenden in Weinfelden, Ausfall Weinfelden – Romanshorn – Weinfelden Reisende ab WF mit S10 nach RH. Reisende von RH mit S7 nach WF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden KVA Thurgau (Abzw) - Sulgen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-1045 | FbE25 BGL-SLG Gl.164 ( alt FbE 21 ) | P-16144 | I-762536 | 2025-10-04 | 2025-10-06 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 17.4 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen Weinfelden – Sulgen, Wochenendsperrung von Sa 12:00 Uhr durchgehend bis Mo 05:25 Uhr. IC8 wenden in Weinfelden, Ausfall Weinfelden – Romanshorn – Weinfelden Reisende ab WF mit S10 nach RH. Reisende von RH mit S7 nach WF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weinfelden KVA Thurgau (Abzw) - Sulgen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-10521 | ZEB; Villeneuve – St. Maurice: amélioration du distancement (Zugfolgezeitverkürzung) | P-19749 | I-916593 | 2025-06-22 | 2025-07-18 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 20x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie St-Triphon - Les Paluds allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | St-Triphon - Bex | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-10521 | ZEB; Villeneuve – St. Maurice: amélioration du distancement (Zugfolgezeitverkürzung) | P-19749 | I-916593 | 2025-06-22 | 2025-07-18 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 20x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie St-Triphon - Les Paluds allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | St-Triphon - Bex | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-10521 | ZEB; Villeneuve – St. Maurice: amélioration du distancement (Zugfolgezeitverkürzung) | P-19749 | I-916595 | 2025-08-17 | 2025-09-12 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 20x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie St-Triphon - Les Paluds allègement horaire | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | St-Triphon - Bex | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-10521 | ZEB; Villeneuve – St. Maurice: amélioration du distancement (Zugfolgezeitverkürzung) | P-19749 | I-916595 | 2025-08-17 | 2025-09-12 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 20x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie St-Triphon - Les Paluds allègement horaire | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | St-Triphon - Bex | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-10521 | ZEB; Villeneuve – St. Maurice: amélioration du distancement (Zugfolgezeitverkürzung) | P-19749 | I-916600 | 2025-10-05 | 2025-10-10 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie St-Triphon - Les Paluds allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Aigle - St-Triphon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-10521 | ZEB; Villeneuve – St. Maurice: amélioration du distancement (Zugfolgezeitverkürzung) | P-19749 | I-916600 | 2025-10-05 | 2025-10-10 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie St-Triphon - Les Paluds allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Aigle - St-Triphon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-10521 | ZEB; Villeneuve – St. Maurice: amélioration du distancement (Zugfolgezeitverkürzung) | P-19749 | I-916603 | 2025-10-26 | 2025-12-19 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 40x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie St-Triphon - Les Paluds allègement horaire | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Aigle - St-Triphon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-10521 | ZEB; Villeneuve – St. Maurice: amélioration du distancement (Zugfolgezeitverkürzung) | P-19749 | I-916603 | 2025-10-26 | 2025-12-19 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 40x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie St-Triphon - Les Paluds allègement horaire | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Aigle - St-Triphon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-10521 | ZEB; Villeneuve – St. Maurice: amélioration du distancement (Zugfolgezeitverkürzung) | P-19749 | I-941693 | 2025-09-28 | 2025-10-10 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie VIL - AIG allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Aigle | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-10521 | ZEB; Villeneuve – St. Maurice: amélioration du distancement (Zugfolgezeitverkürzung) | P-19749 | I-941693 | 2025-09-28 | 2025-10-10 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie VIL - AIG allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Aigle | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-10521 | ZEB; Villeneuve – St. Maurice: amélioration du distancement (Zugfolgezeitverkürzung) | P-19749 | I-941699 | 2025-09-28 | 2025-10-10 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie VIL - ST allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Aigle | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-10521 | ZEB; Villeneuve – St. Maurice: amélioration du distancement (Zugfolgezeitverkürzung) | P-19749 | I-941699 | 2025-09-28 | 2025-10-10 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie VIL - ST allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Aigle | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-10521 | ZEB; Villeneuve – St. Maurice: amélioration du distancement (Zugfolgezeitverkürzung) | P-19749 | I-941701 | 2025-10-12 | 2025-10-17 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie ST - PDS allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bex - Les Paluds | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-10521 | ZEB; Villeneuve – St. Maurice: amélioration du distancement (Zugfolgezeitverkürzung) | P-19749 | I-941701 | 2025-10-12 | 2025-10-17 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie ST - PDS allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bex - Les Paluds | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-10521 | ZEB; Villeneuve – St. Maurice: amélioration du distancement (Zugfolgezeitverkürzung) | P-19749 | I-941701 | 2025-10-12 | 2025-10-17 | 130 | Les Paluds - St-Gingolph (Suisse) |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie ST - PDS allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bex - Les Paluds | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-10521 | ZEB; Villeneuve – St. Maurice: amélioration du distancement (Zugfolgezeitverkürzung) | P-19749 | I-941702 | 2025-10-13 | 2025-10-17 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | simple voie ST - SM allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Les Paluds - St-Maurice | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-10521 | ZEB; Villeneuve – St. Maurice: amélioration du distancement (Zugfolgezeitverkürzung) | P-19749 | I-941702 | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | simple voie ST - SM allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Les Paluds - St-Maurice | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-10521 | ZEB; Villeneuve – St. Maurice: amélioration du distancement (Zugfolgezeitverkürzung) | P-19749 | I-941702 | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | simple voie ST - SM allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Les Paluds - St-Maurice | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-10521 | ZEB; Villeneuve – St. Maurice: amélioration du distancement (Zugfolgezeitverkürzung) | P-19749 | I-941702 | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 130 | Les Paluds - St-Gingolph (Suisse) |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.3 h | x | x | x | x | x | o | o | simple voie ST - SM allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Les Paluds - St-Maurice | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-10521 | ZEB; Villeneuve – St. Maurice: amélioration du distancement (Zugfolgezeitverkürzung) | P-19749 | I-941704 | 2025-10-13 | 2025-10-17 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 2.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | St-Maurice | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-10521 | ZEB; Villeneuve – St. Maurice: amélioration du distancement (Zugfolgezeitverkürzung) | P-19749 | I-941704 | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 2.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | St-Maurice | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-10521 | ZEB; Villeneuve – St. Maurice: amélioration du distancement (Zugfolgezeitverkürzung) | P-19749 | I-941704 | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 2.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | St-Maurice | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-10521 | ZEB; Villeneuve – St. Maurice: amélioration du distancement (Zugfolgezeitverkürzung) | P-19749 | I-941704 | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 130 | Les Paluds - St-Gingolph (Suisse) |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 2.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | St-Maurice | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-10521 | ZEB; Villeneuve – St. Maurice: amélioration du distancement (Zugfolgezeitverkürzung) | P-19753 | I-916610 | 2025-01-12 | 2025-01-14 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | x | o | o | o | o | o | x | simple voie Aigle - (St-Triphon) - Bex | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Aigle - St-Triphon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-10521 | ZEB; Villeneuve – St. Maurice: amélioration du distancement (Zugfolgezeitverkürzung) | P-19753 | I-916610 | 2025-01-12 | 2025-01-14 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | x | o | o | o | o | o | x | simple voie Aigle - (St-Triphon) - Bex | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Aigle - St-Triphon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-10521 | ZEB; Villeneuve – St. Maurice: amélioration du distancement (Zugfolgezeitverkürzung) | P-19753 | I-916613 | 2025-01-13 | 2025-01-14 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 1.2 h | x | x | o | o | o | o | o | interruption totale AIG - ST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | St-Triphon - Aigle | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-10521 | ZEB; Villeneuve – St. Maurice: amélioration du distancement (Zugfolgezeitverkürzung) | P-19753 | I-916613 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 1.2 h | x | x | o | o | o | o | o | interruption totale AIG - ST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | St-Triphon - Aigle | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-10521 | ZEB; Villeneuve – St. Maurice: amélioration du distancement (Zugfolgezeitverkürzung) | P-19753 | I-916616 | 2025-01-14 | 2025-01-17 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | o | x | x | x | o | o | o | simple voie Bex - Aigle | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | St-Triphon - Aigle | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-10521 | ZEB; Villeneuve – St. Maurice: amélioration du distancement (Zugfolgezeitverkürzung) | P-19753 | I-916616 | 2025-01-14 | 2025-01-17 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | o | x | x | x | o | o | o | simple voie Bex - Aigle | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | St-Triphon - Aigle | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-10521 | ZEB; Villeneuve – St. Maurice: amélioration du distancement (Zugfolgezeitverkürzung) | P-19753 | I-916620 | 2025-01-15 | 2025-01-17 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 1.2 h | o | o | x | x | x | o | o | interruption totale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Aigle - St-Triphon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-10521 | ZEB; Villeneuve – St. Maurice: amélioration du distancement (Zugfolgezeitverkürzung) | P-19753 | I-916620 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 1.2 h | o | o | x | x | x | o | o | interruption totale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Aigle - St-Triphon | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-10584 | Zug, Verlegung Freiverlad | P-19300 | I-891592 | 2025-02-03 | 2025-03-07 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 25x 11.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Keine, Gleis 38 wird nicht mehr benötigt (Ökihof). | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zug | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-10584 | Zug, Verlegung Freiverlad | P-19300 | I-891592 | 2025-02-03 | 2025-03-07 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 25x 11.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Keine, Gleis 38 wird nicht mehr benötigt (Ökihof). | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zug | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-10584 | Zug, Verlegung Freiverlad | P-19300 | I-891592 | 2025-02-03 | 2025-03-07 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 25x 11.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Keine, Gleis 38 wird nicht mehr benötigt (Ökihof). | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zug | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-10584 | Zug, Verlegung Freiverlad | P-19300 | I-891593 | 2025-05-15 | 2025-05-23 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Keine, Gleis 38 wird nicht mehr benötigt (Ökihof). | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zug | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-10584 | Zug, Verlegung Freiverlad | P-19300 | I-891593 | 2025-05-15 | 2025-05-23 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Keine, Gleis 38 wird nicht mehr benötigt (Ökihof). | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zug | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-10584 | Zug, Verlegung Freiverlad | P-19300 | I-891593 | 2025-05-15 | 2025-05-23 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Keine, Gleis 38 wird nicht mehr benötigt (Ökihof). | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zug | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-10584 | Zug, Verlegung Freiverlad | P-19300 | I-891594 | 2025-06-05 | 2025-07-22 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 47 Tage + 11.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Keine, Gleis 38 wird nicht mehr benötigt (Ökihof). Freiverlad nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zug | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-10584 | Zug, Verlegung Freiverlad | P-19300 | I-891594 | 2025-06-05 | 2025-07-22 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 47 Tage + 11.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Keine, Gleis 38 wird nicht mehr benötigt (Ökihof). Freiverlad nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zug | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-10584 | Zug, Verlegung Freiverlad | P-19300 | I-891594 | 2025-06-05 | 2025-07-22 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 47 Tage + 11.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Keine, Gleis 38 wird nicht mehr benötigt (Ökihof). Freiverlad nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zug | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-10584 | Zug, Verlegung Freiverlad | P-19300 | I-891596 | 2025-05-26 | 2025-05-26 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Nachtpause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zug - Altendorf | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-10584 | Zug, Verlegung Freiverlad | P-19300 | I-891596 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Nachtpause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zug - Altendorf | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-10584 | Zug, Verlegung Freiverlad | P-19300 | I-891596 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Nachtpause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zug - Altendorf | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-10584 | Zug, Verlegung Freiverlad | P-19300 | I-891596 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 672 | Wädenswil - Einsiedeln |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Nachtpause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zug - Altendorf | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-10584 | Zug, Verlegung Freiverlad | P-19300 | I-891596 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Nachtpause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zug - Altendorf | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-10584 | Zug, Verlegung Freiverlad | P-19300 | I-891596 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Nachtpause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zug - Altendorf | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-10584 | Zug, Verlegung Freiverlad | P-19300 | I-891597 | 2025-04-01 | 2025-04-03 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Keine, Gleis 38 wird nicht mehr benötigt (Ökihof). | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zug | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-10584 | Zug, Verlegung Freiverlad | P-19300 | I-891597 | 2025-04-01 | 2025-04-03 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Keine, Gleis 38 wird nicht mehr benötigt (Ökihof). | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zug | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-10584 | Zug, Verlegung Freiverlad | P-19300 | I-891597 | 2025-04-01 | 2025-04-03 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Keine, Gleis 38 wird nicht mehr benötigt (Ökihof). | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zug | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-10584 | Zug, Verlegung Freiverlad | P-19300 | I-891598 | 2025-04-10 | 2025-05-14 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 34 Tage + 11.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Keine, Gleis 38 wird nicht mehr benötigt (Ökihof). | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zug | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-10584 | Zug, Verlegung Freiverlad | P-19300 | I-891598 | 2025-04-10 | 2025-05-14 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 34 Tage + 11.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Keine, Gleis 38 wird nicht mehr benötigt (Ökihof). | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zug | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-10584 | Zug, Verlegung Freiverlad | P-19300 | I-891598 | 2025-04-10 | 2025-05-14 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 34 Tage + 11.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Keine, Gleis 38 wird nicht mehr benötigt (Ökihof). | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zug | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-10584 | Zug, Verlegung Freiverlad | P-19300 | I-901284 | 2025-03-10 | 2025-03-12 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 11.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 07:00-18:00: Freiverlad nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zug | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-10584 | Zug, Verlegung Freiverlad | P-19300 | I-901284 | 2025-03-10 | 2025-03-12 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 11.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 07:00-18:00: Freiverlad nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zug | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-10584 | Zug, Verlegung Freiverlad | P-19300 | I-901284 | 2025-03-10 | 2025-03-12 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 11.0 h | x | x | x | o | o | o | o | 07:00-18:00: Freiverlad nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zug | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-10584 | Zug, Verlegung Freiverlad | P-19300 | I-901292 | 2025-04-04 | 2025-04-09 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 11.0 h | x | x | x | o | x | o | o | Keine, Gleis 38 wird nicht mehr benötigt (Ökihof). | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zug | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-10584 | Zug, Verlegung Freiverlad | P-19300 | I-901292 | 2025-04-04 | 2025-04-09 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 11.0 h | x | x | x | o | x | o | o | Keine, Gleis 38 wird nicht mehr benötigt (Ökihof). | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zug | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-10584 | Zug, Verlegung Freiverlad | P-19300 | I-901292 | 2025-04-04 | 2025-04-09 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 11.0 h | x | x | x | o | x | o | o | Keine, Gleis 38 wird nicht mehr benötigt (Ökihof). | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zug | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-10584 | Zug, Verlegung Freiverlad | P-19300 | I-901300 | 2025-04-14 | 2025-04-14 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Keine, Gleis 38 wird nicht mehr benötigt (Ökihof). | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zug | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-10584 | Zug, Verlegung Freiverlad | P-19300 | I-901300 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Keine, Gleis 38 wird nicht mehr benötigt (Ökihof). | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zug | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-10584 | Zug, Verlegung Freiverlad | P-19300 | I-901300 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Keine, Gleis 38 wird nicht mehr benötigt (Ökihof). | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zug | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-10584 | Zug, Verlegung Freiverlad | P-19300 | I-901321 | 2025-05-15 | 2025-05-20 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 9.0 h | x | x | o | x | x | o | o | Keine, Gleis 38 wird nicht mehr benötigt (Ökihof). | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zug | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-10584 | Zug, Verlegung Freiverlad | P-19300 | I-901321 | 2025-05-15 | 2025-05-20 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 9.0 h | x | x | o | x | x | o | o | Keine, Gleis 38 wird nicht mehr benötigt (Ökihof). | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zug | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-10584 | Zug, Verlegung Freiverlad | P-19300 | I-901321 | 2025-05-15 | 2025-05-20 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 9.0 h | x | x | o | x | x | o | o | Keine, Gleis 38 wird nicht mehr benötigt (Ökihof). | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zug | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-10584 | Zug, Verlegung Freiverlad | P-19300 | I-901389 | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 07.00-16:00: Keine EInfahrten nach Gleis 1 möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zug | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-10584 | Zug, Verlegung Freiverlad | P-19300 | I-901389 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 07.00-16:00: Keine EInfahrten nach Gleis 1 möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zug | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-10584 | Zug, Verlegung Freiverlad | P-19300 | I-901390 | 2025-05-26 | 2025-06-04 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 9.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Keine, Gleis 38 wird nicht mehr benötigt (Ökihof). | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zug | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-10584 | Zug, Verlegung Freiverlad | P-19300 | I-901390 | 2025-05-26 | 2025-06-04 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 9.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Keine, Gleis 38 wird nicht mehr benötigt (Ökihof). | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zug | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-10584 | Zug, Verlegung Freiverlad | P-19300 | I-901390 | 2025-05-26 | 2025-06-04 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 9.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Keine, Gleis 38 wird nicht mehr benötigt (Ökihof). | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zug | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-10584 | Zug, Verlegung Freiverlad | P-19300 | I-901394 | 2025-06-03 | 2025-06-04 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Keine, Gleis 38 wird nicht mehr benötigt (Ökihof). | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zug | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-10584 | Zug, Verlegung Freiverlad | P-19300 | I-901394 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Keine, Gleis 38 wird nicht mehr benötigt (Ökihof). | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zug | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-10584 | Zug, Verlegung Freiverlad | P-19300 | I-901394 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Keine, Gleis 38 wird nicht mehr benötigt (Ökihof). | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zug | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-10591 | FbE25_ZTB W.1-4 | P-17444 | I-812371 | 2025-05-12 | 2025-06-17 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 5.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:00-04:55: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Tiefenbrunnen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-10591 | FbE25_ZTB W.1-4 | P-17444 | I-812371 | 2025-05-12 | 2025-06-17 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 5.9 h | x | x | x | x | o | o | o | 23:00-04:55: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Tiefenbrunnen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-10591 | FbE25_ZTB W.1-4 | P-17444 | I-812381 | 2025-05-13 | 2025-06-17 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 19x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:55-04:55: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung des Bahnhofs Zürich Tiefenbrunnen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Tiefenbrunnen - Zürich Stadelhofen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-10591 | FbE25_ZTB W.1-4 | P-17444 | I-812381 | 2025-05-13 | 2025-06-17 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 19x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:55-04:55: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung des Bahnhofs Zürich Tiefenbrunnen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Tiefenbrunnen - Zürich Stadelhofen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-10591 | FbE25_ZTB W.1-4 | P-17444 | I-812382 | 2025-05-24 | 2025-05-26 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 00:55 - Mo 04:55: In Kombination mit vorausgehender Sperrung Totalsperrung Bahnhof Zürich Tiefenbrunnen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Stadelhofen - Zürich Tiefenbrunnen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-10591 | FbE25_ZTB W.1-4 | P-17444 | I-812382 | 2025-05-24 | 2025-05-26 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 00:55 - Mo 04:55: In Kombination mit vorausgehender Sperrung Totalsperrung Bahnhof Zürich Tiefenbrunnen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Stadelhofen - Zürich Tiefenbrunnen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-10591 | FbE25_ZTB W.1-4 | P-17444 | I-867654 | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.9 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 23:00 - Mo 04:55: 1 Perronkante weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Tiefenbrunnen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-10591 | FbE25_ZTB W.1-4 | P-17444 | I-867654 | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.9 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 23:00 - Mo 04:55: 1 Perronkante weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Tiefenbrunnen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-10591 | FbE25_ZTB W.1-4 | P-17444 | I-890030 | 2025-05-30 | 2025-06-02 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.9 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 23:00 - Mo 04:55: 1 Perronkante weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Tiefenbrunnen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-10591 | FbE25_ZTB W.1-4 | P-17444 | I-890030 | 2025-05-30 | 2025-06-02 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.9 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 23:00 - Mo 04:55: 1 Perronkante weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Tiefenbrunnen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-10591 | FbE25_ZTB W.1-4 | P-17444 | I-890032 | 2025-05-31 | 2025-06-02 | 730 | Zürich - Meilen - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 00:55 - Mo 04:55: In Kombination mit vorausgehender Sperrung Totalsperrung Bahnhof Zürich Tiefenbrunnen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Stadelhofen - Zürich Tiefenbrunnen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-10591 | FbE25_ZTB W.1-4 | P-17444 | I-890032 | 2025-05-31 | 2025-06-02 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Sa 00:55 - Mo 04:55: In Kombination mit vorausgehender Sperrung Totalsperrung Bahnhof Zürich Tiefenbrunnen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Stadelhofen - Zürich Tiefenbrunnen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-10953 | FsE M 653 WALS-MI Neubau Schutzstrecke | P-12470 | I-583207 | 2025-04-28 | 2025-05-27 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 6.3 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Boswil (Spw) - Muri AG | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-10953 | FsE M 653 WALS-MI Neubau Schutzstrecke | P-12470 | I-583208 | 2025-04-28 | 2025-06-02 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre in Betriebsruhiger Zeit | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Boswil (Spw) | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-10953 | FsE M 653 WALS-MI Neubau Schutzstrecke | P-12470 | I-583210 | 2025-04-30 | 2025-05-28 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 6.3 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muri AG - Boswil (Spw) | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-10953 | FsE M 653 WALS-MI Neubau Schutzstrecke | P-12471 | I-583221 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.3 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Boswil (Spw) - Muri AG | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-10953 | FsE M 653 WALS-MI Neubau Schutzstrecke | P-12471 | I-583222 | 2025-03-19 | 2025-03-21 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.3 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Boswil (Spw) - Muri AG | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-10953 | FsE M 653 WALS-MI Neubau Schutzstrecke | P-12471 | I-583223 | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.3 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muri AG - Boswil (Spw) | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-10953 | FsE M 653 WALS-MI Neubau Schutzstrecke | P-12471 | I-583224 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Boswil (Spw) - Muri AG | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-11749 | BZU23: Hägendorf, Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang (BeHiG) | P-15885 | I-753823 | 2025-01-13 | 2025-01-18 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.0 h | x | x | x | x | x | o | o | - eine von zwei Perronkanten nicht nutzbar - für haltende Züge, Einspur WBOL-HRK - Durchfahrten West-OST via Gl.2 mit Vmax 40km/h möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hägendorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-11749 | BZU23: Hägendorf, Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang (BeHiG) | P-15885 | I-753823 | 2025-01-13 | 2025-01-18 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.0 h | x | x | x | x | x | o | o | - eine von zwei Perronkanten nicht nutzbar - für haltende Züge, Einspur WBOL-HRK - Durchfahrten West-OST via Gl.2 mit Vmax 40km/h möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hägendorf | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-11749 | BZU23: Hägendorf, Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang (BeHiG) | P-15885 | I-753829 | 2025-01-06 | 2025-01-11 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur im Bahnhof, eine von zwei Porronkanten nicht nuzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hägendorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-11749 | BZU23: Hägendorf, Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang (BeHiG) | P-15885 | I-753829 | 2025-01-06 | 2025-01-11 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur im Bahnhof, eine von zwei Porronkanten nicht nuzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hägendorf | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-11749 | BZU23: Hägendorf, Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang (BeHiG) | P-15885 | I-755279 | 2025-01-12 | 2025-01-19 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | o | o | o | o | x | Beide Perronkanten nicht nutzbar, Transitfahrten nur über Gleis zwei | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hägendorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-11749 | BZU23: Hägendorf, Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang (BeHiG) | P-15885 | I-755279 | 2025-01-12 | 2025-01-19 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | o | o | o | o | x | Beide Perronkanten nicht nutzbar, Transitfahrten nur über Gleis zwei | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hägendorf | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-11749 | BZU23: Hägendorf, Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang (BeHiG) | P-15886 | I-755281 | 2025-01-20 | 2025-03-26 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 6.0 h | x | x | x | x | x | o | o | - eine von zwei Perronkanten nicht nutzbar - für haltende Züge, Einspur WBOL-HRK - Durchfahrten West-OST via Gl.2 mit Vmax 40km/h möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hägendorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-11749 | BZU23: Hägendorf, Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang (BeHiG) | P-15886 | I-755281 | 2025-01-20 | 2025-03-26 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 6.0 h | x | x | x | x | x | o | o | - eine von zwei Perronkanten nicht nutzbar - für haltende Züge, Einspur WBOL-HRK - Durchfahrten West-OST via Gl.2 mit Vmax 40km/h möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hägendorf | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-11749 | BZU23: Hägendorf, Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang (BeHiG) | P-15886 | I-755285 | 2025-01-23 | 2025-03-29 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 6.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Eine von zwei Perronkanten nicht nutzbar, | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hägendorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-11749 | BZU23: Hägendorf, Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang (BeHiG) | P-15886 | I-755285 | 2025-01-23 | 2025-03-29 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 6.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Eine von zwei Perronkanten nicht nutzbar, | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hägendorf | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-11749 | BZU23: Hägendorf, Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang (BeHiG) | P-15886 | I-755288 | 2025-01-26 | 2025-01-26 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x | Beide Perronkanten nicht nutzbar, Transitverkehr via Gl.2 möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hägendorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-11749 | BZU23: Hägendorf, Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang (BeHiG) | P-15886 | I-755288 | 2025-01-26 | 2025-01-26 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x | Beide Perronkanten nicht nutzbar, Transitverkehr via Gl.2 möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hägendorf | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-11749 | BZU23: Hägendorf, Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang (BeHiG) | P-15886 | I-755508 | 2025-02-03 | 2025-02-08 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hägendorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-11749 | BZU23: Hägendorf, Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang (BeHiG) | P-15886 | I-755508 | 2025-02-03 | 2025-02-08 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hägendorf | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-11749 | BZU23: Hägendorf, Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang (BeHiG) | P-15886 | I-755519 | 2025-02-10 | 2025-02-13 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Hauptgleis für Zufuhr HAE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hägendorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-11749 | BZU23: Hägendorf, Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang (BeHiG) | P-15886 | I-755519 | 2025-02-10 | 2025-02-13 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Hauptgleis für Zufuhr HAE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hägendorf | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-11749 | BZU23: Hägendorf, Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang (BeHiG) | P-15886 | I-755554 | 2025-02-02 | 2025-02-09 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre ganzer Bahnhof | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hägendorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-11749 | BZU23: Hägendorf, Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang (BeHiG) | P-15886 | I-755554 | 2025-02-02 | 2025-02-09 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre ganzer Bahnhof | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hägendorf | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-11749 | BZU23: Hägendorf, Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang (BeHiG) | P-15886 | I-851347 | 2025-02-02 | 2025-02-09 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hägendorf - Wangen bei Olten | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-11749 | BZU23: Hägendorf, Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang (BeHiG) | P-15886 | I-851347 | 2025-02-02 | 2025-02-09 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hägendorf - Wangen bei Olten | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-11749 | BZU23: Hägendorf, Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang (BeHiG) | P-15886 | I-851393 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung HRK-HAE-WBOL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Härkingen Post - Hägendorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-11749 | BZU23: Hägendorf, Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang (BeHiG) | P-15886 | I-851393 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung HRK-HAE-WBOL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Härkingen Post - Hägendorf | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-11749 | BZU23: Hägendorf, Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang (BeHiG) | P-15886 | I-851397 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung HRK-HAE-WBOL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Härkingen Post - Wangen bei Olten | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-11749 | BZU23: Hägendorf, Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang (BeHiG) | P-15886 | I-851397 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung HRK-HAE-WBOL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Härkingen Post - Wangen bei Olten | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-11749 | BZU23: Hägendorf, Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang (BeHiG) | P-15886 | I-851422 | 2025-04-22 | 2025-04-24 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | x | x | o | o | o | o | ein Überhol-/Annahmegleis nicht verfügbar. ein Abstellgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hägendorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-11749 | BZU23: Hägendorf, Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang (BeHiG) | P-15886 | I-851422 | 2025-04-22 | 2025-04-24 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | x | x | o | o | o | o | ein Überhol-/Annahmegleis nicht verfügbar. ein Abstellgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hägendorf | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-11749 | BZU23: Hägendorf, Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang (BeHiG) | P-15886 | I-851425 | 2025-04-22 | 2025-04-24 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.5 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung HRK-HAE-WBOL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Härkingen Post - Wangen bei Olten | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-11749 | BZU23: Hägendorf, Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang (BeHiG) | P-15886 | I-851425 | 2025-04-22 | 2025-04-24 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.5 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung HRK-HAE-WBOL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Härkingen Post - Wangen bei Olten | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-11749 | BZU23: Hägendorf, Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang (BeHiG) | P-15886 | I-851427 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung HRK-HAE-WBOL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Härkingen Post - Wangen bei Olten | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-11749 | BZU23: Hägendorf, Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang (BeHiG) | P-15886 | I-851427 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung HRK-HAE-WBOL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Härkingen Post - Wangen bei Olten | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-11749 | BZU23: Hägendorf, Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang (BeHiG) | P-15886 | I-894599 | 2025-02-08 | 2025-02-09 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.5 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsührung im Bahnhof HAE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hägendorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-11749 | BZU23: Hägendorf, Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang (BeHiG) | P-15886 | I-894599 | 2025-02-08 | 2025-02-09 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.5 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsührung im Bahnhof HAE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hägendorf | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-11749 | BZU23: Hägendorf, Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang (BeHiG) | P-15886 | I-894606 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | ein Rangier/Abstellgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hägendorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-11749 | BZU23: Hägendorf, Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang (BeHiG) | P-15886 | I-894606 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | ein Rangier/Abstellgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hägendorf | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-11749 | BZU23: Hägendorf, Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang (BeHiG) | P-15886 | I-894611 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurig Verkehrsführung HAE - WBOL. Nur ein statt zwei Perron in HAE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wangen bei Olten - Hägendorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-11749 | BZU23: Hägendorf, Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang (BeHiG) | P-15886 | I-894611 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurig Verkehrsführung HAE - WBOL. Nur ein statt zwei Perron in HAE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wangen bei Olten - Hägendorf | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-11749 | BZU23: Hägendorf, Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang (BeHiG) | P-15886 | I-895050 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.7 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung WBOL-HAE. Nur ein statt zwei Perron in HAE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wangen bei Olten - Hägendorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-11749 | BZU23: Hägendorf, Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang (BeHiG) | P-15886 | I-895050 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.7 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung WBOL-HAE. Nur ein statt zwei Perron in HAE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wangen bei Olten - Hägendorf | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-11752 | BZU23: Solothurn West, Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang (BeHiG) | P-19515 | I-902762 | 2025-12-07 | 2025-12-14 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region BLS-Nord/Mitte/West | Solothurn - Solothurn West | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-11752 | BZU23: Solothurn West, Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang (BeHiG) | P-19515 | I-902762 | 2025-12-07 | 2025-12-14 |  | Solothurn - Burgdorf |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region BLS-Nord/Mitte/West | Solothurn - Solothurn West | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-11752 | BZU23: Solothurn West, Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang (BeHiG) | P-19515 | I-902762 | 2025-12-07 | 2025-12-14 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region BLS-Nord/Mitte/West | Solothurn - Solothurn West | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-11752 | BZU23: Solothurn West, Erhöhung P55 und Anpassung Bahnzugang (BeHiG) | P-19515 | I-902762 | 2025-12-07 | 2025-12-14 | 411 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | BLS, SBB/CFF/FFS Region MITTE, SBB/CFF/FFS Region WEST | Region BLS-Nord/Mitte/West | Solothurn - Solothurn West | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19035 | I-875573 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.7 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Fischerhölzli - Schaffhausen | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19035 | I-875573 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.7 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Fischerhölzli - Schaffhausen | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19035 | I-875573 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.7 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Fischerhölzli - Schaffhausen | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19035 | I-875573 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.7 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Fischerhölzli - Schaffhausen | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19035 | I-875575 | 2025-09-01 | 2025-09-08 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.7 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Fischerhölzli - Schaffhausen | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19035 | I-875575 | 2025-09-01 | 2025-09-08 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.7 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Fischerhölzli - Schaffhausen | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19035 | I-875575 | 2025-09-01 | 2025-09-08 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.7 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Fischerhölzli - Schaffhausen | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19035 | I-875575 | 2025-09-01 | 2025-09-08 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.7 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Fischerhölzli - Schaffhausen | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19035 | I-875584 | 2025-05-21 | 2025-05-23 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.3 h | o | o | x | x | x | o | o | Teilsperre Bahnhof | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Neuhausen - Schaffhausen | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19035 | I-875584 | 2025-05-21 | 2025-05-23 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.3 h | o | o | x | x | x | o | o | Teilsperre Bahnhof | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Neuhausen - Schaffhausen | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19035 | I-875584 | 2025-05-21 | 2025-05-23 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.3 h | o | o | x | x | x | o | o | Teilsperre Bahnhof | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Neuhausen - Schaffhausen | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19035 | I-875584 | 2025-05-21 | 2025-05-23 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.3 h | o | o | x | x | x | o | o | Teilsperre Bahnhof | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Neuhausen - Schaffhausen | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19035 | I-875587 | 2025-07-29 | 2025-07-31 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.3 h | o | x | x | x | o | o | o | Teilsperre des Bahnhofs Neuhausen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Neuhausen - Schaffhausen | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19035 | I-875587 | 2025-07-29 | 2025-07-31 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.3 h | o | x | x | x | o | o | o | Teilsperre des Bahnhofs Neuhausen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Neuhausen - Schaffhausen | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19035 | I-875587 | 2025-07-29 | 2025-07-31 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.3 h | o | x | x | x | o | o | o | Teilsperre des Bahnhofs Neuhausen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Neuhausen - Schaffhausen | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19035 | I-875587 | 2025-07-29 | 2025-07-31 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.3 h | o | x | x | x | o | o | o | Teilsperre des Bahnhofs Neuhausen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Neuhausen - Schaffhausen | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19035 | I-875591 | 2025-09-02 | 2025-09-12 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | Teilsperre des Bahnhofs Neuhausen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Neuhausen - Schaffhausen | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19035 | I-875591 | 2025-09-02 | 2025-09-12 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | Teilsperre des Bahnhofs Neuhausen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Neuhausen - Schaffhausen | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19035 | I-875591 | 2025-09-02 | 2025-09-12 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | Teilsperre des Bahnhofs Neuhausen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Neuhausen - Schaffhausen | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19035 | I-875591 | 2025-09-02 | 2025-09-12 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | Teilsperre des Bahnhofs Neuhausen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Neuhausen - Schaffhausen | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19035 | I-875770 | 2025-05-21 | 2025-05-23 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 2.0 h | o | o | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Neuhausen - Schaffhausen | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19035 | I-875770 | 2025-05-21 | 2025-05-23 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 2.0 h | o | o | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Neuhausen - Schaffhausen | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19035 | I-875770 | 2025-05-21 | 2025-05-23 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 2.0 h | o | o | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Neuhausen - Schaffhausen | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19035 | I-875770 | 2025-05-21 | 2025-05-23 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 2.0 h | o | o | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Neuhausen - Schaffhausen | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19035 | I-875773 | 2025-07-29 | 2025-07-31 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 2.0 h | o | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Neuhausen - Schaffhausen | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19035 | I-875773 | 2025-07-29 | 2025-07-31 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 2.0 h | o | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Neuhausen - Schaffhausen | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19035 | I-875773 | 2025-07-29 | 2025-07-31 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 2.0 h | o | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Neuhausen - Schaffhausen | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19035 | I-875773 | 2025-07-29 | 2025-07-31 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 2.0 h | o | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Neuhausen - Schaffhausen | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19035 | I-875781 | 2025-09-02 | 2025-09-12 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 8x 2.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Neuhausen - Schaffhausen | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19035 | I-875781 | 2025-09-02 | 2025-09-12 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 8x 2.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Neuhausen - Schaffhausen | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19035 | I-875781 | 2025-09-02 | 2025-09-12 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 8x 2.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Neuhausen - Schaffhausen | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19035 | I-875781 | 2025-09-02 | 2025-09-12 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 8x 2.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Neuhausen - Schaffhausen | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19035 | I-875786 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Teilsperre des Bahnhofs Neuhausen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Neuhausen | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19035 | I-875786 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Teilsperre des Bahnhofs Neuhausen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Neuhausen | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19035 | I-875786 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Teilsperre des Bahnhofs Neuhausen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Neuhausen | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19035 | I-875786 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Teilsperre des Bahnhofs Neuhausen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Neuhausen | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19035 | I-875792 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Teilsperre des Bahnhofs Neuhausen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Neuhausen | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19035 | I-875792 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Teilsperre des Bahnhofs Neuhausen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Neuhausen | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19035 | I-875792 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Teilsperre des Bahnhofs Neuhausen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Neuhausen | Fahrstrom | o | Ja | Ja
D-13443 | FsE24 O 762 NH Umsetzung Linienkonzept (ex FsE20) | P-19035 | I-875792 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Teilsperre des Bahnhofs Neuhausen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Neuhausen | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-1444 | Wohlen Instandsetzung PU 1 und PU Süd | P-11787 | I-764574 | 2025-07-07 | 2025-07-18 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Hauptgleise gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wohlen AG | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-1444 | Wohlen Instandsetzung PU 1 und PU Süd | P-11787 | I-764581 | 2025-07-07 | 2025-07-19 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12 Tage + 0.5 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wohlen AG | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-1444 | Wohlen Instandsetzung PU 1 und PU Süd | P-11787 | I-764583 | 2025-07-19 | 2025-07-21 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Hauptgleise gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wohlen AG | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-1444 | Wohlen Instandsetzung PU 1 und PU Süd | P-11787 | I-766398 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Ein Perron weniger, Einspur im Bahnhof | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wohlen AG | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-1444 | Wohlen Instandsetzung PU 1 und PU Süd | P-11787 | I-779662 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur auf Doppelspurstrecke, Ein Perron weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Dottikon Umspannanlage - Wohlen AG | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-1444 | Wohlen Instandsetzung PU 1 und PU Süd | P-11787 | I-779858 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspur auf Doppelspurstrecke, Ein Perron weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Dottikon Umspannanlage - Wohlen AG | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-1444 | Wohlen Instandsetzung PU 1 und PU Süd | P-11787 | I-779866 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wohlen AG - Waltenschwil | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-1444 | Wohlen Instandsetzung PU 1 und PU Süd | P-11787 | I-779871 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspur auf Doppelspurstrecke, Ein Perron weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wohlen AG - Waltenschwil | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-1444 | Wohlen Instandsetzung PU 1 und PU Süd | P-16215 | I-764633 | 2025-07-22 | 2025-07-25 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Hauptgleise gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wohlen AG | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-1444 | Wohlen Instandsetzung PU 1 und PU Süd | P-16215 | I-764665 | 2025-07-26 | 2025-07-28 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Hauptgleise gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wohlen AG | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-1444 | Wohlen Instandsetzung PU 1 und PU Süd | P-16216 | I-764681 | 2025-07-29 | 2025-08-05 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Ein Perron weniger, Einspur im Bahnhof | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wohlen AG | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-1444 | Wohlen Instandsetzung PU 1 und PU Süd | P-16216 | I-764721 | 2025-08-09 | 2025-08-11 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Ein Perron weniger, Einspur im Bahnhof | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wohlen AG | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-1444 | Wohlen Instandsetzung PU 1 und PU Süd | P-16216 | I-764754 | 2025-08-02 | 2025-08-04 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Ein Perron weniger, Einspur im Bahnhof | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wohlen AG | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-1444 | Wohlen Instandsetzung PU 1 und PU Süd | P-16216 | I-764755 | 2025-08-06 | 2025-08-08 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Ein Perron weniger, Einspur im Bahnhof | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wohlen AG | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-1444 | Wohlen Instandsetzung PU 1 und PU Süd | P-16217 | I-764723 | 2025-08-16 | 2025-08-18 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Ein Perron weniger, Einspur im Bahnhof | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wohlen AG | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-1444 | Wohlen Instandsetzung PU 1 und PU Süd | P-16217 | I-764726 | 2025-08-19 | 2025-08-23 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Hauptgleise gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wohlen AG | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-1444 | Wohlen Instandsetzung PU 1 und PU Süd | P-16217 | I-779919 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Dottikon Umspannanlage - Wohlen AG | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-1444 | Wohlen Instandsetzung PU 1 und PU Süd | P-16217 | I-779920 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Dottikon Umspannanlage - Wohlen AG | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-1444 | Wohlen Instandsetzung PU 1 und PU Süd | P-16217 | I-779923 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wohlen AG - Waltenschwil | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-1444 | Wohlen Instandsetzung PU 1 und PU Süd | P-16217 | I-779924 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wohlen AG - Waltenschwil | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16920 | I-789036 | 2025-10-26 | 2025-10-31 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 1 Stammgleis nicht nutzbar BS-MU. 1 Perron nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16920 | I-789036 | 2025-10-26 | 2025-10-31 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 1 Stammgleis nicht nutzbar BS-MU. 1 Perron nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16920 | I-789036 | 2025-10-26 | 2025-10-31 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 1 Stammgleis nicht nutzbar BS-MU. 1 Perron nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16920 | I-789036 | 2025-10-26 | 2025-10-31 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 1 Stammgleis nicht nutzbar BS-MU. 1 Perron nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16920 | I-789036 | 2025-10-26 | 2025-10-31 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 1 Stammgleis nicht nutzbar BS-MU. 1 Perron nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16920 | I-789036 | 2025-10-26 | 2025-10-31 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 1 Stammgleis nicht nutzbar BS-MU. 1 Perron nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16920 | I-789036 | 2025-10-26 | 2025-10-31 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 1 Stammgleis nicht nutzbar BS-MU. 1 Perron nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16920 | I-789036 | 2025-10-26 | 2025-10-31 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 1 Stammgleis nicht nutzbar BS-MU. 1 Perron nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16920 | I-789038 | 2025-10-27 | 2025-10-31 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 2 Stammgleise nicht nutzbar. Gl. 2 nur als Wendegleis nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16920 | I-789038 | 2025-10-27 | 2025-10-31 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 2 Stammgleise nicht nutzbar. Gl. 2 nur als Wendegleis nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16920 | I-789038 | 2025-10-27 | 2025-10-31 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 2 Stammgleise nicht nutzbar. Gl. 2 nur als Wendegleis nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16920 | I-789038 | 2025-10-27 | 2025-10-31 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 2 Stammgleise nicht nutzbar. Gl. 2 nur als Wendegleis nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16920 | I-789038 | 2025-10-27 | 2025-10-31 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 2 Stammgleise nicht nutzbar. Gl. 2 nur als Wendegleis nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16920 | I-789038 | 2025-10-27 | 2025-10-31 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 2 Stammgleise nicht nutzbar. Gl. 2 nur als Wendegleis nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16920 | I-789038 | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 2 Stammgleise nicht nutzbar. Gl. 2 nur als Wendegleis nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16920 | I-789038 | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 2 Stammgleise nicht nutzbar. Gl. 2 nur als Wendegleis nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789052 | 2025-10-31 | 2025-11-03 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.3 h | x | o | o | o | x | x | x | 2 Perronkanten nicht nutzbar. 1 Stammgleis nicht nutzbar. 200er Gl. nur eingeschränkt nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789052 | 2025-10-31 | 2025-11-03 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.3 h | x | o | o | o | x | x | x | 2 Perronkanten nicht nutzbar. 1 Stammgleis nicht nutzbar. 200er Gl. nur eingeschränkt nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789052 | 2025-10-31 | 2025-11-03 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.3 h | x | o | o | o | x | x | x | 2 Perronkanten nicht nutzbar. 1 Stammgleis nicht nutzbar. 200er Gl. nur eingeschränkt nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789052 | 2025-10-31 | 2025-11-03 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.3 h | x | o | o | o | x | x | x | 2 Perronkanten nicht nutzbar. 1 Stammgleis nicht nutzbar. 200er Gl. nur eingeschränkt nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789052 | 2025-10-31 | 2025-11-03 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.3 h | x | o | o | o | x | x | x | 2 Perronkanten nicht nutzbar. 1 Stammgleis nicht nutzbar. 200er Gl. nur eingeschränkt nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789052 | 2025-10-31 | 2025-11-03 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.3 h | x | o | o | o | x | x | x | 2 Perronkanten nicht nutzbar. 1 Stammgleis nicht nutzbar. 200er Gl. nur eingeschränkt nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789052 | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.3 h | x | o | o | o | x | x | x | 2 Perronkanten nicht nutzbar. 1 Stammgleis nicht nutzbar. 200er Gl. nur eingeschränkt nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789052 | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.3 h | x | o | o | o | x | x | x | 2 Perronkanten nicht nutzbar. 1 Stammgleis nicht nutzbar. 200er Gl. nur eingeschränkt nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789068 | 2025-11-03 | 2025-11-14 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 1 Stammgleis nicht nutzbar. 1 Perronkante nuicht nurtzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789068 | 2025-11-03 | 2025-11-14 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 1 Stammgleis nicht nutzbar. 1 Perronkante nuicht nurtzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789068 | 2025-11-03 | 2025-11-14 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 1 Stammgleis nicht nutzbar. 1 Perronkante nuicht nurtzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789068 | 2025-11-03 | 2025-11-14 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 1 Stammgleis nicht nutzbar. 1 Perronkante nuicht nurtzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789068 | 2025-11-03 | 2025-11-14 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 1 Stammgleis nicht nutzbar. 1 Perronkante nuicht nurtzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789068 | 2025-11-03 | 2025-11-14 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 1 Stammgleis nicht nutzbar. 1 Perronkante nuicht nurtzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789068 | 2025-11-03 | 2025-11-14 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 1 Stammgleis nicht nutzbar. 1 Perronkante nuicht nurtzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789068 | 2025-11-03 | 2025-11-14 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 1 Stammgleis nicht nutzbar. 1 Perronkante nuicht nurtzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789069 | 2025-11-04 | 2025-11-14 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 2 Stammgleis nicht nutzbar. Gl. 2 als Wendegleis nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789069 | 2025-11-04 | 2025-11-14 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 2 Stammgleis nicht nutzbar. Gl. 2 als Wendegleis nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789069 | 2025-11-04 | 2025-11-14 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 2 Stammgleis nicht nutzbar. Gl. 2 als Wendegleis nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789069 | 2025-11-04 | 2025-11-14 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 2 Stammgleis nicht nutzbar. Gl. 2 als Wendegleis nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789069 | 2025-11-04 | 2025-11-14 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 2 Stammgleis nicht nutzbar. Gl. 2 als Wendegleis nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789069 | 2025-11-04 | 2025-11-14 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 2 Stammgleis nicht nutzbar. Gl. 2 als Wendegleis nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789069 | 2025-11-04 | 2025-11-14 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 2 Stammgleis nicht nutzbar. Gl. 2 als Wendegleis nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789069 | 2025-11-04 | 2025-11-14 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 2 Stammgleis nicht nutzbar. Gl. 2 als Wendegleis nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789073 | 2025-11-14 | 2025-11-17 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.3 h | x | o | o | o | x | x | x | 1 Stammgleis nicht nutzbar. 2 Perronkanten nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789073 | 2025-11-14 | 2025-11-17 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.3 h | x | o | o | o | x | x | x | 1 Stammgleis nicht nutzbar. 2 Perronkanten nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789073 | 2025-11-14 | 2025-11-17 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.3 h | x | o | o | o | x | x | x | 1 Stammgleis nicht nutzbar. 2 Perronkanten nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789073 | 2025-11-14 | 2025-11-17 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.3 h | x | o | o | o | x | x | x | 1 Stammgleis nicht nutzbar. 2 Perronkanten nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789073 | 2025-11-14 | 2025-11-17 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.3 h | x | o | o | o | x | x | x | 1 Stammgleis nicht nutzbar. 2 Perronkanten nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789073 | 2025-11-14 | 2025-11-17 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.3 h | x | o | o | o | x | x | x | 1 Stammgleis nicht nutzbar. 2 Perronkanten nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789073 | 2025-11-14 | 2025-11-17 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.3 h | x | o | o | o | x | x | x | 1 Stammgleis nicht nutzbar. 2 Perronkanten nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789073 | 2025-11-14 | 2025-11-17 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.3 h | x | o | o | o | x | x | x | 1 Stammgleis nicht nutzbar. 2 Perronkanten nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789083 | 2025-11-15 | 2025-11-17 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 2.5 h | x | o | o | o | o | x | x | In Kumulation mit der Wochenendsperre ergibt es eine Totale der Stammgleise BS-MU. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789083 | 2025-11-15 | 2025-11-17 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 2.5 h | x | o | o | o | o | x | x | In Kumulation mit der Wochenendsperre ergibt es eine Totale der Stammgleise BS-MU. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789083 | 2025-11-15 | 2025-11-17 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 2.5 h | x | o | o | o | o | x | x | In Kumulation mit der Wochenendsperre ergibt es eine Totale der Stammgleise BS-MU. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789083 | 2025-11-15 | 2025-11-17 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 2.5 h | x | o | o | o | o | x | x | In Kumulation mit der Wochenendsperre ergibt es eine Totale der Stammgleise BS-MU. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789083 | 2025-11-15 | 2025-11-17 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 2.5 h | x | o | o | o | o | x | x | In Kumulation mit der Wochenendsperre ergibt es eine Totale der Stammgleise BS-MU. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789083 | 2025-11-15 | 2025-11-17 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 2.5 h | x | o | o | o | o | x | x | In Kumulation mit der Wochenendsperre ergibt es eine Totale der Stammgleise BS-MU. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789083 | 2025-11-15 | 2025-11-17 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 2.5 h | x | o | o | o | o | x | x | In Kumulation mit der Wochenendsperre ergibt es eine Totale der Stammgleise BS-MU. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789083 | 2025-11-15 | 2025-11-17 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 2.5 h | x | o | o | o | o | x | x | In Kumulation mit der Wochenendsperre ergibt es eine Totale der Stammgleise BS-MU. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789094 | 2025-11-17 | 2025-11-21 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 1 Stammgleis nicht nutzbar. 1 Perronkante nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789094 | 2025-11-17 | 2025-11-21 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 1 Stammgleis nicht nutzbar. 1 Perronkante nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789094 | 2025-11-17 | 2025-11-21 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 1 Stammgleis nicht nutzbar. 1 Perronkante nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789094 | 2025-11-17 | 2025-11-21 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 1 Stammgleis nicht nutzbar. 1 Perronkante nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789094 | 2025-11-17 | 2025-11-21 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 1 Stammgleis nicht nutzbar. 1 Perronkante nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789094 | 2025-11-17 | 2025-11-21 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 1 Stammgleis nicht nutzbar. 1 Perronkante nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789094 | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 1 Stammgleis nicht nutzbar. 1 Perronkante nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789094 | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 1 Stammgleis nicht nutzbar. 1 Perronkante nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789095 | 2025-11-18 | 2025-11-21 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 2 Stammgleise nicht nutzbar. 200er Gl. eingeschränkt nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789095 | 2025-11-18 | 2025-11-21 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 2 Stammgleise nicht nutzbar. 200er Gl. eingeschränkt nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789095 | 2025-11-18 | 2025-11-21 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 2 Stammgleise nicht nutzbar. 200er Gl. eingeschränkt nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789095 | 2025-11-18 | 2025-11-21 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 2 Stammgleise nicht nutzbar. 200er Gl. eingeschränkt nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789095 | 2025-11-18 | 2025-11-21 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 2 Stammgleise nicht nutzbar. 200er Gl. eingeschränkt nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789095 | 2025-11-18 | 2025-11-21 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 2 Stammgleise nicht nutzbar. 200er Gl. eingeschränkt nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789095 | 2025-11-18 | 2025-11-21 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 2 Stammgleise nicht nutzbar. 200er Gl. eingeschränkt nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789095 | 2025-11-18 | 2025-11-21 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 2 Stammgleise nicht nutzbar. 200er Gl. eingeschränkt nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789097 | 2025-11-18 | 2025-11-21 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | in Kombination mit den vorgängigen Sperren ergibt es eine Totale BS-MU. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789097 | 2025-11-18 | 2025-11-21 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | in Kombination mit den vorgängigen Sperren ergibt es eine Totale BS-MU. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789097 | 2025-11-18 | 2025-11-21 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | in Kombination mit den vorgängigen Sperren ergibt es eine Totale BS-MU. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789097 | 2025-11-18 | 2025-11-21 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | in Kombination mit den vorgängigen Sperren ergibt es eine Totale BS-MU. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789097 | 2025-11-18 | 2025-11-21 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | in Kombination mit den vorgängigen Sperren ergibt es eine Totale BS-MU. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789097 | 2025-11-18 | 2025-11-21 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | in Kombination mit den vorgängigen Sperren ergibt es eine Totale BS-MU. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789136 | 2025-11-21 | 2025-11-24 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.3 h | x | o | o | o | x | x | x | 1 Stammgleis nicht nutzbar. 200er Gl. eingeschränkt nutzbar. 2 Perronkanten nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789136 | 2025-11-21 | 2025-11-24 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.3 h | x | o | o | o | x | x | x | 1 Stammgleis nicht nutzbar. 200er Gl. eingeschränkt nutzbar. 2 Perronkanten nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789136 | 2025-11-21 | 2025-11-24 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.3 h | x | o | o | o | x | x | x | 1 Stammgleis nicht nutzbar. 200er Gl. eingeschränkt nutzbar. 2 Perronkanten nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789136 | 2025-11-21 | 2025-11-24 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.3 h | x | o | o | o | x | x | x | 1 Stammgleis nicht nutzbar. 200er Gl. eingeschränkt nutzbar. 2 Perronkanten nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789136 | 2025-11-21 | 2025-11-24 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.3 h | x | o | o | o | x | x | x | 1 Stammgleis nicht nutzbar. 200er Gl. eingeschränkt nutzbar. 2 Perronkanten nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789136 | 2025-11-21 | 2025-11-24 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.3 h | x | o | o | o | x | x | x | 1 Stammgleis nicht nutzbar. 200er Gl. eingeschränkt nutzbar. 2 Perronkanten nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789136 | 2025-11-21 | 2025-11-24 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.3 h | x | o | o | o | x | x | x | 1 Stammgleis nicht nutzbar. 200er Gl. eingeschränkt nutzbar. 2 Perronkanten nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789136 | 2025-11-21 | 2025-11-24 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.3 h | x | o | o | o | x | x | x | 1 Stammgleis nicht nutzbar. 200er Gl. eingeschränkt nutzbar. 2 Perronkanten nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789156 | 2025-11-24 | 2025-11-28 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 1 Stammgleis nicht nutzbar. 1 Perronkante nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789156 | 2025-11-24 | 2025-11-28 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 1 Stammgleis nicht nutzbar. 1 Perronkante nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789156 | 2025-11-24 | 2025-11-28 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 1 Stammgleis nicht nutzbar. 1 Perronkante nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789156 | 2025-11-24 | 2025-11-28 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 1 Stammgleis nicht nutzbar. 1 Perronkante nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789156 | 2025-11-24 | 2025-11-28 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 1 Stammgleis nicht nutzbar. 1 Perronkante nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789156 | 2025-11-24 | 2025-11-28 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 1 Stammgleis nicht nutzbar. 1 Perronkante nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789156 | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 1 Stammgleis nicht nutzbar. 1 Perronkante nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789156 | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 1 Stammgleis nicht nutzbar. 1 Perronkante nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789158 | 2025-11-25 | 2025-11-28 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 200er Gl. eingeschränkt nutzbar. 2 Perronkanten nicht nutzbar. Perronkante Gl. 2 nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789158 | 2025-11-25 | 2025-11-28 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 200er Gl. eingeschränkt nutzbar. 2 Perronkanten nicht nutzbar. Perronkante Gl. 2 nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789158 | 2025-11-25 | 2025-11-28 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 200er Gl. eingeschränkt nutzbar. 2 Perronkanten nicht nutzbar. Perronkante Gl. 2 nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789158 | 2025-11-25 | 2025-11-28 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 200er Gl. eingeschränkt nutzbar. 2 Perronkanten nicht nutzbar. Perronkante Gl. 2 nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789158 | 2025-11-25 | 2025-11-28 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 200er Gl. eingeschränkt nutzbar. 2 Perronkanten nicht nutzbar. Perronkante Gl. 2 nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789158 | 2025-11-25 | 2025-11-28 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 200er Gl. eingeschränkt nutzbar. 2 Perronkanten nicht nutzbar. Perronkante Gl. 2 nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789158 | 2025-11-25 | 2025-11-28 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 200er Gl. eingeschränkt nutzbar. 2 Perronkanten nicht nutzbar. Perronkante Gl. 2 nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789158 | 2025-11-25 | 2025-11-28 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 200er Gl. eingeschränkt nutzbar. 2 Perronkanten nicht nutzbar. Perronkante Gl. 2 nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789178 | 2025-11-25 | 2025-11-28 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | In Kombination mit den vorgängigen Sperre ergibt es eine Totale der Stammgleise. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789178 | 2025-11-25 | 2025-11-28 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | In Kombination mit den vorgängigen Sperre ergibt es eine Totale der Stammgleise. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789178 | 2025-11-25 | 2025-11-28 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | In Kombination mit den vorgängigen Sperre ergibt es eine Totale der Stammgleise. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789178 | 2025-11-25 | 2025-11-28 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | In Kombination mit den vorgängigen Sperre ergibt es eine Totale der Stammgleise. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789178 | 2025-11-25 | 2025-11-28 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | In Kombination mit den vorgängigen Sperre ergibt es eine Totale der Stammgleise. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789178 | 2025-11-25 | 2025-11-28 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 2.5 h | o | x | x | x | x | o | o | In Kombination mit den vorgängigen Sperre ergibt es eine Totale der Stammgleise. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789185 | 2025-11-29 | 2025-12-01 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.8 h | o | o | o | o | o | x | x | 2 Stammgleise nicht nutzbar. 2 Perronkanten nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789185 | 2025-11-29 | 2025-12-01 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.8 h | o | o | o | o | o | x | x | 2 Stammgleise nicht nutzbar. 2 Perronkanten nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789185 | 2025-11-29 | 2025-12-01 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.8 h | o | o | o | o | o | x | x | 2 Stammgleise nicht nutzbar. 2 Perronkanten nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789185 | 2025-11-29 | 2025-12-01 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.8 h | o | o | o | o | o | x | x | 2 Stammgleise nicht nutzbar. 2 Perronkanten nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789185 | 2025-11-29 | 2025-12-01 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.8 h | o | o | o | o | o | x | x | 2 Stammgleise nicht nutzbar. 2 Perronkanten nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789185 | 2025-11-29 | 2025-12-01 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.8 h | o | o | o | o | o | x | x | 2 Stammgleise nicht nutzbar. 2 Perronkanten nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789185 | 2025-11-29 | 2025-12-01 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.8 h | o | o | o | o | o | x | x | 2 Stammgleise nicht nutzbar. 2 Perronkanten nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789185 | 2025-11-29 | 2025-12-01 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.8 h | o | o | o | o | o | x | x | 2 Stammgleise nicht nutzbar. 2 Perronkanten nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789199 | 2025-11-30 | 2025-12-01 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.5 h | x | o | o | o | o | o | x | In Kombination mit den vorgängigen Sperren ergibt es eine Totale Stammgleise BS-MU. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789199 | 2025-11-30 | 2025-12-01 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.5 h | x | o | o | o | o | o | x | In Kombination mit den vorgängigen Sperren ergibt es eine Totale Stammgleise BS-MU. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789199 | 2025-11-30 | 2025-12-01 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.5 h | x | o | o | o | o | o | x | In Kombination mit den vorgängigen Sperren ergibt es eine Totale Stammgleise BS-MU. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789199 | 2025-11-30 | 2025-12-01 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.5 h | x | o | o | o | o | o | x | In Kombination mit den vorgängigen Sperren ergibt es eine Totale Stammgleise BS-MU. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789199 | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.5 h | x | o | o | o | o | o | x | In Kombination mit den vorgängigen Sperren ergibt es eine Totale Stammgleise BS-MU. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16921 | I-789199 | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.5 h | x | o | o | o | o | o | x | In Kombination mit den vorgängigen Sperren ergibt es eine Totale Stammgleise BS-MU. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16927 | I-789213 | 2025-12-01 | 2025-12-05 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 1 Stammgleis nicht nutzbar. 1 Perronkante nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16927 | I-789213 | 2025-12-01 | 2025-12-05 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 1 Stammgleis nicht nutzbar. 1 Perronkante nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16927 | I-789213 | 2025-12-01 | 2025-12-05 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 1 Stammgleis nicht nutzbar. 1 Perronkante nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16927 | I-789213 | 2025-12-01 | 2025-12-05 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 1 Stammgleis nicht nutzbar. 1 Perronkante nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16927 | I-789213 | 2025-12-01 | 2025-12-05 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 1 Stammgleis nicht nutzbar. 1 Perronkante nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16927 | I-789213 | 2025-12-01 | 2025-12-05 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 1 Stammgleis nicht nutzbar. 1 Perronkante nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16927 | I-789213 | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 1 Stammgleis nicht nutzbar. 1 Perronkante nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16927 | I-789213 | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 1 Stammgleis nicht nutzbar. 1 Perronkante nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16927 | I-789221 | 2025-12-02 | 2025-12-05 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 200er Gl. eingeschränkt nutzbar. Gl. 2 als Wendegleis nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16927 | I-789221 | 2025-12-02 | 2025-12-05 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 200er Gl. eingeschränkt nutzbar. Gl. 2 als Wendegleis nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16927 | I-789221 | 2025-12-02 | 2025-12-05 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 200er Gl. eingeschränkt nutzbar. Gl. 2 als Wendegleis nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16927 | I-789221 | 2025-12-02 | 2025-12-05 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 200er Gl. eingeschränkt nutzbar. Gl. 2 als Wendegleis nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16927 | I-789221 | 2025-12-02 | 2025-12-05 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 200er Gl. eingeschränkt nutzbar. Gl. 2 als Wendegleis nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16927 | I-789221 | 2025-12-02 | 2025-12-05 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 200er Gl. eingeschränkt nutzbar. Gl. 2 als Wendegleis nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16927 | I-789221 | 2025-12-02 | 2025-12-05 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 200er Gl. eingeschränkt nutzbar. Gl. 2 als Wendegleis nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-14962 | Fahrbahnerneuerung 2025 Muttenz W.2.3,4,5,11,12, Gl.21 | P-16927 | I-789221 | 2025-12-02 | 2025-12-05 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | 200er Gl. eingeschränkt nutzbar. Gl. 2 als Wendegleis nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-15100 | AI - provvedimenti BZU23 | P-12990 | I-846177 | 2025-05-07 | 2025-05-08 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | quando circolerà il treno SOB Ambrì – Zurigo per le partite HCAP, lo sbarramento del secondo binario per delle singole notti Ve/Sa potrà e verrà concesso dalle 23.30 anziché le 22.30 -> le date verranno comunicate da PLA appena il calendario delle partite è conosciuto. (ca. 5-6 volte all’anno) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Airolo | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-15100 | AI - provvedimenti BZU23 | P-12990 | I-846177 | 2025-05-07 | 2025-05-08 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | quando circolerà il treno SOB Ambrì – Zurigo per le partite HCAP, lo sbarramento del secondo binario per delle singole notti Ve/Sa potrà e verrà concesso dalle 23.30 anziché le 22.30 -> le date verranno comunicate da PLA appena il calendario delle partite è conosciuto. (ca. 5-6 volte all’anno) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Airolo | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-15100 | AI - provvedimenti BZU23 | P-12990 | I-846177 | 2025-05-07 | 2025-05-08 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | quando circolerà il treno SOB Ambrì – Zurigo per le partite HCAP, lo sbarramento del secondo binario per delle singole notti Ve/Sa potrà e verrà concesso dalle 23.30 anziché le 22.30 -> le date verranno comunicate da PLA appena il calendario delle partite è conosciuto. (ca. 5-6 volte all’anno) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Airolo | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-15100 | AI - provvedimenti BZU23 | P-12990 | I-846280 | 2025-05-12 | 2025-05-21 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 7.0 h | x | x | x | x | x | x | x | quando circolerà il treno SOB Ambrì – Zurigo per le partite HCAP, lo sbarramento del secondo binario per delle singole notti Ve/Sa potrà e verrà concesso dalle 23.30 anziché le 22.30 -> le date verranno comunicate da PLA appena il calendario delle partite è conosciuto. (ca. 5-6 volte all’anno) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Airolo | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-15100 | AI - provvedimenti BZU23 | P-12990 | I-846280 | 2025-05-12 | 2025-05-21 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 7.0 h | x | x | x | x | x | x | x | quando circolerà il treno SOB Ambrì – Zurigo per le partite HCAP, lo sbarramento del secondo binario per delle singole notti Ve/Sa potrà e verrà concesso dalle 23.30 anziché le 22.30 -> le date verranno comunicate da PLA appena il calendario delle partite è conosciuto. (ca. 5-6 volte all’anno) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Airolo | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-15100 | AI - provvedimenti BZU23 | P-12990 | I-846280 | 2025-05-12 | 2025-05-21 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 7.0 h | x | x | x | x | x | x | x | quando circolerà il treno SOB Ambrì – Zurigo per le partite HCAP, lo sbarramento del secondo binario per delle singole notti Ve/Sa potrà e verrà concesso dalle 23.30 anziché le 22.30 -> le date verranno comunicate da PLA appena il calendario delle partite è conosciuto. (ca. 5-6 volte all’anno) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Airolo | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-15100 | AI - provvedimenti BZU23 | P-12990 | I-846290 | 2025-03-24 | 2025-04-05 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | quando circolerà il treno SOB Ambrì – Zurigo per le partite HCAP, lo sbarramento del secondo binario per delle singole notti Ve/Sa potrà e verrà concesso dalle 23.30 anziché le 22.30 -> le date verranno comunicate da PLA appena il calendario delle partite è conosciuto. (ca. 5-6 volte all’anno) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Airolo | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-15100 | AI - provvedimenti BZU23 | P-12990 | I-846290 | 2025-03-24 | 2025-04-05 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | quando circolerà il treno SOB Ambrì – Zurigo per le partite HCAP, lo sbarramento del secondo binario per delle singole notti Ve/Sa potrà e verrà concesso dalle 23.30 anziché le 22.30 -> le date verranno comunicate da PLA appena il calendario delle partite è conosciuto. (ca. 5-6 volte all’anno) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Airolo | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-15100 | AI - provvedimenti BZU23 | P-12990 | I-846290 | 2025-03-24 | 2025-04-05 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | quando circolerà il treno SOB Ambrì – Zurigo per le partite HCAP, lo sbarramento del secondo binario per delle singole notti Ve/Sa potrà e verrà concesso dalle 23.30 anziché le 22.30 -> le date verranno comunicate da PLA appena il calendario delle partite è conosciuto. (ca. 5-6 volte all’anno) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Airolo | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-15100 | AI - provvedimenti BZU23 | P-12990 | I-846291 | 2025-05-25 | 2025-05-26 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale -> trasporti USTRA non previsti Do/Lu | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Airolo | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-15100 | AI - provvedimenti BZU23 | P-12990 | I-846291 | 2025-05-25 | 2025-05-26 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale -> trasporti USTRA non previsti Do/Lu | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Airolo | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-15100 | AI - provvedimenti BZU23 | P-12990 | I-846291 | 2025-05-25 | 2025-05-26 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale -> trasporti USTRA non previsti Do/Lu | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Airolo | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-15100 | AI - provvedimenti BZU23 | P-12990 | I-846748 | 2025-05-16 | 2025-05-23 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 7.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Ripercussione secondo KOP-2760 -> dal 16-21.05 -> Treni / produzione trasporti USTRA non possibili (comunicazione/info alla riunione del 23.08.2023), per il 21/22.05 + 22/23.05 Giro Loc USTRA sempre garantito | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Airolo | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-15100 | AI - provvedimenti BZU23 | P-12990 | I-846748 | 2025-05-16 | 2025-05-23 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 7.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Ripercussione secondo KOP-2760 -> dal 16-21.05 -> Treni / produzione trasporti USTRA non possibili (comunicazione/info alla riunione del 23.08.2023), per il 21/22.05 + 22/23.05 Giro Loc USTRA sempre garantito | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Airolo | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-15100 | AI - provvedimenti BZU23 | P-12990 | I-846748 | 2025-05-16 | 2025-05-23 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 7.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Ripercussione secondo KOP-2760 -> dal 16-21.05 -> Treni / produzione trasporti USTRA non possibili (comunicazione/info alla riunione del 23.08.2023), per il 21/22.05 + 22/23.05 Giro Loc USTRA sempre garantito | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Airolo | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-15100 | AI - provvedimenti BZU23 | P-12990 | I-847279 | 2025-04-13 | 2025-04-14 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale -> trasporti USTRA non previsti Do/Lu | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Airolo | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-15100 | AI - provvedimenti BZU23 | P-12990 | I-847279 | 2025-04-13 | 2025-04-14 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale -> trasporti USTRA non previsti Do/Lu | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Airolo | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-15100 | AI - provvedimenti BZU23 | P-12990 | I-847279 | 2025-04-13 | 2025-04-14 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale -> trasporti USTRA non previsti Do/Lu | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Airolo | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-15100 | AI - provvedimenti BZU23 | P-12990 | I-847574 | 2025-04-20 | 2025-04-21 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale -> trasporti USTRA non previsti Do/Lu | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Airolo | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-15100 | AI - provvedimenti BZU23 | P-12990 | I-847574 | 2025-04-20 | 2025-04-21 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale -> trasporti USTRA non previsti Do/Lu | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Airolo | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-15100 | AI - provvedimenti BZU23 | P-12990 | I-847574 | 2025-04-20 | 2025-04-21 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale -> trasporti USTRA non previsti Do/Lu | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Airolo | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-15100 | AI - provvedimenti BZU23 | P-12990 | I-847631 | 2025-03-16 | 2025-03-17 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale -> trasporti USTRA non previsti Do/Lu | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Airolo | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-15100 | AI - provvedimenti BZU23 | P-12990 | I-847631 | 2025-03-16 | 2025-03-17 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale -> trasporti USTRA non previsti Do/Lu | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Airolo | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-15100 | AI - provvedimenti BZU23 | P-12990 | I-847631 | 2025-03-16 | 2025-03-17 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale -> trasporti USTRA non previsti Do/Lu | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Airolo | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-15100 | AI - provvedimenti BZU23 | P-12990 | I-847667 | 2025-03-23 | 2025-03-24 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale -> trasporti USTRA non previsti Do/Lu | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Airolo | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-15100 | AI - provvedimenti BZU23 | P-12990 | I-847667 | 2025-03-23 | 2025-03-24 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale -> trasporti USTRA non previsti Do/Lu | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Airolo | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-15100 | AI - provvedimenti BZU23 | P-12990 | I-847667 | 2025-03-23 | 2025-03-24 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale -> trasporti USTRA non previsti Do/Lu | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Airolo | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-15100 | AI - provvedimenti BZU23 | P-12990 | I-847672 | 2025-05-04 | 2025-05-05 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale -> trasporti USTRA non previsti Do/Lu | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Airolo | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-15100 | AI - provvedimenti BZU23 | P-12990 | I-847672 | 2025-05-04 | 2025-05-05 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale -> trasporti USTRA non previsti Do/Lu | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Airolo | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-15100 | AI - provvedimenti BZU23 | P-12990 | I-847672 | 2025-05-04 | 2025-05-05 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale naturale -> trasporti USTRA non previsti Do/Lu | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Airolo | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-15100 | AI - provvedimenti BZU23 | P-12990 | I-847677 | 2025-05-16 | 2025-05-21 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | o | o | x | x | x | Sbarramento Totale - Ripercussioni secondo KOP-2760 -> Treni / produzione trasporti USTRA non possibili (comunicazione/info alla riunione del 23.08.2023) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Airolo | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-15100 | AI - provvedimenti BZU23 | P-12990 | I-847677 | 2025-05-16 | 2025-05-21 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | o | o | x | x | x | Sbarramento Totale - Ripercussioni secondo KOP-2760 -> Treni / produzione trasporti USTRA non possibili (comunicazione/info alla riunione del 23.08.2023) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Airolo | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-15100 | AI - provvedimenti BZU23 | P-12990 | I-847677 | 2025-05-16 | 2025-05-21 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | o | o | x | x | x | Sbarramento Totale - Ripercussioni secondo KOP-2760 -> Treni / produzione trasporti USTRA non possibili (comunicazione/info alla riunione del 23.08.2023) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Airolo | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-15100 | AI - provvedimenti BZU23 | P-12990 | I-848520 | 2025-04-07 | 2025-04-18 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | quando circolerà il treno SOB Ambrì – Zurigo per le partite HCAP, lo sbarramento del secondo binario per delle singole notti Ve/Sa potrà e verrà concesso dalle 23.30 anziché le 22.30 -> le date verranno comunicate da PLA appena il calendario delle partite è conosciuto. (ca. 5-6 volte all’anno) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Airolo | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-15100 | AI - provvedimenti BZU23 | P-12990 | I-848520 | 2025-04-07 | 2025-04-18 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | quando circolerà il treno SOB Ambrì – Zurigo per le partite HCAP, lo sbarramento del secondo binario per delle singole notti Ve/Sa potrà e verrà concesso dalle 23.30 anziché le 22.30 -> le date verranno comunicate da PLA appena il calendario delle partite è conosciuto. (ca. 5-6 volte all’anno) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Airolo | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-15100 | AI - provvedimenti BZU23 | P-12990 | I-848520 | 2025-04-07 | 2025-04-18 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | quando circolerà il treno SOB Ambrì – Zurigo per le partite HCAP, lo sbarramento del secondo binario per delle singole notti Ve/Sa potrà e verrà concesso dalle 23.30 anziché le 22.30 -> le date verranno comunicate da PLA appena il calendario delle partite è conosciuto. (ca. 5-6 volte all’anno) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Airolo | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-15100 | AI - provvedimenti BZU23 | P-12990 | I-848524 | 2025-04-22 | 2025-05-10 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | quando circolerà il treno SOB Ambrì – Zurigo per le partite HCAP, lo sbarramento del secondo binario per delle singole notti Ve/Sa potrà e verrà concesso dalle 23.30 anziché le 22.30 -> le date verranno comunicate da PLA appena il calendario delle partite è conosciuto. (ca. 5-6 volte all’anno) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Airolo | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-15100 | AI - provvedimenti BZU23 | P-12990 | I-848524 | 2025-04-22 | 2025-05-10 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | quando circolerà il treno SOB Ambrì – Zurigo per le partite HCAP, lo sbarramento del secondo binario per delle singole notti Ve/Sa potrà e verrà concesso dalle 23.30 anziché le 22.30 -> le date verranno comunicate da PLA appena il calendario delle partite è conosciuto. (ca. 5-6 volte all’anno) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Airolo | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-15100 | AI - provvedimenti BZU23 | P-12990 | I-848524 | 2025-04-22 | 2025-05-10 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | quando circolerà il treno SOB Ambrì – Zurigo per le partite HCAP, lo sbarramento del secondo binario per delle singole notti Ve/Sa potrà e verrà concesso dalle 23.30 anziché le 22.30 -> le date verranno comunicate da PLA appena il calendario delle partite è conosciuto. (ca. 5-6 volte all’anno) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Airolo | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-15100 | AI - provvedimenti BZU23 | P-18346 | I-848758 | 2025-05-26 | 2025-06-06 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 7.0 h | x | x | x | x | x | x | x | quando circolerà il treno SOB Ambrì – Zurigo per le partite HCAP, lo sbarramento del secondo binario per delle singole notti Ve/Sa potrà e verrà concesso dalle 23.30 anziché le 22.30 -> le date verranno comunicate da PLA appena il calendario delle partite è conosciuto. (ca. 5-6 volte all’anno) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Airolo | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-15100 | AI - provvedimenti BZU23 | P-18346 | I-848758 | 2025-05-26 | 2025-06-06 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 7.0 h | x | x | x | x | x | x | x | quando circolerà il treno SOB Ambrì – Zurigo per le partite HCAP, lo sbarramento del secondo binario per delle singole notti Ve/Sa potrà e verrà concesso dalle 23.30 anziché le 22.30 -> le date verranno comunicate da PLA appena il calendario delle partite è conosciuto. (ca. 5-6 volte all’anno) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Airolo | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-15100 | AI - provvedimenti BZU23 | P-18346 | I-848758 | 2025-05-26 | 2025-06-06 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 7.0 h | x | x | x | x | x | x | x | quando circolerà il treno SOB Ambrì – Zurigo per le partite HCAP, lo sbarramento del secondo binario per delle singole notti Ve/Sa potrà e verrà concesso dalle 23.30 anziché le 22.30 -> le date verranno comunicate da PLA appena il calendario delle partite è conosciuto. (ca. 5-6 volte all’anno) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Airolo | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-15100 | AI - provvedimenti BZU23 | P-18346 | I-848932 | 2025-06-06 | 2025-06-07 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | x | x | o | quando circolerà il treno SOB Ambrì – Zurigo per le partite HCAP, lo sbarramento del secondo binario per delle singole notti Ve/Sa potrà e verrà concesso dalle 23.30 anziché le 22.30 -> le date verranno comunicate da PLA appena il calendario delle partite è conosciuto. (ca. 5-6 volte all’anno) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Airolo | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-15100 | AI - provvedimenti BZU23 | P-18346 | I-848932 | 2025-06-06 | 2025-06-07 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | x | x | o | quando circolerà il treno SOB Ambrì – Zurigo per le partite HCAP, lo sbarramento del secondo binario per delle singole notti Ve/Sa potrà e verrà concesso dalle 23.30 anziché le 22.30 -> le date verranno comunicate da PLA appena il calendario delle partite è conosciuto. (ca. 5-6 volte all’anno) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Airolo | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-15100 | AI - provvedimenti BZU23 | P-18346 | I-848932 | 2025-06-06 | 2025-06-07 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | x | x | o | quando circolerà il treno SOB Ambrì – Zurigo per le partite HCAP, lo sbarramento del secondo binario per delle singole notti Ve/Sa potrà e verrà concesso dalle 23.30 anziché le 22.30 -> le date verranno comunicate da PLA appena il calendario delle partite è conosciuto. (ca. 5-6 volte all’anno) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Airolo | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-15100 | AI - provvedimenti BZU23 | P-18346 | I-848933 | 2025-07-07 | 2025-08-01 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | quando circolerà il treno SOB Ambrì – Zurigo per le partite HCAP, lo sbarramento del secondo binario per delle singole notti Ve/Sa potrà e verrà concesso dalle 23.30 anziché le 22.30 -> le date verranno comunicate da PLA appena il calendario delle partite è conosciuto. (ca. 5-6 volte all’anno) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Airolo | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-15100 | AI - provvedimenti BZU23 | P-18346 | I-848933 | 2025-07-07 | 2025-08-01 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | quando circolerà il treno SOB Ambrì – Zurigo per le partite HCAP, lo sbarramento del secondo binario per delle singole notti Ve/Sa potrà e verrà concesso dalle 23.30 anziché le 22.30 -> le date verranno comunicate da PLA appena il calendario delle partite è conosciuto. (ca. 5-6 volte all’anno) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Airolo | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-15100 | AI - provvedimenti BZU23 | P-18346 | I-848933 | 2025-07-07 | 2025-08-01 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | quando circolerà il treno SOB Ambrì – Zurigo per le partite HCAP, lo sbarramento del secondo binario per delle singole notti Ve/Sa potrà e verrà concesso dalle 23.30 anziché le 22.30 -> le date verranno comunicate da PLA appena il calendario delle partite è conosciuto. (ca. 5-6 volte all’anno) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Airolo | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-15100 | AI - provvedimenti BZU23 | P-18346 | I-848943 | 2025-06-10 | 2025-07-05 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | x | quando circolerà il treno SOB Ambrì – Zurigo per le partite HCAP, lo sbarramento del secondo binario per delle singole notti Ve/Sa potrà e verrà concesso dalle 23.30 anziché le 22.30 -> le date verranno comunicate da PLA appena il calendario delle partite è conosciuto. (ca. 5-6 volte all’anno) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Airolo | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-15100 | AI - provvedimenti BZU23 | P-18346 | I-848943 | 2025-06-10 | 2025-07-05 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | x | quando circolerà il treno SOB Ambrì – Zurigo per le partite HCAP, lo sbarramento del secondo binario per delle singole notti Ve/Sa potrà e verrà concesso dalle 23.30 anziché le 22.30 -> le date verranno comunicate da PLA appena il calendario delle partite è conosciuto. (ca. 5-6 volte all’anno) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Airolo | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-15100 | AI - provvedimenti BZU23 | P-18346 | I-848943 | 2025-06-10 | 2025-07-05 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | x | quando circolerà il treno SOB Ambrì – Zurigo per le partite HCAP, lo sbarramento del secondo binario per delle singole notti Ve/Sa potrà e verrà concesso dalle 23.30 anziché le 22.30 -> le date verranno comunicate da PLA appena il calendario delle partite è conosciuto. (ca. 5-6 volte all’anno) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Airolo | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-15100 | AI - provvedimenti BZU23 | P-18346 | I-848948 | 2025-08-18 | 2025-09-13 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | quando circolerà il treno SOB Ambrì – Zurigo per le partite HCAP, lo sbarramento del secondo binario per delle singole notti Ve/Sa potrà e verrà concesso dalle 23.30 anziché le 22.30 -> le date verranno comunicate da PLA appena il calendario delle partite è conosciuto. (ca. 5-6 volte all’anno) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Airolo | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-15100 | AI - provvedimenti BZU23 | P-18346 | I-848948 | 2025-08-18 | 2025-09-13 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | quando circolerà il treno SOB Ambrì – Zurigo per le partite HCAP, lo sbarramento del secondo binario per delle singole notti Ve/Sa potrà e verrà concesso dalle 23.30 anziché le 22.30 -> le date verranno comunicate da PLA appena il calendario delle partite è conosciuto. (ca. 5-6 volte all’anno) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Airolo | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-15100 | AI - provvedimenti BZU23 | P-18346 | I-848948 | 2025-08-18 | 2025-09-13 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | quando circolerà il treno SOB Ambrì – Zurigo per le partite HCAP, lo sbarramento del secondo binario per delle singole notti Ve/Sa potrà e verrà concesso dalle 23.30 anziché le 22.30 -> le date verranno comunicate da PLA appena il calendario delle partite è conosciuto. (ca. 5-6 volte all’anno) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Airolo | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-15100 | AI - provvedimenti BZU23 | P-18346 | I-848980 | 2025-09-15 | 2025-10-18 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 25x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | quando circolerà il treno SOB Ambrì – Zurigo per le partite HCAP, lo sbarramento del secondo binario per delle singole notti Ve/Sa potrà e verrà concesso dalle 23.30 anziché le 22.30 -> le date verranno comunicate da PLA appena il calendario delle partite è conosciuto. (ca. 5-6 volte all’anno) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Airolo | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-15100 | AI - provvedimenti BZU23 | P-18346 | I-848980 | 2025-09-15 | 2025-10-18 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 25x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | quando circolerà il treno SOB Ambrì – Zurigo per le partite HCAP, lo sbarramento del secondo binario per delle singole notti Ve/Sa potrà e verrà concesso dalle 23.30 anziché le 22.30 -> le date verranno comunicate da PLA appena il calendario delle partite è conosciuto. (ca. 5-6 volte all’anno) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Airolo | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-15100 | AI - provvedimenti BZU23 | P-18346 | I-848980 | 2025-09-15 | 2025-10-18 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 25x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | quando circolerà il treno SOB Ambrì – Zurigo per le partite HCAP, lo sbarramento del secondo binario per delle singole notti Ve/Sa potrà e verrà concesso dalle 23.30 anziché le 22.30 -> le date verranno comunicate da PLA appena il calendario delle partite è conosciuto. (ca. 5-6 volte all’anno) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Airolo | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-15100 | AI - provvedimenti BZU23 | P-18346 | I-848981 | 2025-11-10 | 2025-12-13 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 24x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | quando circolerà il treno SOB Ambrì – Zurigo per le partite HCAP, lo sbarramento del secondo binario per delle singole notti Ve/Sa potrà e verrà concesso dalle 23.30 anziché le 22.30 -> le date verranno comunicate da PLA appena il calendario delle partite è conosciuto. (ca. 5-6 volte all’anno) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Airolo | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-15100 | AI - provvedimenti BZU23 | P-18346 | I-848981 | 2025-11-10 | 2025-12-13 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 24x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | quando circolerà il treno SOB Ambrì – Zurigo per le partite HCAP, lo sbarramento del secondo binario per delle singole notti Ve/Sa potrà e verrà concesso dalle 23.30 anziché le 22.30 -> le date verranno comunicate da PLA appena il calendario delle partite è conosciuto. (ca. 5-6 volte all’anno) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Airolo | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-15100 | AI - provvedimenti BZU23 | P-18346 | I-848981 | 2025-11-10 | 2025-12-13 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 24x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | quando circolerà il treno SOB Ambrì – Zurigo per le partite HCAP, lo sbarramento del secondo binario per delle singole notti Ve/Sa potrà e verrà concesso dalle 23.30 anziché le 22.30 -> le date verranno comunicate da PLA appena il calendario delle partite è conosciuto. (ca. 5-6 volte all’anno) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Airolo | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-15100 | AI - provvedimenti BZU23 | P-18346 | I-849093 | 2025-10-20 | 2025-11-08 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | quando circolerà il treno SOB Ambrì – Zurigo per le partite HCAP, lo sbarramento del secondo binario per delle singole notti Ve/Sa potrà e verrà concesso dalle 23.30 anziché le 22.30 -> le date verranno comunicate da PLA appena il calendario delle partite è conosciuto. (ca. 5-6 volte all’anno) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Airolo | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-15100 | AI - provvedimenti BZU23 | P-18346 | I-849093 | 2025-10-20 | 2025-11-08 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | quando circolerà il treno SOB Ambrì – Zurigo per le partite HCAP, lo sbarramento del secondo binario per delle singole notti Ve/Sa potrà e verrà concesso dalle 23.30 anziché le 22.30 -> le date verranno comunicate da PLA appena il calendario delle partite è conosciuto. (ca. 5-6 volte all’anno) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Airolo | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-15100 | AI - provvedimenti BZU23 | P-18346 | I-849093 | 2025-10-20 | 2025-11-08 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | quando circolerà il treno SOB Ambrì – Zurigo per le partite HCAP, lo sbarramento del secondo binario per delle singole notti Ve/Sa potrà e verrà concesso dalle 23.30 anziché le 22.30 -> le date verranno comunicate da PLA appena il calendario delle partite è conosciuto. (ca. 5-6 volte all’anno) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Airolo | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-15100 | AI - provvedimenti BZU23 | P-7685 | I-346946 | 2025-03-10 | 2026-07-31 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 508 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Vedi anche KOP-2760 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Airolo | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-15100 | AI - provvedimenti BZU23 | P-7685 | I-346946 | 2025-03-10 | 2026-07-31 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 508 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Vedi anche KOP-2760 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Airolo | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-15100 | AI - provvedimenti BZU23 | P-7685 | I-346946 | 2025-03-10 | 2026-07-31 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 508 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Vedi anche KOP-2760 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Airolo | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-15102 | FA - provvedimenti BZU23 | P-7690 | I-347297 | 2025-03-27 | 2025-04-05 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Faido | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-15102 | FA - provvedimenti BZU23 | P-7690 | I-347297 | 2025-03-27 | 2025-04-05 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Faido | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-15102 | FA - provvedimenti BZU23 | P-7690 | I-468637 | 2025-03-03 | 2025-11-30 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 272 Tage + 17.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Faido | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-15102 | FA - provvedimenti BZU23 | P-7690 | I-468637 | 2025-03-03 | 2025-11-30 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 272 Tage + 17.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Faido | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-15102 | FA - provvedimenti BZU23 | P-7690 | I-821903 | 2025-04-07 | 2025-10-24 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 200 Tage + 10.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Vedi anche KOP-2759 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Faido | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-15102 | FA - provvedimenti BZU23 | P-7690 | I-821903 | 2025-04-07 | 2025-10-24 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 200 Tage + 10.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Vedi anche KOP-2759 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Faido | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-15102 | FA - provvedimenti BZU23 | P-7690 | I-821921 | 2025-04-08 | 2025-04-16 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Faido | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-15102 | FA - provvedimenti BZU23 | P-7690 | I-821921 | 2025-04-08 | 2025-04-16 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Faido | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-15102 | FA - provvedimenti BZU23 | P-7690 | I-821934 | 2025-04-08 | 2025-04-15 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Faido | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-15102 | FA - provvedimenti BZU23 | P-7690 | I-821934 | 2025-04-08 | 2025-04-15 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Faido | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-15102 | FA - provvedimenti BZU23 | P-7690 | I-854329 | 2025-10-20 | 2025-10-21 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Faido | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-15102 | FA - provvedimenti BZU23 | P-7690 | I-854329 | 2025-10-20 | 2025-10-21 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Totale naturale | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Faido | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-15102 | FA - provvedimenti BZU23 | P-7690 | I-854408 | 2025-10-20 | 2025-10-22 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Faido | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-15102 | FA - provvedimenti BZU23 | P-7690 | I-854408 | 2025-10-20 | 2025-10-22 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Faido | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-15102 | FA - provvedimenti BZU23 | P-7690 | I-880132 | 2025-12-01 | 2025-12-31 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 31 Tage | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Faido | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-15102 | FA - provvedimenti BZU23 | P-7690 | I-880132 | 2025-12-01 | 2025-12-31 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 31 Tage | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Faido | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-15175 | SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) | P-11133 | I-833419 | 2025-01-12 | 2025-01-25 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 12x 7.1 h | x | x | x | x | x | o | x | Einspur Thörishaus - Flamatt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Flamatt - Thörishaus Station | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-15175 | SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) | P-11133 | I-833419 | 2025-01-12 | 2025-01-25 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 12x 7.1 h | x | x | x | x | x | o | x | Einspur Thörishaus - Flamatt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Flamatt - Thörishaus Station | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-15175 | SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) | P-11133 | I-833424 | 2025-01-27 | 2025-02-15 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 18x 5.1 h | x | x | x | x | x | x | o | Einspur FLM-THO und SCMI-DUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Flamatt - Thörishaus Station | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-15175 | SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) | P-11133 | I-833424 | 2025-01-27 | 2025-02-15 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 18x 5.1 h | x | x | x | x | x | x | o | Einspur FLM-THO und SCMI-DUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Flamatt - Thörishaus Station | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-15175 | SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) | P-11133 | I-833427 | 2025-02-16 | 2025-02-22 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 7.1 h | x | x | x | x | x | o | x | Einspur THO-FLM | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Flamatt - Thörishaus Station | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-15175 | SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) | P-11133 | I-833427 | 2025-02-16 | 2025-02-22 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 7.1 h | x | x | x | x | x | o | x | Einspur THO-FLM | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Flamatt - Thörishaus Station | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-15175 | SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) | P-11133 | I-833439 | 2025-04-15 | 2025-06-26 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 39x 5.1 h | o | o | o | o | o | o | o | Einspur THO-FLM teilweise Einspur im weiteren Verlauf DUE-THO oder DUE-SCMI - siehe Sperrmuster im Prüfauftrag | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Flamatt - Thörishaus Station | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-15175 | SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) | P-11133 | I-833439 | 2025-04-15 | 2025-06-26 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 39x 5.1 h | o | o | o | o | o | o | o | Einspur THO-FLM teilweise Einspur im weiteren Verlauf DUE-THO oder DUE-SCMI - siehe Sperrmuster im Prüfauftrag | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Flamatt - Thörishaus Station | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-15175 | SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) | P-11133 | I-833489 | 2025-02-23 | 2025-04-05 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 36x 7.1 h | x | x | x | x | x | o | x | Einspur THO-FLM Teilweise auch SCMI-DUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Thörishaus Station - Flamatt | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-15175 | SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) | P-11133 | I-833489 | 2025-02-23 | 2025-04-05 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 36x 7.1 h | x | x | x | x | x | o | x | Einspur THO-FLM Teilweise auch SCMI-DUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Thörishaus Station - Flamatt | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-15175 | SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) | P-11133 | I-833538 | 2025-05-02 | 2025-06-13 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 5.1 h | o | o | o | o | o | o | o | Einspur THO-FLM | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Thörishaus Station - Flamatt | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-15175 | SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) | P-11133 | I-833538 | 2025-05-02 | 2025-06-13 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 5.1 h | o | o | o | o | o | o | o | Einspur THO-FLM | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Thörishaus Station - Flamatt | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-15175 | SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) | P-11133 | I-833541 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.1 h | x | o | x | o | x | o | o | Einspur THO-FLM | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Thörishaus Station - Flamatt | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-15175 | SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) | P-11133 | I-833541 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.1 h | x | o | x | o | x | o | o | Einspur THO-FLM | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Thörishaus Station - Flamatt | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-15175 | SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) | P-11133 | I-833636 | 2025-01-19 | 2025-06-15 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 19x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre Bern - Fribourg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Flamatt | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-15175 | SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) | P-11133 | I-833636 | 2025-01-19 | 2025-06-15 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 19x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre Bern - Fribourg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Flamatt | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-15175 | SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) | P-11133 | I-833783 | 2025-03-17 | 2025-03-31 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.7 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre Bern - FRI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Flamatt - Thörishaus Station | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-15175 | SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) | P-11133 | I-833783 | 2025-03-17 | 2025-03-31 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.7 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre Bern - FRI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Flamatt - Thörishaus Station | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-15175 | SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) | P-11133 | I-833788 | 2025-04-07 | 2025-06-23 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.7 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Flamatt | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-15175 | SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) | P-11133 | I-833788 | 2025-04-07 | 2025-06-23 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.7 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Flamatt | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-15175 | SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) | P-11133 | I-836317 | 2025-04-15 | 2025-06-15 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 31x 1.2 h | o | o | o | o | o | o | o | Totalsperren Bern - Fribourg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Thörishaus Station - Flamatt | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-15175 | SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) | P-11133 | I-836317 | 2025-04-15 | 2025-06-15 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 31x 1.2 h | o | o | o | o | o | o | o | Totalsperren Bern - Fribourg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Thörishaus Station - Flamatt | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-15175 | SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) | P-11133 | I-836318 | 2025-06-17 | 2025-06-26 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 1.2 h | o | o | o | o | o | o | o | Totalsperre Bern - Fribourg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Thörishaus Station - Flamatt | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-15175 | SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) | P-11133 | I-836318 | 2025-06-17 | 2025-06-26 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 1.2 h | o | o | o | o | o | o | o | Totalsperre Bern - Fribourg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Thörishaus Station - Flamatt | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-15175 | SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) | P-11133 | I-836321 | 2025-03-18 | 2025-06-13 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 17x 1.2 h | o | o | o | o | o | o | o | Totalsperre Bern-Fribourg (jeweils exkl.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Flamatt - Thörishaus Station | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-15175 | SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) | P-11133 | I-836321 | 2025-03-18 | 2025-06-13 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 17x 1.2 h | o | o | o | o | o | o | o | Totalsperre Bern-Fribourg (jeweils exkl.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Flamatt - Thörishaus Station | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-15175 | SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) | P-11133 | I-836323 | 2025-06-25 | 2025-06-27 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 1.2 h | o | o | x | o | x | o | o | Totalsperre Bern - Fribourg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Flamatt - Thörishaus Station | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-15175 | SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) | P-11133 | I-836323 | 2025-06-25 | 2025-06-27 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 1.2 h | o | o | x | o | x | o | o | Totalsperre Bern - Fribourg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Flamatt - Thörishaus Station | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-15175 | SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) | P-11133 | I-920095 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Flamatt | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-15175 | SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) | P-11133 | I-920095 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Flamatt | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-15175 | SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) | P-11134 | I-528674 | 2025-06-27 | 2025-08-25 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 58 Tage + 7.1 h | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre Bümpliz Süd - Flamatt (-Poya) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Thörishaus Station | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-15175 | SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) | P-11134 | I-528674 | 2025-06-27 | 2025-08-25 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 58 Tage + 7.1 h | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre Bümpliz Süd - Flamatt (-Poya) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Thörishaus Station | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-15175 | SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) | P-11134 | I-528674 | 2025-06-27 | 2025-08-25 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 58 Tage + 7.1 h | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre Bümpliz Süd - Flamatt (-Poya) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Thörishaus Station | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-15175 | SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) | P-11134 | I-528674 | 2025-06-27 | 2025-08-25 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 58 Tage + 7.1 h | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre Bümpliz Süd - Flamatt (-Poya) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Thörishaus Station | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-15175 | SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) | P-11134 | I-528674 | 2025-06-27 | 2025-08-25 | 302 | Flamatt - Laupen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 58 Tage + 7.1 h | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre Bümpliz Süd - Flamatt (-Poya) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Thörishaus Station | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-15175 | SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) | P-11134 | I-528674 | 2025-06-27 | 2025-08-25 | 302 | Flamatt - Laupen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 58 Tage + 7.1 h | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre Bümpliz Süd - Flamatt (-Poya) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Thörishaus Station | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-15175 | SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) | P-11134 | I-528674 | 2025-06-27 | 2025-08-25 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 58 Tage + 7.1 h | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre Bümpliz Süd - Flamatt (-Poya) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Thörishaus Station | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-15175 | SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) | P-11134 | I-528674 | 2025-06-27 | 2025-08-25 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 58 Tage + 7.1 h | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre Bümpliz Süd - Flamatt (-Poya) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Thörishaus Station | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-15175 | SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) | P-11134 | I-528674 | 2025-06-27 | 2025-08-25 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 58 Tage + 7.1 h | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre Bümpliz Süd - Flamatt (-Poya) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Thörishaus Station | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-15175 | SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) | P-11134 | I-528674 | 2025-06-27 | 2025-08-25 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 58 Tage + 7.1 h | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre Bümpliz Süd - Flamatt (-Poya) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Thörishaus Station | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-15175 | SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) | P-11134 | I-800964 | 2025-06-27 | 2025-08-25 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 58 Tage + 7.1 h | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre Bümpliz Süd - Poya | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd Abstellanlage - Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-15175 | SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) | P-11134 | I-800964 | 2025-06-27 | 2025-08-25 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 58 Tage + 7.1 h | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre Bümpliz Süd - Poya | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd Abstellanlage - Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-15175 | SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) | P-11134 | I-800964 | 2025-06-27 | 2025-08-25 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 58 Tage + 7.1 h | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre Bümpliz Süd - Poya | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd Abstellanlage - Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-15175 | SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) | P-11134 | I-800964 | 2025-06-27 | 2025-08-25 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 58 Tage + 7.1 h | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre Bümpliz Süd - Poya | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd Abstellanlage - Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-15175 | SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) | P-11134 | I-800964 | 2025-06-27 | 2025-08-25 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 58 Tage + 7.1 h | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre Bümpliz Süd - Poya | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd Abstellanlage - Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-15175 | SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) | P-11134 | I-800964 | 2025-06-27 | 2025-08-25 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 58 Tage + 7.1 h | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre Bümpliz Süd - Poya | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd Abstellanlage - Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-15175 | SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) | P-11134 | I-800964 | 2025-06-27 | 2025-08-25 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 58 Tage + 7.1 h | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre Bümpliz Süd - Poya | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd Abstellanlage - Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-15175 | SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) | P-11134 | I-800964 | 2025-06-27 | 2025-08-25 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 58 Tage + 7.1 h | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre Bümpliz Süd - Poya | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd Abstellanlage - Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-15175 | SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) | P-11135 | I-836325 | 2025-08-25 | 2025-09-18 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 7.1 h | x | o | x | o | o | o | o | Einspur Flamatt - Thörishaus | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Flamatt - Thörishaus Station | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-15175 | SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) | P-11135 | I-836325 | 2025-08-25 | 2025-09-18 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 7.1 h | x | o | x | o | o | o | o | Einspur Flamatt - Thörishaus | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Flamatt - Thörishaus Station | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-15175 | SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) | P-11135 | I-836327 | 2025-08-31 | 2025-09-14 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre Bern Europaplatz - Fribourg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Flamatt | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-15175 | SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) | P-11135 | I-836327 | 2025-08-31 | 2025-09-14 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre Bern Europaplatz - Fribourg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Flamatt | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-15175 | SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) | P-11135 | I-836329 | 2025-08-26 | 2025-09-18 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 1.2 h | o | x | o | x | o | o | o | Totalsperre Bern Europaplatz - Fribourg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Thörishaus Station - Flamatt | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-15175 | SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) | P-11135 | I-836329 | 2025-08-26 | 2025-09-18 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 1.2 h | o | x | o | x | o | o | o | Totalsperre Bern Europaplatz - Fribourg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Thörishaus Station - Flamatt | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-15175 | SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) | P-11135 | I-836331 | 2025-09-01 | 2025-09-15 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.7 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre Strecke Bern Europaplatz - Fribourg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Flamatt | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-15175 | SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) | P-11135 | I-836331 | 2025-09-01 | 2025-09-15 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.7 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre Strecke Bern Europaplatz - Fribourg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Flamatt | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-15175 | SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) | P-11135 | I-836333 | 2025-08-26 | 2025-09-19 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.1 h | o | o | o | o | o | o | o | Einspur FLM-THO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Thörishaus Station - Flamatt | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-15175 | SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) | P-11135 | I-836333 | 2025-08-26 | 2025-09-19 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.1 h | o | o | o | o | o | o | o | Einspur FLM-THO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Thörishaus Station - Flamatt | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-15175 | SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) | P-11135 | I-836335 | 2025-08-27 | 2025-09-19 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 1.2 h | o | o | o | o | o | o | o | Totalsperre Bern Europaplatz - Fribourg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Flamatt - Thörishaus Station | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-15175 | SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) | P-11135 | I-836335 | 2025-08-27 | 2025-09-19 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 1.2 h | o | o | o | o | o | o | o | Totalsperre Bern Europaplatz - Fribourg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Flamatt - Thörishaus Station | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-15175 | SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) | P-11135 | I-836337 | 2025-09-21 | 2025-11-15 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 30x 7.1 h | x | x | x | x | x | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Flamatt - Thörishaus Station | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-15175 | SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) | P-11135 | I-836337 | 2025-09-21 | 2025-11-15 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 30x 7.1 h | x | x | x | x | x | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Flamatt - Thörishaus Station | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-15175 | SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) | P-11135 | I-836338 | 2025-11-16 | 2025-11-29 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 12x 7.1 h | x | x | x | x | x | o | x | Einspur THO-FLM | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Thörishaus Station - Flamatt | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-15175 | SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) | P-11135 | I-836338 | 2025-11-16 | 2025-11-29 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 12x 7.1 h | x | x | x | x | x | o | x | Einspur THO-FLM | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Thörishaus Station - Flamatt | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-15175 | SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) | P-11135 | I-836339 | 2025-12-07 | 2025-12-20 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 12x 7.1 h | x | x | x | x | x | o | x | Einspur FLM-THO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Thörishaus Station - Flamatt | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-15175 | SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) | P-11135 | I-836339 | 2025-12-07 | 2025-12-20 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 12x 7.1 h | x | x | x | x | x | o | x | Einspur FLM-THO | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Thörishaus Station - Flamatt | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-15175 | SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) | P-11135 | I-859206 | 2025-09-29 | 2025-10-17 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 17x 5.1 h | x | x | x | x | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Flamatt - Thörishaus Station | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-15175 | SE Los 7 FLM-BNBS (exkl.) | P-11135 | I-859206 | 2025-09-29 | 2025-10-17 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 17x 5.1 h | x | x | x | x | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Flamatt - Thörishaus Station | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-15921 | FbE25_AN_Gl_1 (alt FbE22) | P-16506 | I-774817 | 2025-10-13 | 2025-10-24 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 9x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Meder (Verzw) - Andelfingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-15921 | FbE25_AN_Gl_1 (alt FbE22) | P-16506 | I-774821 | 2025-10-07 | 2025-11-14 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 6.9 h | o | o | o | o | o | o | o | 22.30-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Andelfingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-15921 | FbE25_AN_Gl_1 (alt FbE22) | P-16506 | I-774823 | 2025-10-08 | 2025-11-14 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 16x 4.9 h | o | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Andelfingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-15921 | FbE25_AN_Gl_1 (alt FbE22) | P-8941 | I-774799 | 2025-05-05 | 2025-07-25 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 47x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | x | 22.30-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Andelfingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-15921 | FbE25_AN_Gl_1 (alt FbE22) | P-8941 | I-774809 | 2025-05-06 | 2025-07-25 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 43x 4.9 h | x | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Andelfingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-15921 | FbE25_AN_Gl_1 (alt FbE22) | P-8941 | I-838793 | 2025-05-13 | 2025-05-16 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Andelfingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-16164 | HUE - GET; Fahrbahnerneuerung | P-2908 | I-124864 | 2025-08-22 | 2025-09-22 | 440 | Langenthal - Wolhusen | Güterverkehr | Durchgehend |  | Totalsperre Güterlast Gettnau und Menznau: Umleitung via Wolhusen 50482 Umleitung via Sursee statt Huttwil | Totalsperre Strecke | 30 Tage + 6.2 h | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre; Zell - Gettnau Fr 22.08. 23:00 h - Mo 22.09.2025 05:10 h | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS | Zell LU - Gettnau | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-16164 | HUE - GET; Fahrbahnerneuerung | P-2908 | I-124864 | 2025-08-22 | 2025-09-22 | 440 | Langenthal - Wolhusen | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS | Totalsperre Bahnersatz Huttwil - Willisau | Totalsperre Strecke | 30 Tage + 6.2 h | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre; Zell - Gettnau Fr 22.08. 23:00 h - Mo 22.09.2025 05:10 h | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS | Zell LU - Gettnau | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-16164 | HUE - GET; Fahrbahnerneuerung | P-2908 | I-662957 | 2025-08-22 | 2025-09-22 | 440 | Langenthal - Wolhusen | Güterverkehr | Durchgehend |  | Totalsperre Güterlast Gettnau und Menznau: Umleitung via Wolhusen 50482 Umleitung via Sursee statt Huttwil | Totalsperre Strecke | 30 Tage + 6.2 h | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre; Zell - Gettnau Fr 22.08. 23:00 h - Mo 22.09.2025 05:10 h | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS | Zell LU | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-16164 | HUE - GET; Fahrbahnerneuerung | P-2908 | I-662957 | 2025-08-22 | 2025-09-22 | 440 | Langenthal - Wolhusen | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS | Totalsperre Bahnersatz Huttwil - Willisau | Totalsperre Strecke | 30 Tage + 6.2 h | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre; Zell - Gettnau Fr 22.08. 23:00 h - Mo 22.09.2025 05:10 h | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS | Zell LU | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-16164 | HUE - GET; Fahrbahnerneuerung | P-2908 | I-671172 | 2025-08-22 | 2025-09-22 | 440 | Langenthal - Wolhusen | Güterverkehr | Durchgehend |  | Totalsperre Güterlast Gettnau und Menznau: Umleitung via Wolhusen 50482 Umleitung via Sursee statt Huttwil | Totalsperre Strecke | 30 Tage + 6.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre; Hüswil - Zell Fr 22.08. 23:00 h - Mo 22.09.2025 05:00 h | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS | Hüswil West - Zell LU | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-16164 | HUE - GET; Fahrbahnerneuerung | P-2908 | I-671172 | 2025-08-22 | 2025-09-22 | 440 | Langenthal - Wolhusen | Regionalverkehr | Durchgehend |  | Totalsperre Bahnersatz: Huttwil - Willisau | Totalsperre Strecke | 30 Tage + 6.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre; Hüswil - Zell Fr 22.08. 23:00 h - Mo 22.09.2025 05:00 h | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS | Hüswil West - Zell LU | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-16164 | HUE - GET; Fahrbahnerneuerung | P-2908 | I-769413 | 2025-08-05 | 2025-08-22 | 440 | Langenthal - Wolhusen | Güterverkehr | Schichtweise |  | Totalsperre Ausfall oder Umtrassierung der Güterzügen | Totalsperre Strecke | 14x 4.9 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre: Hüswil - Gettnau; Mo/Di - Fr/Sa 04. - 22.08.2025, jeweils 00:15 - 05:10 h | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS | Zell LU - Gettnau | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-16164 | HUE - GET; Fahrbahnerneuerung | P-2908 | I-769419 | 2025-09-23 | 2025-10-04 | 440 | Langenthal - Wolhusen | Güterverkehr | Schichtweise |  | Totalsperre Ausfall oder Umtrassierung | Totalsperre Strecke | 10x 4.9 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalsperre Hüswil - Gettnau; Mo/Di - Fr/Sa 22.09. - 04.10.2025 jeweils 00:15 - 05:10 h | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS | Zell LU - Gettnau | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-16220 | RBS Modul C1_SO_Gl_427_446AoE_447AoE_W_222/223A | P-18812 | I-866817 | 2025-12-14 | 2025-12-15 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale BIST-SO Auszugsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lüsslingen - Solothurn | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-16220 | RBS Modul C1_SO_Gl_427_446AoE_447AoE_W_222/223A | P-18812 | I-866817 | 2025-12-14 | 2025-12-15 |  | Solothurn - Burgdorf |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale BIST-SO Auszugsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lüsslingen - Solothurn | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-16220 | RBS Modul C1_SO_Gl_427_446AoE_447AoE_W_222/223A | P-18812 | I-866817 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale BIST-SO Auszugsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lüsslingen - Solothurn | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-16220 | RBS Modul C1_SO_Gl_427_446AoE_447AoE_W_222/223A | P-18812 | I-866817 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 411 | Solothurn - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale BIST-SO Auszugsgleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lüsslingen - Solothurn | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-16220 | RBS Modul C1_SO_Gl_427_446AoE_447AoE_W_222/223A | P-18812 | I-866835 | 2025-12-15 | 2025-12-19 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ausserbetriebnahme von 2 Gleisen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-16220 | RBS Modul C1_SO_Gl_427_446AoE_447AoE_W_222/223A | P-18812 | I-866835 | 2025-12-15 | 2025-12-19 |  | Solothurn - Burgdorf |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ausserbetriebnahme von 2 Gleisen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-16220 | RBS Modul C1_SO_Gl_427_446AoE_447AoE_W_222/223A | P-18812 | I-866835 | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ausserbetriebnahme von 2 Gleisen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-16220 | RBS Modul C1_SO_Gl_427_446AoE_447AoE_W_222/223A | P-18812 | I-902967 | 2025-12-14 | 2025-12-14 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung SO-SEL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Bellach Industrie | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-16220 | RBS Modul C1_SO_Gl_427_446AoE_447AoE_W_222/223A | P-18812 | I-902967 | 2025-12-14 | 2025-12-14 |  | Solothurn - Burgdorf |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung SO-SEL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Bellach Industrie | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-16220 | RBS Modul C1_SO_Gl_427_446AoE_447AoE_W_222/223A | P-18812 | I-902967 | 2025-12-14 | 2025-12-14 | 411 | Solothurn - Moutier |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung SO-SEL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Bellach Industrie | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-16220 | RBS Modul C1_SO_Gl_427_446AoE_447AoE_W_222/223A | P-18812 | I-902975 | 2025-12-20 | 2025-12-20 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totale BIST-SO | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-16220 | RBS Modul C1_SO_Gl_427_446AoE_447AoE_W_222/223A | P-18812 | I-902975 | 2025-12-20 | 2025-12-20 |  | Solothurn - Burgdorf |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totale BIST-SO | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-16220 | RBS Modul C1_SO_Gl_427_446AoE_447AoE_W_222/223A | P-18812 | I-902975 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totale BIST-SO | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-16230 | FbE25: Zofingen Fahrbahn Erneuerung doppelte Kreuzungsweiche 54 | P-19004 | I-874496 | 2025-02-15 | 2025-02-17 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 22.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Sperre ZF Gleis 5+6 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Zofingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-16230 | FbE25: Zofingen Fahrbahn Erneuerung doppelte Kreuzungsweiche 54 | P-19004 | I-874496 | 2025-02-15 | 2025-02-17 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 22.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Sperre ZF Gleis 5+6 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Zofingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-16230 | FbE25: Zofingen Fahrbahn Erneuerung doppelte Kreuzungsweiche 54 | P-19004 | I-874496 | 2025-02-15 | 2025-02-17 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 22.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Sperre ZF Gleis 5+6 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Zofingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-16230 | FbE25: Zofingen Fahrbahn Erneuerung doppelte Kreuzungsweiche 54 | P-19004 | I-874500 | 2025-02-18 | 2025-02-21 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 2.9 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperre ZF Gleis 5+6 und 64 (W56) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Zofingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-16230 | FbE25: Zofingen Fahrbahn Erneuerung doppelte Kreuzungsweiche 54 | P-19004 | I-874500 | 2025-02-18 | 2025-02-21 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 2.9 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperre ZF Gleis 5+6 und 64 (W56) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Zofingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-16230 | FbE25: Zofingen Fahrbahn Erneuerung doppelte Kreuzungsweiche 54 | P-19004 | I-874500 | 2025-02-18 | 2025-02-21 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 2.9 h | o | x | x | x | x | o | o | Sperre ZF Gleis 5+6 und 64 (W56) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Zofingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-16230 | FbE25: Zofingen Fahrbahn Erneuerung doppelte Kreuzungsweiche 54 | P-19004 | I-900410 | 2025-02-15 | 2025-02-15 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.8 h | o | o | o | o | o | x | o | Sperre ZF Gleis 4 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Zofingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-16230 | FbE25: Zofingen Fahrbahn Erneuerung doppelte Kreuzungsweiche 54 | P-19004 | I-900410 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.8 h | o | o | o | o | o | x | o | Sperre ZF Gleis 4 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Zofingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-16230 | FbE25: Zofingen Fahrbahn Erneuerung doppelte Kreuzungsweiche 54 | P-19004 | I-900410 | 2025-02-15 | 2025-02-15 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.8 h | o | o | o | o | o | x | o | Sperre ZF Gleis 4 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Zofingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-16230 | FbE25: Zofingen Fahrbahn Erneuerung doppelte Kreuzungsweiche 54 | P-19004 | I-900419 | 2025-02-15 | 2025-02-16 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 1.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Sperre ZF Gleis 4 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Zofingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-16230 | FbE25: Zofingen Fahrbahn Erneuerung doppelte Kreuzungsweiche 54 | P-19004 | I-900419 | 2025-02-15 | 2025-02-16 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 1.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Sperre ZF Gleis 4 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Zofingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-16230 | FbE25: Zofingen Fahrbahn Erneuerung doppelte Kreuzungsweiche 54 | P-19004 | I-900419 | 2025-02-15 | 2025-02-16 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 1.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Sperre ZF Gleis 4 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Zofingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-16940 | *fix* Sanierung PDu Goldschlägi | P-13750 | I-841156 | 2025-03-10 | 2025-03-12 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.2 h | x | x | x | o | o | o | o | 00:35-04:45: 2 Perronkanten gesperrt. Keine Halte für Reisezüge mehr möglich. Planmässig keine haltenden Züge während dieser Zeit. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-16940 | *fix* Sanierung PDu Goldschlägi | P-13750 | I-841156 | 2025-03-10 | 2025-03-12 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.2 h | x | x | x | o | o | o | o | 00:35-04:45: 2 Perronkanten gesperrt. Keine Halte für Reisezüge mehr möglich. Planmässig keine haltenden Züge während dieser Zeit. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-16940 | *fix* Sanierung PDu Goldschlägi | P-13750 | I-841156 | 2025-03-10 | 2025-03-12 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.2 h | x | x | x | o | o | o | o | 00:35-04:45: 2 Perronkanten gesperrt. Keine Halte für Reisezüge mehr möglich. Planmässig keine haltenden Züge während dieser Zeit. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-16940 | *fix* Sanierung PDu Goldschlägi | P-13750 | I-841156 | 2025-03-10 | 2025-03-12 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.2 h | x | x | x | o | o | o | o | 00:35-04:45: 2 Perronkanten gesperrt. Keine Halte für Reisezüge mehr möglich. Planmässig keine haltenden Züge während dieser Zeit. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-16940 | *fix* Sanierung PDu Goldschlägi | P-13750 | I-841156 | 2025-03-10 | 2025-03-12 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.2 h | x | x | x | o | o | o | o | 00:35-04:45: 2 Perronkanten gesperrt. Keine Halte für Reisezüge mehr möglich. Planmässig keine haltenden Züge während dieser Zeit. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-16940 | *fix* Sanierung PDu Goldschlägi | P-13750 | I-841156 | 2025-03-10 | 2025-03-12 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.2 h | x | x | x | o | o | o | o | 00:35-04:45: 2 Perronkanten gesperrt. Keine Halte für Reisezüge mehr möglich. Planmässig keine haltenden Züge während dieser Zeit. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-16940 | *fix* Sanierung PDu Goldschlägi | P-13750 | I-841156 | 2025-03-10 | 2025-03-12 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.2 h | x | x | x | o | o | o | o | 00:35-04:45: 2 Perronkanten gesperrt. Keine Halte für Reisezüge mehr möglich. Planmässig keine haltenden Züge während dieser Zeit. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-16940 | *fix* Sanierung PDu Goldschlägi | P-13750 | I-841157 | 2025-03-17 | 2025-03-18 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:35-04:45: 2 Perronkanten gesperrt. Keine Halte für Reisezüge mehr möglich. Planmässig keine haltenden Züge während dieser Zeit. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-16940 | *fix* Sanierung PDu Goldschlägi | P-13750 | I-841157 | 2025-03-17 | 2025-03-18 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:35-04:45: 2 Perronkanten gesperrt. Keine Halte für Reisezüge mehr möglich. Planmässig keine haltenden Züge während dieser Zeit. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-16940 | *fix* Sanierung PDu Goldschlägi | P-13750 | I-841157 | 2025-03-17 | 2025-03-18 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:35-04:45: 2 Perronkanten gesperrt. Keine Halte für Reisezüge mehr möglich. Planmässig keine haltenden Züge während dieser Zeit. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-16940 | *fix* Sanierung PDu Goldschlägi | P-13750 | I-841157 | 2025-03-17 | 2025-03-18 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:35-04:45: 2 Perronkanten gesperrt. Keine Halte für Reisezüge mehr möglich. Planmässig keine haltenden Züge während dieser Zeit. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-16940 | *fix* Sanierung PDu Goldschlägi | P-13750 | I-841157 | 2025-03-17 | 2025-03-18 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:35-04:45: 2 Perronkanten gesperrt. Keine Halte für Reisezüge mehr möglich. Planmässig keine haltenden Züge während dieser Zeit. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-16940 | *fix* Sanierung PDu Goldschlägi | P-13750 | I-841157 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:35-04:45: 2 Perronkanten gesperrt. Keine Halte für Reisezüge mehr möglich. Planmässig keine haltenden Züge während dieser Zeit. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-16940 | *fix* Sanierung PDu Goldschlägi | P-13750 | I-841157 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.2 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:35-04:45: 2 Perronkanten gesperrt. Keine Halte für Reisezüge mehr möglich. Planmässig keine haltenden Züge während dieser Zeit. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-16940 | *fix* Sanierung PDu Goldschlägi | P-13750 | I-841158 | 2025-03-24 | 2025-03-24 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:35-04:45: 2 Perronkanten gesperrt. Keine Halte für Reisezüge mehr möglich. Planmässig keine haltenden Züge während dieser Zeit. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-16940 | *fix* Sanierung PDu Goldschlägi | P-13750 | I-841158 | 2025-03-24 | 2025-03-24 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:35-04:45: 2 Perronkanten gesperrt. Keine Halte für Reisezüge mehr möglich. Planmässig keine haltenden Züge während dieser Zeit. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-16940 | *fix* Sanierung PDu Goldschlägi | P-13750 | I-841158 | 2025-03-24 | 2025-03-24 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:35-04:45: 2 Perronkanten gesperrt. Keine Halte für Reisezüge mehr möglich. Planmässig keine haltenden Züge während dieser Zeit. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-16940 | *fix* Sanierung PDu Goldschlägi | P-13750 | I-841158 | 2025-03-24 | 2025-03-24 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:35-04:45: 2 Perronkanten gesperrt. Keine Halte für Reisezüge mehr möglich. Planmässig keine haltenden Züge während dieser Zeit. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-16940 | *fix* Sanierung PDu Goldschlägi | P-13750 | I-841158 | 2025-03-24 | 2025-03-24 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:35-04:45: 2 Perronkanten gesperrt. Keine Halte für Reisezüge mehr möglich. Planmässig keine haltenden Züge während dieser Zeit. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-16940 | *fix* Sanierung PDu Goldschlägi | P-13750 | I-841158 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:35-04:45: 2 Perronkanten gesperrt. Keine Halte für Reisezüge mehr möglich. Planmässig keine haltenden Züge während dieser Zeit. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-16940 | *fix* Sanierung PDu Goldschlägi | P-13750 | I-841158 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:35-04:45: 2 Perronkanten gesperrt. Keine Halte für Reisezüge mehr möglich. Planmässig keine haltenden Züge während dieser Zeit. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-16940 | *fix* Sanierung PDu Goldschlägi | P-13750 | I-841160 | 2025-03-13 | 2025-03-14 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:30-05:00: Eine Perronkante weniger zur Verfügung und eingeschränkte Überholungen im Güterverkehr. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-16940 | *fix* Sanierung PDu Goldschlägi | P-13750 | I-841160 | 2025-03-13 | 2025-03-14 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:30-05:00: Eine Perronkante weniger zur Verfügung und eingeschränkte Überholungen im Güterverkehr. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-16940 | *fix* Sanierung PDu Goldschlägi | P-13750 | I-841160 | 2025-03-13 | 2025-03-14 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:30-05:00: Eine Perronkante weniger zur Verfügung und eingeschränkte Überholungen im Güterverkehr. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-16940 | *fix* Sanierung PDu Goldschlägi | P-13750 | I-841160 | 2025-03-13 | 2025-03-14 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:30-05:00: Eine Perronkante weniger zur Verfügung und eingeschränkte Überholungen im Güterverkehr. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-16940 | *fix* Sanierung PDu Goldschlägi | P-13750 | I-841160 | 2025-03-13 | 2025-03-14 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:30-05:00: Eine Perronkante weniger zur Verfügung und eingeschränkte Überholungen im Güterverkehr. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-16940 | *fix* Sanierung PDu Goldschlägi | P-13750 | I-841160 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:30-05:00: Eine Perronkante weniger zur Verfügung und eingeschränkte Überholungen im Güterverkehr. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-16940 | *fix* Sanierung PDu Goldschlägi | P-13750 | I-841160 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:30-05:00: Eine Perronkante weniger zur Verfügung und eingeschränkte Überholungen im Güterverkehr. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-16940 | *fix* Sanierung PDu Goldschlägi | P-13750 | I-841163 | 2025-03-19 | 2025-03-20 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:30-05:00: 1 Streckengleis weniger zur Verfügung zwischen Zürich Altstetten und Schlieren. Keine Zustellung zu den Anschlussgleisen Agir, Holcim, Küchler möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-16940 | *fix* Sanierung PDu Goldschlägi | P-13750 | I-841163 | 2025-03-19 | 2025-03-20 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:30-05:00: 1 Streckengleis weniger zur Verfügung zwischen Zürich Altstetten und Schlieren. Keine Zustellung zu den Anschlussgleisen Agir, Holcim, Küchler möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-16940 | *fix* Sanierung PDu Goldschlägi | P-13750 | I-841163 | 2025-03-19 | 2025-03-20 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:30-05:00: 1 Streckengleis weniger zur Verfügung zwischen Zürich Altstetten und Schlieren. Keine Zustellung zu den Anschlussgleisen Agir, Holcim, Küchler möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-16940 | *fix* Sanierung PDu Goldschlägi | P-13750 | I-841163 | 2025-03-19 | 2025-03-20 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:30-05:00: 1 Streckengleis weniger zur Verfügung zwischen Zürich Altstetten und Schlieren. Keine Zustellung zu den Anschlussgleisen Agir, Holcim, Küchler möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-16940 | *fix* Sanierung PDu Goldschlägi | P-13750 | I-841163 | 2025-03-19 | 2025-03-20 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:30-05:00: 1 Streckengleis weniger zur Verfügung zwischen Zürich Altstetten und Schlieren. Keine Zustellung zu den Anschlussgleisen Agir, Holcim, Küchler möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-16940 | *fix* Sanierung PDu Goldschlägi | P-13750 | I-841163 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:30-05:00: 1 Streckengleis weniger zur Verfügung zwischen Zürich Altstetten und Schlieren. Keine Zustellung zu den Anschlussgleisen Agir, Holcim, Küchler möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-16940 | *fix* Sanierung PDu Goldschlägi | P-13750 | I-841163 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:30-05:00: 1 Streckengleis weniger zur Verfügung zwischen Zürich Altstetten und Schlieren. Keine Zustellung zu den Anschlussgleisen Agir, Holcim, Küchler möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-16940 | *fix* Sanierung PDu Goldschlägi | P-13750 | I-841167 | 2025-03-21 | 2025-03-21 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:35-05:00: 2 Gleise weniger zur Verfügung. Zustellung in Schlieren nur via Zürich Altstetten möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-16940 | *fix* Sanierung PDu Goldschlägi | P-13750 | I-841167 | 2025-03-21 | 2025-03-21 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:35-05:00: 2 Gleise weniger zur Verfügung. Zustellung in Schlieren nur via Zürich Altstetten möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-16940 | *fix* Sanierung PDu Goldschlägi | P-13750 | I-841167 | 2025-03-21 | 2025-03-21 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:35-05:00: 2 Gleise weniger zur Verfügung. Zustellung in Schlieren nur via Zürich Altstetten möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-16940 | *fix* Sanierung PDu Goldschlägi | P-13750 | I-841167 | 2025-03-21 | 2025-03-21 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:35-05:00: 2 Gleise weniger zur Verfügung. Zustellung in Schlieren nur via Zürich Altstetten möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-16940 | *fix* Sanierung PDu Goldschlägi | P-13750 | I-841167 | 2025-03-21 | 2025-03-21 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:35-05:00: 2 Gleise weniger zur Verfügung. Zustellung in Schlieren nur via Zürich Altstetten möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-16940 | *fix* Sanierung PDu Goldschlägi | P-13750 | I-841167 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:35-05:00: 2 Gleise weniger zur Verfügung. Zustellung in Schlieren nur via Zürich Altstetten möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-16940 | *fix* Sanierung PDu Goldschlägi | P-13750 | I-841167 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:35-05:00: 2 Gleise weniger zur Verfügung. Zustellung in Schlieren nur via Zürich Altstetten möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-16940 | *fix* Sanierung PDu Goldschlägi | P-13750 | I-841170 | 2025-03-25 | 2025-03-26 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:30-05:00: 2 Gleise weniger zur Verfügung davon 1 Perronkante. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-16940 | *fix* Sanierung PDu Goldschlägi | P-13750 | I-841170 | 2025-03-25 | 2025-03-26 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:30-05:00: 2 Gleise weniger zur Verfügung davon 1 Perronkante. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-16940 | *fix* Sanierung PDu Goldschlägi | P-13750 | I-841170 | 2025-03-25 | 2025-03-26 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:30-05:00: 2 Gleise weniger zur Verfügung davon 1 Perronkante. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-16940 | *fix* Sanierung PDu Goldschlägi | P-13750 | I-841170 | 2025-03-25 | 2025-03-26 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:30-05:00: 2 Gleise weniger zur Verfügung davon 1 Perronkante. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-16940 | *fix* Sanierung PDu Goldschlägi | P-13750 | I-841170 | 2025-03-25 | 2025-03-26 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:30-05:00: 2 Gleise weniger zur Verfügung davon 1 Perronkante. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-16940 | *fix* Sanierung PDu Goldschlägi | P-13750 | I-841170 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:30-05:00: 2 Gleise weniger zur Verfügung davon 1 Perronkante. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-16940 | *fix* Sanierung PDu Goldschlägi | P-13750 | I-841170 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:30-05:00: 2 Gleise weniger zur Verfügung davon 1 Perronkante. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-16940 | *fix* Sanierung PDu Goldschlägi | P-13750 | I-841171 | 2025-03-27 | 2025-03-28 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:35-05:00: 2 Gleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-16940 | *fix* Sanierung PDu Goldschlägi | P-13750 | I-841171 | 2025-03-27 | 2025-03-28 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:35-05:00: 2 Gleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-16940 | *fix* Sanierung PDu Goldschlägi | P-13750 | I-841171 | 2025-03-27 | 2025-03-28 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:35-05:00: 2 Gleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-16940 | *fix* Sanierung PDu Goldschlägi | P-13750 | I-841171 | 2025-03-27 | 2025-03-28 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:35-05:00: 2 Gleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-16940 | *fix* Sanierung PDu Goldschlägi | P-13750 | I-841171 | 2025-03-27 | 2025-03-28 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:35-05:00: 2 Gleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-16940 | *fix* Sanierung PDu Goldschlägi | P-13750 | I-841171 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:35-05:00: 2 Gleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-16940 | *fix* Sanierung PDu Goldschlägi | P-13750 | I-841171 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | o | o | o | x | x | o | o | 00:35-05:00: 2 Gleise weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-16940 | *fix* Sanierung PDu Goldschlägi | P-13750 | I-841177 | 2025-03-31 | 2025-04-01 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:35-05:00: 2 Gleise weniger zur Verfügung. Zustellung in Schlieren nur via Zürich Altstetten möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-16940 | *fix* Sanierung PDu Goldschlägi | P-13750 | I-841177 | 2025-03-31 | 2025-04-01 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:35-05:00: 2 Gleise weniger zur Verfügung. Zustellung in Schlieren nur via Zürich Altstetten möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-16940 | *fix* Sanierung PDu Goldschlägi | P-13750 | I-841177 | 2025-03-31 | 2025-04-01 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:35-05:00: 2 Gleise weniger zur Verfügung. Zustellung in Schlieren nur via Zürich Altstetten möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-16940 | *fix* Sanierung PDu Goldschlägi | P-13750 | I-841177 | 2025-03-31 | 2025-04-01 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:35-05:00: 2 Gleise weniger zur Verfügung. Zustellung in Schlieren nur via Zürich Altstetten möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-16940 | *fix* Sanierung PDu Goldschlägi | P-13750 | I-841177 | 2025-03-31 | 2025-04-01 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:35-05:00: 2 Gleise weniger zur Verfügung. Zustellung in Schlieren nur via Zürich Altstetten möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-16940 | *fix* Sanierung PDu Goldschlägi | P-13750 | I-841177 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:35-05:00: 2 Gleise weniger zur Verfügung. Zustellung in Schlieren nur via Zürich Altstetten möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-16940 | *fix* Sanierung PDu Goldschlägi | P-13750 | I-841177 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.4 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:35-05:00: 2 Gleise weniger zur Verfügung. Zustellung in Schlieren nur via Zürich Altstetten möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Schlieren | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877677 | 2025-01-19 | 2025-02-09 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 2.6 h | o | o | o | o | o | o | x | Die Kombination mit einer anderen Sperre führt zur Totalen OL-OLH, OL-RTR, OL-ABO | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877677 | 2025-01-19 | 2025-02-09 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 2.6 h | o | o | o | o | o | o | x | Die Kombination mit einer anderen Sperre führt zur Totalen OL-OLH, OL-RTR, OL-ABO | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877677 | 2025-01-19 | 2025-02-09 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 2.6 h | o | o | o | o | o | o | x | Die Kombination mit einer anderen Sperre führt zur Totalen OL-OLH, OL-RTR, OL-ABO | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877677 | 2025-01-19 | 2025-02-09 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 2.6 h | o | o | o | o | o | o | x | Die Kombination mit einer anderen Sperre führt zur Totalen OL-OLH, OL-RTR, OL-ABO | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877677 | 2025-01-19 | 2025-02-09 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 2.6 h | o | o | o | o | o | o | x | Die Kombination mit einer anderen Sperre führt zur Totalen OL-OLH, OL-RTR, OL-ABO | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877677 | 2025-01-19 | 2025-02-09 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 2.6 h | o | o | o | o | o | o | x | Die Kombination mit einer anderen Sperre führt zur Totalen OL-OLH, OL-RTR, OL-ABO | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877677 | 2025-01-19 | 2025-02-09 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 2.6 h | o | o | o | o | o | o | x | Die Kombination mit einer anderen Sperre führt zur Totalen OL-OLH, OL-RTR, OL-ABO | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877677 | 2025-01-19 | 2025-02-09 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 2.6 h | o | o | o | o | o | o | x | Die Kombination mit einer anderen Sperre führt zur Totalen OL-OLH, OL-RTR, OL-ABO | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877677 | 2025-01-19 | 2025-02-09 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 2.6 h | o | o | o | o | o | o | x | Die Kombination mit einer anderen Sperre führt zur Totalen OL-OLH, OL-RTR, OL-ABO | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877677 | 2025-01-19 | 2025-02-09 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 2.6 h | o | o | o | o | o | o | x | Die Kombination mit einer anderen Sperre führt zur Totalen OL-OLH, OL-RTR, OL-ABO | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877677 | 2025-01-19 | 2025-02-09 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 2.6 h | o | o | o | o | o | o | x | Die Kombination mit einer anderen Sperre führt zur Totalen OL-OLH, OL-RTR, OL-ABO | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877677 | 2025-01-19 | 2025-02-09 | 503 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 2.6 h | o | o | o | o | o | o | x | Die Kombination mit einer anderen Sperre führt zur Totalen OL-OLH, OL-RTR, OL-ABO | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877677 | 2025-01-19 | 2025-02-09 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 2.6 h | o | o | o | o | o | o | x | Die Kombination mit einer anderen Sperre führt zur Totalen OL-OLH, OL-RTR, OL-ABO | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877677 | 2025-01-19 | 2025-02-09 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 2.6 h | o | o | o | o | o | o | x | Die Kombination mit einer anderen Sperre führt zur Totalen OL-OLH, OL-RTR, OL-ABO | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877677 | 2025-01-19 | 2025-02-09 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 2.6 h | o | o | o | o | o | o | x | Die Kombination mit einer anderen Sperre führt zur Totalen OL-OLH, OL-RTR, OL-ABO | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877679 | 2025-01-20 | 2025-02-10 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 1.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Die Kombination mit einer anderen Sperre führt zur Totalen OL-OLH, OL-RTR, (OL-ABO) Gl. 10,11,12 nur als Kopfgleis Seite Osten nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877679 | 2025-01-20 | 2025-02-10 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 1.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Die Kombination mit einer anderen Sperre führt zur Totalen OL-OLH, OL-RTR, (OL-ABO) Gl. 10,11,12 nur als Kopfgleis Seite Osten nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877679 | 2025-01-20 | 2025-02-10 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 1.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Die Kombination mit einer anderen Sperre führt zur Totalen OL-OLH, OL-RTR, (OL-ABO) Gl. 10,11,12 nur als Kopfgleis Seite Osten nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877679 | 2025-01-20 | 2025-02-10 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 1.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Die Kombination mit einer anderen Sperre führt zur Totalen OL-OLH, OL-RTR, (OL-ABO) Gl. 10,11,12 nur als Kopfgleis Seite Osten nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877679 | 2025-01-20 | 2025-02-10 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 1.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Die Kombination mit einer anderen Sperre führt zur Totalen OL-OLH, OL-RTR, (OL-ABO) Gl. 10,11,12 nur als Kopfgleis Seite Osten nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877679 | 2025-01-20 | 2025-02-10 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 1.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Die Kombination mit einer anderen Sperre führt zur Totalen OL-OLH, OL-RTR, (OL-ABO) Gl. 10,11,12 nur als Kopfgleis Seite Osten nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877679 | 2025-01-20 | 2025-02-10 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 1.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Die Kombination mit einer anderen Sperre führt zur Totalen OL-OLH, OL-RTR, (OL-ABO) Gl. 10,11,12 nur als Kopfgleis Seite Osten nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877679 | 2025-01-20 | 2025-02-10 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 1.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Die Kombination mit einer anderen Sperre führt zur Totalen OL-OLH, OL-RTR, (OL-ABO) Gl. 10,11,12 nur als Kopfgleis Seite Osten nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877679 | 2025-01-20 | 2025-02-10 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 1.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Die Kombination mit einer anderen Sperre führt zur Totalen OL-OLH, OL-RTR, (OL-ABO) Gl. 10,11,12 nur als Kopfgleis Seite Osten nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877679 | 2025-01-20 | 2025-02-10 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 1.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Die Kombination mit einer anderen Sperre führt zur Totalen OL-OLH, OL-RTR, (OL-ABO) Gl. 10,11,12 nur als Kopfgleis Seite Osten nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877679 | 2025-01-20 | 2025-02-10 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 1.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Die Kombination mit einer anderen Sperre führt zur Totalen OL-OLH, OL-RTR, (OL-ABO) Gl. 10,11,12 nur als Kopfgleis Seite Osten nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877679 | 2025-01-20 | 2025-02-10 | 503 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 1.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Die Kombination mit einer anderen Sperre führt zur Totalen OL-OLH, OL-RTR, (OL-ABO) Gl. 10,11,12 nur als Kopfgleis Seite Osten nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877679 | 2025-01-20 | 2025-02-10 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 1.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Die Kombination mit einer anderen Sperre führt zur Totalen OL-OLH, OL-RTR, (OL-ABO) Gl. 10,11,12 nur als Kopfgleis Seite Osten nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877679 | 2025-01-20 | 2025-02-10 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 1.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Die Kombination mit einer anderen Sperre führt zur Totalen OL-OLH, OL-RTR, (OL-ABO) Gl. 10,11,12 nur als Kopfgleis Seite Osten nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877679 | 2025-01-20 | 2025-02-10 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 1.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Die Kombination mit einer anderen Sperre führt zur Totalen OL-OLH, OL-RTR, (OL-ABO) Gl. 10,11,12 nur als Kopfgleis Seite Osten nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877681 | 2025-01-21 | 2025-02-07 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLH-OL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877681 | 2025-01-21 | 2025-02-07 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLH-OL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877681 | 2025-01-21 | 2025-02-07 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLH-OL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877681 | 2025-01-21 | 2025-02-07 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLH-OL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877681 | 2025-01-21 | 2025-02-07 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLH-OL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877681 | 2025-01-21 | 2025-02-07 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLH-OL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877681 | 2025-01-21 | 2025-02-07 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLH-OL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877681 | 2025-01-21 | 2025-02-07 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLH-OL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877681 | 2025-01-21 | 2025-02-07 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLH-OL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877681 | 2025-01-21 | 2025-02-07 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLH-OL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877681 | 2025-01-21 | 2025-02-07 | 503 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLH-OL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877681 | 2025-01-21 | 2025-02-07 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLH-OL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877681 | 2025-01-21 | 2025-02-07 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OLH-OL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877683 | 2025-01-20 | 2025-02-10 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Die Kombination mit einer anderen Sperre führt zur Totalen OL-ABO. Gl. 10,11,12 nur als Kopfgleis Seite Osten nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877683 | 2025-01-20 | 2025-02-10 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Die Kombination mit einer anderen Sperre führt zur Totalen OL-ABO. Gl. 10,11,12 nur als Kopfgleis Seite Osten nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877683 | 2025-01-20 | 2025-02-10 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Die Kombination mit einer anderen Sperre führt zur Totalen OL-ABO. Gl. 10,11,12 nur als Kopfgleis Seite Osten nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877683 | 2025-01-20 | 2025-02-10 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Die Kombination mit einer anderen Sperre führt zur Totalen OL-ABO. Gl. 10,11,12 nur als Kopfgleis Seite Osten nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877683 | 2025-01-20 | 2025-02-10 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Die Kombination mit einer anderen Sperre führt zur Totalen OL-ABO. Gl. 10,11,12 nur als Kopfgleis Seite Osten nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877683 | 2025-01-20 | 2025-02-10 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Die Kombination mit einer anderen Sperre führt zur Totalen OL-ABO. Gl. 10,11,12 nur als Kopfgleis Seite Osten nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877683 | 2025-01-20 | 2025-02-10 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Die Kombination mit einer anderen Sperre führt zur Totalen OL-ABO. Gl. 10,11,12 nur als Kopfgleis Seite Osten nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877683 | 2025-01-20 | 2025-02-10 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Die Kombination mit einer anderen Sperre führt zur Totalen OL-ABO. Gl. 10,11,12 nur als Kopfgleis Seite Osten nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877683 | 2025-01-20 | 2025-02-10 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Die Kombination mit einer anderen Sperre führt zur Totalen OL-ABO. Gl. 10,11,12 nur als Kopfgleis Seite Osten nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877683 | 2025-01-20 | 2025-02-10 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Die Kombination mit einer anderen Sperre führt zur Totalen OL-ABO. Gl. 10,11,12 nur als Kopfgleis Seite Osten nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877683 | 2025-01-20 | 2025-02-10 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Die Kombination mit einer anderen Sperre führt zur Totalen OL-ABO. Gl. 10,11,12 nur als Kopfgleis Seite Osten nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877683 | 2025-01-20 | 2025-02-10 | 503 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Die Kombination mit einer anderen Sperre führt zur Totalen OL-ABO. Gl. 10,11,12 nur als Kopfgleis Seite Osten nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877683 | 2025-01-20 | 2025-02-10 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Die Kombination mit einer anderen Sperre führt zur Totalen OL-ABO. Gl. 10,11,12 nur als Kopfgleis Seite Osten nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877683 | 2025-01-20 | 2025-02-10 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Die Kombination mit einer anderen Sperre führt zur Totalen OL-ABO. Gl. 10,11,12 nur als Kopfgleis Seite Osten nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877683 | 2025-01-20 | 2025-02-10 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Die Kombination mit einer anderen Sperre führt zur Totalen OL-ABO. Gl. 10,11,12 nur als Kopfgleis Seite Osten nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877686 | 2025-01-19 | 2025-02-09 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x | Einschränkung auf der Ausfahrt OL in Richtung ABO. Gl.12 nur als Kopfgleis von Seite Tannwald nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877686 | 2025-01-19 | 2025-02-09 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x | Einschränkung auf der Ausfahrt OL in Richtung ABO. Gl.12 nur als Kopfgleis von Seite Tannwald nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877686 | 2025-01-19 | 2025-02-09 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x | Einschränkung auf der Ausfahrt OL in Richtung ABO. Gl.12 nur als Kopfgleis von Seite Tannwald nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877686 | 2025-01-19 | 2025-02-09 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x | Einschränkung auf der Ausfahrt OL in Richtung ABO. Gl.12 nur als Kopfgleis von Seite Tannwald nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877686 | 2025-01-19 | 2025-02-09 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x | Einschränkung auf der Ausfahrt OL in Richtung ABO. Gl.12 nur als Kopfgleis von Seite Tannwald nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877686 | 2025-01-19 | 2025-02-09 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x | Einschränkung auf der Ausfahrt OL in Richtung ABO. Gl.12 nur als Kopfgleis von Seite Tannwald nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877686 | 2025-01-19 | 2025-02-09 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x | Einschränkung auf der Ausfahrt OL in Richtung ABO. Gl.12 nur als Kopfgleis von Seite Tannwald nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877686 | 2025-01-19 | 2025-02-09 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x | Einschränkung auf der Ausfahrt OL in Richtung ABO. Gl.12 nur als Kopfgleis von Seite Tannwald nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877686 | 2025-01-19 | 2025-02-09 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x | Einschränkung auf der Ausfahrt OL in Richtung ABO. Gl.12 nur als Kopfgleis von Seite Tannwald nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877686 | 2025-01-19 | 2025-02-09 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x | Einschränkung auf der Ausfahrt OL in Richtung ABO. Gl.12 nur als Kopfgleis von Seite Tannwald nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877686 | 2025-01-19 | 2025-02-09 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x | Einschränkung auf der Ausfahrt OL in Richtung ABO. Gl.12 nur als Kopfgleis von Seite Tannwald nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877686 | 2025-01-19 | 2025-02-09 | 503 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x | Einschränkung auf der Ausfahrt OL in Richtung ABO. Gl.12 nur als Kopfgleis von Seite Tannwald nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877686 | 2025-01-19 | 2025-02-09 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x | Einschränkung auf der Ausfahrt OL in Richtung ABO. Gl.12 nur als Kopfgleis von Seite Tannwald nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877686 | 2025-01-19 | 2025-02-09 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x | Einschränkung auf der Ausfahrt OL in Richtung ABO. Gl.12 nur als Kopfgleis von Seite Tannwald nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877686 | 2025-01-19 | 2025-02-09 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x | Einschränkung auf der Ausfahrt OL in Richtung ABO. Gl.12 nur als Kopfgleis von Seite Tannwald nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877688 | 2025-01-19 | 2025-02-10 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.8 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung OL-ABO Gl.12 nur als Kopfgleis von Seite Tannwald nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877688 | 2025-01-19 | 2025-02-10 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.8 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung OL-ABO Gl.12 nur als Kopfgleis von Seite Tannwald nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877688 | 2025-01-19 | 2025-02-10 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.8 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung OL-ABO Gl.12 nur als Kopfgleis von Seite Tannwald nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877688 | 2025-01-19 | 2025-02-10 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.8 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung OL-ABO Gl.12 nur als Kopfgleis von Seite Tannwald nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877688 | 2025-01-19 | 2025-02-10 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.8 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung OL-ABO Gl.12 nur als Kopfgleis von Seite Tannwald nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877688 | 2025-01-19 | 2025-02-10 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.8 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung OL-ABO Gl.12 nur als Kopfgleis von Seite Tannwald nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877688 | 2025-01-19 | 2025-02-10 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.8 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung OL-ABO Gl.12 nur als Kopfgleis von Seite Tannwald nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877688 | 2025-01-19 | 2025-02-10 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.8 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung OL-ABO Gl.12 nur als Kopfgleis von Seite Tannwald nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877688 | 2025-01-19 | 2025-02-10 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.8 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung OL-ABO Gl.12 nur als Kopfgleis von Seite Tannwald nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877688 | 2025-01-19 | 2025-02-10 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.8 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung OL-ABO Gl.12 nur als Kopfgleis von Seite Tannwald nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877688 | 2025-01-19 | 2025-02-10 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.8 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung OL-ABO Gl.12 nur als Kopfgleis von Seite Tannwald nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877688 | 2025-01-19 | 2025-02-10 | 503 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.8 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung OL-ABO Gl.12 nur als Kopfgleis von Seite Tannwald nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877688 | 2025-01-19 | 2025-02-10 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.8 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung OL-ABO Gl.12 nur als Kopfgleis von Seite Tannwald nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877688 | 2025-01-19 | 2025-02-10 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.8 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung OL-ABO Gl.12 nur als Kopfgleis von Seite Tannwald nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877688 | 2025-01-19 | 2025-02-10 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.8 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung OL-ABO Gl.12 nur als Kopfgleis von Seite Tannwald nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877690 | 2025-01-20 | 2025-02-07 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 5.7 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-ABO. Gl.12 nur als Kopfgleis von Seite Osten nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877690 | 2025-01-20 | 2025-02-07 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 5.7 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-ABO. Gl.12 nur als Kopfgleis von Seite Osten nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877690 | 2025-01-20 | 2025-02-07 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 5.7 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-ABO. Gl.12 nur als Kopfgleis von Seite Osten nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877690 | 2025-01-20 | 2025-02-07 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 5.7 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-ABO. Gl.12 nur als Kopfgleis von Seite Osten nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877690 | 2025-01-20 | 2025-02-07 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 5.7 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-ABO. Gl.12 nur als Kopfgleis von Seite Osten nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877690 | 2025-01-20 | 2025-02-07 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 5.7 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-ABO. Gl.12 nur als Kopfgleis von Seite Osten nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877690 | 2025-01-20 | 2025-02-07 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 5.7 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-ABO. Gl.12 nur als Kopfgleis von Seite Osten nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877690 | 2025-01-20 | 2025-02-07 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 5.7 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-ABO. Gl.12 nur als Kopfgleis von Seite Osten nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877690 | 2025-01-20 | 2025-02-07 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 5.7 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-ABO. Gl.12 nur als Kopfgleis von Seite Osten nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877690 | 2025-01-20 | 2025-02-07 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 5.7 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-ABO. Gl.12 nur als Kopfgleis von Seite Osten nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877690 | 2025-01-20 | 2025-02-07 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 5.7 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-ABO. Gl.12 nur als Kopfgleis von Seite Osten nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877690 | 2025-01-20 | 2025-02-07 | 503 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 5.7 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-ABO. Gl.12 nur als Kopfgleis von Seite Osten nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877690 | 2025-01-20 | 2025-02-07 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 5.7 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-ABO. Gl.12 nur als Kopfgleis von Seite Osten nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877690 | 2025-01-20 | 2025-02-07 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 5.7 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-ABO. Gl.12 nur als Kopfgleis von Seite Osten nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-877690 | 2025-01-20 | 2025-02-07 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 5.7 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OL-ABO. Gl.12 nur als Kopfgleis von Seite Osten nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-930328 | 2025-01-19 | 2025-02-09 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Kombination mit einer anderen Sperre führt zu Totalen OL-ABO. Gl 12,11,10 nur als Kopfgleise nutzbar Seite Osten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-930328 | 2025-01-19 | 2025-02-09 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Kombination mit einer anderen Sperre führt zu Totalen OL-ABO. Gl 12,11,10 nur als Kopfgleise nutzbar Seite Osten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-930328 | 2025-01-19 | 2025-02-09 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Kombination mit einer anderen Sperre führt zu Totalen OL-ABO. Gl 12,11,10 nur als Kopfgleise nutzbar Seite Osten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-930328 | 2025-01-19 | 2025-02-09 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Kombination mit einer anderen Sperre führt zu Totalen OL-ABO. Gl 12,11,10 nur als Kopfgleise nutzbar Seite Osten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-930328 | 2025-01-19 | 2025-02-09 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Kombination mit einer anderen Sperre führt zu Totalen OL-ABO. Gl 12,11,10 nur als Kopfgleise nutzbar Seite Osten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-930328 | 2025-01-19 | 2025-02-09 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Kombination mit einer anderen Sperre führt zu Totalen OL-ABO. Gl 12,11,10 nur als Kopfgleise nutzbar Seite Osten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-930328 | 2025-01-19 | 2025-02-09 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Kombination mit einer anderen Sperre führt zu Totalen OL-ABO. Gl 12,11,10 nur als Kopfgleise nutzbar Seite Osten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-930328 | 2025-01-19 | 2025-02-09 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Kombination mit einer anderen Sperre führt zu Totalen OL-ABO. Gl 12,11,10 nur als Kopfgleise nutzbar Seite Osten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-930328 | 2025-01-19 | 2025-02-09 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Kombination mit einer anderen Sperre führt zu Totalen OL-ABO. Gl 12,11,10 nur als Kopfgleise nutzbar Seite Osten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-930328 | 2025-01-19 | 2025-02-09 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Kombination mit einer anderen Sperre führt zu Totalen OL-ABO. Gl 12,11,10 nur als Kopfgleise nutzbar Seite Osten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-930328 | 2025-01-19 | 2025-02-09 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Kombination mit einer anderen Sperre führt zu Totalen OL-ABO. Gl 12,11,10 nur als Kopfgleise nutzbar Seite Osten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-930328 | 2025-01-19 | 2025-02-09 | 503 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Kombination mit einer anderen Sperre führt zu Totalen OL-ABO. Gl 12,11,10 nur als Kopfgleise nutzbar Seite Osten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-930328 | 2025-01-19 | 2025-02-09 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Kombination mit einer anderen Sperre führt zu Totalen OL-ABO. Gl 12,11,10 nur als Kopfgleise nutzbar Seite Osten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-930328 | 2025-01-19 | 2025-02-09 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Kombination mit einer anderen Sperre führt zu Totalen OL-ABO. Gl 12,11,10 nur als Kopfgleise nutzbar Seite Osten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19060 | I-930328 | 2025-01-19 | 2025-02-09 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Kombination mit einer anderen Sperre führt zu Totalen OL-ABO. Gl 12,11,10 nur als Kopfgleise nutzbar Seite Osten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877392 | 2025-09-06 | 2025-10-18 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 42 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 3 Abstellgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877392 | 2025-09-06 | 2025-10-18 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 42 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 3 Abstellgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877392 | 2025-09-06 | 2025-10-18 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 42 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 3 Abstellgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877392 | 2025-09-06 | 2025-10-18 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 42 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 3 Abstellgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877392 | 2025-09-06 | 2025-10-18 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 42 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 3 Abstellgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877392 | 2025-09-06 | 2025-10-18 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 42 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 3 Abstellgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877392 | 2025-09-06 | 2025-10-18 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 42 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 3 Abstellgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877392 | 2025-09-06 | 2025-10-18 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 42 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 3 Abstellgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877392 | 2025-09-06 | 2025-10-18 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 42 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 3 Abstellgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877392 | 2025-09-06 | 2025-10-18 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 42 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 3 Abstellgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877392 | 2025-09-06 | 2025-10-18 | 503 | Sissach - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 42 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 3 Abstellgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877392 | 2025-09-06 | 2025-10-18 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 42 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 3 Abstellgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877392 | 2025-09-06 | 2025-10-18 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 42 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 3 Abstellgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877392 | 2025-09-06 | 2025-10-18 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 42 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 3 Abstellgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877503 | 2025-09-21 | 2025-09-22 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877503 | 2025-09-21 | 2025-09-22 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877503 | 2025-09-21 | 2025-09-22 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877503 | 2025-09-21 | 2025-09-22 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877503 | 2025-09-21 | 2025-09-22 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877503 | 2025-09-21 | 2025-09-22 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877503 | 2025-09-21 | 2025-09-22 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877503 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877503 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877503 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877503 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 503 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877503 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877503 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877503 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877508 | 2025-10-07 | 2025-10-10 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877508 | 2025-10-07 | 2025-10-10 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877508 | 2025-10-07 | 2025-10-10 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877508 | 2025-10-07 | 2025-10-10 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877508 | 2025-10-07 | 2025-10-10 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877508 | 2025-10-07 | 2025-10-10 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877508 | 2025-10-07 | 2025-10-10 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877508 | 2025-10-07 | 2025-10-10 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877508 | 2025-10-07 | 2025-10-10 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877508 | 2025-10-07 | 2025-10-10 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877508 | 2025-10-07 | 2025-10-10 | 503 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877508 | 2025-10-07 | 2025-10-10 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877508 | 2025-10-07 | 2025-10-10 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877508 | 2025-10-07 | 2025-10-10 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877568 | 2025-09-21 | 2025-09-22 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre OLRB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877568 | 2025-09-21 | 2025-09-22 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre OLRB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877568 | 2025-09-21 | 2025-09-22 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre OLRB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877568 | 2025-09-21 | 2025-09-22 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre OLRB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877568 | 2025-09-21 | 2025-09-22 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre OLRB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877568 | 2025-09-21 | 2025-09-22 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre OLRB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877568 | 2025-09-21 | 2025-09-22 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre OLRB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877568 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre OLRB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877568 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre OLRB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877568 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre OLRB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877568 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre OLRB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877568 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 503 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre OLRB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877568 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre OLRB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877568 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre OLRB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877568 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre OLRB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877569 | 2025-09-29 | 2025-09-29 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OLRB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877569 | 2025-09-29 | 2025-09-29 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OLRB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877569 | 2025-09-29 | 2025-09-29 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OLRB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877569 | 2025-09-29 | 2025-09-29 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OLRB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877569 | 2025-09-29 | 2025-09-29 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OLRB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877569 | 2025-09-29 | 2025-09-29 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OLRB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877569 | 2025-09-29 | 2025-09-29 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OLRB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877569 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OLRB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877569 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OLRB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877569 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OLRB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877569 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OLRB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877569 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 503 | Sissach - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OLRB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877569 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OLRB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877569 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OLRB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877569 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OLRB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877583 | 2025-09-07 | 2025-09-08 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Perrongleis 10 nicht verfügbar. Perrongleise 8,9 nur als Kopfgleis Seite Westen verfügbar. Abstellgruppe Tannwald nicht verfügbar. In Kombination mit einer anderen Sperre auch Gl.11 und 12 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877583 | 2025-09-07 | 2025-09-08 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Perrongleis 10 nicht verfügbar. Perrongleise 8,9 nur als Kopfgleis Seite Westen verfügbar. Abstellgruppe Tannwald nicht verfügbar. In Kombination mit einer anderen Sperre auch Gl.11 und 12 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877583 | 2025-09-07 | 2025-09-08 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Perrongleis 10 nicht verfügbar. Perrongleise 8,9 nur als Kopfgleis Seite Westen verfügbar. Abstellgruppe Tannwald nicht verfügbar. In Kombination mit einer anderen Sperre auch Gl.11 und 12 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877583 | 2025-09-07 | 2025-09-08 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Perrongleis 10 nicht verfügbar. Perrongleise 8,9 nur als Kopfgleis Seite Westen verfügbar. Abstellgruppe Tannwald nicht verfügbar. In Kombination mit einer anderen Sperre auch Gl.11 und 12 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877583 | 2025-09-07 | 2025-09-08 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Perrongleis 10 nicht verfügbar. Perrongleise 8,9 nur als Kopfgleis Seite Westen verfügbar. Abstellgruppe Tannwald nicht verfügbar. In Kombination mit einer anderen Sperre auch Gl.11 und 12 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877583 | 2025-09-07 | 2025-09-08 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Perrongleis 10 nicht verfügbar. Perrongleise 8,9 nur als Kopfgleis Seite Westen verfügbar. Abstellgruppe Tannwald nicht verfügbar. In Kombination mit einer anderen Sperre auch Gl.11 und 12 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877583 | 2025-09-07 | 2025-09-08 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Perrongleis 10 nicht verfügbar. Perrongleise 8,9 nur als Kopfgleis Seite Westen verfügbar. Abstellgruppe Tannwald nicht verfügbar. In Kombination mit einer anderen Sperre auch Gl.11 und 12 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877583 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Perrongleis 10 nicht verfügbar. Perrongleise 8,9 nur als Kopfgleis Seite Westen verfügbar. Abstellgruppe Tannwald nicht verfügbar. In Kombination mit einer anderen Sperre auch Gl.11 und 12 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877583 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Perrongleis 10 nicht verfügbar. Perrongleise 8,9 nur als Kopfgleis Seite Westen verfügbar. Abstellgruppe Tannwald nicht verfügbar. In Kombination mit einer anderen Sperre auch Gl.11 und 12 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877583 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Perrongleis 10 nicht verfügbar. Perrongleise 8,9 nur als Kopfgleis Seite Westen verfügbar. Abstellgruppe Tannwald nicht verfügbar. In Kombination mit einer anderen Sperre auch Gl.11 und 12 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877583 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Perrongleis 10 nicht verfügbar. Perrongleise 8,9 nur als Kopfgleis Seite Westen verfügbar. Abstellgruppe Tannwald nicht verfügbar. In Kombination mit einer anderen Sperre auch Gl.11 und 12 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877583 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 503 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Perrongleis 10 nicht verfügbar. Perrongleise 8,9 nur als Kopfgleis Seite Westen verfügbar. Abstellgruppe Tannwald nicht verfügbar. In Kombination mit einer anderen Sperre auch Gl.11 und 12 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877583 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Perrongleis 10 nicht verfügbar. Perrongleise 8,9 nur als Kopfgleis Seite Westen verfügbar. Abstellgruppe Tannwald nicht verfügbar. In Kombination mit einer anderen Sperre auch Gl.11 und 12 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877583 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Perrongleis 10 nicht verfügbar. Perrongleise 8,9 nur als Kopfgleis Seite Westen verfügbar. Abstellgruppe Tannwald nicht verfügbar. In Kombination mit einer anderen Sperre auch Gl.11 und 12 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877583 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Perrongleis 10 nicht verfügbar. Perrongleise 8,9 nur als Kopfgleis Seite Westen verfügbar. Abstellgruppe Tannwald nicht verfügbar. In Kombination mit einer anderen Sperre auch Gl.11 und 12 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877595 | 2025-09-07 | 2025-10-03 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 12x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | x | Perrongleise 11 und 12 nicht verfügbar. Einspur Tannwaldtunnel. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877595 | 2025-09-07 | 2025-10-03 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 12x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | x | Perrongleise 11 und 12 nicht verfügbar. Einspur Tannwaldtunnel. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877595 | 2025-09-07 | 2025-10-03 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 12x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | x | Perrongleise 11 und 12 nicht verfügbar. Einspur Tannwaldtunnel. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877595 | 2025-09-07 | 2025-10-03 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 12x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | x | Perrongleise 11 und 12 nicht verfügbar. Einspur Tannwaldtunnel. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877595 | 2025-09-07 | 2025-10-03 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 12x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | x | Perrongleise 11 und 12 nicht verfügbar. Einspur Tannwaldtunnel. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877595 | 2025-09-07 | 2025-10-03 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 12x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | x | Perrongleise 11 und 12 nicht verfügbar. Einspur Tannwaldtunnel. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877595 | 2025-09-07 | 2025-10-03 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 12x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | x | Perrongleise 11 und 12 nicht verfügbar. Einspur Tannwaldtunnel. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877595 | 2025-09-07 | 2025-10-03 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 12x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | x | Perrongleise 11 und 12 nicht verfügbar. Einspur Tannwaldtunnel. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877595 | 2025-09-07 | 2025-10-03 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 12x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | x | Perrongleise 11 und 12 nicht verfügbar. Einspur Tannwaldtunnel. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877595 | 2025-09-07 | 2025-10-03 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 12x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | x | Perrongleise 11 und 12 nicht verfügbar. Einspur Tannwaldtunnel. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877595 | 2025-09-07 | 2025-10-03 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 12x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | x | Perrongleise 11 und 12 nicht verfügbar. Einspur Tannwaldtunnel. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877595 | 2025-09-07 | 2025-10-03 | 503 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 12x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | x | Perrongleise 11 und 12 nicht verfügbar. Einspur Tannwaldtunnel. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877595 | 2025-09-07 | 2025-10-03 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 12x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | x | Perrongleise 11 und 12 nicht verfügbar. Einspur Tannwaldtunnel. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877595 | 2025-09-07 | 2025-10-03 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 12x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | x | Perrongleise 11 und 12 nicht verfügbar. Einspur Tannwaldtunnel. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-877595 | 2025-09-07 | 2025-10-03 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 12x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | x | Perrongleise 11 und 12 nicht verfügbar. Einspur Tannwaldtunnel. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-882784 | 2025-09-06 | 2025-09-06 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Ein-/Ausfahrten Gl.9 in Richtung DU nicht verfügbar. keine Fahrweg Gl.9 nach Abstellgruppe Tannwald verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-882784 | 2025-09-06 | 2025-09-06 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Ein-/Ausfahrten Gl.9 in Richtung DU nicht verfügbar. keine Fahrweg Gl.9 nach Abstellgruppe Tannwald verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-882784 | 2025-09-06 | 2025-09-06 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Ein-/Ausfahrten Gl.9 in Richtung DU nicht verfügbar. keine Fahrweg Gl.9 nach Abstellgruppe Tannwald verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-882784 | 2025-09-06 | 2025-09-06 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Ein-/Ausfahrten Gl.9 in Richtung DU nicht verfügbar. keine Fahrweg Gl.9 nach Abstellgruppe Tannwald verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-882784 | 2025-09-06 | 2025-09-06 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Ein-/Ausfahrten Gl.9 in Richtung DU nicht verfügbar. keine Fahrweg Gl.9 nach Abstellgruppe Tannwald verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-882784 | 2025-09-06 | 2025-09-06 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Ein-/Ausfahrten Gl.9 in Richtung DU nicht verfügbar. keine Fahrweg Gl.9 nach Abstellgruppe Tannwald verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-882784 | 2025-09-06 | 2025-09-06 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Ein-/Ausfahrten Gl.9 in Richtung DU nicht verfügbar. keine Fahrweg Gl.9 nach Abstellgruppe Tannwald verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-882784 | 2025-09-06 | 2025-09-06 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Ein-/Ausfahrten Gl.9 in Richtung DU nicht verfügbar. keine Fahrweg Gl.9 nach Abstellgruppe Tannwald verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-882784 | 2025-09-06 | 2025-09-06 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Ein-/Ausfahrten Gl.9 in Richtung DU nicht verfügbar. keine Fahrweg Gl.9 nach Abstellgruppe Tannwald verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-882784 | 2025-09-06 | 2025-09-06 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Ein-/Ausfahrten Gl.9 in Richtung DU nicht verfügbar. keine Fahrweg Gl.9 nach Abstellgruppe Tannwald verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-882784 | 2025-09-06 | 2025-09-06 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Ein-/Ausfahrten Gl.9 in Richtung DU nicht verfügbar. keine Fahrweg Gl.9 nach Abstellgruppe Tannwald verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-882784 | 2025-09-06 | 2025-09-06 | 503 | Sissach - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Ein-/Ausfahrten Gl.9 in Richtung DU nicht verfügbar. keine Fahrweg Gl.9 nach Abstellgruppe Tannwald verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-882784 | 2025-09-06 | 2025-09-06 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Ein-/Ausfahrten Gl.9 in Richtung DU nicht verfügbar. keine Fahrweg Gl.9 nach Abstellgruppe Tannwald verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-882784 | 2025-09-06 | 2025-09-06 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Ein-/Ausfahrten Gl.9 in Richtung DU nicht verfügbar. keine Fahrweg Gl.9 nach Abstellgruppe Tannwald verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-882784 | 2025-09-06 | 2025-09-06 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Ein-/Ausfahrten Gl.9 in Richtung DU nicht verfügbar. keine Fahrweg Gl.9 nach Abstellgruppe Tannwald verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-882822 | 2025-10-19 | 2025-10-19 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Perrongleis 9 nur als Kopfgleis Seite Westen nutzbar. 3 Abstellgleise betrieblich nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-882822 | 2025-10-19 | 2025-10-19 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Perrongleis 9 nur als Kopfgleis Seite Westen nutzbar. 3 Abstellgleise betrieblich nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-882822 | 2025-10-19 | 2025-10-19 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Perrongleis 9 nur als Kopfgleis Seite Westen nutzbar. 3 Abstellgleise betrieblich nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-882822 | 2025-10-19 | 2025-10-19 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Perrongleis 9 nur als Kopfgleis Seite Westen nutzbar. 3 Abstellgleise betrieblich nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-882822 | 2025-10-19 | 2025-10-19 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Perrongleis 9 nur als Kopfgleis Seite Westen nutzbar. 3 Abstellgleise betrieblich nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-882822 | 2025-10-19 | 2025-10-19 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Perrongleis 9 nur als Kopfgleis Seite Westen nutzbar. 3 Abstellgleise betrieblich nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-882822 | 2025-10-19 | 2025-10-19 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Perrongleis 9 nur als Kopfgleis Seite Westen nutzbar. 3 Abstellgleise betrieblich nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-882822 | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Perrongleis 9 nur als Kopfgleis Seite Westen nutzbar. 3 Abstellgleise betrieblich nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-882822 | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Perrongleis 9 nur als Kopfgleis Seite Westen nutzbar. 3 Abstellgleise betrieblich nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-882822 | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Perrongleis 9 nur als Kopfgleis Seite Westen nutzbar. 3 Abstellgleise betrieblich nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-882822 | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Perrongleis 9 nur als Kopfgleis Seite Westen nutzbar. 3 Abstellgleise betrieblich nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-882822 | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 503 | Sissach - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Perrongleis 9 nur als Kopfgleis Seite Westen nutzbar. 3 Abstellgleise betrieblich nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-882822 | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Perrongleis 9 nur als Kopfgleis Seite Westen nutzbar. 3 Abstellgleise betrieblich nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-882822 | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Perrongleis 9 nur als Kopfgleis Seite Westen nutzbar. 3 Abstellgleise betrieblich nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-882822 | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Perrongleis 9 nur als Kopfgleis Seite Westen nutzbar. 3 Abstellgleise betrieblich nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-922451 | 2025-09-29 | 2025-09-29 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-922451 | 2025-09-29 | 2025-09-29 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-922451 | 2025-09-29 | 2025-09-29 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-922451 | 2025-09-29 | 2025-09-29 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-922451 | 2025-09-29 | 2025-09-29 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-922451 | 2025-09-29 | 2025-09-29 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-922451 | 2025-09-29 | 2025-09-29 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-922451 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-922451 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-922451 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-922451 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 503 | Sissach - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-922451 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-922451 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-922451 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-922524 | 2025-10-06 | 2025-10-17 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-922524 | 2025-10-06 | 2025-10-17 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-922524 | 2025-10-06 | 2025-10-17 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-922524 | 2025-10-06 | 2025-10-17 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-922524 | 2025-10-06 | 2025-10-17 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-922524 | 2025-10-06 | 2025-10-17 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-922524 | 2025-10-06 | 2025-10-17 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-922524 | 2025-10-06 | 2025-10-17 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-922524 | 2025-10-06 | 2025-10-17 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-922524 | 2025-10-06 | 2025-10-17 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-922524 | 2025-10-06 | 2025-10-17 | 503 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-922524 | 2025-10-06 | 2025-10-17 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-922524 | 2025-10-06 | 2025-10-17 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-922524 | 2025-10-06 | 2025-10-17 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-922536 | 2025-10-06 | 2025-10-13 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OLRB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-922536 | 2025-10-06 | 2025-10-13 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OLRB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-922536 | 2025-10-06 | 2025-10-13 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OLRB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-922536 | 2025-10-06 | 2025-10-13 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OLRB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-922536 | 2025-10-06 | 2025-10-13 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OLRB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-922536 | 2025-10-06 | 2025-10-13 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OLRB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-922536 | 2025-10-06 | 2025-10-13 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OLRB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-922536 | 2025-10-06 | 2025-10-13 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OLRB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-922536 | 2025-10-06 | 2025-10-13 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OLRB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-922536 | 2025-10-06 | 2025-10-13 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OLRB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-922536 | 2025-10-06 | 2025-10-13 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OLRB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-922536 | 2025-10-06 | 2025-10-13 | 503 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OLRB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-922536 | 2025-10-06 | 2025-10-13 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OLRB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-922536 | 2025-10-06 | 2025-10-13 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OLRB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19062 | I-922536 | 2025-10-06 | 2025-10-13 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OLRB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877602 | 2025-11-09 | 2025-11-10 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht verfügbar. Totalsperre OLRB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877602 | 2025-11-09 | 2025-11-10 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht verfügbar. Totalsperre OLRB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877602 | 2025-11-09 | 2025-11-10 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht verfügbar. Totalsperre OLRB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877602 | 2025-11-09 | 2025-11-10 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht verfügbar. Totalsperre OLRB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877602 | 2025-11-09 | 2025-11-10 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht verfügbar. Totalsperre OLRB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877602 | 2025-11-09 | 2025-11-10 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht verfügbar. Totalsperre OLRB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877602 | 2025-11-09 | 2025-11-10 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht verfügbar. Totalsperre OLRB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877602 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht verfügbar. Totalsperre OLRB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877602 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht verfügbar. Totalsperre OLRB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877602 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht verfügbar. Totalsperre OLRB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877602 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 503 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht verfügbar. Totalsperre OLRB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877602 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht verfügbar. Totalsperre OLRB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877602 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht verfügbar. Totalsperre OLRB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877602 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Ein-/Ausfahrtsgleise von Gl.1 und 2 in Richtung TK nicht verfügbar. Verbindungsgleis in OLRB nicht verfügbar. Totalsperre OLRB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877607 | 2025-11-09 | 2025-11-10 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre OLRB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877607 | 2025-11-09 | 2025-11-10 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre OLRB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877607 | 2025-11-09 | 2025-11-10 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre OLRB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877607 | 2025-11-09 | 2025-11-10 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre OLRB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877607 | 2025-11-09 | 2025-11-10 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre OLRB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877607 | 2025-11-09 | 2025-11-10 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre OLRB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877607 | 2025-11-09 | 2025-11-10 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre OLRB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877607 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre OLRB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877607 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre OLRB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877607 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre OLRB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877607 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre OLRB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877607 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 503 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre OLRB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877607 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre OLRB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877607 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre OLRB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877607 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre OLRB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877609 | 2025-11-02 | 2025-11-03 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Perrongleis 10 nicht verfügbar. Perrongleise 8,9 nur als Kopfgleis Seite Westen verfügbar. Abstellgruppe Tannwald nicht verfügbar. In Kombination mit einer anderen Sperre auch Gl.11 und 12 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877609 | 2025-11-02 | 2025-11-03 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Perrongleis 10 nicht verfügbar. Perrongleise 8,9 nur als Kopfgleis Seite Westen verfügbar. Abstellgruppe Tannwald nicht verfügbar. In Kombination mit einer anderen Sperre auch Gl.11 und 12 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877609 | 2025-11-02 | 2025-11-03 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Perrongleis 10 nicht verfügbar. Perrongleise 8,9 nur als Kopfgleis Seite Westen verfügbar. Abstellgruppe Tannwald nicht verfügbar. In Kombination mit einer anderen Sperre auch Gl.11 und 12 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877609 | 2025-11-02 | 2025-11-03 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Perrongleis 10 nicht verfügbar. Perrongleise 8,9 nur als Kopfgleis Seite Westen verfügbar. Abstellgruppe Tannwald nicht verfügbar. In Kombination mit einer anderen Sperre auch Gl.11 und 12 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877609 | 2025-11-02 | 2025-11-03 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Perrongleis 10 nicht verfügbar. Perrongleise 8,9 nur als Kopfgleis Seite Westen verfügbar. Abstellgruppe Tannwald nicht verfügbar. In Kombination mit einer anderen Sperre auch Gl.11 und 12 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877609 | 2025-11-02 | 2025-11-03 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Perrongleis 10 nicht verfügbar. Perrongleise 8,9 nur als Kopfgleis Seite Westen verfügbar. Abstellgruppe Tannwald nicht verfügbar. In Kombination mit einer anderen Sperre auch Gl.11 und 12 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877609 | 2025-11-02 | 2025-11-03 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Perrongleis 10 nicht verfügbar. Perrongleise 8,9 nur als Kopfgleis Seite Westen verfügbar. Abstellgruppe Tannwald nicht verfügbar. In Kombination mit einer anderen Sperre auch Gl.11 und 12 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877609 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Perrongleis 10 nicht verfügbar. Perrongleise 8,9 nur als Kopfgleis Seite Westen verfügbar. Abstellgruppe Tannwald nicht verfügbar. In Kombination mit einer anderen Sperre auch Gl.11 und 12 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877609 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Perrongleis 10 nicht verfügbar. Perrongleise 8,9 nur als Kopfgleis Seite Westen verfügbar. Abstellgruppe Tannwald nicht verfügbar. In Kombination mit einer anderen Sperre auch Gl.11 und 12 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877609 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Perrongleis 10 nicht verfügbar. Perrongleise 8,9 nur als Kopfgleis Seite Westen verfügbar. Abstellgruppe Tannwald nicht verfügbar. In Kombination mit einer anderen Sperre auch Gl.11 und 12 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877609 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Perrongleis 10 nicht verfügbar. Perrongleise 8,9 nur als Kopfgleis Seite Westen verfügbar. Abstellgruppe Tannwald nicht verfügbar. In Kombination mit einer anderen Sperre auch Gl.11 und 12 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877609 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 503 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Perrongleis 10 nicht verfügbar. Perrongleise 8,9 nur als Kopfgleis Seite Westen verfügbar. Abstellgruppe Tannwald nicht verfügbar. In Kombination mit einer anderen Sperre auch Gl.11 und 12 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877609 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Perrongleis 10 nicht verfügbar. Perrongleise 8,9 nur als Kopfgleis Seite Westen verfügbar. Abstellgruppe Tannwald nicht verfügbar. In Kombination mit einer anderen Sperre auch Gl.11 und 12 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877609 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Perrongleis 10 nicht verfügbar. Perrongleise 8,9 nur als Kopfgleis Seite Westen verfügbar. Abstellgruppe Tannwald nicht verfügbar. In Kombination mit einer anderen Sperre auch Gl.11 und 12 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877609 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 2.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Perrongleis 10 nicht verfügbar. Perrongleise 8,9 nur als Kopfgleis Seite Westen verfügbar. Abstellgruppe Tannwald nicht verfügbar. In Kombination mit einer anderen Sperre auch Gl.11 und 12 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877611 | 2025-11-02 | 2025-11-03 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Perrongleise 11 und 12 nicht verfügbar. Einspur Tannwaldtunnel. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877611 | 2025-11-02 | 2025-11-03 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Perrongleise 11 und 12 nicht verfügbar. Einspur Tannwaldtunnel. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877611 | 2025-11-02 | 2025-11-03 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Perrongleise 11 und 12 nicht verfügbar. Einspur Tannwaldtunnel. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877611 | 2025-11-02 | 2025-11-03 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Perrongleise 11 und 12 nicht verfügbar. Einspur Tannwaldtunnel. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877611 | 2025-11-02 | 2025-11-03 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Perrongleise 11 und 12 nicht verfügbar. Einspur Tannwaldtunnel. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877611 | 2025-11-02 | 2025-11-03 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Perrongleise 11 und 12 nicht verfügbar. Einspur Tannwaldtunnel. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877611 | 2025-11-02 | 2025-11-03 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Perrongleise 11 und 12 nicht verfügbar. Einspur Tannwaldtunnel. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877611 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Perrongleise 11 und 12 nicht verfügbar. Einspur Tannwaldtunnel. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877611 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Perrongleise 11 und 12 nicht verfügbar. Einspur Tannwaldtunnel. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877611 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Perrongleise 11 und 12 nicht verfügbar. Einspur Tannwaldtunnel. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877611 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Perrongleise 11 und 12 nicht verfügbar. Einspur Tannwaldtunnel. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877611 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 503 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Perrongleise 11 und 12 nicht verfügbar. Einspur Tannwaldtunnel. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877611 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Perrongleise 11 und 12 nicht verfügbar. Einspur Tannwaldtunnel. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877611 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Perrongleise 11 und 12 nicht verfügbar. Einspur Tannwaldtunnel. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877611 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Perrongleise 11 und 12 nicht verfügbar. Einspur Tannwaldtunnel. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877619 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Verbindungsgleis OLRB nicht verfügbar. Gl.1 und 2 nur von Seite Osten nutzbar. In Kombination mit einer anderen Sperre 2 von 4 Hauptdurchfahrtsgleise OL in Richtung DU nicht verfügbar und TK-OL nur via Tannwaldtunnel erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877619 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Verbindungsgleis OLRB nicht verfügbar. Gl.1 und 2 nur von Seite Osten nutzbar. In Kombination mit einer anderen Sperre 2 von 4 Hauptdurchfahrtsgleise OL in Richtung DU nicht verfügbar und TK-OL nur via Tannwaldtunnel erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877619 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Verbindungsgleis OLRB nicht verfügbar. Gl.1 und 2 nur von Seite Osten nutzbar. In Kombination mit einer anderen Sperre 2 von 4 Hauptdurchfahrtsgleise OL in Richtung DU nicht verfügbar und TK-OL nur via Tannwaldtunnel erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877619 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Verbindungsgleis OLRB nicht verfügbar. Gl.1 und 2 nur von Seite Osten nutzbar. In Kombination mit einer anderen Sperre 2 von 4 Hauptdurchfahrtsgleise OL in Richtung DU nicht verfügbar und TK-OL nur via Tannwaldtunnel erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877619 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Verbindungsgleis OLRB nicht verfügbar. Gl.1 und 2 nur von Seite Osten nutzbar. In Kombination mit einer anderen Sperre 2 von 4 Hauptdurchfahrtsgleise OL in Richtung DU nicht verfügbar und TK-OL nur via Tannwaldtunnel erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877619 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Verbindungsgleis OLRB nicht verfügbar. Gl.1 und 2 nur von Seite Osten nutzbar. In Kombination mit einer anderen Sperre 2 von 4 Hauptdurchfahrtsgleise OL in Richtung DU nicht verfügbar und TK-OL nur via Tannwaldtunnel erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877619 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Verbindungsgleis OLRB nicht verfügbar. Gl.1 und 2 nur von Seite Osten nutzbar. In Kombination mit einer anderen Sperre 2 von 4 Hauptdurchfahrtsgleise OL in Richtung DU nicht verfügbar und TK-OL nur via Tannwaldtunnel erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877619 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Verbindungsgleis OLRB nicht verfügbar. Gl.1 und 2 nur von Seite Osten nutzbar. In Kombination mit einer anderen Sperre 2 von 4 Hauptdurchfahrtsgleise OL in Richtung DU nicht verfügbar und TK-OL nur via Tannwaldtunnel erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877619 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Verbindungsgleis OLRB nicht verfügbar. Gl.1 und 2 nur von Seite Osten nutzbar. In Kombination mit einer anderen Sperre 2 von 4 Hauptdurchfahrtsgleise OL in Richtung DU nicht verfügbar und TK-OL nur via Tannwaldtunnel erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877619 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Verbindungsgleis OLRB nicht verfügbar. Gl.1 und 2 nur von Seite Osten nutzbar. In Kombination mit einer anderen Sperre 2 von 4 Hauptdurchfahrtsgleise OL in Richtung DU nicht verfügbar und TK-OL nur via Tannwaldtunnel erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877619 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Verbindungsgleis OLRB nicht verfügbar. Gl.1 und 2 nur von Seite Osten nutzbar. In Kombination mit einer anderen Sperre 2 von 4 Hauptdurchfahrtsgleise OL in Richtung DU nicht verfügbar und TK-OL nur via Tannwaldtunnel erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877619 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 503 | Sissach - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Verbindungsgleis OLRB nicht verfügbar. Gl.1 und 2 nur von Seite Osten nutzbar. In Kombination mit einer anderen Sperre 2 von 4 Hauptdurchfahrtsgleise OL in Richtung DU nicht verfügbar und TK-OL nur via Tannwaldtunnel erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877619 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Verbindungsgleis OLRB nicht verfügbar. Gl.1 und 2 nur von Seite Osten nutzbar. In Kombination mit einer anderen Sperre 2 von 4 Hauptdurchfahrtsgleise OL in Richtung DU nicht verfügbar und TK-OL nur via Tannwaldtunnel erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877619 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Verbindungsgleis OLRB nicht verfügbar. Gl.1 und 2 nur von Seite Osten nutzbar. In Kombination mit einer anderen Sperre 2 von 4 Hauptdurchfahrtsgleise OL in Richtung DU nicht verfügbar und TK-OL nur via Tannwaldtunnel erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877619 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Verbindungsgleis OLRB nicht verfügbar. Gl.1 und 2 nur von Seite Osten nutzbar. In Kombination mit einer anderen Sperre 2 von 4 Hauptdurchfahrtsgleise OL in Richtung DU nicht verfügbar und TK-OL nur via Tannwaldtunnel erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877634 | 2025-11-11 | 2025-11-18 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Perrongleis 8 nicht benutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877634 | 2025-11-11 | 2025-11-18 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Perrongleis 8 nicht benutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877634 | 2025-11-11 | 2025-11-18 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Perrongleis 8 nicht benutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877634 | 2025-11-11 | 2025-11-18 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Perrongleis 8 nicht benutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877634 | 2025-11-11 | 2025-11-18 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Perrongleis 8 nicht benutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877634 | 2025-11-11 | 2025-11-18 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Perrongleis 8 nicht benutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877634 | 2025-11-11 | 2025-11-18 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Perrongleis 8 nicht benutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877634 | 2025-11-11 | 2025-11-18 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Perrongleis 8 nicht benutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877634 | 2025-11-11 | 2025-11-18 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Perrongleis 8 nicht benutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877634 | 2025-11-11 | 2025-11-18 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Perrongleis 8 nicht benutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877634 | 2025-11-11 | 2025-11-18 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Perrongleis 8 nicht benutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877634 | 2025-11-11 | 2025-11-18 | 503 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Perrongleis 8 nicht benutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877634 | 2025-11-11 | 2025-11-18 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Perrongleis 8 nicht benutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877634 | 2025-11-11 | 2025-11-18 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Perrongleis 8 nicht benutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877634 | 2025-11-11 | 2025-11-18 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Perrongleis 8 nicht benutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877639 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 1 Hauptdurchfahrtsgleis Ein-/Ausfahrt in Richtung Osten ab Gl. 8 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877639 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 1 Hauptdurchfahrtsgleis Ein-/Ausfahrt in Richtung Osten ab Gl. 8 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877639 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 1 Hauptdurchfahrtsgleis Ein-/Ausfahrt in Richtung Osten ab Gl. 8 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877639 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 1 Hauptdurchfahrtsgleis Ein-/Ausfahrt in Richtung Osten ab Gl. 8 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877639 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 1 Hauptdurchfahrtsgleis Ein-/Ausfahrt in Richtung Osten ab Gl. 8 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877639 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 1 Hauptdurchfahrtsgleis Ein-/Ausfahrt in Richtung Osten ab Gl. 8 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877639 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 1 Hauptdurchfahrtsgleis Ein-/Ausfahrt in Richtung Osten ab Gl. 8 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877639 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 1 Hauptdurchfahrtsgleis Ein-/Ausfahrt in Richtung Osten ab Gl. 8 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877639 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 1 Hauptdurchfahrtsgleis Ein-/Ausfahrt in Richtung Osten ab Gl. 8 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877639 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 1 Hauptdurchfahrtsgleis Ein-/Ausfahrt in Richtung Osten ab Gl. 8 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877639 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 503 | Sissach - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 1 Hauptdurchfahrtsgleis Ein-/Ausfahrt in Richtung Osten ab Gl. 8 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877639 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 1 Hauptdurchfahrtsgleis Ein-/Ausfahrt in Richtung Osten ab Gl. 8 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877639 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 1 Hauptdurchfahrtsgleis Ein-/Ausfahrt in Richtung Osten ab Gl. 8 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877639 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 1 Hauptdurchfahrtsgleis Ein-/Ausfahrt in Richtung Osten ab Gl. 8 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877648 | 2025-11-11 | 2025-11-18 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Perrongleis 9 nicht verfügbar. Abstellgruppe Tannwald nur via Gl.10,11,12 erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877648 | 2025-11-11 | 2025-11-18 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Perrongleis 9 nicht verfügbar. Abstellgruppe Tannwald nur via Gl.10,11,12 erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877648 | 2025-11-11 | 2025-11-18 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Perrongleis 9 nicht verfügbar. Abstellgruppe Tannwald nur via Gl.10,11,12 erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877648 | 2025-11-11 | 2025-11-18 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Perrongleis 9 nicht verfügbar. Abstellgruppe Tannwald nur via Gl.10,11,12 erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877648 | 2025-11-11 | 2025-11-18 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Perrongleis 9 nicht verfügbar. Abstellgruppe Tannwald nur via Gl.10,11,12 erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877648 | 2025-11-11 | 2025-11-18 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Perrongleis 9 nicht verfügbar. Abstellgruppe Tannwald nur via Gl.10,11,12 erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877648 | 2025-11-11 | 2025-11-18 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Perrongleis 9 nicht verfügbar. Abstellgruppe Tannwald nur via Gl.10,11,12 erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877648 | 2025-11-11 | 2025-11-18 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Perrongleis 9 nicht verfügbar. Abstellgruppe Tannwald nur via Gl.10,11,12 erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877648 | 2025-11-11 | 2025-11-18 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Perrongleis 9 nicht verfügbar. Abstellgruppe Tannwald nur via Gl.10,11,12 erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877648 | 2025-11-11 | 2025-11-18 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Perrongleis 9 nicht verfügbar. Abstellgruppe Tannwald nur via Gl.10,11,12 erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877648 | 2025-11-11 | 2025-11-18 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Perrongleis 9 nicht verfügbar. Abstellgruppe Tannwald nur via Gl.10,11,12 erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877648 | 2025-11-11 | 2025-11-18 | 503 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Perrongleis 9 nicht verfügbar. Abstellgruppe Tannwald nur via Gl.10,11,12 erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877648 | 2025-11-11 | 2025-11-18 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Perrongleis 9 nicht verfügbar. Abstellgruppe Tannwald nur via Gl.10,11,12 erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877648 | 2025-11-11 | 2025-11-18 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Perrongleis 9 nicht verfügbar. Abstellgruppe Tannwald nur via Gl.10,11,12 erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877648 | 2025-11-11 | 2025-11-18 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Perrongleis 9 nicht verfügbar. Abstellgruppe Tannwald nur via Gl.10,11,12 erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Ost (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877667 | 2025-12-02 | 2025-12-05 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 2 von 4 Hauptdurchfahrtsgleise OL in Richtung DU nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877667 | 2025-12-02 | 2025-12-05 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 2 von 4 Hauptdurchfahrtsgleise OL in Richtung DU nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877667 | 2025-12-02 | 2025-12-05 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 2 von 4 Hauptdurchfahrtsgleise OL in Richtung DU nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877667 | 2025-12-02 | 2025-12-05 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 2 von 4 Hauptdurchfahrtsgleise OL in Richtung DU nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877667 | 2025-12-02 | 2025-12-05 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 2 von 4 Hauptdurchfahrtsgleise OL in Richtung DU nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877667 | 2025-12-02 | 2025-12-05 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 2 von 4 Hauptdurchfahrtsgleise OL in Richtung DU nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877667 | 2025-12-02 | 2025-12-05 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 2 von 4 Hauptdurchfahrtsgleise OL in Richtung DU nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877667 | 2025-12-02 | 2025-12-05 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 2 von 4 Hauptdurchfahrtsgleise OL in Richtung DU nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877667 | 2025-12-02 | 2025-12-05 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 2 von 4 Hauptdurchfahrtsgleise OL in Richtung DU nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877667 | 2025-12-02 | 2025-12-05 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 2 von 4 Hauptdurchfahrtsgleise OL in Richtung DU nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877667 | 2025-12-02 | 2025-12-05 | 503 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 2 von 4 Hauptdurchfahrtsgleise OL in Richtung DU nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877667 | 2025-12-02 | 2025-12-05 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 2 von 4 Hauptdurchfahrtsgleise OL in Richtung DU nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877667 | 2025-12-02 | 2025-12-05 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 2 von 4 Hauptdurchfahrtsgleise OL in Richtung DU nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877667 | 2025-12-02 | 2025-12-05 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.2 h | o | x | x | x | x | o | o | 2 von 4 Hauptdurchfahrtsgleise OL in Richtung DU nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877669 | 2025-11-19 | 2025-11-21 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.2 h | o | o | x | x | x | o | o | 1 Verbindungsgleis OLRB nicht nutzbar. mehrere Abstellgleise OLRB betrieblich nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877669 | 2025-11-19 | 2025-11-21 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.2 h | o | o | x | x | x | o | o | 1 Verbindungsgleis OLRB nicht nutzbar. mehrere Abstellgleise OLRB betrieblich nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877669 | 2025-11-19 | 2025-11-21 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.2 h | o | o | x | x | x | o | o | 1 Verbindungsgleis OLRB nicht nutzbar. mehrere Abstellgleise OLRB betrieblich nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877669 | 2025-11-19 | 2025-11-21 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.2 h | o | o | x | x | x | o | o | 1 Verbindungsgleis OLRB nicht nutzbar. mehrere Abstellgleise OLRB betrieblich nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877669 | 2025-11-19 | 2025-11-21 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.2 h | o | o | x | x | x | o | o | 1 Verbindungsgleis OLRB nicht nutzbar. mehrere Abstellgleise OLRB betrieblich nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877669 | 2025-11-19 | 2025-11-21 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.2 h | o | o | x | x | x | o | o | 1 Verbindungsgleis OLRB nicht nutzbar. mehrere Abstellgleise OLRB betrieblich nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877669 | 2025-11-19 | 2025-11-21 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.2 h | o | o | x | x | x | o | o | 1 Verbindungsgleis OLRB nicht nutzbar. mehrere Abstellgleise OLRB betrieblich nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877669 | 2025-11-19 | 2025-11-21 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.2 h | o | o | x | x | x | o | o | 1 Verbindungsgleis OLRB nicht nutzbar. mehrere Abstellgleise OLRB betrieblich nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877669 | 2025-11-19 | 2025-11-21 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.2 h | o | o | x | x | x | o | o | 1 Verbindungsgleis OLRB nicht nutzbar. mehrere Abstellgleise OLRB betrieblich nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877669 | 2025-11-19 | 2025-11-21 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.2 h | o | o | x | x | x | o | o | 1 Verbindungsgleis OLRB nicht nutzbar. mehrere Abstellgleise OLRB betrieblich nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877669 | 2025-11-19 | 2025-11-21 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.2 h | o | o | x | x | x | o | o | 1 Verbindungsgleis OLRB nicht nutzbar. mehrere Abstellgleise OLRB betrieblich nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877669 | 2025-11-19 | 2025-11-21 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.2 h | o | o | x | x | x | o | o | 1 Verbindungsgleis OLRB nicht nutzbar. mehrere Abstellgleise OLRB betrieblich nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-877669 | 2025-11-19 | 2025-11-21 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.2 h | o | o | x | x | x | o | o | 1 Verbindungsgleis OLRB nicht nutzbar. mehrere Abstellgleise OLRB betrieblich nicht nutzbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-883092 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 2 von 4 Hauptdurchfahrtsgleise OL in Richtung DU nicht verfügbar. In Kombination mit einer anderen Sperre TK-OL nur via Tannwaldtunnel erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-883092 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 2 von 4 Hauptdurchfahrtsgleise OL in Richtung DU nicht verfügbar. In Kombination mit einer anderen Sperre TK-OL nur via Tannwaldtunnel erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-883092 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 2 von 4 Hauptdurchfahrtsgleise OL in Richtung DU nicht verfügbar. In Kombination mit einer anderen Sperre TK-OL nur via Tannwaldtunnel erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-883092 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 2 von 4 Hauptdurchfahrtsgleise OL in Richtung DU nicht verfügbar. In Kombination mit einer anderen Sperre TK-OL nur via Tannwaldtunnel erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-883092 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 2 von 4 Hauptdurchfahrtsgleise OL in Richtung DU nicht verfügbar. In Kombination mit einer anderen Sperre TK-OL nur via Tannwaldtunnel erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-883092 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 2 von 4 Hauptdurchfahrtsgleise OL in Richtung DU nicht verfügbar. In Kombination mit einer anderen Sperre TK-OL nur via Tannwaldtunnel erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-883092 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 2 von 4 Hauptdurchfahrtsgleise OL in Richtung DU nicht verfügbar. In Kombination mit einer anderen Sperre TK-OL nur via Tannwaldtunnel erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-883092 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 2 von 4 Hauptdurchfahrtsgleise OL in Richtung DU nicht verfügbar. In Kombination mit einer anderen Sperre TK-OL nur via Tannwaldtunnel erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-883092 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 2 von 4 Hauptdurchfahrtsgleise OL in Richtung DU nicht verfügbar. In Kombination mit einer anderen Sperre TK-OL nur via Tannwaldtunnel erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-883092 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 2 von 4 Hauptdurchfahrtsgleise OL in Richtung DU nicht verfügbar. In Kombination mit einer anderen Sperre TK-OL nur via Tannwaldtunnel erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-883092 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 503 | Sissach - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 2 von 4 Hauptdurchfahrtsgleise OL in Richtung DU nicht verfügbar. In Kombination mit einer anderen Sperre TK-OL nur via Tannwaldtunnel erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-883092 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 2 von 4 Hauptdurchfahrtsgleise OL in Richtung DU nicht verfügbar. In Kombination mit einer anderen Sperre TK-OL nur via Tannwaldtunnel erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-883092 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 2 von 4 Hauptdurchfahrtsgleise OL in Richtung DU nicht verfügbar. In Kombination mit einer anderen Sperre TK-OL nur via Tannwaldtunnel erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16957 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke | P-19063 | I-883092 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | 2 von 4 Hauptdurchfahrtsgleise OL in Richtung DU nicht verfügbar. In Kombination mit einer anderen Sperre TK-OL nur via Tannwaldtunnel erreichbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16959 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Aarburg-Oftringen | P-19057 | I-877223 | 2025-01-20 | 2025-01-24 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Aarburg-Oftringen | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16959 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Aarburg-Oftringen | P-19057 | I-877223 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Aarburg-Oftringen | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16959 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Aarburg-Oftringen | P-19057 | I-877224 | 2025-03-04 | 2025-03-06 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Aarburg-Oftringen | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16959 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Aarburg-Oftringen | P-19057 | I-877224 | 2025-03-04 | 2025-03-06 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Aarburg-Oftringen | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16959 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Aarburg-Oftringen | P-19057 | I-877228 | 2025-04-08 | 2025-04-08 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Aarburg-Oftringen | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16959 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Aarburg-Oftringen | P-19057 | I-877228 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Aarburg-Oftringen | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16959 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Aarburg-Oftringen | P-19057 | I-877234 | 2025-03-03 | 2025-03-22 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Eine von zwei Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarburg-Oftringen - Aarburg-Oftringen West (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16959 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Aarburg-Oftringen | P-19057 | I-877234 | 2025-03-03 | 2025-03-22 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 6.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Eine von zwei Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarburg-Oftringen - Aarburg-Oftringen West (Abzw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16959 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Aarburg-Oftringen | P-19057 | I-877244 | 2025-02-17 | 2025-02-21 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Aarburg-Oftringen | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16959 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Aarburg-Oftringen | P-19057 | I-877244 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Aarburg-Oftringen | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16959 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Aarburg-Oftringen | P-19057 | I-877253 | 2025-01-27 | 2025-01-31 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarburg-Oftringen - Zofingen | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16959 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Aarburg-Oftringen | P-19057 | I-877253 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarburg-Oftringen - Zofingen | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16959 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Aarburg-Oftringen | P-19057 | I-877254 | 2025-03-02 | 2025-03-03 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarburg-Oftringen - Zofingen | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16959 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Aarburg-Oftringen | P-19057 | I-877254 | 2025-03-02 | 2025-03-03 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarburg-Oftringen - Zofingen | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16959 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Aarburg-Oftringen | P-19057 | I-877255 | 2025-04-06 | 2025-04-10 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | x | o | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger Kriegsschlaufe nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarburg-Oftringen - Zofingen | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16959 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Aarburg-Oftringen | P-19057 | I-877255 | 2025-04-06 | 2025-04-10 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.0 h | x | o | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger Kriegsschlaufe nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarburg-Oftringen - Zofingen | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16959 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Aarburg-Oftringen | P-19057 | I-877274 | 2025-01-26 | 2025-01-31 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Kriegsschlaufe nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16959 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Aarburg-Oftringen | P-19057 | I-877274 | 2025-01-26 | 2025-01-31 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Kriegsschlaufe nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16959 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Aarburg-Oftringen | P-19057 | I-877274 | 2025-01-26 | 2025-01-31 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Kriegsschlaufe nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16959 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Aarburg-Oftringen | P-19057 | I-877274 | 2025-01-26 | 2025-01-31 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Kriegsschlaufe nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16959 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Aarburg-Oftringen | P-19057 | I-877274 | 2025-01-26 | 2025-01-31 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Kriegsschlaufe nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16959 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Aarburg-Oftringen | P-19057 | I-877275 | 2025-03-01 | 2025-03-03 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16959 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Aarburg-Oftringen | P-19057 | I-877275 | 2025-03-01 | 2025-03-03 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16959 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Aarburg-Oftringen | P-19057 | I-877275 | 2025-03-01 | 2025-03-03 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16959 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Aarburg-Oftringen | P-19057 | I-877275 | 2025-03-01 | 2025-03-03 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16959 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Aarburg-Oftringen | P-19057 | I-877275 | 2025-03-01 | 2025-03-03 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16959 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Aarburg-Oftringen | P-19057 | I-877276 | 2025-04-05 | 2025-04-07 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Kriegsschlaufe nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16959 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Aarburg-Oftringen | P-19057 | I-877276 | 2025-04-05 | 2025-04-07 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Kriegsschlaufe nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16959 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Aarburg-Oftringen | P-19057 | I-877276 | 2025-04-05 | 2025-04-07 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Kriegsschlaufe nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16959 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Aarburg-Oftringen | P-19057 | I-877276 | 2025-04-05 | 2025-04-07 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Kriegsschlaufe nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16959 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Aarburg-Oftringen | P-19057 | I-877276 | 2025-04-05 | 2025-04-07 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Kriegsschlaufe nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16959 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Aarburg-Oftringen | P-19057 | I-877277 | 2025-04-08 | 2025-04-10 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16959 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Aarburg-Oftringen | P-19057 | I-877277 | 2025-04-08 | 2025-04-10 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16959 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Aarburg-Oftringen | P-19057 | I-877277 | 2025-04-08 | 2025-04-10 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16959 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Aarburg-Oftringen | P-19057 | I-877277 | 2025-04-08 | 2025-04-10 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16959 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Aarburg-Oftringen | P-19057 | I-877277 | 2025-04-08 | 2025-04-10 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16959 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Aarburg-Oftringen | P-19057 | I-877291 | 2025-02-16 | 2025-02-21 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16959 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Aarburg-Oftringen | P-19057 | I-877291 | 2025-02-16 | 2025-02-21 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bifang AG (Spw) - Aarburg-Oftringen | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16959 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Aarburg-Oftringen | P-19057 | I-877299 | 2025-01-20 | 2025-04-07 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Bifang AG (Spw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16959 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Aarburg-Oftringen | P-19057 | I-877299 | 2025-01-20 | 2025-04-07 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Bifang AG (Spw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16959 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Aarburg-Oftringen | P-19057 | I-877299 | 2025-01-20 | 2025-04-07 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Bifang AG (Spw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16959 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Aarburg-Oftringen | P-19057 | I-877299 | 2025-01-20 | 2025-04-07 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Bifang AG (Spw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16959 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Aarburg-Oftringen | P-19057 | I-877299 | 2025-01-20 | 2025-04-07 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Bifang AG (Spw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16961 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Rothrist | P-19058 | I-877314 | 2025-05-14 | 2025-05-16 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16961 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Rothrist | P-19058 | I-877314 | 2025-05-14 | 2025-05-16 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16961 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Rothrist | P-19058 | I-877314 | 2025-05-14 | 2025-05-16 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16961 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Rothrist | P-19058 | I-877314 | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16961 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Rothrist | P-19058 | I-877315 | 2025-06-02 | 2025-06-03 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16961 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Rothrist | P-19058 | I-877315 | 2025-06-02 | 2025-06-03 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16961 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Rothrist | P-19058 | I-877315 | 2025-06-02 | 2025-06-03 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16961 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Rothrist | P-19058 | I-877315 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16961 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Rothrist | P-19058 | I-877329 | 2025-05-12 | 2025-05-14 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16961 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Rothrist | P-19058 | I-877329 | 2025-05-12 | 2025-05-14 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16961 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Rothrist | P-19058 | I-877329 | 2025-05-12 | 2025-05-14 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16961 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Rothrist | P-19058 | I-877329 | 2025-05-12 | 2025-05-14 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16961 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Rothrist | P-19058 | I-877345 | 2025-04-28 | 2025-04-28 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Zwei sich ergänzende Sperren ergeben eine Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Bifang AG (Spw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16961 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Rothrist | P-19058 | I-877345 | 2025-04-28 | 2025-04-28 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Zwei sich ergänzende Sperren ergeben eine Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Bifang AG (Spw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16961 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Rothrist | P-19058 | I-877345 | 2025-04-28 | 2025-04-28 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Zwei sich ergänzende Sperren ergeben eine Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Bifang AG (Spw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16961 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Rothrist | P-19058 | I-877345 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Zwei sich ergänzende Sperren ergeben eine Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Bifang AG (Spw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16961 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Rothrist | P-19058 | I-877346 | 2025-04-30 | 2025-05-02 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.3 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Bifang AG (Spw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16961 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Rothrist | P-19058 | I-877346 | 2025-04-30 | 2025-05-02 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.3 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Bifang AG (Spw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16961 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Rothrist | P-19058 | I-877346 | 2025-04-30 | 2025-05-02 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.3 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Bifang AG (Spw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16961 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Rothrist | P-19058 | I-877346 | 2025-04-30 | 2025-05-02 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.3 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Bifang AG (Spw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16961 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Rothrist | P-19058 | I-877355 | 2025-04-27 | 2025-04-30 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.3 h | x | x | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Bifang AG (Spw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16961 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Rothrist | P-19058 | I-877355 | 2025-04-27 | 2025-04-30 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.3 h | x | x | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Bifang AG (Spw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16961 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Rothrist | P-19058 | I-877355 | 2025-04-27 | 2025-04-30 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.3 h | x | x | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Bifang AG (Spw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16961 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Rothrist | P-19058 | I-877355 | 2025-04-27 | 2025-04-30 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.3 h | x | x | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Bifang AG (Spw) | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16961 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Rothrist | P-19058 | I-877357 | 2025-07-07 | 2025-07-11 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Murgenthal | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16961 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Rothrist | P-19058 | I-877357 | 2025-07-07 | 2025-07-11 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Murgenthal | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16961 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Rothrist | P-19058 | I-877357 | 2025-07-07 | 2025-07-11 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Murgenthal | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16961 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Rothrist | P-19058 | I-877357 | 2025-07-07 | 2025-07-11 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Murgenthal | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16961 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Rothrist | P-19058 | I-877359 | 2025-06-04 | 2025-06-06 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist GB - Murgenthal | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16961 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Rothrist | P-19058 | I-877359 | 2025-06-04 | 2025-06-06 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist GB - Murgenthal | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16961 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Rothrist | P-19058 | I-877359 | 2025-06-04 | 2025-06-06 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist GB - Murgenthal | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16961 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Rothrist | P-19058 | I-877359 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist GB - Murgenthal | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16961 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Rothrist | P-19058 | I-877360 | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist GB - Murgenthal | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16961 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Rothrist | P-19058 | I-877360 | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist GB - Murgenthal | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16961 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Rothrist | P-19058 | I-877360 | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist GB - Murgenthal | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16961 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Rothrist | P-19058 | I-877360 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist GB - Murgenthal | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16961 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Rothrist | P-19058 | I-877368 | 2025-07-13 | 2025-07-13 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Zwei sich ergänzende Sperren ergeben eine Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rank (Spw) - Rothrist | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16961 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Rothrist | P-19058 | I-877368 | 2025-07-13 | 2025-07-13 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Zwei sich ergänzende Sperren ergeben eine Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rank (Spw) - Rothrist | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16961 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Rothrist | P-19058 | I-877368 | 2025-07-13 | 2025-07-13 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Zwei sich ergänzende Sperren ergeben eine Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rank (Spw) - Rothrist | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16961 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Rothrist | P-19058 | I-877368 | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Zwei sich ergänzende Sperren ergeben eine Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rank (Spw) - Rothrist | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16961 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Rothrist | P-19058 | I-877369 | 2025-07-14 | 2025-08-15 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 24x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rank (Spw) - Rothrist | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16961 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Rothrist | P-19058 | I-877369 | 2025-07-14 | 2025-08-15 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 24x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rank (Spw) - Rothrist | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16961 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Rothrist | P-19058 | I-877369 | 2025-07-14 | 2025-08-15 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 24x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rank (Spw) - Rothrist | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16961 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Rothrist | P-19058 | I-877369 | 2025-07-14 | 2025-08-15 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 24x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rank (Spw) - Rothrist | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16961 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Rothrist | P-19058 | I-877370 | 2025-08-24 | 2025-08-25 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rank (Spw) - Rothrist | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16961 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Rothrist | P-19058 | I-877370 | 2025-08-24 | 2025-08-25 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rank (Spw) - Rothrist | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16961 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Rothrist | P-19058 | I-877370 | 2025-08-24 | 2025-08-25 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rank (Spw) - Rothrist | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16961 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Rothrist | P-19058 | I-877370 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rank (Spw) - Rothrist | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16961 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Rothrist | P-19058 | I-877374 | 2025-05-12 | 2025-08-25 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 2.5 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16961 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Rothrist | P-19058 | I-877374 | 2025-05-12 | 2025-08-25 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 2.5 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16961 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Rothrist | P-19058 | I-877374 | 2025-05-12 | 2025-08-25 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 2.5 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16961 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Rothrist | P-19058 | I-877374 | 2025-05-12 | 2025-08-25 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 2.5 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16961 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Rothrist | P-19058 | I-930509 | 2025-04-28 | 2025-07-14 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16961 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Rothrist | P-19058 | I-930509 | 2025-04-28 | 2025-07-14 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16961 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Rothrist | P-19058 | I-930509 | 2025-04-28 | 2025-07-14 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16961 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Rothrist | P-19058 | I-930509 | 2025-04-28 | 2025-07-14 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16961 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Rothrist | P-19058 | I-930514 | 2025-05-11 | 2025-05-12 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16961 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Rothrist | P-19058 | I-930514 | 2025-05-11 | 2025-05-12 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16961 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Rothrist | P-19058 | I-930514 | 2025-05-11 | 2025-05-12 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16961 | Olten: Erstellung Notspeisefähigkeit Unterwerke, Teil Rothrist | P-19058 | I-930514 | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Olten | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-16967 | AS35, Opfikon Riet - Kloten, Doppelspur | P-16128 | I-762119 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.6 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kloten | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-16967 | AS35, Opfikon Riet - Kloten, Doppelspur | P-16128 | I-762119 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.6 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kloten | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-16967 | AS35, Opfikon Riet - Kloten, Doppelspur | P-16128 | I-762119 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.6 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kloten | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-16967 | AS35, Opfikon Riet - Kloten, Doppelspur | P-16128 | I-762119 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.6 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kloten | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-16967 | AS35, Opfikon Riet - Kloten, Doppelspur | P-16128 | I-762134 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 00.40-05.15h; Einspurige Verkehrsführung Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Zürich Flughafen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-16967 | AS35, Opfikon Riet - Kloten, Doppelspur | P-16128 | I-762134 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 00.40-05.15h; Einspurige Verkehrsführung Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Zürich Flughafen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-16967 | AS35, Opfikon Riet - Kloten, Doppelspur | P-16128 | I-762134 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 00.40-05.15h; Einspurige Verkehrsführung Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Zürich Flughafen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-16967 | AS35, Opfikon Riet - Kloten, Doppelspur | P-16128 | I-762134 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 00.40-05.15h; Einspurige Verkehrsführung Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Zürich Flughafen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-16967 | AS35, Opfikon Riet - Kloten, Doppelspur | P-16128 | I-762134 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 00.40-05.15h; Einspurige Verkehrsführung Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Zürich Flughafen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-16967 | AS35, Opfikon Riet - Kloten, Doppelspur | P-16128 | I-762134 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 00.40-05.15h; Einspurige Verkehrsführung Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Zürich Flughafen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-16967 | AS35, Opfikon Riet - Kloten, Doppelspur | P-16128 | I-762134 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 00.40-05.15h; Einspurige Verkehrsführung Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Zürich Flughafen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-16967 | AS35, Opfikon Riet - Kloten, Doppelspur | P-16128 | I-762134 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.6 h | x | x | x | x | x | o | o | 00.40-05.15h; Einspurige Verkehrsführung Zürich Oerlikon - Zürich Flughafen. Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Zürich Flughafen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-16967 | AS35, Opfikon Riet - Kloten, Doppelspur | P-16128 | I-762136 | 2025-03-02 | 2025-03-19 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 13x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kloten | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-16967 | AS35, Opfikon Riet - Kloten, Doppelspur | P-16128 | I-762136 | 2025-03-02 | 2025-03-19 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 13x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kloten | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-16967 | AS35, Opfikon Riet - Kloten, Doppelspur | P-16128 | I-762136 | 2025-03-02 | 2025-03-19 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 13x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kloten | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-16967 | AS35, Opfikon Riet - Kloten, Doppelspur | P-16128 | I-762136 | 2025-03-02 | 2025-03-19 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 13x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kloten | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-16967 | AS35, Opfikon Riet - Kloten, Doppelspur | P-16128 | I-762152 | 2025-03-19 | 2025-03-21 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-16967 | AS35, Opfikon Riet - Kloten, Doppelspur | P-16128 | I-762152 | 2025-03-19 | 2025-03-21 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-16967 | AS35, Opfikon Riet - Kloten, Doppelspur | P-16128 | I-762152 | 2025-03-19 | 2025-03-21 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-16967 | AS35, Opfikon Riet - Kloten, Doppelspur | P-16128 | I-762152 | 2025-03-19 | 2025-03-21 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-16967 | AS35, Opfikon Riet - Kloten, Doppelspur | P-16128 | I-762154 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.6 h | x | o | o | o | o | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-16967 | AS35, Opfikon Riet - Kloten, Doppelspur | P-16128 | I-762154 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.6 h | x | o | o | o | o | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-16967 | AS35, Opfikon Riet - Kloten, Doppelspur | P-16128 | I-762154 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.6 h | x | o | o | o | o | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-16967 | AS35, Opfikon Riet - Kloten, Doppelspur | P-16128 | I-762154 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.6 h | x | o | o | o | o | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-16967 | AS35, Opfikon Riet - Kloten, Doppelspur | P-16128 | I-762156 | 2025-03-24 | 2025-05-23 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 39x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Kloten | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-16967 | AS35, Opfikon Riet - Kloten, Doppelspur | P-16128 | I-762156 | 2025-03-24 | 2025-05-23 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 39x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Kloten | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-16967 | AS35, Opfikon Riet - Kloten, Doppelspur | P-16128 | I-762156 | 2025-03-24 | 2025-05-23 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 39x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Kloten | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-16967 | AS35, Opfikon Riet - Kloten, Doppelspur | P-16128 | I-762156 | 2025-03-24 | 2025-05-23 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 39x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Kloten | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-16967 | AS35, Opfikon Riet - Kloten, Doppelspur | P-16128 | I-778732 | 2025-01-28 | 2025-01-30 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22.10-06.00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kloten | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-16967 | AS35, Opfikon Riet - Kloten, Doppelspur | P-16128 | I-778732 | 2025-01-28 | 2025-01-30 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22.10-06.00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kloten | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-16967 | AS35, Opfikon Riet - Kloten, Doppelspur | P-16128 | I-778740 | 2025-01-31 | 2025-02-07 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Riet (Verzw) - Kloten | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-16967 | AS35, Opfikon Riet - Kloten, Doppelspur | P-16128 | I-778740 | 2025-01-31 | 2025-02-07 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Riet (Verzw) - Kloten | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-16967 | AS35, Opfikon Riet - Kloten, Doppelspur | P-16129 | I-762161 | 2025-05-26 | 2025-07-11 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 32x 4.6 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept Cluster Kloten | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-16967 | AS35, Opfikon Riet - Kloten, Doppelspur | P-16129 | I-762161 | 2025-05-26 | 2025-07-11 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 32x 4.6 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept Cluster Kloten | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-16967 | AS35, Opfikon Riet - Kloten, Doppelspur | P-16129 | I-762161 | 2025-05-26 | 2025-07-11 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 32x 4.6 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept Cluster Kloten | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-16967 | AS35, Opfikon Riet - Kloten, Doppelspur | P-16129 | I-762161 | 2025-05-26 | 2025-07-11 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 32x 4.6 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept Cluster Kloten | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-16967 | AS35, Opfikon Riet - Kloten, Doppelspur | P-16129 | I-762165 | 2025-07-11 | 2025-07-14 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-16967 | AS35, Opfikon Riet - Kloten, Doppelspur | P-16129 | I-762165 | 2025-07-11 | 2025-07-14 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-16967 | AS35, Opfikon Riet - Kloten, Doppelspur | P-16129 | I-762165 | 2025-07-11 | 2025-07-14 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-16967 | AS35, Opfikon Riet - Kloten, Doppelspur | P-16129 | I-762165 | 2025-07-11 | 2025-07-14 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-16967 | AS35, Opfikon Riet - Kloten, Doppelspur | P-16129 | I-762168 | 2025-07-15 | 2025-07-18 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept Cluster Kloten | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-16967 | AS35, Opfikon Riet - Kloten, Doppelspur | P-16129 | I-762168 | 2025-07-15 | 2025-07-18 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept Cluster Kloten | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-16967 | AS35, Opfikon Riet - Kloten, Doppelspur | P-16129 | I-762168 | 2025-07-15 | 2025-07-18 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept Cluster Kloten | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-16967 | AS35, Opfikon Riet - Kloten, Doppelspur | P-16129 | I-762168 | 2025-07-15 | 2025-07-18 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept Cluster Kloten | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-15445 | I-743550 | 2024-12-01 | 2025-01-10 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 14x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen Spurwechsel HBT Nord - HBT Süd. Ergibt eine 1/6 Sperre. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Nord (Spw) - Hauenstein Süd (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-15445 | I-743550 | 2024-12-01 | 2025-01-10 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 14x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen Spurwechsel HBT Nord - HBT Süd. Ergibt eine 1/6 Sperre. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Nord (Spw) - Hauenstein Süd (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-15445 | I-743550 | 2024-12-01 | 2025-01-10 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 14x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen Spurwechsel HBT Nord - HBT Süd. Ergibt eine 1/6 Sperre. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Nord (Spw) - Hauenstein Süd (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-15445 | I-743550 | 2024-12-01 | 2025-01-10 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 14x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen Spurwechsel HBT Nord - HBT Süd. Ergibt eine 1/6 Sperre. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Nord (Spw) - Hauenstein Süd (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-15445 | I-743550 | 2024-12-01 | 2025-01-10 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 14x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen Spurwechsel HBT Nord - HBT Süd. Ergibt eine 1/6 Sperre. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Nord (Spw) - Hauenstein Süd (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-15445 | I-743550 | 2024-12-01 | 2025-01-10 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 14x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung zwischen Spurwechsel HBT Nord - HBT Süd. Ergibt eine 1/6 Sperre. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Nord (Spw) - Hauenstein Süd (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18206 | I-840874 | 2025-01-06 | 2025-12-22 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 38x 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18206 | I-840874 | 2025-01-06 | 2025-12-22 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 38x 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18206 | I-840874 | 2025-01-06 | 2025-12-22 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 38x 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18206 | I-840874 | 2025-01-06 | 2025-12-22 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 38x 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18206 | I-840874 | 2025-01-06 | 2025-12-22 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 38x 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18206 | I-840874 | 2025-01-06 | 2025-12-22 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 38x 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18206 | I-840874 | 2025-01-06 | 2025-12-22 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 38x 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18206 | I-840874 | 2025-01-06 | 2025-12-22 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 38x 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18206 | I-840874 | 2025-01-06 | 2025-12-22 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 38x 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18206 | I-840874 | 2025-01-06 | 2025-12-22 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 38x 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18206 | I-840874 | 2025-01-06 | 2025-12-22 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 38x 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18206 | I-840874 | 2025-01-06 | 2025-12-22 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 38x 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18206 | I-840874 | 2025-01-06 | 2025-12-22 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 38x 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18206 | I-840874 | 2025-01-06 | 2025-12-22 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 38x 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18206 | I-840874 | 2025-01-06 | 2025-12-22 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 38x 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18206 | I-840874 | 2025-01-06 | 2025-12-22 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 38x 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18206 | I-840874 | 2025-01-06 | 2025-12-22 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 38x 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18206 | I-840874 | 2025-01-06 | 2025-12-22 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 38x 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18206 | I-840874 | 2025-01-06 | 2025-12-22 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 38x 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18206 | I-840874 | 2025-01-06 | 2025-12-22 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 38x 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18206 | I-840874 | 2025-01-06 | 2025-12-22 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 38x 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18206 | I-840874 | 2025-01-06 | 2025-12-22 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 38x 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18206 | I-840874 | 2025-01-06 | 2025-12-22 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 38x 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18206 | I-840874 | 2025-01-06 | 2025-12-22 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 38x 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18206 | I-840874 | 2025-01-06 | 2025-12-22 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 38x 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18206 | I-840874 | 2025-01-06 | 2025-12-22 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 38x 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18206 | I-840874 | 2025-01-06 | 2025-12-22 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 38x 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18206 | I-840874 | 2025-01-06 | 2025-12-22 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 38x 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18206 | I-840874 | 2025-01-06 | 2025-12-22 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 38x 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18206 | I-840874 | 2025-01-06 | 2025-12-22 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 38x 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18206 | I-840874 | 2025-01-06 | 2025-12-22 | 503 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 38x 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18206 | I-840874 | 2025-01-06 | 2025-12-22 | 503 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 38x 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18206 | I-840874 | 2025-01-06 | 2025-12-22 | 503 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 38x 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18206 | I-840874 | 2025-01-06 | 2025-12-22 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 38x 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18206 | I-840874 | 2025-01-06 | 2025-12-22 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 38x 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18206 | I-840874 | 2025-01-06 | 2025-12-22 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 38x 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18206 | I-840874 | 2025-01-06 | 2025-12-22 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 38x 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18206 | I-840874 | 2025-01-06 | 2025-12-22 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 38x 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18206 | I-840874 | 2025-01-06 | 2025-12-22 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 38x 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18206 | I-840874 | 2025-01-06 | 2025-12-22 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 38x 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18206 | I-840874 | 2025-01-06 | 2025-12-22 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 38x 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18206 | I-840874 | 2025-01-06 | 2025-12-22 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 38x 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18206 | I-840876 | 2025-01-05 | 2025-12-21 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 32x 2.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18206 | I-840876 | 2025-01-05 | 2025-12-21 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 32x 2.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18206 | I-840876 | 2025-01-05 | 2025-12-21 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 32x 2.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18206 | I-840876 | 2025-01-05 | 2025-12-21 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 32x 2.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18206 | I-840876 | 2025-01-05 | 2025-12-21 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 32x 2.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18206 | I-840876 | 2025-01-05 | 2025-12-21 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 32x 2.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18206 | I-840876 | 2025-01-05 | 2025-12-21 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 32x 2.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18206 | I-840876 | 2025-01-05 | 2025-12-21 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 32x 2.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18206 | I-840876 | 2025-01-05 | 2025-12-21 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 32x 2.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18206 | I-840876 | 2025-01-05 | 2025-12-21 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 32x 2.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18206 | I-840876 | 2025-01-05 | 2025-12-21 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 32x 2.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18206 | I-840876 | 2025-01-05 | 2025-12-21 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 32x 2.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18206 | I-840876 | 2025-01-05 | 2025-12-21 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 32x 2.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18206 | I-840876 | 2025-01-05 | 2025-12-21 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 32x 2.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18206 | I-840876 | 2025-01-05 | 2025-12-21 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 32x 2.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18206 | I-840876 | 2025-01-05 | 2025-12-21 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 32x 2.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18206 | I-840876 | 2025-01-05 | 2025-12-21 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 32x 2.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18206 | I-840876 | 2025-01-05 | 2025-12-21 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 32x 2.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18206 | I-840876 | 2025-01-05 | 2025-12-21 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 32x 2.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18206 | I-840876 | 2025-01-05 | 2025-12-21 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 32x 2.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18206 | I-840876 | 2025-01-05 | 2025-12-21 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 32x 2.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18206 | I-840876 | 2025-01-05 | 2025-12-21 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 32x 2.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18206 | I-840876 | 2025-01-05 | 2025-12-21 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 32x 2.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18206 | I-840876 | 2025-01-05 | 2025-12-21 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 32x 2.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18206 | I-840876 | 2025-01-05 | 2025-12-21 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 32x 2.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18206 | I-840876 | 2025-01-05 | 2025-12-21 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 32x 2.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18206 | I-840876 | 2025-01-05 | 2025-12-21 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 32x 2.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18206 | I-840876 | 2025-01-05 | 2025-12-21 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 32x 2.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18206 | I-840876 | 2025-01-05 | 2025-12-21 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 32x 2.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18206 | I-840876 | 2025-01-05 | 2025-12-21 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 32x 2.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18206 | I-840876 | 2025-01-05 | 2025-12-21 | 503 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 32x 2.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18206 | I-840876 | 2025-01-05 | 2025-12-21 | 503 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 32x 2.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18206 | I-840876 | 2025-01-05 | 2025-12-21 | 503 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 32x 2.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18206 | I-840876 | 2025-01-05 | 2025-12-21 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 32x 2.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18206 | I-840876 | 2025-01-05 | 2025-12-21 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 32x 2.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18206 | I-840876 | 2025-01-05 | 2025-12-21 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 32x 2.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18206 | I-840876 | 2025-01-05 | 2025-12-21 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 32x 2.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18206 | I-840876 | 2025-01-05 | 2025-12-21 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 32x 2.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18206 | I-840876 | 2025-01-05 | 2025-12-21 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 32x 2.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18206 | I-840876 | 2025-01-05 | 2025-12-21 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 32x 2.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18206 | I-840876 | 2025-01-05 | 2025-12-21 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 32x 2.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-18206 | I-840876 | 2025-01-05 | 2025-12-21 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 32x 2.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Im Jahresfahrplan abgebildet; kein Trassenangebot | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-888959 | 2025-01-05 | 2025-01-17 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur über 1/6 Abschnitt im HBT. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Tunnel (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-888959 | 2025-01-05 | 2025-01-17 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur über 1/6 Abschnitt im HBT. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Tunnel (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-888959 | 2025-01-05 | 2025-01-17 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur über 1/6 Abschnitt im HBT. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Tunnel (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-888959 | 2025-01-05 | 2025-01-17 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur über 1/6 Abschnitt im HBT. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Tunnel (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-888959 | 2025-01-05 | 2025-01-17 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur über 1/6 Abschnitt im HBT. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Tunnel (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-888959 | 2025-01-05 | 2025-01-17 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur über 1/6 Abschnitt im HBT. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Tunnel (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-888992 | 2025-02-02 | 2025-02-21 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | 2/6 Sperre im HBT. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Tunnel (Spw) - Hauenstein Nord (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-888992 | 2025-02-02 | 2025-02-21 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | 2/6 Sperre im HBT. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Tunnel (Spw) - Hauenstein Nord (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-888992 | 2025-02-02 | 2025-02-21 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | 2/6 Sperre im HBT. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Tunnel (Spw) - Hauenstein Nord (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-888992 | 2025-02-02 | 2025-02-21 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | 2/6 Sperre im HBT. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Tunnel (Spw) - Hauenstein Nord (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-888992 | 2025-02-02 | 2025-02-21 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | 2/6 Sperre im HBT. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Tunnel (Spw) - Hauenstein Nord (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-888992 | 2025-02-02 | 2025-02-21 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | 2/6 Sperre im HBT. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten Tunnel (Spw) - Hauenstein Nord (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889045 | 2025-03-16 | 2025-04-04 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur über 1/6 Abschnitt im HBT. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Tunnel (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889045 | 2025-03-16 | 2025-04-04 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur über 1/6 Abschnitt im HBT. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Tunnel (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889045 | 2025-03-16 | 2025-04-04 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur über 1/6 Abschnitt im HBT. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Tunnel (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889045 | 2025-03-16 | 2025-04-04 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur über 1/6 Abschnitt im HBT. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Tunnel (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889045 | 2025-03-16 | 2025-04-04 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur über 1/6 Abschnitt im HBT. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Tunnel (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889045 | 2025-03-16 | 2025-04-04 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur über 1/6 Abschnitt im HBT. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Tunnel (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889050 | 2025-04-20 | 2025-05-02 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur über 1/6 Abschnitt im HBT. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Tunnel (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889050 | 2025-04-20 | 2025-05-02 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur über 1/6 Abschnitt im HBT. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Tunnel (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889050 | 2025-04-20 | 2025-05-02 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur über 1/6 Abschnitt im HBT. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Tunnel (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889050 | 2025-04-20 | 2025-05-02 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur über 1/6 Abschnitt im HBT. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Tunnel (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889050 | 2025-04-20 | 2025-05-02 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur über 1/6 Abschnitt im HBT. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Tunnel (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889050 | 2025-04-20 | 2025-05-02 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur über 1/6 Abschnitt im HBT. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Tunnel (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889067 | 2025-05-11 | 2025-06-27 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 35x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur 2/6 Sperre Seite Olten inkl. Spw. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889067 | 2025-05-11 | 2025-06-27 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 35x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur 2/6 Sperre Seite Olten inkl. Spw. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889067 | 2025-05-11 | 2025-06-27 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 35x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur 2/6 Sperre Seite Olten inkl. Spw. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889067 | 2025-05-11 | 2025-06-27 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 35x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur 2/6 Sperre Seite Olten inkl. Spw. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889067 | 2025-05-11 | 2025-06-27 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 35x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur 2/6 Sperre Seite Olten inkl. Spw. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889067 | 2025-05-11 | 2025-06-27 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 35x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur 2/6 Sperre Seite Olten inkl. Spw. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889067 | 2025-05-11 | 2025-06-27 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 35x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur 2/6 Sperre Seite Olten inkl. Spw. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889067 | 2025-05-11 | 2025-06-27 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 35x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur 2/6 Sperre Seite Olten inkl. Spw. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889067 | 2025-05-11 | 2025-06-27 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 35x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur 2/6 Sperre Seite Olten inkl. Spw. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889067 | 2025-05-11 | 2025-06-27 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 35x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur 2/6 Sperre Seite Olten inkl. Spw. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889067 | 2025-05-11 | 2025-06-27 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 35x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur 2/6 Sperre Seite Olten inkl. Spw. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889067 | 2025-05-11 | 2025-06-27 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 35x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur 2/6 Sperre Seite Olten inkl. Spw. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889067 | 2025-05-11 | 2025-06-27 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 35x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur 2/6 Sperre Seite Olten inkl. Spw. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889067 | 2025-05-11 | 2025-06-27 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 35x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur 2/6 Sperre Seite Olten inkl. Spw. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889067 | 2025-05-11 | 2025-06-27 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 35x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur 2/6 Sperre Seite Olten inkl. Spw. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889067 | 2025-05-11 | 2025-06-27 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 35x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur 2/6 Sperre Seite Olten inkl. Spw. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889067 | 2025-05-11 | 2025-06-27 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 35x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur 2/6 Sperre Seite Olten inkl. Spw. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889067 | 2025-05-11 | 2025-06-27 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 35x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur 2/6 Sperre Seite Olten inkl. Spw. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889067 | 2025-05-11 | 2025-06-27 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 35x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur 2/6 Sperre Seite Olten inkl. Spw. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889067 | 2025-05-11 | 2025-06-27 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 35x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur 2/6 Sperre Seite Olten inkl. Spw. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889067 | 2025-05-11 | 2025-06-27 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 35x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur 2/6 Sperre Seite Olten inkl. Spw. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889067 | 2025-05-11 | 2025-06-27 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 35x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur 2/6 Sperre Seite Olten inkl. Spw. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889067 | 2025-05-11 | 2025-06-27 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 35x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur 2/6 Sperre Seite Olten inkl. Spw. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889067 | 2025-05-11 | 2025-06-27 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 35x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur 2/6 Sperre Seite Olten inkl. Spw. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889067 | 2025-05-11 | 2025-06-27 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 35x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur 2/6 Sperre Seite Olten inkl. Spw. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889067 | 2025-05-11 | 2025-06-27 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 35x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur 2/6 Sperre Seite Olten inkl. Spw. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889067 | 2025-05-11 | 2025-06-27 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 35x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur 2/6 Sperre Seite Olten inkl. Spw. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889067 | 2025-05-11 | 2025-06-27 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 35x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur 2/6 Sperre Seite Olten inkl. Spw. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889067 | 2025-05-11 | 2025-06-27 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 35x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur 2/6 Sperre Seite Olten inkl. Spw. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889067 | 2025-05-11 | 2025-06-27 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 35x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur 2/6 Sperre Seite Olten inkl. Spw. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889067 | 2025-05-11 | 2025-06-27 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 35x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur 2/6 Sperre Seite Olten inkl. Spw. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889067 | 2025-05-11 | 2025-06-27 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 35x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur 2/6 Sperre Seite Olten inkl. Spw. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889067 | 2025-05-11 | 2025-06-27 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 35x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur 2/6 Sperre Seite Olten inkl. Spw. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889067 | 2025-05-11 | 2025-06-27 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 35x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur 2/6 Sperre Seite Olten inkl. Spw. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889067 | 2025-05-11 | 2025-06-27 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 35x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur 2/6 Sperre Seite Olten inkl. Spw. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889067 | 2025-05-11 | 2025-06-27 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 35x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur 2/6 Sperre Seite Olten inkl. Spw. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889067 | 2025-05-11 | 2025-06-27 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 35x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur 2/6 Sperre Seite Olten inkl. Spw. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889067 | 2025-05-11 | 2025-06-27 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 35x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur 2/6 Sperre Seite Olten inkl. Spw. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889067 | 2025-05-11 | 2025-06-27 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 35x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur 2/6 Sperre Seite Olten inkl. Spw. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889077 | 2025-06-28 | 2025-07-14 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 50.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totale inkl. Bahnersatz. Um die Wendungen zu gewährleisten, wird von Seite Projekt jeweils 1 Gleis (Gl. 63 oder 74) fahrbar sein. Projekt ist informiert. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889077 | 2025-06-28 | 2025-07-14 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 50.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totale inkl. Bahnersatz. Um die Wendungen zu gewährleisten, wird von Seite Projekt jeweils 1 Gleis (Gl. 63 oder 74) fahrbar sein. Projekt ist informiert. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889077 | 2025-06-28 | 2025-07-14 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 50.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totale inkl. Bahnersatz. Um die Wendungen zu gewährleisten, wird von Seite Projekt jeweils 1 Gleis (Gl. 63 oder 74) fahrbar sein. Projekt ist informiert. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889077 | 2025-06-28 | 2025-07-14 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 50.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totale inkl. Bahnersatz. Um die Wendungen zu gewährleisten, wird von Seite Projekt jeweils 1 Gleis (Gl. 63 oder 74) fahrbar sein. Projekt ist informiert. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889077 | 2025-06-28 | 2025-07-14 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 50.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totale inkl. Bahnersatz. Um die Wendungen zu gewährleisten, wird von Seite Projekt jeweils 1 Gleis (Gl. 63 oder 74) fahrbar sein. Projekt ist informiert. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889077 | 2025-06-28 | 2025-07-14 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 50.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totale inkl. Bahnersatz. Um die Wendungen zu gewährleisten, wird von Seite Projekt jeweils 1 Gleis (Gl. 63 oder 74) fahrbar sein. Projekt ist informiert. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889077 | 2025-06-28 | 2025-07-14 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 50.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totale inkl. Bahnersatz. Um die Wendungen zu gewährleisten, wird von Seite Projekt jeweils 1 Gleis (Gl. 63 oder 74) fahrbar sein. Projekt ist informiert. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889077 | 2025-06-28 | 2025-07-14 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 50.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totale inkl. Bahnersatz. Um die Wendungen zu gewährleisten, wird von Seite Projekt jeweils 1 Gleis (Gl. 63 oder 74) fahrbar sein. Projekt ist informiert. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889077 | 2025-06-28 | 2025-07-14 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 50.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totale inkl. Bahnersatz. Um die Wendungen zu gewährleisten, wird von Seite Projekt jeweils 1 Gleis (Gl. 63 oder 74) fahrbar sein. Projekt ist informiert. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889077 | 2025-06-28 | 2025-07-14 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 50.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totale inkl. Bahnersatz. Um die Wendungen zu gewährleisten, wird von Seite Projekt jeweils 1 Gleis (Gl. 63 oder 74) fahrbar sein. Projekt ist informiert. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889077 | 2025-06-28 | 2025-07-14 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 50.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totale inkl. Bahnersatz. Um die Wendungen zu gewährleisten, wird von Seite Projekt jeweils 1 Gleis (Gl. 63 oder 74) fahrbar sein. Projekt ist informiert. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889077 | 2025-06-28 | 2025-07-14 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 50.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totale inkl. Bahnersatz. Um die Wendungen zu gewährleisten, wird von Seite Projekt jeweils 1 Gleis (Gl. 63 oder 74) fahrbar sein. Projekt ist informiert. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889077 | 2025-06-28 | 2025-07-14 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 50.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totale inkl. Bahnersatz. Um die Wendungen zu gewährleisten, wird von Seite Projekt jeweils 1 Gleis (Gl. 63 oder 74) fahrbar sein. Projekt ist informiert. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889077 | 2025-06-28 | 2025-07-14 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 50.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totale inkl. Bahnersatz. Um die Wendungen zu gewährleisten, wird von Seite Projekt jeweils 1 Gleis (Gl. 63 oder 74) fahrbar sein. Projekt ist informiert. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889077 | 2025-06-28 | 2025-07-14 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 50.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totale inkl. Bahnersatz. Um die Wendungen zu gewährleisten, wird von Seite Projekt jeweils 1 Gleis (Gl. 63 oder 74) fahrbar sein. Projekt ist informiert. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889077 | 2025-06-28 | 2025-07-14 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 50.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totale inkl. Bahnersatz. Um die Wendungen zu gewährleisten, wird von Seite Projekt jeweils 1 Gleis (Gl. 63 oder 74) fahrbar sein. Projekt ist informiert. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889077 | 2025-06-28 | 2025-07-14 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 50.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totale inkl. Bahnersatz. Um die Wendungen zu gewährleisten, wird von Seite Projekt jeweils 1 Gleis (Gl. 63 oder 74) fahrbar sein. Projekt ist informiert. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889077 | 2025-06-28 | 2025-07-14 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 50.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totale inkl. Bahnersatz. Um die Wendungen zu gewährleisten, wird von Seite Projekt jeweils 1 Gleis (Gl. 63 oder 74) fahrbar sein. Projekt ist informiert. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889077 | 2025-06-28 | 2025-07-14 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 50.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totale inkl. Bahnersatz. Um die Wendungen zu gewährleisten, wird von Seite Projekt jeweils 1 Gleis (Gl. 63 oder 74) fahrbar sein. Projekt ist informiert. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889077 | 2025-06-28 | 2025-07-14 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 50.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totale inkl. Bahnersatz. Um die Wendungen zu gewährleisten, wird von Seite Projekt jeweils 1 Gleis (Gl. 63 oder 74) fahrbar sein. Projekt ist informiert. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889077 | 2025-06-28 | 2025-07-14 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 50.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totale inkl. Bahnersatz. Um die Wendungen zu gewährleisten, wird von Seite Projekt jeweils 1 Gleis (Gl. 63 oder 74) fahrbar sein. Projekt ist informiert. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889077 | 2025-06-28 | 2025-07-14 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 50.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totale inkl. Bahnersatz. Um die Wendungen zu gewährleisten, wird von Seite Projekt jeweils 1 Gleis (Gl. 63 oder 74) fahrbar sein. Projekt ist informiert. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889077 | 2025-06-28 | 2025-07-14 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 50.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totale inkl. Bahnersatz. Um die Wendungen zu gewährleisten, wird von Seite Projekt jeweils 1 Gleis (Gl. 63 oder 74) fahrbar sein. Projekt ist informiert. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889077 | 2025-06-28 | 2025-07-14 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 50.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totale inkl. Bahnersatz. Um die Wendungen zu gewährleisten, wird von Seite Projekt jeweils 1 Gleis (Gl. 63 oder 74) fahrbar sein. Projekt ist informiert. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889077 | 2025-06-28 | 2025-07-14 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 50.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totale inkl. Bahnersatz. Um die Wendungen zu gewährleisten, wird von Seite Projekt jeweils 1 Gleis (Gl. 63 oder 74) fahrbar sein. Projekt ist informiert. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889077 | 2025-06-28 | 2025-07-14 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 50.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totale inkl. Bahnersatz. Um die Wendungen zu gewährleisten, wird von Seite Projekt jeweils 1 Gleis (Gl. 63 oder 74) fahrbar sein. Projekt ist informiert. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889077 | 2025-06-28 | 2025-07-14 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 50.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totale inkl. Bahnersatz. Um die Wendungen zu gewährleisten, wird von Seite Projekt jeweils 1 Gleis (Gl. 63 oder 74) fahrbar sein. Projekt ist informiert. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889077 | 2025-06-28 | 2025-07-14 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 50.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totale inkl. Bahnersatz. Um die Wendungen zu gewährleisten, wird von Seite Projekt jeweils 1 Gleis (Gl. 63 oder 74) fahrbar sein. Projekt ist informiert. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889077 | 2025-06-28 | 2025-07-14 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 50.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totale inkl. Bahnersatz. Um die Wendungen zu gewährleisten, wird von Seite Projekt jeweils 1 Gleis (Gl. 63 oder 74) fahrbar sein. Projekt ist informiert. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889077 | 2025-06-28 | 2025-07-14 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 50.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totale inkl. Bahnersatz. Um die Wendungen zu gewährleisten, wird von Seite Projekt jeweils 1 Gleis (Gl. 63 oder 74) fahrbar sein. Projekt ist informiert. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889077 | 2025-06-28 | 2025-07-14 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 50.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totale inkl. Bahnersatz. Um die Wendungen zu gewährleisten, wird von Seite Projekt jeweils 1 Gleis (Gl. 63 oder 74) fahrbar sein. Projekt ist informiert. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889077 | 2025-06-28 | 2025-07-14 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 50.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totale inkl. Bahnersatz. Um die Wendungen zu gewährleisten, wird von Seite Projekt jeweils 1 Gleis (Gl. 63 oder 74) fahrbar sein. Projekt ist informiert. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889077 | 2025-06-28 | 2025-07-14 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 50.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totale inkl. Bahnersatz. Um die Wendungen zu gewährleisten, wird von Seite Projekt jeweils 1 Gleis (Gl. 63 oder 74) fahrbar sein. Projekt ist informiert. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889077 | 2025-06-28 | 2025-07-14 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 50.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totale inkl. Bahnersatz. Um die Wendungen zu gewährleisten, wird von Seite Projekt jeweils 1 Gleis (Gl. 63 oder 74) fahrbar sein. Projekt ist informiert. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889077 | 2025-06-28 | 2025-07-14 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 50.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totale inkl. Bahnersatz. Um die Wendungen zu gewährleisten, wird von Seite Projekt jeweils 1 Gleis (Gl. 63 oder 74) fahrbar sein. Projekt ist informiert. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889077 | 2025-06-28 | 2025-07-14 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 50.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totale inkl. Bahnersatz. Um die Wendungen zu gewährleisten, wird von Seite Projekt jeweils 1 Gleis (Gl. 63 oder 74) fahrbar sein. Projekt ist informiert. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889077 | 2025-06-28 | 2025-07-14 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 50.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totale inkl. Bahnersatz. Um die Wendungen zu gewährleisten, wird von Seite Projekt jeweils 1 Gleis (Gl. 63 oder 74) fahrbar sein. Projekt ist informiert. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889077 | 2025-06-28 | 2025-07-14 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 50.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totale inkl. Bahnersatz. Um die Wendungen zu gewährleisten, wird von Seite Projekt jeweils 1 Gleis (Gl. 63 oder 74) fahrbar sein. Projekt ist informiert. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889077 | 2025-06-28 | 2025-07-14 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 50.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totale inkl. Bahnersatz. Um die Wendungen zu gewährleisten, wird von Seite Projekt jeweils 1 Gleis (Gl. 63 oder 74) fahrbar sein. Projekt ist informiert. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889087 | 2025-07-06 | 2025-08-01 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 20x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur 1/6 Sperre Seite BS. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau - Hauenstein Nord (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889087 | 2025-07-06 | 2025-08-01 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 20x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur 1/6 Sperre Seite BS. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau - Hauenstein Nord (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889087 | 2025-07-06 | 2025-08-01 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 20x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur 1/6 Sperre Seite BS. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau - Hauenstein Nord (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889087 | 2025-07-06 | 2025-08-01 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 20x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur 1/6 Sperre Seite BS. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau - Hauenstein Nord (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889087 | 2025-07-06 | 2025-08-01 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 20x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur 1/6 Sperre Seite BS. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau - Hauenstein Nord (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889087 | 2025-07-06 | 2025-08-01 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 20x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur 1/6 Sperre Seite BS. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau - Hauenstein Nord (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889136 | 2025-08-17 | 2025-09-12 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 20x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur 1/6 Sperre Seite BS. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau - Hauenstein Nord (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889136 | 2025-08-17 | 2025-09-12 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 20x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur 1/6 Sperre Seite BS. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau - Hauenstein Nord (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889136 | 2025-08-17 | 2025-09-12 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 20x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur 1/6 Sperre Seite BS. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau - Hauenstein Nord (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889136 | 2025-08-17 | 2025-09-12 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 20x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur 1/6 Sperre Seite BS. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau - Hauenstein Nord (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889136 | 2025-08-17 | 2025-09-12 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 20x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur 1/6 Sperre Seite BS. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau - Hauenstein Nord (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889136 | 2025-08-17 | 2025-09-12 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 20x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur 1/6 Sperre Seite BS. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau - Hauenstein Nord (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889151 | 2025-09-14 | 2025-10-03 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung über 1/6 in der Tunnelmitte. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Nord (Spw) - Hauenstein Süd (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889151 | 2025-09-14 | 2025-10-03 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung über 1/6 in der Tunnelmitte. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Nord (Spw) - Hauenstein Süd (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889151 | 2025-09-14 | 2025-10-03 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung über 1/6 in der Tunnelmitte. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Nord (Spw) - Hauenstein Süd (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889151 | 2025-09-14 | 2025-10-03 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung über 1/6 in der Tunnelmitte. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Nord (Spw) - Hauenstein Süd (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889151 | 2025-09-14 | 2025-10-03 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung über 1/6 in der Tunnelmitte. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Nord (Spw) - Hauenstein Süd (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889151 | 2025-09-14 | 2025-10-03 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung über 1/6 in der Tunnelmitte. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Nord (Spw) - Hauenstein Süd (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889175 | 2025-10-05 | 2025-10-17 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur über 1/6 Abschnitt im HBT. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Tunnel (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889175 | 2025-10-05 | 2025-10-17 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur über 1/6 Abschnitt im HBT. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Tunnel (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889175 | 2025-10-05 | 2025-10-17 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur über 1/6 Abschnitt im HBT. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Tunnel (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889175 | 2025-10-05 | 2025-10-17 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur über 1/6 Abschnitt im HBT. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Tunnel (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889175 | 2025-10-05 | 2025-10-17 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur über 1/6 Abschnitt im HBT. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Tunnel (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889175 | 2025-10-05 | 2025-10-17 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur über 1/6 Abschnitt im HBT. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Tunnel (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889188 | 2025-10-26 | 2025-10-31 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur über 1/6 Abschnitt im HBT. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Tunnel (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889188 | 2025-10-26 | 2025-10-31 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur über 1/6 Abschnitt im HBT. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Tunnel (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889188 | 2025-10-26 | 2025-10-31 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur über 1/6 Abschnitt im HBT. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Tunnel (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889188 | 2025-10-26 | 2025-10-31 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur über 1/6 Abschnitt im HBT. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Tunnel (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889188 | 2025-10-26 | 2025-10-31 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur über 1/6 Abschnitt im HBT. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Tunnel (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889188 | 2025-10-26 | 2025-10-31 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur über 1/6 Abschnitt im HBT. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Tunnel (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889204 | 2025-11-02 | 2025-11-07 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur 2/6 Sperre Seite BS inkl. Spw. . Im Gl. 4 kann nicht gewendet werden. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau - Hauenstein Nord (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889204 | 2025-11-02 | 2025-11-07 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur 2/6 Sperre Seite BS inkl. Spw. . Im Gl. 4 kann nicht gewendet werden. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau - Hauenstein Nord (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889204 | 2025-11-02 | 2025-11-07 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur 2/6 Sperre Seite BS inkl. Spw. . Im Gl. 4 kann nicht gewendet werden. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau - Hauenstein Nord (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889204 | 2025-11-02 | 2025-11-07 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur 2/6 Sperre Seite BS inkl. Spw. . Im Gl. 4 kann nicht gewendet werden. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau - Hauenstein Nord (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889204 | 2025-11-02 | 2025-11-07 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur 2/6 Sperre Seite BS inkl. Spw. . Im Gl. 4 kann nicht gewendet werden. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau - Hauenstein Nord (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889204 | 2025-11-02 | 2025-11-07 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur 2/6 Sperre Seite BS inkl. Spw. . Im Gl. 4 kann nicht gewendet werden. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau - Hauenstein Nord (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889209 | 2025-11-16 | 2025-12-12 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 20x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur 1/6 Sperre Seite BS. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau - Hauenstein Nord (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889209 | 2025-11-16 | 2025-12-12 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 20x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur 1/6 Sperre Seite BS. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau - Hauenstein Nord (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889209 | 2025-11-16 | 2025-12-12 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 20x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur 1/6 Sperre Seite BS. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau - Hauenstein Nord (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889209 | 2025-11-16 | 2025-12-12 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 20x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur 1/6 Sperre Seite BS. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau - Hauenstein Nord (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889209 | 2025-11-16 | 2025-12-12 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 20x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur 1/6 Sperre Seite BS. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau - Hauenstein Nord (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-889209 | 2025-11-16 | 2025-12-12 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 20x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur 1/6 Sperre Seite BS. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tecknau - Hauenstein Nord (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-894631 | 2025-09-14 | 2025-10-03 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 0.3 h | x | x | x | x | o | o | x | 20min. Sperrung von 2/6 für Logistikfahrt zur Baustelle von Seite Tecknau aus. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Nord (Spw) - Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-894631 | 2025-09-14 | 2025-10-03 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 0.3 h | x | x | x | x | o | o | x | 20min. Sperrung von 2/6 für Logistikfahrt zur Baustelle von Seite Tecknau aus. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Nord (Spw) - Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-894631 | 2025-09-14 | 2025-10-03 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 0.3 h | x | x | x | x | o | o | x | 20min. Sperrung von 2/6 für Logistikfahrt zur Baustelle von Seite Tecknau aus. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Nord (Spw) - Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-894631 | 2025-09-14 | 2025-10-03 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 0.3 h | x | x | x | x | o | o | x | 20min. Sperrung von 2/6 für Logistikfahrt zur Baustelle von Seite Tecknau aus. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Nord (Spw) - Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-894631 | 2025-09-14 | 2025-10-03 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 0.3 h | x | x | x | x | o | o | x | 20min. Sperrung von 2/6 für Logistikfahrt zur Baustelle von Seite Tecknau aus. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Nord (Spw) - Tecknau | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-894631 | 2025-09-14 | 2025-10-03 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 0.3 h | x | x | x | x | o | o | x | 20min. Sperrung von 2/6 für Logistikfahrt zur Baustelle von Seite Tecknau aus. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Nord (Spw) - Tecknau | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-899035 | 2025-04-07 | 2025-04-11 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur über 1/6 Abschnitt im HBT. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Tunnel (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-899035 | 2025-04-07 | 2025-04-11 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur über 1/6 Abschnitt im HBT. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Tunnel (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-899035 | 2025-04-07 | 2025-04-11 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur über 1/6 Abschnitt im HBT. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Tunnel (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-899035 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur über 1/6 Abschnitt im HBT. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Tunnel (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-899035 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur über 1/6 Abschnitt im HBT. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Tunnel (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-899035 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur über 1/6 Abschnitt im HBT. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Tunnel (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-899088 | 2025-05-05 | 2025-05-09 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur über 1/6 Abschnitt im HBT. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Tunnel (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-899088 | 2025-05-05 | 2025-05-09 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur über 1/6 Abschnitt im HBT. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Tunnel (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-899088 | 2025-05-05 | 2025-05-09 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur über 1/6 Abschnitt im HBT. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Tunnel (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-899088 | 2025-05-05 | 2025-05-09 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur über 1/6 Abschnitt im HBT. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Tunnel (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-899088 | 2025-05-05 | 2025-05-09 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur über 1/6 Abschnitt im HBT. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Tunnel (Spw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-18078 | Instandsetzung Hauenstein Basistunnel | P-19246 | I-899088 | 2025-05-05 | 2025-05-09 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur über 1/6 Abschnitt im HBT. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Hauenstein Süd (Spw) - Olten Tunnel (Spw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-1811 | BRU-FL Tunnelbeleuchtung Brunnen-Fluelen | P-16089 | I-759501 | 2025-11-16 | 2025-12-15 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 10.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussione secondo KOP-2693 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Brunnen - Sisikon Nord | Elektrische Anlagen | o | Ja | Ja
D-1811 | BRU-FL Tunnelbeleuchtung Brunnen-Fluelen | P-16089 | I-759501 | 2025-11-16 | 2025-12-15 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 10.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussione secondo KOP-2693 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Brunnen - Sisikon Nord | Elektrische Anlagen | o | Ja | Ja
D-1811 | BRU-FL Tunnelbeleuchtung Brunnen-Fluelen | P-16089 | I-759501 | 2025-11-16 | 2025-12-15 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 10.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussione secondo KOP-2693 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Brunnen - Sisikon Nord | Elektrische Anlagen | o | Ja | Ja
D-1811 | BRU-FL Tunnelbeleuchtung Brunnen-Fluelen | P-16089 | I-791423 | 2025-11-17 | 2025-12-19 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 20x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Ripercussione secondo KOP-2693 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Brunnen - Sisikon Nord | Elektrische Anlagen | o | Ja | Ja
D-1811 | BRU-FL Tunnelbeleuchtung Brunnen-Fluelen | P-16089 | I-791423 | 2025-11-17 | 2025-12-19 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 20x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Ripercussione secondo KOP-2693 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Brunnen - Sisikon Nord | Elektrische Anlagen | o | Ja | Ja
D-1811 | BRU-FL Tunnelbeleuchtung Brunnen-Fluelen | P-16089 | I-791423 | 2025-11-17 | 2025-12-19 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 20x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Ripercussione secondo KOP-2693 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Brunnen - Sisikon Nord | Elektrische Anlagen | o | Ja | Ja
D-1811 | BRU-FL Tunnelbeleuchtung Brunnen-Fluelen | P-8618 | I-778542 | 2025-10-12 | 2025-11-10 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 10.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussione secondo KOP-2693 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Sisikon Nord - Gruonbach (Spw) | Elektrische Anlagen | o | Ja | Ja
D-1811 | BRU-FL Tunnelbeleuchtung Brunnen-Fluelen | P-8618 | I-778542 | 2025-10-12 | 2025-11-10 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 10.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussione secondo KOP-2693 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Sisikon Nord - Gruonbach (Spw) | Elektrische Anlagen | o | Ja | Ja
D-1811 | BRU-FL Tunnelbeleuchtung Brunnen-Fluelen | P-8618 | I-778542 | 2025-10-12 | 2025-11-10 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 10.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussione secondo KOP-2693 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Sisikon Nord - Gruonbach (Spw) | Elektrische Anlagen | o | Ja | Ja
D-1811 | BRU-FL Tunnelbeleuchtung Brunnen-Fluelen | P-8618 | I-791422 | 2025-10-13 | 2025-11-14 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 20x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Ripercussione secondo KOP_2693 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Sisikon Nord - Gruonbach (Spw) | Elektrische Anlagen | o | Ja | Ja
D-1811 | BRU-FL Tunnelbeleuchtung Brunnen-Fluelen | P-8618 | I-791422 | 2025-10-13 | 2025-11-14 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 20x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Ripercussione secondo KOP_2693 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Sisikon Nord - Gruonbach (Spw) | Elektrische Anlagen | o | Ja | Ja
D-1811 | BRU-FL Tunnelbeleuchtung Brunnen-Fluelen | P-8618 | I-791422 | 2025-10-13 | 2025-11-14 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 20x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Ripercussione secondo KOP_2693 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Sisikon Nord - Gruonbach (Spw) | Elektrische Anlagen | o | Ja | Ja
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941367 | 2025-01-26 | 2025-01-28 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.5 h | x | o | o | o | o | o | x | simple voie LK - TUR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941367 | 2025-01-26 | 2025-01-28 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.5 h | x | o | o | o | o | o | x | simple voie LK - TUR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941367 | 2025-01-26 | 2025-01-28 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.5 h | x | o | o | o | o | o | x | simple voie LK - TUR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941367 | 2025-01-26 | 2025-01-28 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.5 h | x | o | o | o | o | o | x | simple voie LK - TUR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941367 | 2025-01-26 | 2025-01-28 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.5 h | x | o | o | o | o | o | x | simple voie LK - TUR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941367 | 2025-01-26 | 2025-01-28 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.5 h | x | o | o | o | o | o | x | simple voie LK - TUR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941369 | 2025-01-28 | 2025-01-31 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.5 h | o | x | x | x | o | o | o | simple voie LK - TUR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941369 | 2025-01-28 | 2025-01-31 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.5 h | o | x | x | x | o | o | o | simple voie LK - TUR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941369 | 2025-01-28 | 2025-01-31 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.5 h | o | x | x | x | o | o | o | simple voie LK - TUR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941369 | 2025-01-28 | 2025-01-31 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.5 h | o | x | x | x | o | o | o | simple voie LK - TUR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941369 | 2025-01-28 | 2025-01-31 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.5 h | o | x | x | x | o | o | o | simple voie LK - TUR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941369 | 2025-01-28 | 2025-01-31 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.5 h | o | x | x | x | o | o | o | simple voie LK - TUR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941371 | 2025-01-19 | 2025-01-21 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.5 h | x | o | o | o | o | o | x | simple voie Turtmann - Leuk | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941371 | 2025-01-19 | 2025-01-21 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.5 h | x | o | o | o | o | o | x | simple voie Turtmann - Leuk | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941371 | 2025-01-19 | 2025-01-21 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.5 h | x | o | o | o | o | o | x | simple voie Turtmann - Leuk | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941371 | 2025-01-19 | 2025-01-21 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.5 h | x | o | o | o | o | o | x | simple voie Turtmann - Leuk | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941371 | 2025-01-19 | 2025-01-21 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.5 h | x | o | o | o | o | o | x | simple voie Turtmann - Leuk | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941371 | 2025-01-19 | 2025-01-21 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.5 h | x | o | o | o | o | o | x | simple voie Turtmann - Leuk | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941373 | 2025-01-21 | 2025-01-24 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.5 h | o | x | x | x | o | o | o | simple voie TUR - LK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941373 | 2025-01-21 | 2025-01-24 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.5 h | o | x | x | x | o | o | o | simple voie TUR - LK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941373 | 2025-01-21 | 2025-01-24 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.5 h | o | x | x | x | o | o | o | simple voie TUR - LK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941373 | 2025-01-21 | 2025-01-24 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.5 h | o | x | x | x | o | o | o | simple voie TUR - LK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941373 | 2025-01-21 | 2025-01-24 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.5 h | o | x | x | x | o | o | o | simple voie TUR - LK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941373 | 2025-01-21 | 2025-01-24 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.5 h | o | x | x | x | o | o | o | simple voie TUR - LK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941375 | 2025-03-26 | 2025-04-02 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie LK - TUR allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941375 | 2025-03-26 | 2025-04-02 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie LK - TUR allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941375 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie LK - TUR allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941375 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie LK - TUR allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941375 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie LK - TUR allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941375 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie LK - TUR allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941377 | 2025-04-02 | 2025-04-04 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.5 h | o | o | x | x | o | o | o | simple voie LK - TUR allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941377 | 2025-04-02 | 2025-04-04 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.5 h | o | o | x | x | o | o | o | simple voie LK - TUR allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941377 | 2025-04-02 | 2025-04-04 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.5 h | o | o | x | x | o | o | o | simple voie LK - TUR allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941377 | 2025-04-02 | 2025-04-04 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.5 h | o | o | x | x | o | o | o | simple voie LK - TUR allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941377 | 2025-04-02 | 2025-04-04 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.5 h | o | o | x | x | o | o | o | simple voie LK - TUR allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941377 | 2025-04-02 | 2025-04-04 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.5 h | o | o | x | x | o | o | o | simple voie LK - TUR allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941379 | 2025-04-06 | 2025-04-11 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie TUR - LK allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941379 | 2025-04-06 | 2025-04-11 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie TUR - LK allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941379 | 2025-04-06 | 2025-04-11 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie TUR - LK allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941379 | 2025-04-06 | 2025-04-11 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie TUR - LK allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941379 | 2025-04-06 | 2025-04-11 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie TUR - LK allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941379 | 2025-04-06 | 2025-04-11 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie TUR - LK allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941381 | 2025-04-13 | 2025-04-15 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.5 h | x | o | o | o | o | o | x | simple voie TUR - LK allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941381 | 2025-04-13 | 2025-04-15 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.5 h | x | o | o | o | o | o | x | simple voie TUR - LK allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941381 | 2025-04-13 | 2025-04-15 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.5 h | x | o | o | o | o | o | x | simple voie TUR - LK allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941381 | 2025-04-13 | 2025-04-15 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.5 h | x | o | o | o | o | o | x | simple voie TUR - LK allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941381 | 2025-04-13 | 2025-04-15 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.5 h | x | o | o | o | o | o | x | simple voie TUR - LK allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941381 | 2025-04-13 | 2025-04-15 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.5 h | x | o | o | o | o | o | x | simple voie TUR - LK allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941383 | 2025-04-15 | 2025-04-18 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.5 h | o | x | x | x | o | o | o | simple voie TUR - LK allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941383 | 2025-04-15 | 2025-04-18 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.5 h | o | x | x | x | o | o | o | simple voie TUR - LK allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941383 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.5 h | o | x | x | x | o | o | o | simple voie TUR - LK allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941383 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.5 h | o | x | x | x | o | o | o | simple voie TUR - LK allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941383 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.5 h | o | x | x | x | o | o | o | simple voie TUR - LK allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941383 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.5 h | o | x | x | x | o | o | o | simple voie TUR - LK allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941385 | 2025-04-22 | 2025-04-25 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.5 h | o | x | x | x | o | o | o | simple voie LK - TUR allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941385 | 2025-04-22 | 2025-04-25 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.5 h | o | x | x | x | o | o | o | simple voie LK - TUR allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941385 | 2025-04-22 | 2025-04-25 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.5 h | o | x | x | x | o | o | o | simple voie LK - TUR allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941385 | 2025-04-22 | 2025-04-25 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.5 h | o | x | x | x | o | o | o | simple voie LK - TUR allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941385 | 2025-04-22 | 2025-04-25 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.5 h | o | x | x | x | o | o | o | simple voie LK - TUR allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941385 | 2025-04-22 | 2025-04-25 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.5 h | o | x | x | x | o | o | o | simple voie LK - TUR allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941387 | 2025-04-25 | 2025-04-28 |  | Sierre - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Interruption totale LK - TUR et TUR - LK train chlore ne circule pas --> interruption RFI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941387 | 2025-04-25 | 2025-04-28 |  | Sierre - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Interruption totale LK - TUR et TUR - LK train chlore ne circule pas --> interruption RFI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941387 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Interruption totale LK - TUR et TUR - LK train chlore ne circule pas --> interruption RFI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941387 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Interruption totale LK - TUR et TUR - LK train chlore ne circule pas --> interruption RFI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941387 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Interruption totale LK - TUR et TUR - LK train chlore ne circule pas --> interruption RFI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941387 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Interruption totale LK - TUR et TUR - LK train chlore ne circule pas --> interruption RFI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941389 | 2025-04-28 | 2025-04-29 |  | Sierre - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.5 h | x | x | o | o | o | o | o | simple voie LK - TUR allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941389 | 2025-04-28 | 2025-04-29 |  | Sierre - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.5 h | x | x | o | o | o | o | o | simple voie LK - TUR allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941389 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.5 h | x | x | o | o | o | o | o | simple voie LK - TUR allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941389 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.5 h | x | x | o | o | o | o | o | simple voie LK - TUR allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941389 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.5 h | x | x | o | o | o | o | o | simple voie LK - TUR allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941389 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.5 h | x | x | o | o | o | o | o | simple voie LK - TUR allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941391 | 2025-04-29 | 2025-04-30 |  | Sierre - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.5 h | o | x | x | o | o | o | o | simple voie TUR - LK allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941391 | 2025-04-29 | 2025-04-30 |  | Sierre - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.5 h | o | x | x | o | o | o | o | simple voie TUR - LK allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941391 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.5 h | o | x | x | o | o | o | o | simple voie TUR - LK allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941391 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.5 h | o | x | x | o | o | o | o | simple voie TUR - LK allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941391 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.5 h | o | x | x | o | o | o | o | simple voie TUR - LK allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941391 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.5 h | o | x | x | o | o | o | o | simple voie TUR - LK allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941393 | 2025-04-30 | 2025-05-02 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.5 h | o | o | x | x | o | o | o | simple voie TUR - LK allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941393 | 2025-04-30 | 2025-05-02 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.5 h | o | o | x | x | o | o | o | simple voie TUR - LK allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941393 | 2025-04-30 | 2025-05-02 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.5 h | o | o | x | x | o | o | o | simple voie TUR - LK allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941393 | 2025-04-30 | 2025-05-02 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.5 h | o | o | x | x | o | o | o | simple voie TUR - LK allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941393 | 2025-04-30 | 2025-05-02 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.5 h | o | o | x | x | o | o | o | simple voie TUR - LK allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941393 | 2025-04-30 | 2025-05-02 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.5 h | o | o | x | x | o | o | o | simple voie TUR - LK allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941395 | 2025-05-04 | 2025-05-06 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.5 h | x | o | o | o | o | o | x | simple voie LK - TUR allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941395 | 2025-05-04 | 2025-05-06 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.5 h | x | o | o | o | o | o | x | simple voie LK - TUR allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941395 | 2025-05-04 | 2025-05-06 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.5 h | x | o | o | o | o | o | x | simple voie LK - TUR allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941395 | 2025-05-04 | 2025-05-06 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.5 h | x | o | o | o | o | o | x | simple voie LK - TUR allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941395 | 2025-05-04 | 2025-05-06 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.5 h | x | o | o | o | o | o | x | simple voie LK - TUR allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941395 | 2025-05-04 | 2025-05-06 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.5 h | x | o | o | o | o | o | x | simple voie LK - TUR allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941397 | 2025-05-06 | 2025-05-21 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie LK - TUR allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941397 | 2025-05-06 | 2025-05-21 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie LK - TUR allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941397 | 2025-05-06 | 2025-05-21 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie LK - TUR allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941397 | 2025-05-06 | 2025-05-21 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie LK - TUR allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941397 | 2025-05-06 | 2025-05-21 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie LK - TUR allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941397 | 2025-05-06 | 2025-05-21 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie LK - TUR allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941399 | 2025-05-21 | 2025-05-29 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie TUR - LK allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941399 | 2025-05-21 | 2025-05-29 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie TUR - LK allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941399 | 2025-05-21 | 2025-05-29 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie TUR - LK allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941399 | 2025-05-21 | 2025-05-29 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie TUR - LK allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941399 | 2025-05-21 | 2025-05-29 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie TUR - LK allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941399 | 2025-05-21 | 2025-05-29 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie TUR - LK allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941401 | 2025-06-01 | 2025-06-02 |  | Sierre - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | simple voie LK - TUR allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941401 | 2025-06-01 | 2025-06-02 |  | Sierre - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | simple voie LK - TUR allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941401 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | simple voie LK - TUR allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941401 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | simple voie LK - TUR allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941401 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | simple voie LK - TUR allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941401 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | simple voie LK - TUR allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941403 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | Sierre - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o | simple voie TUR - LK allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941403 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | Sierre - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o | simple voie TUR - LK allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941403 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o | simple voie TUR - LK allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941403 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o | simple voie TUR - LK allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941403 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o | simple voie TUR - LK allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941403 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o | simple voie TUR - LK allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941405 | 2025-06-02 | 2025-06-04 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.5 h | x | x | o | o | o | o | o | simple voie TUR - LK allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941405 | 2025-06-02 | 2025-06-04 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.5 h | x | x | o | o | o | o | o | simple voie TUR - LK allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941405 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.5 h | x | x | o | o | o | o | o | simple voie TUR - LK allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941405 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.5 h | x | x | o | o | o | o | o | simple voie TUR - LK allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941405 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.5 h | x | x | o | o | o | o | o | simple voie TUR - LK allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941405 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.5 h | x | x | o | o | o | o | o | simple voie TUR - LK allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941407 | 2025-06-04 | 2025-06-06 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.5 h | o | o | x | x | o | o | o | simple voie LK - TUR allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941407 | 2025-06-04 | 2025-06-06 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.5 h | o | o | x | x | o | o | o | simple voie LK - TUR allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941407 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.5 h | o | o | x | x | o | o | o | simple voie LK - TUR allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941407 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.5 h | o | o | x | x | o | o | o | simple voie LK - TUR allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941407 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.5 h | o | o | x | x | o | o | o | simple voie LK - TUR allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941407 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.5 h | o | o | x | x | o | o | o | simple voie LK - TUR allègement horaire | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941409 | 2025-08-18 | 2025-08-29 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | o | simple voie LK - TUR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941409 | 2025-08-18 | 2025-08-29 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | o | simple voie LK - TUR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941409 | 2025-08-18 | 2025-08-29 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | o | simple voie LK - TUR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941409 | 2025-08-18 | 2025-08-29 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | o | simple voie LK - TUR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941409 | 2025-08-18 | 2025-08-29 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | o | simple voie LK - TUR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941409 | 2025-08-18 | 2025-08-29 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | o | simple voie LK - TUR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941411 | 2025-09-01 | 2025-09-05 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | o | simple voie TUR - LK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941411 | 2025-09-01 | 2025-09-05 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | o | simple voie TUR - LK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941411 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | o | simple voie TUR - LK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941411 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | o | simple voie TUR - LK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941411 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | o | simple voie TUR - LK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941411 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | o | simple voie TUR - LK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941413 | 2025-09-15 | 2025-09-19 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | o | simple voie TUR - LK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941413 | 2025-09-15 | 2025-09-19 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | o | simple voie TUR - LK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941413 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | o | simple voie TUR - LK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941413 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | o | simple voie TUR - LK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941413 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | o | simple voie TUR - LK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941413 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | o | simple voie TUR - LK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941468 | 2025-01-20 | 2025-01-24 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 2.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941468 | 2025-01-20 | 2025-01-24 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 2.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941468 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 2.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941468 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 2.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941468 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 2.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941468 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 2.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941471 | 2025-01-27 | 2025-01-31 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 2.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941471 | 2025-01-27 | 2025-01-31 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 2.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941471 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 2.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941471 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 2.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941471 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 2.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941471 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 2.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941473 | 2025-03-27 | 2025-04-04 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 2.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941473 | 2025-03-27 | 2025-04-04 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 2.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941473 | 2025-03-27 | 2025-04-04 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 2.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941473 | 2025-03-27 | 2025-04-04 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 2.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941473 | 2025-03-27 | 2025-04-04 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 2.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941473 | 2025-03-27 | 2025-04-04 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 2.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941478 | 2025-04-07 | 2025-04-15 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 2.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941478 | 2025-04-07 | 2025-04-15 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 2.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941478 | 2025-04-07 | 2025-04-15 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 2.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941478 | 2025-04-07 | 2025-04-15 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 2.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941478 | 2025-04-07 | 2025-04-15 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 2.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941478 | 2025-04-07 | 2025-04-15 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 2.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941480 | 2025-04-16 | 2025-04-18 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 2.0 h | o | o | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941480 | 2025-04-16 | 2025-04-18 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 2.0 h | o | o | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941480 | 2025-04-16 | 2025-04-18 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 2.0 h | o | o | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941480 | 2025-04-16 | 2025-04-18 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 2.0 h | o | o | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941480 | 2025-04-16 | 2025-04-18 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 2.0 h | o | o | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941480 | 2025-04-16 | 2025-04-18 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 2.0 h | o | o | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941485 | 2025-04-23 | 2025-04-25 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 2.0 h | o | o | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941485 | 2025-04-23 | 2025-04-25 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 2.0 h | o | o | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941485 | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 2.0 h | o | o | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941485 | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 2.0 h | o | o | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941485 | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 2.0 h | o | o | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941485 | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 2.0 h | o | o | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941490 | 2025-04-30 | 2025-05-02 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 2.0 h | o | o | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941490 | 2025-04-30 | 2025-05-02 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 2.0 h | o | o | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941490 | 2025-04-30 | 2025-05-02 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 2.0 h | o | o | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941490 | 2025-04-30 | 2025-05-02 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 2.0 h | o | o | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941490 | 2025-04-30 | 2025-05-02 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 2.0 h | o | o | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941490 | 2025-04-30 | 2025-05-02 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 2.0 h | o | o | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941493 | 2025-04-29 | 2025-04-29 |  | Sierre - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.0 h | o | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941493 | 2025-04-29 | 2025-04-29 |  | Sierre - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.0 h | o | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941493 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.0 h | o | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941493 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.0 h | o | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941493 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.0 h | o | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941493 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.0 h | o | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941494 | 2025-05-05 | 2025-05-21 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 13x 2.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941494 | 2025-05-05 | 2025-05-21 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 13x 2.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941494 | 2025-05-05 | 2025-05-21 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 13x 2.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941494 | 2025-05-05 | 2025-05-21 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 13x 2.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941494 | 2025-05-05 | 2025-05-21 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 13x 2.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941494 | 2025-05-05 | 2025-05-21 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 13x 2.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941495 | 2025-05-22 | 2025-05-29 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 2.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941495 | 2025-05-22 | 2025-05-29 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 2.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941495 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 2.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941495 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 2.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941495 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 2.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941495 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 2.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941497 | 2025-06-03 | 2025-06-04 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 2.0 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941497 | 2025-06-03 | 2025-06-04 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 2.0 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941497 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 2.0 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941497 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 2.0 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941497 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 2.0 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941497 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 2.0 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941498 | 2025-06-05 | 2025-06-06 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 2.0 h | o | o | o | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941498 | 2025-06-05 | 2025-06-06 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 2.0 h | o | o | o | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941498 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 2.0 h | o | o | o | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941498 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 2.0 h | o | o | o | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941498 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 2.0 h | o | o | o | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941498 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 2.0 h | o | o | o | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941501 | 2025-08-19 | 2025-08-29 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 9x 2.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941501 | 2025-08-19 | 2025-08-29 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 9x 2.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941501 | 2025-08-19 | 2025-08-29 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 9x 2.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941501 | 2025-08-19 | 2025-08-29 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 9x 2.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941501 | 2025-08-19 | 2025-08-29 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 9x 2.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941501 | 2025-08-19 | 2025-08-29 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 9x 2.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941502 | 2025-09-02 | 2025-09-05 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 2.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941502 | 2025-09-02 | 2025-09-05 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 2.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941502 | 2025-09-02 | 2025-09-05 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 2.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941502 | 2025-09-02 | 2025-09-05 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 2.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941502 | 2025-09-02 | 2025-09-05 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 2.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941502 | 2025-09-02 | 2025-09-05 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 2.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941503 | 2025-09-16 | 2025-09-19 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 2.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941503 | 2025-09-16 | 2025-09-19 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 2.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941503 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 2.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941503 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 2.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941503 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 2.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-1815 | Turtmann, rempl.ponts Tourtemagne | P-20451 | I-941503 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 2.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Turtmann | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-18740 | FbE25_ROC-AIG_V_123 | P-19400 | I-897204 | 2025-07-06 | 2025-07-07 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | voie unique Villeneuve - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Aigle | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-18740 | FbE25_ROC-AIG_V_123 | P-19400 | I-897204 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | voie unique Villeneuve - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Aigle | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-18740 | FbE25_ROC-AIG_V_123 | P-19400 | I-897205 | 2025-07-07 | 2025-07-08 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | simple voie Roche - St-Triphon | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Aigle | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-18740 | FbE25_ROC-AIG_V_123 | P-19400 | I-897205 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | simple voie Roche - St-Triphon | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Aigle | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-18740 | FbE25_ROC-AIG_V_123 | P-19400 | I-897206 | 2025-07-08 | 2025-07-09 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | simple voie Roche - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Aigle | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-18740 | FbE25_ROC-AIG_V_123 | P-19400 | I-897206 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | simple voie Roche - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Aigle | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-18740 | FbE25_ROC-AIG_V_123 | P-19400 | I-897209 | 2025-07-20 | 2025-08-09 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 19 Tage + 9.5 h | x | x | x | x | x | x | x | simple voie Roche - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Aigle | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-18740 | FbE25_ROC-AIG_V_123 | P-19400 | I-897209 | 2025-07-20 | 2025-08-09 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 19 Tage + 9.5 h | x | x | x | x | x | x | x | simple voie Roche - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Aigle | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-18740 | FbE25_ROC-AIG_V_123 | P-19400 | I-897213 | 2025-07-23 | 2025-07-24 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | simple voie Villeneuve - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-18740 | FbE25_ROC-AIG_V_123 | P-19400 | I-897213 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | simple voie Villeneuve - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-18740 | FbE25_ROC-AIG_V_123 | P-19400 | I-897214 | 2025-07-27 | 2025-07-28 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | simple voie Villeneuve - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-18740 | FbE25_ROC-AIG_V_123 | P-19400 | I-897214 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | simple voie Villeneuve - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-18740 | FbE25_ROC-AIG_V_123 | P-19400 | I-897215 | 2025-08-02 | 2025-08-03 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | simple voie Villeneuve - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-18740 | FbE25_ROC-AIG_V_123 | P-19400 | I-897215 | 2025-08-02 | 2025-08-03 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | simple voie Villeneuve - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-18740 | FbE25_ROC-AIG_V_123 | P-19400 | I-897216 | 2025-08-03 | 2025-08-04 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | simple voie Villeneuve - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-18740 | FbE25_ROC-AIG_V_123 | P-19400 | I-897216 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | simple voie Villeneuve - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-18740 | FbE25_ROC-AIG_V_123 | P-19400 | I-897217 | 2025-08-07 | 2025-08-08 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | x | x | o | o | simple voie Villeneuve - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-18740 | FbE25_ROC-AIG_V_123 | P-19400 | I-897217 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | x | x | o | o | simple voie Villeneuve - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-18740 | FbE25_ROC-AIG_V_123 | P-19400 | I-897226 | 2025-08-11 | 2025-08-12 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | simple voie Roche - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Aigle | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-18740 | FbE25_ROC-AIG_V_123 | P-19400 | I-897226 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | simple voie Roche - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Aigle | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-18740 | FbE25_ROC-AIG_V_123 | P-19400 | I-897227 | 2025-08-11 | 2025-08-12 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | simple voie Villeneuve - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-18740 | FbE25_ROC-AIG_V_123 | P-19400 | I-897227 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | simple voie Villeneuve - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-18740 | FbE25_ROC-AIG_V_123 | P-19400 | I-897228 | 2025-08-12 | 2025-08-13 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | x | x | o | o | o | o | simple voie Villeneuve - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Aigle | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-18740 | FbE25_ROC-AIG_V_123 | P-19400 | I-897228 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | x | x | o | o | o | o | simple voie Villeneuve - Aigle | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Aigle | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-18740 | FbE25_ROC-AIG_V_123 | P-19400 | I-897229 | 2025-08-13 | 2025-08-14 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | simple voie Roche - St-Triphon | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Aigle | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-18740 | FbE25_ROC-AIG_V_123 | P-19400 | I-897229 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | simple voie Roche - St-Triphon | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Roche VD - Aigle | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-1877 | 1002635 Chiasso: nuovo ACE Chi Vg e aumento capa | P-16795 | I-833914 | 2025-03-23 | 2025-03-28 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2718. Accesso depositi non possibili. Div cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e ricoveri. Accesso alle officine (servizio tornio TILO) via CHSM | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-1877 | 1002635 Chiasso: nuovo ACE Chi Vg e aumento capa | P-16795 | I-833914 | 2025-03-23 | 2025-03-28 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2718. Accesso depositi non possibili. Div cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e ricoveri. Accesso alle officine (servizio tornio TILO) via CHSM | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-1877 | 1002635 Chiasso: nuovo ACE Chi Vg e aumento capa | P-16795 | I-833915 | 2025-03-23 | 2025-03-28 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2718. Percorsi CHI binari 21-27 lato Balerna non percorribili. Dirottamento traffico G via CHSM da ca ore 21. Div cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e ricoveri. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-1877 | 1002635 Chiasso: nuovo ACE Chi Vg e aumento capa | P-16795 | I-833915 | 2025-03-23 | 2025-03-28 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2718. Percorsi CHI binari 21-27 lato Balerna non percorribili. Dirottamento traffico G via CHSM da ca ore 21. Div cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e ricoveri. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-1877 | 1002635 Chiasso: nuovo ACE Chi Vg e aumento capa | P-16795 | I-833918 | 2025-04-06 | 2025-04-11 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2718. Div cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e ricoveri. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-1877 | 1002635 Chiasso: nuovo ACE Chi Vg e aumento capa | P-16795 | I-833918 | 2025-04-06 | 2025-04-11 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2718. Div cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e ricoveri. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-1877 | 1002635 Chiasso: nuovo ACE Chi Vg e aumento capa | P-16795 | I-833920 | 2025-04-06 | 2025-04-11 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2718. Nessun ricovero S11 possibile a CHI -> MV Como necessario. Binario 11 libero ma accesso bloccato (Ev va disinserita la LC) -> nessun ricovero possibile. Div cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e ricoveri. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-1877 | 1002635 Chiasso: nuovo ACE Chi Vg e aumento capa | P-16795 | I-833920 | 2025-04-06 | 2025-04-11 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2718. Nessun ricovero S11 possibile a CHI -> MV Como necessario. Binario 11 libero ma accesso bloccato (Ev va disinserita la LC) -> nessun ricovero possibile. Div cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e ricoveri. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-1877 | 1002635 Chiasso: nuovo ACE Chi Vg e aumento capa | P-16795 | I-834081 | 2025-04-14 | 2025-04-18 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Ripercussioni sec KOP-2718. Accesso depositi non possibili. Div cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e ricoveri. Percorsi CHI binari 21-27 lato Balerna non percorribili. Dirottamento traffico G via CHSM da ca ore 21. Accesso alle officine (servizio tornio TILO) via CHSM | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-1877 | 1002635 Chiasso: nuovo ACE Chi Vg e aumento capa | P-16795 | I-834081 | 2025-04-14 | 2025-04-18 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Ripercussioni sec KOP-2718. Accesso depositi non possibili. Div cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e ricoveri. Percorsi CHI binari 21-27 lato Balerna non percorribili. Dirottamento traffico G via CHSM da ca ore 21. Accesso alle officine (servizio tornio TILO) via CHSM | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-1877 | 1002635 Chiasso: nuovo ACE Chi Vg e aumento capa | P-16795 | I-834087 | 2025-04-28 | 2025-05-02 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Ripercussioni sec KOP-2718. Div cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e ricoveri. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-1877 | 1002635 Chiasso: nuovo ACE Chi Vg e aumento capa | P-16795 | I-834087 | 2025-04-28 | 2025-05-02 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Ripercussioni sec KOP-2718. Div cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e ricoveri. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-1877 | 1002635 Chiasso: nuovo ACE Chi Vg e aumento capa | P-16795 | I-834088 | 2025-04-28 | 2025-05-02 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Ripercussioni sec KOP-2718. Modifiche d’orario ultimi treni FV/RV. Div cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e ricoveri. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-1877 | 1002635 Chiasso: nuovo ACE Chi Vg e aumento capa | P-16795 | I-834088 | 2025-04-28 | 2025-05-02 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Ripercussioni sec KOP-2718. Modifiche d’orario ultimi treni FV/RV. Div cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e ricoveri. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-1877 | 1002635 Chiasso: nuovo ACE Chi Vg e aumento capa | P-16795 | I-834095 | 2025-05-04 | 2025-05-09 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2718. Div cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e ricoveri. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-1877 | 1002635 Chiasso: nuovo ACE Chi Vg e aumento capa | P-16795 | I-834095 | 2025-05-04 | 2025-05-09 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2718. Div cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e ricoveri. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-1877 | 1002635 Chiasso: nuovo ACE Chi Vg e aumento capa | P-16795 | I-834097 | 2025-05-04 | 2025-05-09 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2718. Nessun ricovero S11 possibile a CHI -> MV Como necessario. Binario 11 libero ma accesso bloccato (Ev va disinserita la LC) -> nessun ricovero possibile. Div cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e ricoveri. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-1877 | 1002635 Chiasso: nuovo ACE Chi Vg e aumento capa | P-16795 | I-834097 | 2025-05-04 | 2025-05-09 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2718. Nessun ricovero S11 possibile a CHI -> MV Como necessario. Binario 11 libero ma accesso bloccato (Ev va disinserita la LC) -> nessun ricovero possibile. Div cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e ricoveri. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-1877 | 1002635 Chiasso: nuovo ACE Chi Vg e aumento capa | P-16795 | I-834150 | 2025-05-11 | 2025-05-16 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2718. Accesso depositi non possibili. Div cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e ricoveri. Accesso alle officine (servizio tornio TILO) via CHSM | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-1877 | 1002635 Chiasso: nuovo ACE Chi Vg e aumento capa | P-16795 | I-834150 | 2025-05-11 | 2025-05-16 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2718. Accesso depositi non possibili. Div cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e ricoveri. Accesso alle officine (servizio tornio TILO) via CHSM | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-1877 | 1002635 Chiasso: nuovo ACE Chi Vg e aumento capa | P-16795 | I-834156 | 2025-05-11 | 2025-05-16 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2718. Percorsi CHI binari 21-27 lato Balerna non percorribili. Dirottamento traffico G via CHSM da ca ore 21. Div cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e ricoveri. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-1877 | 1002635 Chiasso: nuovo ACE Chi Vg e aumento capa | P-16795 | I-834156 | 2025-05-11 | 2025-05-16 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2718. Percorsi CHI binari 21-27 lato Balerna non percorribili. Dirottamento traffico G via CHSM da ca ore 21. Div cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e ricoveri. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-1877 | 1002635 Chiasso: nuovo ACE Chi Vg e aumento capa | P-16795 | I-834167 | 2025-06-02 | 2025-06-06 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ripercussioni sec KOP-2718. Div cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e ricoveri. Singoli dirottamenti treni G via CHSM possibili. Da prendere in consideazione lo sbarramento diurno del binario 984 per il porgetto parallelo "muro UC 2". | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-1877 | 1002635 Chiasso: nuovo ACE Chi Vg e aumento capa | P-16795 | I-834167 | 2025-06-02 | 2025-06-06 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ripercussioni sec KOP-2718. Div cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e ricoveri. Singoli dirottamenti treni G via CHSM possibili. Da prendere in consideazione lo sbarramento diurno del binario 984 per il porgetto parallelo "muro UC 2". | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-1877 | 1002635 Chiasso: nuovo ACE Chi Vg e aumento capa | P-16795 | I-834247 | 2025-05-25 | 2025-05-28 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2718. Accesso depositi non possibili. Div cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e ricoveri. Accesso alle officine (servizio tornio TILO) via CHSM | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-1877 | 1002635 Chiasso: nuovo ACE Chi Vg e aumento capa | P-16795 | I-834247 | 2025-05-25 | 2025-05-28 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2718. Accesso depositi non possibili. Div cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e ricoveri. Accesso alle officine (servizio tornio TILO) via CHSM | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-1877 | 1002635 Chiasso: nuovo ACE Chi Vg e aumento capa | P-16795 | I-834249 | 2025-05-25 | 2025-05-28 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.5 h | x | x | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2718. Percorsi CHI binari 21-27 lato Balerna non percorribili. Dirottamento traffico G via CHSM da ca ore 21. Div cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e ricoveri. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-1877 | 1002635 Chiasso: nuovo ACE Chi Vg e aumento capa | P-16795 | I-834249 | 2025-05-25 | 2025-05-28 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.5 h | x | x | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2718. Percorsi CHI binari 21-27 lato Balerna non percorribili. Dirottamento traffico G via CHSM da ca ore 21. Div cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e ricoveri. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-1877 | 1002635 Chiasso: nuovo ACE Chi Vg e aumento capa | P-16795 | I-834279 | 2025-05-19 | 2025-05-23 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ripercussioni sec KOP-2718. Div cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e ricoveri. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-1877 | 1002635 Chiasso: nuovo ACE Chi Vg e aumento capa | P-16795 | I-834279 | 2025-05-19 | 2025-05-23 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ripercussioni sec KOP-2718. Div cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e ricoveri. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-1877 | 1002635 Chiasso: nuovo ACE Chi Vg e aumento capa | P-16795 | I-834286 | 2025-05-19 | 2025-05-23 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Ripercussioni sec KOP-2718. Div cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e ricoveri. Binario semplice lato MO II Per permettere delle entrate occupate da nord sui binari 3-8, I-VU metterà dei carri su alcuni binari sec indicazioni I-FUB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-1877 | 1002635 Chiasso: nuovo ACE Chi Vg e aumento capa | P-16795 | I-834286 | 2025-05-19 | 2025-05-23 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Ripercussioni sec KOP-2718. Div cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e ricoveri. Binario semplice lato MO II Per permettere delle entrate occupate da nord sui binari 3-8, I-VU metterà dei carri su alcuni binari sec indicazioni I-FUB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-1877 | 1002635 Chiasso: nuovo ACE Chi Vg e aumento capa | P-16795 | I-834295 | 2025-05-20 | 2025-05-23 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | Ripercussioni sec KOP-2718. Div cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e ricoveri. Binari 6-8 inseriti -> ricoveri OK, ma non accessibili ne da nord ne da sud, ricoveri OK. Per permettere delle entrate occupate da nord sui binari 1+2, I-VU piazzerâ dei carri sui binari sec indicazioni I-FUB. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-1877 | 1002635 Chiasso: nuovo ACE Chi Vg e aumento capa | P-16795 | I-834295 | 2025-05-20 | 2025-05-23 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | Ripercussioni sec KOP-2718. Div cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e ricoveri. Binari 6-8 inseriti -> ricoveri OK, ma non accessibili ne da nord ne da sud, ricoveri OK. Per permettere delle entrate occupate da nord sui binari 1+2, I-VU piazzerâ dei carri sui binari sec indicazioni I-FUB. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-1877 | 1002635 Chiasso: nuovo ACE Chi Vg e aumento capa | P-16795 | I-908803 | 2025-03-16 | 2025-03-21 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2718. Div cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e ricoveri. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-1877 | 1002635 Chiasso: nuovo ACE Chi Vg e aumento capa | P-16795 | I-908803 | 2025-03-16 | 2025-03-21 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2718. Div cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e ricoveri. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-1877 | 1002635 Chiasso: nuovo ACE Chi Vg e aumento capa | P-16795 | I-908805 | 2025-03-16 | 2025-03-21 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2718. Modifiche d’orario ultimi treni FV/RV. Div cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e ricoveri. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-1877 | 1002635 Chiasso: nuovo ACE Chi Vg e aumento capa | P-16795 | I-908805 | 2025-03-16 | 2025-03-21 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2718. Modifiche d’orario ultimi treni FV/RV. Div cambiamenti di binari di accettazione. Modifiche manovre e ricoveri. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16247 | I-813778 | 2025-05-19 | 2025-05-19 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Concetto sec KOP-1124 Soppressione ultimi treni RV | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | S. Antonino - Camorino (dira) | Telecom | o | Ja | Ja
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16247 | I-813778 | 2025-05-19 | 2025-05-19 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Concetto sec KOP-1124 Soppressione ultimi treni RV | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | S. Antonino - Camorino (dira) | Telecom | o | Nein | Nein
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16247 | I-813778 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Concetto sec KOP-1124 Soppressione ultimi treni RV | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | S. Antonino - Camorino (dira) | Telecom | o | Ja | Ja
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16247 | I-813778 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Concetto sec KOP-1124 Soppressione ultimi treni RV | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | S. Antonino - Camorino (dira) | Telecom | o | Nein | Nein
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16247 | I-813779 | 2025-05-19 | 2025-05-19 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Concetto sec KOP-1124 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) | Telecom | o | Ja | Ja
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16247 | I-813779 | 2025-05-19 | 2025-05-19 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Concetto sec KOP-1124 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) | Telecom | o | Nein | Nein
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16247 | I-813779 | 2025-05-19 | 2025-05-19 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Concetto sec KOP-1124 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) | Telecom | o | Ja | Ja
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16247 | I-813779 | 2025-05-19 | 2025-05-19 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Concetto sec KOP-1124 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) | Telecom | o | Nein | Nein
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16247 | I-813779 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Concetto sec KOP-1124 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) | Telecom | o | Ja | Ja
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16247 | I-813779 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Concetto sec KOP-1124 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) | Telecom | o | Nein | Nein
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16247 | I-813780 | 2025-05-19 | 2025-05-19 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Concetto sec KOP-1124 Soppressione ultimi treni RV | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Brunnen | Telecom | o | Ja | Ja
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16247 | I-813780 | 2025-05-19 | 2025-05-19 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Concetto sec KOP-1124 Soppressione ultimi treni RV | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Brunnen | Telecom | o | Nein | Nein
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16247 | I-813780 | 2025-05-19 | 2025-05-19 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Concetto sec KOP-1124 Soppressione ultimi treni RV | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Brunnen | Telecom | o | Ja | Ja
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16247 | I-813780 | 2025-05-19 | 2025-05-19 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Concetto sec KOP-1124 Soppressione ultimi treni RV | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Brunnen | Telecom | o | Nein | Nein
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16247 | I-813780 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Concetto sec KOP-1124 Soppressione ultimi treni RV | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Brunnen | Telecom | o | Ja | Ja
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16247 | I-813780 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Concetto sec KOP-1124 Soppressione ultimi treni RV | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Brunnen | Telecom | o | Nein | Nein
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16249 | I-813879 | 2025-05-26 | 2025-05-26 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | S. Antonino - Camorino (dira) | Telecom | o | Ja | Ja
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16249 | I-813879 | 2025-05-26 | 2025-05-26 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | S. Antonino - Camorino (dira) | Telecom | o | Nein | Nein
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16249 | I-813879 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | S. Antonino - Camorino (dira) | Telecom | o | Ja | Ja
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16249 | I-813879 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | S. Antonino - Camorino (dira) | Telecom | o | Nein | Nein
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16249 | I-813882 | 2025-05-26 | 2025-05-26 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Ripercussioni sec KOP-1124 Soppressione 21395 solo AL-ER | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) - Pollegio Nord (dira) | Telecom | o | Ja | Ja
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16249 | I-813882 | 2025-05-26 | 2025-05-26 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Ripercussioni sec KOP-1124 Soppressione 21395 solo AL-ER | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) - Pollegio Nord (dira) | Telecom | o | Nein | Nein
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16249 | I-813882 | 2025-05-26 | 2025-05-26 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Ripercussioni sec KOP-1124 Soppressione 21395 solo AL-ER | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) - Pollegio Nord (dira) | Telecom | o | Ja | Ja
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16249 | I-813882 | 2025-05-26 | 2025-05-26 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Ripercussioni sec KOP-1124 Soppressione 21395 solo AL-ER | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) - Pollegio Nord (dira) | Telecom | o | Nein | Nein
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16249 | I-813882 | 2025-05-26 | 2025-05-26 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Ripercussioni sec KOP-1124 Soppressione 21395 solo AL-ER | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) - Pollegio Nord (dira) | Telecom | o | Ja | Ja
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16249 | I-813882 | 2025-05-26 | 2025-05-26 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Ripercussioni sec KOP-1124 Soppressione 21395 solo AL-ER | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) - Pollegio Nord (dira) | Telecom | o | Nein | Nein
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16249 | I-813882 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Ripercussioni sec KOP-1124 Soppressione 21395 solo AL-ER | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) - Pollegio Nord (dira) | Telecom | o | Ja | Ja
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16249 | I-813882 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Ripercussioni sec KOP-1124 Soppressione 21395 solo AL-ER | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) - Pollegio Nord (dira) | Telecom | o | Nein | Nein
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16249 | I-813883 | 2025-05-26 | 2025-05-26 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) | Telecom | o | Ja | Ja
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16249 | I-813883 | 2025-05-26 | 2025-05-26 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) | Telecom | o | Nein | Nein
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16249 | I-813883 | 2025-05-26 | 2025-05-26 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) | Telecom | o | Ja | Ja
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16249 | I-813883 | 2025-05-26 | 2025-05-26 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) | Telecom | o | Nein | Nein
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16249 | I-813883 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) | Telecom | o | Ja | Ja
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16249 | I-813883 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) | Telecom | o | Nein | Nein
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16249 | I-813890 | 2025-05-26 | 2025-05-26 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Brunnen | Telecom | o | Ja | Ja
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16249 | I-813890 | 2025-05-26 | 2025-05-26 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Brunnen | Telecom | o | Nein | Nein
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16249 | I-813890 | 2025-05-26 | 2025-05-26 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Brunnen | Telecom | o | Ja | Ja
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16249 | I-813890 | 2025-05-26 | 2025-05-26 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Brunnen | Telecom | o | Nein | Nein
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16249 | I-813890 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Brunnen | Telecom | o | Ja | Ja
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16249 | I-813890 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Brunnen | Telecom | o | Nein | Nein
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16251 | I-813029 | 2025-02-24 | 2025-02-24 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) - Pollegio Nord (dira) | Telecom | o | Ja | Ja
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16251 | I-813029 | 2025-02-24 | 2025-02-24 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) - Pollegio Nord (dira) | Telecom | o | Nein | Nein
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16251 | I-813029 | 2025-02-24 | 2025-02-24 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) - Pollegio Nord (dira) | Telecom | o | Ja | Ja
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16251 | I-813029 | 2025-02-24 | 2025-02-24 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) - Pollegio Nord (dira) | Telecom | o | Nein | Nein
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16251 | I-813029 | 2025-02-24 | 2025-02-24 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) - Pollegio Nord (dira) | Telecom | o | Ja | Ja
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16251 | I-813029 | 2025-02-24 | 2025-02-24 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) - Pollegio Nord (dira) | Telecom | o | Nein | Nein
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16251 | I-813029 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) - Pollegio Nord (dira) | Telecom | o | Ja | Ja
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16251 | I-813029 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) - Pollegio Nord (dira) | Telecom | o | Nein | Nein
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16251 | I-813030 | 2025-02-24 | 2025-02-24 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | S. Antonino - Camorino (dira) | Telecom | o | Ja | Ja
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16251 | I-813030 | 2025-02-24 | 2025-02-24 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | S. Antonino - Camorino (dira) | Telecom | o | Nein | Nein
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16251 | I-813030 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | S. Antonino - Camorino (dira) | Telecom | o | Ja | Ja
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16251 | I-813030 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | S. Antonino - Camorino (dira) | Telecom | o | Nein | Nein
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16251 | I-813031 | 2025-02-24 | 2025-02-24 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) | Telecom | o | Ja | Ja
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16251 | I-813031 | 2025-02-24 | 2025-02-24 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) | Telecom | o | Nein | Nein
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16251 | I-813031 | 2025-02-24 | 2025-02-24 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) | Telecom | o | Ja | Ja
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16251 | I-813031 | 2025-02-24 | 2025-02-24 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) | Telecom | o | Nein | Nein
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16251 | I-813031 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) | Telecom | o | Ja | Ja
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16251 | I-813031 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) | Telecom | o | Nein | Nein
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16251 | I-813033 | 2025-02-24 | 2025-02-24 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Brunnen | Telecom | o | Ja | Ja
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16251 | I-813033 | 2025-02-24 | 2025-02-24 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Brunnen | Telecom | o | Nein | Nein
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16251 | I-813033 | 2025-02-24 | 2025-02-24 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Brunnen | Telecom | o | Ja | Ja
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16251 | I-813033 | 2025-02-24 | 2025-02-24 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Brunnen | Telecom | o | Nein | Nein
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16251 | I-813033 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Brunnen | Telecom | o | Ja | Ja
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16251 | I-813033 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Brunnen | Telecom | o | Nein | Nein
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16252 | I-813796 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Concetto sec KOP-1124 Soppressione ultimi treni RV BRU-ER | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) - Pollegio Nord (dira) | Telecom | o | Ja | Ja
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16252 | I-813796 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Concetto sec KOP-1124 Soppressione ultimi treni RV BRU-ER | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) - Pollegio Nord (dira) | Telecom | o | Nein | Nein
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16252 | I-813796 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Concetto sec KOP-1124 Soppressione ultimi treni RV BRU-ER | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) - Pollegio Nord (dira) | Telecom | o | Ja | Ja
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16252 | I-813796 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Concetto sec KOP-1124 Soppressione ultimi treni RV BRU-ER | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) - Pollegio Nord (dira) | Telecom | o | Nein | Nein
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16252 | I-813796 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Concetto sec KOP-1124 Soppressione ultimi treni RV BRU-ER | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) - Pollegio Nord (dira) | Telecom | o | Ja | Ja
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16252 | I-813796 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Concetto sec KOP-1124 Soppressione ultimi treni RV BRU-ER | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) - Pollegio Nord (dira) | Telecom | o | Nein | Nein
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16252 | I-813796 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Concetto sec KOP-1124 Soppressione ultimi treni RV BRU-ER | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) - Pollegio Nord (dira) | Telecom | o | Ja | Ja
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16252 | I-813796 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Concetto sec KOP-1124 Soppressione ultimi treni RV BRU-ER | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) - Pollegio Nord (dira) | Telecom | o | Nein | Nein
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16252 | I-813797 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Concetto sec KOP-1124 Soppressione ultimi treni RV | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | S. Antonino - Camorino (dira) | Telecom | o | Ja | Ja
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16252 | I-813797 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Concetto sec KOP-1124 Soppressione ultimi treni RV | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | S. Antonino - Camorino (dira) | Telecom | o | Nein | Nein
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16252 | I-813797 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Concetto sec KOP-1124 Soppressione ultimi treni RV | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | S. Antonino - Camorino (dira) | Telecom | o | Ja | Ja
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16252 | I-813797 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Concetto sec KOP-1124 Soppressione ultimi treni RV | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | S. Antonino - Camorino (dira) | Telecom | o | Nein | Nein
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16252 | I-813798 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) | Telecom | o | Ja | Ja
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16252 | I-813798 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) | Telecom | o | Nein | Nein
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16252 | I-813798 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) | Telecom | o | Ja | Ja
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16252 | I-813798 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) | Telecom | o | Nein | Nein
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16252 | I-813798 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) | Telecom | o | Ja | Ja
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16252 | I-813798 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) | Telecom | o | Nein | Nein
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16252 | I-813799 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Concetto sec KOP-1124 Soppressione ultimi treni RV | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Brunnen | Telecom | o | Ja | Ja
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16252 | I-813799 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Concetto sec KOP-1124 Soppressione ultimi treni RV | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Brunnen | Telecom | o | Nein | Nein
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16252 | I-813799 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Concetto sec KOP-1124 Soppressione ultimi treni RV | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Brunnen | Telecom | o | Ja | Ja
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16252 | I-813799 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Concetto sec KOP-1124 Soppressione ultimi treni RV | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Brunnen | Telecom | o | Nein | Nein
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16252 | I-813799 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Concetto sec KOP-1124 Soppressione ultimi treni RV | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Brunnen | Telecom | o | Ja | Ja
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16252 | I-813799 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Concetto sec KOP-1124 Soppressione ultimi treni RV | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Brunnen | Telecom | o | Nein | Nein
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16252 | I-813806 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Concetto sec KOP-1124 Soppressione 25104 MEN-LG | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Mendrisio | Telecom | o | Ja | Ja
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16252 | I-813806 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o | Concetto sec KOP-1124 Soppressione 25104 MEN-LG | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Mendrisio | Telecom | o | Nein | Nein
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16253 | I-813036 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) - Pollegio Nord (dira) | Telecom | o | Ja | Ja
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16253 | I-813036 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) - Pollegio Nord (dira) | Telecom | o | Nein | Nein
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16253 | I-813036 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) - Pollegio Nord (dira) | Telecom | o | Ja | Ja
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16253 | I-813036 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) - Pollegio Nord (dira) | Telecom | o | Nein | Nein
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16253 | I-813036 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) - Pollegio Nord (dira) | Telecom | o | Ja | Ja
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16253 | I-813036 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) - Pollegio Nord (dira) | Telecom | o | Nein | Nein
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16253 | I-813036 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) - Pollegio Nord (dira) | Telecom | o | Ja | Ja
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16253 | I-813036 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) - Pollegio Nord (dira) | Telecom | o | Nein | Nein
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16253 | I-813037 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | S. Antonino - Camorino (dira) | Telecom | o | Ja | Ja
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16253 | I-813037 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | S. Antonino - Camorino (dira) | Telecom | o | Nein | Nein
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16253 | I-813037 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | S. Antonino - Camorino (dira) | Telecom | o | Ja | Ja
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16253 | I-813037 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | S. Antonino - Camorino (dira) | Telecom | o | Nein | Nein
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16253 | I-813038 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) | Telecom | o | Ja | Ja
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16253 | I-813038 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) | Telecom | o | Nein | Nein
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16253 | I-813038 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) | Telecom | o | Ja | Ja
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16253 | I-813038 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) | Telecom | o | Nein | Nein
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16253 | I-813038 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) | Telecom | o | Ja | Ja
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16253 | I-813038 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) | Telecom | o | Nein | Nein
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16253 | I-813735 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Mendrisio | Telecom | o | Ja | Ja
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16253 | I-813735 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Mendrisio | Telecom | o | Nein | Nein
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16259 | I-813761 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) - Pollegio Nord (dira) | Telecom | o | Ja | Ja
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16259 | I-813761 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) - Pollegio Nord (dira) | Telecom | o | Nein | Nein
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16259 | I-813761 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) - Pollegio Nord (dira) | Telecom | o | Ja | Ja
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16259 | I-813761 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) - Pollegio Nord (dira) | Telecom | o | Nein | Nein
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16259 | I-813761 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) - Pollegio Nord (dira) | Telecom | o | Ja | Ja
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16259 | I-813761 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) - Pollegio Nord (dira) | Telecom | o | Nein | Nein
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16259 | I-813761 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) - Pollegio Nord (dira) | Telecom | o | Ja | Ja
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16259 | I-813761 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) - Pollegio Nord (dira) | Telecom | o | Nein | Nein
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16259 | I-813762 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | S. Antonino - Camorino (dira) | Telecom | o | Ja | Ja
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16259 | I-813762 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | S. Antonino - Camorino (dira) | Telecom | o | Nein | Nein
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16259 | I-813762 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | S. Antonino - Camorino (dira) | Telecom | o | Ja | Ja
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16259 | I-813762 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | S. Antonino - Camorino (dira) | Telecom | o | Nein | Nein
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16259 | I-813763 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) | Telecom | o | Ja | Ja
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16259 | I-813763 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) | Telecom | o | Nein | Nein
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16259 | I-813763 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) | Telecom | o | Ja | Ja
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16259 | I-813763 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) | Telecom | o | Nein | Nein
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16259 | I-813763 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) | Telecom | o | Ja | Ja
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16259 | I-813763 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giustizia (dira) | Telecom | o | Nein | Nein
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16259 | I-813764 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Brunnen | Telecom | o | Ja | Ja
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16259 | I-813764 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Brunnen | Telecom | o | Nein | Nein
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16259 | I-813764 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Brunnen | Telecom | o | Ja | Ja
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16259 | I-813764 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Brunnen | Telecom | o | Nein | Nein
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16259 | I-813764 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Brunnen | Telecom | o | Ja | Ja
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16259 | I-813764 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Brunnen | Telecom | o | Nein | Nein
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16259 | I-813765 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Mendrisio | Telecom | o | Ja | Ja
D-18882 | GBT/CBT: Finestre di manutenzione GSM-R / RBC-SW | P-16259 | I-813765 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Mendrisio | Telecom | o | Nein | Nein
D-19647 | LHE, remplacement des 3 Ponts (Tournedos, Sessenais, Paradis) | P-13842 | I-637554 | 2025-10-17 | 2025-10-20 | 225 | Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 6.8 h | x | o | o | o | x | x | x | Interruption totale Reu-SCB | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Reuchenette-Péry - Sonceboz-Sombeval | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-19647 | LHE, remplacement des 3 Ponts (Tournedos, Sessenais, Paradis) | P-13842 | I-784747 | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 225 | Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 6.8 h | x | o | o | o | x | x | x | Interruption totale Reu-SCB | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Reuchenette-Péry - Sonceboz-Sombeval | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-19647 | LHE, remplacement des 3 Ponts (Tournedos, Sessenais, Paradis) | P-4243 | I-183449 | 2025-03-03 | 2025-04-25 | 225 | Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 38x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Voie interdite Reu-SCB | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Sonceboz-Sombeval - Reuchenette-Péry | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-19647 | LHE, remplacement des 3 Ponts (Tournedos, Sessenais, Paradis) | P-4243 | I-889177 | 2025-09-15 | 2025-12-05 | 225 | Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 60x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Voie interdite Reu-SCB hors circulation | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Sonceboz-Sombeval - Reuchenette-Péry | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-19889 | FbE25 LUPF, W. 13,15,19,22 | P-18927 | I-872075 | 2025-07-15 | 2025-07-18 | 647 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Enspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger Lupfig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lupfig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-19889 | FbE25 LUPF, W. 13,15,19,22 | P-18927 | I-872075 | 2025-07-15 | 2025-07-18 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Enspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger Lupfig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lupfig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-19889 | FbE25 LUPF, W. 13,15,19,22 | P-18927 | I-872075 | 2025-07-15 | 2025-07-18 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Enspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger Lupfig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lupfig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-19889 | FbE25 LUPF, W. 13,15,19,22 | P-18927 | I-872077 | 2025-07-16 | 2025-07-18 | 647 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 23.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Nebengleis nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lupfig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-19889 | FbE25 LUPF, W. 13,15,19,22 | P-18927 | I-872077 | 2025-07-16 | 2025-07-18 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 23.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Nebengleis nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lupfig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-19889 | FbE25 LUPF, W. 13,15,19,22 | P-18927 | I-872077 | 2025-07-16 | 2025-07-18 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 23.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Nebengleis nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lupfig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-19889 | FbE25 LUPF, W. 13,15,19,22 | P-18927 | I-872078 | 2025-07-18 | 2025-07-21 | 647 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Eine von zwei Perronkanten weniger über ein ganzes Wochenende | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lupfig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-19889 | FbE25 LUPF, W. 13,15,19,22 | P-18927 | I-872078 | 2025-07-18 | 2025-07-21 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Eine von zwei Perronkanten weniger über ein ganzes Wochenende | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lupfig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-19889 | FbE25 LUPF, W. 13,15,19,22 | P-18927 | I-872078 | 2025-07-18 | 2025-07-21 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Eine von zwei Perronkanten weniger über ein ganzes Wochenende | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lupfig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-19889 | FbE25 LUPF, W. 13,15,19,22 | P-18927 | I-872081 | 2025-07-21 | 2025-07-24 | 647 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung im Bhf Lupf Eine von zwei Perronkanten weniger Nebengleise und Anschlussgleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lupfig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-19889 | FbE25 LUPF, W. 13,15,19,22 | P-18927 | I-872081 | 2025-07-21 | 2025-07-24 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung im Bhf Lupf Eine von zwei Perronkanten weniger Nebengleise und Anschlussgleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lupfig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-19889 | FbE25 LUPF, W. 13,15,19,22 | P-18927 | I-872081 | 2025-07-21 | 2025-07-24 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung im Bhf Lupf Eine von zwei Perronkanten weniger Nebengleise und Anschlussgleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lupfig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-19889 | FbE25 LUPF, W. 13,15,19,22 | P-18927 | I-872088 | 2025-07-21 | 2025-07-24 | 647 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage | x | x | x | x | o | o | o | Nebengleis nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lupfig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-19889 | FbE25 LUPF, W. 13,15,19,22 | P-18927 | I-872088 | 2025-07-21 | 2025-07-24 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage | x | x | x | x | o | o | o | Nebengleis nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lupfig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-19889 | FbE25 LUPF, W. 13,15,19,22 | P-18927 | I-872088 | 2025-07-21 | 2025-07-24 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage | x | x | x | x | o | o | o | Nebengleis nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lupfig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-19889 | FbE25 LUPF, W. 13,15,19,22 | P-18927 | I-872089 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 647 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung im Bhf Lupf Eine von zwei Perronkanten weniger Nebengleise und Anschlussgleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lupfig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-19889 | FbE25 LUPF, W. 13,15,19,22 | P-18927 | I-872089 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung im Bhf Lupf Eine von zwei Perronkanten weniger Nebengleise und Anschlussgleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lupfig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-19889 | FbE25 LUPF, W. 13,15,19,22 | P-18927 | I-872089 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung im Bhf Lupf Eine von zwei Perronkanten weniger Nebengleise und Anschlussgleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lupfig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-19889 | FbE25 LUPF, W. 13,15,19,22 | P-18927 | I-872093 | 2025-07-26 | 2025-07-28 | 647 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 18.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung im Bhf Lupf Eine von zwei Perronkanten weniger Nebengleise und Anschlussgleise nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lupfig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-19889 | FbE25 LUPF, W. 13,15,19,22 | P-18927 | I-872093 | 2025-07-26 | 2025-07-28 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 18.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung im Bhf Lupf Eine von zwei Perronkanten weniger Nebengleise und Anschlussgleise nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lupfig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-19889 | FbE25 LUPF, W. 13,15,19,22 | P-18927 | I-872093 | 2025-07-26 | 2025-07-28 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 18.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung im Bhf Lupf Eine von zwei Perronkanten weniger Nebengleise und Anschlussgleise nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lupfig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-19889 | FbE25 LUPF, W. 13,15,19,22 | P-18927 | I-872095 | 2025-07-28 | 2025-08-01 | 647 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Enspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger Lupfig | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lupfig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-19889 | FbE25 LUPF, W. 13,15,19,22 | P-18927 | I-872095 | 2025-07-28 | 2025-08-01 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Enspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger Lupfig | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lupfig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-19889 | FbE25 LUPF, W. 13,15,19,22 | P-18927 | I-872095 | 2025-07-28 | 2025-08-01 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Enspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger Lupfig | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lupfig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-19889 | FbE25 LUPF, W. 13,15,19,22 | P-18927 | I-872099 | 2025-08-02 | 2025-08-04 | 647 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 18.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung im Bhf Lupf Eine von zwei Perronkanten weniger Nebengleise und Anschlussgleise nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lupfig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-19889 | FbE25 LUPF, W. 13,15,19,22 | P-18927 | I-872099 | 2025-08-02 | 2025-08-04 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 18.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung im Bhf Lupf Eine von zwei Perronkanten weniger Nebengleise und Anschlussgleise nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lupfig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-19889 | FbE25 LUPF, W. 13,15,19,22 | P-18927 | I-872099 | 2025-08-02 | 2025-08-04 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 18.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung im Bhf Lupf Eine von zwei Perronkanten weniger Nebengleise und Anschlussgleise nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lupfig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-19889 | FbE25 LUPF, W. 13,15,19,22 | P-18927 | I-872107 | 2025-08-04 | 2025-08-07 | 647 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.2 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung im Bhf Lupf Eine von zwei Perronkanten weniger Nebengleise und Anschlussgleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lupfig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-19889 | FbE25 LUPF, W. 13,15,19,22 | P-18927 | I-872107 | 2025-08-04 | 2025-08-07 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.2 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung im Bhf Lupf Eine von zwei Perronkanten weniger Nebengleise und Anschlussgleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lupfig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-19889 | FbE25 LUPF, W. 13,15,19,22 | P-18927 | I-872107 | 2025-08-04 | 2025-08-07 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.2 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung im Bhf Lupf Eine von zwei Perronkanten weniger Nebengleise und Anschlussgleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lupfig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-19889 | FbE25 LUPF, W. 13,15,19,22 | P-18927 | I-872111 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 647 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Enspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger Lupfig | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lupfig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-19889 | FbE25 LUPF, W. 13,15,19,22 | P-18927 | I-872111 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Enspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger Lupfig | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lupfig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-19889 | FbE25 LUPF, W. 13,15,19,22 | P-18927 | I-872111 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Enspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger Lupfig | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lupfig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-19889 | FbE25 LUPF, W. 13,15,19,22 | P-18927 | I-872114 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 647 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Enspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger Lupfig | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lupfig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-19889 | FbE25 LUPF, W. 13,15,19,22 | P-18927 | I-872114 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Enspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger Lupfig | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lupfig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-19889 | FbE25 LUPF, W. 13,15,19,22 | P-18927 | I-872114 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Enspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger Lupfig | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lupfig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-19889 | FbE25 LUPF, W. 13,15,19,22 | P-18927 | I-938215 | 2025-07-28 | 2025-08-01 | 647 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.8 h | x | x | x | x | o | o | o | Enspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger Lupfig | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lupfig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-19889 | FbE25 LUPF, W. 13,15,19,22 | P-18927 | I-938215 | 2025-07-28 | 2025-08-01 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.8 h | x | x | x | x | o | o | o | Enspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger Lupfig | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lupfig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-19889 | FbE25 LUPF, W. 13,15,19,22 | P-18927 | I-938215 | 2025-07-28 | 2025-08-01 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.8 h | x | x | x | x | o | o | o | Enspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger Lupfig | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lupfig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-19889 | FbE25 LUPF, W. 13,15,19,22 | P-18927 | I-938340 | 2025-08-04 | 2025-08-07 | 647 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung im Bhf Lupf Eine von zwei Perronkanten weniger Nebengleise und Anschlussgleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lupfig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-19889 | FbE25 LUPF, W. 13,15,19,22 | P-18927 | I-938340 | 2025-08-04 | 2025-08-07 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung im Bhf Lupf Eine von zwei Perronkanten weniger Nebengleise und Anschlussgleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lupfig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-19889 | FbE25 LUPF, W. 13,15,19,22 | P-18927 | I-938340 | 2025-08-04 | 2025-08-07 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung im Bhf Lupf Eine von zwei Perronkanten weniger Nebengleise und Anschlussgleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lupfig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-19889 | FbE25 LUPF, W. 13,15,19,22 | P-18927 | I-938358 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 647 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung im Bhf Lupf Eine von zwei Perronkanten weniger Nebengleise und Anschlussgleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lupfig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-19889 | FbE25 LUPF, W. 13,15,19,22 | P-18927 | I-938358 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung im Bhf Lupf Eine von zwei Perronkanten weniger Nebengleise und Anschlussgleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lupfig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-19889 | FbE25 LUPF, W. 13,15,19,22 | P-18927 | I-938358 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung im Bhf Lupf Eine von zwei Perronkanten weniger Nebengleise und Anschlussgleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lupfig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-19889 | FbE25 LUPF, W. 13,15,19,22 | P-18929 | I-872118 | 2025-07-07 | 2025-08-15 | 647 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 38 Tage + 21.5 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lupfig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-19889 | FbE25 LUPF, W. 13,15,19,22 | P-18929 | I-872118 | 2025-07-07 | 2025-08-15 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 38 Tage + 21.5 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lupfig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-19889 | FbE25 LUPF, W. 13,15,19,22 | P-18929 | I-872118 | 2025-07-07 | 2025-08-15 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 38 Tage + 21.5 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lupfig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-19889 | FbE25 LUPF, W. 13,15,19,22 | P-18929 | I-872122 | 2025-07-24 | 2025-08-12 | 647 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18 Tage + 21.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis wird durch Logistik belegt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lupfig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-19889 | FbE25 LUPF, W. 13,15,19,22 | P-18929 | I-872122 | 2025-07-24 | 2025-08-12 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18 Tage + 21.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis wird durch Logistik belegt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lupfig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-19889 | FbE25 LUPF, W. 13,15,19,22 | P-18929 | I-872122 | 2025-07-24 | 2025-08-12 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18 Tage + 21.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis wird durch Logistik belegt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lupfig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-19889 | FbE25 LUPF, W. 13,15,19,22 | P-18929 | I-938078 | 2025-07-07 | 2025-08-15 | 647 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 38 Tage + 21.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis wird für Baulogistik benötigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lupfig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-19889 | FbE25 LUPF, W. 13,15,19,22 | P-18929 | I-938078 | 2025-07-07 | 2025-08-15 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 38 Tage + 21.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis wird für Baulogistik benötigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lupfig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-19889 | FbE25 LUPF, W. 13,15,19,22 | P-18929 | I-938078 | 2025-07-07 | 2025-08-15 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 38 Tage + 21.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis wird für Baulogistik benötigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lupfig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-19889 | FbE25 LUPF, W. 13,15,19,22 | P-4186 | I-181372 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 647 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Enspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger Lupfig | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lupfig - Brugg AG Süd (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-19889 | FbE25 LUPF, W. 13,15,19,22 | P-4186 | I-181372 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Enspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger Lupfig | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lupfig - Brugg AG Süd (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-19889 | FbE25 LUPF, W. 13,15,19,22 | P-4186 | I-181372 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Enspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger Lupfig | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lupfig - Brugg AG Süd (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-19889 | FbE25 LUPF, W. 13,15,19,22 | P-4186 | I-872068 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 647 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Enspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger Lupfig | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lupfig - Brugg AG Süd (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-19889 | FbE25 LUPF, W. 13,15,19,22 | P-4186 | I-872068 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Enspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger Lupfig | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lupfig - Brugg AG Süd (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-19889 | FbE25 LUPF, W. 13,15,19,22 | P-4186 | I-872068 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Enspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger Lupfig | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lupfig - Brugg AG Süd (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-19889 | FbE25 LUPF, W. 13,15,19,22 | P-4186 | I-872071 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 647 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Enspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger Lupfig | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG Süd (Abzw) - Lupfig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-19889 | FbE25 LUPF, W. 13,15,19,22 | P-4186 | I-872071 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Enspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger Lupfig | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG Süd (Abzw) - Lupfig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-19889 | FbE25 LUPF, W. 13,15,19,22 | P-4186 | I-872071 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Enspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger Lupfig | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG Süd (Abzw) - Lupfig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-19889 | FbE25 LUPF, W. 13,15,19,22 | P-4186 | I-872071 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Enspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger Lupfig | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG Süd (Abzw) - Lupfig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-19889 | FbE25 LUPF, W. 13,15,19,22 | P-4186 | I-872073 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 647 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Enspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger Lupfig | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG Süd (Abzw) - Lupfig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-19889 | FbE25 LUPF, W. 13,15,19,22 | P-4186 | I-872073 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Enspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger Lupfig | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG Süd (Abzw) - Lupfig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-19889 | FbE25 LUPF, W. 13,15,19,22 | P-4186 | I-872073 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Enspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger Lupfig | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG Süd (Abzw) - Lupfig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-19889 | FbE25 LUPF, W. 13,15,19,22 | P-4186 | I-872073 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Enspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von zwei Perronkanten weniger Lupfig | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Brugg AG Süd (Abzw) - Lupfig | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-851387 | 2025-01-25 | 2025-01-26 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 6.5 h | o | o | o | o | o | x | x | Massnahmen gem. Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-851387 | 2025-01-25 | 2025-01-26 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 6.5 h | o | o | o | o | o | x | x | Massnahmen gem. Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-851387 | 2025-01-25 | 2025-01-26 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 6.5 h | o | o | o | o | o | x | x | Massnahmen gem. Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-851387 | 2025-01-25 | 2025-01-26 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 6.5 h | o | o | o | o | o | x | x | Massnahmen gem. Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-879606 | 2025-02-03 | 2025-02-06 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-879606 | 2025-02-03 | 2025-02-06 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-879606 | 2025-02-03 | 2025-02-06 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-879606 | 2025-02-03 | 2025-02-06 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-879614 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00.00 Uhr – 05.00 Uhr einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-879614 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00.00 Uhr – 05.00 Uhr einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-879614 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00.00 Uhr – 05.00 Uhr einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-879614 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 00.00 Uhr – 05.00 Uhr einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-879669 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept i^ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-879669 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept i^ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-879669 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept i^ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-879669 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept i^ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-879681 | 2025-11-09 | 2025-11-12 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | x | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-879681 | 2025-11-09 | 2025-11-12 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | x | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-879681 | 2025-11-09 | 2025-11-12 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | x | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-879681 | 2025-11-09 | 2025-11-12 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | x | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-879686 | 2025-11-12 | 2025-11-18 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.9 h | x | o | x | x | o | o | x | 23:05 Uhr – 02.10 Uhr einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG danach Totalsperre und Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-879686 | 2025-11-12 | 2025-11-18 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.9 h | x | o | x | x | o | o | x | 23:05 Uhr – 02.10 Uhr einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG danach Totalsperre und Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-879686 | 2025-11-12 | 2025-11-18 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.9 h | x | o | x | x | o | o | x | 23:05 Uhr – 02.10 Uhr einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG danach Totalsperre und Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-879686 | 2025-11-12 | 2025-11-18 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.9 h | x | o | x | x | o | o | x | 23:05 Uhr – 02.10 Uhr einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG danach Totalsperre und Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-879691 | 2025-11-13 | 2025-11-18 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 2.0 h | x | x | o | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-879691 | 2025-11-13 | 2025-11-18 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 2.0 h | x | x | o | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-879691 | 2025-11-13 | 2025-11-18 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 2.0 h | x | x | o | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-879691 | 2025-11-13 | 2025-11-18 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 2.0 h | x | x | o | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-879693 | 2025-11-18 | 2025-11-21 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | o | x | x | x | o | o | o | In Gossau SG ist das Gleis 5 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-879693 | 2025-11-18 | 2025-11-21 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | o | x | x | x | o | o | o | In Gossau SG ist das Gleis 5 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-879693 | 2025-11-18 | 2025-11-21 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | o | x | x | x | o | o | o | In Gossau SG ist das Gleis 5 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-879693 | 2025-11-18 | 2025-11-21 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.5 h | o | x | x | x | o | o | o | In Gossau SG ist das Gleis 5 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-879695 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 00.00 Uhr – 05.00 Uhr einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-879695 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 00.00 Uhr – 05.00 Uhr einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-879695 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 00.00 Uhr – 05.00 Uhr einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-879695 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 00.00 Uhr – 05.00 Uhr einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880823 | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Gleise 31, 32-22-122-120 nach Absprache thermisch befahrbar und Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880823 | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Gleise 31, 32-22-122-120 nach Absprache thermisch befahrbar und Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880823 | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Gleise 31, 32-22-122-120 nach Absprache thermisch befahrbar und Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880823 | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Gleise 31, 32-22-122-120 nach Absprache thermisch befahrbar und Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880826 | 2025-05-20 | 2025-05-23 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880826 | 2025-05-20 | 2025-05-23 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880826 | 2025-05-20 | 2025-05-23 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880826 | 2025-05-20 | 2025-05-23 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880834 | 2025-05-25 | 2025-05-26 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.1 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880834 | 2025-05-25 | 2025-05-26 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.1 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880834 | 2025-05-25 | 2025-05-26 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.1 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880834 | 2025-05-25 | 2025-05-26 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.1 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880843 | 2025-05-27 | 2025-06-27 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 20x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung St. Gallen, Winkeln – Gossau SG. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880843 | 2025-05-27 | 2025-06-27 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 20x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung St. Gallen, Winkeln – Gossau SG. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880843 | 2025-05-27 | 2025-06-27 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 20x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung St. Gallen, Winkeln – Gossau SG. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880843 | 2025-05-27 | 2025-06-27 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 20x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung St. Gallen, Winkeln – Gossau SG. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880852 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.1 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880852 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.1 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880852 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.1 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880852 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.1 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880864 | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880864 | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880864 | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880864 | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880882 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.1 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880882 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.1 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880882 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.1 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880882 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.1 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880887 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | In Gossau SG ist das Gleis 5 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880887 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | In Gossau SG ist das Gleis 5 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880887 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | In Gossau SG ist das Gleis 5 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880887 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o | In Gossau SG ist das Gleis 5 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880893 | 2025-07-15 | 2025-07-17 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.9 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880893 | 2025-07-15 | 2025-07-17 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.9 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880893 | 2025-07-15 | 2025-07-17 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.9 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880893 | 2025-07-15 | 2025-07-17 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.9 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880909 | 2025-07-20 | 2025-07-24 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | x | 22.00 Uhr - 02.10 Uhr einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG danach Totalsperre und Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880909 | 2025-07-20 | 2025-07-24 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | x | 22.00 Uhr - 02.10 Uhr einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG danach Totalsperre und Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880909 | 2025-07-20 | 2025-07-24 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | x | 22.00 Uhr - 02.10 Uhr einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG danach Totalsperre und Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880909 | 2025-07-20 | 2025-07-24 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | x | 22.00 Uhr - 02.10 Uhr einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG danach Totalsperre und Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880912 | 2025-07-21 | 2025-07-24 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 2.0 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880912 | 2025-07-21 | 2025-07-24 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 2.0 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880912 | 2025-07-21 | 2025-07-24 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 2.0 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880912 | 2025-07-21 | 2025-07-24 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 2.0 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880921 | 2025-07-27 | 2025-07-31 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | x | 22.00 Uhr - 02:10 Uhr einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG danach Totalsperre und Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880921 | 2025-07-27 | 2025-07-31 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | x | 22.00 Uhr - 02:10 Uhr einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG danach Totalsperre und Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880921 | 2025-07-27 | 2025-07-31 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | x | 22.00 Uhr - 02:10 Uhr einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG danach Totalsperre und Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880921 | 2025-07-27 | 2025-07-31 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | x | 22.00 Uhr - 02:10 Uhr einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG danach Totalsperre und Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880942 | 2025-07-28 | 2025-07-31 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 2.0 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880942 | 2025-07-28 | 2025-07-31 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 2.0 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880942 | 2025-07-28 | 2025-07-31 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 2.0 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880942 | 2025-07-28 | 2025-07-31 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 2.0 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880947 | 2025-08-03 | 2025-08-07 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.9 h | x | x | x | o | o | o | x | 23.05 Uhr – 02.10 Uhr einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG danach Totalsperre und Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880947 | 2025-08-03 | 2025-08-07 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.9 h | x | x | x | o | o | o | x | 23.05 Uhr – 02.10 Uhr einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG danach Totalsperre und Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880947 | 2025-08-03 | 2025-08-07 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.9 h | x | x | x | o | o | o | x | 23.05 Uhr – 02.10 Uhr einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG danach Totalsperre und Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880947 | 2025-08-03 | 2025-08-07 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.9 h | x | x | x | o | o | o | x | 23.05 Uhr – 02.10 Uhr einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG danach Totalsperre und Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880951 | 2025-08-07 | 2025-08-13 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.9 h | x | x | o | x | o | o | x | 23.05 Uhr – 02.10 Uhr einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG danach Totalsperre und Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880951 | 2025-08-07 | 2025-08-13 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.9 h | x | x | o | x | o | o | x | 23.05 Uhr – 02.10 Uhr einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG danach Totalsperre und Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880951 | 2025-08-07 | 2025-08-13 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.9 h | x | x | o | x | o | o | x | 23.05 Uhr – 02.10 Uhr einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG danach Totalsperre und Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880951 | 2025-08-07 | 2025-08-13 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.9 h | x | x | o | x | o | o | x | 23.05 Uhr – 02.10 Uhr einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG danach Totalsperre und Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880952 | 2025-08-08 | 2025-08-13 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 2.0 h | x | x | x | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880952 | 2025-08-08 | 2025-08-13 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 2.0 h | x | x | x | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880952 | 2025-08-08 | 2025-08-13 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 2.0 h | x | x | x | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880952 | 2025-08-08 | 2025-08-13 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 2.0 h | x | x | x | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880953 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880953 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880953 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880953 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880957 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880957 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880957 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880957 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880960 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880960 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880960 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880960 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880967 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.9 h | o | o | x | x | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen Winkeln - Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880967 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.9 h | o | o | x | x | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen Winkeln - Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880967 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.9 h | o | o | x | x | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen Winkeln - Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880967 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.9 h | o | o | x | x | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | St. Gallen Winkeln - Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880968 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Gleis 5 in Gossau ist esperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880968 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Gleis 5 in Gossau ist esperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880968 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Gleis 5 in Gossau ist esperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880968 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Gleis 5 in Gossau ist esperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880975 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880975 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880975 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880975 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.1 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre, die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880981 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880981 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880981 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880981 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880989 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880989 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880989 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-880989 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-881001 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Gleis 42 nach Absprache thermisch befahrbar Alle anderen Rangier-Gleise sind ohne Absprache thermisch befahrbar Massnahmen gemäss Grobkonzept Totalsperre von 02.10 – 04.10 Uhr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-881001 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Gleis 42 nach Absprache thermisch befahrbar Alle anderen Rangier-Gleise sind ohne Absprache thermisch befahrbar Massnahmen gemäss Grobkonzept Totalsperre von 02.10 – 04.10 Uhr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-881001 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Gleis 42 nach Absprache thermisch befahrbar Alle anderen Rangier-Gleise sind ohne Absprache thermisch befahrbar Massnahmen gemäss Grobkonzept Totalsperre von 02.10 – 04.10 Uhr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-881001 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Gleis 42 nach Absprache thermisch befahrbar Alle anderen Rangier-Gleise sind ohne Absprache thermisch befahrbar Massnahmen gemäss Grobkonzept Totalsperre von 02.10 – 04.10 Uhr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882310 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 2.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Gleis 42 nach Absprache thermisch befahrbar Alle anderen Rangier-Gleise sind ohne Absprache thermisch befahrbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882310 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 2.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Gleis 42 nach Absprache thermisch befahrbar Alle anderen Rangier-Gleise sind ohne Absprache thermisch befahrbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882310 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 2.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Gleis 42 nach Absprache thermisch befahrbar Alle anderen Rangier-Gleise sind ohne Absprache thermisch befahrbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882310 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 2.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Gleis 42 nach Absprache thermisch befahrbar Alle anderen Rangier-Gleise sind ohne Absprache thermisch befahrbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882320 | 2025-09-03 | 2025-09-05 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept Totalsperre von 02.10 – 04.10 Uhr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882320 | 2025-09-03 | 2025-09-05 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept Totalsperre von 02.10 – 04.10 Uhr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882320 | 2025-09-03 | 2025-09-05 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept Totalsperre von 02.10 – 04.10 Uhr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882320 | 2025-09-03 | 2025-09-05 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept Totalsperre von 02.10 – 04.10 Uhr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882324 | 2025-09-03 | 2025-09-05 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 2.0 h | o | o | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882324 | 2025-09-03 | 2025-09-05 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 2.0 h | o | o | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882324 | 2025-09-03 | 2025-09-05 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 2.0 h | o | o | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882324 | 2025-09-03 | 2025-09-05 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 2.0 h | o | o | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882328 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung + Massnahmen gemäss Grobkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882328 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung + Massnahmen gemäss Grobkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882328 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung + Massnahmen gemäss Grobkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882328 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung + Massnahmen gemäss Grobkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882353 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882353 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882353 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882353 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882354 | 2025-09-09 | 2025-09-12 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Gleis 42 nach Absprache thermisch befahrbar Alle anderen Rangier-Gleise sind ohne Absprache thermisch befahrbar Massnahmen gemäss Grobkonzept Totalsperre von 02.10 – 04.10 Uhr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882354 | 2025-09-09 | 2025-09-12 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Gleis 42 nach Absprache thermisch befahrbar Alle anderen Rangier-Gleise sind ohne Absprache thermisch befahrbar Massnahmen gemäss Grobkonzept Totalsperre von 02.10 – 04.10 Uhr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882354 | 2025-09-09 | 2025-09-12 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Gleis 42 nach Absprache thermisch befahrbar Alle anderen Rangier-Gleise sind ohne Absprache thermisch befahrbar Massnahmen gemäss Grobkonzept Totalsperre von 02.10 – 04.10 Uhr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882354 | 2025-09-09 | 2025-09-12 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Gleis 42 nach Absprache thermisch befahrbar Alle anderen Rangier-Gleise sind ohne Absprache thermisch befahrbar Massnahmen gemäss Grobkonzept Totalsperre von 02.10 – 04.10 Uhr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882358 | 2025-09-09 | 2025-09-12 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 2.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Gleis 42 nach Absprache thermisch befahrbar Alle anderen Rangier-Gleise sind ohne Absprache thermisch befahrbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882358 | 2025-09-09 | 2025-09-12 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 2.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Gleis 42 nach Absprache thermisch befahrbar Alle anderen Rangier-Gleise sind ohne Absprache thermisch befahrbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882358 | 2025-09-09 | 2025-09-12 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 2.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Gleis 42 nach Absprache thermisch befahrbar Alle anderen Rangier-Gleise sind ohne Absprache thermisch befahrbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882358 | 2025-09-09 | 2025-09-12 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 2.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Gleis 42 nach Absprache thermisch befahrbar Alle anderen Rangier-Gleise sind ohne Absprache thermisch befahrbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882359 | 2025-09-15 | 2025-09-17 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.2 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882359 | 2025-09-15 | 2025-09-17 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.2 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882359 | 2025-09-15 | 2025-09-17 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.2 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882359 | 2025-09-15 | 2025-09-17 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.2 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882363 | 2025-09-18 | 2025-09-22 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.2 h | x | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung St. Gallen, Winkeln – Gossau SG. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882363 | 2025-09-18 | 2025-09-22 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.2 h | x | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung St. Gallen, Winkeln – Gossau SG. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882363 | 2025-09-18 | 2025-09-22 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.2 h | x | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung St. Gallen, Winkeln – Gossau SG. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882363 | 2025-09-18 | 2025-09-22 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.2 h | x | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung St. Gallen, Winkeln – Gossau SG. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882370 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882370 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882370 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882370 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882372 | 2025-02-10 | 2025-03-14 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 25x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882372 | 2025-02-10 | 2025-03-14 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 25x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882372 | 2025-02-10 | 2025-03-14 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 25x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882372 | 2025-02-10 | 2025-03-14 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 25x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882384 | 2025-07-04 | 2025-07-07 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882384 | 2025-07-04 | 2025-07-07 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882384 | 2025-07-04 | 2025-07-07 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882384 | 2025-07-04 | 2025-07-07 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882390 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.1 h | x | o | o | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Burgau Deponie ZAB (Agl) - Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882390 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.1 h | x | o | o | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Burgau Deponie ZAB (Agl) - Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882390 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.1 h | x | o | o | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Burgau Deponie ZAB (Agl) - Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882390 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.1 h | x | o | o | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Burgau Deponie ZAB (Agl) - Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882397 | 2025-03-17 | 2025-04-28 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 28x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882397 | 2025-03-17 | 2025-04-28 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 28x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882397 | 2025-03-17 | 2025-04-28 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 28x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882397 | 2025-03-17 | 2025-04-28 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 28x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882404 | 2025-04-29 | 2025-05-02 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 2.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Gleis 42 nach Absprache thermisch befahrbar Alle anderen Rangier-Gleise sind ohne Absprache thermisch befahrbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882404 | 2025-04-29 | 2025-05-02 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 2.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Gleis 42 nach Absprache thermisch befahrbar Alle anderen Rangier-Gleise sind ohne Absprache thermisch befahrbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882404 | 2025-04-29 | 2025-05-02 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 2.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Gleis 42 nach Absprache thermisch befahrbar Alle anderen Rangier-Gleise sind ohne Absprache thermisch befahrbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882404 | 2025-04-29 | 2025-05-02 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 2.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Gleis 42 nach Absprache thermisch befahrbar Alle anderen Rangier-Gleise sind ohne Absprache thermisch befahrbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882407 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 20:00 Uhr – 22.00 Uhr einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG danach Totalsperre von 22.00 – 01.00 Uhr und Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882407 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 20:00 Uhr – 22.00 Uhr einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG danach Totalsperre von 22.00 – 01.00 Uhr und Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882407 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 20:00 Uhr – 22.00 Uhr einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG danach Totalsperre von 22.00 – 01.00 Uhr und Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882407 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 20:00 Uhr – 22.00 Uhr einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG danach Totalsperre von 22.00 – 01.00 Uhr und Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882414 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882414 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882414 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882414 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882419 | 2025-05-06 | 2025-05-09 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Gleis 42 nach Absprache thermisch befahrbar Alle anderen Rangier-Gleise sind ohne Absprache thermisch befahrbar Massnahmen gemäss Grobkonzept Totalsperre von 02.10 – 04.10 Uhr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882419 | 2025-05-06 | 2025-05-09 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Gleis 42 nach Absprache thermisch befahrbar Alle anderen Rangier-Gleise sind ohne Absprache thermisch befahrbar Massnahmen gemäss Grobkonzept Totalsperre von 02.10 – 04.10 Uhr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882419 | 2025-05-06 | 2025-05-09 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Gleis 42 nach Absprache thermisch befahrbar Alle anderen Rangier-Gleise sind ohne Absprache thermisch befahrbar Massnahmen gemäss Grobkonzept Totalsperre von 02.10 – 04.10 Uhr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882419 | 2025-05-06 | 2025-05-09 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Gleis 42 nach Absprache thermisch befahrbar Alle anderen Rangier-Gleise sind ohne Absprache thermisch befahrbar Massnahmen gemäss Grobkonzept Totalsperre von 02.10 – 04.10 Uhr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882422 | 2025-05-06 | 2025-05-09 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 2.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Gleis 42 nach Absprache thermisch befahrbar Alle anderen Rangier-Gleise sind ohne Absprache thermisch befahrbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882422 | 2025-05-06 | 2025-05-09 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 2.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Gleis 42 nach Absprache thermisch befahrbar Alle anderen Rangier-Gleise sind ohne Absprache thermisch befahrbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882422 | 2025-05-06 | 2025-05-09 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 2.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Gleis 42 nach Absprache thermisch befahrbar Alle anderen Rangier-Gleise sind ohne Absprache thermisch befahrbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882422 | 2025-05-06 | 2025-05-09 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 2.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Gleis 42 nach Absprache thermisch befahrbar Alle anderen Rangier-Gleise sind ohne Absprache thermisch befahrbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882423 | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Massnahmen gemäss Grobkonzept. Totalsperre von 22:000-01:00 Uhr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882423 | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Massnahmen gemäss Grobkonzept. Totalsperre von 22:000-01:00 Uhr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882423 | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Massnahmen gemäss Grobkonzept. Totalsperre von 22:000-01:00 Uhr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882423 | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Massnahmen gemäss Grobkonzept. Totalsperre von 22:000-01:00 Uhr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882425 | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882425 | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882425 | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882425 | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882427 | 2025-05-13 | 2025-05-16 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | x | o | o | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882427 | 2025-05-13 | 2025-05-16 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | x | o | o | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882427 | 2025-05-13 | 2025-05-16 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | x | o | o | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882427 | 2025-05-13 | 2025-05-16 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | x | o | o | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882431 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882431 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882431 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882431 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882439 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882439 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882439 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882439 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882442 | 2025-09-30 | 2025-10-03 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882442 | 2025-09-30 | 2025-10-03 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882442 | 2025-09-30 | 2025-10-03 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882442 | 2025-09-30 | 2025-10-03 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.2 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung St.Gallen Winkeln – Gossau SG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882446 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Sperrungen diverser Gleise im Bahnhof Gossau | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882446 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Sperrungen diverser Gleise im Bahnhof Gossau | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882446 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Sperrungen diverser Gleise im Bahnhof Gossau | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882446 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Sperrungen diverser Gleise im Bahnhof Gossau | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882452 | 2025-11-22 | 2025-11-24 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 12.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Durchgehend Sperrung gemäss Schichtmuster Sa 1300 Uhr - Mo 0100 Uhr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882452 | 2025-11-22 | 2025-11-24 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 12.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Durchgehend Sperrung gemäss Schichtmuster Sa 1300 Uhr - Mo 0100 Uhr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882452 | 2025-11-22 | 2025-11-24 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 12.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Durchgehend Sperrung gemäss Schichtmuster Sa 1300 Uhr - Mo 0100 Uhr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-882452 | 2025-11-22 | 2025-11-24 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 12.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Durchgehend Sperrung gemäss Schichtmuster Sa 1300 Uhr - Mo 0100 Uhr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-889280 | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 2.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-889280 | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 2.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-889280 | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 2.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-889280 | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 2.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-889287 | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-889287 | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-889287 | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-889287 | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-889291 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.2 h | o | o | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-889291 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.2 h | o | o | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-889291 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.2 h | o | o | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-889291 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.2 h | o | o | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-889292 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.2 h | o | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-889292 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.2 h | o | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-889292 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.2 h | o | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-18426 | I-889292 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.2 h | o | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG - St. Gallen Winkeln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-19097 | I-879624 | 2025-02-10 | 2025-11-08 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 272 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Durchgehende Sperrung Industrie Süd die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-19097 | I-879624 | 2025-02-10 | 2025-11-08 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 272 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Durchgehende Sperrung Industrie Süd die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-19097 | I-879624 | 2025-02-10 | 2025-11-08 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 272 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Durchgehende Sperrung Industrie Süd die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-19097 | I-879624 | 2025-02-10 | 2025-11-08 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 272 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Durchgehende Sperrung Industrie Süd die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-19097 | I-889260 | 2025-11-09 | 2025-12-31 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 53 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Durchgehende Sperrung Industrie Süd die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-19097 | I-889260 | 2025-11-09 | 2025-12-31 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 53 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Durchgehende Sperrung Industrie Süd die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-19097 | I-889260 | 2025-11-09 | 2025-12-31 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 53 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Durchgehende Sperrung Industrie Süd die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-20137 | Gossau, Erweiterung Gleisanlage Gütererkehr | P-19097 | I-889260 | 2025-11-09 | 2025-12-31 | 852 | Weinfelden - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 53 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Durchgehende Sperrung Industrie Süd die Massnahmen erfolgen gemäss Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Gossau SG | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19495 | I-901832 | 2025-01-07 | 2025-01-10 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:40: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19495 | I-901832 | 2025-01-07 | 2025-01-10 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:40: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19495 | I-902012 | 2025-01-07 | 2025-01-10 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 3.7 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19495 | I-902012 | 2025-01-07 | 2025-01-10 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 3.7 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19495 | I-902012 | 2025-01-07 | 2025-01-10 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 3.7 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19495 | I-902022 | 2025-01-14 | 2025-02-07 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16x 5.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:40: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19495 | I-902022 | 2025-01-14 | 2025-02-07 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16x 5.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:40: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19495 | I-902039 | 2025-01-14 | 2025-02-07 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 16x 3.7 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19495 | I-902039 | 2025-01-14 | 2025-02-07 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 16x 3.7 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19495 | I-902039 | 2025-01-14 | 2025-02-07 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 16x 3.7 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19495 | I-902053 | 2025-02-10 | 2025-02-18 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 21:50-05:40: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19495 | I-902053 | 2025-02-10 | 2025-02-18 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 21:50-05:40: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19495 | I-902062 | 2025-02-11 | 2025-02-18 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.7 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19495 | I-902062 | 2025-02-11 | 2025-02-18 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.7 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19495 | I-902062 | 2025-02-11 | 2025-02-18 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.7 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19495 | I-902081 | 2025-02-18 | 2025-02-26 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 21:50-05:40: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19495 | I-902081 | 2025-02-18 | 2025-02-26 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 21:50-05:40: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19495 | I-902090 | 2025-02-19 | 2025-02-26 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.7 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19495 | I-902090 | 2025-02-19 | 2025-02-26 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.7 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19495 | I-902090 | 2025-02-19 | 2025-02-26 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.7 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19495 | I-902096 | 2025-02-27 | 2025-04-04 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20x 5.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:40: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19495 | I-902096 | 2025-02-27 | 2025-04-04 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20x 5.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:40: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19495 | I-902100 | 2025-02-27 | 2025-04-04 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 20x 3.7 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19495 | I-902100 | 2025-02-27 | 2025-04-04 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 20x 3.7 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19495 | I-902100 | 2025-02-27 | 2025-04-04 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 20x 3.7 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19495 | I-902107 | 2025-03-31 | 2025-04-02 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.3 h | x | x | x | o | o | o | o | 00:20-05:40: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19495 | I-902107 | 2025-03-31 | 2025-04-02 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.3 h | x | x | x | o | o | o | o | 00:20-05:40: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19495 | I-902110 | 2025-03-31 | 2025-04-02 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 3.7 h | x | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19495 | I-902110 | 2025-03-31 | 2025-04-02 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 3.7 h | x | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19495 | I-902110 | 2025-03-31 | 2025-04-02 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 3.7 h | x | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19495 | I-902113 | 2025-05-11 | 2025-05-23 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:50-05:40: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19495 | I-902113 | 2025-05-11 | 2025-05-23 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:50-05:40: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19495 | I-902117 | 2025-05-12 | 2025-05-23 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 10x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19495 | I-902117 | 2025-05-12 | 2025-05-23 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 10x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19495 | I-902117 | 2025-05-12 | 2025-05-23 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 10x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19495 | I-902119 | 2025-05-25 | 2025-05-28 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.8 h | x | x | o | o | o | o | x | 21:50-05:40: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19495 | I-902119 | 2025-05-25 | 2025-05-28 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.8 h | x | x | o | o | o | o | x | 21:50-05:40: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19495 | I-902121 | 2025-05-26 | 2025-05-28 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 3.7 h | x | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19495 | I-902121 | 2025-05-26 | 2025-05-28 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 3.7 h | x | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19495 | I-902121 | 2025-05-26 | 2025-05-28 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 3.7 h | x | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19495 | I-902123 | 2025-06-02 | 2025-06-25 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 17x 5.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:40: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19495 | I-902123 | 2025-06-02 | 2025-06-25 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 17x 5.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:40: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19495 | I-902127 | 2025-06-02 | 2025-06-25 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 17x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19495 | I-902127 | 2025-06-02 | 2025-06-25 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 17x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19495 | I-902127 | 2025-06-02 | 2025-06-25 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 17x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19495 | I-902474 | 2025-10-13 | 2025-10-13 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:20-05:40: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19495 | I-902474 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.3 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:20-05:40: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19495 | I-902481 | 2025-10-13 | 2025-10-13 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.7 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19495 | I-902481 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.7 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19495 | I-902481 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.7 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19495 | I-902485 | 2025-10-14 | 2025-10-17 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:40: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19495 | I-902485 | 2025-10-14 | 2025-10-17 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.3 h | o | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:40: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19495 | I-902488 | 2025-10-14 | 2025-10-17 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 3.7 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19495 | I-902488 | 2025-10-14 | 2025-10-17 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 3.7 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19495 | I-902488 | 2025-10-14 | 2025-10-17 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 3.7 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19495 | I-902553 | 2025-10-25 | 2025-10-27 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.5 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19495 | I-902553 | 2025-10-25 | 2025-10-27 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.5 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19495 | I-902553 | 2025-10-25 | 2025-10-27 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.5 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19495 | I-902593 | 2025-10-28 | 2025-10-29 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.3 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:20-05:40: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19495 | I-902593 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.3 h | o | x | x | o | o | o | o | 00:20-05:40: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19495 | I-902597 | 2025-10-28 | 2025-10-29 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.7 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19495 | I-902597 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.7 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19495 | I-902597 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.7 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19495 | I-902604 | 2025-10-29 | 2025-10-31 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 21:50-05:40: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19495 | I-902604 | 2025-10-29 | 2025-10-31 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 21:50-05:40: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19495 | I-902632 | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.7 h | o | o | o | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19495 | I-902632 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.7 h | o | o | o | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19495 | I-902632 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.7 h | o | o | o | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19495 | I-902671 | 2025-11-01 | 2025-11-03 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.5 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19495 | I-902671 | 2025-11-01 | 2025-11-03 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.5 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19495 | I-902671 | 2025-11-01 | 2025-11-03 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.5 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19495 | I-902693 | 2025-11-04 | 2025-11-21 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 5.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:40: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19495 | I-902693 | 2025-11-04 | 2025-11-21 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 5.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:40: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19495 | I-902696 | 2025-11-04 | 2025-11-21 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 14x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19495 | I-902696 | 2025-11-04 | 2025-11-21 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 14x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19495 | I-902696 | 2025-11-04 | 2025-11-21 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 14x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19495 | I-902720 | 2025-11-23 | 2025-12-12 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 17x 7.8 h | x | x | x | x | x | x | x | 21:50-05:40: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19495 | I-902720 | 2025-11-23 | 2025-12-12 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 17x 7.8 h | x | x | x | x | x | x | x | 21:50-05:40: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19495 | I-902728 | 2025-11-24 | 2025-12-12 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 15x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19495 | I-902728 | 2025-11-24 | 2025-12-12 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 15x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19495 | I-902728 | 2025-11-24 | 2025-12-12 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 15x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19495 | I-902739 | 2025-11-26 | 2025-12-04 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 8x 6.2 h | x | x | x | x | x | x | x | 23:20-05:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Thalwil und Horgen Oberdorf. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen Oberdorf - Oberrieden Dorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19495 | I-902739 | 2025-11-26 | 2025-12-04 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 8x 6.2 h | x | x | x | x | x | x | x | 23:20-05:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Thalwil und Horgen Oberdorf. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen Oberdorf - Oberrieden Dorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19495 | I-902739 | 2025-11-26 | 2025-12-04 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 8x 6.2 h | x | x | x | x | x | x | x | 23:20-05:30: Einspurige Verkehrsführung zwischen Thalwil und Horgen Oberdorf. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen Oberdorf - Oberrieden Dorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19495 | I-904987 | 2025-04-25 | 2025-05-09 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:40: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19495 | I-904987 | 2025-04-25 | 2025-05-09 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.3 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:20-05:40: Eine Perronkante weniger zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19495 | I-904994 | 2025-04-25 | 2025-05-09 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 10x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19495 | I-904994 | 2025-04-25 | 2025-05-09 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 10x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19495 | I-904994 | 2025-04-25 | 2025-05-09 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 10x 3.7 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19496 | I-901808 | 2025-01-07 | 2026-04-12 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 460 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Überholungen nur noch beschränkt möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-2028 | BZU23_HGO_Bahnhofumbau | P-19496 | I-901808 | 2025-01-07 | 2026-04-12 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 460 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Überholungen nur noch beschränkt möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Horgen Oberdorf | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-20648 | FbE25 NE AV_3-6_11-12_14-15 | P-10203 | I-728278 | 2025-03-16 | 2025-05-09 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Neuchâtel-Vauseyon (bif) - Neuchâtel | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20648 | FbE25 NE AV_3-6_11-12_14-15 | P-10203 | I-728278 | 2025-03-16 | 2025-05-09 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Neuchâtel-Vauseyon (bif) - Neuchâtel | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20648 | FbE25 NE AV_3-6_11-12_14-15 | P-10203 | I-728301 | 2025-04-05 | 2025-04-07 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Neuchâtel | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20648 | FbE25 NE AV_3-6_11-12_14-15 | P-10203 | I-728301 | 2025-04-05 | 2025-04-07 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Neuchâtel | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20648 | FbE25 NE AV_3-6_11-12_14-15 | P-10203 | I-728314 | 2025-04-05 | 2025-04-07 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Neuchâtel-Serrières - Neuchâtel | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20648 | FbE25 NE AV_3-6_11-12_14-15 | P-10203 | I-728314 | 2025-04-05 | 2025-04-07 | 223 | Neuchâtel-Vauseyon (bif) - La Chaux-de-Fonds |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Neuchâtel-Serrières - Neuchâtel | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20648 | FbE25 NE AV_3-6_11-12_14-15 | P-10203 | I-728314 | 2025-04-05 | 2025-04-07 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Neuchâtel-Serrières - Neuchâtel | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20648 | FbE25 NE AV_3-6_11-12_14-15 | P-10203 | I-728379 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 1.0 h | x | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Neuchâtel | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20648 | FbE25 NE AV_3-6_11-12_14-15 | P-10203 | I-728379 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 1.0 h | x | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Neuchâtel | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20648 | FbE25 NE AV_3-6_11-12_14-15 | P-10203 | I-728381 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 2 Tage + 1.0 h | x | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Neuchâtel-Serrières - Neuchâtel | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20648 | FbE25 NE AV_3-6_11-12_14-15 | P-10203 | I-728381 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 223 | Neuchâtel-Vauseyon (bif) - La Chaux-de-Fonds |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 2 Tage + 1.0 h | x | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Neuchâtel-Serrières - Neuchâtel | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20648 | FbE25 NE AV_3-6_11-12_14-15 | P-10203 | I-728381 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 2 Tage + 1.0 h | x | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Neuchâtel-Serrières - Neuchâtel | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20648 | FbE25 NE AV_3-6_11-12_14-15 | P-10203 | I-728383 | 2025-05-03 | 2025-05-05 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 1.0 h | x | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Neuchâtel | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20648 | FbE25 NE AV_3-6_11-12_14-15 | P-10203 | I-728383 | 2025-05-03 | 2025-05-05 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 1.0 h | x | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Neuchâtel | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20648 | FbE25 NE AV_3-6_11-12_14-15 | P-10203 | I-728384 | 2025-05-03 | 2025-05-05 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 2 Tage + 1.0 h | x | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Neuchâtel-Serrières - Neuchâtel | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20648 | FbE25 NE AV_3-6_11-12_14-15 | P-10203 | I-728384 | 2025-05-03 | 2025-05-05 | 223 | Neuchâtel-Vauseyon (bif) - La Chaux-de-Fonds |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 2 Tage + 1.0 h | x | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Neuchâtel-Serrières - Neuchâtel | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20648 | FbE25 NE AV_3-6_11-12_14-15 | P-10203 | I-728384 | 2025-05-03 | 2025-05-05 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 2 Tage + 1.0 h | x | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Neuchâtel-Serrières - Neuchâtel | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20648 | FbE25 NE AV_3-6_11-12_14-15 | P-10203 | I-728459 | 2025-03-31 | 2025-05-07 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Neuchâtel | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20648 | FbE25 NE AV_3-6_11-12_14-15 | P-10203 | I-728459 | 2025-03-31 | 2025-05-07 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Neuchâtel | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20648 | FbE25 NE AV_3-6_11-12_14-15 | P-10203 | I-728464 | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Neuchâtel | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20648 | FbE25 NE AV_3-6_11-12_14-15 | P-10203 | I-728464 | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Neuchâtel | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20648 | FbE25 NE AV_3-6_11-12_14-15 | P-10203 | I-728465 | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 8.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Neuchâtel | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20648 | FbE25 NE AV_3-6_11-12_14-15 | P-10203 | I-728465 | 2025-05-04 | 2025-05-04 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 8.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Neuchâtel | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20648 | FbE25 NE AV_3-6_11-12_14-15 | P-10203 | I-728466 | 2025-04-28 | 2025-05-03 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 22.0 h | x | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Neuchâtel | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20648 | FbE25 NE AV_3-6_11-12_14-15 | P-10203 | I-728466 | 2025-04-28 | 2025-05-03 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 22.0 h | x | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Neuchâtel | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20648 | FbE25 NE AV_3-6_11-12_14-15 | P-10203 | I-782241 | 2025-09-29 | 2025-10-30 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 23x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Neuchâtel | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20648 | FbE25 NE AV_3-6_11-12_14-15 | P-10203 | I-782241 | 2025-09-29 | 2025-10-30 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 23x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Neuchâtel | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20648 | FbE25 NE AV_3-6_11-12_14-15 | P-10203 | I-934575 | 2025-04-01 | 2025-05-07 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Neuchâtel | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20648 | FbE25 NE AV_3-6_11-12_14-15 | P-10203 | I-934575 | 2025-04-01 | 2025-05-07 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Neuchâtel | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-2076 | NBS/ABS: Wartungsfenster GSM-R / RBC-SW | P-1400 | I-30259 | 2025-02-24 | 2025-02-24 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Wanzwil (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-2076 | NBS/ABS: Wartungsfenster GSM-R / RBC-SW | P-1400 | I-30259 | 2025-02-24 | 2025-02-24 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Wanzwil (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-2076 | NBS/ABS: Wartungsfenster GSM-R / RBC-SW | P-1400 | I-30259 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Wanzwil (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-2076 | NBS/ABS: Wartungsfenster GSM-R / RBC-SW | P-1400 | I-30259 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Wanzwil (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-2076 | NBS/ABS: Wartungsfenster GSM-R / RBC-SW | P-1400 | I-30269 | 2025-05-19 | 2025-05-19 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Wanzwil (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-2076 | NBS/ABS: Wartungsfenster GSM-R / RBC-SW | P-1400 | I-30269 | 2025-05-19 | 2025-05-19 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Wanzwil (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-2076 | NBS/ABS: Wartungsfenster GSM-R / RBC-SW | P-1400 | I-30269 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Wanzwil (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-2076 | NBS/ABS: Wartungsfenster GSM-R / RBC-SW | P-1400 | I-30269 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Wanzwil (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-2076 | NBS/ABS: Wartungsfenster GSM-R / RBC-SW | P-1400 | I-30299 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Wanzwil (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-2076 | NBS/ABS: Wartungsfenster GSM-R / RBC-SW | P-1400 | I-30299 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Wanzwil (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-2076 | NBS/ABS: Wartungsfenster GSM-R / RBC-SW | P-1400 | I-30299 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Wanzwil (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-2076 | NBS/ABS: Wartungsfenster GSM-R / RBC-SW | P-1400 | I-30299 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Wanzwil (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-2076 | NBS/ABS: Wartungsfenster GSM-R / RBC-SW | P-1400 | I-30306 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Wanzwil (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-2076 | NBS/ABS: Wartungsfenster GSM-R / RBC-SW | P-1400 | I-30306 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Wanzwil (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-2076 | NBS/ABS: Wartungsfenster GSM-R / RBC-SW | P-1400 | I-30306 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Wanzwil (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-2076 | NBS/ABS: Wartungsfenster GSM-R / RBC-SW | P-1400 | I-30306 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Wanzwil (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-2076 | NBS/ABS: Wartungsfenster GSM-R / RBC-SW | P-1400 | I-30322 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Wanzwil (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-2076 | NBS/ABS: Wartungsfenster GSM-R / RBC-SW | P-1400 | I-30322 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Wanzwil (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-2076 | NBS/ABS: Wartungsfenster GSM-R / RBC-SW | P-1400 | I-30322 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Wanzwil (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-2076 | NBS/ABS: Wartungsfenster GSM-R / RBC-SW | P-1400 | I-30322 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rothrist - Wanzwil (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-20950 | FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 | P-19396 | I-897077 | 2025-08-24 | 2025-08-28 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 8.0 h | x | x | x | o | o | o | x | Simple voie STP - MOR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Morges - St-Prex | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20950 | FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 | P-19396 | I-897077 | 2025-08-24 | 2025-08-28 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 8.0 h | x | x | x | o | o | o | x | Simple voie STP - MOR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Morges - St-Prex | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20950 | FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 | P-19396 | I-897080 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Simple voie STP - MOR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Morges | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20950 | FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 | P-19396 | I-897080 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Simple voie STP - MOR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Morges | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20950 | FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 | P-19396 | I-897087 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Voies 3 et 4 interdites en gare de MOR -> croisement sur voies 1 et 2 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Morges | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20950 | FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 | P-19396 | I-897087 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Voies 3 et 4 interdites en gare de MOR -> croisement sur voies 1 et 2 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Morges | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20950 | FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 | P-19396 | I-897090 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Simple voie MOR - ALL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | St-Prex | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20950 | FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 | P-19396 | I-897090 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Simple voie MOR - ALL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | St-Prex | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20950 | FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 | P-19396 | I-897103 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Simple voie MOR - ALL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Etoy - St-Prex | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20950 | FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 | P-19396 | I-897103 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Simple voie MOR - ALL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Etoy - St-Prex | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20950 | FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 | P-19396 | I-897115 | 2025-08-31 | 2025-09-04 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 8.0 h | x | x | x | o | o | o | x | Simple voie STP - MOR Repris dans H2025 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20950 | FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 | P-19396 | I-897115 | 2025-08-31 | 2025-09-04 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 8.0 h | x | x | x | o | o | o | x | Simple voie STP - MOR Repris dans H2025 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20950 | FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 | P-19396 | I-897116 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Simple voie ARCY - ALL MOR : voie 4 utilisation restreinte (en cul-de-sac côté STP) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20950 | FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 | P-19396 | I-897116 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Simple voie ARCY - ALL MOR : voie 4 utilisation restreinte (en cul-de-sac côté STP) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20950 | FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 | P-19396 | I-897122 | 2025-09-04 | 2025-10-03 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 19x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Simple voie STP - MOR Repris à H2025 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20950 | FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 | P-19396 | I-897122 | 2025-09-04 | 2025-10-03 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 19x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Simple voie STP - MOR Repris à H2025 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20950 | FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 | P-19396 | I-897135 | 2025-10-07 | 2025-10-20 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Simple voie STP - MOR Repris à H2025 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20950 | FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 | P-19396 | I-897135 | 2025-10-07 | 2025-10-20 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Simple voie STP - MOR Repris à H2025 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20950 | FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 | P-19396 | I-897137 | 2025-10-20 | 2025-10-31 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Simple voie STP - MOR Repris à H2025 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20950 | FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 | P-19396 | I-897137 | 2025-10-20 | 2025-10-31 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Simple voie STP - MOR Repris à H2025 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20950 | FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 | P-19396 | I-897145 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Simple voie ARCY - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Morges | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20950 | FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 | P-19396 | I-897145 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Simple voie ARCY - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Morges | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20950 | FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 | P-19396 | I-897164 | 2025-11-01 | 2025-11-03 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Simple voie STP - MOR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20950 | FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 | P-19396 | I-897164 | 2025-11-01 | 2025-11-03 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Simple voie STP - MOR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20950 | FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 | P-19396 | I-897165 | 2025-11-03 | 2025-11-13 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Simple voie STP - MOR Repris à H2025 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20950 | FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 | P-19396 | I-897165 | 2025-11-03 | 2025-11-13 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Simple voie STP - MOR Repris à H2025 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20950 | FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 | P-19396 | I-897363 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Simple voie STP - MOR Repris à H2025 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20950 | FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 | P-19396 | I-897363 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Simple voie STP - MOR Repris à H2025 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20950 | FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 | P-19396 | I-897414 | 2025-11-24 | 2025-12-12 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 14x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Simple voie STP - MOR Repris à H2025 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20950 | FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 | P-19396 | I-897414 | 2025-11-24 | 2025-12-12 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 14x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Simple voie STP - MOR Repris à H2025 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20950 | FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 | P-19396 | I-897415 | 2025-11-16 | 2025-11-18 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Simple voie MOR - ALL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | St-Prex | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20950 | FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 | P-19396 | I-897415 | 2025-11-16 | 2025-11-18 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Simple voie MOR - ALL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | St-Prex | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20950 | FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 | P-19396 | I-897421 | 2025-11-22 | 2025-11-24 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Simple voie STP - MOR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20950 | FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 | P-19396 | I-897421 | 2025-11-22 | 2025-11-24 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Simple voie STP - MOR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20950 | FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 | P-19396 | I-897430 | 2025-11-16 | 2025-11-21 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Simple voie STP - MOR Repris à H2025 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20950 | FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 | P-19396 | I-897430 | 2025-11-16 | 2025-11-21 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Simple voie STP - MOR Repris à H2025 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20950 | FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 | P-4674 | I-840685 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Simple voie STP-MOR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Morges - St-Prex | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20950 | FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 | P-4674 | I-840685 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Simple voie STP-MOR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Morges - St-Prex | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20950 | FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 | P-4674 | I-896635 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Simple voie STP-MOR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Morges | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20950 | FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 | P-4674 | I-896635 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Simple voie STP-MOR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Morges | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20950 | FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 | P-4674 | I-896752 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Simple voie MOR - ALL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20950 | FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 | P-4674 | I-896752 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Simple voie MOR - ALL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20950 | FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 | P-4674 | I-896756 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Simple voie MOR - ALL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | St-Prex | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20950 | FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 | P-4674 | I-896756 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Simple voie MOR - ALL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | St-Prex | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20950 | FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 | P-4674 | I-896775 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Simple voie ARCY - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Morges | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20950 | FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 | P-4674 | I-896775 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Simple voie ARCY - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Morges | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20950 | FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 | P-4674 | I-896784 | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 8.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Simple voie STP - MOR Repris à H2025 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20950 | FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 | P-4674 | I-896784 | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 8.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Simple voie STP - MOR Repris à H2025 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20950 | FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 | P-4674 | I-896787 | 2025-06-14 | 2025-06-16 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Simple voie STP - MOR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20950 | FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 | P-4674 | I-896787 | 2025-06-14 | 2025-06-16 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Simple voie STP - MOR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20950 | FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 | P-4674 | I-896789 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale MOR - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20950 | FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 | P-4674 | I-896789 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale MOR - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20950 | FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 | P-4674 | I-896793 | 2025-06-16 | 2025-06-27 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Simple voie STP - MOR Repris à H2025 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20950 | FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 | P-4674 | I-896793 | 2025-06-16 | 2025-06-27 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Simple voie STP - MOR Repris à H2025 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20950 | FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 | P-4674 | I-896796 | 2025-06-28 | 2025-06-30 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Simple voie STP - MOR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20950 | FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 | P-4674 | I-896796 | 2025-06-28 | 2025-06-30 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Simple voie STP - MOR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20950 | FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 | P-4674 | I-896815 | 2025-06-28 | 2025-06-29 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale MOR - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20950 | FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 | P-4674 | I-896815 | 2025-06-28 | 2025-06-29 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale MOR - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20950 | FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 | P-4674 | I-896816 | 2025-06-30 | 2025-07-04 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Simple voie STP - MOR Repris à H2025 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20950 | FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 | P-4674 | I-896816 | 2025-06-30 | 2025-07-04 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Simple voie STP - MOR Repris à H2025 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20950 | FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 | P-4674 | I-896817 | 2025-07-05 | 2025-07-07 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Simple voie STP - MOR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20950 | FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 | P-4674 | I-896817 | 2025-07-05 | 2025-07-07 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Simple voie STP - MOR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20950 | FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 | P-4674 | I-896819 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale STP - MOR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20950 | FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 | P-4674 | I-896819 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale STP - MOR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20950 | FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 | P-4674 | I-896826 | 2025-07-07 | 2025-07-18 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Simple voie STP - MOR Repris à H2025 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20950 | FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 | P-4674 | I-896826 | 2025-07-07 | 2025-07-18 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Simple voie STP - MOR Repris à H2025 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20950 | FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 | P-4674 | I-896831 | 2025-07-19 | 2025-07-21 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Simple voie MOR - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20950 | FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 | P-4674 | I-896831 | 2025-07-19 | 2025-07-21 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Simple voie MOR - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20950 | FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 | P-4674 | I-896880 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale MOR - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20950 | FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 | P-4674 | I-896880 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Interruption totale MOR - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20950 | FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 | P-4674 | I-896918 | 2025-07-21 | 2025-08-08 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 14x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Simple voie STP - MOR Repris à H2025 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20950 | FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 | P-4674 | I-896918 | 2025-07-21 | 2025-08-08 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 14x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Simple voie STP - MOR Repris à H2025 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | St-Prex - Morges | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20950 | FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 | P-4674 | I-901008 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Simple voie MOR - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Morges - St-Prex | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20950 | FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 | P-4674 | I-901008 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Simple voie MOR - STP | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Morges - St-Prex | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20950 | FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 | P-4674 | I-901010 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Simple voie MOR - ALL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | St-Prex | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-20950 | FbE2023 Morges - St-Prex, voie 409 | P-4674 | I-901010 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Simple voie MOR - ALL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | St-Prex | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21349 | KWL–GUET, Du Eschelisbach km 89.477 | P-16704 | I-779598 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 822 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.4 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Romanshorn - Altnau | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-21349 | KWL–GUET, Du Eschelisbach km 89.477 | P-16704 | I-779598 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 824 | Romanshorn - Konstanz |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.4 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Romanshorn - Altnau | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-21349 | KWL–GUET, Du Eschelisbach km 89.477 | P-16704 | I-779599 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 822 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 3.7 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE | Details siehe KOP-2323 | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Romanshorn - Altnau | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-21349 | KWL–GUET, Du Eschelisbach km 89.477 | P-16704 | I-779599 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 824 | Romanshorn - Konstanz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 3.7 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE | Details siehe KOP-2323 | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Romanshorn - Altnau | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-21349 | KWL–GUET, Du Eschelisbach km 89.477 | P-16704 | I-779600 | 2025-09-16 | 2025-09-24 | 822 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.4 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Romanshorn - Altnau | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-21349 | KWL–GUET, Du Eschelisbach km 89.477 | P-16704 | I-779600 | 2025-09-16 | 2025-09-24 | 824 | Romanshorn - Konstanz |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.4 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Romanshorn - Altnau | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-21570 | FbE25_MDE_W_20-21-22-23 | P-5387 | I-717540 | 2025-01-12 | 2025-01-15 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | x | Lievi addattamenti orari RV e G | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Maroggia-Melano - Melide | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-21570 | FbE25_MDE_W_20-21-22-23 | P-5387 | I-717544 | 2025-01-15 | 2025-01-18 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Lievi addattamenti orari RV e G | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Melide | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-21570 | FbE25_MDE_W_20-21-22-23 | P-5387 | I-832932 | 2025-01-13 | 2025-01-13 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.7 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Melide | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-21570 | FbE25_MDE_W_20-21-22-23 | P-5387 | I-833143 | 2025-01-20 | 2025-01-22 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Lievi addattamenti orari RV e G | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Maroggia-Melano - Melide | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-21570 | FbE25_MDE_W_20-21-22-23 | P-5387 | I-833146 | 2025-01-22 | 2025-01-25 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Lievi addattamenti orari RV e G | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Melide | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-21570 | FbE25_MDE_W_20-21-22-23 | P-5387 | I-833153 | 2025-01-25 | 2025-01-26 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Addattamenti orari FV / RV e G | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Maroggia-Melano - Melide | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-21570 | FbE25_MDE_W_20-21-22-23 | P-5387 | I-833161 | 2025-01-26 | 2025-01-27 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2157 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Melide | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-21570 | FbE25_MDE_W_20-21-22-23 | P-5387 | I-833164 | 2025-01-27 | 2025-01-29 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Lievi addattamenti orari RV e G | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Melide | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-21570 | FbE25_MDE_W_20-21-22-23 | P-5387 | I-833171 | 2025-01-29 | 2025-02-01 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Lievi addattamenti orari RV e G | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Maroggia-Melano - Melide | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-21570 | FbE25_MDE_W_20-21-22-23 | P-5387 | I-833187 | 2025-02-01 | 2025-02-03 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 9.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Ripercussioni sec KOP-2157 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Melide | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-21570 | FbE25_MDE_W_20-21-22-23 | P-5387 | I-833189 | 2025-02-01 | 2025-02-02 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Ripercussioni sec KOP-2157 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Maroggia-Melano - Melide | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-21570 | FbE25_MDE_W_20-21-22-23 | P-5387 | I-833194 | 2025-02-01 | 2025-02-02 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Ripercussioni sec KOP-2157 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Maroggia-Melano | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-21570 | FbE25_MDE_W_20-21-22-23 | P-5387 | I-833196 | 2025-02-02 | 2025-02-03 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2157 Binario semplice MDE Nord - MAR sud | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Maroggia-Melano | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-21570 | FbE25_MDE_W_20-21-22-23 | P-5387 | I-833200 | 2025-02-02 | 2025-02-03 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2157 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Maroggia-Melano | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-21570 | FbE25_MDE_W_20-21-22-23 | P-5387 | I-833203 | 2025-02-02 | 2025-02-03 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2157 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Maroggia-Melano - Melide | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-21570 | FbE25_MDE_W_20-21-22-23 | P-5387 | I-833207 | 2025-02-03 | 2025-02-06 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Ripercussioni sec KOP-2157 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Maroggia-Melano - Melide | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-21570 | FbE25_MDE_W_20-21-22-23 | P-5387 | I-833215 | 2025-02-06 | 2025-02-07 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Ripercussioni sec KOP-2157 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Melide | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-21570 | FbE25_MDE_W_20-21-22-23 | P-5387 | I-833219 | 2025-02-08 | 2025-02-09 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Ripercussioni sec KOP-2157 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Melide | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-21570 | FbE25_MDE_W_20-21-22-23 | P-5387 | I-833222 | 2025-02-09 | 2025-02-10 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2157 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Maroggia-Melano - Melide | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-21570 | FbE25_MDE_W_20-21-22-23 | P-5387 | I-833223 | 2025-02-09 | 2025-02-10 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2157 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Maroggia-Melano | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-21570 | FbE25_MDE_W_20-21-22-23 | P-5387 | I-833226 | 2025-02-10 | 2025-02-14 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 9.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Ripercussioni sec KOP-2157 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Melide | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-21570 | FbE25_MDE_W_20-21-22-23 | P-5387 | I-833228 | 2025-02-14 | 2025-02-15 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Ripercussionio sec KOP-2157 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Maroggia-Melano - Melide | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-21570 | FbE25_MDE_W_20-21-22-23 | P-5387 | I-833229 | 2025-02-16 | 2025-02-17 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Soppressione tutto il traffico LG-CHI/GAGC Sbarramento totale LG-CHI/GAGC (cluster con prove ETCS L2) Misure sec KOP-2154 (prove ETCS L2) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Maroggia-Melano | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-21570 | FbE25_MDE_W_20-21-22-23 | P-5387 | I-833231 | 2025-02-17 | 2025-02-20 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Ripercussioni sec KOP-1392 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Maroggia-Melano - Melide | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-21570 | FbE25_MDE_W_20-21-22-23 | P-5387 | I-833232 | 2025-02-20 | 2025-02-22 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Ripercussioni sec KOP-2157 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Melide - Maroggia-Melano | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-21570 | FbE25_MDE_W_20-21-22-23 | P-5387 | I-833234 | 2025-02-23 | 2025-02-23 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2157 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Maroggia-Melano - Melide | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-21570 | FbE25_MDE_W_20-21-22-23 | P-5387 | I-833236 | 2025-02-24 | 2025-02-24 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Ripercussioni sec KOP-2157 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Melide - Maroggia-Melano | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-21570 | FbE25_MDE_W_20-21-22-23 | P-5387 | I-833238 | 2025-02-24 | 2025-02-26 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Ripercussioni sec KOP-2157 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Melide - Maroggia-Melano | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-21570 | FbE25_MDE_W_20-21-22-23 | P-5387 | I-833472 | 2025-03-17 | 2025-03-28 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Ripercussion sec KOP-2157 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Maroggia-Melano - Melide | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-21570 | FbE25_MDE_W_20-21-22-23 | P-5387 | I-833625 | 2025-03-24 | 2025-03-26 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Ripercussioni sec KOP-2157 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Maroggia-Melano - Melide | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-21570 | FbE25_MDE_W_20-21-22-23 | P-5387 | I-833626 | 2025-03-29 | 2025-03-29 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.5 h | o | o | o | o | o | x | o | PLA | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Paradiso (c bin) - Melide | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-21570 | FbE25_MDE_W_20-21-22-23 | P-5387 | I-833786 | 2025-03-28 | 2025-03-29 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.5 h | o | o | o | o | x | x | o | PLA | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Melide | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-21570 | FbE25_MDE_W_20-21-22-23 | P-5387 | I-844583 | 2025-02-15 | 2025-02-16 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Ripercussioni sec KOP-2157 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Maroggia-Melano - Melide | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-21570 | FbE25_MDE_W_20-21-22-23 | P-5387 | I-844591 | 2025-02-08 | 2025-02-08 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Ripercussioni sec KOP-2157 Binario semplice MDE Nord - MAR sud | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Maroggia-Melano | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-21570 | FbE25_MDE_W_20-21-22-23 | P-5387 | I-844594 | 2025-02-08 | 2025-02-10 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 21.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Ripercussioni sec KOP-2157 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Maroggia-Melano | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-21570 | FbE25_MDE_W_20-21-22-23 | P-5387 | I-845652 | 2025-02-24 | 2025-02-24 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.7 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Maroggia-Melano - Melide | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-21570 | FbE25_MDE_W_20-21-22-23 | P-5387 | I-852078 | 2025-01-18 | 2025-01-19 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Lievi addattamenti orari RV e G | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Maroggia-Melano - Melide | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-21570 | FbE25_MDE_W_20-21-22-23 | P-5387 | I-852087 | 2025-01-19 | 2025-01-20 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Soppressione tutto il traffico LG-CHI/GAGC Sbarramento totale LG-CHI/GAGC (cluster con prove ETCS L2) Misure sec KOP-2154 (prove ETCS L2) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Maroggia-Melano | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-21570 | FbE25_MDE_W_20-21-22-23 | P-5387 | I-874129 | 2025-01-19 | 2025-01-20 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Melide - Paradiso (c bin) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-21572 | FbE25_CHSM_GL_N2-N3_673_674 (Bm3) | P-10795 | I-510955 | 2025-03-10 | 2025-03-14 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Cambiamenti di binario. Percorso manovra depositi - N1 - K elettricamente garantiti. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso Smistamento | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-21572 | FbE25_CHSM_GL_N2-N3_673_674 (Bm3) | P-10795 | I-793508 | 2025-03-17 | 2025-03-22 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5 Tage + 10.0 h | x | x | x | x | x | x | o | Cambiamenti di binario. Percorso manovra depositi - N1 - K elettricamente garantiti. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso Smistamento | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-21572 | FbE25_CHSM_GL_N2-N3_673_674 (Bm3) | P-10795 | I-793510 | 2025-04-05 | 2025-04-08 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | x | o | o | o | x | o | Cambiamenti di binario. Percorso manovra depositi - N1 - K elettricamente garantiti. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso Smistamento | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-21572 | FbE25_CHSM_GL_N2-N3_673_674 (Bm3) | P-10795 | I-807991 | 2025-03-17 | 2025-03-20 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage + 10.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Cambiamenti di binario. Percorso manovra depositi - N1 - K elettricamente garantiti. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso Smistamento | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-21572 | FbE25_CHSM_GL_N2-N3_673_674 (Bm3) | P-10795 | I-807997 | 2025-03-24 | 2025-04-01 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Cambiamenti di binario. Percorso manovra depositi - N1 - K elettricamente garantiti. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso Smistamento | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-21572 | FbE25_CHSM_GL_N2-N3_673_674 (Bm3) | P-10795 | I-807999 | 2025-03-24 | 2025-03-31 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Cambiamenti di binario. Percorso manovra depositi - N1 - K elettricamente garantiti. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso Smistamento | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-21572 | FbE25_CHSM_GL_N2-N3_673_674 (Bm3) | P-10795 | I-808003 | 2025-04-02 | 2025-04-09 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 9.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Cambiamenti di binario. Percorso manovra depositi - N1 - K elettricamente garantiti. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso Smistamento | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-21572 | FbE25_CHSM_GL_N2-N3_673_674 (Bm3) | P-10795 | I-932434 | 2025-04-07 | 2025-04-07 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Cambiamenti di binario. Percorso manovra depositi - N1 - K elettricamente garantiti. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso Smistamento | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-21572 | FbE25_CHSM_GL_N2-N3_673_674 (Bm3) | P-10795 | I-932436 | 2025-04-07 | 2025-04-07 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Cambiamenti di binario. Percorso manovra depositi - N1 - K elettricamente garantiti. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso Smistamento | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-21575 | FbE25_CHSM_GL_U1-U2 | P-10794 | I-510946 | 2025-06-06 | 2025-06-10 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage + 9.0 h | x | x | o | o | x | x | x | Cambiamenti di binario | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso SM Fascio U | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-21575 | FbE25_CHSM_GL_U1-U2 | P-10794 | I-780009 | 2025-05-13 | 2025-05-16 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 9.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Modifica binari | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso SM Fascio U | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-21575 | FbE25_CHSM_GL_U1-U2 | P-10794 | I-780012 | 2025-06-04 | 2025-06-06 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Modofica di binario | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso SM Fascio U | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-21575 | FbE25_CHSM_GL_U1-U2 | P-10794 | I-780013 | 2025-06-19 | 2025-06-20 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Modifica di binari | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso SM Fascio U | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-21575 | FbE25_CHSM_GL_U1-U2 | P-10794 | I-780014 | 2025-07-14 | 2025-07-25 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Modifica di binari | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso SM Fascio U | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-21575 | FbE25_CHSM_GL_U1-U2 | P-10794 | I-789613 | 2025-05-12 | 2025-05-12 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Arrivi / partenze lato RFI da spostare fascio L o CHI Vg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso Smistamento - Chiasso SM Fascio U | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-21575 | FbE25_CHSM_GL_U1-U2 | P-10794 | I-789618 | 2025-06-07 | 2025-06-07 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Circolazione via Fasio L risp CHI Vg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso SM Fascio U | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-21575 | FbE25_CHSM_GL_U1-U2 | P-10794 | I-789619 | 2025-06-07 | 2025-06-07 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Circolazione via Fasio L risp CHI Vg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso SM Fascio U | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-21575 | FbE25_CHSM_GL_U1-U2 | P-10794 | I-789620 | 2025-06-07 | 2025-06-07 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Circolazione via Fasio L risp CHI Vg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso SM Fascio U - Chiasso Smistamento | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-21575 | FbE25_CHSM_GL_U1-U2 | P-10794 | I-789621 | 2025-06-07 | 2025-06-08 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Circolazione via Fasio L risp CHI Vg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso SM Fascio U - Chiasso Smistamento | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-21575 | FbE25_CHSM_GL_U1-U2 | P-10794 | I-789622 | 2025-06-16 | 2025-06-16 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Modifica binari | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso SM Fascio U | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-21575 | FbE25_CHSM_GL_U1-U2 | P-10794 | I-789623 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Modifica di binari | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso SM Fascio U | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-21575 | FbE25_CHSM_GL_U1-U2 | P-10794 | I-789624 | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Modifica di binari | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso SM Fascio U | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-21575 | FbE25_CHSM_GL_U1-U2 | P-10794 | I-789628 | 2025-05-12 | 2025-07-27 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 76 Tage + 10.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso Smistamento - Chiasso | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-21575 | FbE25_CHSM_GL_U1-U2 | P-10794 | I-789629 | 2025-05-19 | 2025-06-13 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 25 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso Smistamento | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-21575 | FbE25_CHSM_GL_U1-U2 | P-18933 | I-872325 | 2025-04-11 | 2025-05-09 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Spostamento di binari | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso SM Fascio U | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-21575 | FbE25_CHSM_GL_U1-U2 | P-5745 | I-462376 | 2025-05-30 | 2025-06-03 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage + 9.0 h | x | x | o | o | x | x | x | Chiusura totale fascio U (festa italiana e sbarramento totale Rheintal, Germania. Dirottamenti G in parte via fascio L o CHI VG | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso SM Fascio U | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-21575 | FbE25_CHSM_GL_U1-U2 | P-5745 | I-780019 | 2025-05-19 | 2025-05-28 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Modifica di binari | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso SM Fascio U | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-21575 | FbE25_CHSM_GL_U1-U2 | P-5745 | I-780021 | 2025-06-11 | 2025-06-13 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | o | o | x | x | x | o | o | Modifica di binari | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso SM Fascio U | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-21575 | FbE25_CHSM_GL_U1-U2 | P-5745 | I-780022 | 2025-06-23 | 2025-07-11 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Modifica di binari | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso SM Fascio U | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-21575 | FbE25_CHSM_GL_U1-U2 | P-5745 | I-789593 | 2025-05-30 | 2025-06-03 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage + 9.0 h | x | x | o | o | x | x | x | Chiusura totale fascio U (festa italiana e sbarramento totale Rheintal, Germania. Dirottamenti G in parte via fascio L o CHI VG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso SM Fascio U - Chiasso Smistamento | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-21575 | FbE25_CHSM_GL_U1-U2 | P-5745 | I-789602 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Modifica di binari | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso SM Fascio U | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-21602 | FbE25_CHSM_W_594-595-596 (Bm3) | P-10802 | I-511031 | 2025-04-07 | 2025-04-17 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Manovre modificate | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso Smistamento | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-21602 | FbE25_CHSM_W_594-595-596 (Bm3) | P-10802 | I-793507 | 2025-04-29 | 2025-05-09 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Manovre modificate | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso Smistamento | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-21602 | FbE25_CHSM_W_594-595-596 (Bm3) | P-10802 | I-798020 | 2025-04-24 | 2025-04-28 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage + 10.0 h | x | o | o | x | x | x | x | Manovre modificate. Accesso ai magazzini fascio Z non possibile. Z8 o Z9 non accessibili per motivi di sicurezza. -> Railcare scarico ev a Stabio? | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso Smistamento | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-21602 | FbE25_CHSM_W_594-595-596 (Bm3) | P-10802 | I-798044 | 2025-04-16 | 2025-05-10 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 24 Tage + 10.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso Smistamento - Chiasso | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-21602 | FbE25_CHSM_W_594-595-596 (Bm3) | P-10802 | I-872335 | 2025-04-22 | 2025-04-24 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 15.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Manovre modificate | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso Smistamento | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-21602 | FbE25_CHSM_W_594-595-596 (Bm3) | P-10802 | I-876033 | 2025-03-31 | 2025-04-04 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Manovre modificate | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso Smistamento | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-779691 | 2025-09-02 | 2025-09-05 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage + 11.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Ripercussioni sec. KOP-2694 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld - Amsteg-Silenen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-779691 | 2025-09-02 | 2025-09-05 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage + 11.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Ripercussioni sec. KOP-2694 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld - Amsteg-Silenen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-779693 | 2025-09-05 | 2025-09-08 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 8.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Ripercussioni sec. KOP-2694 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Amsteg-Silenen - Erstfeld | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-779693 | 2025-09-05 | 2025-09-08 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 8.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Ripercussioni sec. KOP-2694 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Amsteg-Silenen - Erstfeld | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-779695 | 2025-09-16 | 2025-09-19 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage + 11.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Ripercussioni sec. KOP-2694 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-779695 | 2025-09-16 | 2025-09-19 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage + 11.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Ripercussioni sec. KOP-2694 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-779766 | 2025-09-22 | 2025-09-28 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6 Tage + 17.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Vedi anche KOP-2694 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-779766 | 2025-09-22 | 2025-09-28 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6 Tage + 17.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Vedi anche KOP-2694 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-779767 | 2025-09-19 | 2025-09-22 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 8.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Ripercussioni sec. KOP-2694 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-779767 | 2025-09-19 | 2025-09-22 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 8.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Ripercussioni sec. KOP-2694 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-779820 | 2025-10-01 | 2025-10-02 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.6 h | o | o | x | x | o | o | o | ASTRA transporte sind un müssen Berücksichtigt werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-779820 | 2025-10-01 | 2025-10-02 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.6 h | o | o | x | x | o | o | o | ASTRA transporte sind un müssen Berücksichtigt werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-806689 | 2025-07-07 | 2025-07-10 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.5 h | x | x | x | o | o | o | o | ricoveri A68 non possibile | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld - Amsteg-Silenen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-806689 | 2025-07-07 | 2025-07-10 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.5 h | x | x | x | o | o | o | o | ricoveri A68 non possibile | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld - Amsteg-Silenen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-806707 | 2025-07-07 | 2025-07-10 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 6.7 h | x | x | x | o | o | o | o | ASTRA transporte sind und müssen Berücksichtigt werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Amsteg-Silenen - Erstfeld | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-806707 | 2025-07-07 | 2025-07-10 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 6.7 h | x | x | x | o | o | o | o | ASTRA transporte sind und müssen Berücksichtigt werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Amsteg-Silenen - Erstfeld | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-806716 | 2025-07-08 | 2025-07-12 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.0 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld - Erstfeld Nord (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-806716 | 2025-07-08 | 2025-07-12 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.0 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld - Erstfeld Nord (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-806730 | 2025-07-10 | 2025-07-12 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.5 h | o | o | o | x | x | o | o | ASTRA transporte sind und müssen Berücksichtigt werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Amsteg-Silenen - Erstfeld | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-806730 | 2025-07-10 | 2025-07-12 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.5 h | o | o | o | x | x | o | o | ASTRA transporte sind und müssen Berücksichtigt werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Amsteg-Silenen - Erstfeld | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-806740 | 2025-08-11 | 2025-08-21 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 8.5 h | x | x | x | x | o | o | o | ricoveri A68 non possibile - ASTRA transporte sind und müssen Berücksichtigt werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld - Amsteg-Silenen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-806740 | 2025-08-11 | 2025-08-21 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 8.5 h | x | x | x | x | o | o | o | ricoveri A68 non possibile - ASTRA transporte sind und müssen Berücksichtigt werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld - Amsteg-Silenen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-806742 | 2025-08-21 | 2025-09-01 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 8.5 h | x | x | x | x | x | o | o | ASTRA transporte sind und müssen Berücksichtigt werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Amsteg-Silenen - Erstfeld | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-806742 | 2025-08-21 | 2025-09-01 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 8.5 h | x | x | x | x | x | o | o | ASTRA transporte sind und müssen Berücksichtigt werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Amsteg-Silenen - Erstfeld | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-806772 | 2025-09-08 | 2025-09-11 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.5 h | x | x | x | o | o | o | o | ASTRA transporte sin un müssen Berücksichtigt werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Amsteg-Silenen - Erstfeld | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-806772 | 2025-09-08 | 2025-09-11 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.5 h | x | x | x | o | o | o | o | ASTRA transporte sin un müssen Berücksichtigt werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Amsteg-Silenen - Erstfeld | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-806773 | 2025-09-11 | 2025-09-12 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.7 h | o | o | o | x | x | o | o | ricoveri A68 non possibile, ASTRA transporte sin un müssen Berücksichtigt werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-806773 | 2025-09-11 | 2025-09-12 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.7 h | o | o | o | x | x | o | o | ricoveri A68 non possibile, ASTRA transporte sin un müssen Berücksichtigt werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-806776 | 2025-09-17 | 2025-09-19 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.7 h | o | o | x | x | o | o | o | ASTRA transporte sind und müssen Berücksichtigt werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-806776 | 2025-09-17 | 2025-09-19 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.7 h | o | o | x | x | o | o | o | ASTRA transporte sind und müssen Berücksichtigt werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-807873 | 2025-09-21 | 2025-09-22 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.7 h | x | o | o | o | o | o | x | ricoveri A68 non possibile, ASTRA transporte sin un müssen Berücksichtigt werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-807873 | 2025-09-21 | 2025-09-22 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.7 h | x | o | o | o | o | o | x | ricoveri A68 non possibile, ASTRA transporte sin un müssen Berücksichtigt werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-807956 | 2025-09-23 | 2025-09-26 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.6 h | o | x | x | x | o | o | o | ASTRA transporte sind und müssen Berücksichtigt werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-807956 | 2025-09-23 | 2025-09-26 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.6 h | o | x | x | x | o | o | o | ASTRA transporte sind und müssen Berücksichtigt werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-807959 | 2025-09-28 | 2025-09-28 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.3 h | o | o | o | o | o | o | x | ricoveri A68 non possibile, ASTRA transporte sind un müssen Berücksichtigt werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-807959 | 2025-09-28 | 2025-09-28 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.3 h | o | o | o | o | o | o | x | ricoveri A68 non possibile, ASTRA transporte sind un müssen Berücksichtigt werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-807980 | 2025-09-29 | 2025-10-01 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.5 h | x | x | o | o | o | o | o | ASTRA transporte sind un müssen Berücksichtigt werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-807980 | 2025-09-29 | 2025-10-01 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.5 h | x | x | o | o | o | o | o | ASTRA transporte sind un müssen Berücksichtigt werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-808058 | 2025-10-02 | 2025-10-03 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.5 h | o | o | o | x | x | o | o | ricoveri A68 non possibile, ASTRA transporte sind un müssen Berücksichtigt werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld - Amsteg-Silenen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-808058 | 2025-10-02 | 2025-10-03 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.5 h | o | o | o | x | x | o | o | ricoveri A68 non possibile, ASTRA transporte sind un müssen Berücksichtigt werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld - Amsteg-Silenen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-808072 | 2025-10-05 | 2025-10-06 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.7 h | x | o | o | o | o | o | x | ricoveri A68 non possibile, ASTRA transporte sind un müssen Berücksichtigt werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-808072 | 2025-10-05 | 2025-10-06 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.7 h | x | o | o | o | o | o | x | ricoveri A68 non possibile, ASTRA transporte sind un müssen Berücksichtigt werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-808078 | 2025-10-06 | 2025-10-07 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.5 h | x | x | o | o | o | o | o | ASTRA transporte sind un müssen Berücksichtigt werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-808078 | 2025-10-06 | 2025-10-07 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.5 h | x | x | o | o | o | o | o | ASTRA transporte sind un müssen Berücksichtigt werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-808082 | 2025-10-07 | 2025-10-08 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.5 h | o | x | x | o | o | o | o | ASTRA transporte sind un müssen Berücksichtigt werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld - Amsteg-Silenen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-808082 | 2025-10-07 | 2025-10-08 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.5 h | o | x | x | o | o | o | o | ASTRA transporte sind un müssen Berücksichtigt werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld - Amsteg-Silenen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-808090 | 2025-10-20 | 2025-10-25 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.5 h | x | x | x | x | x | o | o | ricoveri A68 non possibile, ASTRA transporte sind un müssen Berücksichtigt werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld - Amsteg-Silenen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-808090 | 2025-10-20 | 2025-10-25 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.5 h | x | x | x | x | x | o | o | ricoveri A68 non possibile, ASTRA transporte sind un müssen Berücksichtigt werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld - Amsteg-Silenen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-808097 | 2025-10-08 | 2025-10-18 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 8.5 h | x | x | x | x | x | o | o | ASTRA transporte sind un müssen Berücksichtigt werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-808097 | 2025-10-08 | 2025-10-18 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 8.5 h | x | x | x | x | x | o | o | ASTRA transporte sind un müssen Berücksichtigt werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-808102 | 2025-10-26 | 2025-10-29 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.5 h | x | x | o | o | o | o | x | ricoveri A68 non possibile, ASTRA transporte sind un müssen Berücksichtigt werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld - Amsteg-Silenen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-808102 | 2025-10-26 | 2025-10-29 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.5 h | x | x | o | o | o | o | x | ricoveri A68 non possibile, ASTRA transporte sind un müssen Berücksichtigt werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld - Amsteg-Silenen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-808115 | 2025-10-26 | 2025-10-27 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.7 h | x | o | o | o | o | o | x | ASTRA transporte sind un müssen Berücksichtigt werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Amsteg-Silenen - Erstfeld | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-808115 | 2025-10-26 | 2025-10-27 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.7 h | x | o | o | o | o | o | x | ASTRA transporte sind un müssen Berücksichtigt werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Amsteg-Silenen - Erstfeld | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-808117 | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld - Rynächt (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-808117 | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld - Rynächt (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-808120 | 2025-10-29 | 2025-10-30 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.5 h | o | o | x | x | o | o | o | ASTRA transporte sind un müssen Berücksichtigt werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Amsteg-Silenen - Erstfeld | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-808120 | 2025-10-29 | 2025-10-30 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.5 h | o | o | x | x | o | o | o | ASTRA transporte sind un müssen Berücksichtigt werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Amsteg-Silenen - Erstfeld | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-808123 | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.5 h | o | o | o | x | x | o | o | ASTRA transporte sind un müssen Berücksichtigt werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Amsteg-Silenen - Erstfeld | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-808123 | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.5 h | o | o | o | x | x | o | o | ASTRA transporte sind un müssen Berücksichtigt werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Amsteg-Silenen - Erstfeld | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-888606 | 2025-07-10 | 2025-07-12 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.7 h | o | o | o | x | x | o | o | ricoveri A68 non possibile, ASTRA transporte sind un müssen Berücksichtigt werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-888606 | 2025-07-10 | 2025-07-12 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.7 h | o | o | o | x | x | o | o | ricoveri A68 non possibile, ASTRA transporte sind un müssen Berücksichtigt werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-888612 | 2025-07-14 | 2025-08-11 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 21x 8.5 h | x | x | x | x | x | o | o | ricoveri A68 non possibile - ASTRA transporte sind und müssen Berücksichtigt werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld - Amsteg-Silenen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-888612 | 2025-07-14 | 2025-08-11 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 21x 8.5 h | x | x | x | x | x | o | o | ricoveri A68 non possibile - ASTRA transporte sind und müssen Berücksichtigt werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld - Amsteg-Silenen | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-888615 | 2025-07-14 | 2025-08-11 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 21x 6.7 h | x | x | x | x | x | o | o | ASTRA transporte sind und müssen Berücksichtigt werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Amsteg-Silenen - Erstfeld | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-888615 | 2025-07-14 | 2025-08-11 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 21x 6.7 h | x | x | x | x | x | o | o | ASTRA transporte sind und müssen Berücksichtigt werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Amsteg-Silenen - Erstfeld | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-888616 | 2025-08-11 | 2025-08-11 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld - Erstfeld Nord (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-888616 | 2025-08-11 | 2025-08-11 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld - Erstfeld Nord (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-889048 | 2025-09-14 | 2025-09-15 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.5 h | x | o | o | o | o | o | x | ricoveri A68 non possibile, ASTRA transporte sin un müssen Berücksichtigt werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-889048 | 2025-09-14 | 2025-09-15 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.5 h | x | o | o | o | o | o | x | ricoveri A68 non possibile, ASTRA transporte sin un müssen Berücksichtigt werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-889078 | 2025-09-29 | 2025-09-29 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.3 h | x | o | o | o | o | o | o | ricoveri A68 non possibile, ASTRA transporte sind un müssen Berücksichtigt werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-889078 | 2025-09-29 | 2025-09-29 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.3 h | x | o | o | o | o | o | o | ricoveri A68 non possibile, ASTRA transporte sind un müssen Berücksichtigt werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-889125 | 2025-09-29 | 2025-09-29 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | o | ricoveri A68 non possibile, ASTRA transporte sind un müssen Berücksichtigt werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-889125 | 2025-09-29 | 2025-09-29 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | o | ricoveri A68 non possibile, ASTRA transporte sind un müssen Berücksichtigt werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-889359 | 2025-09-05 | 2025-09-08 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 6.7 h | o | o | o | o | x | x | x | ASTRA transporte sin un müssen Berücksichtigt werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-889359 | 2025-09-05 | 2025-09-08 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 6.7 h | o | o | o | o | x | x | x | ASTRA transporte sin un müssen Berücksichtigt werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-889360 | 2025-09-11 | 2025-09-12 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.5 h | o | o | o | x | x | o | o | ASTRA transporte sin un müssen Berücksichtigt werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Amsteg-Silenen - Erstfeld | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-889360 | 2025-09-11 | 2025-09-12 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.5 h | o | o | o | x | x | o | o | ASTRA transporte sin un müssen Berücksichtigt werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Amsteg-Silenen - Erstfeld | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-890458 | 2025-09-04 | 2025-09-05 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.7 h | o | o | o | x | x | o | o | ASTRA transporte sind und müssen Berücksichtigt werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Amsteg-Silenen - Erstfeld | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-890458 | 2025-09-04 | 2025-09-05 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.7 h | o | o | o | x | x | o | o | ASTRA transporte sind und müssen Berücksichtigt werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Amsteg-Silenen - Erstfeld | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-939198 | 2025-07-11 | 2025-07-12 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.9 h | o | o | o | o | x | x | o | ASTRA transporte sind un müssen Berücksichtigt werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-939198 | 2025-07-11 | 2025-07-12 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 0.9 h | o | o | o | o | x | x | o | ASTRA transporte sind un müssen Berücksichtigt werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-939210 | 2025-08-21 | 2025-09-01 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 7.6 h | x | x | x | x | x | o | o | ASTRA transporte sind und müssen Berücksichtigt werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-939210 | 2025-08-21 | 2025-09-01 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 7.6 h | x | x | x | x | x | o | o | ASTRA transporte sind und müssen Berücksichtigt werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-939280 | 2025-09-08 | 2025-09-11 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.6 h | x | x | x | o | o | o | o | ASTRA transporte sin un müssen Berücksichtigt werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-939280 | 2025-09-08 | 2025-09-11 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.6 h | x | x | x | o | o | o | o | ASTRA transporte sin un müssen Berücksichtigt werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-939285 | 2025-09-12 | 2025-09-12 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 0.9 h | o | o | o | o | x | o | o | ASTRA transporte sin un müssen Berücksichtigt werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-939285 | 2025-09-12 | 2025-09-12 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 0.9 h | o | o | o | o | x | o | o | ASTRA transporte sin un müssen Berücksichtigt werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-939287 | 2025-09-29 | 2025-10-01 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.6 h | x | x | o | o | o | o | o | ASTRA transporte sind un müssen Berücksichtigt werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-939287 | 2025-09-29 | 2025-10-01 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.6 h | x | x | o | o | o | o | o | ASTRA transporte sind un müssen Berücksichtigt werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-939291 | 2025-10-06 | 2025-10-07 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.6 h | x | x | o | o | o | o | o | ASTRA transporte sind un müssen Berücksichtigt werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-939291 | 2025-10-06 | 2025-10-07 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.6 h | x | x | o | o | o | o | o | ASTRA transporte sind un müssen Berücksichtigt werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-939292 | 2025-10-08 | 2025-10-18 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 7.6 h | x | x | x | x | x | o | o | ASTRA transporte sind un müssen Berücksichtigt werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-939292 | 2025-10-08 | 2025-10-18 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 7.6 h | x | x | x | x | x | o | o | ASTRA transporte sind un müssen Berücksichtigt werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-939293 | 2025-10-29 | 2025-10-30 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.6 h | o | o | x | x | o | o | o | ASTRA transporte sind un müssen Berücksichtigt werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-939293 | 2025-10-29 | 2025-10-30 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.6 h | o | o | x | x | o | o | o | ASTRA transporte sind un müssen Berücksichtigt werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-939296 | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.6 h | o | o | o | x | x | o | o | ASTRA transporte sind un müssen Berücksichtigt werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21617 | FbE25_ ER_W_AmG40_AoE41_AmG48_AoE49_AoE50_(47)_ 54_56-58_60-61_GL_AoE3 und 73 | P-16685 | I-939296 | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.6 h | o | o | o | x | x | o | o | ASTRA transporte sind un müssen Berücksichtigt werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Erstfeld | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-21752 | EP mise en conformité yc FbE AV1-2 (MEX 2025) | P-11349 | I-541206 | 2025-04-08 | 2025-05-28 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 50 Tage + 6.8 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Ependes VD | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-21752 | EP mise en conformité yc FbE AV1-2 (MEX 2025) | P-11349 | I-541206 | 2025-04-08 | 2025-05-28 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 50 Tage + 6.8 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Ependes VD | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-21752 | EP mise en conformité yc FbE AV1-2 (MEX 2025) | P-11349 | I-541209 | 2025-05-15 | 2025-05-28 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 13 Tage + 6.8 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Ependes VD | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-21752 | EP mise en conformité yc FbE AV1-2 (MEX 2025) | P-11349 | I-541209 | 2025-05-15 | 2025-05-28 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 13 Tage + 6.8 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Ependes VD | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-21752 | EP mise en conformité yc FbE AV1-2 (MEX 2025) | P-11349 | I-777225 | 2025-08-30 | 2025-09-05 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 6 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Ependes VD | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-21752 | EP mise en conformité yc FbE AV1-2 (MEX 2025) | P-11349 | I-777225 | 2025-08-30 | 2025-09-05 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 6 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Ependes VD | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-21752 | EP mise en conformité yc FbE AV1-2 (MEX 2025) | P-11349 | I-777227 | 2025-10-02 | 2025-11-06 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 35 Tage + 7.8 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Ependes VD | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-21752 | EP mise en conformité yc FbE AV1-2 (MEX 2025) | P-11349 | I-777227 | 2025-10-02 | 2025-11-06 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 35 Tage + 7.8 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Ependes VD | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-21752 | EP mise en conformité yc FbE AV1-2 (MEX 2025) | P-11349 | I-777229 | 2025-08-30 | 2025-09-05 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 6 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Ependes VD | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-21752 | EP mise en conformité yc FbE AV1-2 (MEX 2025) | P-11349 | I-777229 | 2025-08-30 | 2025-09-05 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 6 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Ependes VD | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-21752 | EP mise en conformité yc FbE AV1-2 (MEX 2025) | P-11349 | I-777233 | 2025-10-02 | 2025-11-06 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 35 Tage + 7.8 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Ependes VD | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-21752 | EP mise en conformité yc FbE AV1-2 (MEX 2025) | P-11349 | I-777233 | 2025-10-02 | 2025-11-06 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 35 Tage + 7.8 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Ependes VD | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-21752 | EP mise en conformité yc FbE AV1-2 (MEX 2025) | P-13762 | I-774498 | 2025-05-10 | 2025-05-26 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16 Tage + 1.2 h | x | x | x | x | x | x | x | aucune en situation normale. En cas de voie unique : CHV - YV | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Ependes VD | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-21752 | EP mise en conformité yc FbE AV1-2 (MEX 2025) | P-13762 | I-774498 | 2025-05-10 | 2025-05-26 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16 Tage + 1.2 h | x | x | x | x | x | x | x | aucune en situation normale. En cas de voie unique : CHV - YV | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Ependes VD | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-21752 | EP mise en conformité yc FbE AV1-2 (MEX 2025) | P-13762 | I-774515 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14.0 h | o | o | o | o | o | x | o | voie unique CHV - YV selon KOP-1927 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Ependes VD | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-21752 | EP mise en conformité yc FbE AV1-2 (MEX 2025) | P-13762 | I-774515 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14.0 h | o | o | o | o | o | x | o | voie unique CHV - YV selon KOP-1927 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Ependes VD | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-21779 | SEL assainissement aqueducs Haagbach et Lochbach | P-6968 | I-308074 | 2025-11-22 | 2025-11-24 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage | x | o | o | o | o | x | x | interruption totale entre (BI) et (SW) suite synergie avec l'aqueduc de BIMA | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bettlach - Selzach | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-21779 | SEL assainissement aqueducs Haagbach et Lochbach | P-6968 | I-308075 | 2025-11-22 | 2025-11-24 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 2 Tage | x | o | o | o | o | x | x | interruption totale entre (BI) et (SW) suite synergie avec l'aqueduc de BIMA | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Grenchen Süd - Selzach | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-21779 | SEL assainissement aqueducs Haagbach et Lochbach | P-6968 | I-753769 | 2025-10-19 | 2025-12-07 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | voie unique GS - SW | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bettlach - Selzach | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-21779 | SEL assainissement aqueducs Haagbach et Lochbach | P-6968 | I-753770 | 2025-10-19 | 2025-12-07 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | voie unique GS - SW | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Grenchen Süd - Selzach | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-21779 | SEL assainissement aqueducs Haagbach et Lochbach | P-6968 | I-753771 | 2025-10-26 | 2025-11-27 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.0 h | o | x | o | x | o | o | x | voie unique GS - SEL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bettlach - Selzach | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-21779 | SEL assainissement aqueducs Haagbach et Lochbach | P-6968 | I-753772 | 2025-10-26 | 2025-10-26 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 6.0 h | o | o | o | o | o | o | x | voie unique GS - SEL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Grenchen Süd - Selzach | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-21779 | SEL assainissement aqueducs Haagbach et Lochbach | P-6968 | I-753774 | 2025-10-20 | 2025-12-08 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | o | x | o | x | o | o | voie unique SEL - GS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Selzach - Bettlach | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-21779 | SEL assainissement aqueducs Haagbach et Lochbach | P-6968 | I-753817 | 2025-11-17 | 2025-11-24 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7 Tage + 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | aucune | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Selzach | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-21779 | SEL assainissement aqueducs Haagbach et Lochbach | P-6968 | I-754096 | 2025-11-30 | 2025-11-30 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | o | o | o | o | x | voie unique GS - SW | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Bettlach - Selzach | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-21779 | SEL assainissement aqueducs Haagbach et Lochbach | P-6968 | I-754100 | 2025-11-30 | 2025-11-30 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | o | o | o | o | x | voie unique SEL - GS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Selzach - Bettlach | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-21779 | SEL assainissement aqueducs Haagbach et Lochbach | P-6968 | I-847627 | 2025-11-22 | 2025-11-24 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.5 h | x | o | o | o | o | x | x | voie unique GS - SEL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Selzach - Bettlach | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-21779 | SEL assainissement aqueducs Haagbach et Lochbach | P-6968 | I-847629 | 2025-11-22 | 2025-11-24 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 2 Tage + 4.5 h | x | o | o | o | o | x | x | voie unique GS - SEL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Selzach - Grenchen Süd | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-21966 | LD suppression passerelle km 88.808 | P-16868 | I-784915 | 2025-09-13 | 2025-09-17 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.0 h | x | x | o | o | o | x | x | voie unique LD - TWN, en synergie avec D-47441 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Le Landeron - Poudeille | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-21966 | LD suppression passerelle km 88.808 | P-16868 | I-784917 | 2025-09-13 | 2025-09-17 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 4x 6.0 h | x | x | o | o | o | x | x | voie unique LD - TWN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Le Landeron - La Neuveville | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-21966 | LD suppression passerelle km 88.808 | P-16868 | I-784919 | 2025-09-23 | 2025-09-26 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.0 h | o | x | x | x | o | o | o | voie unique LD - TWN | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Poudeille - Le Landeron | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-21966 | LD suppression passerelle km 88.808 | P-16868 | I-784923 | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | interruption totale LD - CHAV hors-circulation | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Poudeille - Le Landeron | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-21966 | LD suppression passerelle km 88.808 | P-16868 | I-784924 | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | interruption totale LD - CHAV hors-circulation | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | La Neuveville - Le Landeron | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-22517 | FbE25_BUE_Gl_614 | P-16732 | I-780280 | 2025-05-20 | 2025-06-20 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 16x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-22517 | FbE25_BUE_Gl_614 | P-16732 | I-780280 | 2025-05-20 | 2025-06-20 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 16x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-22517 | FbE25_BUE_Gl_614 | P-16732 | I-780285 | 2025-06-01 | 2025-06-06 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkung Totalsperrung Bülach - Winterthur. Massnahmen gem Grobkonzept Cluster | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-22517 | FbE25_BUE_Gl_614 | P-16732 | I-780285 | 2025-06-01 | 2025-06-06 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | In Zusammenhang mit weiteren Kapazitätseinschränkung Totalsperrung Bülach - Winterthur. Massnahmen gem Grobkonzept Cluster | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-22995 | SCB-MOU Renouvellemt Integral Modernisation | P-13649 | I-629319 | 2025-06-30 | 2025-12-31 | 226 | Sonceboz - Moutier |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 184 Tage + 18.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Voie de garage | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Tavannes | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-22995 | SCB-MOU Renouvellemt Integral Modernisation | P-4330 | I-187126 | 2025-06-29 | 2025-12-11 | 226 | Sonceboz - Moutier |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 103x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Ligne SCB-MOU interrompu en soirée, substitution nécessaire | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Sonceboz-Sombeval - Moutier | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-15039 | I-717464 | 2025-10-06 | 2025-10-06 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur HUEB-FMUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke Gersag - Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-15039 | I-717464 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur HUEB-FMUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke Gersag - Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-15039 | I-717464 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur HUEB-FMUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke Gersag - Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-15039 | I-717483 | 2025-10-13 | 2025-10-16 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-15039 | I-717483 | 2025-10-13 | 2025-10-16 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-15039 | I-717483 | 2025-10-13 | 2025-10-16 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-15039 | I-717484 | 2025-10-20 | 2025-10-23 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke - Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-15039 | I-717484 | 2025-10-20 | 2025-10-23 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke - Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-15039 | I-717500 | 2025-11-30 | 2025-12-01 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 2.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspur FMUE-EBR EBR Gleis 1 nur als Wendegleis nutzbar | TRUE | TRUE | Nacht Sa/So 29/30: Nacht S-Bahn | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke - Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-15039 | I-717500 | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 510 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 2.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspur FMUE-EBR EBR Gleis 1 nur als Wendegleis nutzbar | TRUE | TRUE | Nacht Sa/So 29/30: Nacht S-Bahn | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke - Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-15039 | I-717500 | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 2.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspur FMUE-EBR EBR Gleis 1 nur als Wendegleis nutzbar | TRUE | TRUE | Nacht Sa/So 29/30: Nacht S-Bahn | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke - Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-15039 | I-717503 | 2025-11-29 | 2025-11-30 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 4.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspur EBR-FMUE | TRUE | TRUE | Nacht Sa/So 29/30: Nacht S-Bahn | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke - Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-15039 | I-717503 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 510 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 4.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspur EBR-FMUE | TRUE | TRUE | Nacht Sa/So 29/30: Nacht S-Bahn | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke - Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-15039 | I-717503 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 4.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspur EBR-FMUE | TRUE | TRUE | Nacht Sa/So 29/30: Nacht S-Bahn | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke - Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-15039 | I-720369 | 2025-12-05 | 2025-12-08 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 7.8 h | x | o | o | o | x | x | x | Einspur EBR-FMUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke - Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-15039 | I-720369 | 2025-12-05 | 2025-12-08 | 510 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 7.8 h | x | o | o | o | x | x | x | Einspur EBR-FMUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke - Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-15039 | I-720369 | 2025-12-05 | 2025-12-08 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 7.8 h | x | o | o | o | x | x | x | Einspur EBR-FMUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke - Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-15039 | I-837670 | 2025-12-09 | 2025-12-12 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur EBR-FMUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke - Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-15039 | I-837670 | 2025-12-09 | 2025-12-12 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur EBR-FMUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke - Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-15039 | I-837670 | 2025-12-09 | 2025-12-12 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur EBR-FMUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke - Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-15039 | I-838243 | 2025-12-06 | 2025-12-07 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre EBR-FMUE | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke - Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-15039 | I-838243 | 2025-12-06 | 2025-12-07 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre EBR-FMUE | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke - Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-15039 | I-838243 | 2025-12-06 | 2025-12-07 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre EBR-FMUE | TRUE | TRUE | inkl Nacht S-Bahn | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke - Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-15039 | I-838243 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 510 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre EBR-FMUE | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke - Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-15039 | I-838243 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 510 | Olten - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre EBR-FMUE | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke - Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-15039 | I-838243 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 510 | Olten - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre EBR-FMUE | TRUE | TRUE | inkl Nacht S-Bahn | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke - Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-15039 | I-838243 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre EBR-FMUE | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke - Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-15039 | I-838243 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg | Fernverkehr | Schichtweise | SOB |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre EBR-FMUE | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke - Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-15039 | I-838243 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre EBR-FMUE | TRUE | TRUE | inkl Nacht S-Bahn | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke - Fluhmühle (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-15039 | I-878677 | 2025-12-02 | 2025-12-03 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Totalsperre EBR-FMUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-15039 | I-878677 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Totalsperre EBR-FMUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-15039 | I-878677 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Totalsperre EBR-FMUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-15039 | I-880365 | 2025-12-02 | 2025-12-03 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 0.3 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur EBR-FMUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-15039 | I-880365 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 0.3 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur EBR-FMUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-23575 | EBR-FMUE_Erneuer Korr-schutz Br Kl Emme | P-15039 | I-880365 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 0.3 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur EBR-FMUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Emmenbrücke | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-23711 | FbE25_WTOE_WWUE_Gl_603 | P-16725 | I-780202 | 2025-09-30 | 2025-10-10 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | Auswirkungen / Massnahmen gem Grobkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Pfungen - Winterthur Töss | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-23711 | FbE25_WTOE_WWUE_Gl_603 | P-16725 | I-780202 | 2025-09-30 | 2025-10-10 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | Auswirkungen / Massnahmen gem Grobkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Pfungen - Winterthur Töss | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-23711 | FbE25_WTOE_WWUE_Gl_603 | P-16725 | I-780202 | 2025-09-30 | 2025-10-10 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | Auswirkungen / Massnahmen gem Grobkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Pfungen - Winterthur Töss | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-23711 | FbE25_WTOE_WWUE_Gl_603 | P-16725 | I-780202 | 2025-09-30 | 2025-10-10 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | Auswirkungen / Massnahmen gem Grobkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Pfungen - Winterthur Töss | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-23711 | FbE25_WTOE_WWUE_Gl_603 | P-16725 | I-780202 | 2025-09-30 | 2025-10-10 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | Auswirkungen / Massnahmen gem Grobkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Pfungen - Winterthur Töss | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-23711 | FbE25_WTOE_WWUE_Gl_603 | P-16725 | I-780202 | 2025-09-30 | 2025-10-10 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | Auswirkungen / Massnahmen gem Grobkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Pfungen - Winterthur Töss | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-23711 | FbE25_WTOE_WWUE_Gl_603 | P-16725 | I-780202 | 2025-09-30 | 2025-10-10 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | Auswirkungen / Massnahmen gem Grobkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Pfungen - Winterthur Töss | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-23711 | FbE25_WTOE_WWUE_Gl_603 | P-16725 | I-780202 | 2025-09-30 | 2025-10-10 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | Auswirkungen / Massnahmen gem Grobkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Pfungen - Winterthur Töss | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-23711 | FbE25_WTOE_WWUE_Gl_603 | P-16725 | I-780202 | 2025-09-30 | 2025-10-10 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | Auswirkungen / Massnahmen gem Grobkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Pfungen - Winterthur Töss | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-23711 | FbE25_WTOE_WWUE_Gl_603 | P-16725 | I-780202 | 2025-09-30 | 2025-10-10 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | Auswirkungen / Massnahmen gem Grobkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Pfungen - Winterthur Töss | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-23711 | FbE25_WTOE_WWUE_Gl_603 | P-16725 | I-780202 | 2025-09-30 | 2025-10-10 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | Auswirkungen / Massnahmen gem Grobkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Pfungen - Winterthur Töss | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-23711 | FbE25_WTOE_WWUE_Gl_603 | P-16725 | I-780207 | 2025-10-04 | 2025-10-06 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Auswirkungen / Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Wülflingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-23711 | FbE25_WTOE_WWUE_Gl_603 | P-16725 | I-780207 | 2025-10-04 | 2025-10-06 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Auswirkungen / Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Wülflingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-23711 | FbE25_WTOE_WWUE_Gl_603 | P-16725 | I-780207 | 2025-10-04 | 2025-10-06 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Auswirkungen / Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Wülflingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-23711 | FbE25_WTOE_WWUE_Gl_603 | P-16725 | I-780207 | 2025-10-04 | 2025-10-06 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Auswirkungen / Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Wülflingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-23711 | FbE25_WTOE_WWUE_Gl_603 | P-16725 | I-780207 | 2025-10-04 | 2025-10-06 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Auswirkungen / Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Wülflingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-23711 | FbE25_WTOE_WWUE_Gl_603 | P-16725 | I-780207 | 2025-10-04 | 2025-10-06 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Auswirkungen / Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Wülflingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-23711 | FbE25_WTOE_WWUE_Gl_603 | P-16725 | I-780207 | 2025-10-04 | 2025-10-06 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Auswirkungen / Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Wülflingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-23711 | FbE25_WTOE_WWUE_Gl_603 | P-16725 | I-780207 | 2025-10-04 | 2025-10-06 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Auswirkungen / Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Wülflingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-23711 | FbE25_WTOE_WWUE_Gl_603 | P-16725 | I-780207 | 2025-10-04 | 2025-10-06 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Auswirkungen / Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Wülflingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-23711 | FbE25_WTOE_WWUE_Gl_603 | P-16725 | I-780207 | 2025-10-04 | 2025-10-06 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Auswirkungen / Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Wülflingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-23711 | FbE25_WTOE_WWUE_Gl_603 | P-16725 | I-780207 | 2025-10-04 | 2025-10-06 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Auswirkungen / Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Wülflingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-23711 | FbE25_WTOE_WWUE_Gl_603 | P-16725 | I-780209 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | Massnahmen / Auswirkungen gem Grobkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Wülflingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-23711 | FbE25_WTOE_WWUE_Gl_603 | P-16725 | I-780209 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | Massnahmen / Auswirkungen gem Grobkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Wülflingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-23711 | FbE25_WTOE_WWUE_Gl_603 | P-16725 | I-780209 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | Massnahmen / Auswirkungen gem Grobkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Wülflingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-23711 | FbE25_WTOE_WWUE_Gl_603 | P-16725 | I-780209 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | Massnahmen / Auswirkungen gem Grobkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Wülflingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-23711 | FbE25_WTOE_WWUE_Gl_603 | P-16725 | I-780209 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | Massnahmen / Auswirkungen gem Grobkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Wülflingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-23711 | FbE25_WTOE_WWUE_Gl_603 | P-16725 | I-780209 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | Massnahmen / Auswirkungen gem Grobkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Wülflingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-23711 | FbE25_WTOE_WWUE_Gl_603 | P-16725 | I-780209 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | Massnahmen / Auswirkungen gem Grobkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Wülflingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-23711 | FbE25_WTOE_WWUE_Gl_603 | P-16725 | I-780209 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | Massnahmen / Auswirkungen gem Grobkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Wülflingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-23711 | FbE25_WTOE_WWUE_Gl_603 | P-16725 | I-780209 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | Massnahmen / Auswirkungen gem Grobkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Wülflingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-23711 | FbE25_WTOE_WWUE_Gl_603 | P-16725 | I-780209 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | Massnahmen / Auswirkungen gem Grobkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Wülflingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-23711 | FbE25_WTOE_WWUE_Gl_603 | P-16725 | I-780209 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.3 h | o | x | o | o | o | o | o | Massnahmen / Auswirkungen gem Grobkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Wülflingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-23912 | CHI: AS25 - Binari di ricovero | P-16061 | I-758134 | 2025-01-06 | 2025-09-28 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 265 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Ricoveri TILO modificati a ivello orario annuale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-23912 | CHI: AS25 - Binari di ricovero | P-16061 | I-758136 | 2025-01-12 | 2025-01-24 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 8.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Modifiche manovre e ricoveri. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-23912 | CHI: AS25 - Binari di ricovero | P-16061 | I-758141 | 2025-01-13 | 2025-01-27 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Ev modifica ricoveri | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-23912 | CHI: AS25 - Binari di ricovero | P-16061 | I-780058 | 2025-01-27 | 2025-02-01 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Ricoveri / manovre modificate | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-23912 | CHI: AS25 - Binari di ricovero | P-16061 | I-780064 | 2025-03-10 | 2025-03-15 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Manovre / ricoveri modificate | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-23912 | CHI: AS25 - Binari di ricovero | P-16061 | I-780066 | 2025-03-10 | 2025-03-14 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Manovre / ricoveri modificate | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-23912 | CHI: AS25 - Binari di ricovero | P-16061 | I-780068 | 2025-03-31 | 2025-04-04 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Manovre / ricoveri modificate | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-23912 | CHI: AS25 - Binari di ricovero | P-16061 | I-780071 | 2025-03-31 | 2025-04-05 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Manovre / ricoveri modificate | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-23912 | CHI: AS25 - Binari di ricovero | P-16061 | I-780076 | 2025-04-15 | 2025-04-16 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Ricoveri / manovre modificati | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-23912 | CHI: AS25 - Binari di ricovero | P-16061 | I-780083 | 2025-07-28 | 2025-08-01 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.8 h | x | x | x | x | o | o | o | Ricoveri / manovre modificate | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-23912 | CHI: AS25 - Binari di ricovero | P-16061 | I-780107 | 2025-08-04 | 2025-08-15 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 8.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Ricoveri / manovre modificate | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-23912 | CHI: AS25 - Binari di ricovero | P-16061 | I-780108 | 2025-08-17 | 2025-08-29 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 8.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Ricoveri / manovre modificate | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-23912 | CHI: AS25 - Binari di ricovero | P-16061 | I-780112 | 2025-08-18 | 2025-09-22 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Ricoveri / manovre modificate | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Balerna - Chiasso | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-23912 | CHI: AS25 - Binari di ricovero | P-16061 | I-800626 | 2025-08-31 | 2025-09-05 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Ricoveri / manovre modificate | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-23912 | CHI: AS25 - Binari di ricovero | P-16061 | I-800638 | 2025-09-08 | 2025-09-19 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 8.8 h | x | x | x | x | o | o | o | Ricoveri / manovre modificate | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-23912 | CHI: AS25 - Binari di ricovero | P-16061 | I-877198 | 2025-02-03 | 2025-02-22 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 8.7 h | x | x | x | x | x | x | x | Modifica binari di accettazione treni Ricoveri / manovre modificate | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-23912 | CHI: AS25 - Binari di ricovero | P-16061 | I-877201 | 2025-02-03 | 2025-02-22 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19x 6.7 h | x | x | x | x | x | x | x | Modifica binari di accettazione treni Ricoveri / manovre modificate | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-23912 | CHI: AS25 - Binari di ricovero | P-16062 | I-758153 | 2025-09-28 | 2025-09-28 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Sbarramento totale stazione CHI, soppressione treni MEN-CHI. Ricoveri a MEN/CAP/MAR Ripercussioni sec KOP-2674 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-23912 | CHI: AS25 - Binari di ricovero | P-16062 | I-758154 | 2025-09-29 | 2025-09-29 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Sbarramento totale stazione CHI, soppressione treni MEN-CHI. Ricoveri a MEN/CAP/MAR Ripercussioni sec KOP-2674 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-23912 | CHI: AS25 - Binari di ricovero | P-16062 | I-758160 | 2025-09-21 | 2025-09-22 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Sbarramento totale stazione CHI, soppressione treni MEN-CHI. Ricoveri a MEN/CAP/MAR Ripercussioni sec KOP-2674 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-23912 | CHI: AS25 - Binari di ricovero | P-16062 | I-758165 | 2025-09-14 | 2025-09-15 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Sbarramento totale stazione CHI, soppressione treni MEN-CHI. Ricoveri a MEN/CAP/MAR Ripercussioni sec KOP-2674 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-10787 | I-510048 | 2024-07-15 | 2025-04-28 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 287 Tage | x | x | x | x | x | x | x | In der Kapazität und im Jahresfahrplan berücksichtig. Wendegleis nicht nutzbar. 1 Perronkante nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-10787 | I-510048 | 2024-07-15 | 2025-04-28 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 287 Tage | x | x | x | x | x | x | x | In der Kapazität und im Jahresfahrplan berücksichtig. Wendegleis nicht nutzbar. 1 Perronkante nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-10787 | I-510048 | 2024-07-15 | 2025-04-28 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 287 Tage | x | x | x | x | x | x | x | In der Kapazität und im Jahresfahrplan berücksichtig. Wendegleis nicht nutzbar. 1 Perronkante nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-10787 | I-510048 | 2024-07-15 | 2025-04-28 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 287 Tage | x | x | x | x | x | x | x | In der Kapazität und im Jahresfahrplan berücksichtig. Wendegleis nicht nutzbar. 1 Perronkante nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-784199 | 2025-04-14 | 2025-04-14 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-784199 | 2025-04-14 | 2025-04-14 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-784199 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-784199 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-784224 | 2025-04-28 | 2025-06-10 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 43 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Totale Adlertunnel inkl. 2 Perronkanten nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Muttenz Ost (Abzw) - Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-784224 | 2025-04-28 | 2025-06-10 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 43 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Totale Adlertunnel inkl. 2 Perronkanten nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Muttenz Ost (Abzw) - Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-784224 | 2025-04-28 | 2025-06-10 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 43 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Totale Adlertunnel inkl. 2 Perronkanten nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Muttenz Ost (Abzw) - Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-784224 | 2025-04-28 | 2025-06-10 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 43 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Totale Adlertunnel inkl. 2 Perronkanten nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Muttenz Ost (Abzw) - Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-842689 | 2025-02-10 | 2025-02-12 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur Frenkendorf-Liestal und Einspur Adlertunnel Muttenz-Liestal. Ab 00:30 Uhr zusätzliche Sperrung Adlertunnel = Totale Adler. 2 Perronkanten nutzbar. Ab 00:30 Uhr nur noch 1 Perronkante nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-842689 | 2025-02-10 | 2025-02-12 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur Frenkendorf-Liestal und Einspur Adlertunnel Muttenz-Liestal. Ab 00:30 Uhr zusätzliche Sperrung Adlertunnel = Totale Adler. 2 Perronkanten nutzbar. Ab 00:30 Uhr nur noch 1 Perronkante nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-842689 | 2025-02-10 | 2025-02-12 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur Frenkendorf-Liestal und Einspur Adlertunnel Muttenz-Liestal. Ab 00:30 Uhr zusätzliche Sperrung Adlertunnel = Totale Adler. 2 Perronkanten nutzbar. Ab 00:30 Uhr nur noch 1 Perronkante nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-842689 | 2025-02-10 | 2025-02-12 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur Frenkendorf-Liestal und Einspur Adlertunnel Muttenz-Liestal. Ab 00:30 Uhr zusätzliche Sperrung Adlertunnel = Totale Adler. 2 Perronkanten nutzbar. Ab 00:30 Uhr nur noch 1 Perronkante nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-842755 | 2025-02-11 | 2025-02-12 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur Frenkendorf-Liestal und Einspur Adlertunnel Muttenz-Liestal. Ab 00:30 Uhr zusätzliche Sperrung Adlertunnel = Totale Adler. 2 Perronkanten nutzbar. Ab 00:30 Uhr nur noch 1 Perronkante nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal - Muttenz Ost (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-842755 | 2025-02-11 | 2025-02-12 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur Frenkendorf-Liestal und Einspur Adlertunnel Muttenz-Liestal. Ab 00:30 Uhr zusätzliche Sperrung Adlertunnel = Totale Adler. 2 Perronkanten nutzbar. Ab 00:30 Uhr nur noch 1 Perronkante nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal - Muttenz Ost (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-842755 | 2025-02-11 | 2025-02-12 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur Frenkendorf-Liestal und Einspur Adlertunnel Muttenz-Liestal. Ab 00:30 Uhr zusätzliche Sperrung Adlertunnel = Totale Adler. 2 Perronkanten nutzbar. Ab 00:30 Uhr nur noch 1 Perronkante nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal - Muttenz Ost (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-842755 | 2025-02-11 | 2025-02-12 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur Frenkendorf-Liestal und Einspur Adlertunnel Muttenz-Liestal. Ab 00:30 Uhr zusätzliche Sperrung Adlertunnel = Totale Adler. 2 Perronkanten nutzbar. Ab 00:30 Uhr nur noch 1 Perronkante nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal - Muttenz Ost (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-842775 | 2025-02-08 | 2025-03-17 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.8 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspur Liestal-Frenkendorf und Einspur Adler Liestal-Muttenz. Gl. 3 nicht nutzbar. Nur 1 Perronkante zur Verfügung. Ab 00:30 Uhr Totalsperre Liestal-Frenkendorf und nur noch 1Gl. im Adler zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Frenkendorf-Füllinsdorf - Muttenz Ost (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-842775 | 2025-02-08 | 2025-03-17 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.8 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspur Liestal-Frenkendorf und Einspur Adler Liestal-Muttenz. Gl. 3 nicht nutzbar. Nur 1 Perronkante zur Verfügung. Ab 00:30 Uhr Totalsperre Liestal-Frenkendorf und nur noch 1Gl. im Adler zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Frenkendorf-Füllinsdorf - Muttenz Ost (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-842775 | 2025-02-08 | 2025-03-17 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.8 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspur Liestal-Frenkendorf und Einspur Adler Liestal-Muttenz. Gl. 3 nicht nutzbar. Nur 1 Perronkante zur Verfügung. Ab 00:30 Uhr Totalsperre Liestal-Frenkendorf und nur noch 1Gl. im Adler zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Frenkendorf-Füllinsdorf - Muttenz Ost (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-842775 | 2025-02-08 | 2025-03-17 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.8 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspur Liestal-Frenkendorf und Einspur Adler Liestal-Muttenz. Gl. 3 nicht nutzbar. Nur 1 Perronkante zur Verfügung. Ab 00:30 Uhr Totalsperre Liestal-Frenkendorf und nur noch 1Gl. im Adler zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Frenkendorf-Füllinsdorf - Muttenz Ost (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-842827 | 2025-02-09 | 2025-03-17 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspur Liestal-Frenkendorf und Einspur Adler Liestal-Muttenz. Gl. 3 nicht nutzbar. Nur 1 Perronkante zur Verfügung. Ab 00:30 Uhr Totalsperre Liestal-Frenkendorf und nur noch 1Gl. im Adler zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Frenkendorf-Füllinsdorf - Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-842827 | 2025-02-09 | 2025-03-17 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspur Liestal-Frenkendorf und Einspur Adler Liestal-Muttenz. Gl. 3 nicht nutzbar. Nur 1 Perronkante zur Verfügung. Ab 00:30 Uhr Totalsperre Liestal-Frenkendorf und nur noch 1Gl. im Adler zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Frenkendorf-Füllinsdorf - Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-842827 | 2025-02-09 | 2025-03-17 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspur Liestal-Frenkendorf und Einspur Adler Liestal-Muttenz. Gl. 3 nicht nutzbar. Nur 1 Perronkante zur Verfügung. Ab 00:30 Uhr Totalsperre Liestal-Frenkendorf und nur noch 1Gl. im Adler zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Frenkendorf-Füllinsdorf - Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-842827 | 2025-02-09 | 2025-03-17 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspur Liestal-Frenkendorf und Einspur Adler Liestal-Muttenz. Gl. 3 nicht nutzbar. Nur 1 Perronkante zur Verfügung. Ab 00:30 Uhr Totalsperre Liestal-Frenkendorf und nur noch 1Gl. im Adler zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Frenkendorf-Füllinsdorf - Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-842856 | 2025-02-22 | 2025-02-24 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 18.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totale Frenkendorf-Liestal findet durchgehend statt. Ab 00:30 Uhr zusätzliche Sperre = Einspur Adlertunnel, findet in 2 Schichten statt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Frenkendorf-Füllinsdorf | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-842856 | 2025-02-22 | 2025-02-24 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 18.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totale Frenkendorf-Liestal findet durchgehend statt. Ab 00:30 Uhr zusätzliche Sperre = Einspur Adlertunnel, findet in 2 Schichten statt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Frenkendorf-Füllinsdorf | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-842856 | 2025-02-22 | 2025-02-24 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 18.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totale Frenkendorf-Liestal findet durchgehend statt. Ab 00:30 Uhr zusätzliche Sperre = Einspur Adlertunnel, findet in 2 Schichten statt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Frenkendorf-Füllinsdorf | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-842856 | 2025-02-22 | 2025-02-24 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 18.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totale Frenkendorf-Liestal findet durchgehend statt. Ab 00:30 Uhr zusätzliche Sperre = Einspur Adlertunnel, findet in 2 Schichten statt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Frenkendorf-Füllinsdorf | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-842914 | 2025-02-27 | 2025-03-03 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3 Tage + 6.8 h | x | o | o | x | x | x | x | Durchgehender Einspur Frenkendorf-Liestal, sowie Einspur Adlertunnel Muttenz-Liestal. Zusatzsperre in 3 Schichten ab 00:30 Uhr = Totale Frenkendorf-Liestal. 2 Perronkanten nutzbar. Nach Zusatzsperre nur noch 1 Perronkante nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-842914 | 2025-02-27 | 2025-03-03 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3 Tage + 6.8 h | x | o | o | x | x | x | x | Durchgehender Einspur Frenkendorf-Liestal, sowie Einspur Adlertunnel Muttenz-Liestal. Zusatzsperre in 3 Schichten ab 00:30 Uhr = Totale Frenkendorf-Liestal. 2 Perronkanten nutzbar. Nach Zusatzsperre nur noch 1 Perronkante nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-842914 | 2025-02-27 | 2025-03-03 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3 Tage + 6.8 h | x | o | o | x | x | x | x | Durchgehender Einspur Frenkendorf-Liestal, sowie Einspur Adlertunnel Muttenz-Liestal. Zusatzsperre in 3 Schichten ab 00:30 Uhr = Totale Frenkendorf-Liestal. 2 Perronkanten nutzbar. Nach Zusatzsperre nur noch 1 Perronkante nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-842914 | 2025-02-27 | 2025-03-03 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3 Tage + 6.8 h | x | o | o | x | x | x | x | Durchgehender Einspur Frenkendorf-Liestal, sowie Einspur Adlertunnel Muttenz-Liestal. Zusatzsperre in 3 Schichten ab 00:30 Uhr = Totale Frenkendorf-Liestal. 2 Perronkanten nutzbar. Nach Zusatzsperre nur noch 1 Perronkante nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-842919 | 2025-03-01 | 2025-03-03 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Durchgehender Einspur Frenkendorf-Liestal, sowie Einspur Adlertunnel Muttenz-Liestal. Zusatzsperre in 3 Schichten ab 00:30 Uhr = Totale Frenkendorf-Liestal. 2 Perronkanten nutzbar. Nach Zusatzsperre nur noch 1 Perronkante nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Frenkendorf-Füllinsdorf - Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-842919 | 2025-03-01 | 2025-03-03 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Durchgehender Einspur Frenkendorf-Liestal, sowie Einspur Adlertunnel Muttenz-Liestal. Zusatzsperre in 3 Schichten ab 00:30 Uhr = Totale Frenkendorf-Liestal. 2 Perronkanten nutzbar. Nach Zusatzsperre nur noch 1 Perronkante nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Frenkendorf-Füllinsdorf - Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-842919 | 2025-03-01 | 2025-03-03 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Durchgehender Einspur Frenkendorf-Liestal, sowie Einspur Adlertunnel Muttenz-Liestal. Zusatzsperre in 3 Schichten ab 00:30 Uhr = Totale Frenkendorf-Liestal. 2 Perronkanten nutzbar. Nach Zusatzsperre nur noch 1 Perronkante nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Frenkendorf-Füllinsdorf - Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-842919 | 2025-03-01 | 2025-03-03 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Durchgehender Einspur Frenkendorf-Liestal, sowie Einspur Adlertunnel Muttenz-Liestal. Zusatzsperre in 3 Schichten ab 00:30 Uhr = Totale Frenkendorf-Liestal. 2 Perronkanten nutzbar. Nach Zusatzsperre nur noch 1 Perronkante nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Frenkendorf-Füllinsdorf - Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-843079 | 2025-04-29 | 2025-06-10 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 43x 4.5 h | x | x | x | x | x | x | x | Durchgehende Sperre Adlertunnel. Ab 00:30-05:00 Uhr, 29.04.-10.06.25 zusätzliche Sperre mit Einspur Liestal-Frenkendorf. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal - Frenkendorf-Füllinsdorf | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-843079 | 2025-04-29 | 2025-06-10 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 43x 4.5 h | x | x | x | x | x | x | x | Durchgehende Sperre Adlertunnel. Ab 00:30-05:00 Uhr, 29.04.-10.06.25 zusätzliche Sperre mit Einspur Liestal-Frenkendorf. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal - Frenkendorf-Füllinsdorf | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-843079 | 2025-04-29 | 2025-06-10 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 43x 4.5 h | x | x | x | x | x | x | x | Durchgehende Sperre Adlertunnel. Ab 00:30-05:00 Uhr, 29.04.-10.06.25 zusätzliche Sperre mit Einspur Liestal-Frenkendorf. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal - Frenkendorf-Füllinsdorf | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-843079 | 2025-04-29 | 2025-06-10 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 43x 4.5 h | x | x | x | x | x | x | x | Durchgehende Sperre Adlertunnel. Ab 00:30-05:00 Uhr, 29.04.-10.06.25 zusätzliche Sperre mit Einspur Liestal-Frenkendorf. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal - Frenkendorf-Füllinsdorf | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-843090 | 2025-01-18 | 2025-02-05 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 12x 6.8 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspur Frenkendorf-Pratteln. Gl. 1 nicht nutzbar. Ab 01:30 Uhr zusätzlicher Einspur Liestal-Lausen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-843090 | 2025-01-18 | 2025-02-05 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 12x 6.8 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspur Frenkendorf-Pratteln. Gl. 1 nicht nutzbar. Ab 01:30 Uhr zusätzlicher Einspur Liestal-Lausen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-843090 | 2025-01-18 | 2025-02-05 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 12x 6.8 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspur Frenkendorf-Pratteln. Gl. 1 nicht nutzbar. Ab 01:30 Uhr zusätzlicher Einspur Liestal-Lausen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-843090 | 2025-01-18 | 2025-02-05 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 12x 6.8 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspur Frenkendorf-Pratteln. Gl. 1 nicht nutzbar. Ab 01:30 Uhr zusätzlicher Einspur Liestal-Lausen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-843094 | 2025-01-19 | 2025-02-05 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 3.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspur Frenkendorf-Pratteln. Gl. 1 nicht nutzbar. Ab 01:30 Uhr zusätzlicher Einspur Liestal-Lausen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-843094 | 2025-01-19 | 2025-02-05 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 3.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspur Frenkendorf-Pratteln. Gl. 1 nicht nutzbar. Ab 01:30 Uhr zusätzlicher Einspur Liestal-Lausen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-843094 | 2025-01-19 | 2025-02-05 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 3.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspur Frenkendorf-Pratteln. Gl. 1 nicht nutzbar. Ab 01:30 Uhr zusätzlicher Einspur Liestal-Lausen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-843094 | 2025-01-19 | 2025-02-05 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 3.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspur Frenkendorf-Pratteln. Gl. 1 nicht nutzbar. Ab 01:30 Uhr zusätzlicher Einspur Liestal-Lausen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-844167 | 2025-02-24 | 2025-04-09 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 16x 6.8 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspur Frenkendorf-Liestal, Einspur Adlertunnel Muttenz-Liestal. Zusätzliche Sperre ab 00:30 Uhr = Totale Adlertunnel. 2 Perronkanten nutzbar. Ab 00:30 Uhr nur noch 1 Perronkante nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Frenkendorf-Füllinsdorf - Muttenz Ost (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-844167 | 2025-02-24 | 2025-04-09 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 16x 6.8 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspur Frenkendorf-Liestal, Einspur Adlertunnel Muttenz-Liestal. Zusätzliche Sperre ab 00:30 Uhr = Totale Adlertunnel. 2 Perronkanten nutzbar. Ab 00:30 Uhr nur noch 1 Perronkante nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Frenkendorf-Füllinsdorf - Muttenz Ost (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-844167 | 2025-02-24 | 2025-04-09 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 16x 6.8 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspur Frenkendorf-Liestal, Einspur Adlertunnel Muttenz-Liestal. Zusätzliche Sperre ab 00:30 Uhr = Totale Adlertunnel. 2 Perronkanten nutzbar. Ab 00:30 Uhr nur noch 1 Perronkante nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Frenkendorf-Füllinsdorf - Muttenz Ost (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-844167 | 2025-02-24 | 2025-04-09 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 16x 6.8 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspur Frenkendorf-Liestal, Einspur Adlertunnel Muttenz-Liestal. Zusätzliche Sperre ab 00:30 Uhr = Totale Adlertunnel. 2 Perronkanten nutzbar. Ab 00:30 Uhr nur noch 1 Perronkante nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Frenkendorf-Füllinsdorf - Muttenz Ost (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-844181 | 2025-02-25 | 2025-04-09 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 16x 4.5 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspur Frenkendorf-Liestal, Einspur Adlertunnel Muttenz-Liestal. Zusätzliche Sperre ab 00:30 Uhr = Totale Adlertunnel. 2 Perronkanten nutzbar. Ab 00:30 Uhr nur noch 1 Perronkante nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-844181 | 2025-02-25 | 2025-04-09 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 16x 4.5 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspur Frenkendorf-Liestal, Einspur Adlertunnel Muttenz-Liestal. Zusätzliche Sperre ab 00:30 Uhr = Totale Adlertunnel. 2 Perronkanten nutzbar. Ab 00:30 Uhr nur noch 1 Perronkante nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-844181 | 2025-02-25 | 2025-04-09 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 16x 4.5 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspur Frenkendorf-Liestal, Einspur Adlertunnel Muttenz-Liestal. Zusätzliche Sperre ab 00:30 Uhr = Totale Adlertunnel. 2 Perronkanten nutzbar. Ab 00:30 Uhr nur noch 1 Perronkante nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-844181 | 2025-02-25 | 2025-04-09 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 16x 4.5 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspur Frenkendorf-Liestal, Einspur Adlertunnel Muttenz-Liestal. Zusätzliche Sperre ab 00:30 Uhr = Totale Adlertunnel. 2 Perronkanten nutzbar. Ab 00:30 Uhr nur noch 1 Perronkante nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-851492 | 2025-04-24 | 2025-04-27 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3 Tage + 1.7 h | o | o | o | x | x | x | x | Durchgehende Y-Sperre in Liestal. Schichtweise Einspur Adlertunnel sowie Liestal-Frenkendorf. Ab 00:30-05:00 Uhr Totale Frenkendorf-Liestal und Einspur Altmarkt-Muttenz. Baufenster SA/SO mit den gewohnten Zeiten. Baufenster SO/MO verlängert 00:00-04:45 Uhr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Frenkendorf-Füllinsdorf - Muttenz Ost (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-851492 | 2025-04-24 | 2025-04-27 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3 Tage + 1.7 h | o | o | o | x | x | x | x | Durchgehende Y-Sperre in Liestal. Schichtweise Einspur Adlertunnel sowie Liestal-Frenkendorf. Ab 00:30-05:00 Uhr Totale Frenkendorf-Liestal und Einspur Altmarkt-Muttenz. Baufenster SA/SO mit den gewohnten Zeiten. Baufenster SO/MO verlängert 00:00-04:45 Uhr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Frenkendorf-Füllinsdorf - Muttenz Ost (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-851492 | 2025-04-24 | 2025-04-27 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3 Tage + 1.7 h | o | o | o | x | x | x | x | Durchgehende Y-Sperre in Liestal. Schichtweise Einspur Adlertunnel sowie Liestal-Frenkendorf. Ab 00:30-05:00 Uhr Totale Frenkendorf-Liestal und Einspur Altmarkt-Muttenz. Baufenster SA/SO mit den gewohnten Zeiten. Baufenster SO/MO verlängert 00:00-04:45 Uhr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Frenkendorf-Füllinsdorf - Muttenz Ost (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-851492 | 2025-04-24 | 2025-04-27 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3 Tage + 1.7 h | o | o | o | x | x | x | x | Durchgehende Y-Sperre in Liestal. Schichtweise Einspur Adlertunnel sowie Liestal-Frenkendorf. Ab 00:30-05:00 Uhr Totale Frenkendorf-Liestal und Einspur Altmarkt-Muttenz. Baufenster SA/SO mit den gewohnten Zeiten. Baufenster SO/MO verlängert 00:00-04:45 Uhr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Frenkendorf-Füllinsdorf - Muttenz Ost (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-851497 | 2025-04-28 | 2025-04-28 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Durchgehende Y-Sperre in Liestal. Schichtweise Einspur Adlertunnel sowie Liestal-Frenkendorf. Ab 00: Durchgehende Y-Sperre in Liestal. Schichtweise Einspur Adlertunnel sowie Liestal-Frenkendorf. Durchgehende Y-Sperre in Liestal. Schichtweise Einspur Adlertunnel sowie Liestal-Frenkendorf. Ab 00: Durchgehende Y-Sperre in Liestal. Schichtweise Einspur Adlertunnel sowie Liestal-Frenkendorf. Ab 00:30-05:00 Uhr Totale Frenkendorf-Liestal und Einspur Altmarkt-Muttenz. Baufenster SA/SO mit den gewohnten Zeiten. Baufenster SO/MO verlängert 00:00-04:45 Uhr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Frenkendorf-Füllinsdorf - Muttenz Ost (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-851497 | 2025-04-28 | 2025-04-28 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Durchgehende Y-Sperre in Liestal. Schichtweise Einspur Adlertunnel sowie Liestal-Frenkendorf. Ab 00: Durchgehende Y-Sperre in Liestal. Schichtweise Einspur Adlertunnel sowie Liestal-Frenkendorf. Durchgehende Y-Sperre in Liestal. Schichtweise Einspur Adlertunnel sowie Liestal-Frenkendorf. Ab 00: Durchgehende Y-Sperre in Liestal. Schichtweise Einspur Adlertunnel sowie Liestal-Frenkendorf. Ab 00:30-05:00 Uhr Totale Frenkendorf-Liestal und Einspur Altmarkt-Muttenz. Baufenster SA/SO mit den gewohnten Zeiten. Baufenster SO/MO verlängert 00:00-04:45 Uhr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Frenkendorf-Füllinsdorf - Muttenz Ost (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-851497 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Durchgehende Y-Sperre in Liestal. Schichtweise Einspur Adlertunnel sowie Liestal-Frenkendorf. Ab 00: Durchgehende Y-Sperre in Liestal. Schichtweise Einspur Adlertunnel sowie Liestal-Frenkendorf. Durchgehende Y-Sperre in Liestal. Schichtweise Einspur Adlertunnel sowie Liestal-Frenkendorf. Ab 00: Durchgehende Y-Sperre in Liestal. Schichtweise Einspur Adlertunnel sowie Liestal-Frenkendorf. Ab 00:30-05:00 Uhr Totale Frenkendorf-Liestal und Einspur Altmarkt-Muttenz. Baufenster SA/SO mit den gewohnten Zeiten. Baufenster SO/MO verlängert 00:00-04:45 Uhr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Frenkendorf-Füllinsdorf - Muttenz Ost (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-851497 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Durchgehende Y-Sperre in Liestal. Schichtweise Einspur Adlertunnel sowie Liestal-Frenkendorf. Ab 00: Durchgehende Y-Sperre in Liestal. Schichtweise Einspur Adlertunnel sowie Liestal-Frenkendorf. Durchgehende Y-Sperre in Liestal. Schichtweise Einspur Adlertunnel sowie Liestal-Frenkendorf. Ab 00: Durchgehende Y-Sperre in Liestal. Schichtweise Einspur Adlertunnel sowie Liestal-Frenkendorf. Ab 00:30-05:00 Uhr Totale Frenkendorf-Liestal und Einspur Altmarkt-Muttenz. Baufenster SA/SO mit den gewohnten Zeiten. Baufenster SO/MO verlängert 00:00-04:45 Uhr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Frenkendorf-Füllinsdorf - Muttenz Ost (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-852036 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Durchgehende Y-Sperre in Liestal. Schichtweise Einspur Adlertunnel sowie Liestal-Frenkendorf. Ab 00:30-05:00 Uhr Totale Adlertunnel. Ab 01:30-04:30 Uhr zusätzliche Sperre Seite Altmarkt, was einen Einspur Altmarkt-Frenkendorf auslöst. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-852036 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Durchgehende Y-Sperre in Liestal. Schichtweise Einspur Adlertunnel sowie Liestal-Frenkendorf. Ab 00:30-05:00 Uhr Totale Adlertunnel. Ab 01:30-04:30 Uhr zusätzliche Sperre Seite Altmarkt, was einen Einspur Altmarkt-Frenkendorf auslöst. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-852036 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Durchgehende Y-Sperre in Liestal. Schichtweise Einspur Adlertunnel sowie Liestal-Frenkendorf. Ab 00:30-05:00 Uhr Totale Adlertunnel. Ab 01:30-04:30 Uhr zusätzliche Sperre Seite Altmarkt, was einen Einspur Altmarkt-Frenkendorf auslöst. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-852036 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Durchgehende Y-Sperre in Liestal. Schichtweise Einspur Adlertunnel sowie Liestal-Frenkendorf. Ab 00:30-05:00 Uhr Totale Adlertunnel. Ab 01:30-04:30 Uhr zusätzliche Sperre Seite Altmarkt, was einen Einspur Altmarkt-Frenkendorf auslöst. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-852051 | 2025-04-26 | 2025-04-27 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | o | o | o | o | x | x | Durchgehende Y-Sperre in Liestal. Schichtweise Einspur Adlertunnel sowie Liestal-Frenkendorf. Ab 00:30-05:00 Uhr Totale Frenkendorf-Liestal und Einspur Altmarkt-Muttenz. Baufenster SA/SO mit den gewohnten Zeiten. Baufenster SO/MO verlängert 00:00-04:45 Uhr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Frenkendorf-Füllinsdorf - Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-852051 | 2025-04-26 | 2025-04-27 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | o | o | o | o | x | x | Durchgehende Y-Sperre in Liestal. Schichtweise Einspur Adlertunnel sowie Liestal-Frenkendorf. Ab 00:30-05:00 Uhr Totale Frenkendorf-Liestal und Einspur Altmarkt-Muttenz. Baufenster SA/SO mit den gewohnten Zeiten. Baufenster SO/MO verlängert 00:00-04:45 Uhr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Frenkendorf-Füllinsdorf - Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-852051 | 2025-04-26 | 2025-04-27 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | o | o | o | o | x | x | Durchgehende Y-Sperre in Liestal. Schichtweise Einspur Adlertunnel sowie Liestal-Frenkendorf. Ab 00:30-05:00 Uhr Totale Frenkendorf-Liestal und Einspur Altmarkt-Muttenz. Baufenster SA/SO mit den gewohnten Zeiten. Baufenster SO/MO verlängert 00:00-04:45 Uhr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Frenkendorf-Füllinsdorf - Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-852051 | 2025-04-26 | 2025-04-27 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | o | o | o | o | x | x | Durchgehende Y-Sperre in Liestal. Schichtweise Einspur Adlertunnel sowie Liestal-Frenkendorf. Ab 00:30-05:00 Uhr Totale Frenkendorf-Liestal und Einspur Altmarkt-Muttenz. Baufenster SA/SO mit den gewohnten Zeiten. Baufenster SO/MO verlängert 00:00-04:45 Uhr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Frenkendorf-Füllinsdorf - Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-852250 | 2025-04-05 | 2025-04-22 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 6.8 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspur Frenkendorf-Liestal. 2 Perronkanten nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-852250 | 2025-04-05 | 2025-04-22 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 6.8 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspur Frenkendorf-Liestal. 2 Perronkanten nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-852250 | 2025-04-05 | 2025-04-22 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 6.8 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspur Frenkendorf-Liestal. 2 Perronkanten nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-852250 | 2025-04-05 | 2025-04-22 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 6.8 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspur Frenkendorf-Liestal. 2 Perronkanten nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-852695 | 2025-06-21 | 2025-06-23 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 4.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Durchgehende Wochenendsperre. Einspur Lausen-Liestal Einspur Liestal-Muttenz (Adlertunnel) 2 Perronkanten nicht nutzbar in Liestal 1 Perronkante nicht nutzbar in Lausen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Muttenz Ost (Abzw) - Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-852695 | 2025-06-21 | 2025-06-23 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 4.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Durchgehende Wochenendsperre. Einspur Lausen-Liestal Einspur Liestal-Muttenz (Adlertunnel) 2 Perronkanten nicht nutzbar in Liestal 1 Perronkante nicht nutzbar in Lausen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Muttenz Ost (Abzw) - Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-852695 | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 4.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Durchgehende Wochenendsperre. Einspur Lausen-Liestal Einspur Liestal-Muttenz (Adlertunnel) 2 Perronkanten nicht nutzbar in Liestal 1 Perronkante nicht nutzbar in Lausen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Muttenz Ost (Abzw) - Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-852695 | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 4.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Durchgehende Wochenendsperre. Einspur Lausen-Liestal Einspur Liestal-Muttenz (Adlertunnel) 2 Perronkanten nicht nutzbar in Liestal 1 Perronkante nicht nutzbar in Lausen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Muttenz Ost (Abzw) - Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-852727 | 2025-06-23 | 2025-06-25 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur Lausen-Liestal Einspur Liestal-Muttenz (Adlertunnel) 2 Perronkanten nicht nutzbar in Liestal 1 Perronkante nicht nutzbar in Lausen Schichten finden nur MO/DI und DI/MI statt. Entgegen der Daten auf der Folie. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Muttenz Ost (Abzw) - Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-852727 | 2025-06-23 | 2025-06-25 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur Lausen-Liestal Einspur Liestal-Muttenz (Adlertunnel) 2 Perronkanten nicht nutzbar in Liestal 1 Perronkante nicht nutzbar in Lausen Schichten finden nur MO/DI und DI/MI statt. Entgegen der Daten auf der Folie. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Muttenz Ost (Abzw) - Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-852727 | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur Lausen-Liestal Einspur Liestal-Muttenz (Adlertunnel) 2 Perronkanten nicht nutzbar in Liestal 1 Perronkante nicht nutzbar in Lausen Schichten finden nur MO/DI und DI/MI statt. Entgegen der Daten auf der Folie. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Muttenz Ost (Abzw) - Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-852727 | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur Lausen-Liestal Einspur Liestal-Muttenz (Adlertunnel) 2 Perronkanten nicht nutzbar in Liestal 1 Perronkante nicht nutzbar in Lausen Schichten finden nur MO/DI und DI/MI statt. Entgegen der Daten auf der Folie. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Muttenz Ost (Abzw) - Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-852839 | 2025-07-19 | 2025-07-21 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 4.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Durchgehende Wochenendsperre mit EInspur Lausen-Liestal 2 Perronkanten nicht nutzbar in Liestal 1 Perronkante nicht nutzbar in Lausen Nebengleise in Lausen sind ebenfalls gesperrt. (siehe Folie) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal - Lausen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-852839 | 2025-07-19 | 2025-07-21 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 4.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Durchgehende Wochenendsperre mit EInspur Lausen-Liestal 2 Perronkanten nicht nutzbar in Liestal 1 Perronkante nicht nutzbar in Lausen Nebengleise in Lausen sind ebenfalls gesperrt. (siehe Folie) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal - Lausen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-852839 | 2025-07-19 | 2025-07-21 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 4.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Durchgehende Wochenendsperre mit EInspur Lausen-Liestal 2 Perronkanten nicht nutzbar in Liestal 1 Perronkante nicht nutzbar in Lausen Nebengleise in Lausen sind ebenfalls gesperrt. (siehe Folie) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal - Lausen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-852839 | 2025-07-19 | 2025-07-21 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 4.5 h | x | o | o | o | o | x | x | Durchgehende Wochenendsperre mit EInspur Lausen-Liestal 2 Perronkanten nicht nutzbar in Liestal 1 Perronkante nicht nutzbar in Lausen Nebengleise in Lausen sind ebenfalls gesperrt. (siehe Folie) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal - Lausen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-852842 | 2025-07-21 | 2025-07-23 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur Lausen-Liestal 2 Perronkanten nicht nutzbar in Liestal 1 Perronkante nicht nutzbar in Lausen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal - Lausen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-852842 | 2025-07-21 | 2025-07-23 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur Lausen-Liestal 2 Perronkanten nicht nutzbar in Liestal 1 Perronkante nicht nutzbar in Lausen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal - Lausen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-852842 | 2025-07-21 | 2025-07-23 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur Lausen-Liestal 2 Perronkanten nicht nutzbar in Liestal 1 Perronkante nicht nutzbar in Lausen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal - Lausen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-852842 | 2025-07-21 | 2025-07-23 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur Lausen-Liestal 2 Perronkanten nicht nutzbar in Liestal 1 Perronkante nicht nutzbar in Lausen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal - Lausen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-852902 | 2025-07-02 | 2025-11-17 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 24x 5.5 h | x | x | x | x | x | x | x | Y-Sperre Einspur Frenkendorf-Liestal Einspur Adlertunnel Muttenz-Liestal 2 Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal - Muttenz Ost (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-852902 | 2025-07-02 | 2025-11-17 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 24x 5.5 h | x | x | x | x | x | x | x | Y-Sperre Einspur Frenkendorf-Liestal Einspur Adlertunnel Muttenz-Liestal 2 Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal - Muttenz Ost (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-852902 | 2025-07-02 | 2025-11-17 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 24x 5.5 h | x | x | x | x | x | x | x | Y-Sperre Einspur Frenkendorf-Liestal Einspur Adlertunnel Muttenz-Liestal 2 Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal - Muttenz Ost (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-852902 | 2025-07-02 | 2025-11-17 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 24x 5.5 h | x | x | x | x | x | x | x | Y-Sperre Einspur Frenkendorf-Liestal Einspur Adlertunnel Muttenz-Liestal 2 Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal - Muttenz Ost (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-875470 | 2025-01-19 | 2025-02-23 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 2.8 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Lausen - Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-875470 | 2025-01-19 | 2025-02-23 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 2.8 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Lausen - Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-875470 | 2025-01-19 | 2025-02-23 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 2.8 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Lausen - Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-875470 | 2025-01-19 | 2025-02-23 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 2.8 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Lausen - Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-875486 | 2025-03-02 | 2025-03-16 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 2.8 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Lausen - Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-875486 | 2025-03-02 | 2025-03-16 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 2.8 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Lausen - Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-875486 | 2025-03-02 | 2025-03-16 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 2.8 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Lausen - Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-875486 | 2025-03-02 | 2025-03-16 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 2.8 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Lausen - Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-875493 | 2025-01-20 | 2025-03-17 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Lausen - Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-875493 | 2025-01-20 | 2025-03-17 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Lausen - Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-875493 | 2025-01-20 | 2025-03-17 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Lausen - Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-875493 | 2025-01-20 | 2025-03-17 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Lausen - Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-875498 | 2025-01-21 | 2025-04-08 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 9x 1.0 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Lausen - Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-875498 | 2025-01-21 | 2025-04-08 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 9x 1.0 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Lausen - Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-875498 | 2025-01-21 | 2025-04-08 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 9x 1.0 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Lausen - Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-875498 | 2025-01-21 | 2025-04-08 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 9x 1.0 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Lausen - Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-875502 | 2025-01-22 | 2025-04-09 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 9x 1.0 h | o | o | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Lausen - Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-875502 | 2025-01-22 | 2025-04-09 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 9x 1.0 h | o | o | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Lausen - Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-875502 | 2025-01-22 | 2025-04-09 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 9x 1.0 h | o | o | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Lausen - Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-875502 | 2025-01-22 | 2025-04-09 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 9x 1.0 h | o | o | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Lausen - Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-875588 | 2025-02-23 | 2025-02-24 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale Frenkendorf-Liestal findet durchgehend statt. Ab 00:30 Uhr zusätzliche Sperre = Einspur Adlertunnel, findet in 2 Schichten statt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Muttenz Ost (Abzw) - Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-875588 | 2025-02-23 | 2025-02-24 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale Frenkendorf-Liestal findet durchgehend statt. Ab 00:30 Uhr zusätzliche Sperre = Einspur Adlertunnel, findet in 2 Schichten statt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Muttenz Ost (Abzw) - Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-875588 | 2025-02-23 | 2025-02-24 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale Frenkendorf-Liestal findet durchgehend statt. Ab 00:30 Uhr zusätzliche Sperre = Einspur Adlertunnel, findet in 2 Schichten statt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Muttenz Ost (Abzw) - Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-875588 | 2025-02-23 | 2025-02-24 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Totale Frenkendorf-Liestal findet durchgehend statt. Ab 00:30 Uhr zusätzliche Sperre = Einspur Adlertunnel, findet in 2 Schichten statt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Muttenz Ost (Abzw) - Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-875626 | 2025-03-18 | 2025-04-11 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 6.8 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspur Frenkendorf-Liestal. 2 Perronkanten nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-875626 | 2025-03-18 | 2025-04-11 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 6.8 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspur Frenkendorf-Liestal. 2 Perronkanten nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-875626 | 2025-03-18 | 2025-04-11 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 6.8 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspur Frenkendorf-Liestal. 2 Perronkanten nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-875626 | 2025-03-18 | 2025-04-11 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 6.8 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspur Frenkendorf-Liestal. 2 Perronkanten nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-875636 | 2025-03-19 | 2025-04-11 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 3.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspur Frenkendorf-Pratteln. Gl. 1 nicht nutzbar. Ab 01:30 Uhr zusätzlicher Einspur Liestal-Lausen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-875636 | 2025-03-19 | 2025-04-11 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 3.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspur Frenkendorf-Pratteln. Gl. 1 nicht nutzbar. Ab 01:30 Uhr zusätzlicher Einspur Liestal-Lausen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-875636 | 2025-03-19 | 2025-04-11 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 3.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspur Frenkendorf-Pratteln. Gl. 1 nicht nutzbar. Ab 01:30 Uhr zusätzlicher Einspur Liestal-Lausen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-875636 | 2025-03-19 | 2025-04-11 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 3.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspur Frenkendorf-Pratteln. Gl. 1 nicht nutzbar. Ab 01:30 Uhr zusätzlicher Einspur Liestal-Lausen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-875805 | 2025-04-06 | 2025-04-22 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 8x 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-875805 | 2025-04-06 | 2025-04-22 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 8x 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-875805 | 2025-04-06 | 2025-04-22 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 8x 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-875805 | 2025-04-06 | 2025-04-22 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 8x 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-875817 | 2025-04-06 | 2025-04-22 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Lausen - Liestal Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-875817 | 2025-04-06 | 2025-04-22 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Lausen - Liestal Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-875817 | 2025-04-06 | 2025-04-22 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Lausen - Liestal Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-875817 | 2025-04-06 | 2025-04-22 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Lausen - Liestal Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-875823 | 2025-04-14 | 2025-04-14 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Lausen - Liestal Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-875823 | 2025-04-14 | 2025-04-14 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Lausen - Liestal Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-875823 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Lausen - Liestal Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-875823 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Lausen - Liestal Nord (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-875838 | 2025-03-23 | 2025-03-23 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.8 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Lausen - Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-875838 | 2025-03-23 | 2025-03-23 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.8 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Lausen - Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-875838 | 2025-03-23 | 2025-03-23 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.8 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Lausen - Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-875838 | 2025-03-23 | 2025-03-23 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.8 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Lausen - Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-875843 | 2025-03-24 | 2025-03-24 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Lausen - Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-875843 | 2025-03-24 | 2025-03-24 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Lausen - Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-875843 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Lausen - Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-875843 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Lausen - Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-875863 | 2025-03-31 | 2025-03-31 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Lausen - Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-875863 | 2025-03-31 | 2025-03-31 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Lausen - Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-875863 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Lausen - Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-875863 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Lausen - Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-875915 | 2025-03-30 | 2025-03-30 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1.8 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Lausen - Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-875915 | 2025-03-30 | 2025-03-30 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1.8 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Lausen - Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-875915 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1.8 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Lausen - Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-875915 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1.8 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Lausen - Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-876135 | 2025-04-29 | 2025-11-12 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 49x 1.0 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal Nord (Abzw) - Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-876135 | 2025-04-29 | 2025-11-12 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 49x 1.0 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal Nord (Abzw) - Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-876135 | 2025-04-29 | 2025-11-12 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 49x 1.0 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal Nord (Abzw) - Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-876135 | 2025-04-29 | 2025-11-12 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 49x 1.0 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal Nord (Abzw) - Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-876166 | 2025-04-28 | 2025-04-28 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | SO/MO, 27./28.04.2025, Zeitraum 0000-0500 GROSS-IBN Stellwerke Raum NWCH: IBN Zwingen, Release Basel SBB, Release Frenkendorf, grosser Release Liestal, Release Lausen; Release SIMIS-W Basel RB; Leittechnik Zelle Basel (mit Unterbruch)" | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-876166 | 2025-04-28 | 2025-04-28 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | SO/MO, 27./28.04.2025, Zeitraum 0000-0500 GROSS-IBN Stellwerke Raum NWCH: IBN Zwingen, Release Basel SBB, Release Frenkendorf, grosser Release Liestal, Release Lausen; Release SIMIS-W Basel RB; Leittechnik Zelle Basel (mit Unterbruch)" | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-876166 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | SO/MO, 27./28.04.2025, Zeitraum 0000-0500 GROSS-IBN Stellwerke Raum NWCH: IBN Zwingen, Release Basel SBB, Release Frenkendorf, grosser Release Liestal, Release Lausen; Release SIMIS-W Basel RB; Leittechnik Zelle Basel (mit Unterbruch)" | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-876166 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | SO/MO, 27./28.04.2025, Zeitraum 0000-0500 GROSS-IBN Stellwerke Raum NWCH: IBN Zwingen, Release Basel SBB, Release Frenkendorf, grosser Release Liestal, Release Lausen; Release SIMIS-W Basel RB; Leittechnik Zelle Basel (mit Unterbruch)" | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-876178 | 2025-04-28 | 2025-04-28 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | SO/MO, 27./28.04.2025, Zeitraum 0000-0500 GROSS-IBN Stellwerke Raum NWCH: IBN Zwingen, Release Basel SBB, Release Frenkendorf, grosser Release Liestal, Release Lausen; Release SIMIS-W Basel RB; Leittechnik Zelle Basel (mit Unterbruch)" | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal Nord (Abzw) - Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-876178 | 2025-04-28 | 2025-04-28 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | SO/MO, 27./28.04.2025, Zeitraum 0000-0500 GROSS-IBN Stellwerke Raum NWCH: IBN Zwingen, Release Basel SBB, Release Frenkendorf, grosser Release Liestal, Release Lausen; Release SIMIS-W Basel RB; Leittechnik Zelle Basel (mit Unterbruch)" | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal Nord (Abzw) - Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-876178 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | SO/MO, 27./28.04.2025, Zeitraum 0000-0500 GROSS-IBN Stellwerke Raum NWCH: IBN Zwingen, Release Basel SBB, Release Frenkendorf, grosser Release Liestal, Release Lausen; Release SIMIS-W Basel RB; Leittechnik Zelle Basel (mit Unterbruch)" | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal Nord (Abzw) - Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-876178 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | SO/MO, 27./28.04.2025, Zeitraum 0000-0500 GROSS-IBN Stellwerke Raum NWCH: IBN Zwingen, Release Basel SBB, Release Frenkendorf, grosser Release Liestal, Release Lausen; Release SIMIS-W Basel RB; Leittechnik Zelle Basel (mit Unterbruch)" | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal Nord (Abzw) - Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-876188 | 2025-05-05 | 2025-11-10 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 25x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal Nord (Abzw) - Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-876188 | 2025-05-05 | 2025-11-10 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 25x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal Nord (Abzw) - Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-876188 | 2025-05-05 | 2025-11-10 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 25x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal Nord (Abzw) - Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-876188 | 2025-05-05 | 2025-11-10 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 25x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal Nord (Abzw) - Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-876252 | 2025-05-04 | 2025-09-28 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 15x 2.8 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal Nord (Abzw) - Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-876252 | 2025-05-04 | 2025-09-28 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 15x 2.8 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal Nord (Abzw) - Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-876252 | 2025-05-04 | 2025-09-28 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 15x 2.8 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal Nord (Abzw) - Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-876252 | 2025-05-04 | 2025-09-28 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 15x 2.8 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal Nord (Abzw) - Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-876314 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Durchgehende Y-Sperre in Liestal. Schichtweise Einspur Adlertunnel sowie Liestal-Frenkendorf. Ab 00:30-05:00 Uhr Totale Adlertunnel. Ab 01:30-04:30 Uhr zusätzliche Sperre Seite Altmarkt, was einen Einspur Altmarkt-Frenkendorf auslöst. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Muttenz Ost (Abzw) - Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-876314 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Durchgehende Y-Sperre in Liestal. Schichtweise Einspur Adlertunnel sowie Liestal-Frenkendorf. Ab 00:30-05:00 Uhr Totale Adlertunnel. Ab 01:30-04:30 Uhr zusätzliche Sperre Seite Altmarkt, was einen Einspur Altmarkt-Frenkendorf auslöst. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Muttenz Ost (Abzw) - Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-876314 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Durchgehende Y-Sperre in Liestal. Schichtweise Einspur Adlertunnel sowie Liestal-Frenkendorf. Ab 00:30-05:00 Uhr Totale Adlertunnel. Ab 01:30-04:30 Uhr zusätzliche Sperre Seite Altmarkt, was einen Einspur Altmarkt-Frenkendorf auslöst. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Muttenz Ost (Abzw) - Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-876314 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Durchgehende Y-Sperre in Liestal. Schichtweise Einspur Adlertunnel sowie Liestal-Frenkendorf. Ab 00:30-05:00 Uhr Totale Adlertunnel. Ab 01:30-04:30 Uhr zusätzliche Sperre Seite Altmarkt, was einen Einspur Altmarkt-Frenkendorf auslöst. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Muttenz Ost (Abzw) - Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-876322 | 2025-04-28 | 2025-04-28 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Durchgehende Y-Sperre in Liestal. Schichtweise Einspur Adlertunnel sowie Liestal-Frenkendorf. Ab 00: Durchgehende Y-Sperre in Liestal. Schichtweise Einspur Adlertunnel sowie Liestal-Frenkendorf. Ab 00:30-05:00 Uhr Totale Frenkendorf-Liestal und Einspur Altmarkt-Muttenz. Baufenster SA/SO mit den gewohnten Zeiten. Baufenster SO/MO verlängert 00:00-04:45 Uhr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Frenkendorf-Füllinsdorf - Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-876322 | 2025-04-28 | 2025-04-28 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Durchgehende Y-Sperre in Liestal. Schichtweise Einspur Adlertunnel sowie Liestal-Frenkendorf. Ab 00: Durchgehende Y-Sperre in Liestal. Schichtweise Einspur Adlertunnel sowie Liestal-Frenkendorf. Ab 00:30-05:00 Uhr Totale Frenkendorf-Liestal und Einspur Altmarkt-Muttenz. Baufenster SA/SO mit den gewohnten Zeiten. Baufenster SO/MO verlängert 00:00-04:45 Uhr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Frenkendorf-Füllinsdorf - Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-876322 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Durchgehende Y-Sperre in Liestal. Schichtweise Einspur Adlertunnel sowie Liestal-Frenkendorf. Ab 00: Durchgehende Y-Sperre in Liestal. Schichtweise Einspur Adlertunnel sowie Liestal-Frenkendorf. Ab 00:30-05:00 Uhr Totale Frenkendorf-Liestal und Einspur Altmarkt-Muttenz. Baufenster SA/SO mit den gewohnten Zeiten. Baufenster SO/MO verlängert 00:00-04:45 Uhr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Frenkendorf-Füllinsdorf - Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-876322 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Durchgehende Y-Sperre in Liestal. Schichtweise Einspur Adlertunnel sowie Liestal-Frenkendorf. Ab 00: Durchgehende Y-Sperre in Liestal. Schichtweise Einspur Adlertunnel sowie Liestal-Frenkendorf. Ab 00:30-05:00 Uhr Totale Frenkendorf-Liestal und Einspur Altmarkt-Muttenz. Baufenster SA/SO mit den gewohnten Zeiten. Baufenster SO/MO verlängert 00:00-04:45 Uhr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Frenkendorf-Füllinsdorf - Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-876329 | 2025-04-27 | 2025-04-27 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.8 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Lausen - Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-876329 | 2025-04-27 | 2025-04-27 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.8 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Lausen - Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-876329 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.8 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Lausen - Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-876329 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.8 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Lausen - Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-876568 | 2025-06-12 | 2025-06-13 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Totale Adlertunnel in Schichten inkl. 2 Perronkanten nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-876568 | 2025-06-12 | 2025-06-13 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Totale Adlertunnel in Schichten inkl. 2 Perronkanten nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-876568 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Totale Adlertunnel in Schichten inkl. 2 Perronkanten nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-876568 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Totale Adlertunnel in Schichten inkl. 2 Perronkanten nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-876576 | 2025-06-14 | 2025-06-16 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 18.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Ganzes Wochenende Totale Frenkendorf-Liestal. Ab 00:30-05:00 Uhr in 2 Schichten Einspur Muttenz-Adlertunnel-Lausen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-876576 | 2025-06-14 | 2025-06-16 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 18.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Ganzes Wochenende Totale Frenkendorf-Liestal. Ab 00:30-05:00 Uhr in 2 Schichten Einspur Muttenz-Adlertunnel-Lausen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-876576 | 2025-06-14 | 2025-06-16 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 18.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Ganzes Wochenende Totale Frenkendorf-Liestal. Ab 00:30-05:00 Uhr in 2 Schichten Einspur Muttenz-Adlertunnel-Lausen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-876576 | 2025-06-14 | 2025-06-16 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 18.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Ganzes Wochenende Totale Frenkendorf-Liestal. Ab 00:30-05:00 Uhr in 2 Schichten Einspur Muttenz-Adlertunnel-Lausen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-876591 | 2025-06-15 | 2025-06-16 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Ganzes Wochenende Totale Frenkendorf-Liestal. Ab 00:30-05:00 Uhr in 2 Schichten Einspur Muttenz-Adlertunnel-Lausen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Lausen - Muttenz Ost (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-876591 | 2025-06-15 | 2025-06-16 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Ganzes Wochenende Totale Frenkendorf-Liestal. Ab 00:30-05:00 Uhr in 2 Schichten Einspur Muttenz-Adlertunnel-Lausen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Lausen - Muttenz Ost (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-876591 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Ganzes Wochenende Totale Frenkendorf-Liestal. Ab 00:30-05:00 Uhr in 2 Schichten Einspur Muttenz-Adlertunnel-Lausen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Lausen - Muttenz Ost (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-876591 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Ganzes Wochenende Totale Frenkendorf-Liestal. Ab 00:30-05:00 Uhr in 2 Schichten Einspur Muttenz-Adlertunnel-Lausen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Lausen - Muttenz Ost (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-877171 | 2025-06-16 | 2025-06-17 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Y-Sperre Einspur Frenkendorf-Liestal, Muttenz-Liestal (Adlertunnel). 2 Perronkanten nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Frenkendorf-Füllinsdorf - Muttenz Ost (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-877171 | 2025-06-16 | 2025-06-17 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Y-Sperre Einspur Frenkendorf-Liestal, Muttenz-Liestal (Adlertunnel). 2 Perronkanten nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Frenkendorf-Füllinsdorf - Muttenz Ost (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-877171 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Y-Sperre Einspur Frenkendorf-Liestal, Muttenz-Liestal (Adlertunnel). 2 Perronkanten nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Frenkendorf-Füllinsdorf - Muttenz Ost (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-877171 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Y-Sperre Einspur Frenkendorf-Liestal, Muttenz-Liestal (Adlertunnel). 2 Perronkanten nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Frenkendorf-Füllinsdorf - Muttenz Ost (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-877751 | 2025-06-17 | 2025-11-14 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 49x 5.5 h | x | x | x | x | x | x | x | Y-Sperre. Einspur Frenkendorf-Liestal, Einspur Adletunnel. 2 Perronkanten nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal - Muttenz Ost (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-877751 | 2025-06-17 | 2025-11-14 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 49x 5.5 h | x | x | x | x | x | x | x | Y-Sperre. Einspur Frenkendorf-Liestal, Einspur Adletunnel. 2 Perronkanten nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal - Muttenz Ost (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-877751 | 2025-06-17 | 2025-11-14 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 49x 5.5 h | x | x | x | x | x | x | x | Y-Sperre. Einspur Frenkendorf-Liestal, Einspur Adletunnel. 2 Perronkanten nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal - Muttenz Ost (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-877751 | 2025-06-17 | 2025-11-14 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 49x 5.5 h | x | x | x | x | x | x | x | Y-Sperre. Einspur Frenkendorf-Liestal, Einspur Adletunnel. 2 Perronkanten nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal - Muttenz Ost (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-878042 | 2025-07-23 | 2025-07-24 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspur Liestal-Lausen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Lausen - Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-878042 | 2025-07-23 | 2025-07-24 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspur Liestal-Lausen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Lausen - Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-878042 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspur Liestal-Lausen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Lausen - Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-878042 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspur Liestal-Lausen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Lausen - Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-878050 | 2025-07-24 | 2025-07-25 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur Liestal-Lausen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal - Lausen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-878050 | 2025-07-24 | 2025-07-25 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur Liestal-Lausen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal - Lausen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-878050 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur Liestal-Lausen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal - Lausen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-878050 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur Liestal-Lausen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal - Lausen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-878054 | 2025-11-02 | 2025-11-04 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspur Lausen-Liestal Einspur Liestal-Muttenz (Adlertunnel) 2 Perronkanten nicht nutzbar in Liestal 1 Perronkante nicht nutzbar in Lausen Schichten finden nur MO/DI und DI/MI statt. Entgegen der Daten auf der Folie. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Muttenz Ost (Abzw) - Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-878054 | 2025-11-02 | 2025-11-04 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspur Lausen-Liestal Einspur Liestal-Muttenz (Adlertunnel) 2 Perronkanten nicht nutzbar in Liestal 1 Perronkante nicht nutzbar in Lausen Schichten finden nur MO/DI und DI/MI statt. Entgegen der Daten auf der Folie. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Muttenz Ost (Abzw) - Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-878054 | 2025-11-02 | 2025-11-04 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspur Lausen-Liestal Einspur Liestal-Muttenz (Adlertunnel) 2 Perronkanten nicht nutzbar in Liestal 1 Perronkante nicht nutzbar in Lausen Schichten finden nur MO/DI und DI/MI statt. Entgegen der Daten auf der Folie. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Muttenz Ost (Abzw) - Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-878054 | 2025-11-02 | 2025-11-04 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspur Lausen-Liestal Einspur Liestal-Muttenz (Adlertunnel) 2 Perronkanten nicht nutzbar in Liestal 1 Perronkante nicht nutzbar in Lausen Schichten finden nur MO/DI und DI/MI statt. Entgegen der Daten auf der Folie. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Muttenz Ost (Abzw) - Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-878057 | 2025-11-04 | 2025-11-07 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.5 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspur Lausen-Liestal 2 Perronkanten nicht nutzbar in Liestal 1 Perronkante nicht nutzbar in Lausen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal - Lausen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-878057 | 2025-11-04 | 2025-11-07 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.5 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspur Lausen-Liestal 2 Perronkanten nicht nutzbar in Liestal 1 Perronkante nicht nutzbar in Lausen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal - Lausen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-878057 | 2025-11-04 | 2025-11-07 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.5 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspur Lausen-Liestal 2 Perronkanten nicht nutzbar in Liestal 1 Perronkante nicht nutzbar in Lausen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal - Lausen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-878057 | 2025-11-04 | 2025-11-07 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.5 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspur Lausen-Liestal 2 Perronkanten nicht nutzbar in Liestal 1 Perronkante nicht nutzbar in Lausen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal - Lausen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-878242 | 2025-09-27 | 2025-09-29 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totale Frenkendorf-Liestal. Arbeiten finden am Nordkopf statt. Gl.1 und 2 können als Wendegleis genutzt werden. Schichten finden an 2 Wochenenden statt aber nicht gemäss der Daten auf der Folie. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-878242 | 2025-09-27 | 2025-09-29 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totale Frenkendorf-Liestal. Arbeiten finden am Nordkopf statt. Gl.1 und 2 können als Wendegleis genutzt werden. Schichten finden an 2 Wochenenden statt aber nicht gemäss der Daten auf der Folie. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-878242 | 2025-09-27 | 2025-09-29 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totale Frenkendorf-Liestal. Arbeiten finden am Nordkopf statt. Gl.1 und 2 können als Wendegleis genutzt werden. Schichten finden an 2 Wochenenden statt aber nicht gemäss der Daten auf der Folie. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-878242 | 2025-09-27 | 2025-09-29 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totale Frenkendorf-Liestal. Arbeiten finden am Nordkopf statt. Gl.1 und 2 können als Wendegleis genutzt werden. Schichten finden an 2 Wochenenden statt aber nicht gemäss der Daten auf der Folie. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-878248 | 2025-10-11 | 2025-10-13 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totale Frenkendorf-Liestal. Arbeiten finden am Nordkopf statt. Gl.1 und 2 können als Wendegleis genutzt werden. Schichten finden an 2 Wochenenden statt aber nicht gemäss der Daten auf der Folie. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-878248 | 2025-10-11 | 2025-10-13 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totale Frenkendorf-Liestal. Arbeiten finden am Nordkopf statt. Gl.1 und 2 können als Wendegleis genutzt werden. Schichten finden an 2 Wochenenden statt aber nicht gemäss der Daten auf der Folie. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-878248 | 2025-10-11 | 2025-10-13 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totale Frenkendorf-Liestal. Arbeiten finden am Nordkopf statt. Gl.1 und 2 können als Wendegleis genutzt werden. Schichten finden an 2 Wochenenden statt aber nicht gemäss der Daten auf der Folie. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-878248 | 2025-10-11 | 2025-10-13 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totale Frenkendorf-Liestal. Arbeiten finden am Nordkopf statt. Gl.1 und 2 können als Wendegleis genutzt werden. Schichten finden an 2 Wochenenden statt aber nicht gemäss der Daten auf der Folie. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-935077 | 2025-04-22 | 2025-04-24 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.5 h | o | x | x | o | o | o | o | Y-Sperre Einspur Frenkendorf-Liestal Einspur Adlertunnel Muttenz-Liestal 2 Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Frenkendorf-Füllinsdorf - Muttenz Ost (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-935077 | 2025-04-22 | 2025-04-24 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.5 h | o | x | x | o | o | o | o | Y-Sperre Einspur Frenkendorf-Liestal Einspur Adlertunnel Muttenz-Liestal 2 Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Frenkendorf-Füllinsdorf - Muttenz Ost (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-935077 | 2025-04-22 | 2025-04-24 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.5 h | o | x | x | o | o | o | o | Y-Sperre Einspur Frenkendorf-Liestal Einspur Adlertunnel Muttenz-Liestal 2 Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Frenkendorf-Füllinsdorf - Muttenz Ost (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-935077 | 2025-04-22 | 2025-04-24 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.5 h | o | x | x | o | o | o | o | Y-Sperre Einspur Frenkendorf-Liestal Einspur Adlertunnel Muttenz-Liestal 2 Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Frenkendorf-Füllinsdorf - Muttenz Ost (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-935096 | 2025-06-27 | 2025-06-30 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.0 h | o | o | o | o | x | x | x | 2 Perronkanten nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-935096 | 2025-06-27 | 2025-06-30 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.0 h | o | o | o | o | x | x | x | 2 Perronkanten nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-935096 | 2025-06-27 | 2025-06-30 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.0 h | o | o | o | o | x | x | x | 2 Perronkanten nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24690 | ZEB: Liestal Vierspurausbau & Bau Wendegleis | P-18242 | I-935096 | 2025-06-27 | 2025-06-30 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.0 h | o | o | o | o | x | x | x | 2 Perronkanten nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Andere/Mitte | Liestal | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-24854 | BZU23 Mezzovico, rinnovo fermata | P-13268 | I-614986 | 2025-05-20 | 2025-11-07 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 108x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rivera-Bironico - Mezzovico (c bin) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-24854 | BZU23 Mezzovico, rinnovo fermata | P-13268 | I-764077 | 2025-11-10 | 2025-12-23 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 31x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Mezzovico (c bin) - Rivera-Bironico | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-24854 | BZU23 Mezzovico, rinnovo fermata | P-13268 | I-875464 | 2025-05-25 | 2025-05-26 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rivera-Bironico - Mezzovico (c bin) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-24854 | BZU23 Mezzovico, rinnovo fermata | P-13268 | I-875465 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rivera-Bironico | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-24854 | BZU23 Mezzovico, rinnovo fermata | P-13268 | I-875866 | 2025-06-30 | 2025-07-07 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rivera-Bironico - Mezzovico (c bin) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-24854 | BZU23 Mezzovico, rinnovo fermata | P-13268 | I-875888 | 2025-06-30 | 2025-07-07 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Mezzovico (c bin) - Rivera-Bironico | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-24854 | BZU23 Mezzovico, rinnovo fermata | P-13268 | I-879201 | 2025-11-09 | 2025-11-10 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.2 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Mezzovico (c bin) - Rivera-Bironico | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-24854 | BZU23 Mezzovico, rinnovo fermata | P-13268 | I-879203 | 2025-11-06 | 2025-11-07 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | o | o | o | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Mezzovico (c bin) - Rivera-Bironico | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-24854 | BZU23 Mezzovico, rinnovo fermata | P-13268 | I-879204 | 2025-12-01 | 2025-12-15 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Mezzovico (c bin) - Rivera-Bironico | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-24854 | BZU23 Mezzovico, rinnovo fermata | P-13268 | I-879213 | 2025-12-01 | 2025-12-15 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rivera-Bironico - Mezzovico (c bin) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-24854 | BZU23 Mezzovico, rinnovo fermata | P-13268 | I-879217 | 2025-12-17 | 2025-12-17 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | o | o | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Rivera-Bironico - Mezzovico (c bin) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18326 | I-847601 | 2025-06-12 | 2025-09-01 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 81 Tage + 12.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nur 2 vn 3 Gleisachsen in OST verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18326 | I-847601 | 2025-06-12 | 2025-09-01 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 81 Tage + 12.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nur 2 vn 3 Gleisachsen in OST verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18326 | I-847601 | 2025-06-12 | 2025-09-01 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 81 Tage + 12.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nur 2 vn 3 Gleisachsen in OST verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18326 | I-847601 | 2025-06-12 | 2025-09-01 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 81 Tage + 12.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nur 2 vn 3 Gleisachsen in OST verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18326 | I-870243 | 2025-06-13 | 2025-06-18 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | x | x | x | o | x | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18326 | I-870243 | 2025-06-13 | 2025-06-18 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | x | x | x | o | x | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18326 | I-870243 | 2025-06-13 | 2025-06-18 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | x | x | x | o | x | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18326 | I-870243 | 2025-06-13 | 2025-06-18 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | x | x | x | o | x | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18326 | I-870247 | 2025-06-13 | 2025-06-18 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | x | x | x | o | x | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18326 | I-870247 | 2025-06-13 | 2025-06-18 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | x | x | x | o | x | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18326 | I-870247 | 2025-06-13 | 2025-06-18 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | x | x | x | o | x | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18326 | I-870247 | 2025-06-13 | 2025-06-18 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | x | x | x | o | x | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18326 | I-870249 | 2025-06-19 | 2025-06-24 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | x | x | o | x | x | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18326 | I-870249 | 2025-06-19 | 2025-06-24 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | x | x | o | x | x | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18326 | I-870249 | 2025-06-19 | 2025-06-24 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | x | x | o | x | x | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18326 | I-870249 | 2025-06-19 | 2025-06-24 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | x | x | o | x | x | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18326 | I-870252 | 2025-06-19 | 2025-06-24 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | x | x | o | x | x | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18326 | I-870252 | 2025-06-19 | 2025-06-24 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | x | x | o | x | x | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18326 | I-870252 | 2025-06-19 | 2025-06-24 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | x | x | o | x | x | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18326 | I-870252 | 2025-06-19 | 2025-06-24 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | x | x | o | x | x | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18326 | I-870254 | 2025-06-25 | 2025-07-10 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 5.2 h | o | o | o | o | o | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18326 | I-870254 | 2025-06-25 | 2025-07-10 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 5.2 h | o | o | o | o | o | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18326 | I-870254 | 2025-06-25 | 2025-07-10 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 5.2 h | o | o | o | o | o | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18326 | I-870254 | 2025-06-25 | 2025-07-10 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 5.2 h | o | o | o | o | o | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18326 | I-870256 | 2025-06-25 | 2025-07-10 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 4.5 h | o | o | o | o | o | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18326 | I-870256 | 2025-06-25 | 2025-07-10 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 4.5 h | o | o | o | o | o | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18326 | I-870256 | 2025-06-25 | 2025-07-10 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 4.5 h | o | o | o | o | o | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18326 | I-870256 | 2025-06-25 | 2025-07-10 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 4.5 h | o | o | o | o | o | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18326 | I-870258 | 2025-07-11 | 2025-08-15 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 25x 5.1 h | x | x | x | x | x | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18326 | I-870258 | 2025-07-11 | 2025-08-15 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 25x 5.1 h | x | x | x | x | x | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18326 | I-870258 | 2025-07-11 | 2025-08-15 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 25x 5.1 h | x | x | x | x | x | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18326 | I-870258 | 2025-07-11 | 2025-08-15 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 25x 5.1 h | x | x | x | x | x | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18326 | I-870260 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18326 | I-870260 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18326 | I-870260 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18326 | I-870260 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18327 | I-847604 | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 121 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Überholgleise 4/5 nicht nutzbar Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18327 | I-847604 | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 121 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Überholgleise 4/5 nicht nutzbar Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18327 | I-847604 | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 121 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Überholgleise 4/5 nicht nutzbar Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18327 | I-847604 | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 121 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Überholgleise 4/5 nicht nutzbar Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18327 | I-890258 | 2025-09-06 | 2025-09-08 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18327 | I-890258 | 2025-09-06 | 2025-09-08 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18327 | I-890258 | 2025-09-06 | 2025-09-08 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18327 | I-890258 | 2025-09-06 | 2025-09-08 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18327 | I-890264 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18327 | I-890264 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18327 | I-890264 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18327 | I-890264 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18327 | I-890267 | 2025-09-15 | 2025-09-29 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18327 | I-890267 | 2025-09-15 | 2025-09-29 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18327 | I-890267 | 2025-09-15 | 2025-09-29 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18327 | I-890267 | 2025-09-15 | 2025-09-29 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18327 | I-890289 | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Lösch- und Rettungszug | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18327 | I-890289 | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Lösch- und Rettungszug | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18327 | I-890289 | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Lösch- und Rettungszug | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18327 | I-890289 | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Lösch- und Rettungszug | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18327 | I-890293 | 2025-09-09 | 2025-09-19 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 5.1 h | x | x | x | x | x | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar Nebengleise/Abstellgleise/Produktionsgleise nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18327 | I-890293 | 2025-09-09 | 2025-09-19 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 5.1 h | x | x | x | x | x | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar Nebengleise/Abstellgleise/Produktionsgleise nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18327 | I-890293 | 2025-09-09 | 2025-09-19 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 5.1 h | x | x | x | x | x | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar Nebengleise/Abstellgleise/Produktionsgleise nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18327 | I-890293 | 2025-09-09 | 2025-09-19 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 5.1 h | x | x | x | x | x | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar Nebengleise/Abstellgleise/Produktionsgleise nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18327 | I-890299 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Lösch- und Rettungszug | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18327 | I-890299 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Lösch- und Rettungszug | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18327 | I-890299 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Lösch- und Rettungszug | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18327 | I-890299 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Lösch- und Rettungszug | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18327 | I-890303 | 2025-09-23 | 2025-09-26 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.1 h | o | x | x | x | x | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar Nebengleis nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18327 | I-890303 | 2025-09-23 | 2025-09-26 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.1 h | o | x | x | x | x | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar Nebengleis nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18327 | I-890303 | 2025-09-23 | 2025-09-26 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.1 h | o | x | x | x | x | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar Nebengleis nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18327 | I-890303 | 2025-09-23 | 2025-09-26 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.1 h | o | x | x | x | x | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar Nebengleis nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18759 | I-865511 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18759 | I-865511 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18759 | I-865511 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18759 | I-865511 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18759 | I-865537 | 2025-01-07 | 2025-01-09 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspur OST-GUES | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18759 | I-865537 | 2025-01-07 | 2025-01-09 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspur OST-GUES | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18759 | I-865537 | 2025-01-07 | 2025-01-09 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspur OST-GUES | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18759 | I-865537 | 2025-01-07 | 2025-01-09 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspur OST-GUES | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18759 | I-865584 | 2025-01-10 | 2025-01-14 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | x | x | o | o | x | o | o | Einspur OST-GUES | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18759 | I-865584 | 2025-01-10 | 2025-01-14 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | x | x | o | o | x | o | o | Einspur OST-GUES | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18759 | I-865584 | 2025-01-10 | 2025-01-14 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | x | x | o | o | x | o | o | Einspur OST-GUES | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18759 | I-865584 | 2025-01-10 | 2025-01-14 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | x | x | o | o | x | o | o | Einspur OST-GUES | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18759 | I-865600 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspur Wankdorf-Ostermundigen und Doppelspur OST-GUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18759 | I-865600 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspur Wankdorf-Ostermundigen und Doppelspur OST-GUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18759 | I-865600 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspur Wankdorf-Ostermundigen und Doppelspur OST-GUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18759 | I-865600 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspur Wankdorf-Ostermundigen und Doppelspur OST-GUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18759 | I-865610 | 2025-01-17 | 2025-01-21 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.2 h | x | x | o | o | x | o | o | Einspur OST, Doppelspur OST-GUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18759 | I-865610 | 2025-01-17 | 2025-01-21 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.2 h | x | x | o | o | x | o | o | Einspur OST, Doppelspur OST-GUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18759 | I-865610 | 2025-01-17 | 2025-01-21 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.2 h | x | x | o | o | x | o | o | Einspur OST, Doppelspur OST-GUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18759 | I-865610 | 2025-01-17 | 2025-01-21 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.2 h | x | x | o | o | x | o | o | Einspur OST, Doppelspur OST-GUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18759 | I-865616 | 2025-01-17 | 2025-02-10 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 24 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleise | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18759 | I-865616 | 2025-01-17 | 2025-02-10 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 24 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleise | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18759 | I-865616 | 2025-01-17 | 2025-02-10 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 24 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleise | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18759 | I-865616 | 2025-01-17 | 2025-02-10 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 24 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleise | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18759 | I-865617 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspur OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18759 | I-865617 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspur OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18759 | I-865617 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspur OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18759 | I-865617 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspur OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18759 | I-865633 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | o | o | o | x | o | o | o | Doppelspur Wankdorf - Gümligen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18759 | I-865633 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | o | o | o | x | o | o | o | Doppelspur Wankdorf - Gümligen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18759 | I-865633 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | o | o | o | x | o | o | o | Doppelspur Wankdorf - Gümligen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18759 | I-865633 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | o | o | o | x | o | o | o | Doppelspur Wankdorf - Gümligen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18759 | I-865635 | 2025-01-24 | 2025-02-04 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.2 h | o | o | o | o | o | o | o | Doppelspur Wankdorf - Gümligen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18759 | I-865635 | 2025-01-24 | 2025-02-04 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.2 h | o | o | o | o | o | o | o | Doppelspur Wankdorf - Gümligen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18759 | I-865635 | 2025-01-24 | 2025-02-04 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.2 h | o | o | o | o | o | o | o | Doppelspur Wankdorf - Gümligen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18759 | I-865635 | 2025-01-24 | 2025-02-04 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.2 h | o | o | o | o | o | o | o | Doppelspur Wankdorf - Gümligen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18759 | I-865666 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | o | o | x | o | o | o | o | Nebengleise | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18759 | I-865666 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | o | o | x | o | o | o | o | Nebengleise | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18759 | I-865666 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | o | o | x | o | o | o | o | Nebengleise | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18759 | I-865666 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | o | o | x | o | o | o | o | Nebengleise | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18759 | I-865668 | 2025-02-06 | 2025-02-10 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.2 h | x | o | o | x | x | o | o | Doppelspur Wankdorf - Ostermundigen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18759 | I-865668 | 2025-02-06 | 2025-02-10 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.2 h | x | o | o | x | x | o | o | Doppelspur Wankdorf - Ostermundigen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18759 | I-865668 | 2025-02-06 | 2025-02-10 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.2 h | x | o | o | x | x | o | o | Doppelspur Wankdorf - Ostermundigen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18759 | I-865668 | 2025-02-06 | 2025-02-10 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.2 h | x | o | o | x | x | o | o | Doppelspur Wankdorf - Ostermundigen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18761 | I-865692 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18761 | I-865692 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18761 | I-865692 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18761 | I-865692 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18761 | I-865697 | 2025-02-11 | 2025-02-12 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur Phase K | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18761 | I-865697 | 2025-02-11 | 2025-02-12 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur Phase K | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18761 | I-865697 | 2025-02-11 | 2025-02-12 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur Phase K | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18761 | I-865697 | 2025-02-11 | 2025-02-12 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur Phase K | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18761 | I-865699 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspur im Bahnhof OST via Gleis 4 mit V 40 km/h | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18761 | I-865699 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspur im Bahnhof OST via Gleis 4 mit V 40 km/h | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18761 | I-865699 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspur im Bahnhof OST via Gleis 4 mit V 40 km/h | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18761 | I-865699 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspur im Bahnhof OST via Gleis 4 mit V 40 km/h | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18761 | I-865774 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspur OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18761 | I-865774 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspur OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18761 | I-865774 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspur OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18761 | I-865774 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspur OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18761 | I-865807 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur WKD-OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18761 | I-865807 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur WKD-OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18761 | I-865807 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur WKD-OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18761 | I-865807 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur WKD-OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18761 | I-866292 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18761 | I-866292 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18761 | I-866292 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18761 | I-866292 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18761 | I-866931 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur OST, Doppelspur WKD-OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18761 | I-866931 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur OST, Doppelspur WKD-OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18761 | I-866931 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur OST, Doppelspur WKD-OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18761 | I-866931 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur OST, Doppelspur WKD-OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18761 | I-866933 | 2025-02-23 | 2025-03-03 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18761 | I-866933 | 2025-02-23 | 2025-03-03 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18761 | I-866933 | 2025-02-23 | 2025-03-03 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18761 | I-866933 | 2025-02-23 | 2025-03-03 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18761 | I-866935 | 2025-02-25 | 2025-02-28 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur OST mit V 40 km/h via Gleis 4 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18761 | I-866935 | 2025-02-25 | 2025-02-28 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur OST mit V 40 km/h via Gleis 4 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18761 | I-866935 | 2025-02-25 | 2025-02-28 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur OST mit V 40 km/h via Gleis 4 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18761 | I-866935 | 2025-02-25 | 2025-02-28 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur OST mit V 40 km/h via Gleis 4 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18761 | I-866937 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | o | x | o | o | o | o | o | Nebengleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18761 | I-866937 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | o | x | o | o | o | o | o | Nebengleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18761 | I-866937 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | o | x | o | o | o | o | o | Nebengleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18761 | I-866937 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | o | x | o | o | o | o | o | Nebengleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18761 | I-866939 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | o | o | x | o | o | o | o | Nebengleise (LRZ) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18761 | I-866939 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | o | o | x | o | o | o | o | Nebengleise (LRZ) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18761 | I-866939 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | o | o | x | o | o | o | o | Nebengleise (LRZ) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18761 | I-866939 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | o | o | x | o | o | o | o | Nebengleise (LRZ) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18761 | I-866941 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | o | o | o | x | o | o | o | Nebengleise LRZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18761 | I-866941 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | o | o | o | x | o | o | o | Nebengleise LRZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18761 | I-866941 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | o | o | o | x | o | o | o | Nebengleise LRZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18761 | I-866941 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | o | o | o | x | o | o | o | Nebengleise LRZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18761 | I-866943 | 2025-03-07 | 2025-03-12 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.2 h | o | x | x | o | x | o | o | Nebengleise LRZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18761 | I-866943 | 2025-03-07 | 2025-03-12 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.2 h | o | x | x | o | x | o | o | Nebengleise LRZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18761 | I-866943 | 2025-03-07 | 2025-03-12 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.2 h | o | x | x | o | x | o | o | Nebengleise LRZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18761 | I-866943 | 2025-03-07 | 2025-03-12 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.2 h | o | x | x | o | x | o | o | Nebengleise LRZ | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18761 | I-866945 | 2025-03-09 | 2025-03-16 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18761 | I-866945 | 2025-03-09 | 2025-03-16 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18761 | I-866945 | 2025-03-09 | 2025-03-16 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18761 | I-866945 | 2025-03-09 | 2025-03-16 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18761 | I-866947 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.2 h | x | o | o | x | x | o | o | Einspur OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18761 | I-866947 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.2 h | x | o | o | x | x | o | o | Einspur OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18761 | I-866947 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.2 h | x | o | o | x | x | o | o | Einspur OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18761 | I-866947 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.2 h | x | o | o | x | x | o | o | Einspur OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18761 | I-866949 | 2025-03-18 | 2025-03-28 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18761 | I-866949 | 2025-03-18 | 2025-03-28 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18761 | I-866949 | 2025-03-18 | 2025-03-28 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18761 | I-866949 | 2025-03-18 | 2025-03-28 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18761 | I-866951 | 2025-03-21 | 2025-03-31 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | o | o | o | o | o | o | o | Einspur OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18761 | I-866951 | 2025-03-21 | 2025-03-31 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | o | o | o | o | o | o | o | Einspur OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18761 | I-866951 | 2025-03-21 | 2025-03-31 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | o | o | o | o | o | o | o | Einspur OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-18761 | I-866951 | 2025-03-21 | 2025-03-31 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | o | o | o | o | o | o | o | Einspur OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9434 | I-869564 | 2025-04-01 | 2025-04-25 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 17x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9434 | I-869564 | 2025-04-01 | 2025-04-25 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 17x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9434 | I-869564 | 2025-04-01 | 2025-04-25 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 17x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9434 | I-869564 | 2025-04-01 | 2025-04-25 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 17x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9434 | I-869568 | 2025-04-07 | 2025-04-24 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 4.6 h | x | x | x | x | x | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9434 | I-869568 | 2025-04-07 | 2025-04-24 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 4.6 h | x | x | x | x | x | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9434 | I-869568 | 2025-04-07 | 2025-04-24 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 4.6 h | x | x | x | x | x | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9434 | I-869568 | 2025-04-07 | 2025-04-24 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 4.6 h | x | x | x | x | x | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9434 | I-869576 | 2025-05-05 | 2025-05-09 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9434 | I-869576 | 2025-05-05 | 2025-05-09 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9434 | I-869576 | 2025-05-05 | 2025-05-09 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9434 | I-869576 | 2025-05-05 | 2025-05-09 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9434 | I-869580 | 2025-05-19 | 2025-05-28 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9434 | I-869580 | 2025-05-19 | 2025-05-28 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9434 | I-869580 | 2025-05-19 | 2025-05-28 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9434 | I-869580 | 2025-05-19 | 2025-05-28 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9434 | I-869775 | 2025-05-30 | 2025-06-11 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar Überholgleis 47 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9434 | I-869775 | 2025-05-30 | 2025-06-11 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar Überholgleis 47 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9434 | I-869775 | 2025-05-30 | 2025-06-11 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar Überholgleis 47 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9434 | I-869775 | 2025-05-30 | 2025-06-11 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar Überholgleis 47 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9434 | I-869780 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9434 | I-869780 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9434 | I-869780 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9434 | I-869780 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9435 | I-890566 | 2025-10-01 | 2025-10-06 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | x | o | x | x | x | o | o | Eines von drei Streckengleisen nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9435 | I-890566 | 2025-10-01 | 2025-10-06 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | x | o | x | x | x | o | o | Eines von drei Streckengleisen nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9435 | I-890566 | 2025-10-01 | 2025-10-06 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | x | o | x | x | x | o | o | Eines von drei Streckengleisen nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9435 | I-890566 | 2025-10-01 | 2025-10-06 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | x | o | x | x | x | o | o | Eines von drei Streckengleisen nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9435 | I-890573 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Eines von drei Streckengleisen nicht nutzbar Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9435 | I-890573 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Eines von drei Streckengleisen nicht nutzbar Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9435 | I-890573 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Eines von drei Streckengleisen nicht nutzbar Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9435 | I-890573 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Eines von drei Streckengleisen nicht nutzbar Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9435 | I-890578 | 2025-10-10 | 2025-10-17 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9435 | I-890578 | 2025-10-10 | 2025-10-17 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9435 | I-890578 | 2025-10-10 | 2025-10-17 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9435 | I-890578 | 2025-10-10 | 2025-10-17 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9435 | I-890583 | 2025-10-26 | 2025-11-23 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9435 | I-890583 | 2025-10-26 | 2025-11-23 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9435 | I-890583 | 2025-10-26 | 2025-11-23 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9435 | I-890583 | 2025-10-26 | 2025-11-23 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9435 | I-890588 | 2025-10-28 | 2025-11-14 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9435 | I-890588 | 2025-10-28 | 2025-11-14 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9435 | I-890588 | 2025-10-28 | 2025-11-14 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9435 | I-890588 | 2025-10-28 | 2025-11-14 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur OST | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9435 | I-890590 | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9435 | I-890590 | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9435 | I-890590 | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9435 | I-890590 | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9435 | I-890601 | 2025-12-07 | 2025-12-15 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9435 | I-890601 | 2025-12-07 | 2025-12-15 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9435 | I-890601 | 2025-12-07 | 2025-12-15 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9435 | I-890601 | 2025-12-07 | 2025-12-15 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9435 | I-890603 | 2025-12-16 | 2025-12-18 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9435 | I-890603 | 2025-12-16 | 2025-12-18 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9435 | I-890603 | 2025-12-16 | 2025-12-18 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9435 | I-890603 | 2025-12-16 | 2025-12-18 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9435 | I-890606 | 2025-12-19 | 2025-12-23 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.0 h | x | x | o | o | x | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9435 | I-890606 | 2025-12-19 | 2025-12-23 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.0 h | x | x | o | o | x | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9435 | I-890606 | 2025-12-19 | 2025-12-23 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.0 h | x | x | o | o | x | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9435 | I-890606 | 2025-12-19 | 2025-12-23 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.0 h | x | x | o | o | x | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9446 | I-847847 | 2025-02-10 | 2025-06-12 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 122 Tage + 3.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nur 2 Gleisachsen in OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9446 | I-847847 | 2025-02-10 | 2025-06-12 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 122 Tage + 3.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nur 2 Gleisachsen in OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9446 | I-847847 | 2025-02-10 | 2025-06-12 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 122 Tage + 3.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nur 2 Gleisachsen in OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-24987 | AS25: Wankdorf Süd-Ostermundigen | P-9446 | I-847847 | 2025-02-10 | 2025-06-12 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 122 Tage + 3.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nur 2 Gleisachsen in OST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17897 | I-830011 | 2025-06-27 | 2025-07-28 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 30 Tage + 6.8 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung BN-BNBS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17897 | I-830011 | 2025-06-27 | 2025-07-28 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 30 Tage + 6.8 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung BN-BNBS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17897 | I-830011 | 2025-06-27 | 2025-07-28 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 30 Tage + 6.8 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung BN-BNBS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17897 | I-830011 | 2025-06-27 | 2025-07-28 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 30 Tage + 6.8 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung BN-BNBS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17897 | I-830011 | 2025-06-27 | 2025-07-28 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 30 Tage + 6.8 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung BN-BNBS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17897 | I-830011 | 2025-06-27 | 2025-07-28 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 30 Tage + 6.8 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung BN-BNBS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17897 | I-830011 | 2025-06-27 | 2025-07-28 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 30 Tage + 6.8 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung BN-BNBS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17897 | I-830011 | 2025-06-27 | 2025-07-28 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 30 Tage + 6.8 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung BN-BNBS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17897 | I-830012 | 2025-07-28 | 2025-08-25 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 28 Tage + 0.3 h | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17897 | I-830012 | 2025-07-28 | 2025-08-25 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 28 Tage + 0.3 h | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17897 | I-830012 | 2025-07-28 | 2025-08-25 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 28 Tage + 0.3 h | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17897 | I-830012 | 2025-07-28 | 2025-08-25 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 28 Tage + 0.3 h | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17897 | I-830012 | 2025-07-28 | 2025-08-25 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 28 Tage + 0.3 h | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17897 | I-830012 | 2025-07-28 | 2025-08-25 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 28 Tage + 0.3 h | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17897 | I-830012 | 2025-07-28 | 2025-08-25 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 28 Tage + 0.3 h | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17897 | I-830012 | 2025-07-28 | 2025-08-25 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 28 Tage + 0.3 h | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17897 | I-894534 | 2025-07-26 | 2025-08-11 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 52.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Bern - Bern Fischermättli Keine direkten Fahrten Rangierbahnhof Weyermannshaus Richtung Belp/Niederbottingen möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17897 | I-894534 | 2025-07-26 | 2025-08-11 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 52.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Bern - Bern Fischermättli Keine direkten Fahrten Rangierbahnhof Weyermannshaus Richtung Belp/Niederbottingen möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17897 | I-894534 | 2025-07-26 | 2025-08-11 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 52.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Bern - Bern Fischermättli Keine direkten Fahrten Rangierbahnhof Weyermannshaus Richtung Belp/Niederbottingen möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17897 | I-894534 | 2025-07-26 | 2025-08-11 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 52.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Bern - Bern Fischermättli Keine direkten Fahrten Rangierbahnhof Weyermannshaus Richtung Belp/Niederbottingen möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17897 | I-894534 | 2025-07-26 | 2025-08-11 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 52.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Bern - Bern Fischermättli Keine direkten Fahrten Rangierbahnhof Weyermannshaus Richtung Belp/Niederbottingen möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17897 | I-894534 | 2025-07-26 | 2025-08-11 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 52.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Bern - Bern Fischermättli Keine direkten Fahrten Rangierbahnhof Weyermannshaus Richtung Belp/Niederbottingen möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17897 | I-894534 | 2025-07-26 | 2025-08-11 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 52.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Bern - Bern Fischermättli Keine direkten Fahrten Rangierbahnhof Weyermannshaus Richtung Belp/Niederbottingen möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17897 | I-894534 | 2025-07-26 | 2025-08-11 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 52.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur Bern - Bern Fischermättli Keine direkten Fahrten Rangierbahnhof Weyermannshaus Richtung Belp/Niederbottingen möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17898 | I-830021 | 2025-08-25 | 2025-09-20 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur BNBS-BN. Ausdünnung P- und G-Verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17898 | I-830021 | 2025-08-25 | 2025-09-20 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur BNBS-BN. Ausdünnung P- und G-Verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17898 | I-830021 | 2025-08-25 | 2025-09-20 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur BNBS-BN. Ausdünnung P- und G-Verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17898 | I-830021 | 2025-08-25 | 2025-09-20 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur BNBS-BN. Ausdünnung P- und G-Verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17898 | I-830021 | 2025-08-25 | 2025-09-20 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur BNBS-BN. Ausdünnung P- und G-Verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17898 | I-830021 | 2025-08-25 | 2025-09-20 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur BNBS-BN. Ausdünnung P- und G-Verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17898 | I-830021 | 2025-08-25 | 2025-09-20 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur BNBS-BN. Ausdünnung P- und G-Verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17898 | I-830021 | 2025-08-25 | 2025-09-20 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur BNBS-BN. Ausdünnung P- und G-Verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17898 | I-830035 | 2025-11-03 | 2025-11-15 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur BNBS-BN. Ausdünnung P- und G-Verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17898 | I-830035 | 2025-11-03 | 2025-11-15 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur BNBS-BN. Ausdünnung P- und G-Verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17898 | I-830035 | 2025-11-03 | 2025-11-15 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur BNBS-BN. Ausdünnung P- und G-Verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17898 | I-830035 | 2025-11-03 | 2025-11-15 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur BNBS-BN. Ausdünnung P- und G-Verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17898 | I-830035 | 2025-11-03 | 2025-11-15 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur BNBS-BN. Ausdünnung P- und G-Verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17898 | I-830035 | 2025-11-03 | 2025-11-15 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur BNBS-BN. Ausdünnung P- und G-Verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17898 | I-830035 | 2025-11-03 | 2025-11-15 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur BNBS-BN. Ausdünnung P- und G-Verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17898 | I-830035 | 2025-11-03 | 2025-11-15 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur BNBS-BN. Ausdünnung P- und G-Verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17898 | I-830055 | 2025-09-22 | 2025-11-01 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 30x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Bern Europaplatz | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17898 | I-830055 | 2025-09-22 | 2025-11-01 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 30x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Bern Europaplatz | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17898 | I-830055 | 2025-09-22 | 2025-11-01 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 30x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Bern Europaplatz | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17898 | I-830055 | 2025-09-22 | 2025-11-01 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 30x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Bern Europaplatz | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17898 | I-830055 | 2025-09-22 | 2025-11-01 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 30x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Bern Europaplatz | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17898 | I-830055 | 2025-09-22 | 2025-11-01 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 30x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Bern Europaplatz | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17898 | I-830055 | 2025-09-22 | 2025-11-01 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 30x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Bern Europaplatz | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17898 | I-830055 | 2025-09-22 | 2025-11-01 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 30x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Bern Europaplatz | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17898 | I-839268 | 2025-08-31 | 2025-09-28 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17898 | I-839268 | 2025-08-31 | 2025-09-28 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17898 | I-839268 | 2025-08-31 | 2025-09-28 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17898 | I-839268 | 2025-08-31 | 2025-09-28 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17898 | I-839268 | 2025-08-31 | 2025-09-28 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17898 | I-839268 | 2025-08-31 | 2025-09-28 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17898 | I-839268 | 2025-08-31 | 2025-09-28 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17898 | I-839268 | 2025-08-31 | 2025-09-28 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17898 | I-839270 | 2025-09-01 | 2025-09-29 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17898 | I-839270 | 2025-09-01 | 2025-09-29 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17898 | I-839270 | 2025-09-01 | 2025-09-29 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17898 | I-839270 | 2025-09-01 | 2025-09-29 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17898 | I-839270 | 2025-09-01 | 2025-09-29 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17898 | I-839270 | 2025-09-01 | 2025-09-29 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17898 | I-839270 | 2025-09-01 | 2025-09-29 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17898 | I-839270 | 2025-09-01 | 2025-09-29 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-830066 | 2025-09-01 | 2025-12-07 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 97 Tage + 18.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Auswärtige Abstellung P / Anpassung G in Abhängigkeit vom Produktionsschema Cargo 2024 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-830066 | 2025-09-01 | 2025-12-07 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 97 Tage + 18.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Auswärtige Abstellung P / Anpassung G in Abhängigkeit vom Produktionsschema Cargo 2024 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus - Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-830066 | 2025-09-01 | 2025-12-07 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 97 Tage + 18.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Auswärtige Abstellung P / Anpassung G in Abhängigkeit vom Produktionsschema Cargo 2024 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-830066 | 2025-09-01 | 2025-12-07 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 97 Tage + 18.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Auswärtige Abstellung P / Anpassung G in Abhängigkeit vom Produktionsschema Cargo 2024 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus - Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-830066 | 2025-09-01 | 2025-12-07 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 97 Tage + 18.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Auswärtige Abstellung P / Anpassung G in Abhängigkeit vom Produktionsschema Cargo 2024 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-830066 | 2025-09-01 | 2025-12-07 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 97 Tage + 18.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Auswärtige Abstellung P / Anpassung G in Abhängigkeit vom Produktionsschema Cargo 2024 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus - Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-830066 | 2025-09-01 | 2025-12-07 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 97 Tage + 18.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Auswärtige Abstellung P / Anpassung G in Abhängigkeit vom Produktionsschema Cargo 2024 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-830066 | 2025-09-01 | 2025-12-07 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 97 Tage + 18.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Auswärtige Abstellung P / Anpassung G in Abhängigkeit vom Produktionsschema Cargo 2024 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus - Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-830066 | 2025-09-01 | 2025-12-07 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 97 Tage + 18.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Auswärtige Abstellung P / Anpassung G in Abhängigkeit vom Produktionsschema Cargo 2024 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-830066 | 2025-09-01 | 2025-12-07 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 97 Tage + 18.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Auswärtige Abstellung P / Anpassung G in Abhängigkeit vom Produktionsschema Cargo 2024 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus - Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-830066 | 2025-09-01 | 2025-12-07 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 97 Tage + 18.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Auswärtige Abstellung P / Anpassung G in Abhängigkeit vom Produktionsschema Cargo 2024 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-830066 | 2025-09-01 | 2025-12-07 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 97 Tage + 18.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Auswärtige Abstellung P / Anpassung G in Abhängigkeit vom Produktionsschema Cargo 2024 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus - Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-830066 | 2025-09-01 | 2025-12-07 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 97 Tage + 18.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Auswärtige Abstellung P / Anpassung G in Abhängigkeit vom Produktionsschema Cargo 2024 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-830066 | 2025-09-01 | 2025-12-07 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 97 Tage + 18.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Auswärtige Abstellung P / Anpassung G in Abhängigkeit vom Produktionsschema Cargo 2024 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus - Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-830066 | 2025-09-01 | 2025-12-07 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 97 Tage + 18.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Auswärtige Abstellung P / Anpassung G in Abhängigkeit vom Produktionsschema Cargo 2024 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-830066 | 2025-09-01 | 2025-12-07 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 97 Tage + 18.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Auswärtige Abstellung P / Anpassung G in Abhängigkeit vom Produktionsschema Cargo 2024 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus - Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-830717 | 2025-09-01 | 2025-09-20 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 4.4 h | x | x | x | x | x | x | o | Eingeschränkte Betriebsführung Bern-Bern Weyermannshaus | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-830717 | 2025-09-01 | 2025-09-20 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 4.4 h | x | x | x | x | x | x | o | Eingeschränkte Betriebsführung Bern-Bern Weyermannshaus | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-830717 | 2025-09-01 | 2025-09-20 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 4.4 h | x | x | x | x | x | x | o | Eingeschränkte Betriebsführung Bern-Bern Weyermannshaus | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-830717 | 2025-09-01 | 2025-09-20 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 4.4 h | x | x | x | x | x | x | o | Eingeschränkte Betriebsführung Bern-Bern Weyermannshaus | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-830717 | 2025-09-01 | 2025-09-20 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 4.4 h | x | x | x | x | x | x | o | Eingeschränkte Betriebsführung Bern-Bern Weyermannshaus | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-830717 | 2025-09-01 | 2025-09-20 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 4.4 h | x | x | x | x | x | x | o | Eingeschränkte Betriebsführung Bern-Bern Weyermannshaus | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-830717 | 2025-09-01 | 2025-09-20 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 4.4 h | x | x | x | x | x | x | o | Eingeschränkte Betriebsführung Bern-Bern Weyermannshaus | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-830717 | 2025-09-01 | 2025-09-20 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 4.4 h | x | x | x | x | x | x | o | Eingeschränkte Betriebsführung Bern-Bern Weyermannshaus | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-830717 | 2025-09-01 | 2025-09-20 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 4.4 h | x | x | x | x | x | x | o | Eingeschränkte Betriebsführung Bern-Bern Weyermannshaus | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-830717 | 2025-09-01 | 2025-09-20 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 4.4 h | x | x | x | x | x | x | o | Eingeschränkte Betriebsführung Bern-Bern Weyermannshaus | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-830717 | 2025-09-01 | 2025-09-20 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 4.4 h | x | x | x | x | x | x | o | Eingeschränkte Betriebsführung Bern-Bern Weyermannshaus | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-830717 | 2025-09-01 | 2025-09-20 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 4.4 h | x | x | x | x | x | x | o | Eingeschränkte Betriebsführung Bern-Bern Weyermannshaus | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-830717 | 2025-09-01 | 2025-09-20 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 4.4 h | x | x | x | x | x | x | o | Eingeschränkte Betriebsführung Bern-Bern Weyermannshaus | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-830717 | 2025-09-01 | 2025-09-20 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 4.4 h | x | x | x | x | x | x | o | Eingeschränkte Betriebsführung Bern-Bern Weyermannshaus | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-830721 | 2025-12-01 | 2025-12-20 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 4.4 h | x | x | x | x | x | x | o | Eingeschränkte Betriebsführung Bern-Bern Weyermannshaus | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-830721 | 2025-12-01 | 2025-12-20 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 4.4 h | x | x | x | x | x | x | o | Eingeschränkte Betriebsführung Bern-Bern Weyermannshaus | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-830721 | 2025-12-01 | 2025-12-20 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 4.4 h | x | x | x | x | x | x | o | Eingeschränkte Betriebsführung Bern-Bern Weyermannshaus | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-830721 | 2025-12-01 | 2025-12-20 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 4.4 h | x | x | x | x | x | x | o | Eingeschränkte Betriebsführung Bern-Bern Weyermannshaus | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-830721 | 2025-12-01 | 2025-12-20 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 4.4 h | x | x | x | x | x | x | o | Eingeschränkte Betriebsführung Bern-Bern Weyermannshaus | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-830721 | 2025-12-01 | 2025-12-20 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 4.4 h | x | x | x | x | x | x | o | Eingeschränkte Betriebsführung Bern-Bern Weyermannshaus | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-830721 | 2025-12-01 | 2025-12-20 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 4.4 h | x | x | x | x | x | x | o | Eingeschränkte Betriebsführung Bern-Bern Weyermannshaus | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-830721 | 2025-12-01 | 2025-12-20 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 4.4 h | x | x | x | x | x | x | o | Eingeschränkte Betriebsführung Bern-Bern Weyermannshaus | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-830721 | 2025-12-01 | 2025-12-20 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 4.4 h | x | x | x | x | x | x | o | Eingeschränkte Betriebsführung Bern-Bern Weyermannshaus | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-830721 | 2025-12-01 | 2025-12-20 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 4.4 h | x | x | x | x | x | x | o | Eingeschränkte Betriebsführung Bern-Bern Weyermannshaus | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-830721 | 2025-12-01 | 2025-12-20 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 4.4 h | x | x | x | x | x | x | o | Eingeschränkte Betriebsführung Bern-Bern Weyermannshaus | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-830721 | 2025-12-01 | 2025-12-20 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 4.4 h | x | x | x | x | x | x | o | Eingeschränkte Betriebsführung Bern-Bern Weyermannshaus | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-830721 | 2025-12-01 | 2025-12-20 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 4.4 h | x | x | x | x | x | x | o | Eingeschränkte Betriebsführung Bern-Bern Weyermannshaus | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-830721 | 2025-12-01 | 2025-12-20 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 4.4 h | x | x | x | x | x | x | o | Eingeschränkte Betriebsführung Bern-Bern Weyermannshaus | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-830722 | 2025-08-09 | 2025-08-10 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-830722 | 2025-08-09 | 2025-08-10 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-830722 | 2025-08-09 | 2025-08-10 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-830722 | 2025-08-09 | 2025-08-10 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-830722 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-830722 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-830722 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-830722 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-830722 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-830722 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-830722 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-830722 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-830722 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-830722 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-830722 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-830722 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-830722 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-830722 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-830722 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-830722 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-830724 | 2025-08-10 | 2025-08-11 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-830724 | 2025-08-10 | 2025-08-11 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-830724 | 2025-08-10 | 2025-08-11 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-830724 | 2025-08-10 | 2025-08-11 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-830724 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-830724 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-830724 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-830724 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-830724 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-830724 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-830724 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-830724 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-830724 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-830724 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-830724 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-830724 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-830724 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-830724 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-830724 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-830724 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-920099 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 15.5 h | o | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-920099 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 15.5 h | o | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-920099 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 15.5 h | o | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-920099 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 15.5 h | o | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-920099 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 15.5 h | o | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-920099 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 15.5 h | o | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-920099 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 15.5 h | o | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-920099 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 15.5 h | o | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-920110 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-920110 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-920110 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-920110 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-920110 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-920110 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-920110 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-920110 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-920125 | 2025-12-08 | 2025-12-31 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 24 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Eingeschränkte Betriebsführung in BN | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-920125 | 2025-12-08 | 2025-12-31 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 24 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Eingeschränkte Betriebsführung in BN | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-920125 | 2025-12-08 | 2025-12-31 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 24 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Eingeschränkte Betriebsführung in BN | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-920125 | 2025-12-08 | 2025-12-31 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 24 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Eingeschränkte Betriebsführung in BN | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-920125 | 2025-12-08 | 2025-12-31 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 24 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Eingeschränkte Betriebsführung in BN | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-920125 | 2025-12-08 | 2025-12-31 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 24 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Eingeschränkte Betriebsführung in BN | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-920125 | 2025-12-08 | 2025-12-31 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 24 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Eingeschränkte Betriebsführung in BN | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-920125 | 2025-12-08 | 2025-12-31 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 24 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Eingeschränkte Betriebsführung in BN | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-920125 | 2025-12-08 | 2025-12-31 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 24 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Eingeschränkte Betriebsführung in BN | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-920125 | 2025-12-08 | 2025-12-31 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 24 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Eingeschränkte Betriebsführung in BN | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-920125 | 2025-12-08 | 2025-12-31 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 24 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Eingeschränkte Betriebsführung in BN | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-17899 | I-920125 | 2025-12-08 | 2025-12-31 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 24 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Eingeschränkte Betriebsführung in BN | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-631151 | 2025-06-10 | 2025-06-15 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5 Tage + 17.0 h | o | x | x | x | x | x | x | Allenfalls Anpassungen Produktionsschema Cargo BNWM. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-631151 | 2025-06-10 | 2025-06-15 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5 Tage + 17.0 h | o | x | x | x | x | x | x | Allenfalls Anpassungen Produktionsschema Cargo BNWM. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-631151 | 2025-06-10 | 2025-06-15 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5 Tage + 17.0 h | o | x | x | x | x | x | x | Allenfalls Anpassungen Produktionsschema Cargo BNWM. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-631151 | 2025-06-10 | 2025-06-15 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5 Tage + 17.0 h | o | x | x | x | x | x | x | Allenfalls Anpassungen Produktionsschema Cargo BNWM. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-631151 | 2025-06-10 | 2025-06-15 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5 Tage + 17.0 h | o | x | x | x | x | x | x | Allenfalls Anpassungen Produktionsschema Cargo BNWM. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-631151 | 2025-06-10 | 2025-06-15 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5 Tage + 17.0 h | o | x | x | x | x | x | x | Allenfalls Anpassungen Produktionsschema Cargo BNWM. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-631151 | 2025-06-10 | 2025-06-15 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5 Tage + 17.0 h | o | x | x | x | x | x | x | Allenfalls Anpassungen Produktionsschema Cargo BNWM. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-631151 | 2025-06-10 | 2025-06-15 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5 Tage + 17.0 h | o | x | x | x | x | x | x | Allenfalls Anpassungen Produktionsschema Cargo BNWM. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-831742 | 2025-06-05 | 2025-06-27 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 22x 5.5 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-831742 | 2025-06-05 | 2025-06-27 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 22x 5.5 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-831742 | 2025-06-05 | 2025-06-27 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 22x 5.5 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-831742 | 2025-06-05 | 2025-06-27 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 22x 5.5 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-831742 | 2025-06-05 | 2025-06-27 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 22x 5.5 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-831742 | 2025-06-05 | 2025-06-27 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 22x 5.5 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-831742 | 2025-06-05 | 2025-06-27 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 22x 5.5 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-831742 | 2025-06-05 | 2025-06-27 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 22x 5.5 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-831749 | 2025-06-08 | 2025-06-22 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-831749 | 2025-06-08 | 2025-06-22 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-831749 | 2025-06-08 | 2025-06-22 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-831749 | 2025-06-08 | 2025-06-22 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-831749 | 2025-06-08 | 2025-06-22 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-831749 | 2025-06-08 | 2025-06-22 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-831749 | 2025-06-08 | 2025-06-22 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-831749 | 2025-06-08 | 2025-06-22 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-831752 | 2025-06-09 | 2025-06-23 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-831752 | 2025-06-09 | 2025-06-23 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-831752 | 2025-06-09 | 2025-06-23 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-831752 | 2025-06-09 | 2025-06-23 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-831752 | 2025-06-09 | 2025-06-23 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-831752 | 2025-06-09 | 2025-06-23 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-831752 | 2025-06-09 | 2025-06-23 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-831752 | 2025-06-09 | 2025-06-23 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-837973 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-837973 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-837973 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-837973 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-837973 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-837973 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-837973 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-837973 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-837973 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-837973 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-837973 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-837973 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-837973 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-837973 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-837973 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-837973 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-837974 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-837974 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-837974 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-837974 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-837974 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-837974 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-837974 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-837974 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-837974 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-837974 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-837974 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-837974 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-837974 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-837974 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-837974 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-837974 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-837979 | 2025-05-19 | 2025-06-05 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 17x 5.5 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-837979 | 2025-05-19 | 2025-06-05 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 17x 5.5 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-837979 | 2025-05-19 | 2025-06-05 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 17x 5.5 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-837979 | 2025-05-19 | 2025-06-05 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 17x 5.5 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-837979 | 2025-05-19 | 2025-06-05 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 17x 5.5 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-837979 | 2025-05-19 | 2025-06-05 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 17x 5.5 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-837979 | 2025-05-19 | 2025-06-05 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 17x 5.5 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-837979 | 2025-05-19 | 2025-06-05 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 17x 5.5 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-837984 | 2025-05-25 | 2025-06-01 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-837984 | 2025-05-25 | 2025-06-01 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-837984 | 2025-05-25 | 2025-06-01 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-837984 | 2025-05-25 | 2025-06-01 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-837984 | 2025-05-25 | 2025-06-01 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-837984 | 2025-05-25 | 2025-06-01 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-837984 | 2025-05-25 | 2025-06-01 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-837984 | 2025-05-25 | 2025-06-01 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-837989 | 2025-05-26 | 2025-06-02 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-837989 | 2025-05-26 | 2025-06-02 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-837989 | 2025-05-26 | 2025-06-02 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-837989 | 2025-05-26 | 2025-06-02 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-837989 | 2025-05-26 | 2025-06-02 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-837989 | 2025-05-26 | 2025-06-02 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-837989 | 2025-05-26 | 2025-06-02 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-837989 | 2025-05-26 | 2025-06-02 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-838005 | 2025-04-21 | 2025-05-19 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 28x 5.5 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-838005 | 2025-04-21 | 2025-05-19 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 28x 5.5 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-838005 | 2025-04-21 | 2025-05-19 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 28x 5.5 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-838005 | 2025-04-21 | 2025-05-19 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 28x 5.5 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-838005 | 2025-04-21 | 2025-05-19 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 28x 5.5 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-838005 | 2025-04-21 | 2025-05-19 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 28x 5.5 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-838005 | 2025-04-21 | 2025-05-19 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 28x 5.5 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-838005 | 2025-04-21 | 2025-05-19 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 28x 5.5 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-838036 | 2025-02-10 | 2025-04-28 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 46x 5.5 h | o | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-838036 | 2025-02-10 | 2025-04-28 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 46x 5.5 h | o | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-838036 | 2025-02-10 | 2025-04-28 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 46x 5.5 h | o | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-838036 | 2025-02-10 | 2025-04-28 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 46x 5.5 h | o | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-838036 | 2025-02-10 | 2025-04-28 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 46x 5.5 h | o | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-838036 | 2025-02-10 | 2025-04-28 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 46x 5.5 h | o | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-838036 | 2025-02-10 | 2025-04-28 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 46x 5.5 h | o | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-838036 | 2025-02-10 | 2025-04-28 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 46x 5.5 h | o | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-838039 | 2025-02-16 | 2025-04-27 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-838039 | 2025-02-16 | 2025-04-27 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-838039 | 2025-02-16 | 2025-04-27 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-838039 | 2025-02-16 | 2025-04-27 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-838039 | 2025-02-16 | 2025-04-27 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-838039 | 2025-02-16 | 2025-04-27 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-838039 | 2025-02-16 | 2025-04-27 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-838039 | 2025-02-16 | 2025-04-27 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-838041 | 2025-02-17 | 2025-04-07 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.4 h | o | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-838041 | 2025-02-17 | 2025-04-07 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.4 h | o | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-838041 | 2025-02-17 | 2025-04-07 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.4 h | o | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-838041 | 2025-02-17 | 2025-04-07 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.4 h | o | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-838041 | 2025-02-17 | 2025-04-07 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.4 h | o | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-838041 | 2025-02-17 | 2025-04-07 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.4 h | o | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-838041 | 2025-02-17 | 2025-04-07 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.4 h | o | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-838041 | 2025-02-17 | 2025-04-07 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.4 h | o | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-838086 | 2025-02-03 | 2025-04-27 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 34x 5.5 h | o | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-838086 | 2025-02-03 | 2025-04-27 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 34x 5.5 h | o | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-838086 | 2025-02-03 | 2025-04-27 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 34x 5.5 h | o | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-838086 | 2025-02-03 | 2025-04-27 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 34x 5.5 h | o | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-838086 | 2025-02-03 | 2025-04-27 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 34x 5.5 h | o | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-838086 | 2025-02-03 | 2025-04-27 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 34x 5.5 h | o | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-838086 | 2025-02-03 | 2025-04-27 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 34x 5.5 h | o | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-838086 | 2025-02-03 | 2025-04-27 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 34x 5.5 h | o | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Bümpliz Süd | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-838088 | 2025-02-09 | 2025-04-27 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-838088 | 2025-02-09 | 2025-04-27 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-838088 | 2025-02-09 | 2025-04-27 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-838088 | 2025-02-09 | 2025-04-27 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-838088 | 2025-02-09 | 2025-04-27 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-838088 | 2025-02-09 | 2025-04-27 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-838088 | 2025-02-09 | 2025-04-27 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-838088 | 2025-02-09 | 2025-04-27 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-838090 | 2025-02-10 | 2025-04-28 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.4 h | o | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-838090 | 2025-02-10 | 2025-04-28 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.4 h | o | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-838090 | 2025-02-10 | 2025-04-28 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.4 h | o | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-838090 | 2025-02-10 | 2025-04-28 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.4 h | o | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-838090 | 2025-02-10 | 2025-04-28 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.4 h | o | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-838090 | 2025-02-10 | 2025-04-28 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.4 h | o | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-838090 | 2025-02-10 | 2025-04-28 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.4 h | o | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-838090 | 2025-02-10 | 2025-04-28 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.4 h | o | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Süd - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-839188 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 14.5 h | o | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-839188 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 14.5 h | o | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-839188 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 14.5 h | o | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-839188 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 14.5 h | o | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-839188 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 14.5 h | o | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-839188 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 14.5 h | o | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-839188 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 14.5 h | o | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-839188 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 14.5 h | o | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-839190 | 2025-02-08 | 2025-02-17 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 43.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-839190 | 2025-02-08 | 2025-02-17 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 43.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-839190 | 2025-02-08 | 2025-02-17 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 43.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-839190 | 2025-02-08 | 2025-02-17 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 43.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-839190 | 2025-02-08 | 2025-02-17 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 43.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-839190 | 2025-02-08 | 2025-02-17 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 43.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-839190 | 2025-02-08 | 2025-02-17 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 43.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-839190 | 2025-02-08 | 2025-02-17 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 43.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-897104 | 2025-06-16 | 2025-06-27 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11 Tage + 22.2 h | x | x | x | x | x | x | x | Allenfalls Anpassungen Produktionsschema Cargo BNWM. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-897104 | 2025-06-16 | 2025-06-27 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11 Tage + 22.2 h | x | x | x | x | x | x | x | Allenfalls Anpassungen Produktionsschema Cargo BNWM. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-897104 | 2025-06-16 | 2025-06-27 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11 Tage + 22.2 h | x | x | x | x | x | x | x | Allenfalls Anpassungen Produktionsschema Cargo BNWM. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-897104 | 2025-06-16 | 2025-06-27 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11 Tage + 22.2 h | x | x | x | x | x | x | x | Allenfalls Anpassungen Produktionsschema Cargo BNWM. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-897104 | 2025-06-16 | 2025-06-27 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11 Tage + 22.2 h | x | x | x | x | x | x | x | Allenfalls Anpassungen Produktionsschema Cargo BNWM. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-897104 | 2025-06-16 | 2025-06-27 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11 Tage + 22.2 h | x | x | x | x | x | x | x | Allenfalls Anpassungen Produktionsschema Cargo BNWM. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-897142 | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 19.0 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-897142 | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 19.0 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-897142 | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 19.0 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-897142 | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 19.0 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-897142 | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 19.0 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-897142 | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 19.0 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-897155 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-897155 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-897155 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-897155 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-897155 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4856 | I-897155 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-631181 | 2025-02-03 | 2025-04-28 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 83 Tage + 21.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-631181 | 2025-02-03 | 2025-04-28 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 83 Tage + 21.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-631181 | 2025-02-03 | 2025-04-28 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 83 Tage + 21.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-631181 | 2025-02-03 | 2025-04-28 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 83 Tage + 21.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-631181 | 2025-02-03 | 2025-04-28 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 83 Tage + 21.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-631181 | 2025-02-03 | 2025-04-28 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 83 Tage + 21.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-631182 | 2025-04-28 | 2025-12-31 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 247 Tage + 19.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-631182 | 2025-04-28 | 2025-12-31 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 247 Tage + 19.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-631182 | 2025-04-28 | 2025-12-31 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 247 Tage + 19.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-631182 | 2025-04-28 | 2025-12-31 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 247 Tage + 19.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-631182 | 2025-04-28 | 2025-12-31 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 247 Tage + 19.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-631182 | 2025-04-28 | 2025-12-31 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 247 Tage + 19.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-846768 | 2025-02-03 | 2025-02-05 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Bümpliz Nord - Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-846768 | 2025-02-03 | 2025-02-05 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Bümpliz Nord - Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen - Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-846768 | 2025-02-03 | 2025-02-05 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Bümpliz Nord - Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-846768 | 2025-02-03 | 2025-02-05 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Bümpliz Nord - Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen - Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-846768 | 2025-02-03 | 2025-02-05 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Bümpliz Nord - Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-846768 | 2025-02-03 | 2025-02-05 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Bümpliz Nord - Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen - Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-846779 | 2025-02-06 | 2025-02-15 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.3 h | o | x | x | x | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Bümpliz Nord - Bern | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-846779 | 2025-02-06 | 2025-02-15 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.3 h | o | x | x | x | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Bümpliz Nord - Bern | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-846779 | 2025-02-06 | 2025-02-15 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.3 h | o | x | x | x | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Bümpliz Nord - Bern | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-846779 | 2025-02-06 | 2025-02-15 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.3 h | o | x | x | x | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Bümpliz Nord - Bern | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-846779 | 2025-02-06 | 2025-02-15 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.3 h | o | x | x | x | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Bümpliz Nord - Bern | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-846779 | 2025-02-06 | 2025-02-15 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.3 h | o | x | x | x | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Bümpliz Nord - Bern | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-846809 | 2025-02-09 | 2025-03-16 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Nord | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-846809 | 2025-02-09 | 2025-03-16 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Nord | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-846809 | 2025-02-09 | 2025-03-16 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Nord | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-846809 | 2025-02-09 | 2025-03-16 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Nord | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-846809 | 2025-02-09 | 2025-03-16 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Nord | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-846809 | 2025-02-09 | 2025-03-16 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 4.4 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Nord | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-846822 | 2025-02-10 | 2025-03-17 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Nord | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-846822 | 2025-02-10 | 2025-03-17 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Nord | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-846822 | 2025-02-10 | 2025-03-17 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Nord | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-846822 | 2025-02-10 | 2025-03-17 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Nord | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-846822 | 2025-02-10 | 2025-03-17 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Nord | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-846822 | 2025-02-10 | 2025-03-17 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 2.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Nord | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-846839 | 2025-02-18 | 2025-02-22 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.8 h | o | x | x | x | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Bümpliz Nord - Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-846839 | 2025-02-18 | 2025-02-22 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.8 h | o | x | x | x | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Bümpliz Nord - Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-846839 | 2025-02-18 | 2025-02-22 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.8 h | o | x | x | x | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Bümpliz Nord - Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-846839 | 2025-02-18 | 2025-02-22 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.8 h | o | x | x | x | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Bümpliz Nord - Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-846839 | 2025-02-18 | 2025-02-22 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.8 h | o | x | x | x | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Bümpliz Nord - Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-846839 | 2025-02-18 | 2025-02-22 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.8 h | o | x | x | x | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Bümpliz Nord - Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-846844 | 2025-03-04 | 2025-03-21 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 4.8 h | o | x | x | x | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Bümpliz Nord - Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-846844 | 2025-03-04 | 2025-03-21 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 4.8 h | o | x | x | x | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Bümpliz Nord - Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-846844 | 2025-03-04 | 2025-03-21 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 4.8 h | o | x | x | x | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Bümpliz Nord - Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-846844 | 2025-03-04 | 2025-03-21 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 4.8 h | o | x | x | x | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Bümpliz Nord - Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-846844 | 2025-03-04 | 2025-03-21 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 4.8 h | o | x | x | x | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Bümpliz Nord - Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-846844 | 2025-03-04 | 2025-03-21 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 4.8 h | o | x | x | x | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Bümpliz Nord - Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-846849 | 2025-02-25 | 2025-03-01 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.3 h | o | x | x | x | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Bümpliz Nord - Bern | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-846849 | 2025-02-25 | 2025-03-01 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.3 h | o | x | x | x | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Bümpliz Nord - Bern | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-846849 | 2025-02-25 | 2025-03-01 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.3 h | o | x | x | x | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Bümpliz Nord - Bern | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-846849 | 2025-02-25 | 2025-03-01 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.3 h | o | x | x | x | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Bümpliz Nord - Bern | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-846849 | 2025-02-25 | 2025-03-01 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.3 h | o | x | x | x | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Bümpliz Nord - Bern | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-846849 | 2025-02-25 | 2025-03-01 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.3 h | o | x | x | x | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Bümpliz Nord - Bern | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-846883 | 2025-03-21 | 2025-04-07 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 55.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspur Bümpliz Nord - Bern Weyermannshaus BLS Totalsperre Holligen - Bern Weyermannshaus | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-846883 | 2025-03-21 | 2025-04-07 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 55.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspur Bümpliz Nord - Bern Weyermannshaus BLS Totalsperre Holligen - Bern Weyermannshaus | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-846883 | 2025-03-21 | 2025-04-07 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 55.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspur Bümpliz Nord - Bern Weyermannshaus BLS Totalsperre Holligen - Bern Weyermannshaus | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-846883 | 2025-03-21 | 2025-04-07 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 55.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspur Bümpliz Nord - Bern Weyermannshaus BLS Totalsperre Holligen - Bern Weyermannshaus | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-846883 | 2025-03-21 | 2025-04-07 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 55.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspur Bümpliz Nord - Bern Weyermannshaus BLS Totalsperre Holligen - Bern Weyermannshaus | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-846883 | 2025-03-21 | 2025-04-07 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 55.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspur Bümpliz Nord - Bern Weyermannshaus BLS Totalsperre Holligen - Bern Weyermannshaus | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-846888 | 2025-03-23 | 2025-04-06 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-846888 | 2025-03-23 | 2025-04-06 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-846888 | 2025-03-23 | 2025-04-06 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-846888 | 2025-03-23 | 2025-04-06 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-846888 | 2025-03-23 | 2025-04-06 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-846888 | 2025-03-23 | 2025-04-06 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-846894 | 2025-03-24 | 2025-04-07 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-846894 | 2025-03-24 | 2025-04-07 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-846894 | 2025-03-24 | 2025-04-07 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-846894 | 2025-03-24 | 2025-04-07 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-846894 | 2025-03-24 | 2025-04-07 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-846894 | 2025-03-24 | 2025-04-07 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-846899 | 2025-03-31 | 2025-04-04 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Nebengleise D2/D3/D1 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-846899 | 2025-03-31 | 2025-04-04 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Nebengleise D2/D3/D1 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-846899 | 2025-03-31 | 2025-04-04 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Nebengleise D2/D3/D1 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-846899 | 2025-03-31 | 2025-04-04 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Nebengleise D2/D3/D1 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-846899 | 2025-03-31 | 2025-04-04 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Nebengleise D2/D3/D1 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-846899 | 2025-03-31 | 2025-04-04 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Nebengleise D2/D3/D1 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-846914 | 2025-04-22 | 2025-04-25 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage + 9.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Nebengleise D3/D4/D5/D6 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-846914 | 2025-04-22 | 2025-04-25 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage + 9.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Nebengleise D3/D4/D5/D6 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-846914 | 2025-04-22 | 2025-04-25 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage + 9.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Nebengleise D3/D4/D5/D6 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-846914 | 2025-04-22 | 2025-04-25 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage + 9.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Nebengleise D3/D4/D5/D6 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-846914 | 2025-04-22 | 2025-04-25 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage + 9.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Nebengleise D3/D4/D5/D6 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-846914 | 2025-04-22 | 2025-04-25 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage + 9.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Nebengleise D3/D4/D5/D6 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847346 | 2025-03-25 | 2025-04-17 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Bümpliz Nord - Bern | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847346 | 2025-03-25 | 2025-04-17 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Bümpliz Nord - Bern | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847346 | 2025-03-25 | 2025-04-17 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Bümpliz Nord - Bern | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847346 | 2025-03-25 | 2025-04-17 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Bümpliz Nord - Bern | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847346 | 2025-03-25 | 2025-04-17 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Bümpliz Nord - Bern | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847346 | 2025-03-25 | 2025-04-17 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16x 4.3 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Bümpliz Nord - Bern | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847349 | 2025-04-13 | 2025-04-20 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847349 | 2025-04-13 | 2025-04-20 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847349 | 2025-04-13 | 2025-04-20 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847349 | 2025-04-13 | 2025-04-20 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847349 | 2025-04-13 | 2025-04-20 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847349 | 2025-04-13 | 2025-04-20 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847351 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847351 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847351 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847351 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847351 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847351 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Bümpliz Nord - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847353 | 2025-04-22 | 2025-04-25 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | o | x | x | o | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Bümpliz Nord - Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847353 | 2025-04-22 | 2025-04-25 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | o | x | x | o | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Bümpliz Nord - Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847353 | 2025-04-22 | 2025-04-25 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | o | x | x | o | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Bümpliz Nord - Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847353 | 2025-04-22 | 2025-04-25 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | o | x | x | o | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Bümpliz Nord - Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847353 | 2025-04-22 | 2025-04-25 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | o | x | x | o | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Bümpliz Nord - Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847353 | 2025-04-22 | 2025-04-25 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.8 h | o | x | x | o | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Bümpliz Nord - Bern | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847355 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Bümpliz Nord - Bern | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847355 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Bümpliz Nord - Bern | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847355 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Bümpliz Nord - Bern | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847355 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Bümpliz Nord - Bern | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847355 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Bümpliz Nord - Bern | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847355 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Bümpliz Nord - Bern | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847357 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Einspur Bümpliz Nord - Bern Weyermannshaus BLS Totalsperre Holligen - Bern Weyermannshaus | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847357 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Einspur Bümpliz Nord - Bern Weyermannshaus BLS Totalsperre Holligen - Bern Weyermannshaus | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847357 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Einspur Bümpliz Nord - Bern Weyermannshaus BLS Totalsperre Holligen - Bern Weyermannshaus | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847357 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Einspur Bümpliz Nord - Bern Weyermannshaus BLS Totalsperre Holligen - Bern Weyermannshaus | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847357 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Einspur Bümpliz Nord - Bern Weyermannshaus BLS Totalsperre Holligen - Bern Weyermannshaus | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847357 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Einspur Bümpliz Nord - Bern Weyermannshaus BLS Totalsperre Holligen - Bern Weyermannshaus | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847359 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847359 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847359 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847359 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847359 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847359 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847359 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847359 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847359 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847359 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847359 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847359 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847359 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847359 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847360 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847360 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847360 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847360 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847360 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847360 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847360 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847360 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847360 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847360 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847360 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847360 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847360 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847360 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847360 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847360 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847363 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847363 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847363 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847363 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847363 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847363 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847363 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847363 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847363 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847363 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847363 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847363 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847363 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847363 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern Holligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847364 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847364 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847364 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847364 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847364 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847364 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847364 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847364 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847364 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847364 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847364 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847364 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847364 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847364 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847364 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847364 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847366 | 2025-05-09 | 2025-05-19 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 55.0 h | o | o | o | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847366 | 2025-05-09 | 2025-05-19 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 55.0 h | o | o | o | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847366 | 2025-05-09 | 2025-05-19 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 55.0 h | o | o | o | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847366 | 2025-05-09 | 2025-05-19 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 55.0 h | o | o | o | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847366 | 2025-05-09 | 2025-05-19 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 55.0 h | o | o | o | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847366 | 2025-05-09 | 2025-05-19 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 55.0 h | o | o | o | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847368 | 2025-05-04 | 2025-07-20 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 9x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847368 | 2025-05-04 | 2025-07-20 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 9x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847368 | 2025-05-04 | 2025-07-20 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 9x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847368 | 2025-05-04 | 2025-07-20 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 9x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847368 | 2025-05-04 | 2025-07-20 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 9x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847368 | 2025-05-04 | 2025-07-20 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 9x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847371 | 2025-05-05 | 2025-07-21 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 9x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847371 | 2025-05-05 | 2025-07-21 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 9x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847371 | 2025-05-05 | 2025-07-21 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 9x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847371 | 2025-05-05 | 2025-07-21 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 9x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847371 | 2025-05-05 | 2025-07-21 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 9x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4861 | I-847371 | 2025-05-05 | 2025-07-21 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 9x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Holligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-769355 | 2025-07-22 | 2025-08-09 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 4.8 h | o | x | x | x | x | x | o | Eingeschränkte Betriebsführung Bern-Bern Weyermannshaus | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-769355 | 2025-07-22 | 2025-08-09 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 4.8 h | o | x | x | x | x | x | o | Eingeschränkte Betriebsführung Bern-Bern Weyermannshaus | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-769355 | 2025-07-22 | 2025-08-09 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 4.8 h | o | x | x | x | x | x | o | Eingeschränkte Betriebsführung Bern-Bern Weyermannshaus | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-769355 | 2025-07-22 | 2025-08-09 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 4.8 h | o | x | x | x | x | x | o | Eingeschränkte Betriebsführung Bern-Bern Weyermannshaus | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-769355 | 2025-07-22 | 2025-08-09 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 4.8 h | o | x | x | x | x | x | o | Eingeschränkte Betriebsführung Bern-Bern Weyermannshaus | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-769355 | 2025-07-22 | 2025-08-09 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 4.8 h | o | x | x | x | x | x | o | Eingeschränkte Betriebsführung Bern-Bern Weyermannshaus | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-769356 | 2025-08-12 | 2025-08-30 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 4.8 h | o | x | x | x | x | x | o | Eingeschränkte Betriebsführung Bern-Bern Weyermannshaus | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-769356 | 2025-08-12 | 2025-08-30 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 4.8 h | o | x | x | x | x | x | o | Eingeschränkte Betriebsführung Bern-Bern Weyermannshaus | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-769356 | 2025-08-12 | 2025-08-30 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 4.8 h | o | x | x | x | x | x | o | Eingeschränkte Betriebsführung Bern-Bern Weyermannshaus | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-769356 | 2025-08-12 | 2025-08-30 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 4.8 h | o | x | x | x | x | x | o | Eingeschränkte Betriebsführung Bern-Bern Weyermannshaus | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-769356 | 2025-08-12 | 2025-08-30 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 4.8 h | o | x | x | x | x | x | o | Eingeschränkte Betriebsführung Bern-Bern Weyermannshaus | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-769356 | 2025-08-12 | 2025-08-30 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 4.8 h | o | x | x | x | x | x | o | Eingeschränkte Betriebsführung Bern-Bern Weyermannshaus | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-822656 | 2025-07-22 | 2025-08-09 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 3.9 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-822656 | 2025-07-22 | 2025-08-09 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 3.9 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-822656 | 2025-07-22 | 2025-08-09 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 3.9 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-822656 | 2025-07-22 | 2025-08-09 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 3.9 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-822656 | 2025-07-22 | 2025-08-09 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 3.9 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-822656 | 2025-07-22 | 2025-08-09 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 3.9 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-822659 | 2025-08-12 | 2025-08-30 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 3.9 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-822659 | 2025-08-12 | 2025-08-30 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 3.9 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-822659 | 2025-08-12 | 2025-08-30 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 3.9 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-822659 | 2025-08-12 | 2025-08-30 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 3.9 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-822659 | 2025-08-12 | 2025-08-30 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 3.9 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-822659 | 2025-08-12 | 2025-08-30 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 3.9 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-822692 | 2025-09-22 | 2025-10-11 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 17x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | x | Eingeschränkte Betriebsführung Bern-Bern Weyermannshaus | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-822692 | 2025-09-22 | 2025-10-11 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 17x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | x | Eingeschränkte Betriebsführung Bern-Bern Weyermannshaus | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-822692 | 2025-09-22 | 2025-10-11 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 17x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | x | Eingeschränkte Betriebsführung Bern-Bern Weyermannshaus | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-822692 | 2025-09-22 | 2025-10-11 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 17x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | x | Eingeschränkte Betriebsführung Bern-Bern Weyermannshaus | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-822692 | 2025-09-22 | 2025-10-11 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 17x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | x | Eingeschränkte Betriebsführung Bern-Bern Weyermannshaus | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-822692 | 2025-09-22 | 2025-10-11 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 17x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | x | Eingeschränkte Betriebsführung Bern-Bern Weyermannshaus | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-822694 | 2025-09-23 | 2025-10-11 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 17x 3.9 h | x | x | x | x | x | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-822694 | 2025-09-23 | 2025-10-11 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 17x 3.9 h | x | x | x | x | x | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-822694 | 2025-09-23 | 2025-10-11 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 17x 3.9 h | x | x | x | x | x | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-822694 | 2025-09-23 | 2025-10-11 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 17x 3.9 h | x | x | x | x | x | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-822694 | 2025-09-23 | 2025-10-11 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 17x 3.9 h | x | x | x | x | x | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-822694 | 2025-09-23 | 2025-10-11 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 17x 3.9 h | x | x | x | x | x | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-822696 | 2025-08-31 | 2025-09-19 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 17x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | x | Eingeschränkte Betriebsführung Bern-Bern Weyermannshaus | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-822696 | 2025-08-31 | 2025-09-19 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 17x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | x | Eingeschränkte Betriebsführung Bern-Bern Weyermannshaus | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-822696 | 2025-08-31 | 2025-09-19 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 17x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | x | Eingeschränkte Betriebsführung Bern-Bern Weyermannshaus | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-822696 | 2025-08-31 | 2025-09-19 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 17x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | x | Eingeschränkte Betriebsführung Bern-Bern Weyermannshaus | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-822696 | 2025-08-31 | 2025-09-19 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 17x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | x | Eingeschränkte Betriebsführung Bern-Bern Weyermannshaus | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-822696 | 2025-08-31 | 2025-09-19 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 17x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | x | Eingeschränkte Betriebsführung Bern-Bern Weyermannshaus | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-822697 | 2025-09-01 | 2025-09-19 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 17x 3.9 h | x | x | x | x | x | x | o | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-822697 | 2025-09-01 | 2025-09-19 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 17x 3.9 h | x | x | x | x | x | x | o | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-822697 | 2025-09-01 | 2025-09-19 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 17x 3.9 h | x | x | x | x | x | x | o | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-822697 | 2025-09-01 | 2025-09-19 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 17x 3.9 h | x | x | x | x | x | x | o | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-822697 | 2025-09-01 | 2025-09-19 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 17x 3.9 h | x | x | x | x | x | x | o | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-822697 | 2025-09-01 | 2025-09-19 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 17x 3.9 h | x | x | x | x | x | x | o | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-822700 | 2025-10-13 | 2025-12-05 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 45x 4.8 h | x | x | x | x | x | x | o | Eingeschränkte Betriebsführung Bern-Bern Weyermannshaus | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-822700 | 2025-10-13 | 2025-12-05 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 45x 4.8 h | x | x | x | x | x | x | o | Eingeschränkte Betriebsführung Bern-Bern Weyermannshaus | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-822700 | 2025-10-13 | 2025-12-05 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 45x 4.8 h | x | x | x | x | x | x | o | Eingeschränkte Betriebsführung Bern-Bern Weyermannshaus | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-822700 | 2025-10-13 | 2025-12-05 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 45x 4.8 h | x | x | x | x | x | x | o | Eingeschränkte Betriebsführung Bern-Bern Weyermannshaus | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-822700 | 2025-10-13 | 2025-12-05 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 45x 4.8 h | x | x | x | x | x | x | o | Eingeschränkte Betriebsführung Bern-Bern Weyermannshaus | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-822700 | 2025-10-13 | 2025-12-05 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 45x 4.8 h | x | x | x | x | x | x | o | Eingeschränkte Betriebsführung Bern-Bern Weyermannshaus | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-822702 | 2025-10-13 | 2025-12-05 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 45x 3.9 h | x | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-822702 | 2025-10-13 | 2025-12-05 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 45x 3.9 h | x | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-822702 | 2025-10-13 | 2025-12-05 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 45x 3.9 h | x | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-822702 | 2025-10-13 | 2025-12-05 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 45x 3.9 h | x | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-822702 | 2025-10-13 | 2025-12-05 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 45x 3.9 h | x | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-822702 | 2025-10-13 | 2025-12-05 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 45x 3.9 h | x | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern - Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-822704 | 2025-11-28 | 2025-12-08 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 55.0 h | o | o | o | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-822704 | 2025-11-28 | 2025-12-08 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 55.0 h | o | o | o | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-822704 | 2025-11-28 | 2025-12-08 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 55.0 h | o | o | o | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-822704 | 2025-11-28 | 2025-12-08 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 55.0 h | o | o | o | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-822704 | 2025-11-28 | 2025-12-08 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 55.0 h | o | o | o | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-822704 | 2025-11-28 | 2025-12-08 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 55.0 h | o | o | o | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-822706 | 2025-12-08 | 2025-12-31 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 23 Tage + 18.7 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-822706 | 2025-12-08 | 2025-12-31 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 23 Tage + 18.7 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-822706 | 2025-12-08 | 2025-12-31 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 23 Tage + 18.7 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-822706 | 2025-12-08 | 2025-12-31 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 23 Tage + 18.7 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-822706 | 2025-12-08 | 2025-12-31 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 23 Tage + 18.7 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-822706 | 2025-12-08 | 2025-12-31 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 23 Tage + 18.7 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846590 | 2025-07-27 | 2025-08-31 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846590 | 2025-07-27 | 2025-08-31 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846590 | 2025-07-27 | 2025-08-31 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846590 | 2025-07-27 | 2025-08-31 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846590 | 2025-07-27 | 2025-08-31 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846590 | 2025-07-27 | 2025-08-31 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846590 | 2025-07-27 | 2025-08-31 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846590 | 2025-07-27 | 2025-08-31 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846590 | 2025-07-27 | 2025-08-31 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846590 | 2025-07-27 | 2025-08-31 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846590 | 2025-07-27 | 2025-08-31 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846590 | 2025-07-27 | 2025-08-31 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846590 | 2025-07-27 | 2025-08-31 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846590 | 2025-07-27 | 2025-08-31 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846592 | 2025-07-28 | 2025-08-25 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846592 | 2025-07-28 | 2025-08-25 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846592 | 2025-07-28 | 2025-08-25 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846592 | 2025-07-28 | 2025-08-25 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846592 | 2025-07-28 | 2025-08-25 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846592 | 2025-07-28 | 2025-08-25 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846594 | 2025-07-28 | 2025-09-15 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846594 | 2025-07-28 | 2025-09-15 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846594 | 2025-07-28 | 2025-09-15 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846594 | 2025-07-28 | 2025-09-15 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846594 | 2025-07-28 | 2025-09-15 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846594 | 2025-07-28 | 2025-09-15 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846594 | 2025-07-28 | 2025-09-15 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846594 | 2025-07-28 | 2025-09-15 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846594 | 2025-07-28 | 2025-09-15 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846594 | 2025-07-28 | 2025-09-15 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846594 | 2025-07-28 | 2025-09-15 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846594 | 2025-07-28 | 2025-09-15 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846594 | 2025-07-28 | 2025-09-15 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846594 | 2025-07-28 | 2025-09-15 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846597 | 2025-08-17 | 2025-08-17 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846597 | 2025-08-17 | 2025-08-17 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) - Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846597 | 2025-08-17 | 2025-08-17 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846597 | 2025-08-17 | 2025-08-17 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) - Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846597 | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846597 | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) - Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846597 | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846597 | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) - Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846597 | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846597 | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) - Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846597 | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846597 | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) - Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846597 | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846597 | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) - Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846597 | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846597 | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) - Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846597 | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846597 | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) - Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846597 | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846597 | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) - Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846598 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846598 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) - Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846598 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846598 | 2025-08-18 | 2025-08-18 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) - Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846598 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846598 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) - Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846598 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846598 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) - Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846598 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846598 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) - Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846598 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846598 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) - Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846598 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846598 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) - Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846598 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846598 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) - Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846598 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846598 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) - Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846598 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846598 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) - Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846599 | 2025-09-28 | 2025-09-28 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846599 | 2025-09-28 | 2025-09-28 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) - Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846599 | 2025-09-28 | 2025-09-28 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846599 | 2025-09-28 | 2025-09-28 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) - Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846599 | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846599 | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) - Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846599 | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846599 | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) - Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846599 | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846599 | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) - Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846599 | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846599 | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) - Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846599 | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846599 | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) - Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846599 | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846599 | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) - Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846599 | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846599 | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) - Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846599 | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846599 | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) - Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846604 | 2025-09-07 | 2025-09-14 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846604 | 2025-09-07 | 2025-09-14 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846604 | 2025-09-07 | 2025-09-14 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846604 | 2025-09-07 | 2025-09-14 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846604 | 2025-09-07 | 2025-09-14 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846604 | 2025-09-07 | 2025-09-14 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846604 | 2025-09-07 | 2025-09-14 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846604 | 2025-09-07 | 2025-09-14 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846604 | 2025-09-07 | 2025-09-14 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846604 | 2025-09-07 | 2025-09-14 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846604 | 2025-09-07 | 2025-09-14 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846604 | 2025-09-07 | 2025-09-14 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846604 | 2025-09-07 | 2025-09-14 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846604 | 2025-09-07 | 2025-09-14 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846606 | 2025-09-20 | 2025-09-22 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.4 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846606 | 2025-09-20 | 2025-09-22 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.4 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846606 | 2025-09-20 | 2025-09-22 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.4 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846606 | 2025-09-20 | 2025-09-22 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.4 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846606 | 2025-09-20 | 2025-09-22 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.4 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846606 | 2025-09-20 | 2025-09-22 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 4.4 h | x | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846608 | 2025-09-21 | 2025-10-05 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846608 | 2025-09-21 | 2025-10-05 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846608 | 2025-09-21 | 2025-10-05 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846608 | 2025-09-21 | 2025-10-05 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846608 | 2025-09-21 | 2025-10-05 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846608 | 2025-09-21 | 2025-10-05 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846608 | 2025-09-21 | 2025-10-05 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846608 | 2025-09-21 | 2025-10-05 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846608 | 2025-09-21 | 2025-10-05 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846608 | 2025-09-21 | 2025-10-05 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846608 | 2025-09-21 | 2025-10-05 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846608 | 2025-09-21 | 2025-10-05 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846608 | 2025-09-21 | 2025-10-05 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846608 | 2025-09-21 | 2025-10-05 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846610 | 2025-12-09 | 2025-12-12 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846610 | 2025-12-09 | 2025-12-12 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846610 | 2025-12-09 | 2025-12-12 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846610 | 2025-12-09 | 2025-12-12 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846610 | 2025-12-09 | 2025-12-12 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846610 | 2025-12-09 | 2025-12-12 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846612 | 2025-10-05 | 2025-11-23 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846612 | 2025-10-05 | 2025-11-23 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846612 | 2025-10-05 | 2025-11-23 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846612 | 2025-10-05 | 2025-11-23 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846612 | 2025-10-05 | 2025-11-23 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846612 | 2025-10-05 | 2025-11-23 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846612 | 2025-10-05 | 2025-11-23 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846612 | 2025-10-05 | 2025-11-23 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846612 | 2025-10-05 | 2025-11-23 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846612 | 2025-10-05 | 2025-11-23 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846612 | 2025-10-05 | 2025-11-23 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846612 | 2025-10-05 | 2025-11-23 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846612 | 2025-10-05 | 2025-11-23 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846612 | 2025-10-05 | 2025-11-23 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 6x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846614 | 2025-10-13 | 2025-11-24 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846614 | 2025-10-13 | 2025-11-24 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846614 | 2025-10-13 | 2025-11-24 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846614 | 2025-10-13 | 2025-11-24 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846614 | 2025-10-13 | 2025-11-24 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846614 | 2025-10-13 | 2025-11-24 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846614 | 2025-10-13 | 2025-11-24 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846614 | 2025-10-13 | 2025-11-24 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846614 | 2025-10-13 | 2025-11-24 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846614 | 2025-10-13 | 2025-11-24 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846614 | 2025-10-13 | 2025-11-24 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846614 | 2025-10-13 | 2025-11-24 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846614 | 2025-10-13 | 2025-11-24 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-846614 | 2025-10-13 | 2025-11-24 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-935712 | 2025-11-09 | 2025-11-16 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-935712 | 2025-11-09 | 2025-11-16 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-935712 | 2025-11-09 | 2025-11-16 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-935712 | 2025-11-09 | 2025-11-16 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-935712 | 2025-11-09 | 2025-11-16 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-935712 | 2025-11-09 | 2025-11-16 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-935712 | 2025-11-09 | 2025-11-16 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-935712 | 2025-11-09 | 2025-11-16 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-935712 | 2025-11-09 | 2025-11-16 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-935712 | 2025-11-09 | 2025-11-16 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-935712 | 2025-11-09 | 2025-11-16 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-935712 | 2025-11-09 | 2025-11-16 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-935712 | 2025-11-09 | 2025-11-16 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-935712 | 2025-11-09 | 2025-11-16 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-939108 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-939108 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-939108 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-939108 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-939108 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-939108 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-939108 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-939108 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-939108 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-939108 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-939108 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-939108 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-939108 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-939108 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-939112 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-939112 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-939112 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-939112 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-939112 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-939112 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-939112 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-939112 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-939112 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-939112 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-939112 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-939112 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-939112 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-939112 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-939113 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-939113 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-939113 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-939113 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-939113 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-939113 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-939113 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-939113 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-939113 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-939113 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-939113 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-939113 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-939113 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-939113 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-939118 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-939118 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-939118 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-939118 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-939118 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-939118 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-939118 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-939118 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-939118 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-939118 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-939118 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-939118 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-939118 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-939118 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-939121 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-939121 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-939121 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-939121 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-939121 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-939121 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-939121 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-939121 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-939121 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-939121 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-939121 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-939121 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-939121 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-939121 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-939122 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-939122 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-939122 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-939122 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-939122 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-939122 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-939122 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-939122 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-939122 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-939122 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-939122 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-939122 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-939122 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4872 | I-939122 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.3 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) - Bern JKLM | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4873 | I-822315 | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 122 Tage | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4873 | I-822315 | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 122 Tage | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4873 | I-822315 | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 122 Tage | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4873 | I-822315 | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 122 Tage | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4873 | I-822315 | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 122 Tage | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4873 | I-822315 | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 122 Tage | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4873 | I-822315 | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 122 Tage | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4873 | I-822315 | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 122 Tage | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4873 | I-822315 | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 122 Tage | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4873 | I-822315 | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 122 Tage | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4873 | I-822315 | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 122 Tage | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4873 | I-822315 | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 122 Tage | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4873 | I-822315 | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 122 Tage | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4873 | I-822315 | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 122 Tage | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4873 | I-822315 | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 122 Tage | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4873 | I-822315 | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 122 Tage | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4873 | I-822323 | 2025-10-13 | 2025-12-31 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 79 Tage + 18.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Abstellgleis T10 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4873 | I-822323 | 2025-10-13 | 2025-12-31 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 79 Tage + 18.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Abstellgleis T10 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4873 | I-822323 | 2025-10-13 | 2025-12-31 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 79 Tage + 18.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Abstellgleis T10 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4873 | I-822323 | 2025-10-13 | 2025-12-31 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 79 Tage + 18.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Abstellgleis T10 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4873 | I-822323 | 2025-10-13 | 2025-12-31 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 79 Tage + 18.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Abstellgleis T10 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4873 | I-822323 | 2025-10-13 | 2025-12-31 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 79 Tage + 18.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Abstellgleis T10 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4873 | I-822323 | 2025-10-13 | 2025-12-31 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 79 Tage + 18.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Abstellgleis T10 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4873 | I-822323 | 2025-10-13 | 2025-12-31 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 79 Tage + 18.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Abstellgleis T10 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4873 | I-822323 | 2025-10-13 | 2025-12-31 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 79 Tage + 18.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Abstellgleis T10 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4873 | I-822323 | 2025-10-13 | 2025-12-31 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 79 Tage + 18.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Abstellgleis T10 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4873 | I-822323 | 2025-10-13 | 2025-12-31 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 79 Tage + 18.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Abstellgleis T10 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4873 | I-822323 | 2025-10-13 | 2025-12-31 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 79 Tage + 18.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Abstellgleis T10 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4873 | I-822323 | 2025-10-13 | 2025-12-31 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 79 Tage + 18.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Abstellgleis T10 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4873 | I-822323 | 2025-10-13 | 2025-12-31 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 79 Tage + 18.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Abstellgleis T10 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4873 | I-822323 | 2025-10-13 | 2025-12-31 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 79 Tage + 18.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Abstellgleis T10 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4873 | I-822323 | 2025-10-13 | 2025-12-31 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 79 Tage + 18.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Abstellgleis T10 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4873 | I-822626 | 2025-09-01 | 2025-10-06 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4873 | I-822626 | 2025-09-01 | 2025-10-06 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4873 | I-822626 | 2025-09-01 | 2025-10-06 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4873 | I-822626 | 2025-09-01 | 2025-10-06 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4873 | I-822626 | 2025-09-01 | 2025-10-06 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4873 | I-822626 | 2025-09-01 | 2025-10-06 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4873 | I-822626 | 2025-09-01 | 2025-10-06 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4873 | I-822626 | 2025-09-01 | 2025-10-06 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4873 | I-822626 | 2025-09-01 | 2025-10-06 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4873 | I-822626 | 2025-09-01 | 2025-10-06 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4873 | I-822626 | 2025-09-01 | 2025-10-06 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4873 | I-822626 | 2025-09-01 | 2025-10-06 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4873 | I-822626 | 2025-09-01 | 2025-10-06 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4873 | I-822626 | 2025-09-01 | 2025-10-06 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4873 | I-822626 | 2025-09-01 | 2025-10-06 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4873 | I-822626 | 2025-09-01 | 2025-10-06 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4873 | I-822626 | 2025-09-01 | 2025-10-06 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4873 | I-822626 | 2025-09-01 | 2025-10-06 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4873 | I-822626 | 2025-09-01 | 2025-10-06 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4873 | I-822626 | 2025-09-01 | 2025-10-06 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4873 | I-822708 | 2025-11-14 | 2025-11-24 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 55.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Eingeschränkte Betriebsmöglichkeit /Abstellungen/Rangierfahrten von/nach T-Gruppe | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4873 | I-822708 | 2025-11-14 | 2025-11-24 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 55.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Eingeschränkte Betriebsmöglichkeit /Abstellungen/Rangierfahrten von/nach T-Gruppe | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4873 | I-822708 | 2025-11-14 | 2025-11-24 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 55.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Eingeschränkte Betriebsmöglichkeit /Abstellungen/Rangierfahrten von/nach T-Gruppe | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4873 | I-822708 | 2025-11-14 | 2025-11-24 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 55.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Eingeschränkte Betriebsmöglichkeit /Abstellungen/Rangierfahrten von/nach T-Gruppe | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4873 | I-822708 | 2025-11-14 | 2025-11-24 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 55.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Eingeschränkte Betriebsmöglichkeit /Abstellungen/Rangierfahrten von/nach T-Gruppe | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4873 | I-822708 | 2025-11-14 | 2025-11-24 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 55.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Eingeschränkte Betriebsmöglichkeit /Abstellungen/Rangierfahrten von/nach T-Gruppe | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4873 | I-822708 | 2025-11-14 | 2025-11-24 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 55.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Eingeschränkte Betriebsmöglichkeit /Abstellungen/Rangierfahrten von/nach T-Gruppe | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4873 | I-822708 | 2025-11-14 | 2025-11-24 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 55.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Eingeschränkte Betriebsmöglichkeit /Abstellungen/Rangierfahrten von/nach T-Gruppe | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4873 | I-822708 | 2025-11-14 | 2025-11-24 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 55.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Eingeschränkte Betriebsmöglichkeit /Abstellungen/Rangierfahrten von/nach T-Gruppe | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4873 | I-822708 | 2025-11-14 | 2025-11-24 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 55.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Eingeschränkte Betriebsmöglichkeit /Abstellungen/Rangierfahrten von/nach T-Gruppe | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4873 | I-822708 | 2025-11-14 | 2025-11-24 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 55.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Eingeschränkte Betriebsmöglichkeit /Abstellungen/Rangierfahrten von/nach T-Gruppe | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4873 | I-822708 | 2025-11-14 | 2025-11-24 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 55.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Eingeschränkte Betriebsmöglichkeit /Abstellungen/Rangierfahrten von/nach T-Gruppe | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4873 | I-822708 | 2025-11-14 | 2025-11-24 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 55.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Eingeschränkte Betriebsmöglichkeit /Abstellungen/Rangierfahrten von/nach T-Gruppe | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4873 | I-822708 | 2025-11-14 | 2025-11-24 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 55.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Eingeschränkte Betriebsmöglichkeit /Abstellungen/Rangierfahrten von/nach T-Gruppe | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4873 | I-822708 | 2025-11-14 | 2025-11-24 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 55.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Eingeschränkte Betriebsmöglichkeit /Abstellungen/Rangierfahrten von/nach T-Gruppe | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4873 | I-822708 | 2025-11-14 | 2025-11-24 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 55.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Eingeschränkte Betriebsmöglichkeit /Abstellungen/Rangierfahrten von/nach T-Gruppe | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4873 | I-822708 | 2025-11-14 | 2025-11-24 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 55.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Eingeschränkte Betriebsmöglichkeit /Abstellungen/Rangierfahrten von/nach T-Gruppe | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4873 | I-822708 | 2025-11-14 | 2025-11-24 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 55.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Eingeschränkte Betriebsmöglichkeit /Abstellungen/Rangierfahrten von/nach T-Gruppe | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4873 | I-822708 | 2025-11-14 | 2025-11-24 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 55.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Eingeschränkte Betriebsmöglichkeit /Abstellungen/Rangierfahrten von/nach T-Gruppe | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4873 | I-822708 | 2025-11-14 | 2025-11-24 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 55.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Eingeschränkte Betriebsmöglichkeit /Abstellungen/Rangierfahrten von/nach T-Gruppe | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern JKLM - Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4873 | I-822710 | 2025-11-16 | 2025-11-24 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4873 | I-822710 | 2025-11-16 | 2025-11-24 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4873 | I-822710 | 2025-11-16 | 2025-11-24 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4873 | I-822710 | 2025-11-16 | 2025-11-24 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4873 | I-822710 | 2025-11-16 | 2025-11-24 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4873 | I-822710 | 2025-11-16 | 2025-11-24 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4873 | I-822710 | 2025-11-16 | 2025-11-24 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4873 | I-822710 | 2025-11-16 | 2025-11-24 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4873 | I-822710 | 2025-11-16 | 2025-11-24 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4873 | I-822710 | 2025-11-16 | 2025-11-24 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4873 | I-822710 | 2025-11-16 | 2025-11-24 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4873 | I-822710 | 2025-11-16 | 2025-11-24 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4873 | I-822710 | 2025-11-16 | 2025-11-24 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4873 | I-822710 | 2025-11-16 | 2025-11-24 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4873 | I-822710 | 2025-11-16 | 2025-11-24 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4873 | I-822710 | 2025-11-16 | 2025-11-24 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4873 | I-822710 | 2025-11-16 | 2025-11-24 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4873 | I-822710 | 2025-11-16 | 2025-11-24 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4873 | I-822710 | 2025-11-16 | 2025-11-24 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4873 | I-822710 | 2025-11-16 | 2025-11-24 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-631178 | 2025-02-03 | 2025-12-07 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 307 Tage + 17.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Keine -> Nebengleisanlage | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-631178 | 2025-02-03 | 2025-12-07 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 307 Tage + 17.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Keine -> Nebengleisanlage | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-631178 | 2025-02-03 | 2025-12-07 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 307 Tage + 17.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Keine -> Nebengleisanlage | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-631178 | 2025-02-03 | 2025-12-07 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 307 Tage + 17.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Keine -> Nebengleisanlage | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-631178 | 2025-02-03 | 2025-12-07 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 307 Tage + 17.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Keine -> Nebengleisanlage | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-631178 | 2025-02-03 | 2025-12-07 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 307 Tage + 17.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Keine -> Nebengleisanlage | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-830726 | 2025-02-03 | 2025-04-17 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 54x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld/Nebengleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-830726 | 2025-02-03 | 2025-04-17 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 54x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld/Nebengleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-830726 | 2025-02-03 | 2025-04-17 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 54x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld/Nebengleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-830726 | 2025-02-03 | 2025-04-17 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 54x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld/Nebengleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-830726 | 2025-02-03 | 2025-04-17 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 54x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld/Nebengleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-830726 | 2025-02-03 | 2025-04-17 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 54x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld/Nebengleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-830726 | 2025-02-03 | 2025-04-17 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 54x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld/Nebengleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-830726 | 2025-02-03 | 2025-04-17 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 54x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld/Nebengleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-830727 | 2025-02-03 | 2025-04-17 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 54x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld/Nebengleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-830727 | 2025-02-03 | 2025-04-17 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 54x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld/Nebengleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-830727 | 2025-02-03 | 2025-04-17 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 54x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld/Nebengleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-830727 | 2025-02-03 | 2025-04-17 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 54x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld/Nebengleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-830727 | 2025-02-03 | 2025-04-17 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 54x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld/Nebengleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-830727 | 2025-02-03 | 2025-04-17 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 54x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld/Nebengleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-830727 | 2025-02-03 | 2025-04-17 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 54x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld/Nebengleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-830727 | 2025-02-03 | 2025-04-17 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 54x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld/Nebengleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-830730 | 2025-04-22 | 2025-05-28 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 27x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld/Nebengleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-830730 | 2025-04-22 | 2025-05-28 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 27x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld/Nebengleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-830730 | 2025-04-22 | 2025-05-28 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 27x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld/Nebengleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-830730 | 2025-04-22 | 2025-05-28 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 27x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld/Nebengleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-830730 | 2025-04-22 | 2025-05-28 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 27x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld/Nebengleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-830730 | 2025-04-22 | 2025-05-28 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 27x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld/Nebengleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-830730 | 2025-04-22 | 2025-05-28 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 27x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld/Nebengleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-830730 | 2025-04-22 | 2025-05-28 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 27x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld/Nebengleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-830731 | 2025-04-22 | 2025-05-28 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 27x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld/Nebengleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-830731 | 2025-04-22 | 2025-05-28 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 27x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld/Nebengleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-830731 | 2025-04-22 | 2025-05-28 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 27x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld/Nebengleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-830731 | 2025-04-22 | 2025-05-28 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 27x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld/Nebengleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-830731 | 2025-04-22 | 2025-05-28 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 27x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld/Nebengleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-830731 | 2025-04-22 | 2025-05-28 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 27x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld/Nebengleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-830731 | 2025-04-22 | 2025-05-28 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 27x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld/Nebengleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-830731 | 2025-04-22 | 2025-05-28 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 27x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld/Nebengleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-831281 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld/Nebengleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-831281 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld/Nebengleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-831281 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld/Nebengleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-831281 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld/Nebengleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-831281 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld/Nebengleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-831281 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld/Nebengleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-831281 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld/Nebengleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-831281 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld/Nebengleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-831284 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld/Nebengleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-831284 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld/Nebengleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-831284 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld/Nebengleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-831284 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld/Nebengleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-831284 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld/Nebengleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-831284 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld/Nebengleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-831284 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld/Nebengleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-831284 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld/Nebengleise nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-831300 | 2025-06-14 | 2025-06-23 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 43.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-831300 | 2025-06-14 | 2025-06-23 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 43.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-831300 | 2025-06-14 | 2025-06-23 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 43.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-831300 | 2025-06-14 | 2025-06-23 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 43.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-831300 | 2025-06-14 | 2025-06-23 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 43.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-831300 | 2025-06-14 | 2025-06-23 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 43.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-831300 | 2025-06-14 | 2025-06-23 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 43.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-831300 | 2025-06-14 | 2025-06-23 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 43.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-840029 | 2025-06-17 | 2025-07-19 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 25x 5.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Eingeschränkte Betriebsführung Bern-Bern Weyermannshaus | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-840029 | 2025-06-17 | 2025-07-19 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 25x 5.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Eingeschränkte Betriebsführung Bern-Bern Weyermannshaus | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-840029 | 2025-06-17 | 2025-07-19 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 25x 5.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Eingeschränkte Betriebsführung Bern-Bern Weyermannshaus | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-840029 | 2025-06-17 | 2025-07-19 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 25x 5.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Eingeschränkte Betriebsführung Bern-Bern Weyermannshaus | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-840029 | 2025-06-17 | 2025-07-19 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 25x 5.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Eingeschränkte Betriebsführung Bern-Bern Weyermannshaus | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-840029 | 2025-06-17 | 2025-07-19 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 25x 5.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Eingeschränkte Betriebsführung Bern-Bern Weyermannshaus | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-840043 | 2025-06-22 | 2025-07-20 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-840043 | 2025-06-22 | 2025-07-20 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-840043 | 2025-06-22 | 2025-07-20 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-840043 | 2025-06-22 | 2025-07-20 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-840043 | 2025-06-22 | 2025-07-20 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-840043 | 2025-06-22 | 2025-07-20 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-840043 | 2025-06-22 | 2025-07-20 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-840043 | 2025-06-22 | 2025-07-20 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-840043 | 2025-06-22 | 2025-07-20 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-840043 | 2025-06-22 | 2025-07-20 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-840043 | 2025-06-22 | 2025-07-20 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-840043 | 2025-06-22 | 2025-07-20 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-840043 | 2025-06-22 | 2025-07-20 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-840043 | 2025-06-22 | 2025-07-20 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS - Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-840046 | 2025-06-23 | 2025-07-21 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-840046 | 2025-06-23 | 2025-07-21 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-840046 | 2025-06-23 | 2025-07-21 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-840046 | 2025-06-23 | 2025-07-21 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-840046 | 2025-06-23 | 2025-07-21 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-840046 | 2025-06-23 | 2025-07-21 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus (Spw) BLS | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-840067 | 2025-06-23 | 2025-07-21 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-840067 | 2025-06-23 | 2025-07-21 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-840067 | 2025-06-23 | 2025-07-21 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-840067 | 2025-06-23 | 2025-07-21 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-840067 | 2025-06-23 | 2025-07-21 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-840067 | 2025-06-23 | 2025-07-21 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-840067 | 2025-06-23 | 2025-07-21 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-840067 | 2025-06-23 | 2025-07-21 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-840067 | 2025-06-23 | 2025-07-21 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-840067 | 2025-06-23 | 2025-07-21 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-840067 | 2025-06-23 | 2025-07-21 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-840067 | 2025-06-23 | 2025-07-21 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-840067 | 2025-06-23 | 2025-07-21 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4874 | I-840067 | 2025-06-23 | 2025-07-21 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Steigerhubel (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4875 | I-896556 | 2025-01-30 | 2025-08-29 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 211 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4875 | I-896556 | 2025-01-30 | 2025-08-29 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 211 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4875 | I-896556 | 2025-01-30 | 2025-08-29 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 211 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4875 | I-896556 | 2025-01-30 | 2025-08-29 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 211 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4875 | I-896556 | 2025-01-30 | 2025-08-29 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 211 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4875 | I-896556 | 2025-01-30 | 2025-08-29 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 211 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4875 | I-896556 | 2025-01-30 | 2025-08-29 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 211 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4875 | I-896556 | 2025-01-30 | 2025-08-29 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 211 Tage + 8.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4875 | I-896558 | 2025-06-16 | 2025-08-29 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 74 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4875 | I-896558 | 2025-06-16 | 2025-08-29 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 74 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4875 | I-896558 | 2025-06-16 | 2025-08-29 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 74 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4875 | I-896558 | 2025-06-16 | 2025-08-29 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 74 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4875 | I-896558 | 2025-06-16 | 2025-08-29 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 74 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4875 | I-896558 | 2025-06-16 | 2025-08-29 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 74 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4875 | I-896558 | 2025-06-16 | 2025-08-29 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 74 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-25109 | AS25: Bern West Leistungssteigerung (Bern Europaplatz / Stöckacker - Bern) | P-4875 | I-896558 | 2025-06-16 | 2025-08-29 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 74 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bern Weyermannshaus | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-25387 | Kaiserstuhl AG, Umetzung BehiG | P-16315 | I-766351 | 2025-08-10 | 2025-08-22 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rekingen AG - Zweidlen | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-25387 | Kaiserstuhl AG, Umetzung BehiG | P-16315 | I-766354 | 2025-08-22 | 2025-09-08 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 16 Tage + 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd. Cluster mit FbE Rekingen - Zweidlen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rekingen AG - Zweidlen | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-25387 | Kaiserstuhl AG, Umetzung BehiG | P-16315 | I-766377 | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rekingen AG - Zweidlen | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-25387 | Kaiserstuhl AG, Umetzung BehiG | P-16315 | I-766639 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rekingen AG - Zweidlen | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-25715 | Brig, tunnel du Simplon – assainissement tube 1i | P-5111 | I-213105 | 2025-02-03 | 2025-07-27 | 109 | Brig - Domodossola |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 174 Tage + 18.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Fermeture du tunnel 1i: Travaux FbE et assainissement du tube1i. En synergie avec les travaux RFI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Staz. della Galleria Sempione - Iselle di Trasquera | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-25985 | Stellwerkersatz Zwingen | P-12294 | I-573611 | 2025-01-05 | 2025-01-17 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 8x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre ZWG | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Zwingen | Elektrische Anlagen | o | Ja | Ja
D-25985 | Stellwerkersatz Zwingen | P-12294 | I-573611 | 2025-01-05 | 2025-01-17 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 8x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre ZWG | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Zwingen | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-25985 | Stellwerkersatz Zwingen | P-12294 | I-573617 | 2025-02-10 | 2025-02-14 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Nebengleise die nur örtlich bedient werden können | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Zwingen | Elektrische Anlagen | o | Ja | Ja
D-25985 | Stellwerkersatz Zwingen | P-12294 | I-573617 | 2025-02-10 | 2025-02-14 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Nebengleise die nur örtlich bedient werden können | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Zwingen | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-25985 | Stellwerkersatz Zwingen | P-12294 | I-573618 | 2025-02-23 | 2025-02-26 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 6.9 h | x | x | o | o | o | o | x | Totalsperre ZWG | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Zwingen | Elektrische Anlagen | o | Ja | Ja
D-25985 | Stellwerkersatz Zwingen | P-12294 | I-573618 | 2025-02-23 | 2025-02-26 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 6.9 h | x | x | o | o | o | o | x | Totalsperre ZWG | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Zwingen | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-25985 | Stellwerkersatz Zwingen | P-12294 | I-573620 | 2025-03-16 | 2025-03-19 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 6.9 h | x | x | o | o | o | o | x | Totalsperrung ZWG | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Zwingen | Elektrische Anlagen | o | Ja | Ja
D-25985 | Stellwerkersatz Zwingen | P-12294 | I-573620 | 2025-03-16 | 2025-03-19 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 6.9 h | x | x | o | o | o | o | x | Totalsperrung ZWG | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Zwingen | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-25985 | Stellwerkersatz Zwingen | P-12294 | I-573621 | 2025-03-12 | 2025-03-13 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 10.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Nebengleise die nur vor Ort bedient werden können | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Zwingen | Elektrische Anlagen | o | Ja | Ja
D-25985 | Stellwerkersatz Zwingen | P-12294 | I-573621 | 2025-03-12 | 2025-03-13 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 10.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Nebengleise die nur vor Ort bedient werden können | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Zwingen | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-25985 | Stellwerkersatz Zwingen | P-12294 | I-573622 | 2025-03-14 | 2025-03-14 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Nebengleise die nur vor Ort bedient werden können | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Zwingen | Elektrische Anlagen | o | Ja | Ja
D-25985 | Stellwerkersatz Zwingen | P-12294 | I-573622 | 2025-03-14 | 2025-03-14 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Nebengleise die nur vor Ort bedient werden können | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Zwingen | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-25985 | Stellwerkersatz Zwingen | P-12294 | I-573623 | 2025-04-26 | 2025-04-27 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 23.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Zwingen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Zwingen - Grellingen | Elektrische Anlagen | o | Ja | Ja
D-25985 | Stellwerkersatz Zwingen | P-12294 | I-573623 | 2025-04-26 | 2025-04-27 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 23.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Zwingen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Zwingen - Grellingen | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-25985 | Stellwerkersatz Zwingen | P-12294 | I-801999 | 2025-04-28 | 2025-04-28 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre Zwingen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Zwingen - Grellingen | Elektrische Anlagen | o | Ja | Ja
D-25985 | Stellwerkersatz Zwingen | P-12294 | I-801999 | 2025-04-28 | 2025-04-28 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre Zwingen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Zwingen - Grellingen | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-25985 | Stellwerkersatz Zwingen | P-12294 | I-909209 | 2025-01-15 | 2025-01-17 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Totalsperre Laufen (inkl.) - Grellingen (inkl.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bärschwil - Grellingen | Elektrische Anlagen | o | Ja | Ja
D-25985 | Stellwerkersatz Zwingen | P-12294 | I-909209 | 2025-01-15 | 2025-01-17 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Totalsperre Laufen (inkl.) - Grellingen (inkl.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bärschwil - Grellingen | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-25985 | Stellwerkersatz Zwingen | P-12294 | I-909248 | 2025-04-27 | 2025-04-27 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre Laufen (inkl.) - Grellingen (inkl.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bärschwil - Aesch BL | Elektrische Anlagen | o | Ja | Ja
D-25985 | Stellwerkersatz Zwingen | P-12294 | I-909248 | 2025-04-27 | 2025-04-27 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre Laufen (inkl.) - Grellingen (inkl.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bärschwil - Aesch BL | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-25985 | Stellwerkersatz Zwingen | P-12294 | I-909251 | 2025-04-28 | 2025-04-28 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre Laufen (inkl.) - Grellingen (inkl.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bärschwil - Grellingen | Elektrische Anlagen | o | Ja | Ja
D-25985 | Stellwerkersatz Zwingen | P-12294 | I-909251 | 2025-04-28 | 2025-04-28 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre Laufen (inkl.) - Grellingen (inkl.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Bärschwil - Grellingen | Elektrische Anlagen | o | Nein | Nein
D-264 | AS35: Grellingen - Duggingen Doppelspurausbau | P-11276 | I-538728 | 2025-01-05 | 2025-04-26 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 18x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre Zwingen-Aesch | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aesch BL - Grellingen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-264 | AS35: Grellingen - Duggingen Doppelspurausbau | P-11276 | I-538728 | 2025-01-05 | 2025-04-26 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 18x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre Zwingen-Aesch | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aesch BL - Grellingen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-264 | AS35: Grellingen - Duggingen Doppelspurausbau | P-11276 | I-783590 | 2025-09-29 | 2025-10-27 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre Grellingen-Aesch | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aesch BL - Grellingen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-264 | AS35: Grellingen - Duggingen Doppelspurausbau | P-11276 | I-783590 | 2025-09-29 | 2025-10-27 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre Grellingen-Aesch | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aesch BL - Grellingen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-264 | AS35: Grellingen - Duggingen Doppelspurausbau | P-11276 | I-783591 | 2025-04-27 | 2025-04-27 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.6 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre Zwingen-Aesch | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aesch BL - Grellingen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-264 | AS35: Grellingen - Duggingen Doppelspurausbau | P-11276 | I-783591 | 2025-04-27 | 2025-04-27 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.6 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre Zwingen-Aesch | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aesch BL - Grellingen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-264 | AS35: Grellingen - Duggingen Doppelspurausbau | P-11276 | I-783593 | 2025-04-28 | 2025-04-28 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre Grellingen-Aesch | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aesch BL - Grellingen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-264 | AS35: Grellingen - Duggingen Doppelspurausbau | P-11276 | I-783593 | 2025-04-28 | 2025-04-28 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre Grellingen-Aesch | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aesch BL - Grellingen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-264 | AS35: Grellingen - Duggingen Doppelspurausbau | P-11276 | I-868007 | 2025-10-06 | 2025-10-10 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre Grellingen-Aesch | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aesch BL - Grellingen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-264 | AS35: Grellingen - Duggingen Doppelspurausbau | P-11276 | I-868007 | 2025-10-06 | 2025-10-10 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre Grellingen-Aesch | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aesch BL - Grellingen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-264 | AS35: Grellingen - Duggingen Doppelspurausbau | P-11277 | I-538745 | 2025-01-20 | 2025-01-31 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre Zwingen-Aesch | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aesch BL - Zwingen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-264 | AS35: Grellingen - Duggingen Doppelspurausbau | P-11277 | I-538745 | 2025-01-20 | 2025-01-31 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre Zwingen-Aesch | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aesch BL - Zwingen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-264 | AS35: Grellingen - Duggingen Doppelspurausbau | P-11277 | I-742304 | 2025-10-21 | 2025-11-03 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 9x 3.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre Zwingen-Aesch | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aesch BL - Zwingen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-264 | AS35: Grellingen - Duggingen Doppelspurausbau | P-11277 | I-742304 | 2025-10-21 | 2025-11-03 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 9x 3.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre Zwingen-Aesch | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aesch BL - Zwingen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-264 | AS35: Grellingen - Duggingen Doppelspurausbau | P-11277 | I-868017 | 2025-01-22 | 2025-01-24 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.3 h | o | o | x | x | o | o | o | Totalsperre Zwingen-Aesch | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aesch BL - Zwingen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-264 | AS35: Grellingen - Duggingen Doppelspurausbau | P-11277 | I-868017 | 2025-01-22 | 2025-01-24 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.3 h | o | o | x | x | o | o | o | Totalsperre Zwingen-Aesch | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aesch BL - Zwingen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-264 | AS35: Grellingen - Duggingen Doppelspurausbau | P-11277 | I-868024 | 2025-01-23 | 2025-01-24 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre Aesch-Münchenstein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aesch BL | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-264 | AS35: Grellingen - Duggingen Doppelspurausbau | P-11277 | I-868024 | 2025-01-23 | 2025-01-24 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalsperre Aesch-Münchenstein | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aesch BL | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-264 | AS35: Grellingen - Duggingen Doppelspurausbau | P-4591 | I-197546 | 2025-04-28 | 2025-09-29 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 153 Tage + 22.7 h | x | x | x | x | x | x | x | 22 Wochen Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Zwingen - Grellingen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-264 | AS35: Grellingen - Duggingen Doppelspurausbau | P-4591 | I-197546 | 2025-04-28 | 2025-09-29 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 153 Tage + 22.7 h | x | x | x | x | x | x | x | 22 Wochen Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Zwingen - Grellingen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16546 | I-775422 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 22.05-05.05 Uhr Einspurige Verkehrsführung Niederglatt – Bülach. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach - Niederglatt ZH | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16546 | I-775422 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 22.05-05.05 Uhr Einspurige Verkehrsführung Niederglatt – Bülach. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach - Niederglatt ZH | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16546 | I-775422 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 22.05-05.05 Uhr Einspurige Verkehrsführung Niederglatt – Bülach. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach - Niederglatt ZH | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16546 | I-775422 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | o | o | o | o | o | o | x | 22.05-05.05 Uhr Einspurige Verkehrsführung Niederglatt – Bülach. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach - Niederglatt ZH | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16546 | I-775425 | 2025-06-02 | 2025-06-30 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Geänderte Abstellungen / Massnahmen gemäss KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Niederglatt ZH - Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16546 | I-775425 | 2025-06-02 | 2025-06-30 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Geänderte Abstellungen / Massnahmen gemäss KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Niederglatt ZH - Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16546 | I-775425 | 2025-06-02 | 2025-06-30 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Geänderte Abstellungen / Massnahmen gemäss KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Niederglatt ZH - Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16546 | I-775425 | 2025-06-02 | 2025-06-30 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Geänderte Abstellungen / Massnahmen gemäss KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Niederglatt ZH - Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16546 | I-775427 | 2025-06-03 | 2025-06-18 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Bülach - Niederglatt Gleis 46–48 sind besetzt Gleis 45 muss frei bleiben | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach - Niederglatt ZH | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16546 | I-775427 | 2025-06-03 | 2025-06-18 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Bülach - Niederglatt Gleis 46–48 sind besetzt Gleis 45 muss frei bleiben | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach - Niederglatt ZH | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16546 | I-775427 | 2025-06-03 | 2025-06-18 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Bülach - Niederglatt Gleis 46–48 sind besetzt Gleis 45 muss frei bleiben | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach - Niederglatt ZH | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16546 | I-775427 | 2025-06-03 | 2025-06-18 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Bülach - Niederglatt Gleis 46–48 sind besetzt Gleis 45 muss frei bleiben | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach - Niederglatt ZH | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16546 | I-775430 | 2025-06-05 | 2025-06-20 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.6 h | o | o | o | x | x | o | o | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16546 | I-775430 | 2025-06-05 | 2025-06-20 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.6 h | o | o | o | x | x | o | o | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16546 | I-775430 | 2025-06-05 | 2025-06-20 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.6 h | o | o | o | x | x | o | o | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16546 | I-775430 | 2025-06-05 | 2025-06-20 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.6 h | o | o | o | x | x | o | o | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16546 | I-775433 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Bülach Gleissperre W76-Gleis 84-55-38-8/7/6 von 00.05 Uhr – 05.20 Uhr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16546 | I-775433 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Bülach Gleissperre W76-Gleis 84-55-38-8/7/6 von 00.05 Uhr – 05.20 Uhr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16546 | I-775433 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Bülach Gleissperre W76-Gleis 84-55-38-8/7/6 von 00.05 Uhr – 05.20 Uhr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16546 | I-775433 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Bülach Gleissperre W76-Gleis 84-55-38-8/7/6 von 00.05 Uhr – 05.20 Uhr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16546 | I-775440 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Embrach-Rorbas - Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16546 | I-775440 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Embrach-Rorbas - Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16546 | I-775440 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Embrach-Rorbas - Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16546 | I-775440 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Embrach-Rorbas - Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16546 | I-775462 | 2025-06-24 | 2025-06-27 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperrung Bülach - Embrach | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16546 | I-775462 | 2025-06-24 | 2025-06-27 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperrung Bülach - Embrach | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16546 | I-775462 | 2025-06-24 | 2025-06-27 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperrung Bülach - Embrach | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16546 | I-775462 | 2025-06-24 | 2025-06-27 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.9 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperrung Bülach - Embrach | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16546 | I-775474 | 2025-07-01 | 2025-07-03 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.8 h | o | x | x | x | o | o | o | Totalsperrung Niederglatt – Bülach – Eglisau | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16546 | I-775474 | 2025-07-01 | 2025-07-03 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.8 h | o | x | x | x | o | o | o | Totalsperrung Niederglatt – Bülach – Eglisau | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16546 | I-775474 | 2025-07-01 | 2025-07-03 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.8 h | o | x | x | x | o | o | o | Totalsperrung Niederglatt – Bülach – Eglisau | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16546 | I-775474 | 2025-07-01 | 2025-07-03 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 3.8 h | o | x | x | x | o | o | o | Totalsperrung Niederglatt – Bülach – Eglisau | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16546 | I-783394 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | x | o | o | Einbau FL Trenner Gleis 4 + 5 Seite Eglisau | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16546 | I-783394 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | x | o | o | Einbau FL Trenner Gleis 4 + 5 Seite Eglisau | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16546 | I-783394 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | x | o | o | Einbau FL Trenner Gleis 4 + 5 Seite Eglisau | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16546 | I-783394 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.9 h | o | o | o | o | x | o | o | Einbau FL Trenner Gleis 4 + 5 Seite Eglisau | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16546 | I-792965 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Bülach Gleis W76-Gleis 84-55-38-8/7/6 von 00.05 Uhr – 05.20 Uhr jede Nacht | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16546 | I-792965 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Bülach Gleis W76-Gleis 84-55-38-8/7/6 von 00.05 Uhr – 05.20 Uhr jede Nacht | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16546 | I-792965 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Bülach Gleis W76-Gleis 84-55-38-8/7/6 von 00.05 Uhr – 05.20 Uhr jede Nacht | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16546 | I-792965 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Bülach Gleis W76-Gleis 84-55-38-8/7/6 von 00.05 Uhr – 05.20 Uhr jede Nacht | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16546 | I-792974 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Eglisau - Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16546 | I-792974 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Eglisau - Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16546 | I-792974 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Eglisau - Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16546 | I-792974 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Eglisau - Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781499 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Das Gleis 37 muss frei sein. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781499 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Das Gleis 37 muss frei sein. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781499 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Das Gleis 37 muss frei sein. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781499 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Das Gleis 37 muss frei sein. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781504 | 2025-07-22 | 2025-07-26 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage + 19.5 h | o | x | x | x | x | x | o | FL Trenner Gleis 4 + 5 Seite Eglisau. Mindestens 170m Perronnutzlänge für Wendezüge Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781504 | 2025-07-22 | 2025-07-26 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage + 19.5 h | o | x | x | x | x | x | o | FL Trenner Gleis 4 + 5 Seite Eglisau. Mindestens 170m Perronnutzlänge für Wendezüge Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781504 | 2025-07-22 | 2025-07-26 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage + 19.5 h | o | x | x | x | x | x | o | FL Trenner Gleis 4 + 5 Seite Eglisau. Mindestens 170m Perronnutzlänge für Wendezüge Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781504 | 2025-07-22 | 2025-07-26 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage + 19.5 h | o | x | x | x | x | x | o | FL Trenner Gleis 4 + 5 Seite Eglisau. Mindestens 170m Perronnutzlänge für Wendezüge Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781506 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Das Gleis 37 muss frei sein. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781506 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Das Gleis 37 muss frei sein. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781506 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Das Gleis 37 muss frei sein. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781506 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Das Gleis 37 muss frei sein. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781508 | 2025-07-28 | 2025-08-01 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | o | o | FL Trenner Gleis 4 + 5 Seite Eglisau. Mindestens 170m Perronnutzlänge für Wendezüge Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781508 | 2025-07-28 | 2025-08-01 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | o | o | FL Trenner Gleis 4 + 5 Seite Eglisau. Mindestens 170m Perronnutzlänge für Wendezüge Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781508 | 2025-07-28 | 2025-08-01 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | o | o | FL Trenner Gleis 4 + 5 Seite Eglisau. Mindestens 170m Perronnutzlänge für Wendezüge Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781508 | 2025-07-28 | 2025-08-01 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | o | o | FL Trenner Gleis 4 + 5 Seite Eglisau. Mindestens 170m Perronnutzlänge für Wendezüge Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781512 | 2025-08-02 | 2025-08-03 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781512 | 2025-08-02 | 2025-08-03 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781512 | 2025-08-02 | 2025-08-03 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781512 | 2025-08-02 | 2025-08-03 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781516 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781516 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781516 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781516 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781520 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781520 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781520 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781520 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781532 | 2025-08-04 | 2025-08-08 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Diverse Gleisänderungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781532 | 2025-08-04 | 2025-08-08 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Diverse Gleisänderungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781532 | 2025-08-04 | 2025-08-08 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Diverse Gleisänderungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781532 | 2025-08-04 | 2025-08-08 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Diverse Gleisänderungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781564 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Diverse Gleisänderungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781564 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Diverse Gleisänderungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781564 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Diverse Gleisänderungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781564 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Diverse Gleisänderungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781580 | 2025-08-08 | 2025-08-10 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | o | o | o | o | x | x | x | Diverse Gleisänderungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781580 | 2025-08-08 | 2025-08-10 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | o | o | o | o | x | x | x | Diverse Gleisänderungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781580 | 2025-08-08 | 2025-08-10 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | o | o | o | o | x | x | x | Diverse Gleisänderungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781580 | 2025-08-08 | 2025-08-10 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | o | o | o | o | x | x | x | Diverse Gleisänderungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781583 | 2025-09-05 | 2025-09-07 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | o | o | o | o | x | x | x | Diverse Gleisänderungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781583 | 2025-09-05 | 2025-09-07 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | o | o | o | o | x | x | x | Diverse Gleisänderungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781583 | 2025-09-05 | 2025-09-07 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | o | o | o | o | x | x | x | Diverse Gleisänderungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781583 | 2025-09-05 | 2025-09-07 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | o | o | o | o | x | x | x | Diverse Gleisänderungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781609 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781609 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781609 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781609 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781611 | 2025-08-30 | 2025-08-31 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781611 | 2025-08-30 | 2025-08-31 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781611 | 2025-08-30 | 2025-08-31 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781611 | 2025-08-30 | 2025-08-31 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781614 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781614 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781614 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781614 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781616 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781616 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781616 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781616 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781619 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781619 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781619 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781619 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781629 | 2025-08-11 | 2025-08-15 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781629 | 2025-08-11 | 2025-08-15 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781629 | 2025-08-11 | 2025-08-15 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781629 | 2025-08-11 | 2025-08-15 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781631 | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781631 | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781631 | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781631 | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781633 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781633 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781633 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781633 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781635 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781635 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781635 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781635 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781637 | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781637 | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781637 | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781637 | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781639 | 2025-08-15 | 2025-08-17 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | o | o | o | o | x | x | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781639 | 2025-08-15 | 2025-08-17 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | o | o | o | o | x | x | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781639 | 2025-08-15 | 2025-08-17 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | o | o | o | o | x | x | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781639 | 2025-08-15 | 2025-08-17 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | o | o | o | o | x | x | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781641 | 2025-09-12 | 2025-09-14 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | o | o | o | o | x | x | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781641 | 2025-09-12 | 2025-09-14 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | o | o | o | o | x | x | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781641 | 2025-09-12 | 2025-09-14 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | o | o | o | o | x | x | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781641 | 2025-09-12 | 2025-09-14 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | o | o | o | o | x | x | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781643 | 2025-09-19 | 2025-09-21 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | o | o | o | o | x | x | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781643 | 2025-09-19 | 2025-09-21 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | o | o | o | o | x | x | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781643 | 2025-09-19 | 2025-09-21 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | o | o | o | o | x | x | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781643 | 2025-09-19 | 2025-09-21 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | o | o | o | o | x | x | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781645 | 2025-09-26 | 2025-09-28 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | o | o | o | o | x | x | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781645 | 2025-09-26 | 2025-09-28 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | o | o | o | o | x | x | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781645 | 2025-09-26 | 2025-09-28 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | o | o | o | o | x | x | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781645 | 2025-09-26 | 2025-09-28 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | o | o | o | o | x | x | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781764 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Das Gleis 37 muss frei sein. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781764 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Das Gleis 37 muss frei sein. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781764 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Das Gleis 37 muss frei sein. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781764 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Das Gleis 37 muss frei sein. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781770 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Das Gleis 37 muss frei sein. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781770 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Das Gleis 37 muss frei sein. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781770 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Das Gleis 37 muss frei sein. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781770 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Das Gleis 37 muss frei sein. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781799 | 2025-08-18 | 2025-08-23 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | FL Trenner Gleis 4 + 5 Seite Eglisau. Mindestens 170m Perronnutzlänge für Wendezüge Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781799 | 2025-08-18 | 2025-08-23 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | FL Trenner Gleis 4 + 5 Seite Eglisau. Mindestens 170m Perronnutzlänge für Wendezüge Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781799 | 2025-08-18 | 2025-08-23 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | FL Trenner Gleis 4 + 5 Seite Eglisau. Mindestens 170m Perronnutzlänge für Wendezüge Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781799 | 2025-08-18 | 2025-08-23 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | FL Trenner Gleis 4 + 5 Seite Eglisau. Mindestens 170m Perronnutzlänge für Wendezüge Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781804 | 2025-08-25 | 2025-08-30 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | FL Trenner Gleis 4 + 5 Seite Eglisau. Mindestens 170m Perronnutzlänge für Wendezüge Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781804 | 2025-08-25 | 2025-08-30 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | FL Trenner Gleis 4 + 5 Seite Eglisau. Mindestens 170m Perronnutzlänge für Wendezüge Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781804 | 2025-08-25 | 2025-08-30 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | FL Trenner Gleis 4 + 5 Seite Eglisau. Mindestens 170m Perronnutzlänge für Wendezüge Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-781804 | 2025-08-25 | 2025-08-30 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | FL Trenner Gleis 4 + 5 Seite Eglisau. Mindestens 170m Perronnutzlänge für Wendezüge Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-792978 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Bülach Gleissperre W76-Gleis 84-55-38-8/7/6 von 00.05 Uhr – 05.20 Uhr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-792978 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Bülach Gleissperre W76-Gleis 84-55-38-8/7/6 von 00.05 Uhr – 05.20 Uhr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-792978 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Bülach Gleissperre W76-Gleis 84-55-38-8/7/6 von 00.05 Uhr – 05.20 Uhr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-792978 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Bülach Gleissperre W76-Gleis 84-55-38-8/7/6 von 00.05 Uhr – 05.20 Uhr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-792980 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Embrach-Rorbas - Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-792980 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Embrach-Rorbas - Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-792980 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Embrach-Rorbas - Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16754 | I-792980 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Embrach-Rorbas - Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781521 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781521 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781521 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781521 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781523 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781523 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781523 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781523 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781526 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781526 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781526 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781526 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781567 | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Diverse Gleisänderungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781567 | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Diverse Gleisänderungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781567 | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Diverse Gleisänderungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781567 | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Diverse Gleisänderungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781574 | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Diverse Gleisänderungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781574 | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Diverse Gleisänderungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781574 | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Diverse Gleisänderungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781574 | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Diverse Gleisänderungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781577 | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Diverse Gleisänderungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781577 | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Diverse Gleisänderungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781577 | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Diverse Gleisänderungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781577 | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Diverse Gleisänderungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781585 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 7.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Diverse Gleisänderungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781585 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 7.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Diverse Gleisänderungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781585 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 7.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Diverse Gleisänderungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781585 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 7.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Diverse Gleisänderungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781601 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 7.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Diverse Gleisänderungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781601 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 7.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Diverse Gleisänderungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781601 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 7.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Diverse Gleisänderungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781601 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 7.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Diverse Gleisänderungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781606 | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Diverse Gleisänderungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781606 | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Diverse Gleisänderungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781606 | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Diverse Gleisänderungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781606 | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Diverse Gleisänderungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781623 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Diverse Gleisänderungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781623 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Diverse Gleisänderungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781623 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Diverse Gleisänderungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781623 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Diverse Gleisänderungen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781625 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781625 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781625 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781625 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781627 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781627 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781627 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781627 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781649 | 2025-10-03 | 2025-10-05 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | o | o | o | o | x | x | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781649 | 2025-10-03 | 2025-10-05 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | o | o | o | o | x | x | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781649 | 2025-10-03 | 2025-10-05 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | o | o | o | o | x | x | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781649 | 2025-10-03 | 2025-10-05 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | o | o | o | o | x | x | x | Diverse Gleisänderungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781773 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Das Gleis 37 muss frei sein. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781773 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Das Gleis 37 muss frei sein. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781773 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Das Gleis 37 muss frei sein. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781773 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Das Gleis 37 muss frei sein. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781777 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Das Gleis 37 muss frei sein. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781777 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Das Gleis 37 muss frei sein. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781777 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Das Gleis 37 muss frei sein. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781777 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Das Gleis 37 muss frei sein. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781780 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Das Gleis 37 muss frei sein. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781780 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Das Gleis 37 muss frei sein. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781780 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Das Gleis 37 muss frei sein. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781780 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Das Gleis 37 muss frei sein. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781782 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Das Gleis 37 muss frei sein. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781782 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Das Gleis 37 muss frei sein. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781782 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Das Gleis 37 muss frei sein. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781782 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Das Gleis 37 muss frei sein. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781785 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Das Gleis 37 muss frei sein. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781785 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Das Gleis 37 muss frei sein. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781785 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Das Gleis 37 muss frei sein. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781785 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Das Gleis 37 muss frei sein. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781788 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Das Gleis 37 muss frei sein. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781788 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Das Gleis 37 muss frei sein. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781788 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Das Gleis 37 muss frei sein. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781788 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Das Gleis 37 muss frei sein. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781792 | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Das Gleis 37 muss frei sein. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781792 | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Das Gleis 37 muss frei sein. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781792 | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Das Gleis 37 muss frei sein. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781792 | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Das Gleis 37 muss frei sein. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781794 | 2025-12-06 | 2025-12-09 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Das Gleis 37 muss frei sein. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781794 | 2025-12-06 | 2025-12-09 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Das Gleis 37 muss frei sein. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781794 | 2025-12-06 | 2025-12-09 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Das Gleis 37 muss frei sein. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781794 | 2025-12-06 | 2025-12-09 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Die Gleise 8/7/ und 6 sind von 23:00-05:00 Uhr gesperrt. Das Gleis 37 muss frei sein. Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781806 | 2025-10-27 | 2025-11-01 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | FL Trenner Gleis 4 + 5 Seite Eglisau. Mindestens 170m Perronnutzlänge für Wendezüge Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781806 | 2025-10-27 | 2025-11-01 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | FL Trenner Gleis 4 + 5 Seite Eglisau. Mindestens 170m Perronnutzlänge für Wendezüge Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781806 | 2025-10-27 | 2025-11-01 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | FL Trenner Gleis 4 + 5 Seite Eglisau. Mindestens 170m Perronnutzlänge für Wendezüge Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781806 | 2025-10-27 | 2025-11-01 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | FL Trenner Gleis 4 + 5 Seite Eglisau. Mindestens 170m Perronnutzlänge für Wendezüge Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781808 | 2025-11-03 | 2025-11-08 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | FL Trenner Gleis 4 + 5 Seite Eglisau. Mindestens 170m Perronnutzlänge für Wendezüge Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781808 | 2025-11-03 | 2025-11-08 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | FL Trenner Gleis 4 + 5 Seite Eglisau. Mindestens 170m Perronnutzlänge für Wendezüge Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781808 | 2025-11-03 | 2025-11-08 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | FL Trenner Gleis 4 + 5 Seite Eglisau. Mindestens 170m Perronnutzlänge für Wendezüge Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781808 | 2025-11-03 | 2025-11-08 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | FL Trenner Gleis 4 + 5 Seite Eglisau. Mindestens 170m Perronnutzlänge für Wendezüge Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781812 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 18.0 h | x | x | o | o | o | o | o | FL Trenner Gleis 4 + 5 Seite Eglisau. Mindestens 170m Perronnutzlänge für Wendezüge Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781812 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 18.0 h | x | x | o | o | o | o | o | FL Trenner Gleis 4 + 5 Seite Eglisau. Mindestens 170m Perronnutzlänge für Wendezüge Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781812 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 18.0 h | x | x | o | o | o | o | o | FL Trenner Gleis 4 + 5 Seite Eglisau. Mindestens 170m Perronnutzlänge für Wendezüge Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781812 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 18.0 h | x | x | o | o | o | o | o | FL Trenner Gleis 4 + 5 Seite Eglisau. Mindestens 170m Perronnutzlänge für Wendezüge Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781816 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 18.0 h | x | x | o | o | o | o | o | FL Trenner Gleis 4 + 5 Seite Eglisau. Mindestens 170m Perronnutzlänge für Wendezüge Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781816 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 18.0 h | x | x | o | o | o | o | o | FL Trenner Gleis 4 + 5 Seite Eglisau. Mindestens 170m Perronnutzlänge für Wendezüge Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781816 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 18.0 h | x | x | o | o | o | o | o | FL Trenner Gleis 4 + 5 Seite Eglisau. Mindestens 170m Perronnutzlänge für Wendezüge Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781816 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 18.0 h | x | x | o | o | o | o | o | FL Trenner Gleis 4 + 5 Seite Eglisau. Mindestens 170m Perronnutzlänge für Wendezüge Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781825 | 2025-11-12 | 2025-11-15 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 19.5 h | o | o | x | x | x | x | o | FL Trenner Gleis 4 + 5 Seite Eglisau. Mindestens 170m Perronnutzlänge für Wendezüge Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781825 | 2025-11-12 | 2025-11-15 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 19.5 h | o | o | x | x | x | x | o | FL Trenner Gleis 4 + 5 Seite Eglisau. Mindestens 170m Perronnutzlänge für Wendezüge Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781825 | 2025-11-12 | 2025-11-15 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 19.5 h | o | o | x | x | x | x | o | FL Trenner Gleis 4 + 5 Seite Eglisau. Mindestens 170m Perronnutzlänge für Wendezüge Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781825 | 2025-11-12 | 2025-11-15 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 19.5 h | o | o | x | x | x | x | o | FL Trenner Gleis 4 + 5 Seite Eglisau. Mindestens 170m Perronnutzlänge für Wendezüge Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781827 | 2025-11-19 | 2025-11-22 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 19.5 h | o | o | x | x | x | x | o | FL Trenner Gleis 4 + 5 Seite Eglisau. Mindestens 170m Perronnutzlänge für Wendezüge Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781827 | 2025-11-19 | 2025-11-22 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 19.5 h | o | o | x | x | x | x | o | FL Trenner Gleis 4 + 5 Seite Eglisau. Mindestens 170m Perronnutzlänge für Wendezüge Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781827 | 2025-11-19 | 2025-11-22 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 19.5 h | o | o | x | x | x | x | o | FL Trenner Gleis 4 + 5 Seite Eglisau. Mindestens 170m Perronnutzlänge für Wendezüge Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781827 | 2025-11-19 | 2025-11-22 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 19.5 h | o | o | x | x | x | x | o | FL Trenner Gleis 4 + 5 Seite Eglisau. Mindestens 170m Perronnutzlänge für Wendezüge Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781830 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 18.0 h | x | x | o | o | o | o | o | FL Trenner Gleis 4 + 5 Seite Eglisau. Mindestens 170m Perronnutzlänge für Wendezüge Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781830 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 18.0 h | x | x | o | o | o | o | o | FL Trenner Gleis 4 + 5 Seite Eglisau. Mindestens 170m Perronnutzlänge für Wendezüge Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781830 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 18.0 h | x | x | o | o | o | o | o | FL Trenner Gleis 4 + 5 Seite Eglisau. Mindestens 170m Perronnutzlänge für Wendezüge Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781830 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 18.0 h | x | x | o | o | o | o | o | FL Trenner Gleis 4 + 5 Seite Eglisau. Mindestens 170m Perronnutzlänge für Wendezüge Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781838 | 2025-12-01 | 2025-12-06 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | FL Trenner Gleis 4 + 5 Seite Eglisau. Mindestens 170m Perronnutzlänge für Wendezüge Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781838 | 2025-12-01 | 2025-12-06 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | FL Trenner Gleis 4 + 5 Seite Eglisau. Mindestens 170m Perronnutzlänge für Wendezüge Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781838 | 2025-12-01 | 2025-12-06 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | FL Trenner Gleis 4 + 5 Seite Eglisau. Mindestens 170m Perronnutzlänge für Wendezüge Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781838 | 2025-12-01 | 2025-12-06 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 19.5 h | x | x | x | x | x | x | o | FL Trenner Gleis 4 + 5 Seite Eglisau. Mindestens 170m Perronnutzlänge für Wendezüge Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781842 | 2025-12-09 | 2025-12-13 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage + 19.5 h | o | x | x | x | x | x | o | FL Trenner Gleis 4 + 5 Seite Eglisau. Mindestens 170m Perronnutzlänge für Wendezüge Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781842 | 2025-12-09 | 2025-12-13 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage + 19.5 h | o | x | x | x | x | x | o | FL Trenner Gleis 4 + 5 Seite Eglisau. Mindestens 170m Perronnutzlänge für Wendezüge Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781842 | 2025-12-09 | 2025-12-13 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage + 19.5 h | o | x | x | x | x | x | o | FL Trenner Gleis 4 + 5 Seite Eglisau. Mindestens 170m Perronnutzlänge für Wendezüge Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-26948 | Bau Passerelle "Glasiareal" Bülach | P-16755 | I-781842 | 2025-12-09 | 2025-12-13 | 769 | Winterthur - Bue - Koblenz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage + 19.5 h | o | x | x | x | x | x | o | FL Trenner Gleis 4 + 5 Seite Eglisau. Mindestens 170m Perronnutzlänge für Wendezüge Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-1577 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bülach | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-27424 | FbE25_LN_W_1_31_32_41_42_43_44_51_Gl_55_62_63 | P-17016 | I-792004 | 2025-03-31 | 2025-07-31 |  | Burgdorf - Langnau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 122 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Sperre EMM: Gleis 3+4 Sperre LN: Gleis 5 + 6 Angebot / alle Züge Seite Luzern Ausfall | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Langnau i.E. | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-27424 | FbE25_LN_W_1_31_32_41_42_43_44_51_Gl_55_62_63 | P-17016 | I-792004 | 2025-03-31 | 2025-07-31 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 122 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Sperre EMM: Gleis 3+4 Sperre LN: Gleis 5 + 6 Angebot / alle Züge Seite Luzern Ausfall | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Langnau i.E. | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-27424 | FbE25_LN_W_1_31_32_41_42_43_44_51_Gl_55_62_63 | P-17018 | I-792022 | 2025-03-31 | 2025-07-25 |  | Burgdorf - Langnau | Fernverkehr | Durchgehend | BLS |  | Totalsperre Strecke | 116 Tage + 15.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre Langnau-Trubschachen | TRUE | TRUE | mit MiZ Cluster | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Langnau i.E. | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-27424 | FbE25_LN_W_1_31_32_41_42_43_44_51_Gl_55_62_63 | P-17018 | I-792022 | 2025-03-31 | 2025-07-25 |  | Burgdorf - Langnau | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS |  | Totalsperre Strecke | 116 Tage + 15.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre Langnau-Trubschachen | TRUE | TRUE | mit MiZ Cluster | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Langnau i.E. | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-27424 | FbE25_LN_W_1_31_32_41_42_43_44_51_Gl_55_62_63 | P-17018 | I-792022 | 2025-03-31 | 2025-07-25 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Fernverkehr | Durchgehend | BLS |  | Totalsperre Strecke | 116 Tage + 15.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre Langnau-Trubschachen | TRUE | TRUE | mit MiZ Cluster | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Langnau i.E. | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-27424 | FbE25_LN_W_1_31_32_41_42_43_44_51_Gl_55_62_63 | P-17018 | I-792022 | 2025-03-31 | 2025-07-25 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS |  | Totalsperre Strecke | 116 Tage + 15.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre Langnau-Trubschachen | TRUE | TRUE | mit MiZ Cluster | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Langnau i.E. | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-27424 | FbE25_LN_W_1_31_32_41_42_43_44_51_Gl_55_62_63 | P-17018 | I-908403 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | Burgdorf - Langnau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperre LN Gleis 4 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Langnau i.E. | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-27424 | FbE25_LN_W_1_31_32_41_42_43_44_51_Gl_55_62_63 | P-17018 | I-908403 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Sperre LN Gleis 4 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Langnau i.E. | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-27424 | FbE25_LN_W_1_31_32_41_42_43_44_51_Gl_55_62_63 | P-17018 | I-908435 | 2025-06-22 | 2025-06-23 |  | Burgdorf - Langnau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Sperre Gleis1 Seite LZ mit W31 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Langnau i.E. | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-27424 | FbE25_LN_W_1_31_32_41_42_43_44_51_Gl_55_62_63 | P-17018 | I-908435 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Sperre Gleis1 Seite LZ mit W31 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Langnau i.E. | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-27424 | FbE25_LN_W_1_31_32_41_42_43_44_51_Gl_55_62_63 | P-17018 | I-908464 | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  | Burgdorf - Langnau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Sperre Gleis 1-3 / Betriebspause Züge sind allf. zu remisieren Zugang Gleis 371 eingeschränkt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Langnau i.E. | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-27424 | FbE25_LN_W_1_31_32_41_42_43_44_51_Gl_55_62_63 | P-17018 | I-908464 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Sperre Gleis 1-3 / Betriebspause Züge sind allf. zu remisieren Zugang Gleis 371 eingeschränkt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Langnau i.E. | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-27424 | FbE25_LN_W_1_31_32_41_42_43_44_51_Gl_55_62_63 | P-17018 | I-908490 | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  | Burgdorf - Langnau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Sperre Gleis 1, 2 oder 3 / Betriebspause - bei Drahtwerkersatz ist jeweils eine Achse freizulegen > Gl-Aenderung für Abstellungen - Züge sind allf. zu remisieren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Langnau i.E. | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-27424 | FbE25_LN_W_1_31_32_41_42_43_44_51_Gl_55_62_63 | P-17018 | I-908490 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Sperre Gleis 1, 2 oder 3 / Betriebspause - bei Drahtwerkersatz ist jeweils eine Achse freizulegen > Gl-Aenderung für Abstellungen - Züge sind allf. zu remisieren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Langnau i.E. | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-27424 | FbE25_LN_W_1_31_32_41_42_43_44_51_Gl_55_62_63 | P-17018 | I-908494 | 2025-07-30 | 2025-07-30 |  | Burgdorf - Langnau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.7 h | o | o | x | o | o | o | o | Sperre Gleis 1, 2 oder 3 / Betriebspause - bei Drahtwerkersatz ist jeweils eine Achse freizulegen > Gl-Aenderung für Abstellungen - Züge sind allf. zu remisieren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Langnau i.E. | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-27424 | FbE25_LN_W_1_31_32_41_42_43_44_51_Gl_55_62_63 | P-17018 | I-908494 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.7 h | o | o | x | o | o | o | o | Sperre Gleis 1, 2 oder 3 / Betriebspause - bei Drahtwerkersatz ist jeweils eine Achse freizulegen > Gl-Aenderung für Abstellungen - Züge sind allf. zu remisieren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Langnau i.E. | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-27424 | FbE25_LN_W_1_31_32_41_42_43_44_51_Gl_55_62_63 | P-17018 | I-908497 | 2025-07-31 | 2025-07-31 |  | Burgdorf - Langnau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.7 h | o | o | o | x | o | o | o | Sperre Gleis 1, 2 oder 3 / Betriebspause - bei Drahtwerkersatz ist jeweils eine Achse freizulegen > Gl-Aenderung für Abstellungen - Züge sind allf. zu remisieren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Langnau i.E. | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-27424 | FbE25_LN_W_1_31_32_41_42_43_44_51_Gl_55_62_63 | P-17018 | I-908497 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.7 h | o | o | o | x | o | o | o | Sperre Gleis 1, 2 oder 3 / Betriebspause - bei Drahtwerkersatz ist jeweils eine Achse freizulegen > Gl-Aenderung für Abstellungen - Züge sind allf. zu remisieren | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Langnau i.E. | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-27424 | FbE25_LN_W_1_31_32_41_42_43_44_51_Gl_55_62_63 | P-18582 | I-857964 | 2025-11-01 | 2025-11-03 |  | Burgdorf - Langnau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre OM/EMM - LN Sperre Ln Gleis 1 sowie Gleis 371/72 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Langnau i.E. | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-27424 | FbE25_LN_W_1_31_32_41_42_43_44_51_Gl_55_62_63 | P-18582 | I-857964 | 2025-11-01 | 2025-11-03 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 3.8 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre OM/EMM - LN Sperre Ln Gleis 1 sowie Gleis 371/72 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Langnau i.E. | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-27424 | FbE25_LN_W_1_31_32_41_42_43_44_51_Gl_55_62_63 | P-18582 | I-857976 | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  | Burgdorf - Langnau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.7 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre in Betreibspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Langnau i.E. | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-27424 | FbE25_LN_W_1_31_32_41_42_43_44_51_Gl_55_62_63 | P-18582 | I-857976 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.7 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre in Betreibspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Langnau i.E. | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-27424 | FbE25_LN_W_1_31_32_41_42_43_44_51_Gl_55_62_63 | P-18582 | I-857979 | 2025-11-07 | 2025-11-08 |  | Burgdorf - Langnau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.7 h | o | o | o | o | x | x | o | Totalsperre in Betreibspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Langnau i.E. | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-27424 | FbE25_LN_W_1_31_32_41_42_43_44_51_Gl_55_62_63 | P-18582 | I-857979 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.7 h | o | o | o | o | x | x | o | Totalsperre in Betreibspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Langnau i.E. | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-27424 | FbE25_LN_W_1_31_32_41_42_43_44_51_Gl_55_62_63 | P-18582 | I-925413 | 2025-10-28 | 2025-10-28 |  | Burgdorf - Langnau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre in Betreibspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Langnau i.E. | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-27424 | FbE25_LN_W_1_31_32_41_42_43_44_51_Gl_55_62_63 | P-18582 | I-925413 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre in Betreibspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Langnau i.E. | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-27424 | FbE25_LN_W_1_31_32_41_42_43_44_51_Gl_55_62_63 | P-18582 | I-925415 | 2025-10-29 | 2025-10-29 |  | Burgdorf - Langnau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.7 h | o | o | x | o | o | o | o | Totalsperre in Betreibspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Langnau i.E. | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-27424 | FbE25_LN_W_1_31_32_41_42_43_44_51_Gl_55_62_63 | P-18582 | I-925415 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.7 h | o | o | x | o | o | o | o | Totalsperre in Betreibspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Langnau i.E. | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-27424 | FbE25_LN_W_1_31_32_41_42_43_44_51_Gl_55_62_63 | P-18582 | I-925419 | 2025-10-30 | 2025-10-30 |  | Burgdorf - Langnau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.7 h | o | o | o | x | o | o | o | Totalsperre in Betreibspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Langnau i.E. | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-27424 | FbE25_LN_W_1_31_32_41_42_43_44_51_Gl_55_62_63 | P-18582 | I-925419 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.7 h | o | o | o | x | o | o | o | Totalsperre in Betreibspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Langnau i.E. | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-27424 | FbE25_LN_W_1_31_32_41_42_43_44_51_Gl_55_62_63 | P-18582 | I-925421 | 2025-10-31 | 2025-10-31 |  | Burgdorf - Langnau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.7 h | o | o | o | o | x | o | o | Totalsperre in Betreibspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Langnau i.E. | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-27424 | FbE25_LN_W_1_31_32_41_42_43_44_51_Gl_55_62_63 | P-18582 | I-925421 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.7 h | o | o | o | o | x | o | o | Totalsperre in Betreibspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Langnau i.E. | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-27424 | FbE25_LN_W_1_31_32_41_42_43_44_51_Gl_55_62_63 | P-18582 | I-925424 | 2025-11-04 | 2025-11-04 |  | Burgdorf - Langnau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre in Betreibspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Langnau i.E. | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-27424 | FbE25_LN_W_1_31_32_41_42_43_44_51_Gl_55_62_63 | P-18582 | I-925424 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Totalsperre in Betreibspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Langnau i.E. | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-27424 | FbE25_LN_W_1_31_32_41_42_43_44_51_Gl_55_62_63 | P-18582 | I-925426 | 2025-11-05 | 2025-11-05 |  | Burgdorf - Langnau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.7 h | o | o | x | o | o | o | o | Totalsperre in Betreibspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Langnau i.E. | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-27424 | FbE25_LN_W_1_31_32_41_42_43_44_51_Gl_55_62_63 | P-18582 | I-925426 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.7 h | o | o | x | o | o | o | o | Totalsperre in Betreibspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Langnau i.E. | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-27424 | FbE25_LN_W_1_31_32_41_42_43_44_51_Gl_55_62_63 | P-18582 | I-925428 | 2025-11-06 | 2025-11-06 |  | Burgdorf - Langnau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.1 h | o | o | o | x | o | o | o | Totalsperre in Betreibspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Langnau i.E. | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-27424 | FbE25_LN_W_1_31_32_41_42_43_44_51_Gl_55_62_63 | P-18582 | I-925428 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.1 h | o | o | o | x | o | o | o | Totalsperre in Betreibspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Langnau i.E. | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-27424 | FbE25_LN_W_1_31_32_41_42_43_44_51_Gl_55_62_63 | P-19602 | I-908515 | 2025-10-27 | 2025-11-10 |  | Burgdorf - Langnau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14 Tage + 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Sperre EMM: Gleis 3+4 und Sperre LN: Gleis 5 + 6 ev.auswärtige Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Langnau i.E. - Emmenmatt | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-27424 | FbE25_LN_W_1_31_32_41_42_43_44_51_Gl_55_62_63 | P-19602 | I-908515 | 2025-10-27 | 2025-11-10 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14 Tage + 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Sperre EMM: Gleis 3+4 und Sperre LN: Gleis 5 + 6 ev.auswärtige Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Langnau i.E. - Emmenmatt | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-27424 | FbE25_LN_W_1_31_32_41_42_43_44_51_Gl_55_62_63 | P-20022 | I-925382 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | Burgdorf - Langnau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | LN Totalsperre Seite BN in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Langnau i.E. | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-27424 | FbE25_LN_W_1_31_32_41_42_43_44_51_Gl_55_62_63 | P-20022 | I-925382 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | LN Totalsperre Seite BN in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Langnau i.E. | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-27424 | FbE25_LN_W_1_31_32_41_42_43_44_51_Gl_55_62_63 | P-20022 | I-925383 | 2025-11-12 | 2025-11-12 |  | Burgdorf - Langnau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.7 h | o | o | x | o | o | o | o | LN: Sperre Gleis 1 und 2 Seite LZ sowie Gleis 62 Sperre Gleis 371/372 >> keine Entsorgung möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Langnau i.E. | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-27424 | FbE25_LN_W_1_31_32_41_42_43_44_51_Gl_55_62_63 | P-20022 | I-925383 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.7 h | o | o | x | o | o | o | o | LN: Sperre Gleis 1 und 2 Seite LZ sowie Gleis 62 Sperre Gleis 371/372 >> keine Entsorgung möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Langnau i.E. | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-27424 | FbE25_LN_W_1_31_32_41_42_43_44_51_Gl_55_62_63 | P-20022 | I-925391 | 2025-11-13 | 2025-11-13 |  | Burgdorf - Langnau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | o | o | o | x | o | o | o | LN: Sperre Gleis 2 Seite LZ bis 72 und Gleis 63 >> Entsorgung nur via Seite BN möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Langnau i.E. | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-27424 | FbE25_LN_W_1_31_32_41_42_43_44_51_Gl_55_62_63 | P-20022 | I-925391 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | o | o | o | x | o | o | o | LN: Sperre Gleis 2 Seite LZ bis 72 und Gleis 63 >> Entsorgung nur via Seite BN möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Langnau i.E. | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-27424 | FbE25_LN_W_1_31_32_41_42_43_44_51_Gl_55_62_63 | P-20022 | I-925436 | 2025-11-14 | 2025-11-14 |  | Burgdorf - Langnau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | o | o | o | o | x | o | o | LN: Sperre Gleis 3 Seite LZ bis 63 und Gleis 4-55 >> Abstell-Länge Gleis 4 ev eingekürzt >> Entsorgung nur via Seite BN möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Langnau i.E. | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-27424 | FbE25_LN_W_1_31_32_41_42_43_44_51_Gl_55_62_63 | P-20022 | I-925436 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | o | o | o | o | x | o | o | LN: Sperre Gleis 3 Seite LZ bis 63 und Gleis 4-55 >> Abstell-Länge Gleis 4 ev eingekürzt >> Entsorgung nur via Seite BN möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Langnau i.E. | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-27424 | FbE25_LN_W_1_31_32_41_42_43_44_51_Gl_55_62_63 | P-20022 | I-925437 | 2025-11-15 | 2025-11-15 |  | Burgdorf - Langnau |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.7 h | o | o | o | o | o | x | o | LN: Sperre Gleis 5-7 Seite LZ bis 55 >> Abstell-Länge Gleis 5+6 ev eingekürzt >> Entsorgung nur via Seite BN möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Langnau i.E. | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-27424 | FbE25_LN_W_1_31_32_41_42_43_44_51_Gl_55_62_63 | P-20022 | I-925437 | 2025-11-15 | 2025-11-15 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.7 h | o | o | o | o | o | x | o | LN: Sperre Gleis 5-7 Seite LZ bis 55 >> Abstell-Länge Gleis 5+6 ev eingekürzt >> Entsorgung nur via Seite BN möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Langnau i.E. | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17660 | I-820805 | 2025-03-22 | 2025-03-24 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.2 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17660 | I-820805 | 2025-03-22 | 2025-03-24 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.2 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17660 | I-820805 | 2025-03-22 | 2025-03-24 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.2 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17660 | I-820805 | 2025-03-22 | 2025-03-24 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.2 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17660 | I-820805 | 2025-03-22 | 2025-03-24 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.2 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17660 | I-820805 | 2025-03-22 | 2025-03-24 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.2 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17660 | I-820806 | 2025-03-24 | 2025-03-28 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17660 | I-820806 | 2025-03-24 | 2025-03-28 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17660 | I-820806 | 2025-03-24 | 2025-03-28 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17660 | I-820806 | 2025-03-24 | 2025-03-28 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17660 | I-820806 | 2025-03-24 | 2025-03-28 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17660 | I-820806 | 2025-03-24 | 2025-03-28 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17660 | I-820807 | 2025-03-16 | 2025-03-21 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17660 | I-820807 | 2025-03-16 | 2025-03-21 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17660 | I-820807 | 2025-03-16 | 2025-03-21 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17660 | I-820807 | 2025-03-16 | 2025-03-21 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17660 | I-820807 | 2025-03-16 | 2025-03-21 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17660 | I-820807 | 2025-03-16 | 2025-03-21 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17661 | I-820810 | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 6.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17661 | I-820810 | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 6.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17661 | I-820810 | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 6.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17661 | I-820810 | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 6.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17661 | I-820810 | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 6.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17661 | I-820810 | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 6.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17661 | I-820811 | 2025-11-04 | 2025-11-07 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.6 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17661 | I-820811 | 2025-11-04 | 2025-11-07 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.6 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17661 | I-820812 | 2025-11-10 | 2025-11-14 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17661 | I-820812 | 2025-11-10 | 2025-11-14 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17661 | I-820812 | 2025-11-10 | 2025-11-14 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17661 | I-820812 | 2025-11-10 | 2025-11-14 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17661 | I-820812 | 2025-11-10 | 2025-11-14 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17661 | I-820812 | 2025-11-10 | 2025-11-14 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17661 | I-820813 | 2025-11-14 | 2025-11-17 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 6.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17661 | I-820813 | 2025-11-14 | 2025-11-17 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 6.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17661 | I-820813 | 2025-11-14 | 2025-11-17 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 6.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17661 | I-820813 | 2025-11-14 | 2025-11-17 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 6.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17661 | I-820813 | 2025-11-14 | 2025-11-17 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 6.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17661 | I-820813 | 2025-11-14 | 2025-11-17 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 6.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17661 | I-820814 | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 7.1 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17661 | I-820814 | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 4x 7.1 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17661 | I-820814 | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 7.1 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17661 | I-820814 | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 7.1 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17661 | I-820814 | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 4x 7.1 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17661 | I-820814 | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 4x 7.1 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17664 | I-820824 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE | 65150 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17664 | I-820824 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE | 65150 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17664 | I-820825 | 2025-02-16 | 2025-02-21 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17664 | I-820825 | 2025-02-16 | 2025-02-21 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17664 | I-820825 | 2025-02-16 | 2025-02-21 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17664 | I-820825 | 2025-02-16 | 2025-02-21 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17664 | I-820825 | 2025-02-16 | 2025-02-21 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17664 | I-820825 | 2025-02-16 | 2025-02-21 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17664 | I-820829 | 2025-03-09 | 2025-03-14 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17664 | I-820829 | 2025-03-09 | 2025-03-14 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17664 | I-820829 | 2025-03-09 | 2025-03-14 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17664 | I-820829 | 2025-03-09 | 2025-03-14 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17664 | I-820829 | 2025-03-09 | 2025-03-14 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17664 | I-820829 | 2025-03-09 | 2025-03-14 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17664 | I-820861 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17664 | I-820861 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17664 | I-820861 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17664 | I-820861 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE | PA1622 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17664 | I-820861 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-27858 | FMUE-ROTS, Teilerneuerung Reussbrücke | P-17664 | I-820861 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-28323 | CLUSTER_460_LN (excl) - SCHH (excl) | P-5686 | I-235361 | 2025-03-31 | 2025-08-01 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Fernverkehr | Durchgehend | BLS | RE | Totalsperre Strecke | 123 Tage + 2.7 h | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre integral | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Langnau i.E. - Schüpfheim | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-28323 | CLUSTER_460_LN (excl) - SCHH (excl) | P-5686 | I-235361 | 2025-03-31 | 2025-08-01 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS | S6 | Totalsperre Strecke | 123 Tage + 2.7 h | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre integral | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Langnau i.E. - Schüpfheim | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-28323 | CLUSTER_460_LN (excl) - SCHH (excl) | P-5686 | I-777609 | 2025-03-30 | 2025-08-01 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 123 Tage + 5.8 h | x | x | x | x | x | x | x | Schüpfheim Gl. 4 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Schüpfheim | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-28323 | CLUSTER_460_LN (excl) - SCHH (excl) | P-9167 | I-431580 | 2025-02-02 | 2025-03-07 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Totalsperre Strecke | 25x 5.4 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre TSCH-SCHH ab 23.45 | TRUE | TRUE | 22688+92 22613 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Trubschachen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-28323 | CLUSTER_460_LN (excl) - SCHH (excl) | P-9167 | I-776120 | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Schüpfheim - Trubschachen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-28323 | CLUSTER_460_LN (excl) - SCHH (excl) | P-9167 | I-776134 | 2025-03-17 | 2025-03-21 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Schüpfheim - Wiggen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-28323 | CLUSTER_460_LN (excl) - SCHH (excl) | P-9167 | I-776164 | 2025-03-17 | 2025-03-21 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.4 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre | TRUE | TRUE | BES mit UF | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Trubschachen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-28323 | CLUSTER_460_LN (excl) - SCHH (excl) | P-9167 | I-824479 | 2025-03-23 | 2025-03-28 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.4 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre TSCH-SCHH ab 23.45 | TRUE | TRUE | 22688+92 22613 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Trubschachen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-28323 | CLUSTER_460_LN (excl) - SCHH (excl) | P-9169 | I-431587 | 2025-08-18 | 2025-09-12 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 3.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Trubschachen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-28323 | CLUSTER_460_LN (excl) - SCHH (excl) | P-9169 | I-776213 | 2025-08-03 | 2025-08-15 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Totalsperre Strecke | 10x 5.4 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre TSCH-SCHH ab 23.45 | TRUE | TRUE | 22688+92 22613 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Trubschachen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-28323 | CLUSTER_460_LN (excl) - SCHH (excl) | P-9169 | I-780872 | 2025-08-24 | 2025-08-29 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.4 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre TSCH-SCHH ab 23.45 | TRUE | TRUE | 22688+92 22613 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Trubschachen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-28502 | TI-KF Teilerneuerung Ue Tonisbachstrasse | P-6918 | I-306853 | 2025-08-26 | 2025-09-20 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 20x 4.7 h | o | x | x | x | x | x | o | Totalpserre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tägertschi - Konolfingen | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-28502 | TI-KF Teilerneuerung Ue Tonisbachstrasse | P-6918 | I-545525 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.7 h | o | o | o | o | x | x | o | Totalpserre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tägertschi - Konolfingen | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-28502 | TI-KF Teilerneuerung Ue Tonisbachstrasse | P-6918 | I-886707 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.7 h | o | o | o | x | x | o | o | Totalpserre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tägertschi - Konolfingen | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-28502 | TI-KF Teilerneuerung Ue Tonisbachstrasse | P-6918 | I-886710 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.7 h | o | x | x | o | o | o | o | Totalpserre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Tägertschi - Konolfingen | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-28703 | UF25_Tunnel Simplon_30 nuits | P-5735 | I-238049 | 2025-11-02 | 2025-12-12 | 109 | Brig - Domodossola |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 30x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Ein Viertel des Tunnels ist immer gesperrt | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Süd | Brig Tunnel - Iselle di Trasquera | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-291 | Thörishaus Station; Umsetzung neues Linienkonzept FS | P-12503 | I-585012 | 2025-06-27 | 2025-08-25 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 58 Tage + 6.8 h | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre Bern - Fribourg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Thörishaus Station | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-291 | Thörishaus Station; Umsetzung neues Linienkonzept FS | P-12503 | I-585012 | 2025-06-27 | 2025-08-25 | 302 | Bern - Schwarzenburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 58 Tage + 6.8 h | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre Bern - Fribourg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Thörishaus Station | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-291 | Thörishaus Station; Umsetzung neues Linienkonzept FS | P-12503 | I-585012 | 2025-06-27 | 2025-08-25 | 303 | Bern - Belp - Thun |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 58 Tage + 6.8 h | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre Bern - Fribourg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Thörishaus Station | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-291 | Thörishaus Station; Umsetzung neues Linienkonzept FS | P-12503 | I-585012 | 2025-06-27 | 2025-08-25 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 58 Tage + 6.8 h | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre Bern - Fribourg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Thörishaus Station | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6230 | I-668331 | 2023-09-25 | 2025-08-31 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 707 Tage | x | x | x | x | x | x | x | In Jahresplanung berücksichtig (alternativer Fahrweg über A31-A15) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB - Muttenz | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6230 | I-668331 | 2023-09-25 | 2025-08-31 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 707 Tage | x | x | x | x | x | x | x | In Jahresplanung berücksichtig (alternativer Fahrweg über A31-A15) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB - Muttenz | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6230 | I-668331 | 2023-09-25 | 2025-08-31 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 707 Tage | x | x | x | x | x | x | x | In Jahresplanung berücksichtig (alternativer Fahrweg über A31-A15) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB - Muttenz | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6230 | I-668331 | 2023-09-25 | 2025-08-31 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 707 Tage | x | x | x | x | x | x | x | In Jahresplanung berücksichtig (alternativer Fahrweg über A31-A15) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB - Muttenz | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6230 | I-668331 | 2023-09-25 | 2025-08-31 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 707 Tage | x | x | x | x | x | x | x | In Jahresplanung berücksichtig (alternativer Fahrweg über A31-A15) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB - Muttenz | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6230 | I-668331 | 2023-09-25 | 2025-08-31 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 707 Tage | x | x | x | x | x | x | x | In Jahresplanung berücksichtig (alternativer Fahrweg über A31-A15) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB - Muttenz | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6230 | I-672847 | 2025-09-01 | 2025-12-01 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 91 Tage + 6.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Teilabschnitt nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr A - Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6230 | I-672847 | 2025-09-01 | 2025-12-01 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 91 Tage + 6.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Teilabschnitt nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr A - Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6230 | I-672847 | 2025-09-01 | 2025-12-01 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 91 Tage + 6.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Teilabschnitt nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr A - Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6230 | I-672847 | 2025-09-01 | 2025-12-01 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 91 Tage + 6.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Teilabschnitt nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr A - Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6230 | I-672847 | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 91 Tage + 6.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Teilabschnitt nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr A - Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6230 | I-672847 | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 91 Tage + 6.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Teilabschnitt nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr A - Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6230 | I-672848 | 2025-09-01 | 2025-12-01 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 91 Tage + 6.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Keine direkten Zugfahrten Deutschland (Gellert) - Muttenz möglich; Fahrweg ab Basel GB nach Muttenz über neue Donnerbaumbrücke möglich (S-Bahn); Umleitung über Südumfahrung in Betrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr A - Muttenz | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6230 | I-672848 | 2025-09-01 | 2025-12-01 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 91 Tage + 6.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Keine direkten Zugfahrten Deutschland (Gellert) - Muttenz möglich; Fahrweg ab Basel GB nach Muttenz über neue Donnerbaumbrücke möglich (S-Bahn); Umleitung über Südumfahrung in Betrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr A - Muttenz | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6230 | I-672848 | 2025-09-01 | 2025-12-01 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 91 Tage + 6.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Keine direkten Zugfahrten Deutschland (Gellert) - Muttenz möglich; Fahrweg ab Basel GB nach Muttenz über neue Donnerbaumbrücke möglich (S-Bahn); Umleitung über Südumfahrung in Betrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr A - Muttenz | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6230 | I-672848 | 2025-09-01 | 2025-12-01 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 91 Tage + 6.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Keine direkten Zugfahrten Deutschland (Gellert) - Muttenz möglich; Fahrweg ab Basel GB nach Muttenz über neue Donnerbaumbrücke möglich (S-Bahn); Umleitung über Südumfahrung in Betrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr A - Muttenz | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6230 | I-672848 | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 91 Tage + 6.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Keine direkten Zugfahrten Deutschland (Gellert) - Muttenz möglich; Fahrweg ab Basel GB nach Muttenz über neue Donnerbaumbrücke möglich (S-Bahn); Umleitung über Südumfahrung in Betrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr A - Muttenz | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6230 | I-672848 | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 91 Tage + 6.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Keine direkten Zugfahrten Deutschland (Gellert) - Muttenz möglich; Fahrweg ab Basel GB nach Muttenz über neue Donnerbaumbrücke möglich (S-Bahn); Umleitung über Südumfahrung in Betrieb | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr A - Muttenz | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6230 | I-710659 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | In Jahresplanung berücksichtig (alternativer Fahrweg über A31-A15) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB - Muttenz | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6230 | I-710659 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | In Jahresplanung berücksichtig (alternativer Fahrweg über A31-A15) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB - Muttenz | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6230 | I-710659 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | In Jahresplanung berücksichtig (alternativer Fahrweg über A31-A15) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB - Muttenz | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6230 | I-710659 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | In Jahresplanung berücksichtig (alternativer Fahrweg über A31-A15) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB - Muttenz | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6230 | I-710659 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | In Jahresplanung berücksichtig (alternativer Fahrweg über A31-A15) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB - Muttenz | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6230 | I-710659 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | In Jahresplanung berücksichtig (alternativer Fahrweg über A31-A15) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB - Muttenz | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6234 | I-494399 | 2025-03-03 | 2025-03-04 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Kurzer EInspur BSPB-BSGB. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Basel SBB GB | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6234 | I-494399 | 2025-03-03 | 2025-03-04 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Kurzer EInspur BSPB-BSGB. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Basel SBB GB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6234 | I-494399 | 2025-03-03 | 2025-03-04 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Kurzer EInspur BSPB-BSGB. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Basel SBB GB | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6234 | I-494399 | 2025-03-03 | 2025-03-04 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Kurzer EInspur BSPB-BSGB. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Basel SBB GB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6234 | I-494399 | 2025-03-03 | 2025-03-04 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Kurzer EInspur BSPB-BSGB. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Basel SBB GB | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6234 | I-494399 | 2025-03-03 | 2025-03-04 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Kurzer EInspur BSPB-BSGB. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Basel SBB GB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6234 | I-494399 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Kurzer EInspur BSPB-BSGB. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Basel SBB GB | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6234 | I-494399 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Kurzer EInspur BSPB-BSGB. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Basel SBB GB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6234 | I-808174 | 2025-03-05 | 2025-03-05 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 2 Abstellgleise nicht nutzbar. Eventuell anderweitige Abestellung nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6234 | I-808174 | 2025-03-05 | 2025-03-05 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 2 Abstellgleise nicht nutzbar. Eventuell anderweitige Abestellung nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6234 | I-808174 | 2025-03-05 | 2025-03-05 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 2 Abstellgleise nicht nutzbar. Eventuell anderweitige Abestellung nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6234 | I-808174 | 2025-03-05 | 2025-03-05 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 2 Abstellgleise nicht nutzbar. Eventuell anderweitige Abestellung nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6234 | I-808174 | 2025-03-05 | 2025-03-05 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 2 Abstellgleise nicht nutzbar. Eventuell anderweitige Abestellung nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6234 | I-808174 | 2025-03-05 | 2025-03-05 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 2 Abstellgleise nicht nutzbar. Eventuell anderweitige Abestellung nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6234 | I-808174 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 2 Abstellgleise nicht nutzbar. Eventuell anderweitige Abestellung nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6234 | I-808174 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 2 Abstellgleise nicht nutzbar. Eventuell anderweitige Abestellung nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6234 | I-808175 | 2025-03-06 | 2025-03-06 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Kurzer Einspur BSGB-BSRB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel St. Jakob - Basel SBB RB Gr A | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6234 | I-808175 | 2025-03-06 | 2025-03-06 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Kurzer Einspur BSGB-BSRB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel St. Jakob - Basel SBB RB Gr A | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6234 | I-808175 | 2025-03-06 | 2025-03-06 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Kurzer Einspur BSGB-BSRB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel St. Jakob - Basel SBB RB Gr A | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6234 | I-808175 | 2025-03-06 | 2025-03-06 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Kurzer Einspur BSGB-BSRB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel St. Jakob - Basel SBB RB Gr A | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6234 | I-808175 | 2025-03-06 | 2025-03-06 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Kurzer Einspur BSGB-BSRB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel St. Jakob - Basel SBB RB Gr A | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6234 | I-808175 | 2025-03-06 | 2025-03-06 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Kurzer Einspur BSGB-BSRB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel St. Jakob - Basel SBB RB Gr A | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6234 | I-808175 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Kurzer Einspur BSGB-BSRB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel St. Jakob - Basel SBB RB Gr A | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6234 | I-808175 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Kurzer Einspur BSGB-BSRB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel St. Jakob - Basel SBB RB Gr A | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6234 | I-808178 | 2025-05-31 | 2025-07-07 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur BAD-BRBA. Ganzer G-Verkehr via G-Gruppe. Umfahrung Süd in der A-Gruppe sehr eingeschränkt. Gl. A2, A3 nicht nutzbar. Gl. A1 nur von Seite Ost nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel Bad Bf - Basel SBB RB Gr A | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6234 | I-808178 | 2025-05-31 | 2025-07-07 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur BAD-BRBA. Ganzer G-Verkehr via G-Gruppe. Umfahrung Süd in der A-Gruppe sehr eingeschränkt. Gl. A2, A3 nicht nutzbar. Gl. A1 nur von Seite Ost nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel Bad Bf - Basel SBB RB Gr A | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6234 | I-808178 | 2025-05-31 | 2025-07-07 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur BAD-BRBA. Ganzer G-Verkehr via G-Gruppe. Umfahrung Süd in der A-Gruppe sehr eingeschränkt. Gl. A2, A3 nicht nutzbar. Gl. A1 nur von Seite Ost nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel Bad Bf - Basel SBB RB Gr A | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6234 | I-808178 | 2025-05-31 | 2025-07-07 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur BAD-BRBA. Ganzer G-Verkehr via G-Gruppe. Umfahrung Süd in der A-Gruppe sehr eingeschränkt. Gl. A2, A3 nicht nutzbar. Gl. A1 nur von Seite Ost nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel Bad Bf - Basel SBB RB Gr A | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6234 | I-808178 | 2025-05-31 | 2025-07-07 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur BAD-BRBA. Ganzer G-Verkehr via G-Gruppe. Umfahrung Süd in der A-Gruppe sehr eingeschränkt. Gl. A2, A3 nicht nutzbar. Gl. A1 nur von Seite Ost nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel Bad Bf - Basel SBB RB Gr A | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6234 | I-808178 | 2025-05-31 | 2025-07-07 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur BAD-BRBA. Ganzer G-Verkehr via G-Gruppe. Umfahrung Süd in der A-Gruppe sehr eingeschränkt. Gl. A2, A3 nicht nutzbar. Gl. A1 nur von Seite Ost nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel Bad Bf - Basel SBB RB Gr A | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6234 | I-808179 | 2025-07-20 | 2025-08-31 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale BSGB Stw. 4. Muttenz Gl. 4 nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB - Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6234 | I-808179 | 2025-07-20 | 2025-08-31 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale BSGB Stw. 4. Muttenz Gl. 4 nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB - Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6234 | I-808179 | 2025-07-20 | 2025-08-31 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale BSGB Stw. 4. Muttenz Gl. 4 nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB - Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6234 | I-808179 | 2025-07-20 | 2025-08-31 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale BSGB Stw. 4. Muttenz Gl. 4 nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB - Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6234 | I-808179 | 2025-07-20 | 2025-08-31 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale BSGB Stw. 4. Muttenz Gl. 4 nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB - Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6234 | I-808179 | 2025-07-20 | 2025-08-31 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale BSGB Stw. 4. Muttenz Gl. 4 nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB - Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6234 | I-808179 | 2025-07-20 | 2025-08-31 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale BSGB Stw. 4. Muttenz Gl. 4 nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB - Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6234 | I-808179 | 2025-07-20 | 2025-08-31 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale BSGB Stw. 4. Muttenz Gl. 4 nicht nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB GB - Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6234 | I-829301 | 2025-09-12 | 2025-09-13 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Stammgleise BSPB-BSGB gesperrt Totale G-Verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Basel SBB GB | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6234 | I-829301 | 2025-09-12 | 2025-09-13 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Stammgleise BSPB-BSGB gesperrt Totale G-Verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Basel SBB GB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6234 | I-829301 | 2025-09-12 | 2025-09-13 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Stammgleise BSPB-BSGB gesperrt Totale G-Verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Basel SBB GB | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6234 | I-829301 | 2025-09-12 | 2025-09-13 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Stammgleise BSPB-BSGB gesperrt Totale G-Verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Basel SBB GB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6234 | I-829301 | 2025-09-12 | 2025-09-13 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Stammgleise BSPB-BSGB gesperrt Totale G-Verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Basel SBB GB | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6234 | I-829301 | 2025-09-12 | 2025-09-13 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Stammgleise BSPB-BSGB gesperrt Totale G-Verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Basel SBB GB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6234 | I-829301 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Stammgleise BSPB-BSGB gesperrt Totale G-Verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Basel SBB GB | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6234 | I-829301 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Stammgleise BSPB-BSGB gesperrt Totale G-Verkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB - Basel SBB GB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6234 | I-829305 | 2025-09-13 | 2025-09-14 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totale BSGB-BSRB. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel St. Jakob - Basel SBB RB Gr A | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6234 | I-829305 | 2025-09-13 | 2025-09-14 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totale BSGB-BSRB. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel St. Jakob - Basel SBB RB Gr A | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6234 | I-829305 | 2025-09-13 | 2025-09-14 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totale BSGB-BSRB. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel St. Jakob - Basel SBB RB Gr A | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6234 | I-829305 | 2025-09-13 | 2025-09-14 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totale BSGB-BSRB. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel St. Jakob - Basel SBB RB Gr A | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6234 | I-829305 | 2025-09-13 | 2025-09-14 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totale BSGB-BSRB. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel St. Jakob - Basel SBB RB Gr A | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6234 | I-829305 | 2025-09-13 | 2025-09-14 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totale BSGB-BSRB. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel St. Jakob - Basel SBB RB Gr A | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6234 | I-829305 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totale BSGB-BSRB. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel St. Jakob - Basel SBB RB Gr A | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6234 | I-829305 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totale BSGB-BSRB. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel St. Jakob - Basel SBB RB Gr A | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6234 | I-863708 | 2025-10-27 | 2025-12-05 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 39 Tage + 10.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Gl. A15 nicht nutzbar. G-Verkehr muss via Umfahrung Süd verkehren. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr A - Muttenz | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6234 | I-863708 | 2025-10-27 | 2025-12-05 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 39 Tage + 10.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Gl. A15 nicht nutzbar. G-Verkehr muss via Umfahrung Süd verkehren. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr A - Muttenz | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6234 | I-863708 | 2025-10-27 | 2025-12-05 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 39 Tage + 10.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Gl. A15 nicht nutzbar. G-Verkehr muss via Umfahrung Süd verkehren. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr A - Muttenz | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6234 | I-863708 | 2025-10-27 | 2025-12-05 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 39 Tage + 10.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Gl. A15 nicht nutzbar. G-Verkehr muss via Umfahrung Süd verkehren. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr A - Muttenz | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6234 | I-863708 | 2025-10-27 | 2025-12-05 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 39 Tage + 10.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Gl. A15 nicht nutzbar. G-Verkehr muss via Umfahrung Süd verkehren. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr A - Muttenz | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6234 | I-863708 | 2025-10-27 | 2025-12-05 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 39 Tage + 10.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Gl. A15 nicht nutzbar. G-Verkehr muss via Umfahrung Süd verkehren. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr A - Muttenz | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6234 | I-865371 | 2025-06-01 | 2025-06-02 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspur BSGB-BSRB. Keine Fahrten BSGB-BRBA. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr A | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6234 | I-865371 | 2025-06-01 | 2025-06-02 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspur BSGB-BSRB. Keine Fahrten BSGB-BRBA. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr A | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6234 | I-865371 | 2025-06-01 | 2025-06-02 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspur BSGB-BSRB. Keine Fahrten BSGB-BRBA. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr A | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6234 | I-865371 | 2025-06-01 | 2025-06-02 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspur BSGB-BSRB. Keine Fahrten BSGB-BRBA. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr A | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6234 | I-865371 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspur BSGB-BSRB. Keine Fahrten BSGB-BRBA. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr A | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6234 | I-865371 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspur BSGB-BSRB. Keine Fahrten BSGB-BRBA. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr A | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6234 | I-865375 | 2025-06-08 | 2025-06-09 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspur BSGB-BSRB. Keine Fahrten BSGB-BRBA. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Nordkopf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6234 | I-865375 | 2025-06-08 | 2025-06-09 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspur BSGB-BSRB. Keine Fahrten BSGB-BRBA. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Nordkopf (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6234 | I-865375 | 2025-06-08 | 2025-06-09 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspur BSGB-BSRB. Keine Fahrten BSGB-BRBA. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Nordkopf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6234 | I-865375 | 2025-06-08 | 2025-06-09 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspur BSGB-BSRB. Keine Fahrten BSGB-BRBA. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Nordkopf (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6234 | I-865375 | 2025-06-08 | 2025-06-09 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspur BSGB-BSRB. Keine Fahrten BSGB-BRBA. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Nordkopf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6234 | I-865375 | 2025-06-08 | 2025-06-09 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspur BSGB-BSRB. Keine Fahrten BSGB-BRBA. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Nordkopf (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6234 | I-865375 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspur BSGB-BSRB. Keine Fahrten BSGB-BRBA. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Nordkopf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6234 | I-865375 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspur BSGB-BSRB. Keine Fahrten BSGB-BRBA. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Nordkopf (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6234 | I-866112 | 2025-07-20 | 2025-08-31 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB - Basel SBB RB Nordkopf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6234 | I-866112 | 2025-07-20 | 2025-08-31 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB - Basel SBB RB Nordkopf (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6234 | I-866112 | 2025-07-20 | 2025-08-31 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB - Basel SBB RB Nordkopf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6234 | I-866112 | 2025-07-20 | 2025-08-31 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB - Basel SBB RB Nordkopf (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6234 | I-866112 | 2025-07-20 | 2025-08-31 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB - Basel SBB RB Nordkopf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6234 | I-866112 | 2025-07-20 | 2025-08-31 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB - Basel SBB RB Nordkopf (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6234 | I-866112 | 2025-07-20 | 2025-08-31 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB - Basel SBB RB Nordkopf (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-29170 | AS25: Entflechtung Basel-Muttenz EMU | P-6234 | I-866112 | 2025-07-20 | 2025-08-31 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB - Basel SBB RB Nordkopf (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-29634 | NE-Est: Nouveau poste de couplage (MEX 2025) | P-19014 | I-874693 | 2025-10-05 | 2025-10-10 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | x | aucun. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Yverdon-les-Bains - Biel/Bienne | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-29634 | NE-Est: Nouveau poste de couplage (MEX 2025) | P-19014 | I-874693 | 2025-10-05 | 2025-10-10 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | x | aucun. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Yverdon-les-Bains - Biel/Bienne | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-29634 | NE-Est: Nouveau poste de couplage (MEX 2025) | P-19014 | I-874693 | 2025-10-05 | 2025-10-10 | 221 | Auvernier - Pontarlier |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | x | aucun. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Yverdon-les-Bains - Biel/Bienne | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-29634 | NE-Est: Nouveau poste de couplage (MEX 2025) | P-19014 | I-874693 | 2025-10-05 | 2025-10-10 | 223 | Neuchâtel-Vauseyon (bif) - La Chaux-de-Fonds |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | x | aucun. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Yverdon-les-Bains - Biel/Bienne | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-29634 | NE-Est: Nouveau poste de couplage (MEX 2025) | P-19014 | I-874693 | 2025-10-05 | 2025-10-10 | 225 | Biel/Bienne - La Chaux-de-Fonds |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | x | aucun. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Yverdon-les-Bains - Biel/Bienne | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-29634 | NE-Est: Nouveau poste de couplage (MEX 2025) | P-19014 | I-874693 | 2025-10-05 | 2025-10-10 | 230 | Biel/Bienne - GN - Delémont |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | x | aucun. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Yverdon-les-Bains - Biel/Bienne | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-29634 | NE-Est: Nouveau poste de couplage (MEX 2025) | P-19014 | I-874693 | 2025-10-05 | 2025-10-10 | 252 | Yverdon - Fribourg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | x | aucun. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Yverdon-les-Bains - Biel/Bienne | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-29634 | NE-Est: Nouveau poste de couplage (MEX 2025) | P-19014 | I-874693 | 2025-10-05 | 2025-10-10 | 260 | Bern - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | x | aucun. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Yverdon-les-Bains - Biel/Bienne | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-29634 | NE-Est: Nouveau poste de couplage (MEX 2025) | P-19014 | I-874693 | 2025-10-05 | 2025-10-10 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | o | o | x | aucun. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Yverdon-les-Bains - Biel/Bienne | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-29634 | NE-Est: Nouveau poste de couplage (MEX 2025) | P-7900 | I-634482 | 2025-08-11 | 2025-12-31 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 142 Tage + 18.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Neuchâtel Cargo | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-29634 | NE-Est: Nouveau poste de couplage (MEX 2025) | P-7900 | I-634482 | 2025-08-11 | 2025-12-31 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 142 Tage + 18.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Neuchâtel Cargo | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-29634 | NE-Est: Nouveau poste de couplage (MEX 2025) | P-7900 | I-634908 | 2025-08-17 | 2025-12-31 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 136 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Neuchâtel Cargo | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-29634 | NE-Est: Nouveau poste de couplage (MEX 2025) | P-7900 | I-634908 | 2025-08-17 | 2025-12-31 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 136 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Neuchâtel Cargo | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-29634 | NE-Est: Nouveau poste de couplage (MEX 2025) | P-7900 | I-730633 | 2025-08-11 | 2025-12-31 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 142 Tage + 18.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Neuchâtel | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-29634 | NE-Est: Nouveau poste de couplage (MEX 2025) | P-7900 | I-730633 | 2025-08-11 | 2025-12-31 | 305 | Bern - Neuchâtel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 142 Tage + 18.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Neuchâtel | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-29634 | NE-Est: Nouveau poste de couplage (MEX 2025) | P-7900 | I-739192 | 2025-08-11 | 2025-12-31 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 142 Tage + 18.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Neuchâtel-Vauseyon | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-29634 | NE-Est: Nouveau poste de couplage (MEX 2025) | P-7900 | I-739192 | 2025-08-11 | 2025-12-31 | 223 | Neuchâtel-Vauseyon (bif) - La Chaux-de-Fonds |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 142 Tage + 18.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Neuchâtel-Vauseyon | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-30878 | FbE25_RIK_W_1_2_Gl_2-22_42 | P-15793 | I-751463 | 2025-04-16 | 2025-04-25 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.1 h | o | o | o | o | o | o | o | Siehe KOP-2369, Schichtmuster P1. Einspurige Verkehrsführung Oberwinterthur - Islikon | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wiesendangen - Rickenbach-Attikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-30878 | FbE25_RIK_W_1_2_Gl_2-22_42 | P-15793 | I-751571 | 2025-04-28 | 2025-05-16 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 5.1 h | o | x | x | x | x | o | o | Siehe KOP-2369, Schichtmuster P. 1.1. Einspurige Verkehrsführung Oberwinterthur - Islikon Änderungen im Betriebsablauf und Umleitungen im Güterverkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wiesendangen - Rickenbach-Attikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-30878 | FbE25_RIK_W_1_2_Gl_2-22_42 | P-15793 | I-751587 | 2025-04-28 | 2025-05-16 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre wird für thermische Fahrt 50425 RBL-MAER um ca. 03:00 Uhr unterbrochen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wiesendangen - Rickenbach-Attikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-30878 | FbE25_RIK_W_1_2_Gl_2-22_42 | P-15793 | I-751613 | 2025-04-07 | 2025-04-15 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.9 h | o | o | o | o | o | o | o | Siehe KOP-2369, Schichtmuster P2. Einspurige Verkehrsführung Rickenbach - Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wiesendangen - Rickenbach-Attikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-30878 | FbE25_RIK_W_1_2_Gl_2-22_42 | P-15793 | I-846915 | 2025-04-28 | 2025-05-16 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Siehe KOP-2369, Schichtmuster P. 1.1. Einspurige Verkehrsführung Oberwinterthur - Islikon Änderungen im Betriebsablauf und Umleitungen im Güterverkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wiesendangen - Rickenbach-Attikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-30878 | FbE25_RIK_W_1_2_Gl_2-22_42 | P-15793 | I-846924 | 2025-04-28 | 2025-05-16 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 12x 2.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre wird für thermische Fahrt 50425 RBL-MAER um ca. 03:00 Uhr unterbrochen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wiesendangen - Rickenbach-Attikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-30878 | FbE25_RIK_W_1_2_Gl_2-22_42 | P-15793 | I-846926 | 2025-04-28 | 2025-05-16 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 12x 1.3 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre wird für thermische Fahrt 50425 RBL-MAER um ca. 03:00 Uhr unterbrochen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wiesendangen - Rickenbach-Attikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-30878 | FbE25_RIK_W_1_2_Gl_2-22_42 | P-15802 | I-751665 | 2025-05-21 | 2025-06-10 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.1 h | o | o | o | o | o | o | o | Siehe KOP-2369, Schichtmuster P. 1.1. Einspurige Verkehrsführung Oberwinterthur – Islikon Änderungen im Betriebsablauf und Umleitungen im Güterverkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wiesendangen - Rickenbach-Attikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-30878 | FbE25_RIK_W_1_2_Gl_2-22_42 | P-15802 | I-751670 | 2025-05-21 | 2025-06-10 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 2.0 h | o | o | o | o | o | o | o | Totalsperre wird für thermische Fahrt 50425 RBL-MAER um ca. 03:00 Uhr unterbrochen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wiesendangen - Rickenbach-Attikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-30878 | FbE25_RIK_W_1_2_Gl_2-22_42 | P-15802 | I-751676 | 2025-05-20 | 2025-06-12 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.1 h | o | o | o | o | o | o | o | Siehe KOP-2369, Schichtmuster P3. Einspurige Verkehrsführung Oberwinterthur – Islikon. Änderungen im Betriebsablauf und Umleitungen im Güterverkehr. Totalsperre wird für thermische Fahrt 50425 RBL-MAER um ca. 03:00 Uhr unterbrochen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wiesendangen - Rickenbach-Attikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-30878 | FbE25_RIK_W_1_2_Gl_2-22_42 | P-15802 | I-751686 | 2025-05-20 | 2025-06-12 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 1.1 h | o | o | o | o | o | o | o | Änderungen im Betriebsablauf und Umleitungen im Güterverkehr. Totalsperre wird für thermische Fahrt 50425 RBL-MAER um ca. 03:00 Uhr unterbrochen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wiesendangen - Rickenbach-Attikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-30878 | FbE25_RIK_W_1_2_Gl_2-22_42 | P-15802 | I-751688 | 2025-05-20 | 2025-06-12 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 1.1 h | o | o | o | o | o | o | o | Änderungen im Betriebsablauf und Umleitungen im Güterverkehr. Totalsperre wird für thermische Fahrt 50425 RBL-MAER um ca. 03:00 Uhr unterbrochen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wiesendangen - Rickenbach-Attikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-30878 | FbE25_RIK_W_1_2_Gl_2-22_42 | P-15802 | I-751726 | 2025-06-01 | 2025-06-03 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.9 h | x | o | o | o | o | o | x | Siehe KOP-2369, Schichtmuster P.7. Einspurige Verkehrsführung Rickenbach – Oberwinterthur Änderungen im Betriebsablauf und Umleitungen im Güterverkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wiesendangen - Rickenbach-Attikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-30878 | FbE25_RIK_W_1_2_Gl_2-22_42 | P-15802 | I-751748 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1.1 h | o | x | o | o | o | o | o | Siehe KOP-2369, Schichtmuster P.7. Totalsperre wird für 50425 unterbrochen. Änderungen im Betriebsablauf und Umleitungen im Güterverkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rickenbach-Attikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-30878 | FbE25_RIK_W_1_2_Gl_2-22_42 | P-15802 | I-751750 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1.1 h | o | x | o | o | o | o | o | Siehe KOP-2369, Schichtmuster P.7. Totalsperre wird für 50425 unterbrochen. Änderungen im Betriebsablauf und Umleitungen im Güterverkehr. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rickenbach-Attikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-30878 | FbE25_RIK_W_1_2_Gl_2-22_42 | P-15802 | I-751949 | 2025-05-24 | 2025-05-27 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage | x | x | o | o | o | x | x | Siehe KOP-2369, Schichtmuster P.5 und 6. Weichenverbindung von Gleis 2 nach Gleis 3 via Weichenverbindung 1/2 ist anschliessend bis Dienstag, 27.05.2025 nicht befahrbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rickenbach-Attikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-30878 | FbE25_RIK_W_1_2_Gl_2-22_42 | P-15802 | I-779163 | 2025-06-11 | 2025-06-17 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.1 h | o | x | x | o | o | o | o | Siehe KOP-2369, Schichtmuster P1. Einspurige Verkehrsführung Oberwinterthur - Islikon | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wiesendangen - Rickenbach-Attikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-30878 | FbE25_RIK_W_1_2_Gl_2-22_42 | P-15802 | I-779181 | 2025-06-12 | 2025-06-20 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.9 h | o | x | x | x | o | o | o | Siehe KOP-2369, Schichtmuster P2. Einspurige Verkehrsführung Rickenbach - Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wiesendangen - Rickenbach-Attikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-30878 | FbE25_RIK_W_1_2_Gl_2-22_42 | P-15802 | I-779188 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Siehe KOP-2369, Schichtmuster P.7 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rickenbach-Attikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-30878 | FbE25_RIK_W_1_2_Gl_2-22_42 | P-15802 | I-779219 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 22.5 h | o | o | o | o | x | x | o | Siehe KOP-2369, Schichtmuster P.5. Einspurige Verkehrsführung Rickenbach – Oberwinterthur Gleis 2: Benötigt eventuell Kurzsperren von ca. 10 – 15 Min. beim Aus- und Einheben der Weichenteile. Weichenverbindung von Gleis 2 nach Gleis 3 via Weichenverbindung 1/2 ist anschliessend bis Dienstag, 27.05.2025 nicht befahrbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wiesendangen - Rickenbach-Attikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-30878 | FbE25_RIK_W_1_2_Gl_2-22_42 | P-15802 | I-779229 | 2025-05-24 | 2025-05-26 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 8.3 h | x | o | o | o | o | x | x | Siehe KOP-2369, Schichtmuster P.6 Gleis 3: Benötigt eventuell Kurzsperren von ca. 10 – 15 Min. beim Aus- und Einheben der Weichenteile. Weichenverbindung von Gleis 2 nach Gleis 3 via Weichenverbindung 1/2 ist anschliessend bis Dienstag, 27.05.2025 nicht befahrbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wiesendangen - Rickenbach-Attikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-30878 | FbE25_RIK_W_1_2_Gl_2-22_42 | P-15802 | I-779238 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Siehe KOP-2369, Schichtmuster P.6 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wiesendangen - Rickenbach-Attikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-30878 | FbE25_RIK_W_1_2_Gl_2-22_42 | P-15802 | I-846931 | 2025-05-21 | 2025-06-10 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 1.3 h | o | o | o | o | o | o | o | Totalsperre wird für thermische Fahrt 50425 RBL-MAER um ca. 03:00 Uhr unterbrochen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wiesendangen - Rickenbach-Attikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-30878 | FbE25_RIK_W_1_2_Gl_2-22_42 | P-15802 | I-846944 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Siehe KOP-2369, Schichtmuster P1. Einspurige Verkehrsführung Oberwinterthur - Islikon | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wiesendangen - Rickenbach-Attikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-30878 | FbE25_RIK_W_1_2_Gl_2-22_42 | P-15802 | I-902497 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Prüfauftrag | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur Ost - Rickenbach-Attikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-30878 | FbE25_RIK_W_1_2_Gl_2-22_42 | P-15802 | I-902501 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur Ost - Rickenbach-Attikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-30878 | FbE25_RIK_W_1_2_Gl_2-22_42 | P-15810 | I-751760 | 2025-08-14 | 2025-09-19 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 5.1 h | o | o | o | o | o | o | o | Siehe KOP-2369, Schichtmuster P1. Einspurige Verkehrsführung Oberwinterthur - Islikon | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wiesendangen - Rickenbach-Attikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-30878 | FbE25_RIK_W_1_2_Gl_2-22_42 | P-15810 | I-751783 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.9 h | x | o | o | o | o | o | x | Siehe KOP-2369, Schichtmuster P2. Einspurige Verkehrsführung Rickenbach - Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wiesendangen - Rickenbach-Attikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-30878 | FbE25_RIK_W_1_2_Gl_2-22_42 | P-15810 | I-751798 | 2025-08-18 | 2025-09-02 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 7.9 h | x | x | x | x | o | o | o | Siehe KOP-2369, Schichtmuster P.4. Einspurige Verkehrsführung Oberwinterthur – Islikon | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wiesendangen - Rickenbach-Attikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-30878 | FbE25_RIK_W_1_2_Gl_2-22_42 | P-15810 | I-846967 | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Siehe KOP-2369, Schichtmuster P1. Einspurige Verkehrsführung Oberwinterthur - Islikon | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wiesendangen - Rickenbach-Attikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-30878 | FbE25_RIK_W_1_2_Gl_2-22_42 | P-15810 | I-846979 | 2025-08-17 | 2025-09-01 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.1 h | o | o | o | o | o | o | x | Siehe KOP-2369, Schichtmuster P.4. Einspurige Verkehrsführung Oberwinterthur – Islikon | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wiesendangen - Rickenbach-Attikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-30878 | FbE25_RIK_W_1_2_Gl_2-22_42 | P-16697 | I-779291 | 2025-07-14 | 2025-08-08 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 5.1 h | o | x | x | x | x | o | o | Siehe KOP-2369, Schichtmuster P1. Einspurige Verkehrsführung Oberwinterthur - Islikon | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wiesendangen - Rickenbach-Attikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-30878 | FbE25_RIK_W_1_2_Gl_2-22_42 | P-16697 | I-846950 | 2025-07-14 | 2025-08-08 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Siehe KOP-2369, Schichtmuster P1. Einspurige Verkehrsführung Oberwinterthur - Islikon | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wiesendangen - Rickenbach-Attikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-33707 | AS25: Basel RB Abstellplätze L-Gruppe | P-15482 | I-745042 | 2025-02-01 | 2025-02-03 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 8.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Ggf Rückstau für Züge Süd-Nord nach BRBG: Nutzbar nur G62-G75 Geänderte Lokabstellung nötig (A13) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-33707 | AS25: Basel RB Abstellplätze L-Gruppe | P-15482 | I-745042 | 2025-02-01 | 2025-02-03 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 8.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Ggf Rückstau für Züge Süd-Nord nach BRBG: Nutzbar nur G62-G75 Geänderte Lokabstellung nötig (A13) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-33707 | AS25: Basel RB Abstellplätze L-Gruppe | P-15482 | I-745042 | 2025-02-01 | 2025-02-03 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 8.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Ggf Rückstau für Züge Süd-Nord nach BRBG: Nutzbar nur G62-G75 Geänderte Lokabstellung nötig (A13) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-33904 | FsE26_660_EBI-FMUE Teilerneuerung FL | P-6476 | I-283894 | 2025-03-24 | 2025-04-11 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 12x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-33904 | FsE26_660_EBI-FMUE Teilerneuerung FL | P-6476 | I-283894 | 2025-03-24 | 2025-04-11 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 12x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-33904 | FsE26_660_EBI-FMUE Teilerneuerung FL | P-6476 | I-283894 | 2025-03-24 | 2025-04-11 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 12x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-33904 | FsE26_660_EBI-FMUE Teilerneuerung FL | P-6476 | I-283894 | 2025-03-24 | 2025-04-11 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 12x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-33904 | FsE26_660_EBI-FMUE Teilerneuerung FL | P-6476 | I-283894 | 2025-03-24 | 2025-04-11 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 12x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-33904 | FsE26_660_EBI-FMUE Teilerneuerung FL | P-6476 | I-283894 | 2025-03-24 | 2025-04-11 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 12x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-33904 | FsE26_660_EBI-FMUE Teilerneuerung FL | P-6476 | I-613407 | 2025-03-22 | 2025-03-24 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.2 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-33904 | FsE26_660_EBI-FMUE Teilerneuerung FL | P-6476 | I-613407 | 2025-03-22 | 2025-03-24 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.2 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-33904 | FsE26_660_EBI-FMUE Teilerneuerung FL | P-6476 | I-613407 | 2025-03-22 | 2025-03-24 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.2 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-33904 | FsE26_660_EBI-FMUE Teilerneuerung FL | P-6476 | I-613407 | 2025-03-22 | 2025-03-24 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.2 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-33904 | FsE26_660_EBI-FMUE Teilerneuerung FL | P-6476 | I-613407 | 2025-03-22 | 2025-03-24 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.2 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-33904 | FsE26_660_EBI-FMUE Teilerneuerung FL | P-6476 | I-613407 | 2025-03-22 | 2025-03-24 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.2 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-33904 | FsE26_660_EBI-FMUE Teilerneuerung FL | P-6476 | I-720358 | 2025-03-09 | 2025-03-21 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 10x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-33904 | FsE26_660_EBI-FMUE Teilerneuerung FL | P-6476 | I-720358 | 2025-03-09 | 2025-03-21 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 10x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-33904 | FsE26_660_EBI-FMUE Teilerneuerung FL | P-6476 | I-720358 | 2025-03-09 | 2025-03-21 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 10x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-33904 | FsE26_660_EBI-FMUE Teilerneuerung FL | P-6476 | I-720358 | 2025-03-09 | 2025-03-21 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 10x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-33904 | FsE26_660_EBI-FMUE Teilerneuerung FL | P-6476 | I-720358 | 2025-03-09 | 2025-03-21 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 10x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-33904 | FsE26_660_EBI-FMUE Teilerneuerung FL | P-6476 | I-720358 | 2025-03-09 | 2025-03-21 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 10x 5.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre FMUE-ROTS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-33904 | FsE26_660_EBI-FMUE Teilerneuerung FL | P-6476 | I-720359 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-33904 | FsE26_660_EBI-FMUE Teilerneuerung FL | P-6476 | I-720359 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-33904 | FsE26_660_EBI-FMUE Teilerneuerung FL | P-6476 | I-720359 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-33904 | FsE26_660_EBI-FMUE Teilerneuerung FL | P-6476 | I-720359 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-33904 | FsE26_660_EBI-FMUE Teilerneuerung FL | P-6476 | I-720359 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Durchgehend | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-33904 | FsE26_660_EBI-FMUE Teilerneuerung FL | P-6476 | I-720359 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 1 Tag + 3.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Fluhmühle (Abzw) - Rotsee (Verzw) | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-33904 | FsE26_660_EBI-FMUE Teilerneuerung FL | P-6476 | I-790925 | 2025-03-07 | 2025-04-15 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 39 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Belegung Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ebikon | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-33904 | FsE26_660_EBI-FMUE Teilerneuerung FL | P-6476 | I-790925 | 2025-03-07 | 2025-04-15 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 39 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Belegung Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ebikon | Fahrstrom | o | Ja | Nein
D-33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-16686 | I-778901 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Neugut (Abzw) - Stettbach | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-16686 | I-778901 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Neugut (Abzw) - Stettbach | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-16686 | I-778901 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Neugut (Abzw) - Stettbach | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-16686 | I-778903 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00.35-05.25h; 1 Bahnhofgleis nicht verfügbar Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Stettbach - Neugut (Abzw) | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-16686 | I-778903 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00.35-05.25h; 1 Bahnhofgleis nicht verfügbar Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Stettbach - Neugut (Abzw) | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-16686 | I-778903 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00.35-05.25h; 1 Bahnhofgleis nicht verfügbar Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Stettbach - Neugut (Abzw) | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-16686 | I-778911 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Neugut (Abzw) | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-16686 | I-778911 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Neugut (Abzw) | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-16686 | I-778911 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Neugut (Abzw) | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-16686 | I-778968 | 2025-07-14 | 2025-07-17 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Neugut (Abzw) - Stettbach | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-16686 | I-778968 | 2025-07-14 | 2025-07-17 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Neugut (Abzw) - Stettbach | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-16686 | I-778968 | 2025-07-14 | 2025-07-17 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Neugut (Abzw) - Stettbach | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-16686 | I-778970 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Stettbach | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-16686 | I-778970 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Stettbach | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-16686 | I-778970 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Stettbach | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-16687 | I-778972 | 2025-07-28 | 2025-08-12 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Neugut (Abzw) - Stettbach | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-16687 | I-778972 | 2025-07-28 | 2025-08-12 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Neugut (Abzw) - Stettbach | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-16687 | I-778972 | 2025-07-28 | 2025-08-12 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Neugut (Abzw) - Stettbach | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-16687 | I-778974 | 2025-08-18 | 2025-08-28 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 9x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Neugut (Abzw) | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-16687 | I-778974 | 2025-08-18 | 2025-08-28 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 9x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Neugut (Abzw) | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-16687 | I-778974 | 2025-08-18 | 2025-08-28 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 9x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Neugut (Abzw) | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-16687 | I-778976 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Neugut (Abzw) - Stettbach | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-16687 | I-778976 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Neugut (Abzw) - Stettbach | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-16687 | I-778976 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Neugut (Abzw) - Stettbach | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-16687 | I-778978 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Neugut (Abzw) | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-16687 | I-778978 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Neugut (Abzw) | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-16687 | I-778978 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Neugut (Abzw) | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-16687 | I-778986 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Neugut (Abzw) - Stettbach | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-16687 | I-778986 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Neugut (Abzw) - Stettbach | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-16687 | I-778986 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Neugut (Abzw) - Stettbach | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-16687 | I-778988 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Neugut (Abzw) | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-16687 | I-778988 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Neugut (Abzw) | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-16687 | I-778988 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Neugut (Abzw) | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-16687 | I-779005 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | x | o | o | o | 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Neugut (Abzw) - Stettbach | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-16687 | I-779005 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | x | o | o | o | 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Neugut (Abzw) - Stettbach | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-16687 | I-779005 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | x | o | o | o | 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Neugut (Abzw) - Stettbach | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-16687 | I-779007 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Stettbach - Neugut (Abzw) | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-16687 | I-779007 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Stettbach - Neugut (Abzw) | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-16687 | I-779007 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Stettbach - Neugut (Abzw) | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-16689 | I-779009 | 2025-09-10 | 2025-10-03 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Neugut (Abzw) - Stettbach | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-16689 | I-779009 | 2025-09-10 | 2025-10-03 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Neugut (Abzw) - Stettbach | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-16689 | I-779009 | 2025-09-10 | 2025-10-03 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Neugut (Abzw) - Stettbach | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-16689 | I-779011 | 2025-10-06 | 2025-10-24 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Stettbach - Neugut (Abzw) | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-16689 | I-779011 | 2025-10-06 | 2025-10-24 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Stettbach - Neugut (Abzw) | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-16689 | I-779011 | 2025-10-06 | 2025-10-24 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Stettbach - Neugut (Abzw) | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-16690 | I-779014 | 2025-10-27 | 2025-11-07 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Neugut (Abzw) - Stettbach | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-16690 | I-779014 | 2025-10-27 | 2025-11-07 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Neugut (Abzw) - Stettbach | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-16690 | I-779014 | 2025-10-27 | 2025-11-07 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Neugut (Abzw) - Stettbach | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-16690 | I-779016 | 2025-11-10 | 2025-11-14 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Stettbach - Neugut (Abzw) | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-16690 | I-779016 | 2025-11-10 | 2025-11-14 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Stettbach - Neugut (Abzw) | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-16690 | I-779016 | 2025-11-10 | 2025-11-14 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Stettbach - Neugut (Abzw) | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-16690 | I-779018 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Neugut (Abzw) - Stettbach | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-16690 | I-779018 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Neugut (Abzw) - Stettbach | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-16690 | I-779018 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Neugut (Abzw) - Stettbach | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-16690 | I-779108 | 2025-11-19 | 2025-11-26 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Stettbach - Neugut (Abzw) | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-16690 | I-779108 | 2025-11-19 | 2025-11-26 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Stettbach - Neugut (Abzw) | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-16690 | I-779108 | 2025-11-19 | 2025-11-26 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Stettbach - Neugut (Abzw) | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-16690 | I-779110 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Neugut (Abzw) - Stettbach | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-16690 | I-779110 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Neugut (Abzw) - Stettbach | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-16690 | I-779110 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Neugut (Abzw) - Stettbach | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-16690 | I-779112 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Stettbach - Neugut (Abzw) | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-16690 | I-779112 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Stettbach - Neugut (Abzw) | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-16690 | I-779112 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Stettbach - Neugut (Abzw) | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-16690 | I-779114 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Neugut (Abzw) - Stettbach | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-16690 | I-779114 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Neugut (Abzw) - Stettbach | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-16690 | I-779114 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Neugut (Abzw) - Stettbach | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-16690 | I-779118 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | x | o | o | o | 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Stettbach - Neugut (Abzw) | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-16690 | I-779118 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | x | o | o | o | 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Stettbach - Neugut (Abzw) | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-33925 | Stettbach Verbesserung Bahnzugang | P-16690 | I-779118 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | x | o | o | o | 00.35-05.25h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Stettbach - Neugut (Abzw) | Projekte Dritte | o | Ja | Ja
D-34386 | Kloten, Stellwerkersatz | P-16131 | I-762199 | 2025-01-28 | 2025-01-31 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE | Cargo via ZFH gem. KOP-2325 | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Kloten | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-34386 | Kloten, Stellwerkersatz | P-16131 | I-762199 | 2025-01-28 | 2025-01-31 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE | Cargo via ZFH gem. KOP-2325 | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Kloten | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-34386 | Kloten, Stellwerkersatz | P-16131 | I-762199 | 2025-01-28 | 2025-01-31 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE | Cargo via ZFH gem. KOP-2325 | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Kloten | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-34386 | Kloten, Stellwerkersatz | P-16131 | I-762199 | 2025-01-28 | 2025-01-31 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE | Cargo via ZFH gem. KOP-2325 | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Kloten | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-34386 | Kloten, Stellwerkersatz | P-16131 | I-762213 | 2025-01-28 | 2025-01-31 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.8 h | o | x | x | x | o | o | o | 22-06: Gleis 4 nicht verfügbar. | TRUE | FALSE | gem. KOP-2325 | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kloten | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-34386 | Kloten, Stellwerkersatz | P-16131 | I-762213 | 2025-01-28 | 2025-01-31 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.8 h | o | x | x | x | o | o | o | 22-06: Gleis 4 nicht verfügbar. | TRUE | FALSE | gem. KOP-2325 | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kloten | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-34386 | Kloten, Stellwerkersatz | P-16131 | I-762232 | 2025-02-02 | 2025-02-03 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 23.10-06.00: Gleis 2 nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung zwischen Kloten und Dorfnest. | TRUE | FALSE | gem. KOP-2325 | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kloten - Dorfnest (Abzw) | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-34386 | Kloten, Stellwerkersatz | P-16131 | I-762232 | 2025-02-02 | 2025-02-03 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.8 h | x | o | o | o | o | o | x | 23.10-06.00: Gleis 2 nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung zwischen Kloten und Dorfnest. | TRUE | FALSE | gem. KOP-2325 | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kloten - Dorfnest (Abzw) | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-34386 | Kloten, Stellwerkersatz | P-16131 | I-762235 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.6 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:15: Einspurige Verkehrsführung zwischen Z Flughafen und Bassersdorf. | TRUE | FALSE | gem. KOP-2325 | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dorfnest (Abzw) - Bassersdorf | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-34386 | Kloten, Stellwerkersatz | P-16131 | I-762235 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.6 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:15: Einspurige Verkehrsführung zwischen Z Flughafen und Bassersdorf. | TRUE | FALSE | gem. KOP-2325 | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dorfnest (Abzw) - Bassersdorf | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-34386 | Kloten, Stellwerkersatz | P-16131 | I-762235 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.6 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:15: Einspurige Verkehrsführung zwischen Z Flughafen und Bassersdorf. | TRUE | FALSE | gem. KOP-2325 | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dorfnest (Abzw) - Bassersdorf | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-34386 | Kloten, Stellwerkersatz | P-16131 | I-762235 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.6 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:15: Einspurige Verkehrsführung zwischen Z Flughafen und Bassersdorf. | TRUE | FALSE | gem. KOP-2325 | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dorfnest (Abzw) - Bassersdorf | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-34386 | Kloten, Stellwerkersatz | P-16131 | I-762235 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.6 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:15: Einspurige Verkehrsführung zwischen Z Flughafen und Bassersdorf. | TRUE | FALSE | gem. KOP-2325 | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dorfnest (Abzw) - Bassersdorf | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-34386 | Kloten, Stellwerkersatz | P-16131 | I-762235 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.6 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:40-05:15: Einspurige Verkehrsführung zwischen Z Flughafen und Bassersdorf. | TRUE | FALSE | gem. KOP-2325 | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dorfnest (Abzw) - Bassersdorf | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-34386 | Kloten, Stellwerkersatz | P-16131 | I-762237 | 2025-02-04 | 2025-02-07 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE | gem. KOP-2325. Cargo via ZFH | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Kloten | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-34386 | Kloten, Stellwerkersatz | P-16131 | I-762237 | 2025-02-04 | 2025-02-07 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE | gem. KOP-2325. Cargo via ZFH | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Kloten | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-34386 | Kloten, Stellwerkersatz | P-16131 | I-762237 | 2025-02-04 | 2025-02-07 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE | gem. KOP-2325. Cargo via ZFH | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Kloten | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-34386 | Kloten, Stellwerkersatz | P-16131 | I-762237 | 2025-02-04 | 2025-02-07 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE | gem. KOP-2325. Cargo via ZFH | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Kloten | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-34386 | Kloten, Stellwerkersatz | P-16134 | I-762240 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.6 h | x | x | o | o | o | o | o | 00.40-05.15 Uhr. 2 Bahnhofgleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung. Massnahmen gem Grobkonzept Cluster Kloten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kloten | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-34386 | Kloten, Stellwerkersatz | P-16134 | I-762240 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.6 h | x | x | o | o | o | o | o | 00.40-05.15 Uhr. 2 Bahnhofgleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung. Massnahmen gem Grobkonzept Cluster Kloten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kloten | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-34386 | Kloten, Stellwerkersatz | P-16134 | I-762242 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22.10-06.00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept Cluster Kloten | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kloten | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-34386 | Kloten, Stellwerkersatz | P-16134 | I-762242 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.8 h | o | x | x | o | o | o | o | 22.10-06.00h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept Cluster Kloten | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kloten | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-34386 | Kloten, Stellwerkersatz | P-16134 | I-762252 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22.15-05.15h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept Cluster Kloten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kloten | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-34386 | Kloten, Stellwerkersatz | P-16134 | I-762252 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22.15-05.15h; 1 Bahnhofsgleis nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept Cluster Kloten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kloten | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-34386 | Kloten, Stellwerkersatz | P-16134 | I-762259 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept Cluster Kloten | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kloten | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-34386 | Kloten, Stellwerkersatz | P-16134 | I-762259 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept Cluster Kloten | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kloten | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-34386 | Kloten, Stellwerkersatz | P-16134 | I-762259 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept Cluster Kloten | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kloten | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-34386 | Kloten, Stellwerkersatz | P-16134 | I-762259 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept Cluster Kloten | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kloten | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-34386 | Kloten, Stellwerkersatz | P-16134 | I-762265 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.6 h | x | o | o | o | o | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept Cluster Kloten | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Kloten | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-34386 | Kloten, Stellwerkersatz | P-16134 | I-762265 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.6 h | x | o | o | o | o | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept Cluster Kloten | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Kloten | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-34386 | Kloten, Stellwerkersatz | P-16134 | I-762265 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.6 h | x | o | o | o | o | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept Cluster Kloten | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Kloten | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-34386 | Kloten, Stellwerkersatz | P-16134 | I-762265 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.6 h | x | o | o | o | o | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept Cluster Kloten | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Kloten | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-34386 | Kloten, Stellwerkersatz | P-16134 | I-762269 | 2025-03-24 | 2025-03-26 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept Cluster Kloten | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Kloten | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-34386 | Kloten, Stellwerkersatz | P-16134 | I-762269 | 2025-03-24 | 2025-03-26 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept Cluster Kloten | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Kloten | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-34386 | Kloten, Stellwerkersatz | P-16134 | I-762269 | 2025-03-24 | 2025-03-26 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept Cluster Kloten | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Kloten | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-34386 | Kloten, Stellwerkersatz | P-16134 | I-762269 | 2025-03-24 | 2025-03-26 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Massnahmen gem Grobkonzept Cluster Kloten | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Opfikon Süd - Kloten | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-34386 | Kloten, Stellwerkersatz | P-16136 | I-762294 | 2025-05-04 | 2025-05-07 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.8 h | x | x | o | o | o | o | x | 22.10-06.00h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Weitere Kapazitätseinschränkungen siehe Grobkonzept Cluster Kloten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kloten | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-34386 | Kloten, Stellwerkersatz | P-16136 | I-762294 | 2025-05-04 | 2025-05-07 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.8 h | x | x | o | o | o | o | x | 22.10-06.00h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Weitere Kapazitätseinschränkungen siehe Grobkonzept Cluster Kloten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kloten | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-34386 | Kloten, Stellwerkersatz | P-16136 | I-762295 | 2025-05-05 | 2025-05-07 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.6 h | x | x | x | o | o | o | o | 00.40-05.15h; Weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar. In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung Totalsperrung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kloten | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-34386 | Kloten, Stellwerkersatz | P-16136 | I-762295 | 2025-05-05 | 2025-05-07 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.6 h | x | x | x | o | o | o | o | 00.40-05.15h; Weitere Bahnhofsgleise nicht verfügbar. In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung Totalsperrung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kloten | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-34386 | Kloten, Stellwerkersatz | P-16136 | I-762304 | 2025-05-07 | 2025-05-12 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | x | 22.15-05.15h; 1 Bahnhofsgleis sowie Zugang Industrie nicht verfügbar. Weitere Kapazitätseinschränkungen. Siehe Grobkonzept Cluster Kloten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kloten | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-34386 | Kloten, Stellwerkersatz | P-16136 | I-762304 | 2025-05-07 | 2025-05-12 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | x | 22.15-05.15h; 1 Bahnhofsgleis sowie Zugang Industrie nicht verfügbar. Weitere Kapazitätseinschränkungen. Siehe Grobkonzept Cluster Kloten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kloten | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-34386 | Kloten, Stellwerkersatz | P-16136 | I-762309 | 2025-05-12 | 2025-05-14 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22.10-06.00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar. Weitere Kapazitätseinschränkungen. Siehe Grobkonzept Cluster Kloten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kloten | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-34386 | Kloten, Stellwerkersatz | P-16136 | I-762309 | 2025-05-12 | 2025-05-14 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22.10-06.00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar. Weitere Kapazitätseinschränkungen. Siehe Grobkonzept Cluster Kloten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kloten | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-34386 | Kloten, Stellwerkersatz | P-16136 | I-762313 | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22.15-05.15h; Einspurige Verkehrsführung Kloten - Dorfnest. Weitere Kapazitätseinschränkungen. Siehe Grobkonzept Cluster Kloten | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kloten - Dorfnest (Abzw) | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-34386 | Kloten, Stellwerkersatz | P-16136 | I-762313 | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | 22.15-05.15h; Einspurige Verkehrsführung Kloten - Dorfnest. Weitere Kapazitätseinschränkungen. Siehe Grobkonzept Cluster Kloten | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kloten - Dorfnest (Abzw) | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-34386 | Kloten, Stellwerkersatz | P-16136 | I-762315 | 2025-05-18 | 2025-05-19 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22.15-05.15h; Einspurige Verkehrsführung Kloten - Dorfnest. Weitere Kapazitätseinschränkungen siehe Grobkonzept Cluster Kloten | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dorfnest (Abzw) - Kloten | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-34386 | Kloten, Stellwerkersatz | P-16136 | I-762315 | 2025-05-18 | 2025-05-19 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 22.15-05.15h; Einspurige Verkehrsführung Kloten - Dorfnest. Weitere Kapazitätseinschränkungen siehe Grobkonzept Cluster Kloten | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Dorfnest (Abzw) - Kloten | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-34386 | Kloten, Stellwerkersatz | P-16136 | I-762317 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22.10-06.00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar. Weitere Kapazitätseinschränkungen siehe Grobkonzept Cluster Kloten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kloten | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-34386 | Kloten, Stellwerkersatz | P-16136 | I-762317 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.8 h | x | x | o | o | o | o | o | 22.10-06.00h; 1 Perrongleis nicht verfügbar. Weitere Kapazitätseinschränkungen siehe Grobkonzept Cluster Kloten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kloten | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-34386 | Kloten, Stellwerkersatz | P-16136 | I-762319 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22.15-05.15h; 1 Perrongleis sowie Zugang Industrie nicht verfügbar. Weitere Kapazitätseinschränkungen siehe Grobkonzept Cluster Kloten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kloten | Sicherungsanlagen | o | Ja | Ja
D-34386 | Kloten, Stellwerkersatz | P-16136 | I-762319 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | 22.15-05.15h; 1 Perrongleis sowie Zugang Industrie nicht verfügbar. Weitere Kapazitätseinschränkungen siehe Grobkonzept Cluster Kloten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kloten | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-35374 | Präventives Schleifen 2025 OL-ZF | P-6683 | I-297229 | 2025-04-27 | 2025-04-27 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von drei Perronkanten in ABO weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Aarburg-Oftringen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-35374 | Präventives Schleifen 2025 OL-ZF | P-6683 | I-297229 | 2025-04-27 | 2025-04-27 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von drei Perronkanten in ABO weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Aarburg-Oftringen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-35374 | Präventives Schleifen 2025 OL-ZF | P-6683 | I-297229 | 2025-04-27 | 2025-04-27 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von drei Perronkanten in ABO weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Aarburg-Oftringen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-35374 | Präventives Schleifen 2025 OL-ZF | P-6683 | I-297229 | 2025-04-27 | 2025-04-27 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von drei Perronkanten in ABO weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Aarburg-Oftringen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-35374 | Präventives Schleifen 2025 OL-ZF | P-6683 | I-297229 | 2025-04-27 | 2025-04-27 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von drei Perronkanten in ABO weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Aarburg-Oftringen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-35374 | Präventives Schleifen 2025 OL-ZF | P-6683 | I-297229 | 2025-04-27 | 2025-04-27 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von drei Perronkanten in ABO weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Aarburg-Oftringen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-35374 | Präventives Schleifen 2025 OL-ZF | P-6683 | I-297229 | 2025-04-27 | 2025-04-27 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von drei Perronkanten in ABO weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Aarburg-Oftringen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-35374 | Präventives Schleifen 2025 OL-ZF | P-6683 | I-297229 | 2025-04-27 | 2025-04-27 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von drei Perronkanten in ABO weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Aarburg-Oftringen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-35374 | Präventives Schleifen 2025 OL-ZF | P-6683 | I-297229 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von drei Perronkanten in ABO weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Aarburg-Oftringen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-35374 | Präventives Schleifen 2025 OL-ZF | P-6683 | I-297229 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von drei Perronkanten in ABO weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Aarburg-Oftringen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-35374 | Präventives Schleifen 2025 OL-ZF | P-6683 | I-297229 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von drei Perronkanten in ABO weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Aarburg-Oftringen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-35374 | Präventives Schleifen 2025 OL-ZF | P-6683 | I-297229 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von drei Perronkanten in ABO weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Aarburg-Oftringen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-35374 | Präventives Schleifen 2025 OL-ZF | P-6683 | I-297229 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 503 | Sissach - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von drei Perronkanten in ABO weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Aarburg-Oftringen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-35374 | Präventives Schleifen 2025 OL-ZF | P-6683 | I-297229 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von drei Perronkanten in ABO weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Aarburg-Oftringen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-35374 | Präventives Schleifen 2025 OL-ZF | P-6683 | I-297229 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von drei Perronkanten in ABO weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Aarburg-Oftringen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-35374 | Präventives Schleifen 2025 OL-ZF | P-6683 | I-297229 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von drei Perronkanten in ABO weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Aarburg-Oftringen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-35374 | Präventives Schleifen 2025 OL-ZF | P-6683 | I-882628 | 2025-04-28 | 2025-04-28 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von drei Perronkanten in ABO weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Aarburg-Oftringen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-35374 | Präventives Schleifen 2025 OL-ZF | P-6683 | I-882628 | 2025-04-28 | 2025-04-28 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von drei Perronkanten in ABO weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Aarburg-Oftringen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-35374 | Präventives Schleifen 2025 OL-ZF | P-6683 | I-882628 | 2025-04-28 | 2025-04-28 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von drei Perronkanten in ABO weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Aarburg-Oftringen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-35374 | Präventives Schleifen 2025 OL-ZF | P-6683 | I-882628 | 2025-04-28 | 2025-04-28 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von drei Perronkanten in ABO weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Aarburg-Oftringen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-35374 | Präventives Schleifen 2025 OL-ZF | P-6683 | I-882628 | 2025-04-28 | 2025-04-28 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von drei Perronkanten in ABO weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Aarburg-Oftringen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-35374 | Präventives Schleifen 2025 OL-ZF | P-6683 | I-882628 | 2025-04-28 | 2025-04-28 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von drei Perronkanten in ABO weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Aarburg-Oftringen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-35374 | Präventives Schleifen 2025 OL-ZF | P-6683 | I-882628 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von drei Perronkanten in ABO weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Aarburg-Oftringen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-35374 | Präventives Schleifen 2025 OL-ZF | P-6683 | I-882628 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von drei Perronkanten in ABO weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Aarburg-Oftringen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-35374 | Präventives Schleifen 2025 OL-ZF | P-6683 | I-882628 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von drei Perronkanten in ABO weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Aarburg-Oftringen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-35374 | Präventives Schleifen 2025 OL-ZF | P-6683 | I-882628 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von drei Perronkanten in ABO weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Aarburg-Oftringen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-35374 | Präventives Schleifen 2025 OL-ZF | P-6683 | I-882628 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von drei Perronkanten in ABO weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Aarburg-Oftringen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-35374 | Präventives Schleifen 2025 OL-ZF | P-6683 | I-882631 | 2025-04-28 | 2025-04-28 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine Perronkante von drei weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarburg-Oftringen - Zofingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-35374 | Präventives Schleifen 2025 OL-ZF | P-6683 | I-882631 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine Perronkante von drei weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarburg-Oftringen - Zofingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-35374 | Präventives Schleifen 2025 OL-ZF | P-6683 | I-882632 | 2025-04-28 | 2025-04-29 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur ABO - ZF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarburg-Oftringen - Zofingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-35374 | Präventives Schleifen 2025 OL-ZF | P-6683 | I-882632 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur ABO - ZF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarburg-Oftringen - Zofingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-35374 | Präventives Schleifen 2025 OL-ZF | P-6683 | I-882639 | 2025-04-29 | 2025-04-29 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur ABO - ZF inkl ZF Gleis 2 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarburg-Oftringen - Zofingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-35374 | Präventives Schleifen 2025 OL-ZF | P-6683 | I-882639 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur ABO - ZF inkl ZF Gleis 2 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarburg-Oftringen - Zofingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-35374 | Präventives Schleifen 2025 OL-ZF | P-6683 | I-882639 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur ABO - ZF inkl ZF Gleis 2 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarburg-Oftringen - Zofingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-35374 | Präventives Schleifen 2025 OL-ZF | P-6683 | I-882640 | 2025-04-29 | 2025-04-29 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 0.8 h | o | x | o | o | o | o | o | Sperre ZF Gleis 2 sowie Einspur ZF-DAG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Zofingen - Brittnau-Wikon | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-35374 | Präventives Schleifen 2025 OL-ZF | P-6683 | I-882640 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 0.8 h | o | x | o | o | o | o | o | Sperre ZF Gleis 2 sowie Einspur ZF-DAG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Zofingen - Brittnau-Wikon | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-35374 | Präventives Schleifen 2025 OL-ZF | P-6683 | I-882640 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 0.8 h | o | x | o | o | o | o | o | Sperre ZF Gleis 2 sowie Einspur ZF-DAG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Zofingen - Brittnau-Wikon | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-35374 | Präventives Schleifen 2025 OL-ZF | P-6683 | I-882641 | 2025-04-29 | 2025-04-30 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von drei Perronkanten in ABO weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Aarburg-Oftringen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-35374 | Präventives Schleifen 2025 OL-ZF | P-6683 | I-882641 | 2025-04-29 | 2025-04-30 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von drei Perronkanten in ABO weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Aarburg-Oftringen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-35374 | Präventives Schleifen 2025 OL-ZF | P-6683 | I-882641 | 2025-04-29 | 2025-04-30 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von drei Perronkanten in ABO weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Aarburg-Oftringen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-35374 | Präventives Schleifen 2025 OL-ZF | P-6683 | I-882641 | 2025-04-29 | 2025-04-30 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von drei Perronkanten in ABO weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Aarburg-Oftringen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-35374 | Präventives Schleifen 2025 OL-ZF | P-6683 | I-882641 | 2025-04-29 | 2025-04-30 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von drei Perronkanten in ABO weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Aarburg-Oftringen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-35374 | Präventives Schleifen 2025 OL-ZF | P-6683 | I-882641 | 2025-04-29 | 2025-04-30 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von drei Perronkanten in ABO weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Aarburg-Oftringen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-35374 | Präventives Schleifen 2025 OL-ZF | P-6683 | I-882641 | 2025-04-29 | 2025-04-30 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von drei Perronkanten in ABO weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Aarburg-Oftringen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-35374 | Präventives Schleifen 2025 OL-ZF | P-6683 | I-882641 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von drei Perronkanten in ABO weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Aarburg-Oftringen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-35374 | Präventives Schleifen 2025 OL-ZF | P-6683 | I-882641 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von drei Perronkanten in ABO weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Aarburg-Oftringen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-35374 | Präventives Schleifen 2025 OL-ZF | P-6683 | I-882641 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von drei Perronkanten in ABO weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Aarburg-Oftringen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-35374 | Präventives Schleifen 2025 OL-ZF | P-6683 | I-882641 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von drei Perronkanten in ABO weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Aarburg-Oftringen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-35374 | Präventives Schleifen 2025 OL-ZF | P-6683 | I-882641 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke Eine von drei Perronkanten in ABO weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Aarburg-Oftringen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-35374 | Präventives Schleifen 2025 OL-ZF | P-6683 | I-882642 | 2025-04-30 | 2025-04-30 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstreke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Aarburg-Oftringen Süd (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-35374 | Präventives Schleifen 2025 OL-ZF | P-6683 | I-882642 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstreke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Aarburg-Oftringen Süd (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-35374 | Präventives Schleifen 2025 OL-ZF | P-6683 | I-882643 | 2025-04-30 | 2025-05-01 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.2 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspur ZF - ABO - (OL) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarburg-Oftringen - Zofingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-35374 | Präventives Schleifen 2025 OL-ZF | P-6683 | I-882643 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.2 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspur ZF - ABO - (OL) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarburg-Oftringen - Zofingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-35374 | Präventives Schleifen 2025 OL-ZF | P-6683 | I-882644 | 2025-05-01 | 2025-05-01 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Sperre ZF Gleis 3 und Einspur ZF - ABO - OL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Zofingen - Aarburg-Oftringen Süd (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-35374 | Präventives Schleifen 2025 OL-ZF | P-6683 | I-882644 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Sperre ZF Gleis 3 und Einspur ZF - ABO - OL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Zofingen - Aarburg-Oftringen Süd (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-35374 | Präventives Schleifen 2025 OL-ZF | P-6683 | I-882644 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Sperre ZF Gleis 3 und Einspur ZF - ABO - OL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Zofingen - Aarburg-Oftringen Süd (Abzw) | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-35374 | Präventives Schleifen 2025 OL-ZF | P-6683 | I-882645 | 2025-05-01 | 2025-05-01 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.8 h | o | o | o | x | o | o | o | Sperre ZF Gleis 3 und Einspur NEBN/DAG -ZF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Zofingen - Nebikon | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-35374 | Präventives Schleifen 2025 OL-ZF | P-6683 | I-882645 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.8 h | o | o | o | x | o | o | o | Sperre ZF Gleis 3 und Einspur NEBN/DAG -ZF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Zofingen - Nebikon | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-35374 | Präventives Schleifen 2025 OL-ZF | P-6683 | I-882645 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.8 h | o | o | o | x | o | o | o | Sperre ZF Gleis 3 und Einspur NEBN/DAG -ZF | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Zofingen - Nebikon | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-35374 | Präventives Schleifen 2025 OL-ZF | P-6683 | I-882646 | 2025-05-01 | 2025-05-02 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 4.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur ZF - DAG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Zofingen - Dagmersellen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-35374 | Präventives Schleifen 2025 OL-ZF | P-6683 | I-882646 | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 4.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur ZF - DAG | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Zofingen - Dagmersellen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-35374 | Präventives Schleifen 2025 OL-ZF | P-6683 | I-932783 | 2025-04-30 | 2025-05-01 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 0.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspur ZF - ABOS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarburg-Oftringen Süd (Abzw) - Zofingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-35374 | Präventives Schleifen 2025 OL-ZF | P-6683 | I-932783 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 0.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspur ZF - ABOS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Aarburg-Oftringen Süd (Abzw) - Zofingen | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-35886 | RF-RFAU, Abdichtung ersetzen U Büchliweg/Götzisbodenweg | P-6810 | I-302449 | 2025-09-13 | 2025-09-15 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre KAU-RF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rheinfelden | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-35886 | RF-RFAU, Abdichtung ersetzen U Büchliweg/Götzisbodenweg | P-6810 | I-302449 | 2025-09-13 | 2025-09-15 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre KAU-RF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rheinfelden | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-35946 | ZWOL_PU-Bachstrassse | P-6834 | I-303685 | 2025-03-30 | 2025-04-04 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.3 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:20-05:40: Nur noch eine Perronkante zur Verfügung. Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Wollishofen und Kilchberg. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Wollishofen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-35946 | ZWOL_PU-Bachstrassse | P-6834 | I-303688 | 2025-04-07 | 2025-04-10 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.3 h | x | x | x | o | o | o | o | 21:20-05:40: Nur noch eine Perronkante zur Verfügung. Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Wollishofen und Kilchberg. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Wollishofen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-35946 | ZWOL_PU-Bachstrassse | P-6834 | I-303693 | 2025-04-21 | 2025-04-24 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.3 h | x | x | x | o | o | o | o | 21:20-05:40: Nur noch eine Perronkante zur Verfügung. Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Wollishofen und Kilchberg. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Wollishofen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-35946 | ZWOL_PU-Bachstrassse | P-6834 | I-303698 | 2025-04-27 | 2025-05-06 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 8.3 h | x | x | x | x | o | o | x | 21:20-05:40: Nur noch eine Perronkante zur Verfügung. Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Wollishofen und Kilchberg. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Wollishofen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-35946 | ZWOL_PU-Bachstrassse | P-6834 | I-303701 | 2025-06-17 | 2025-06-19 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.3 h | o | x | x | o | o | o | o | 21:20-05:40: Nur noch eine Perronkante zur Verfügung. Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Wollishofen und Kilchberg. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Wollishofen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-35946 | ZWOL_PU-Bachstrassse | P-6834 | I-303706 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.3 h | o | x | x | o | o | o | o | 21:20-05:40: Nur noch eine Perronkante zur Verfügung. Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Wollishofen und Kilchberg. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Wollishofen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-35946 | ZWOL_PU-Bachstrassse | P-6834 | I-303710 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.3 h | x | x | o | o | o | o | o | 21:20-05:40: Nur noch eine Perronkante zur Verfügung. Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Wollishofen und Kilchberg. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Wollishofen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-35946 | ZWOL_PU-Bachstrassse | P-6834 | I-303785 | 2025-04-08 | 2025-04-10 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 3.8 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:50-04:40: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Wollishofen und Kilchberg. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Wollishofen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-35946 | ZWOL_PU-Bachstrassse | P-6834 | I-303791 | 2025-04-22 | 2025-04-24 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 3.8 h | o | x | x | x | o | o | o | 00:50-04:40: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Wollishofen und Kilchberg. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Wollishofen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-35946 | ZWOL_PU-Bachstrassse | P-6834 | I-303808 | 2025-04-28 | 2025-05-06 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:50-04:40: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Wollishofen und Kilchberg. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Wollishofen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-35946 | ZWOL_PU-Bachstrassse | P-6834 | I-303818 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | x | x | o | o | o | 00:50-04:40: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Wollishofen und Kilchberg. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Wollishofen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-35946 | ZWOL_PU-Bachstrassse | P-6834 | I-303827 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:50-04:40: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Wollishofen und Kilchberg. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Wollishofen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-35946 | ZWOL_PU-Bachstrassse | P-6834 | I-303834 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:50-04:40: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Wollishofen und Kilchberg. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Wollishofen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-35946 | ZWOL_PU-Bachstrassse | P-6834 | I-303844 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.3 h | o | o | o | x | x | o | o | 21:20-05:40: Nur noch eine Perronkante zur Verfügung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Wollishofen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-35946 | ZWOL_PU-Bachstrassse | P-6834 | I-303847 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.3 h | o | o | o | x | x | o | o | 21:20-05:40: Nur noch eine Perronkante zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Wollishofen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-35946 | ZWOL_PU-Bachstrassse | P-6834 | I-303850 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.3 h | x | x | o | o | o | o | o | 21:20-05:40: Nur noch eine Perronkante zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Wollishofen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-35946 | ZWOL_PU-Bachstrassse | P-6834 | I-303852 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.3 h | o | x | x | o | o | o | o | 21:20-05:40: Nur noch eine Perronkante zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Wollishofen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-35946 | ZWOL_PU-Bachstrassse | P-6834 | I-303854 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:50-04:40: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Wollishofen und Kilchberg. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Wollishofen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-35946 | ZWOL_PU-Bachstrassse | P-6834 | I-303859 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 00:50-04:40: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Wollishofen und Kilchberg. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Wollishofen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-35946 | ZWOL_PU-Bachstrassse | P-6834 | I-303863 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 00:50-04:40: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Wollishofen und Kilchberg. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Wollishofen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-35946 | ZWOL_PU-Bachstrassse | P-6834 | I-303867 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | x | o | o | o | o | 00:50-04:40: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Wollishofen und Kilchberg. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Wollishofen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-35946 | ZWOL_PU-Bachstrassse | P-6834 | I-303874 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Wollishofen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-35946 | ZWOL_PU-Bachstrassse | P-6834 | I-487195 | 2025-03-31 | 2025-04-04 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:50-04:40: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Wollishofen und Kilchberg. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Wollishofen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-35946 | ZWOL_PU-Bachstrassse | P-6834 | I-487200 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | o | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Wollishofen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-35946 | ZWOL_PU-Bachstrassse | P-6834 | I-611243 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.1 h | x | x | o | o | o | o | o | 00:35-05:40: Nur noch eine Perronkante zur Verfügung. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Wollishofen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-35946 | ZWOL_PU-Bachstrassse | P-6834 | I-611259 | 2025-03-26 | 2025-03-28 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.1 h | o | o | x | x | x | o | o | 00:35-05:40: Nur noch eine Perronkante zur Verfügung. Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Wollishofen und Kilchberg. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Wollishofen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-35946 | ZWOL_PU-Bachstrassse | P-6834 | I-784126 | 2025-06-19 | 2025-06-24 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.3 h | x | o | o | x | o | o | x | 21:20-05:40: Nur noch eine Perronkante zur Verfügung. Einspurige Verkehrsführung zwischen Zürich Wollishofen und Kilchberg. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Wollishofen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-35946 | ZWOL_PU-Bachstrassse | P-6834 | I-784130 | 2025-06-20 | 2025-06-24 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 3.8 h | x | x | o | o | x | o | o | 00:50-04:40: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Zürich Wollishofen und Kilchberg. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Wollishofen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-35946 | ZWOL_PU-Bachstrassse | P-6835 | I-303883 | 2025-04-04 | 2025-04-07 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.3 h | x | o | o | o | x | x | x | Fr 21:10 - Mo 04:40: Totalsperrung zwischen Zürich Wollishofen und Kilchberg. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Wollishofen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307959 | 2025-04-14 | 2025-04-15 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | x | x | o | o | o | o | o | 00.50-04.45h; Totalsperrung Zürich HB - Zürich Wiedikon während der Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Aussersihl (Abzw) - Zürich Langstrasse | Energie | o | Nein | Nein
D-36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307959 | 2025-04-14 | 2025-04-15 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | x | x | o | o | o | o | o | 00.50-04.45h; Totalsperrung Zürich HB - Zürich Wiedikon während der Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Aussersihl (Abzw) - Zürich Langstrasse | Energie | o | Nein | Nein
D-36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307959 | 2025-04-14 | 2025-04-15 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | x | x | o | o | o | o | o | 00.50-04.45h; Totalsperrung Zürich HB - Zürich Wiedikon während der Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Aussersihl (Abzw) - Zürich Langstrasse | Energie | o | Nein | Nein
D-36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307959 | 2025-04-14 | 2025-04-15 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | x | x | o | o | o | o | o | 00.50-04.45h; Totalsperrung Zürich HB - Zürich Wiedikon während der Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Aussersihl (Abzw) - Zürich Langstrasse | Energie | o | Nein | Nein
D-36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307959 | 2025-04-14 | 2025-04-15 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | x | x | o | o | o | o | o | 00.50-04.45h; Totalsperrung Zürich HB - Zürich Wiedikon während der Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Aussersihl (Abzw) - Zürich Langstrasse | Energie | o | Nein | Nein
D-36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307959 | 2025-04-14 | 2025-04-15 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | x | x | o | o | o | o | o | 00.50-04.45h; Totalsperrung Zürich HB - Zürich Wiedikon während der Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Aussersihl (Abzw) - Zürich Langstrasse | Energie | o | Nein | Nein
D-36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307959 | 2025-04-14 | 2025-04-15 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | x | x | o | o | o | o | o | 00.50-04.45h; Totalsperrung Zürich HB - Zürich Wiedikon während der Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Aussersihl (Abzw) - Zürich Langstrasse | Energie | o | Nein | Nein
D-36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307959 | 2025-04-14 | 2025-04-15 |  | Zürich - ZOES - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | x | x | o | o | o | o | o | 00.50-04.45h; Totalsperrung Zürich HB - Zürich Wiedikon während der Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Aussersihl (Abzw) - Zürich Langstrasse | Energie | o | Nein | Nein
D-36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307959 | 2025-04-14 | 2025-04-15 |  | Zürich - ZWEH - ZBST - ZOER - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | x | x | o | o | o | o | o | 00.50-04.45h; Totalsperrung Zürich HB - Zürich Wiedikon während der Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Aussersihl (Abzw) - Zürich Langstrasse | Energie | o | Nein | Nein
D-36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307959 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | x | x | o | o | o | o | o | 00.50-04.45h; Totalsperrung Zürich HB - Zürich Wiedikon während der Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Aussersihl (Abzw) - Zürich Langstrasse | Energie | o | Nein | Nein
D-36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307959 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | x | x | o | o | o | o | o | 00.50-04.45h; Totalsperrung Zürich HB - Zürich Wiedikon während der Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Aussersihl (Abzw) - Zürich Langstrasse | Energie | o | Nein | Nein
D-36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307959 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | x | x | o | o | o | o | o | 00.50-04.45h; Totalsperrung Zürich HB - Zürich Wiedikon während der Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Aussersihl (Abzw) - Zürich Langstrasse | Energie | o | Nein | Nein
D-36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307959 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | x | x | o | o | o | o | o | 00.50-04.45h; Totalsperrung Zürich HB - Zürich Wiedikon während der Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Aussersihl (Abzw) - Zürich Langstrasse | Energie | o | Nein | Nein
D-36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307959 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | x | x | o | o | o | o | o | 00.50-04.45h; Totalsperrung Zürich HB - Zürich Wiedikon während der Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Aussersihl (Abzw) - Zürich Langstrasse | Energie | o | Nein | Nein
D-36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307959 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | x | x | o | o | o | o | o | 00.50-04.45h; Totalsperrung Zürich HB - Zürich Wiedikon während der Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Aussersihl (Abzw) - Zürich Langstrasse | Energie | o | Nein | Nein
D-36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307959 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 720 | Zürich - ZWIP - WS - UST - Hinwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | x | x | o | o | o | o | o | 00.50-04.45h; Totalsperrung Zürich HB - Zürich Wiedikon während der Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Aussersihl (Abzw) - Zürich Langstrasse | Energie | o | Nein | Nein
D-36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307959 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | x | x | o | o | o | o | o | 00.50-04.45h; Totalsperrung Zürich HB - Zürich Wiedikon während der Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Aussersihl (Abzw) - Zürich Langstrasse | Energie | o | Nein | Nein
D-36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307959 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | x | x | o | o | o | o | o | 00.50-04.45h; Totalsperrung Zürich HB - Zürich Wiedikon während der Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Aussersihl (Abzw) - Zürich Langstrasse | Energie | o | Nein | Nein
D-36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307959 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | x | x | o | o | o | o | o | 00.50-04.45h; Totalsperrung Zürich HB - Zürich Wiedikon während der Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Aussersihl (Abzw) - Zürich Langstrasse | Energie | o | Nein | Nein
D-36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307959 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | x | x | o | o | o | o | o | 00.50-04.45h; Totalsperrung Zürich HB - Zürich Wiedikon während der Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Aussersihl (Abzw) - Zürich Langstrasse | Energie | o | Nein | Nein
D-36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307959 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | x | x | o | o | o | o | o | 00.50-04.45h; Totalsperrung Zürich HB - Zürich Wiedikon während der Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Aussersihl (Abzw) - Zürich Langstrasse | Energie | o | Nein | Nein
D-36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307959 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 751 | Zürich - ZWIP - WS - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | x | x | o | o | o | o | o | 00.50-04.45h; Totalsperrung Zürich HB - Zürich Wiedikon während der Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Aussersihl (Abzw) - Zürich Langstrasse | Energie | o | Nein | Nein
D-36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307959 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 753 | Zürich - Stet - Ef - Wetzikon |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | x | x | o | o | o | o | o | 00.50-04.45h; Totalsperrung Zürich HB - Zürich Wiedikon während der Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Aussersihl (Abzw) - Zürich Langstrasse | Energie | o | Nein | Nein
D-36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307959 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | x | x | o | o | o | o | o | 00.50-04.45h; Totalsperrung Zürich HB - Zürich Wiedikon während der Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Aussersihl (Abzw) - Zürich Langstrasse | Energie | o | Nein | Nein
D-36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307959 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.9 h | x | x | o | o | o | o | o | 00.50-04.45h; Totalsperrung Zürich HB - Zürich Wiedikon während der Nachtpause. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Aussersihl (Abzw) - Zürich Langstrasse | Energie | o | Nein | Nein
D-36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307961 | 2025-04-13 | 2025-04-15 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.6 h | x | o | o | o | o | o | x | 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB - Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Aussersihl (Abzw) - Zürich Langstrasse | Energie | o | Nein | Nein
D-36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307961 | 2025-04-13 | 2025-04-15 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.6 h | x | o | o | o | o | o | x | 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB - Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Aussersihl (Abzw) - Zürich Langstrasse | Energie | o | Nein | Nein
D-36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307961 | 2025-04-13 | 2025-04-15 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.6 h | x | o | o | o | o | o | x | 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB - Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Aussersihl (Abzw) - Zürich Langstrasse | Energie | o | Nein | Nein
D-36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307961 | 2025-04-13 | 2025-04-15 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.6 h | x | o | o | o | o | o | x | 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB - Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Aussersihl (Abzw) - Zürich Langstrasse | Energie | o | Nein | Nein
D-36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307961 | 2025-04-13 | 2025-04-15 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.6 h | x | o | o | o | o | o | x | 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB - Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Aussersihl (Abzw) - Zürich Langstrasse | Energie | o | Nein | Nein
D-36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307961 | 2025-04-13 | 2025-04-15 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.6 h | x | o | o | o | o | o | x | 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB - Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Aussersihl (Abzw) - Zürich Langstrasse | Energie | o | Nein | Nein
D-36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307961 | 2025-04-13 | 2025-04-15 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.6 h | x | o | o | o | o | o | x | 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB - Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Aussersihl (Abzw) - Zürich Langstrasse | Energie | o | Nein | Nein
D-36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307961 | 2025-04-13 | 2025-04-15 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.6 h | x | o | o | o | o | o | x | 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB - Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Aussersihl (Abzw) - Zürich Langstrasse | Energie | o | Nein | Nein
D-36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307961 | 2025-04-13 | 2025-04-15 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.6 h | x | o | o | o | o | o | x | 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB - Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Aussersihl (Abzw) - Zürich Langstrasse | Energie | o | Nein | Nein
D-36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307961 | 2025-04-13 | 2025-04-15 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.6 h | x | o | o | o | o | o | x | 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB - Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Aussersihl (Abzw) - Zürich Langstrasse | Energie | o | Nein | Nein
D-36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307961 | 2025-04-13 | 2025-04-15 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.6 h | x | o | o | o | o | o | x | 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB - Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Aussersihl (Abzw) - Zürich Langstrasse | Energie | o | Nein | Nein
D-36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307961 | 2025-04-13 | 2025-04-15 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.6 h | x | o | o | o | o | o | x | 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB - Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Aussersihl (Abzw) - Zürich Langstrasse | Energie | o | Nein | Nein
D-36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307961 | 2025-04-13 | 2025-04-15 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.6 h | x | o | o | o | o | o | x | 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB - Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Aussersihl (Abzw) - Zürich Langstrasse | Energie | o | Nein | Nein
D-36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307961 | 2025-04-13 | 2025-04-15 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.6 h | x | o | o | o | o | o | x | 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB - Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Aussersihl (Abzw) - Zürich Langstrasse | Energie | o | Nein | Nein
D-36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307966 | 2025-06-25 | 2025-06-27 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.6 h | o | o | x | x | o | o | o | 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB - Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Wiedikon - Zürich Langstrasse | Energie | o | Nein | Nein
D-36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307966 | 2025-06-25 | 2025-06-27 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.6 h | o | o | x | x | o | o | o | 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB - Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Wiedikon - Zürich Langstrasse | Energie | o | Nein | Nein
D-36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307966 | 2025-06-25 | 2025-06-27 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.6 h | o | o | x | x | o | o | o | 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB - Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Wiedikon - Zürich Langstrasse | Energie | o | Nein | Nein
D-36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307966 | 2025-06-25 | 2025-06-27 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.6 h | o | o | x | x | o | o | o | 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB - Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Wiedikon - Zürich Langstrasse | Energie | o | Nein | Nein
D-36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307966 | 2025-06-25 | 2025-06-27 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.6 h | o | o | x | x | o | o | o | 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB - Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Wiedikon - Zürich Langstrasse | Energie | o | Nein | Nein
D-36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307966 | 2025-06-25 | 2025-06-27 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.6 h | o | o | x | x | o | o | o | 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB - Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Wiedikon - Zürich Langstrasse | Energie | o | Nein | Nein
D-36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307966 | 2025-06-25 | 2025-06-27 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.6 h | o | o | x | x | o | o | o | 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB - Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Wiedikon - Zürich Langstrasse | Energie | o | Nein | Nein
D-36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307966 | 2025-06-25 | 2025-06-27 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.6 h | o | o | x | x | o | o | o | 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB - Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Wiedikon - Zürich Langstrasse | Energie | o | Nein | Nein
D-36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307966 | 2025-06-25 | 2025-06-27 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.6 h | o | o | x | x | o | o | o | 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB - Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Wiedikon - Zürich Langstrasse | Energie | o | Nein | Nein
D-36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307966 | 2025-06-25 | 2025-06-27 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.6 h | o | o | x | x | o | o | o | 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB - Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Wiedikon - Zürich Langstrasse | Energie | o | Nein | Nein
D-36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307966 | 2025-06-25 | 2025-06-27 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.6 h | o | o | x | x | o | o | o | 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB - Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Wiedikon - Zürich Langstrasse | Energie | o | Nein | Nein
D-36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307966 | 2025-06-25 | 2025-06-27 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.6 h | o | o | x | x | o | o | o | 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB - Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Wiedikon - Zürich Langstrasse | Energie | o | Nein | Nein
D-36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307966 | 2025-06-25 | 2025-06-27 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.6 h | o | o | x | x | o | o | o | 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB - Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Wiedikon - Zürich Langstrasse | Energie | o | Nein | Nein
D-36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307966 | 2025-06-25 | 2025-06-27 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.6 h | o | o | x | x | o | o | o | 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB - Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Wiedikon - Zürich Langstrasse | Energie | o | Nein | Nein
D-36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307978 | 2025-07-01 | 2025-07-03 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB - Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Wiedikon - Zürich Langstrasse | Energie | o | Nein | Nein
D-36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307978 | 2025-07-01 | 2025-07-03 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB - Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Wiedikon - Zürich Langstrasse | Energie | o | Nein | Nein
D-36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307978 | 2025-07-01 | 2025-07-03 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB - Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Wiedikon - Zürich Langstrasse | Energie | o | Nein | Nein
D-36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307978 | 2025-07-01 | 2025-07-03 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB - Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Wiedikon - Zürich Langstrasse | Energie | o | Nein | Nein
D-36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307978 | 2025-07-01 | 2025-07-03 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB - Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Wiedikon - Zürich Langstrasse | Energie | o | Nein | Nein
D-36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307978 | 2025-07-01 | 2025-07-03 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB - Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Wiedikon - Zürich Langstrasse | Energie | o | Nein | Nein
D-36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307978 | 2025-07-01 | 2025-07-03 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB - Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Wiedikon - Zürich Langstrasse | Energie | o | Nein | Nein
D-36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307978 | 2025-07-01 | 2025-07-03 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB - Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Wiedikon - Zürich Langstrasse | Energie | o | Nein | Nein
D-36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307978 | 2025-07-01 | 2025-07-03 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB - Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Wiedikon - Zürich Langstrasse | Energie | o | Nein | Nein
D-36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307978 | 2025-07-01 | 2025-07-03 | 730 | Zürich - Ml - Rapperswil SG |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB - Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Wiedikon - Zürich Langstrasse | Energie | o | Nein | Nein
D-36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307978 | 2025-07-01 | 2025-07-03 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB - Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Wiedikon - Zürich Langstrasse | Energie | o | Nein | Nein
D-36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307978 | 2025-07-01 | 2025-07-03 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB - Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Wiedikon - Zürich Langstrasse | Energie | o | Nein | Nein
D-36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307978 | 2025-07-01 | 2025-07-03 | 760 | Zürich - ZWIP - BUE - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB - Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Wiedikon - Zürich Langstrasse | Energie | o | Nein | Nein
D-36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6965 | I-307978 | 2025-07-01 | 2025-07-03 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.6 h | o | x | x | o | o | o | o | 23.25-05.00h; Einspurbetrieb Zürich HB - Zürich Wiedikon. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Wiedikon - Zürich Langstrasse | Energie | o | Nein | Nein
D-36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6966 | I-308005 | 2025-05-26 | 2025-06-06 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00.30-05.30h; Einspurige Verkehrsführung im Zimmerbergbasistunnel. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Aussersihl (Abzw) - Nidelbad (Abzw) | Energie | o | Nein | Nein
D-36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6966 | I-308005 | 2025-05-26 | 2025-06-06 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00.30-05.30h; Einspurige Verkehrsführung im Zimmerbergbasistunnel. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Aussersihl (Abzw) - Nidelbad (Abzw) | Energie | o | Nein | Nein
D-36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6966 | I-308005 | 2025-05-26 | 2025-06-06 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00.30-05.30h; Einspurige Verkehrsführung im Zimmerbergbasistunnel. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Aussersihl (Abzw) - Nidelbad (Abzw) | Energie | o | Nein | Nein
D-36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6966 | I-308021 | 2025-09-22 | 2025-10-03 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00.30-05.30h; Einspurige Verkehrsführung im Zimmerbergbasistunnel. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Aussersihl (Abzw) - Nidelbad (Abzw) | Energie | o | Nein | Nein
D-36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6966 | I-308021 | 2025-09-22 | 2025-10-03 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00.30-05.30h; Einspurige Verkehrsführung im Zimmerbergbasistunnel. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Aussersihl (Abzw) - Nidelbad (Abzw) | Energie | o | Nein | Nein
D-36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6966 | I-308021 | 2025-09-22 | 2025-10-03 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00.30-05.30h; Einspurige Verkehrsführung im Zimmerbergbasistunnel. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Aussersihl (Abzw) - Nidelbad (Abzw) | Energie | o | Nein | Nein
D-36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6966 | I-308027 | 2025-06-16 | 2025-06-27 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00.30-05.30h; Einspurige Verkehrsführung im Zimmerbergbasistunnel. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Kollerwiese (Spw) - Nidelbad (Abzw) | Energie | o | Nein | Nein
D-36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6966 | I-308027 | 2025-06-16 | 2025-06-27 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00.30-05.30h; Einspurige Verkehrsführung im Zimmerbergbasistunnel. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Kollerwiese (Spw) - Nidelbad (Abzw) | Energie | o | Nein | Nein
D-36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6966 | I-308027 | 2025-06-16 | 2025-06-27 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00.30-05.30h; Einspurige Verkehrsführung im Zimmerbergbasistunnel. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Kollerwiese (Spw) - Nidelbad (Abzw) | Energie | o | Nein | Nein
D-36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6966 | I-308055 | 2025-10-13 | 2025-10-24 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00.30-05.30h; Einspurige Verkehrsführung im Zimmerbergbasistunnel. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Kollerwiese (Spw) - Nidelbad (Abzw) | Energie | o | Nein | Nein
D-36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6966 | I-308055 | 2025-10-13 | 2025-10-24 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00.30-05.30h; Einspurige Verkehrsführung im Zimmerbergbasistunnel. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Kollerwiese (Spw) - Nidelbad (Abzw) | Energie | o | Nein | Nein
D-36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6966 | I-308055 | 2025-10-13 | 2025-10-24 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00.30-05.30h; Einspurige Verkehrsführung im Zimmerbergbasistunnel. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Kollerwiese (Spw) - Nidelbad (Abzw) | Energie | o | Nein | Nein
D-36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6966 | I-311676 | 2025-11-03 | 2025-11-07 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00.30-05.30h; Einspurige Verkehrsführung im Zimmerbergbasistunnel. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Kollerwiese (Spw) - Nidelbad (Abzw) | Energie | o | Nein | Nein
D-36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6966 | I-311676 | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00.30-05.30h; Einspurige Verkehrsführung im Zimmerbergbasistunnel. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Kollerwiese (Spw) - Nidelbad (Abzw) | Energie | o | Nein | Nein
D-36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6966 | I-311676 | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00.30-05.30h; Einspurige Verkehrsführung im Zimmerbergbasistunnel. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Kollerwiese (Spw) - Nidelbad (Abzw) | Energie | o | Nein | Nein
D-36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6966 | I-311681 | 2025-10-27 | 2025-10-31 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00.30-05.30h; Einspurige Verkehrsführung im Zimmerbergbasistunnel. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Aussersihl (Abzw) - Nidelbad (Abzw) | Energie | o | Nein | Nein
D-36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6966 | I-311681 | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00.30-05.30h; Einspurige Verkehrsführung im Zimmerbergbasistunnel. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Aussersihl (Abzw) - Nidelbad (Abzw) | Energie | o | Nein | Nein
D-36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6966 | I-311681 | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00.30-05.30h; Einspurige Verkehrsführung im Zimmerbergbasistunnel. Einzelne Verspätungen bis ca. 3 Minuten möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Aussersihl (Abzw) - Nidelbad (Abzw) | Energie | o | Nein | Nein
D-36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6966 | I-311689 | 2025-08-27 | 2025-09-12 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 13x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:30: In Kombination mit anderer Sperrung, Totalsperrung des Zimmerbergbasistunnels zwischen Zürich Kollerwiese und Thalwil. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Aussersihl (Abzw) - Nidelbad (Abzw) | Energie | o | Nein | Nein
D-36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6966 | I-311689 | 2025-08-27 | 2025-09-12 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 13x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:30: In Kombination mit anderer Sperrung, Totalsperrung des Zimmerbergbasistunnels zwischen Zürich Kollerwiese und Thalwil. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Aussersihl (Abzw) - Nidelbad (Abzw) | Energie | o | Nein | Nein
D-36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6966 | I-311689 | 2025-08-27 | 2025-09-12 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 13x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:30: In Kombination mit anderer Sperrung, Totalsperrung des Zimmerbergbasistunnels zwischen Zürich Kollerwiese und Thalwil. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Aussersihl (Abzw) - Nidelbad (Abzw) | Energie | o | Nein | Nein
D-36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6966 | I-311693 | 2025-08-27 | 2025-09-12 |  | Zürich - NIDB - ZG - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 13x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:30: In Kombination mit anderer Sperrung, Totalsperrung des Zimmerbergbasistunnels zwischen Zürich Kollerwiese und Thalwil. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Kollerwiese (Spw) - Nidelbad (Abzw) | Energie | o | Nein | Nein
D-36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6966 | I-311693 | 2025-08-27 | 2025-09-12 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 13x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:30: In Kombination mit anderer Sperrung, Totalsperrung des Zimmerbergbasistunnels zwischen Zürich Kollerwiese und Thalwil. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Kollerwiese (Spw) - Nidelbad (Abzw) | Energie | o | Nein | Nein
D-36328 | SZU - 15kV Einspeisung | P-6966 | I-311693 | 2025-08-27 | 2025-09-12 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 13x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:30: In Kombination mit anderer Sperrung, Totalsperrung des Zimmerbergbasistunnels zwischen Zürich Kollerwiese und Thalwil. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich Kollerwiese (Spw) - Nidelbad (Abzw) | Energie | o | Nein | Nein
D-37214 | FbE25: Oensingen-Niederbipp Fahrbahn Erneuerung Gleis 103-656 und 104-556 | P-7205 | I-784254 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke sowie im Bahnhof, eine von zwei Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Oensingen - Wangen an der Aare | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-37214 | FbE25: Oensingen-Niederbipp Fahrbahn Erneuerung Gleis 103-656 und 104-556 | P-7205 | I-784257 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke sowie im Bahnhof, eine von zwei Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Oensingen - Niederbipp | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-37214 | FbE25: Oensingen-Niederbipp Fahrbahn Erneuerung Gleis 103-656 und 104-556 | P-7205 | I-784258 | 2025-11-10 | 2025-11-15 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4 Tage + 21.3 h | x | x | x | x | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke sowie im Bahnhof, eine von zwei Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Oensingen - Wangen an der Aare | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-37214 | FbE25: Oensingen-Niederbipp Fahrbahn Erneuerung Gleis 103-656 und 104-556 | P-7205 | I-784262 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke sowie im Bahnhof, eine von zwei Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Oensingen - Niederbipp | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-37214 | FbE25: Oensingen-Niederbipp Fahrbahn Erneuerung Gleis 103-656 und 104-556 | P-7205 | I-784266 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke sowie im Bahnhof, eine von zwei Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Oensingen - Wangen an der Aare | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-37214 | FbE25: Oensingen-Niederbipp Fahrbahn Erneuerung Gleis 103-656 und 104-556 | P-7205 | I-784268 | 2025-11-20 | 2025-11-22 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.0 h | o | o | o | x | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Oensingen - Wangen an der Aare | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-37214 | FbE25: Oensingen-Niederbipp Fahrbahn Erneuerung Gleis 103-656 und 104-556 | P-7205 | I-871741 | 2025-08-26 | 2025-09-17 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 14x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OEN-WAA | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Oensingen - Wangen an der Aare | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-37214 | FbE25: Oensingen-Niederbipp Fahrbahn Erneuerung Gleis 103-656 und 104-556 | P-7205 | I-871746 | 2025-11-24 | 2025-12-01 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 6x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OEN-WAA | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Oensingen - Wangen an der Aare | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-37214 | FbE25: Oensingen-Niederbipp Fahrbahn Erneuerung Gleis 103-656 und 104-556 | P-7205 | I-871755 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OEN-WAA. Einspur im Bahnhof OEN. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Oensingen - Wangen an der Aare | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-37214 | FbE25: Oensingen-Niederbipp Fahrbahn Erneuerung Gleis 103-656 und 104-556 | P-7205 | I-871769 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung OEN-WAA. Einspurige Verkehrsführung im Bahnhof OEN. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Oensingen - Wangen an der Aare | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-37214 | FbE25: Oensingen-Niederbipp Fahrbahn Erneuerung Gleis 103-656 und 104-556 | P-9352 | I-784226 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Dopplespurstrecke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wangen an der Aare - Oensingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-37214 | FbE25: Oensingen-Niederbipp Fahrbahn Erneuerung Gleis 103-656 und 104-556 | P-9352 | I-784229 | 2025-10-21 | 2025-10-24 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Dopplespurstrecke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wangen an der Aare - Oensingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-37214 | FbE25: Oensingen-Niederbipp Fahrbahn Erneuerung Gleis 103-656 und 104-556 | P-9352 | I-784235 | 2025-10-27 | 2025-11-01 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4 Tage + 21.3 h | x | x | x | x | x | x | o | Einspurige Verkehrsführung auf Dopplespurstrecke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wangen an der Aare - Oensingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-37214 | FbE25: Oensingen-Niederbipp Fahrbahn Erneuerung Gleis 103-656 und 104-556 | P-9352 | I-784239 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 1.5 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung im Bahnhof, eine von zwei Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Niederbipp - Oensingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-37214 | FbE25: Oensingen-Niederbipp Fahrbahn Erneuerung Gleis 103-656 und 104-556 | P-9352 | I-784242 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Dopplespurstrecke | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Wangen an der Aare - Oensingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-37214 | FbE25: Oensingen-Niederbipp Fahrbahn Erneuerung Gleis 103-656 und 104-556 | P-9352 | I-784246 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung im Bahnhof, eine von zwei Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Niederbipp - Oensingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-37214 | FbE25: Oensingen-Niederbipp Fahrbahn Erneuerung Gleis 103-656 und 104-556 | P-9352 | I-871732 | 2025-10-09 | 2025-10-15 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung OEN-WAA | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Oensingen - Wangen an der Aare | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18837 | I-867474 | 2025-01-10 | 2025-01-20 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 55.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr B - Pratteln | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18837 | I-867474 | 2025-01-10 | 2025-01-20 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 55.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr B - Pratteln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18837 | I-867474 | 2025-01-10 | 2025-01-20 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 55.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr B - Pratteln | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18837 | I-867474 | 2025-01-10 | 2025-01-20 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 55.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr B - Pratteln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18837 | I-867474 | 2025-01-10 | 2025-01-20 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 55.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr B - Pratteln | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18837 | I-867474 | 2025-01-10 | 2025-01-20 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 55.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr B - Pratteln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18837 | I-867474 | 2025-01-10 | 2025-01-20 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 55.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr B - Pratteln | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18837 | I-867474 | 2025-01-10 | 2025-01-20 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 55.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr B - Pratteln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18837 | I-867475 | 2025-05-09 | 2025-05-12 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18837 | I-867475 | 2025-05-09 | 2025-05-12 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18837 | I-867475 | 2025-05-09 | 2025-05-12 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18837 | I-867475 | 2025-05-09 | 2025-05-12 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18837 | I-867475 | 2025-05-09 | 2025-05-12 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18837 | I-867475 | 2025-05-09 | 2025-05-12 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18837 | I-867475 | 2025-05-09 | 2025-05-12 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18837 | I-867475 | 2025-05-09 | 2025-05-12 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18837 | I-867476 | 2025-04-11 | 2025-04-14 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr B - Pratteln | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18837 | I-867476 | 2025-04-11 | 2025-04-14 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr B - Pratteln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18837 | I-867476 | 2025-04-11 | 2025-04-14 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr B - Pratteln | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18837 | I-867476 | 2025-04-11 | 2025-04-14 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr B - Pratteln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18837 | I-867476 | 2025-04-11 | 2025-04-14 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr B - Pratteln | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18837 | I-867476 | 2025-04-11 | 2025-04-14 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr B - Pratteln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18837 | I-867476 | 2025-04-11 | 2025-04-14 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr B - Pratteln | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18837 | I-867476 | 2025-04-11 | 2025-04-14 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr B - Pratteln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18837 | I-867484 | 2025-08-08 | 2025-08-25 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 55.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18837 | I-867484 | 2025-08-08 | 2025-08-25 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 55.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18837 | I-867484 | 2025-08-08 | 2025-08-25 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 55.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18837 | I-867484 | 2025-08-08 | 2025-08-25 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 55.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18837 | I-867484 | 2025-08-08 | 2025-08-25 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 55.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18837 | I-867484 | 2025-08-08 | 2025-08-25 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 55.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18837 | I-867485 | 2025-09-05 | 2025-09-22 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 55.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18837 | I-867485 | 2025-09-05 | 2025-09-22 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 55.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18837 | I-867485 | 2025-09-05 | 2025-09-22 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 55.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18837 | I-867485 | 2025-09-05 | 2025-09-22 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 55.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18837 | I-867485 | 2025-09-05 | 2025-09-22 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 55.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18837 | I-867485 | 2025-09-05 | 2025-09-22 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 55.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18837 | I-867485 | 2025-09-05 | 2025-09-22 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 55.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18837 | I-867485 | 2025-09-05 | 2025-09-22 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 55.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18837 | I-867486 | 2025-10-03 | 2025-10-06 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18837 | I-867486 | 2025-10-03 | 2025-10-06 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18837 | I-867486 | 2025-10-03 | 2025-10-06 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18837 | I-867486 | 2025-10-03 | 2025-10-06 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18837 | I-867486 | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18837 | I-867486 | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18837 | I-867486 | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18837 | I-867486 | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18837 | I-867496 | 2025-01-12 | 2025-04-14 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 23.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur Muttenz - Pratteln | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz Ost (Abzw) - Pratteln | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18837 | I-867496 | 2025-01-12 | 2025-04-14 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 23.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur Muttenz - Pratteln | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz Ost (Abzw) - Pratteln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18837 | I-867496 | 2025-01-12 | 2025-04-14 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 23.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur Muttenz - Pratteln | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz Ost (Abzw) - Pratteln | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18837 | I-867496 | 2025-01-12 | 2025-04-14 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 23.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur Muttenz - Pratteln | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz Ost (Abzw) - Pratteln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18837 | I-867496 | 2025-01-12 | 2025-04-14 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 23.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur Muttenz - Pratteln | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz Ost (Abzw) - Pratteln | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18837 | I-867496 | 2025-01-12 | 2025-04-14 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 23.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur Muttenz - Pratteln | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz Ost (Abzw) - Pratteln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18837 | I-867496 | 2025-01-12 | 2025-04-14 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 23.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur Muttenz - Pratteln | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz Ost (Abzw) - Pratteln | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18837 | I-867496 | 2025-01-12 | 2025-04-14 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 23.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur Muttenz - Pratteln | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz Ost (Abzw) - Pratteln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18837 | I-872656 | 2025-05-09 | 2025-10-06 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 23.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur Muttenz - Pratteln | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz Ost (Abzw) - Pratteln | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18837 | I-872656 | 2025-05-09 | 2025-10-06 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 23.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur Muttenz - Pratteln | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz Ost (Abzw) - Pratteln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18837 | I-872656 | 2025-05-09 | 2025-10-06 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 23.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur Muttenz - Pratteln | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz Ost (Abzw) - Pratteln | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18837 | I-872656 | 2025-05-09 | 2025-10-06 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 23.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur Muttenz - Pratteln | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz Ost (Abzw) - Pratteln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18837 | I-872656 | 2025-05-09 | 2025-10-06 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 23.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur Muttenz - Pratteln | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz Ost (Abzw) - Pratteln | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18837 | I-872656 | 2025-05-09 | 2025-10-06 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 23.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur Muttenz - Pratteln | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz Ost (Abzw) - Pratteln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18837 | I-872656 | 2025-05-09 | 2025-10-06 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 23.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur Muttenz - Pratteln | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz Ost (Abzw) - Pratteln | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18837 | I-872656 | 2025-05-09 | 2025-10-06 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 23.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur Muttenz - Pratteln | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz Ost (Abzw) - Pratteln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-867515 | 2025-01-25 | 2025-01-27 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 6.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-867515 | 2025-01-25 | 2025-01-27 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 6.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-867515 | 2025-01-25 | 2025-01-27 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 6.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-867515 | 2025-01-25 | 2025-01-27 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 6.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-867515 | 2025-01-25 | 2025-01-27 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 6.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-867515 | 2025-01-25 | 2025-01-27 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 6.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-867515 | 2025-01-25 | 2025-01-27 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 6.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-867515 | 2025-01-25 | 2025-01-27 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 6.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-867517 | 2025-03-22 | 2025-04-07 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 30.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln Ueberwerfung - Basel SBB RB Gr D | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-867517 | 2025-03-22 | 2025-04-07 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 30.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln Ueberwerfung - Basel SBB RB Gr D | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-867517 | 2025-03-22 | 2025-04-07 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 30.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln Ueberwerfung - Basel SBB RB Gr D | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-867517 | 2025-03-22 | 2025-04-07 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 30.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln Ueberwerfung - Basel SBB RB Gr D | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-867517 | 2025-03-22 | 2025-04-07 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 30.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln Ueberwerfung - Basel SBB RB Gr D | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-867517 | 2025-03-22 | 2025-04-07 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 30.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln Ueberwerfung - Basel SBB RB Gr D | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-867517 | 2025-03-22 | 2025-04-07 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 30.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln Ueberwerfung - Basel SBB RB Gr D | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-867517 | 2025-03-22 | 2025-04-07 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 30.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln Ueberwerfung - Basel SBB RB Gr D | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-867519 | 2025-05-03 | 2025-05-05 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 6.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln Ueberwerfung - Basel SBB RB Gr D | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-867519 | 2025-05-03 | 2025-05-05 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 6.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln Ueberwerfung - Basel SBB RB Gr D | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-867519 | 2025-05-03 | 2025-05-05 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 6.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln Ueberwerfung - Basel SBB RB Gr D | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-867519 | 2025-05-03 | 2025-05-05 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 6.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln Ueberwerfung - Basel SBB RB Gr D | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-867519 | 2025-05-03 | 2025-05-05 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 6.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln Ueberwerfung - Basel SBB RB Gr D | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-867519 | 2025-05-03 | 2025-05-05 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 6.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln Ueberwerfung - Basel SBB RB Gr D | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-867519 | 2025-05-03 | 2025-05-05 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 6.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln Ueberwerfung - Basel SBB RB Gr D | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-867519 | 2025-05-03 | 2025-05-05 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 6.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln Ueberwerfung - Basel SBB RB Gr D | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-867522 | 2025-05-17 | 2025-05-19 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 6.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln Ueberwerfung - Basel SBB RB Gr E | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-867522 | 2025-05-17 | 2025-05-19 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 6.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln Ueberwerfung - Basel SBB RB Gr E | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-867522 | 2025-05-17 | 2025-05-19 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 6.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln Ueberwerfung - Basel SBB RB Gr E | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-867522 | 2025-05-17 | 2025-05-19 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 6.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln Ueberwerfung - Basel SBB RB Gr E | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-867522 | 2025-05-17 | 2025-05-19 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 6.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln Ueberwerfung - Basel SBB RB Gr E | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-867522 | 2025-05-17 | 2025-05-19 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 6.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln Ueberwerfung - Basel SBB RB Gr E | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-867522 | 2025-05-17 | 2025-05-19 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 6.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln Ueberwerfung - Basel SBB RB Gr E | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-867522 | 2025-05-17 | 2025-05-19 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 6.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln Ueberwerfung - Basel SBB RB Gr E | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-868006 | 2025-01-25 | 2025-01-27 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 6.0 h | x | o | o | o | o | x | x | - 2 Gleise im BRBB gesperrt - FL B6-J21-J11 und weitere ausgeschalten - im Schatten WE Sperre D-Gruppe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr J - Basel SBB RB Gr B | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-868006 | 2025-01-25 | 2025-01-27 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 6.0 h | x | o | o | o | o | x | x | - 2 Gleise im BRBB gesperrt - FL B6-J21-J11 und weitere ausgeschalten - im Schatten WE Sperre D-Gruppe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr J - Basel SBB RB Gr B | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-868006 | 2025-01-25 | 2025-01-27 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 6.0 h | x | o | o | o | o | x | x | - 2 Gleise im BRBB gesperrt - FL B6-J21-J11 und weitere ausgeschalten - im Schatten WE Sperre D-Gruppe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr J - Basel SBB RB Gr B | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-868006 | 2025-01-25 | 2025-01-27 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 6.0 h | x | o | o | o | o | x | x | - 2 Gleise im BRBB gesperrt - FL B6-J21-J11 und weitere ausgeschalten - im Schatten WE Sperre D-Gruppe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr J - Basel SBB RB Gr B | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-868006 | 2025-01-25 | 2025-01-27 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 6.0 h | x | o | o | o | o | x | x | - 2 Gleise im BRBB gesperrt - FL B6-J21-J11 und weitere ausgeschalten - im Schatten WE Sperre D-Gruppe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr J - Basel SBB RB Gr B | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-868006 | 2025-01-25 | 2025-01-27 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 6.0 h | x | o | o | o | o | x | x | - 2 Gleise im BRBB gesperrt - FL B6-J21-J11 und weitere ausgeschalten - im Schatten WE Sperre D-Gruppe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr J - Basel SBB RB Gr B | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-868016 | 2025-06-14 | 2025-06-23 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 30.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr E | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-868016 | 2025-06-14 | 2025-06-23 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 30.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr E | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-868016 | 2025-06-14 | 2025-06-23 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 30.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr E | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-868016 | 2025-06-14 | 2025-06-23 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 30.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr E | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-868016 | 2025-06-14 | 2025-06-23 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 30.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr E | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-868016 | 2025-06-14 | 2025-06-23 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 30.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr E | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-868016 | 2025-06-14 | 2025-06-23 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 30.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr E | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-868016 | 2025-06-14 | 2025-06-23 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 30.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr E | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-868113 | 2025-07-05 | 2025-07-07 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 6.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr E | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-868113 | 2025-07-05 | 2025-07-07 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 6.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr E | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-868113 | 2025-07-05 | 2025-07-07 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 6.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr E | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-868113 | 2025-07-05 | 2025-07-07 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 6.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr E | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-868113 | 2025-07-05 | 2025-07-07 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 6.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr E | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-868113 | 2025-07-05 | 2025-07-07 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 6.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr E | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-868113 | 2025-07-05 | 2025-07-07 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 6.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr E | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-868113 | 2025-07-05 | 2025-07-07 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 6.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr E | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-869219 | 2025-07-19 | 2025-08-04 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 30.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr E | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-869219 | 2025-07-19 | 2025-08-04 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 30.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr E | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-869219 | 2025-07-19 | 2025-08-04 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 30.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr E | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-869219 | 2025-07-19 | 2025-08-04 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 30.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr E | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-869219 | 2025-07-19 | 2025-08-04 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 30.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr E | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-869219 | 2025-07-19 | 2025-08-04 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 30.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr E | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-869219 | 2025-07-19 | 2025-08-04 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 30.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr E | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-869219 | 2025-07-19 | 2025-08-04 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 30.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr E | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-869255 | 2025-08-30 | 2025-08-30 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr E | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-869255 | 2025-08-30 | 2025-08-30 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr E | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-869255 | 2025-08-30 | 2025-08-30 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr E | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-869255 | 2025-08-30 | 2025-08-30 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr E | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-869255 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr E | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-869255 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr E | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-869255 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr E | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-869255 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr E | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-869261 | 2025-08-31 | 2025-08-31 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr E | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-869261 | 2025-08-31 | 2025-08-31 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr E | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-869261 | 2025-08-31 | 2025-08-31 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr E | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-869261 | 2025-08-31 | 2025-08-31 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr E | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-869261 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr E | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-869261 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr E | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-869261 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr E | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-869261 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr E | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-869266 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr E | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-869266 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr E | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-869266 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr E | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-869266 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr E | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-869266 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr E | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-869266 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr E | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-869266 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr E | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-869266 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr E | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-869275 | 2025-01-26 | 2025-12-07 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 21x 3.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur Muttenz - Pratteln | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz Ost (Abzw) - Pratteln | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-869275 | 2025-01-26 | 2025-12-07 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 21x 3.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur Muttenz - Pratteln | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz Ost (Abzw) - Pratteln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-869275 | 2025-01-26 | 2025-12-07 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 21x 3.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur Muttenz - Pratteln | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz Ost (Abzw) - Pratteln | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-869275 | 2025-01-26 | 2025-12-07 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 21x 3.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur Muttenz - Pratteln | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz Ost (Abzw) - Pratteln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-869275 | 2025-01-26 | 2025-12-07 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 21x 3.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur Muttenz - Pratteln | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz Ost (Abzw) - Pratteln | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-869275 | 2025-01-26 | 2025-12-07 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 21x 3.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur Muttenz - Pratteln | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz Ost (Abzw) - Pratteln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-869275 | 2025-01-26 | 2025-12-07 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 21x 3.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur Muttenz - Pratteln | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz Ost (Abzw) - Pratteln | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-869275 | 2025-01-26 | 2025-12-07 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 21x 3.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur Muttenz - Pratteln | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz Ost (Abzw) - Pratteln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-869282 | 2025-01-26 | 2025-12-08 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 21x 5.7 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur Muttenz - Pratteln | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz Ost (Abzw) - Pratteln | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-869282 | 2025-01-26 | 2025-12-08 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 21x 5.7 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur Muttenz - Pratteln | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz Ost (Abzw) - Pratteln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-869282 | 2025-01-26 | 2025-12-08 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 21x 5.7 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur Muttenz - Pratteln | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz Ost (Abzw) - Pratteln | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-869282 | 2025-01-26 | 2025-12-08 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 21x 5.7 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur Muttenz - Pratteln | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz Ost (Abzw) - Pratteln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-869282 | 2025-01-26 | 2025-12-08 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 21x 5.7 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur Muttenz - Pratteln | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz Ost (Abzw) - Pratteln | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-869282 | 2025-01-26 | 2025-12-08 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 21x 5.7 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur Muttenz - Pratteln | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz Ost (Abzw) - Pratteln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-869282 | 2025-01-26 | 2025-12-08 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 21x 5.7 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur Muttenz - Pratteln | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz Ost (Abzw) - Pratteln | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-869282 | 2025-01-26 | 2025-12-08 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 21x 5.7 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspur Muttenz - Pratteln | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muttenz Ost (Abzw) - Pratteln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-869316 | 2025-03-29 | 2025-09-01 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 14x 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | - BSRB A-Gruppe Stellwerk außer Betrieb - Abwicklung des Verkehrs im RB 1 - im Schatten der Sperrwochenenden D-Gruppe | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr A - Basel SBB RB Gr B | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-869316 | 2025-03-29 | 2025-09-01 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 14x 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | - BSRB A-Gruppe Stellwerk außer Betrieb - Abwicklung des Verkehrs im RB 1 - im Schatten der Sperrwochenenden D-Gruppe | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr A - Basel SBB RB Gr B | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-869316 | 2025-03-29 | 2025-09-01 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 14x 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | - BSRB A-Gruppe Stellwerk außer Betrieb - Abwicklung des Verkehrs im RB 1 - im Schatten der Sperrwochenenden D-Gruppe | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr A - Basel SBB RB Gr B | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-869316 | 2025-03-29 | 2025-09-01 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 14x 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | - BSRB A-Gruppe Stellwerk außer Betrieb - Abwicklung des Verkehrs im RB 1 - im Schatten der Sperrwochenenden D-Gruppe | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr A - Basel SBB RB Gr B | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-869316 | 2025-03-29 | 2025-09-01 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 14x 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | - BSRB A-Gruppe Stellwerk außer Betrieb - Abwicklung des Verkehrs im RB 1 - im Schatten der Sperrwochenenden D-Gruppe | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr A - Basel SBB RB Gr B | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-869316 | 2025-03-29 | 2025-09-01 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 14x 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | - BSRB A-Gruppe Stellwerk außer Betrieb - Abwicklung des Verkehrs im RB 1 - im Schatten der Sperrwochenenden D-Gruppe | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr A - Basel SBB RB Gr B | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-872326 | 2025-04-26 | 2025-04-27 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 2.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D - Pratteln | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-872326 | 2025-04-26 | 2025-04-27 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 2.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D - Pratteln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-872326 | 2025-04-26 | 2025-04-27 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 2.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D - Pratteln | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-872326 | 2025-04-26 | 2025-04-27 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 2.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D - Pratteln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-872326 | 2025-04-26 | 2025-04-27 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 2.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D - Pratteln | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-872326 | 2025-04-26 | 2025-04-27 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 2.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D - Pratteln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-872326 | 2025-04-26 | 2025-04-27 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 2.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D - Pratteln | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-872326 | 2025-04-26 | 2025-04-27 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 2.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D - Pratteln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-872333 | 2025-04-28 | 2025-04-28 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D - Pratteln | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-872333 | 2025-04-28 | 2025-04-28 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D - Pratteln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-872333 | 2025-04-28 | 2025-04-28 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D - Pratteln | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-872333 | 2025-04-28 | 2025-04-28 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D - Pratteln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-872333 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D - Pratteln | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-872333 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D - Pratteln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-872333 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D - Pratteln | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-872333 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D - Pratteln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-872589 | 2025-10-18 | 2025-10-27 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 30.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D - Pratteln | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-872589 | 2025-10-18 | 2025-10-27 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 30.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D - Pratteln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-872589 | 2025-10-18 | 2025-10-27 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 30.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D - Pratteln | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-872589 | 2025-10-18 | 2025-10-27 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 30.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D - Pratteln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-872589 | 2025-10-18 | 2025-10-27 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 30.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D - Pratteln | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-872589 | 2025-10-18 | 2025-10-27 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 30.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D - Pratteln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-872589 | 2025-10-18 | 2025-10-27 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 30.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D - Pratteln | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-872589 | 2025-10-18 | 2025-10-27 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 30.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D - Pratteln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-872593 | 2025-11-29 | 2025-12-08 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 30.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D - Pratteln | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-872593 | 2025-11-29 | 2025-12-08 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 30.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D - Pratteln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-872593 | 2025-11-29 | 2025-12-08 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 30.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D - Pratteln | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-872593 | 2025-11-29 | 2025-12-08 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 30.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D - Pratteln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-872593 | 2025-11-29 | 2025-12-08 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 30.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D - Pratteln | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-872593 | 2025-11-29 | 2025-12-08 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 30.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D - Pratteln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-872593 | 2025-11-29 | 2025-12-08 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 30.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D - Pratteln | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-872593 | 2025-11-29 | 2025-12-08 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 30.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D - Pratteln | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-872818 | 2025-07-07 | 2025-09-01 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre Bahnhof Pratteln | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln - Pratteln West | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-872818 | 2025-07-07 | 2025-09-01 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre Bahnhof Pratteln | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln - Pratteln West | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-872818 | 2025-07-07 | 2025-09-01 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre Bahnhof Pratteln | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln - Pratteln West | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-872818 | 2025-07-07 | 2025-09-01 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre Bahnhof Pratteln | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln - Pratteln West | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-872818 | 2025-07-07 | 2025-09-01 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre Bahnhof Pratteln | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln - Pratteln West | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-872818 | 2025-07-07 | 2025-09-01 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre Bahnhof Pratteln | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln - Pratteln West | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-909999 | 2025-02-22 | 2025-03-10 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 30.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-909999 | 2025-02-22 | 2025-03-10 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 30.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-909999 | 2025-02-22 | 2025-03-10 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 30.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-909999 | 2025-02-22 | 2025-03-10 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 30.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-909999 | 2025-02-22 | 2025-03-10 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 30.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-909999 | 2025-02-22 | 2025-03-10 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 30.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-909999 | 2025-02-22 | 2025-03-10 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 30.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-909999 | 2025-02-22 | 2025-03-10 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 30.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-910002 | 2025-02-01 | 2025-02-10 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 30.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr D | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-910002 | 2025-02-01 | 2025-02-10 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 30.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr D | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-910002 | 2025-02-01 | 2025-02-10 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 30.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr D | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-910002 | 2025-02-01 | 2025-02-10 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 30.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr D | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-910002 | 2025-02-01 | 2025-02-10 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 30.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr D | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-910002 | 2025-02-01 | 2025-02-10 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 30.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre Basel RB D-Gruppe kurzer Einspur im Bahnhof Pratteln Seite Muttenz auf der Achse Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr D | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-910008 | 2025-02-15 | 2025-02-17 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 6.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Keine Ein- Ausfahrten Gl. P02/P04 möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr D | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-910008 | 2025-02-15 | 2025-02-17 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 6.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Keine Ein- Ausfahrten Gl. P02/P04 möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr D | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-910008 | 2025-02-15 | 2025-02-17 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 6.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Keine Ein- Ausfahrten Gl. P02/P04 möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr D | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-910008 | 2025-02-15 | 2025-02-17 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 6.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Keine Ein- Ausfahrten Gl. P02/P04 möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr D | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-910008 | 2025-02-15 | 2025-02-17 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 6.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Keine Ein- Ausfahrten Gl. P02/P04 möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr D | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-910008 | 2025-02-15 | 2025-02-17 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 6.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Keine Ein- Ausfahrten Gl. P02/P04 möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr D | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-910022 | 2025-11-22 | 2025-11-24 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 6.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre D-Gruppe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-910022 | 2025-11-22 | 2025-11-24 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 6.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre D-Gruppe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-910022 | 2025-11-22 | 2025-11-24 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 6.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre D-Gruppe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-910022 | 2025-11-22 | 2025-11-24 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 6.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre D-Gruppe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-910022 | 2025-11-22 | 2025-11-24 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 6.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre D-Gruppe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-910022 | 2025-11-22 | 2025-11-24 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 6.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre D-Gruppe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-911984 | 2025-10-11 | 2025-10-13 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 6.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre D-Gruppe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-911984 | 2025-10-11 | 2025-10-13 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 6.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre D-Gruppe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-911984 | 2025-10-11 | 2025-10-13 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 6.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre D-Gruppe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-911984 | 2025-10-11 | 2025-10-13 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 6.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre D-Gruppe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-911984 | 2025-10-11 | 2025-10-13 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 6.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre D-Gruppe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18838 | I-911984 | 2025-10-11 | 2025-10-13 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 6.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre D-Gruppe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-871122 | 2025-01-06 | 2025-04-27 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 111 Tage + 17.0 h | x | x | x | x | x | x | x | D-Gruppe zu ca. 50% gesperrt D67-D72-D84/D88 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-871122 | 2025-01-06 | 2025-04-27 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 111 Tage + 17.0 h | x | x | x | x | x | x | x | D-Gruppe zu ca. 50% gesperrt D67-D72-D84/D88 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-871122 | 2025-01-06 | 2025-04-27 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 111 Tage + 17.0 h | x | x | x | x | x | x | x | D-Gruppe zu ca. 50% gesperrt D67-D72-D84/D88 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-871122 | 2025-01-06 | 2025-04-27 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 111 Tage + 17.0 h | x | x | x | x | x | x | x | D-Gruppe zu ca. 50% gesperrt D67-D72-D84/D88 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-871122 | 2025-01-06 | 2025-04-27 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 111 Tage + 17.0 h | x | x | x | x | x | x | x | D-Gruppe zu ca. 50% gesperrt D67-D72-D84/D88 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-871122 | 2025-01-06 | 2025-04-27 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 111 Tage + 17.0 h | x | x | x | x | x | x | x | D-Gruppe zu ca. 50% gesperrt D67-D72-D84/D88 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-871130 | 2025-04-28 | 2025-08-15 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 109 Tage + 21.0 h | x | x | x | x | x | x | x | D-Gruppe zu ca. 50% gesperrt D67-D72-D84/D88 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D - Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-871130 | 2025-04-28 | 2025-08-15 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 109 Tage + 21.0 h | x | x | x | x | x | x | x | D-Gruppe zu ca. 50% gesperrt D67-D72-D84/D88 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D - Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-871130 | 2025-04-28 | 2025-08-15 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 109 Tage + 21.0 h | x | x | x | x | x | x | x | D-Gruppe zu ca. 50% gesperrt D67-D72-D84/D88 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D - Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-871130 | 2025-04-28 | 2025-08-15 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 109 Tage + 21.0 h | x | x | x | x | x | x | x | D-Gruppe zu ca. 50% gesperrt D67-D72-D84/D88 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D - Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-871130 | 2025-04-28 | 2025-08-15 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 109 Tage + 21.0 h | x | x | x | x | x | x | x | D-Gruppe zu ca. 50% gesperrt D67-D72-D84/D88 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D - Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-871130 | 2025-04-28 | 2025-08-15 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 109 Tage + 21.0 h | x | x | x | x | x | x | x | D-Gruppe zu ca. 50% gesperrt D67-D72-D84/D88 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D - Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-871162 | 2025-01-06 | 2025-04-27 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 111 Tage + 17.0 h | x | x | x | x | x | x | x | C-Gruppe 50% gesperrt C1-C6-C21/C20-C22, Zufahrt C7-C12 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-871162 | 2025-01-06 | 2025-04-27 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 111 Tage + 17.0 h | x | x | x | x | x | x | x | C-Gruppe 50% gesperrt C1-C6-C21/C20-C22, Zufahrt C7-C12 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-871162 | 2025-01-06 | 2025-04-27 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 111 Tage + 17.0 h | x | x | x | x | x | x | x | C-Gruppe 50% gesperrt C1-C6-C21/C20-C22, Zufahrt C7-C12 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-871162 | 2025-01-06 | 2025-04-27 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 111 Tage + 17.0 h | x | x | x | x | x | x | x | C-Gruppe 50% gesperrt C1-C6-C21/C20-C22, Zufahrt C7-C12 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-871162 | 2025-01-06 | 2025-04-27 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 111 Tage + 17.0 h | x | x | x | x | x | x | x | C-Gruppe 50% gesperrt C1-C6-C21/C20-C22, Zufahrt C7-C12 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-871162 | 2025-01-06 | 2025-04-27 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 111 Tage + 17.0 h | x | x | x | x | x | x | x | C-Gruppe 50% gesperrt C1-C6-C21/C20-C22, Zufahrt C7-C12 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-871186 | 2025-04-28 | 2025-08-08 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 102 Tage + 21.0 h | x | x | x | x | x | x | x | C-Gruppe 50% gesperrt C1-C6-C21/C20-C22, Zufahrt C7-C12 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-871186 | 2025-04-28 | 2025-08-08 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 102 Tage + 21.0 h | x | x | x | x | x | x | x | C-Gruppe 50% gesperrt C1-C6-C21/C20-C22, Zufahrt C7-C12 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-871186 | 2025-04-28 | 2025-08-08 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 102 Tage + 21.0 h | x | x | x | x | x | x | x | C-Gruppe 50% gesperrt C1-C6-C21/C20-C22, Zufahrt C7-C12 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-871186 | 2025-04-28 | 2025-08-08 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 102 Tage + 21.0 h | x | x | x | x | x | x | x | C-Gruppe 50% gesperrt C1-C6-C21/C20-C22, Zufahrt C7-C12 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-871186 | 2025-04-28 | 2025-08-08 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 102 Tage + 21.0 h | x | x | x | x | x | x | x | C-Gruppe 50% gesperrt C1-C6-C21/C20-C22, Zufahrt C7-C12 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-871186 | 2025-04-28 | 2025-08-08 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 102 Tage + 21.0 h | x | x | x | x | x | x | x | C-Gruppe 50% gesperrt C1-C6-C21/C20-C22, Zufahrt C7-C12 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-871189 | 2025-01-06 | 2025-01-20 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13 Tage + 22.0 h | x | x | x | x | x | x | x | - keine Fahrten via R51 möglich. - keine Abstellung von Zügen im Gl. C79 möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr B - Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-871189 | 2025-01-06 | 2025-01-20 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13 Tage + 22.0 h | x | x | x | x | x | x | x | - keine Fahrten via R51 möglich. - keine Abstellung von Zügen im Gl. C79 möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr B - Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-871189 | 2025-01-06 | 2025-01-20 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13 Tage + 22.0 h | x | x | x | x | x | x | x | - keine Fahrten via R51 möglich. - keine Abstellung von Zügen im Gl. C79 möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr B - Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-871189 | 2025-01-06 | 2025-01-20 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13 Tage + 22.0 h | x | x | x | x | x | x | x | - keine Fahrten via R51 möglich. - keine Abstellung von Zügen im Gl. C79 möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr B - Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-871189 | 2025-01-06 | 2025-01-20 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13 Tage + 22.0 h | x | x | x | x | x | x | x | - keine Fahrten via R51 möglich. - keine Abstellung von Zügen im Gl. C79 möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr B - Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-871189 | 2025-01-06 | 2025-01-20 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13 Tage + 22.0 h | x | x | x | x | x | x | x | - keine Fahrten via R51 möglich. - keine Abstellung von Zügen im Gl. C79 möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr B - Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-871194 | 2025-03-20 | 2025-03-21 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | o | o | x | x | o | o | - Keine Fahrten via R51 möglich. - Fahrten via R52 nur thermisch möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-871194 | 2025-03-20 | 2025-03-21 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | o | o | x | x | o | o | - Keine Fahrten via R51 möglich. - Fahrten via R52 nur thermisch möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-871194 | 2025-03-20 | 2025-03-21 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | o | o | x | x | o | o | - Keine Fahrten via R51 möglich. - Fahrten via R52 nur thermisch möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-871194 | 2025-03-20 | 2025-03-21 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | o | o | x | x | o | o | - Keine Fahrten via R51 möglich. - Fahrten via R52 nur thermisch möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-871194 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | o | o | x | x | o | o | - Keine Fahrten via R51 möglich. - Fahrten via R52 nur thermisch möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-871194 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 9.0 h | o | o | o | x | x | o | o | - Keine Fahrten via R51 möglich. - Fahrten via R52 nur thermisch möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-871245 | 2025-04-14 | 2025-04-27 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13 Tage + 20.0 h | x | x | x | x | x | x | x | - Keine Fahrten via R51 möglich. - Fahrten via R52 nur thermisch möglich - keine Fahrten Richtung P04 - Pratteln möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr E - Basel SBB RB Gr B | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-871245 | 2025-04-14 | 2025-04-27 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13 Tage + 20.0 h | x | x | x | x | x | x | x | - Keine Fahrten via R51 möglich. - Fahrten via R52 nur thermisch möglich - keine Fahrten Richtung P04 - Pratteln möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr E - Basel SBB RB Gr B | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-871245 | 2025-04-14 | 2025-04-27 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13 Tage + 20.0 h | x | x | x | x | x | x | x | - Keine Fahrten via R51 möglich. - Fahrten via R52 nur thermisch möglich - keine Fahrten Richtung P04 - Pratteln möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr E - Basel SBB RB Gr B | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-871245 | 2025-04-14 | 2025-04-27 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13 Tage + 20.0 h | x | x | x | x | x | x | x | - Keine Fahrten via R51 möglich. - Fahrten via R52 nur thermisch möglich - keine Fahrten Richtung P04 - Pratteln möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr E - Basel SBB RB Gr B | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-871245 | 2025-04-14 | 2025-04-27 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13 Tage + 20.0 h | x | x | x | x | x | x | x | - Keine Fahrten via R51 möglich. - Fahrten via R52 nur thermisch möglich - keine Fahrten Richtung P04 - Pratteln möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr E - Basel SBB RB Gr B | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-871245 | 2025-04-14 | 2025-04-27 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13 Tage + 20.0 h | x | x | x | x | x | x | x | - Keine Fahrten via R51 möglich. - Fahrten via R52 nur thermisch möglich - keine Fahrten Richtung P04 - Pratteln möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr E - Basel SBB RB Gr B | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-871268 | 2025-04-28 | 2025-08-15 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 109 Tage + 20.0 h | x | x | x | x | x | x | x | - Keine Fahrten via R51 möglich. - Fahrten via R52 nur thermisch möglich - keine Fahrten Richtung P04 - Pratteln möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr B - Basel SBB RB Gr D | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-871268 | 2025-04-28 | 2025-08-15 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 109 Tage + 20.0 h | x | x | x | x | x | x | x | - Keine Fahrten via R51 möglich. - Fahrten via R52 nur thermisch möglich - keine Fahrten Richtung P04 - Pratteln möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr B - Basel SBB RB Gr D | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-871268 | 2025-04-28 | 2025-08-15 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 109 Tage + 20.0 h | x | x | x | x | x | x | x | - Keine Fahrten via R51 möglich. - Fahrten via R52 nur thermisch möglich - keine Fahrten Richtung P04 - Pratteln möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr B - Basel SBB RB Gr D | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-871268 | 2025-04-28 | 2025-08-15 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 109 Tage + 20.0 h | x | x | x | x | x | x | x | - Keine Fahrten via R51 möglich. - Fahrten via R52 nur thermisch möglich - keine Fahrten Richtung P04 - Pratteln möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr B - Basel SBB RB Gr D | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-871268 | 2025-04-28 | 2025-08-15 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 109 Tage + 20.0 h | x | x | x | x | x | x | x | - Keine Fahrten via R51 möglich. - Fahrten via R52 nur thermisch möglich - keine Fahrten Richtung P04 - Pratteln möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr B - Basel SBB RB Gr D | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-871268 | 2025-04-28 | 2025-08-15 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 109 Tage + 20.0 h | x | x | x | x | x | x | x | - Keine Fahrten via R51 möglich. - Fahrten via R52 nur thermisch möglich - keine Fahrten Richtung P04 - Pratteln möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr B - Basel SBB RB Gr D | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-871288 | 2025-05-12 | 2025-06-04 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Keine Fahrten via R51 möglich. R22 gesperrt R3 westlich gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-871288 | 2025-05-12 | 2025-06-04 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Keine Fahrten via R51 möglich. R22 gesperrt R3 westlich gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-871288 | 2025-05-12 | 2025-06-04 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Keine Fahrten via R51 möglich. R22 gesperrt R3 westlich gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-871288 | 2025-05-12 | 2025-06-04 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Keine Fahrten via R51 möglich. R22 gesperrt R3 westlich gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-871288 | 2025-05-12 | 2025-06-04 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Keine Fahrten via R51 möglich. R22 gesperrt R3 westlich gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-871288 | 2025-05-12 | 2025-06-04 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Keine Fahrten via R51 möglich. R22 gesperrt R3 westlich gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-871294 | 2025-06-09 | 2025-06-16 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7 Tage + 11.0 h | x | x | x | x | x | x | x | R22 und R3 durchgehend gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-871294 | 2025-06-09 | 2025-06-16 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7 Tage + 11.0 h | x | x | x | x | x | x | x | R22 und R3 durchgehend gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-871294 | 2025-06-09 | 2025-06-16 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7 Tage + 11.0 h | x | x | x | x | x | x | x | R22 und R3 durchgehend gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-871294 | 2025-06-09 | 2025-06-16 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7 Tage + 11.0 h | x | x | x | x | x | x | x | R22 und R3 durchgehend gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-871294 | 2025-06-09 | 2025-06-16 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7 Tage + 11.0 h | x | x | x | x | x | x | x | R22 und R3 durchgehend gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-871294 | 2025-06-09 | 2025-06-16 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7 Tage + 11.0 h | x | x | x | x | x | x | x | R22 und R3 durchgehend gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-871298 | 2025-08-08 | 2025-08-29 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 21 Tage + 15.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 3 Gleise (C2-C5) in der C-Gruppe gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-871298 | 2025-08-08 | 2025-08-29 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 21 Tage + 15.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 3 Gleise (C2-C5) in der C-Gruppe gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-871298 | 2025-08-08 | 2025-08-29 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 21 Tage + 15.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 3 Gleise (C2-C5) in der C-Gruppe gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-871298 | 2025-08-08 | 2025-08-29 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 21 Tage + 15.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 3 Gleise (C2-C5) in der C-Gruppe gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-871298 | 2025-08-08 | 2025-08-29 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 21 Tage + 15.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 3 Gleise (C2-C5) in der C-Gruppe gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-871298 | 2025-08-08 | 2025-08-29 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 21 Tage + 15.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 3 Gleise (C2-C5) in der C-Gruppe gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-871300 | 2025-08-11 | 2025-08-15 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 15.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ein Gleis gesperrt, zusätzlich zur Dauersperre der D-Gruppe "Nord" | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D - Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-871300 | 2025-08-11 | 2025-08-15 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 15.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ein Gleis gesperrt, zusätzlich zur Dauersperre der D-Gruppe "Nord" | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D - Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-871300 | 2025-08-11 | 2025-08-15 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 15.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ein Gleis gesperrt, zusätzlich zur Dauersperre der D-Gruppe "Nord" | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D - Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-871300 | 2025-08-11 | 2025-08-15 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 15.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ein Gleis gesperrt, zusätzlich zur Dauersperre der D-Gruppe "Nord" | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D - Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-871300 | 2025-08-11 | 2025-08-15 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 15.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ein Gleis gesperrt, zusätzlich zur Dauersperre der D-Gruppe "Nord" | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D - Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-871300 | 2025-08-11 | 2025-08-15 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 15.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ein Gleis gesperrt, zusätzlich zur Dauersperre der D-Gruppe "Nord" | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D - Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-871304 | 2025-08-18 | 2025-08-25 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7 Tage | x | x | x | x | x | x | x | D-Gruppe zu ca. 50% gesperrt D65-D70 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D - Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-871304 | 2025-08-18 | 2025-08-25 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7 Tage | x | x | x | x | x | x | x | D-Gruppe zu ca. 50% gesperrt D65-D70 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D - Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-871304 | 2025-08-18 | 2025-08-25 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7 Tage | x | x | x | x | x | x | x | D-Gruppe zu ca. 50% gesperrt D65-D70 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D - Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-871304 | 2025-08-18 | 2025-08-25 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7 Tage | x | x | x | x | x | x | x | D-Gruppe zu ca. 50% gesperrt D65-D70 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D - Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-871304 | 2025-08-18 | 2025-08-25 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7 Tage | x | x | x | x | x | x | x | D-Gruppe zu ca. 50% gesperrt D65-D70 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D - Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-871304 | 2025-08-18 | 2025-08-25 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7 Tage | x | x | x | x | x | x | x | D-Gruppe zu ca. 50% gesperrt D65-D70 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D - Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-872484 | 2025-08-25 | 2025-08-31 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6 Tage + 18.0 h | x | x | x | x | x | x | x | D-Gruppe zu ca. 50% gesperrt D61-D80/-D66 keine Fahrten Richtung P02 - Pratteln möglich, Güterzüge Richtung Hauenstein via P04 in das Trasse Bözberg und Kreuzung Gegenverkehr Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-872484 | 2025-08-25 | 2025-08-31 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6 Tage + 18.0 h | x | x | x | x | x | x | x | D-Gruppe zu ca. 50% gesperrt D61-D80/-D66 keine Fahrten Richtung P02 - Pratteln möglich, Güterzüge Richtung Hauenstein via P04 in das Trasse Bözberg und Kreuzung Gegenverkehr Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-872484 | 2025-08-25 | 2025-08-31 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6 Tage + 18.0 h | x | x | x | x | x | x | x | D-Gruppe zu ca. 50% gesperrt D61-D80/-D66 keine Fahrten Richtung P02 - Pratteln möglich, Güterzüge Richtung Hauenstein via P04 in das Trasse Bözberg und Kreuzung Gegenverkehr Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-872484 | 2025-08-25 | 2025-08-31 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6 Tage + 18.0 h | x | x | x | x | x | x | x | D-Gruppe zu ca. 50% gesperrt D61-D80/-D66 keine Fahrten Richtung P02 - Pratteln möglich, Güterzüge Richtung Hauenstein via P04 in das Trasse Bözberg und Kreuzung Gegenverkehr Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-872484 | 2025-08-25 | 2025-08-31 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6 Tage + 18.0 h | x | x | x | x | x | x | x | D-Gruppe zu ca. 50% gesperrt D61-D80/-D66 keine Fahrten Richtung P02 - Pratteln möglich, Güterzüge Richtung Hauenstein via P04 in das Trasse Bözberg und Kreuzung Gegenverkehr Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-872484 | 2025-08-25 | 2025-08-31 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6 Tage + 18.0 h | x | x | x | x | x | x | x | D-Gruppe zu ca. 50% gesperrt D61-D80/-D66 keine Fahrten Richtung P02 - Pratteln möglich, Güterzüge Richtung Hauenstein via P04 in das Trasse Bözberg und Kreuzung Gegenverkehr Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-872502 | 2025-09-01 | 2025-10-03 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 32 Tage + 21.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 1 Gleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D - Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-872502 | 2025-09-01 | 2025-10-03 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 32 Tage + 21.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 1 Gleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D - Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-872502 | 2025-09-01 | 2025-10-03 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 32 Tage + 21.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 1 Gleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D - Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-872502 | 2025-09-01 | 2025-10-03 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 32 Tage + 21.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 1 Gleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D - Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-872502 | 2025-09-01 | 2025-10-03 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 32 Tage + 21.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 1 Gleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D - Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-872502 | 2025-09-01 | 2025-10-03 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 32 Tage + 21.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 1 Gleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D - Basel SBB RB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-872516 | 2025-08-25 | 2025-08-31 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6 Tage + 18.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 1 Gleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB - Pratteln Ueberwerfung | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-872516 | 2025-08-25 | 2025-08-31 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6 Tage + 18.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 1 Gleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB - Pratteln Ueberwerfung | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-872516 | 2025-08-25 | 2025-08-31 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6 Tage + 18.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 1 Gleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB - Pratteln Ueberwerfung | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-872516 | 2025-08-25 | 2025-08-31 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6 Tage + 18.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 1 Gleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB - Pratteln Ueberwerfung | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-872516 | 2025-08-25 | 2025-08-31 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6 Tage + 18.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 1 Gleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB - Pratteln Ueberwerfung | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-872516 | 2025-08-25 | 2025-08-31 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6 Tage + 18.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 1 Gleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB - Pratteln Ueberwerfung | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-872533 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19.0 h | x | o | o | o | o | o | o | D-Gruppe zu ca. 50% gesperrt D61-D80/-D66 keine Fahrten Richtung P02 - Pratteln möglich, Güterzüge Richtung Hauenstein via P04 in das Trasse Bözberg und Kreuzung Gegenverkehr Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr D | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-872533 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19.0 h | x | o | o | o | o | o | o | D-Gruppe zu ca. 50% gesperrt D61-D80/-D66 keine Fahrten Richtung P02 - Pratteln möglich, Güterzüge Richtung Hauenstein via P04 in das Trasse Bözberg und Kreuzung Gegenverkehr Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr D | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-872533 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19.0 h | x | o | o | o | o | o | o | D-Gruppe zu ca. 50% gesperrt D61-D80/-D66 keine Fahrten Richtung P02 - Pratteln möglich, Güterzüge Richtung Hauenstein via P04 in das Trasse Bözberg und Kreuzung Gegenverkehr Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr D | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-872533 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19.0 h | x | o | o | o | o | o | o | D-Gruppe zu ca. 50% gesperrt D61-D80/-D66 keine Fahrten Richtung P02 - Pratteln möglich, Güterzüge Richtung Hauenstein via P04 in das Trasse Bözberg und Kreuzung Gegenverkehr Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr D | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-872533 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19.0 h | x | o | o | o | o | o | o | D-Gruppe zu ca. 50% gesperrt D61-D80/-D66 keine Fahrten Richtung P02 - Pratteln möglich, Güterzüge Richtung Hauenstein via P04 in das Trasse Bözberg und Kreuzung Gegenverkehr Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr D | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-872533 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19.0 h | x | o | o | o | o | o | o | D-Gruppe zu ca. 50% gesperrt D61-D80/-D66 keine Fahrten Richtung P02 - Pratteln möglich, Güterzüge Richtung Hauenstein via P04 in das Trasse Bözberg und Kreuzung Gegenverkehr Bözberg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB - Basel SBB RB Gr D | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-872548 | 2025-09-22 | 2025-09-23 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 15.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 1 Gleis in der D-Gruppe gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-872548 | 2025-09-22 | 2025-09-23 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 15.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 1 Gleis in der D-Gruppe gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-872548 | 2025-09-22 | 2025-09-23 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 15.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 1 Gleis in der D-Gruppe gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-872548 | 2025-09-22 | 2025-09-23 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 15.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 1 Gleis in der D-Gruppe gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-872548 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 15.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 1 Gleis in der D-Gruppe gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-39200 | AS25: Basel RB Gleisverlängerung D-Gruppe | P-18901 | I-872548 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 15.0 h | x | x | o | o | o | o | o | 1 Gleis in der D-Gruppe gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr D | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-39280 | UF-2025-SEU-EW Q1 | P-15804 | I-751674 | 2025-03-17 | 2025-03-21 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Etzwilen - Seuzach | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-39280 | UF-2025-SEU-EW Q1 | P-15804 | I-751674 | 2025-03-17 | 2025-03-21 | 822 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Etzwilen - Seuzach | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-39283 | UF-2025-SEU-EW Q4 | P-15805 | I-751679 | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Etzwilen - Seuzach | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-39283 | UF-2025-SEU-EW Q4 | P-15805 | I-751679 | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 822 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Etzwilen - Seuzach | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-39293 | UF-2025-EW-TAMO-Q 1 | P-15806 | I-751691 | 2025-02-24 | 2025-03-08 | 822 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 9x 7.7 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Stein am Rhein - Tägermoos (Abzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-39295 | UF-2025-EW-TAMO-Q 3 | P-15807 | I-751695 | 2025-08-31 | 2025-09-05 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Stein am Rhein | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-39295 | UF-2025-EW-TAMO-Q 3 | P-15807 | I-751695 | 2025-08-31 | 2025-09-05 | 822 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Stein am Rhein | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-39302 | UF-2025-KRH-RH-Q.. | P-7492 | I-335077 | 2025-06-15 | 2025-06-20 | 822 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Romanshorn - Kreuzlingen Hafen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-39302 | UF-2025-KRH-RH-Q.. | P-7492 | I-335077 | 2025-06-15 | 2025-06-20 | 824 | Romanshorn - Konstanz |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Romanshorn - Kreuzlingen Hafen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-39307 | UF-2025-RH-RS-Q 2 | P-7497 | I-335107 | 2025-05-11 | 2025-05-16 | 825 | Romanshorn - Rorschach |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.6 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Romanshorn Seewiesen - Rorschach Hafen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-39307 | UF-2025-RH-RS-Q 2 | P-7497 | I-335107 | 2025-05-11 | 2025-05-16 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.6 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Romanshorn Seewiesen - Rorschach Hafen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-39307 | UF-2025-RH-RS-Q 2 | P-7497 | I-335107 | 2025-05-11 | 2025-05-16 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.6 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Romanshorn Seewiesen - Rorschach Hafen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-39310 | UF-2025-RH-RS-Q 3 | P-7500 | I-335114 | 2025-08-17 | 2025-08-22 | 825 | Romanshorn - Rorschach |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rorschach Hafen - Romanshorn Seewiesen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-39310 | UF-2025-RH-RS-Q 3 | P-7500 | I-335114 | 2025-08-17 | 2025-08-22 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rorschach Hafen - Romanshorn Seewiesen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-39310 | UF-2025-RH-RS-Q 3 | P-7500 | I-335114 | 2025-08-17 | 2025-08-22 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rorschach Hafen - Romanshorn Seewiesen | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-39316 | UF-2025-SA-BU-Q1, inkl. Präventives Schleifen | P-7502 | I-335142 | 2025-02-17 | 2025-02-20 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperrung Sargans - Buchs SG | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Sargans Schleife (Verzw) - Sargans | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-39316 | UF-2025-SA-BU-Q1, inkl. Präventives Schleifen | P-7502 | I-335142 | 2025-02-17 | 2025-02-20 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperrung Sargans - Buchs SG | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Sargans Schleife (Verzw) - Sargans | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-39316 | UF-2025-SA-BU-Q1, inkl. Präventives Schleifen | P-7502 | I-920715 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.2 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung SA-SASL (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Sargans - Sargans Schleife (Verzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-39316 | UF-2025-SA-BU-Q1, inkl. Präventives Schleifen | P-7502 | I-920715 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.2 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung SA-SASL (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Sargans - Sargans Schleife (Verzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-39316 | UF-2025-SA-BU-Q1, inkl. Präventives Schleifen | P-7502 | I-920715 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.2 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung SA-SASL (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Sargans - Sargans Schleife (Verzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-39316 | UF-2025-SA-BU-Q1, inkl. Präventives Schleifen | P-7502 | I-920718 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung SA-SASL (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Sargans - Sargans Schleife (Verzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-39316 | UF-2025-SA-BU-Q1, inkl. Präventives Schleifen | P-7502 | I-920718 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung SA-SASL (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Sargans - Sargans Schleife (Verzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-39316 | UF-2025-SA-BU-Q1, inkl. Präventives Schleifen | P-7502 | I-920718 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung SA-SASL (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Sargans - Sargans Schleife (Verzw) | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-39316 | UF-2025-SA-BU-Q1, inkl. Präventives Schleifen | P-7502 | I-920791 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Totalsperrung Sargans - Buchs SG | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Buchs SG | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-39316 | UF-2025-SA-BU-Q1, inkl. Präventives Schleifen | P-7502 | I-920791 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Totalsperrung Sargans - Buchs SG | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Buchs SG | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-39316 | UF-2025-SA-BU-Q1, inkl. Präventives Schleifen | P-7502 | I-920791 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | o | o | o | x | o | o | Totalsperrung Sargans - Buchs SG | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Buchs SG | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-39320 | UF-2025-SA-BU-Q3 | P-7504 | I-335162 | 2025-10-05 | 2025-10-10 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Sargans Schleife (Verzw) - Sargans | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-39320 | UF-2025-SA-BU-Q3 | P-7504 | I-335162 | 2025-10-05 | 2025-10-10 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 7.2 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Sargans Schleife (Verzw) - Sargans | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-39324 | UF-2025-BU-HEBG-Q3 | P-7507 | I-335181 | 2025-08-17 | 2025-08-22 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Heerbrugg - Buchs SG | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-39324 | UF-2025-BU-HEBG-Q3 | P-7507 | I-335181 | 2025-08-17 | 2025-08-22 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Heerbrugg - Buchs SG | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-39335 | UF-2025-BU-HEBG-Q1 | P-7512 | I-335209 | 2025-05-04 | 2025-05-09 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Heerbrugg - Buchs SG | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-39335 | UF-2025-BU-HEBG-Q1 | P-7512 | I-335209 | 2025-05-04 | 2025-05-09 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Heerbrugg - Buchs SG | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16271 | I-765811 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16271 | I-765811 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16271 | I-765811 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16271 | I-765811 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16271 | I-765811 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16271 | I-765811 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16271 | I-765811 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16271 | I-765811 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16271 | I-765811 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16271 | I-765811 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16271 | I-765811 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16271 | I-765811 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16271 | I-765814 | 2025-02-03 | 2025-02-14 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16271 | I-765814 | 2025-02-03 | 2025-02-14 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16271 | I-765814 | 2025-02-03 | 2025-02-14 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16271 | I-765814 | 2025-02-03 | 2025-02-14 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16271 | I-765814 | 2025-02-03 | 2025-02-14 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16271 | I-765814 | 2025-02-03 | 2025-02-14 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16271 | I-765814 | 2025-02-03 | 2025-02-14 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16271 | I-765814 | 2025-02-03 | 2025-02-14 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16271 | I-848968 | 2025-01-01 | 2025-04-14 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 103 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Zustellung Firma Maag Recycling mit LKW (Abmachung Stadt Winterthur und Firma Maag). | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16271 | I-848968 | 2025-01-01 | 2025-04-14 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 103 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Zustellung Firma Maag Recycling mit LKW (Abmachung Stadt Winterthur und Firma Maag). | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16271 | I-848968 | 2025-01-01 | 2025-04-14 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 103 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Zustellung Firma Maag Recycling mit LKW (Abmachung Stadt Winterthur und Firma Maag). | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16271 | I-848968 | 2025-01-01 | 2025-04-14 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 103 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Zustellung Firma Maag Recycling mit LKW (Abmachung Stadt Winterthur und Firma Maag). | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16271 | I-848968 | 2025-01-01 | 2025-04-14 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 103 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Zustellung Firma Maag Recycling mit LKW (Abmachung Stadt Winterthur und Firma Maag). | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16271 | I-848968 | 2025-01-01 | 2025-04-14 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 103 Tage + 16.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Zustellung Firma Maag Recycling mit LKW (Abmachung Stadt Winterthur und Firma Maag). | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16273 | I-765830 | 2025-04-14 | 2025-04-25 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Der Zugang zum Freiverlad ist für SBB-Cargo jederzeit möglich. Der Bauzug kann zwar im Gleis 1 abgestellt sein, muss aber jederzeit innert kurzer Frist durch das Projekt ausgegleist werden, wenn durch Cargo benötigt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16273 | I-765830 | 2025-04-14 | 2025-04-25 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Der Zugang zum Freiverlad ist für SBB-Cargo jederzeit möglich. Der Bauzug kann zwar im Gleis 1 abgestellt sein, muss aber jederzeit innert kurzer Frist durch das Projekt ausgegleist werden, wenn durch Cargo benötigt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16273 | I-765830 | 2025-04-14 | 2025-04-25 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Der Zugang zum Freiverlad ist für SBB-Cargo jederzeit möglich. Der Bauzug kann zwar im Gleis 1 abgestellt sein, muss aber jederzeit innert kurzer Frist durch das Projekt ausgegleist werden, wenn durch Cargo benötigt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16273 | I-765830 | 2025-04-14 | 2025-04-25 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Der Zugang zum Freiverlad ist für SBB-Cargo jederzeit möglich. Der Bauzug kann zwar im Gleis 1 abgestellt sein, muss aber jederzeit innert kurzer Frist durch das Projekt ausgegleist werden, wenn durch Cargo benötigt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16273 | I-765830 | 2025-04-14 | 2025-04-25 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Der Zugang zum Freiverlad ist für SBB-Cargo jederzeit möglich. Der Bauzug kann zwar im Gleis 1 abgestellt sein, muss aber jederzeit innert kurzer Frist durch das Projekt ausgegleist werden, wenn durch Cargo benötigt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16273 | I-765830 | 2025-04-14 | 2025-04-25 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Der Zugang zum Freiverlad ist für SBB-Cargo jederzeit möglich. Der Bauzug kann zwar im Gleis 1 abgestellt sein, muss aber jederzeit innert kurzer Frist durch das Projekt ausgegleist werden, wenn durch Cargo benötigt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16274 | I-765836 | 2025-04-28 | 2025-05-23 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 18x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16274 | I-765836 | 2025-04-28 | 2025-05-23 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 18x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16274 | I-765836 | 2025-04-28 | 2025-05-23 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 18x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16274 | I-765836 | 2025-04-28 | 2025-05-23 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 18x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16274 | I-765836 | 2025-04-28 | 2025-05-23 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 18x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16274 | I-765836 | 2025-04-28 | 2025-05-23 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 18x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16274 | I-765836 | 2025-04-28 | 2025-05-23 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 18x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16274 | I-765836 | 2025-04-28 | 2025-05-23 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 18x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16274 | I-765836 | 2025-04-28 | 2025-05-23 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 18x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16274 | I-765836 | 2025-04-28 | 2025-05-23 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 18x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16274 | I-765836 | 2025-04-28 | 2025-05-23 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 18x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16274 | I-765836 | 2025-04-28 | 2025-05-23 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 18x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16274 | I-765839 | 2025-04-28 | 2025-05-19 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit der einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16274 | I-765839 | 2025-04-28 | 2025-05-19 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit der einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16274 | I-765839 | 2025-04-28 | 2025-05-19 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit der einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16274 | I-765839 | 2025-04-28 | 2025-05-19 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit der einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16274 | I-765839 | 2025-04-28 | 2025-05-19 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit der einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16274 | I-765839 | 2025-04-28 | 2025-05-19 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit der einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16274 | I-765839 | 2025-04-28 | 2025-05-19 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit der einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16274 | I-765839 | 2025-04-28 | 2025-05-19 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit der einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16274 | I-765841 | 2025-04-29 | 2025-05-23 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit der einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16274 | I-765841 | 2025-04-29 | 2025-05-23 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit der einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16274 | I-765841 | 2025-04-29 | 2025-05-23 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit der einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16274 | I-765841 | 2025-04-29 | 2025-05-23 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit der einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16274 | I-765841 | 2025-04-29 | 2025-05-23 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit der einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16274 | I-765841 | 2025-04-29 | 2025-05-23 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit der einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16274 | I-765841 | 2025-04-29 | 2025-05-23 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit der einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16274 | I-765841 | 2025-04-29 | 2025-05-23 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 14x 3.0 h | o | x | x | x | x | o | o | In Zusammenhang mit der einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16274 | I-765845 | 2025-05-26 | 2025-06-03 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16274 | I-765845 | 2025-05-26 | 2025-06-03 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16274 | I-765845 | 2025-05-26 | 2025-06-03 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16274 | I-765845 | 2025-05-26 | 2025-06-03 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16274 | I-765845 | 2025-05-26 | 2025-06-03 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16274 | I-765845 | 2025-05-26 | 2025-06-03 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16274 | I-765845 | 2025-05-26 | 2025-06-03 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16274 | I-765845 | 2025-05-26 | 2025-06-03 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16274 | I-765845 | 2025-05-26 | 2025-06-03 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16274 | I-765845 | 2025-05-26 | 2025-06-03 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16274 | I-765845 | 2025-05-26 | 2025-06-03 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16274 | I-765845 | 2025-05-26 | 2025-06-03 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16274 | I-765848 | 2025-06-04 | 2025-06-13 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 4.8 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16274 | I-765848 | 2025-06-04 | 2025-06-13 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 4.8 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16274 | I-765848 | 2025-06-04 | 2025-06-13 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 4.8 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16274 | I-765848 | 2025-06-04 | 2025-06-13 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 4.8 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16274 | I-765848 | 2025-06-04 | 2025-06-13 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 4.8 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16274 | I-765848 | 2025-06-04 | 2025-06-13 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 4.8 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16274 | I-765848 | 2025-06-04 | 2025-06-13 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 4.8 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16274 | I-765848 | 2025-06-04 | 2025-06-13 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 7x 4.8 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16275 | I-765856 | 2025-06-16 | 2025-07-08 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 17x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16275 | I-765856 | 2025-06-16 | 2025-07-08 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 17x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16275 | I-765856 | 2025-06-16 | 2025-07-08 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 17x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16275 | I-765856 | 2025-06-16 | 2025-07-08 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 17x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16275 | I-765856 | 2025-06-16 | 2025-07-08 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 17x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16275 | I-765856 | 2025-06-16 | 2025-07-08 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 17x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16275 | I-765860 | 2025-07-09 | 2025-07-31 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 17x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16275 | I-765860 | 2025-07-09 | 2025-07-31 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 17x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16275 | I-765860 | 2025-07-09 | 2025-07-31 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 17x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16275 | I-765860 | 2025-07-09 | 2025-07-31 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 17x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16275 | I-765860 | 2025-07-09 | 2025-07-31 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 17x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16275 | I-765860 | 2025-07-09 | 2025-07-31 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 17x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16275 | I-765869 | 2025-08-03 | 2025-08-26 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 17x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16275 | I-765869 | 2025-08-03 | 2025-08-26 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 17x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16275 | I-765869 | 2025-08-03 | 2025-08-26 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 17x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16275 | I-765869 | 2025-08-03 | 2025-08-26 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 17x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16275 | I-765869 | 2025-08-03 | 2025-08-26 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 17x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16275 | I-765869 | 2025-08-03 | 2025-08-26 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 17x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16276 | I-765882 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16276 | I-765882 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16276 | I-765882 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16276 | I-765882 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16276 | I-765882 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16276 | I-765882 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16276 | I-765882 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16276 | I-765882 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16276 | I-765882 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16276 | I-765882 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16276 | I-765882 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16276 | I-765882 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16276 | I-765884 | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16276 | I-765884 | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16276 | I-765884 | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16276 | I-765884 | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16276 | I-765884 | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16276 | I-765884 | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16276 | I-765884 | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16276 | I-765884 | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16277 | I-765890 | 2025-09-15 | 2025-09-25 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16277 | I-765890 | 2025-09-15 | 2025-09-25 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16277 | I-765890 | 2025-09-15 | 2025-09-25 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16277 | I-765890 | 2025-09-15 | 2025-09-25 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16277 | I-765890 | 2025-09-15 | 2025-09-25 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16277 | I-765890 | 2025-09-15 | 2025-09-25 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16277 | I-765894 | 2025-09-15 | 2025-09-22 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 / Totalsperrung Richtung Wil | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16277 | I-765894 | 2025-09-15 | 2025-09-22 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 / Totalsperrung Richtung Wil | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16277 | I-765894 | 2025-09-15 | 2025-09-22 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 / Totalsperrung Richtung Wil | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16277 | I-765894 | 2025-09-15 | 2025-09-22 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 / Totalsperrung Richtung Wil | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16277 | I-765894 | 2025-09-15 | 2025-09-22 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 / Totalsperrung Richtung Wil | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16277 | I-765894 | 2025-09-15 | 2025-09-22 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 / Totalsperrung Richtung Wil | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16277 | I-765897 | 2025-09-16 | 2025-09-25 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 3.7 h | o | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 / Totalsperrung Richtung Wil | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16277 | I-765897 | 2025-09-16 | 2025-09-25 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 3.7 h | o | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 / Totalsperrung Richtung Wil | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16277 | I-765897 | 2025-09-16 | 2025-09-25 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 3.7 h | o | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 / Totalsperrung Richtung Wil | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16277 | I-765897 | 2025-09-16 | 2025-09-25 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 3.7 h | o | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 / Totalsperrung Richtung Wil | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16277 | I-765897 | 2025-09-16 | 2025-09-25 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 3.7 h | o | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 / Totalsperrung Richtung Wil | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16277 | I-765897 | 2025-09-16 | 2025-09-25 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 3.7 h | o | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 / Totalsperrung Richtung Wil | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16277 | I-765901 | 2025-09-29 | 2025-10-01 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 / Totalsperrung Richtung WSEE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16277 | I-765901 | 2025-09-29 | 2025-10-01 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 / Totalsperrung Richtung WSEE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16277 | I-765901 | 2025-09-29 | 2025-10-01 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 / Totalsperrung Richtung WSEE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16277 | I-765901 | 2025-09-29 | 2025-10-01 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 / Totalsperrung Richtung WSEE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16277 | I-765901 | 2025-09-29 | 2025-10-01 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 / Totalsperrung Richtung WSEE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16277 | I-765901 | 2025-09-29 | 2025-10-01 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 / Totalsperrung Richtung WSEE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16277 | I-765907 | 2025-10-02 | 2025-10-09 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 / Fahrten via Gleis 3 möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16277 | I-765907 | 2025-10-02 | 2025-10-09 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 / Fahrten via Gleis 3 möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16277 | I-765907 | 2025-10-02 | 2025-10-09 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 / Fahrten via Gleis 3 möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16277 | I-765907 | 2025-10-02 | 2025-10-09 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 / Fahrten via Gleis 3 möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16277 | I-765907 | 2025-10-02 | 2025-10-09 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 / Fahrten via Gleis 3 möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16277 | I-765907 | 2025-10-02 | 2025-10-09 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 / Fahrten via Gleis 3 möglich. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16277 | I-891847 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung Richtung WSEE kurz und eine Zusätzliche Sperrungen in den Gleisen 6 + 7 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16277 | I-891847 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung Richtung WSEE kurz und eine Zusätzliche Sperrungen in den Gleisen 6 + 7 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16277 | I-891847 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung Richtung WSEE kurz und eine Zusätzliche Sperrungen in den Gleisen 6 + 7 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16277 | I-891847 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung Richtung WSEE kurz und eine Zusätzliche Sperrungen in den Gleisen 6 + 7 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16277 | I-891847 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung Richtung WSEE kurz und eine Zusätzliche Sperrungen in den Gleisen 6 + 7 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16277 | I-891847 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung Richtung WSEE kurz und eine Zusätzliche Sperrungen in den Gleisen 6 + 7 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16277 | I-891850 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16277 | I-891850 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16277 | I-891850 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16277 | I-891850 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16277 | I-891850 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16277 | I-891850 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16277 | I-891855 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.9 h | o | x | x | o | o | o | o | Totalsperrung Richtung WSEE kurz und eine Zusätzliche Sperrungen in den Gleisen 6 + 7 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16277 | I-891855 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.9 h | o | x | x | o | o | o | o | Totalsperrung Richtung WSEE kurz und eine Zusätzliche Sperrungen in den Gleisen 6 + 7 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16277 | I-891855 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.9 h | o | x | x | o | o | o | o | Totalsperrung Richtung WSEE kurz und eine Zusätzliche Sperrungen in den Gleisen 6 + 7 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16277 | I-891855 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.9 h | o | x | x | o | o | o | o | Totalsperrung Richtung WSEE kurz und eine Zusätzliche Sperrungen in den Gleisen 6 + 7 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16277 | I-891855 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.9 h | o | x | x | o | o | o | o | Totalsperrung Richtung WSEE kurz und eine Zusätzliche Sperrungen in den Gleisen 6 + 7 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16277 | I-891855 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.9 h | o | x | x | o | o | o | o | Totalsperrung Richtung WSEE kurz und eine Zusätzliche Sperrungen in den Gleisen 6 + 7 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16277 | I-891858 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | x | o | o | o | Zusätzliche Sperrungen in den Gleisen 6 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16277 | I-891858 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | x | o | o | o | Zusätzliche Sperrungen in den Gleisen 6 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16277 | I-891858 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | x | o | o | o | Zusätzliche Sperrungen in den Gleisen 6 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16277 | I-891858 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | x | o | o | o | Zusätzliche Sperrungen in den Gleisen 6 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16277 | I-891858 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | x | o | o | o | Zusätzliche Sperrungen in den Gleisen 6 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16277 | I-891858 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | x | o | o | o | Zusätzliche Sperrungen in den Gleisen 6 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16277 | I-891861 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | Zusätzliche Sperrungen im Gleis 6 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16277 | I-891861 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | Zusätzliche Sperrungen im Gleis 6 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16277 | I-891861 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | Zusätzliche Sperrungen im Gleis 6 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16277 | I-891861 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | Zusätzliche Sperrungen im Gleis 6 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16277 | I-891861 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | Zusätzliche Sperrungen im Gleis 6 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16277 | I-891861 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | Zusätzliche Sperrungen im Gleis 6 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16277 | I-891864 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.9 h | x | x | o | o | o | o | o | Zusätzliche Sperrungen im Gleis 7 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16277 | I-891864 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.9 h | x | x | o | o | o | o | o | Zusätzliche Sperrungen im Gleis 7 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16277 | I-891864 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.9 h | x | x | o | o | o | o | o | Zusätzliche Sperrungen im Gleis 7 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16277 | I-891864 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.9 h | x | x | o | o | o | o | o | Zusätzliche Sperrungen im Gleis 7 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16277 | I-891864 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.9 h | x | x | o | o | o | o | o | Zusätzliche Sperrungen im Gleis 7 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16277 | I-891864 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.9 h | x | x | o | o | o | o | o | Zusätzliche Sperrungen im Gleis 7 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16277 | I-891866 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16277 | I-891866 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16277 | I-891866 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16277 | I-891866 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16277 | I-891866 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16277 | I-891866 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16277 | I-891869 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Zusätzliche Sperrungen im Gleis 6 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16277 | I-891869 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Zusätzliche Sperrungen im Gleis 6 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16277 | I-891869 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Zusätzliche Sperrungen im Gleis 6 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16277 | I-891869 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Zusätzliche Sperrungen im Gleis 6 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16277 | I-891869 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Zusätzliche Sperrungen im Gleis 6 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16277 | I-891869 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Zusätzliche Sperrungen im Gleis 6 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16277 | I-891872 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | o | x | o | o | Gleis 7 ist gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16277 | I-891872 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | o | x | o | o | Gleis 7 ist gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16277 | I-891872 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | o | x | o | o | Gleis 7 ist gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16277 | I-891872 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | o | x | o | o | Gleis 7 ist gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16277 | I-891872 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | o | x | o | o | Gleis 7 ist gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16277 | I-891872 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | o | o | o | o | x | o | o | Gleis 7 ist gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16279 | I-765918 | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16279 | I-765918 | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16279 | I-765918 | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16279 | I-765918 | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16279 | I-765918 | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16279 | I-765918 | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16279 | I-765922 | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 / Einspurige Verkehrsführung Wimterthur - Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16279 | I-765922 | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 / Einspurige Verkehrsführung Wimterthur - Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16279 | I-765922 | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 / Einspurige Verkehrsführung Wimterthur - Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16279 | I-765922 | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 / Einspurige Verkehrsführung Wimterthur - Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16279 | I-765922 | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 / Einspurige Verkehrsführung Wimterthur - Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16279 | I-765922 | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 / Einspurige Verkehrsführung Wimterthur - Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16279 | I-765922 | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 / Einspurige Verkehrsführung Wimterthur - Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16279 | I-765922 | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 / Einspurige Verkehrsführung Wimterthur - Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16279 | I-765995 | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 / Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16279 | I-765995 | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 / Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16279 | I-765995 | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 / Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16279 | I-765995 | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 / Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16279 | I-765995 | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 / Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16279 | I-765995 | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 / Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16279 | I-765995 | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 / Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16279 | I-765995 | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 / Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16279 | I-766008 | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16279 | I-766008 | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16279 | I-766008 | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16279 | I-766008 | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16279 | I-766008 | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16279 | I-766008 | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16279 | I-766014 | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16279 | I-766014 | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16279 | I-766014 | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16279 | I-766014 | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16279 | I-766014 | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16279 | I-766014 | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16279 | I-766014 | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16279 | I-766014 | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16279 | I-766021 | 2025-10-26 | 2025-10-31 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16279 | I-766021 | 2025-10-26 | 2025-10-31 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16279 | I-766021 | 2025-10-26 | 2025-10-31 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16279 | I-766021 | 2025-10-26 | 2025-10-31 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16279 | I-766021 | 2025-10-26 | 2025-10-31 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16279 | I-766021 | 2025-10-26 | 2025-10-31 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur Grüze | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16279 | I-766044 | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 / Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16279 | I-766044 | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 / Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16279 | I-766044 | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 / Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16279 | I-766044 | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 / Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16279 | I-766044 | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 / Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16279 | I-766044 | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 / Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16279 | I-766044 | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 / Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16279 | I-766044 | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Massnahmen gemäss Grobkonzept KOP-2339 / Einspurige Verkehrsführung Winterthur - Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16281 | I-766050 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16281 | I-766050 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16281 | I-766050 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16281 | I-766050 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16281 | I-766050 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16281 | I-766050 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16281 | I-766050 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16281 | I-766050 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16281 | I-766050 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16281 | I-766050 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16281 | I-766050 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16281 | I-766050 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16281 | I-766058 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit der einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16281 | I-766058 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit der einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16281 | I-766058 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit der einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16281 | I-766058 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit der einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16281 | I-766058 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit der einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16281 | I-766058 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit der einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16281 | I-766058 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit der einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16281 | I-766058 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | x | o | o | o | o | o | o | In Zusammenhang mit der einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16281 | I-766060 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16281 | I-766060 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16281 | I-766060 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16281 | I-766060 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16281 | I-766060 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16281 | I-766060 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16281 | I-766060 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16281 | I-766060 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16281 | I-766065 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16281 | I-766065 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 745 | Zürich - Stet - Ef - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16281 | I-766065 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16281 | I-766065 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16281 | I-766065 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16281 | I-766065 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16281 | I-766065 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16281 | I-766065 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16281 | I-766065 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16281 | I-766065 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16281 | I-766065 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16281 | I-766065 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Winterthur - Oberwinterthur | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16281 | I-766067 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16281 | I-766067 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 754 | Winterthur - Bauma - Rüti ZH |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16281 | I-766067 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16281 | I-766067 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 821 | Winterthur - Stein am Rhein |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16281 | I-766067 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16281 | I-766067 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 840 | Winterthur - Wf - Romanshorn |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39583 | WGR Querung | P-16281 | I-766067 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-39583 | WGR Querung | P-16281 | I-766067 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 850 | Winterthur - Wil - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung Winterthur – Oberwinterthur | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Oberwinterthur - Schwalmenacker (Spw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-39591 | Muri: Ersatzneubau U Zürcherstrasse | P-19624 | I-910403 | 2025-11-03 | 2025-11-28 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Keine Überholungen in MI möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Muri AG | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-39663 | BNBZ: Umbau Bahnhof | P-20382 | I-938763 | 2025-07-07 | 2025-12-31 | 305 | Bern - Neuchâtel | Fernverkehr | Durchgehend |  | Angepasstes Fahrplanangebot gemäss AGR RKW | Teilsperre Bahnhof | 177 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Eingeschränkte Anlage: nur 2 Betriebsgleise | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord | Bern Bümpliz Nord | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-39663 | BNBZ: Umbau Bahnhof | P-20382 | I-938763 | 2025-07-07 | 2025-12-31 | 305 | Bern - Neuchâtel | Güterverkehr | Durchgehend |  | Angepasstes Fahrplanangebot gemäss AGR RKW | Teilsperre Bahnhof | 177 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Eingeschränkte Anlage: nur 2 Betriebsgleise | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord | Bern Bümpliz Nord | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-39663 | BNBZ: Umbau Bahnhof | P-20382 | I-938763 | 2025-07-07 | 2025-12-31 | 305 | Bern - Neuchâtel | Regionalverkehr | Durchgehend |  | Angepasstes Fahrplanangebot gemäss AGR RKW | Teilsperre Bahnhof | 177 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Eingeschränkte Anlage: nur 2 Betriebsgleise | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord | Bern Bümpliz Nord | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-40414 | VEY-STSA-EPS_Prio2_clôture intrus. tiers | P-18857 | I-868905 | 2025-03-17 | 2025-04-04 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 17x 5.0 h | x | x | x | x | x | x | o | voie unique Villeneuve - Vernex | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Veytaux-Chillon - Villeneuve VD | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-40414 | VEY-STSA-EPS_Prio2_clôture intrus. tiers | P-18857 | I-868905 | 2025-03-17 | 2025-04-04 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 17x 5.0 h | x | x | x | x | x | x | o | voie unique Villeneuve - Vernex | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Veytaux-Chillon - Villeneuve VD | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-40414 | VEY-STSA-EPS_Prio2_clôture intrus. tiers | P-18860 | I-868922 | 2025-05-14 | 2025-05-30 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | voie unique Cully - En Grillon | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Epesses - Rivaz | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-40414 | VEY-STSA-EPS_Prio2_clôture intrus. tiers | P-18860 | I-868922 | 2025-05-14 | 2025-05-30 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | voie unique Cully - En Grillon | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Epesses - Rivaz | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-40414 | VEY-STSA-EPS_Prio2_clôture intrus. tiers | P-18860 | I-868925 | 2025-04-07 | 2025-05-13 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 25x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | voie unique En Grillon - Cully | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Rivaz - Epesses | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-40414 | VEY-STSA-EPS_Prio2_clôture intrus. tiers | P-18860 | I-868925 | 2025-04-07 | 2025-05-13 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 25x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | voie unique En Grillon - Cully | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Rivaz - Epesses | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-40954 | STN-GD, 15kV Speisung Anpassungen | P-16671 | I-778188 | 2025-05-26 | 2025-05-27 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Steinen - Steinen Nord (Spw) | Energie | o | Nein | Nein
D-40954 | STN-GD, 15kV Speisung Anpassungen | P-16671 | I-778188 | 2025-05-26 | 2025-05-27 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Steinen - Steinen Nord (Spw) | Energie | o | Nein | Nein
D-40954 | STN-GD, 15kV Speisung Anpassungen | P-16671 | I-778188 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | x | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Steinen - Steinen Nord (Spw) | Energie | o | Nein | Nein
D-40954 | STN-GD, 15kV Speisung Anpassungen | P-16671 | I-778198 | 2025-10-05 | 2025-10-17 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Steinen - Steinen Nord (Spw) | Energie | o | Nein | Nein
D-40954 | STN-GD, 15kV Speisung Anpassungen | P-16671 | I-778198 | 2025-10-05 | 2025-10-17 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Steinen - Steinen Nord (Spw) | Energie | o | Nein | Nein
D-40954 | STN-GD, 15kV Speisung Anpassungen | P-16671 | I-778198 | 2025-10-05 | 2025-10-17 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 6.5 h | x | x | x | x | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Steinen - Steinen Nord (Spw) | Energie | o | Nein | Nein
D-40954 | STN-GD, 15kV Speisung Anpassungen | P-16671 | I-778204 | 2025-10-19 | 2025-10-20 |  | Arth-Goldau - Airolo |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Steinen - Steinen Nord (Spw) | Energie | o | Nein | Nein
D-40954 | STN-GD, 15kV Speisung Anpassungen | P-16671 | I-778204 | 2025-10-19 | 2025-10-20 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Steinen - Steinen Nord (Spw) | Energie | o | Nein | Nein
D-40954 | STN-GD, 15kV Speisung Anpassungen | P-16671 | I-778204 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.5 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Steinen - Steinen Nord (Spw) | Energie | o | Nein | Nein
D-41226 | Gare de Lausanne 2025 | P-12017 | I-562057 | 2025-03-01 | 2025-03-24 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 23 Tage + 4.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Voie 8 interdite en permanence | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-41226 | Gare de Lausanne 2025 | P-12017 | I-562057 | 2025-03-01 | 2025-03-24 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 23 Tage + 4.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Voie 8 interdite en permanence | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-41226 | Gare de Lausanne 2025 | P-12017 | I-562057 | 2025-03-01 | 2025-03-24 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 23 Tage + 4.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Voie 8 interdite en permanence | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-41226 | Gare de Lausanne 2025 | P-12017 | I-562057 | 2025-03-01 | 2025-03-24 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 23 Tage + 4.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Voie 8 interdite en permanence | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-41226 | Gare de Lausanne 2025 | P-12017 | I-562057 | 2025-03-01 | 2025-03-24 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 23 Tage + 4.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Voie 8 interdite en permanence | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-41226 | Gare de Lausanne 2025 | P-12017 | I-562057 | 2025-03-01 | 2025-03-24 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 23 Tage + 4.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Voie 8 interdite en permanence | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-41226 | Gare de Lausanne 2025 | P-12017 | I-562057 | 2025-03-01 | 2025-03-24 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 23 Tage + 4.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Voie 8 interdite en permanence | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-41226 | Gare de Lausanne 2025 | P-12018 | I-562066 | 2025-03-23 | 2025-04-05 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | LS - (REN) : capacité restreinte | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-41226 | Gare de Lausanne 2025 | P-12018 | I-562066 | 2025-03-23 | 2025-04-05 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | LS - (REN) : capacité restreinte | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-41226 | Gare de Lausanne 2025 | P-12018 | I-562066 | 2025-03-23 | 2025-04-05 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | LS - (REN) : capacité restreinte | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-41226 | Gare de Lausanne 2025 | P-12018 | I-562066 | 2025-03-23 | 2025-04-05 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | LS - (REN) : capacité restreinte | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-41226 | Gare de Lausanne 2025 | P-12018 | I-562066 | 2025-03-23 | 2025-04-05 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | LS - (REN) : capacité restreinte | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-41226 | Gare de Lausanne 2025 | P-12018 | I-562066 | 2025-03-23 | 2025-04-05 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | LS - (REN) : capacité restreinte | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-41226 | Gare de Lausanne 2025 | P-12018 | I-562066 | 2025-03-23 | 2025-04-05 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.5 h | x | x | x | x | o | o | x | LS - (REN) : capacité restreinte | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-41226 | Gare de Lausanne 2025 | P-12018 | I-885600 | 2025-04-12 | 2025-04-28 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16 Tage + 4.0 h | x | x | x | x | x | x | x | LS - (REN) : capacité restreinte | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-41226 | Gare de Lausanne 2025 | P-12018 | I-885600 | 2025-04-12 | 2025-04-28 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16 Tage + 4.0 h | x | x | x | x | x | x | x | LS - (REN) : capacité restreinte | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-41226 | Gare de Lausanne 2025 | P-12018 | I-885600 | 2025-04-12 | 2025-04-28 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16 Tage + 4.0 h | x | x | x | x | x | x | x | LS - (REN) : capacité restreinte | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-41226 | Gare de Lausanne 2025 | P-12018 | I-885600 | 2025-04-12 | 2025-04-28 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16 Tage + 4.0 h | x | x | x | x | x | x | x | LS - (REN) : capacité restreinte | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-41226 | Gare de Lausanne 2025 | P-12018 | I-885600 | 2025-04-12 | 2025-04-28 | 200 | Lausanne - Vallorbe |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16 Tage + 4.0 h | x | x | x | x | x | x | x | LS - (REN) : capacité restreinte | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-41226 | Gare de Lausanne 2025 | P-12018 | I-885600 | 2025-04-12 | 2025-04-28 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16 Tage + 4.0 h | x | x | x | x | x | x | x | LS - (REN) : capacité restreinte | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-41226 | Gare de Lausanne 2025 | P-12018 | I-885600 | 2025-04-12 | 2025-04-28 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16 Tage + 4.0 h | x | x | x | x | x | x | x | LS - (REN) : capacité restreinte | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12571 | I-587241 | 2025-10-12 | 2025-11-02 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 0.7 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni secondo KOP-2624 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona S. Paolo - Bellinzona Sud | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12571 | I-587241 | 2025-10-12 | 2025-11-02 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 0.7 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni secondo KOP-2624 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona S. Paolo - Bellinzona Sud | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12571 | I-587241 | 2025-10-12 | 2025-11-02 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 0.7 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni secondo KOP-2624 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona S. Paolo - Bellinzona Sud | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12571 | I-587241 | 2025-10-12 | 2025-11-02 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 0.7 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni secondo KOP-2624 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona S. Paolo - Bellinzona Sud | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12571 | I-587241 | 2025-10-12 | 2025-11-02 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 0.7 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni secondo KOP-2624 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona S. Paolo - Bellinzona Sud | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12571 | I-587241 | 2025-10-12 | 2025-11-02 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 0.7 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni secondo KOP-2624 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona S. Paolo - Bellinzona Sud | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12571 | I-587241 | 2025-10-12 | 2025-11-02 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 0.7 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni secondo KOP-2624 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona S. Paolo - Bellinzona Sud | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12571 | I-587241 | 2025-10-12 | 2025-11-02 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 0.7 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni secondo KOP-2624 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona S. Paolo - Bellinzona Sud | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12571 | I-587241 | 2025-10-12 | 2025-11-02 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 0.7 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni secondo KOP-2624 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona S. Paolo - Bellinzona Sud | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12571 | I-587241 | 2025-10-12 | 2025-11-02 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 0.7 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni secondo KOP-2624 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona S. Paolo - Bellinzona Sud | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12571 | I-587243 | 2025-11-09 | 2025-11-17 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni secondo KOP-2624 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione Impianto d'inversione - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12571 | I-587243 | 2025-11-09 | 2025-11-17 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni secondo KOP-2624 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione Impianto d'inversione - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12571 | I-587243 | 2025-11-09 | 2025-11-17 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni secondo KOP-2624 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione Impianto d'inversione - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12571 | I-587243 | 2025-11-09 | 2025-11-17 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni secondo KOP-2624 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione Impianto d'inversione - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12571 | I-587243 | 2025-11-09 | 2025-11-17 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni secondo KOP-2624 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione Impianto d'inversione - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12571 | I-587243 | 2025-11-09 | 2025-11-17 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni secondo KOP-2624 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione Impianto d'inversione - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12571 | I-761791 | 2025-09-08 | 2025-09-12 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Ripercussioni secondo KOP-2624 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12571 | I-761791 | 2025-09-08 | 2025-09-12 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Ripercussioni secondo KOP-2624 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12571 | I-761791 | 2025-09-08 | 2025-09-12 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Ripercussioni secondo KOP-2624 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12571 | I-761791 | 2025-09-08 | 2025-09-12 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Ripercussioni secondo KOP-2624 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12571 | I-761791 | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Ripercussioni secondo KOP-2624 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12571 | I-761791 | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Ripercussioni secondo KOP-2624 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12571 | I-761792 | 2025-09-08 | 2025-09-12 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Ripercussioni secondo KOP-2624 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12571 | I-761792 | 2025-09-08 | 2025-09-12 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Ripercussioni secondo KOP-2624 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12571 | I-761792 | 2025-09-08 | 2025-09-12 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Ripercussioni secondo KOP-2624 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12571 | I-761792 | 2025-09-08 | 2025-09-12 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Ripercussioni secondo KOP-2624 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12571 | I-761792 | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Ripercussioni secondo KOP-2624 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12571 | I-761792 | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Ripercussioni secondo KOP-2624 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12571 | I-867847 | 2025-09-28 | 2025-10-06 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni secondo KOP-2624 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Claro - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12571 | I-867847 | 2025-09-28 | 2025-10-06 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni secondo KOP-2624 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Claro - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12571 | I-867847 | 2025-09-28 | 2025-10-06 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni secondo KOP-2624 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Claro - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12571 | I-867847 | 2025-09-28 | 2025-10-06 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni secondo KOP-2624 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Claro - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12571 | I-867847 | 2025-09-28 | 2025-10-06 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni secondo KOP-2624 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Claro - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12571 | I-867847 | 2025-09-28 | 2025-10-06 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni secondo KOP-2624 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Claro - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12571 | I-867863 | 2025-10-13 | 2025-11-03 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 1.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Ripercussioni secondo KOP-2624 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona S. Paolo - Bellinzona Sud | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12571 | I-867863 | 2025-10-13 | 2025-11-03 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 1.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Ripercussioni secondo KOP-2624 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona S. Paolo - Bellinzona Sud | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12571 | I-867863 | 2025-10-13 | 2025-11-03 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 1.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Ripercussioni secondo KOP-2624 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona S. Paolo - Bellinzona Sud | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12571 | I-867863 | 2025-10-13 | 2025-11-03 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 1.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Ripercussioni secondo KOP-2624 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona S. Paolo - Bellinzona Sud | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12571 | I-867863 | 2025-10-13 | 2025-11-03 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 1.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Ripercussioni secondo KOP-2624 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona S. Paolo - Bellinzona Sud | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12571 | I-867863 | 2025-10-13 | 2025-11-03 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 1.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Ripercussioni secondo KOP-2624 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona S. Paolo - Bellinzona Sud | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12571 | I-867863 | 2025-10-13 | 2025-11-03 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 1.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Ripercussioni secondo KOP-2624 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona S. Paolo - Bellinzona Sud | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12571 | I-867863 | 2025-10-13 | 2025-11-03 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 1.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Ripercussioni secondo KOP-2624 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona S. Paolo - Bellinzona Sud | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12571 | I-867863 | 2025-10-13 | 2025-11-03 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 1.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Ripercussioni secondo KOP-2624 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona S. Paolo - Bellinzona Sud | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12571 | I-867863 | 2025-10-13 | 2025-11-03 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 1.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Ripercussioni secondo KOP-2624 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona S. Paolo - Bellinzona Sud | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12571 | I-867864 | 2025-10-13 | 2025-11-03 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Ripercussioni secondo KOP-2624 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona Nord (bif) - Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12571 | I-867864 | 2025-10-13 | 2025-11-03 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Ripercussioni secondo KOP-2624 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona Nord (bif) - Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12571 | I-867864 | 2025-10-13 | 2025-11-03 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Ripercussioni secondo KOP-2624 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona Nord (bif) - Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12571 | I-867864 | 2025-10-13 | 2025-11-03 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Ripercussioni secondo KOP-2624 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona Nord (bif) - Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12571 | I-867864 | 2025-10-13 | 2025-11-03 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Ripercussioni secondo KOP-2624 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona Nord (bif) - Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12571 | I-867864 | 2025-10-13 | 2025-11-03 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Ripercussioni secondo KOP-2624 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona Nord (bif) - Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12571 | I-867864 | 2025-10-13 | 2025-11-03 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Ripercussioni secondo KOP-2624 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona Nord (bif) - Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12571 | I-867864 | 2025-10-13 | 2025-11-03 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Ripercussioni secondo KOP-2624 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona Nord (bif) - Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12571 | I-867864 | 2025-10-13 | 2025-11-03 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Ripercussioni secondo KOP-2624 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona Nord (bif) - Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12571 | I-867864 | 2025-10-13 | 2025-11-03 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Ripercussioni secondo KOP-2624 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona Nord (bif) - Bellinzona S. Paolo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12571 | I-873058 | 2025-11-23 | 2025-12-01 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni secondo KOP-2624 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione Impianto d'inversione - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12571 | I-873058 | 2025-11-23 | 2025-12-01 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni secondo KOP-2624 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione Impianto d'inversione - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12571 | I-873058 | 2025-11-23 | 2025-12-01 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni secondo KOP-2624 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione Impianto d'inversione - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12571 | I-873058 | 2025-11-23 | 2025-12-01 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni secondo KOP-2624 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione Impianto d'inversione - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12571 | I-873058 | 2025-11-23 | 2025-12-01 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni secondo KOP-2624 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione Impianto d'inversione - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-12571 | I-873058 | 2025-11-23 | 2025-12-01 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni secondo KOP-2624 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione Impianto d'inversione - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761704 | 2025-03-11 | 2025-03-12 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.7 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761704 | 2025-03-11 | 2025-03-12 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.7 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761704 | 2025-03-11 | 2025-03-12 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.7 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761704 | 2025-03-11 | 2025-03-12 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.7 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761704 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.7 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761704 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.7 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761705 | 2025-01-25 | 2025-02-16 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.3 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761705 | 2025-01-25 | 2025-02-16 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.3 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761705 | 2025-01-25 | 2025-02-16 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.3 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761705 | 2025-01-25 | 2025-02-16 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.3 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761705 | 2025-01-25 | 2025-02-16 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.3 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761705 | 2025-01-25 | 2025-02-16 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.3 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761706 | 2025-02-11 | 2025-02-14 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761706 | 2025-02-11 | 2025-02-14 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761706 | 2025-02-11 | 2025-02-14 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761706 | 2025-02-11 | 2025-02-14 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761706 | 2025-02-11 | 2025-02-14 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761706 | 2025-02-11 | 2025-02-14 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761707 | 2025-02-02 | 2025-02-17 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 6.3 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761707 | 2025-02-02 | 2025-02-17 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 6.3 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761707 | 2025-02-02 | 2025-02-17 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 6.3 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761707 | 2025-02-02 | 2025-02-17 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 6.3 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761707 | 2025-02-02 | 2025-02-17 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 6.3 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761707 | 2025-02-02 | 2025-02-17 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 6.3 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761711 | 2025-02-03 | 2025-05-12 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 11x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761711 | 2025-02-03 | 2025-05-12 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 11x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761711 | 2025-02-03 | 2025-05-12 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 11x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761711 | 2025-02-03 | 2025-05-12 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 11x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761711 | 2025-02-03 | 2025-05-12 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 11x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761711 | 2025-02-03 | 2025-05-12 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 11x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761712 | 2025-02-22 | 2025-05-19 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.8 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona Nord (bif) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761712 | 2025-02-22 | 2025-05-19 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.8 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona Nord (bif) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761712 | 2025-02-22 | 2025-05-19 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.8 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona Nord (bif) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761712 | 2025-02-22 | 2025-05-19 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.8 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona Nord (bif) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761712 | 2025-02-22 | 2025-05-19 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.8 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona Nord (bif) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761712 | 2025-02-22 | 2025-05-19 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.8 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona Nord (bif) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761713 | 2025-01-25 | 2025-02-16 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 41.5 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761713 | 2025-01-25 | 2025-02-16 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 41.5 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761713 | 2025-01-25 | 2025-02-16 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 41.5 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761713 | 2025-01-25 | 2025-02-16 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 41.5 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761713 | 2025-01-25 | 2025-02-16 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 41.5 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761713 | 2025-01-25 | 2025-02-16 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 41.5 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761714 | 2025-07-02 | 2025-07-03 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.5 h | o | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761714 | 2025-07-02 | 2025-07-03 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.5 h | o | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761714 | 2025-07-02 | 2025-07-03 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.5 h | o | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761714 | 2025-07-02 | 2025-07-03 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.5 h | o | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761714 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.5 h | o | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761714 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.5 h | o | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761725 | 2025-07-02 | 2025-07-03 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.5 h | o | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761725 | 2025-07-02 | 2025-07-03 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.5 h | o | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761725 | 2025-07-02 | 2025-07-03 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.5 h | o | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761725 | 2025-07-02 | 2025-07-03 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.5 h | o | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761725 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.5 h | o | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761725 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.5 h | o | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761730 | 2025-03-09 | 2025-03-24 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 6.3 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761730 | 2025-03-09 | 2025-03-24 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 6.3 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761730 | 2025-03-09 | 2025-03-24 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 6.3 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761730 | 2025-03-09 | 2025-03-24 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 6.3 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761730 | 2025-03-09 | 2025-03-24 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 6.3 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761730 | 2025-03-09 | 2025-03-24 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 6.3 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761733 | 2025-04-06 | 2025-05-12 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 6.3 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761733 | 2025-04-06 | 2025-05-12 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 6.3 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761733 | 2025-04-06 | 2025-05-12 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 6.3 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761733 | 2025-04-06 | 2025-05-12 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 6.3 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761733 | 2025-04-06 | 2025-05-12 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 6.3 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761733 | 2025-04-06 | 2025-05-12 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 6.3 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761734 | 2025-06-01 | 2025-08-04 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 6.3 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761734 | 2025-06-01 | 2025-08-04 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 6.3 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761734 | 2025-06-01 | 2025-08-04 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 6.3 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761734 | 2025-06-01 | 2025-08-04 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 6.3 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761734 | 2025-06-01 | 2025-08-04 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 6.3 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761734 | 2025-06-01 | 2025-08-04 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 6.3 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761735 | 2025-08-03 | 2025-08-29 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 6.3 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761735 | 2025-08-03 | 2025-08-29 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 6.3 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761735 | 2025-08-03 | 2025-08-29 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 6.3 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761735 | 2025-08-03 | 2025-08-29 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 6.3 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761735 | 2025-08-03 | 2025-08-29 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 6.3 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761735 | 2025-08-03 | 2025-08-29 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 6.3 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761737 | 2025-10-12 | 2025-10-13 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.3 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761737 | 2025-10-12 | 2025-10-13 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.3 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761737 | 2025-10-12 | 2025-10-13 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.3 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761737 | 2025-10-12 | 2025-10-13 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.3 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761737 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.3 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761737 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.3 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761738 | 2025-07-22 | 2025-07-31 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.7 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761738 | 2025-07-22 | 2025-07-31 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.7 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761738 | 2025-07-22 | 2025-07-31 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.7 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761738 | 2025-07-22 | 2025-07-31 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.7 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761738 | 2025-07-22 | 2025-07-31 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.7 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761738 | 2025-07-22 | 2025-07-31 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.7 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761739 | 2025-08-05 | 2025-08-29 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 5.7 h | o | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761739 | 2025-08-05 | 2025-08-29 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 5.7 h | o | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761739 | 2025-08-05 | 2025-08-29 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 5.7 h | o | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761739 | 2025-08-05 | 2025-08-29 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 5.7 h | o | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761739 | 2025-08-05 | 2025-08-29 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 5.7 h | o | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761739 | 2025-08-05 | 2025-08-29 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 5.7 h | o | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761742 | 2025-04-01 | 2025-04-04 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo - Castione Impianto d'inversione | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761742 | 2025-04-01 | 2025-04-04 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo - Castione Impianto d'inversione | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761742 | 2025-04-01 | 2025-04-04 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo - Castione Impianto d'inversione | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761742 | 2025-04-01 | 2025-04-04 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo - Castione Impianto d'inversione | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761742 | 2025-04-01 | 2025-04-04 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo - Castione Impianto d'inversione | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761742 | 2025-04-01 | 2025-04-04 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo - Castione Impianto d'inversione | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761746 | 2025-04-08 | 2025-04-09 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.7 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761746 | 2025-04-08 | 2025-04-09 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.7 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761746 | 2025-04-08 | 2025-04-09 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.7 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761746 | 2025-04-08 | 2025-04-09 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.7 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761746 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.7 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761746 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.7 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761747 | 2025-07-15 | 2025-07-18 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.7 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761747 | 2025-07-15 | 2025-07-18 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.7 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761747 | 2025-07-15 | 2025-07-18 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.7 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761747 | 2025-07-15 | 2025-07-18 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.7 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761747 | 2025-07-15 | 2025-07-18 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.7 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761747 | 2025-07-15 | 2025-07-18 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.7 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761749 | 2025-12-10 | 2025-12-12 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.7 h | o | o | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761749 | 2025-12-10 | 2025-12-12 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.7 h | o | o | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761749 | 2025-12-10 | 2025-12-12 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.7 h | o | o | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761749 | 2025-12-10 | 2025-12-12 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.7 h | o | o | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761749 | 2025-12-10 | 2025-12-12 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.7 h | o | o | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761749 | 2025-12-10 | 2025-12-12 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.7 h | o | o | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761751 | 2025-07-14 | 2025-07-18 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.3 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761751 | 2025-07-14 | 2025-07-18 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.3 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761751 | 2025-07-14 | 2025-07-18 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.3 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761751 | 2025-07-14 | 2025-07-18 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.3 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761751 | 2025-07-14 | 2025-07-18 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.3 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761751 | 2025-07-14 | 2025-07-18 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.3 h | x | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761755 | 2025-12-09 | 2025-12-12 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.3 h | o | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761755 | 2025-12-09 | 2025-12-12 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.3 h | o | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761755 | 2025-12-09 | 2025-12-12 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.3 h | o | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761755 | 2025-12-09 | 2025-12-12 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.3 h | o | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761755 | 2025-12-09 | 2025-12-12 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.3 h | o | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761755 | 2025-12-09 | 2025-12-12 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.3 h | o | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761757 | 2025-02-22 | 2025-05-19 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.7 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761757 | 2025-02-22 | 2025-05-19 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.7 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761757 | 2025-02-22 | 2025-05-19 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.7 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761757 | 2025-02-22 | 2025-05-19 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.7 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761757 | 2025-02-22 | 2025-05-19 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.7 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761757 | 2025-02-22 | 2025-05-19 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.7 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761762 | 2025-10-12 | 2025-10-12 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.7 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761762 | 2025-10-12 | 2025-10-12 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.7 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761762 | 2025-10-12 | 2025-10-12 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.7 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761762 | 2025-10-12 | 2025-10-12 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.7 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761762 | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.7 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761762 | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.7 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761763 | 2025-03-13 | 2025-03-14 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.6 h | o | o | o | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761763 | 2025-03-13 | 2025-03-14 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.6 h | o | o | o | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761763 | 2025-03-13 | 2025-03-14 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.6 h | o | o | o | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761763 | 2025-03-13 | 2025-03-14 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.6 h | o | o | o | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761763 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.6 h | o | o | o | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761763 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.6 h | o | o | o | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761765 | 2025-04-15 | 2025-04-18 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761765 | 2025-04-15 | 2025-04-18 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761765 | 2025-04-15 | 2025-04-18 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761765 | 2025-04-15 | 2025-04-18 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761765 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761765 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761766 | 2025-04-29 | 2025-04-30 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.6 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761766 | 2025-04-29 | 2025-04-30 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.6 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761766 | 2025-04-29 | 2025-04-30 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.6 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761766 | 2025-04-29 | 2025-04-30 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.6 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761766 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.6 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761766 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.6 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761767 | 2025-08-21 | 2025-08-22 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.6 h | o | o | o | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761767 | 2025-08-21 | 2025-08-22 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.6 h | o | o | o | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761767 | 2025-08-21 | 2025-08-22 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.6 h | o | o | o | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761767 | 2025-08-21 | 2025-08-22 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.6 h | o | o | o | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761767 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.6 h | o | o | o | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761767 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.6 h | o | o | o | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761768 | 2025-08-08 | 2025-08-08 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.6 h | o | o | o | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761768 | 2025-08-08 | 2025-08-08 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.6 h | o | o | o | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761768 | 2025-08-08 | 2025-08-08 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.6 h | o | o | o | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761768 | 2025-08-08 | 2025-08-08 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.6 h | o | o | o | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761768 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.6 h | o | o | o | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761768 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.6 h | o | o | o | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761770 | 2025-06-02 | 2025-08-04 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761770 | 2025-06-02 | 2025-08-04 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761770 | 2025-06-02 | 2025-08-04 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761770 | 2025-06-02 | 2025-08-04 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761770 | 2025-06-02 | 2025-08-04 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761770 | 2025-06-02 | 2025-08-04 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761773 | 2025-03-15 | 2025-03-16 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 17.5 h | o | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761773 | 2025-03-15 | 2025-03-16 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 17.5 h | o | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761773 | 2025-03-15 | 2025-03-16 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 17.5 h | o | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761773 | 2025-03-15 | 2025-03-16 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 17.5 h | o | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761773 | 2025-03-15 | 2025-03-16 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 17.5 h | o | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761773 | 2025-03-15 | 2025-03-16 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 17.5 h | o | o | o | o | o | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761774 | 2025-10-13 | 2025-10-13 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761774 | 2025-10-13 | 2025-10-13 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761774 | 2025-10-13 | 2025-10-13 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761774 | 2025-10-13 | 2025-10-13 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761774 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761774 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.9 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761775 | 2025-10-12 | 2025-10-12 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni secondo KOP-1800 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona Nord (bif) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761775 | 2025-10-12 | 2025-10-12 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni secondo KOP-1800 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona Nord (bif) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761775 | 2025-10-12 | 2025-10-12 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni secondo KOP-1800 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona Nord (bif) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761775 | 2025-10-12 | 2025-10-12 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni secondo KOP-1800 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona Nord (bif) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761775 | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni secondo KOP-1800 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona Nord (bif) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761775 | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni secondo KOP-1800 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona Nord (bif) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761776 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 365 Tage | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761776 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 365 Tage | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761776 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 365 Tage | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761776 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 365 Tage | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761776 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 365 Tage | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761776 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 365 Tage | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761777 | 2025-01-04 | 2025-12-28 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 52x 41.5 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761777 | 2025-01-04 | 2025-12-28 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 52x 41.5 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761777 | 2025-01-04 | 2025-12-28 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 52x 41.5 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761777 | 2025-01-04 | 2025-12-28 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 52x 41.5 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761777 | 2025-01-04 | 2025-12-28 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 52x 41.5 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761777 | 2025-01-04 | 2025-12-28 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 52x 41.5 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761783 | 2025-01-02 | 2025-12-31 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 255x 8.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761783 | 2025-01-02 | 2025-12-31 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 255x 8.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761783 | 2025-01-02 | 2025-12-31 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 255x 8.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761783 | 2025-01-02 | 2025-12-31 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 255x 8.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761783 | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 255x 8.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761783 | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 255x 8.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761785 | 2025-01-02 | 2025-12-31 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 255x 7.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761785 | 2025-01-02 | 2025-12-31 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 255x 7.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761785 | 2025-01-02 | 2025-12-31 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 255x 7.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761785 | 2025-01-02 | 2025-12-31 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 255x 7.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761785 | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 255x 7.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761785 | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 255x 7.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761953 | 2025-06-03 | 2025-07-11 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 27x 5.7 h | o | x | x | x | x | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761953 | 2025-06-03 | 2025-07-11 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 27x 5.7 h | o | x | x | x | x | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761953 | 2025-06-03 | 2025-07-11 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 27x 5.7 h | o | x | x | x | x | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761953 | 2025-06-03 | 2025-07-11 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 27x 5.7 h | o | x | x | x | x | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761953 | 2025-06-03 | 2025-07-11 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 27x 5.7 h | o | x | x | x | x | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-761953 | 2025-06-03 | 2025-07-11 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 27x 5.7 h | o | x | x | x | x | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione Nord (c bin) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-843780 | 2025-11-11 | 2025-11-21 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.6 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-843780 | 2025-11-11 | 2025-11-21 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.6 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-843780 | 2025-11-11 | 2025-11-21 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.6 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-843780 | 2025-11-11 | 2025-11-21 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.6 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-843780 | 2025-11-11 | 2025-11-21 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.6 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-843780 | 2025-11-11 | 2025-11-21 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.6 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Castione-Arbedo - Bellinzona Nord (bif) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-843783 | 2025-11-25 | 2025-12-05 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.8 h | o | x | x | x | x | o | o | Ripercussioni secondo KOP-1800 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona Nord (bif) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-843783 | 2025-11-25 | 2025-12-05 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.8 h | o | x | x | x | x | o | o | Ripercussioni secondo KOP-1800 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona Nord (bif) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-843783 | 2025-11-25 | 2025-12-05 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.8 h | o | x | x | x | x | o | o | Ripercussioni secondo KOP-1800 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona Nord (bif) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-843783 | 2025-11-25 | 2025-12-05 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.8 h | o | x | x | x | x | o | o | Ripercussioni secondo KOP-1800 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona Nord (bif) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-843783 | 2025-11-25 | 2025-12-05 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.8 h | o | x | x | x | x | o | o | Ripercussioni secondo KOP-1800 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona Nord (bif) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-41608 | CAST, NSIF-Nuovo stabilimento industriale ferroviario Castione | P-7856 | I-843783 | 2025-11-25 | 2025-12-05 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.8 h | o | x | x | x | x | o | o | Ripercussioni secondo KOP-1800 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona Nord (bif) - Castione-Arbedo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-41999 | FbE25_LG_GL_472 | P-18237 | I-852161 | 2025-11-02 | 2025-12-15 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Lugano | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-41999 | FbE25_LG_GL_472 | P-18237 | I-852174 | 2025-11-03 | 2025-12-15 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Lugano - Paradiso | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-41999 | FbE25_LG_GL_472 | P-18237 | I-852196 | 2025-11-03 | 2025-12-14 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 32x 6.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Lugano | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-41999 | FbE25_LG_GL_472 | P-18237 | I-852198 | 2025-11-03 | 2025-12-14 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 32x 5.6 h | o | x | x | x | x | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Lugano - Paradiso | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-41999 | FbE25_LG_GL_472 | P-8377 | I-394868 | 2025-03-10 | 2025-03-13 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.2 h | x | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Lugano | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-41999 | FbE25_LG_GL_472 | P-8377 | I-788861 | 2025-03-23 | 2025-03-24 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Paradiso (c bin) - Lugano | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-41999 | FbE25_LG_GL_472 | P-8377 | I-837931 | 2025-03-10 | 2025-03-13 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Lugano | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-41999 | FbE25_LG_GL_472 | P-8377 | I-842062 | 2025-03-17 | 2025-03-30 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 6.2 h | x | x | x | x | x | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Lugano | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-41999 | FbE25_LG_GL_472 | P-8377 | I-842063 | 2025-03-17 | 2025-03-30 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 6.0 h | x | x | x | x | x | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Lugano | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-41999 | FbE25_LG_GL_472 | P-8377 | I-842124 | 2025-03-31 | 2025-04-10 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 6.2 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Lugano | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-41999 | FbE25_LG_GL_472 | P-8377 | I-842130 | 2025-03-31 | 2025-04-10 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 6.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Lugano | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-41999 | FbE25_LG_GL_472 | P-8377 | I-842142 | 2025-04-16 | 2025-04-18 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.2 h | o | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Lugano | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-41999 | FbE25_LG_GL_472 | P-8377 | I-842145 | 2025-04-16 | 2025-04-18 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Lugano | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-41999 | FbE25_LG_GL_472 | P-8377 | I-842161 | 2025-04-22 | 2025-04-26 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage + 9.8 h | o | x | x | x | x | x | o | Vedi KOP-2422 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Lugano | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-41999 | FbE25_LG_GL_472 | P-8377 | I-842164 | 2025-04-22 | 2025-04-26 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage + 10.8 h | o | x | x | x | x | x | o | Vedi KOP-2422 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Lugano | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-41999 | FbE25_LG_GL_472 | P-8377 | I-842171 | 2025-04-22 | 2025-04-26 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.2 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Lugano - Paradiso (c bin) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-41999 | FbE25_LG_GL_472 | P-8377 | I-842295 | 2025-04-27 | 2025-05-02 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Lugano | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-41999 | FbE25_LG_GL_472 | P-8377 | I-842296 | 2025-04-27 | 2025-05-02 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Lugano | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-41999 | FbE25_LG_GL_472 | P-8377 | I-842306 | 2025-05-05 | 2025-05-05 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Paradiso (c bin) - Lugano | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-41999 | FbE25_LG_GL_472 | P-8377 | I-842313 | 2025-05-11 | 2025-05-12 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.2 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Lugano | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-41999 | FbE25_LG_GL_472 | P-8377 | I-842315 | 2025-05-12 | 2025-05-12 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Lugano - Paradiso (c bin) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-41999 | FbE25_LG_GL_472 | P-8377 | I-842324 | 2025-05-12 | 2025-05-12 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.7 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Paradiso (c bin) - Lugano | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-41999 | FbE25_LG_GL_472 | P-8377 | I-842339 | 2025-05-12 | 2025-05-15 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.2 h | x | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Lugano | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-41999 | FbE25_LG_GL_472 | P-8377 | I-842342 | 2025-05-12 | 2025-05-15 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Lugano | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16360 | I-769435 | 2025-03-07 | 2025-03-10 | 825 | Romanshorn - Rorschach |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung RS-RCK (v.v) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rheineck - Rorschach GB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16360 | I-769435 | 2025-03-07 | 2025-03-10 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung RS-RCK (v.v) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rheineck - Rorschach GB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16360 | I-769435 | 2025-03-07 | 2025-03-10 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 4.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung RS-RCK (v.v) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rheineck - Rorschach GB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16360 | I-769436 | 2025-03-07 | 2025-03-10 | 825 | Romanshorn - Rorschach |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2480 | Totalsperre Strecke | 4x 2.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre SMG-RS. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rheineck - Rorschach GB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16360 | I-769436 | 2025-03-07 | 2025-03-10 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2480 | Totalsperre Strecke | 4x 2.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre SMG-RS. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rheineck - Rorschach GB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16360 | I-769436 | 2025-03-07 | 2025-03-10 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2480 | Totalsperre Strecke | 4x 2.7 h | x | o | o | o | x | x | x | Totalsperre SMG-RS. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rheineck - Rorschach GB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16360 | I-769449 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 825 | Romanshorn - Rorschach |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RS-RCK (v.v) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rheineck - Rorschach GB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16360 | I-769449 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RS-RCK (v.v) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rheineck - Rorschach GB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16360 | I-769449 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RS-RCK (v.v) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rheineck - Rorschach GB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16360 | I-769450 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 825 | Romanshorn - Rorschach |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-2480 | Totalsperre Strecke | 2.7 h | o | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rorschach GB - Rheineck | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16360 | I-769450 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-2480 | Totalsperre Strecke | 2.7 h | o | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rorschach GB - Rheineck | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16360 | I-769450 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-2480 | Totalsperre Strecke | 2.7 h | o | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rorschach GB - Rheineck | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16360 | I-769452 | 2025-03-12 | 2025-03-14 | 825 | Romanshorn - Rorschach |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.7 h | o | o | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RS-RCK (v.v) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rorschach GB - Rheineck | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16360 | I-769452 | 2025-03-12 | 2025-03-14 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.7 h | o | o | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RS-RCK (v.v) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rorschach GB - Rheineck | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16360 | I-769452 | 2025-03-12 | 2025-03-14 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.7 h | o | o | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RS-RCK (v.v) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rorschach GB - Rheineck | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16360 | I-769453 | 2025-03-12 | 2025-03-14 | 825 | Romanshorn - Rorschach |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2480 | Totalsperre Strecke | 3x 2.7 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperre SMG-RS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rheineck - Rorschach GB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16360 | I-769453 | 2025-03-12 | 2025-03-14 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2480 | Totalsperre Strecke | 3x 2.7 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperre SMG-RS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rheineck - Rorschach GB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16360 | I-769453 | 2025-03-12 | 2025-03-14 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2480 | Totalsperre Strecke | 3x 2.7 h | o | o | x | x | x | o | o | Totalsperre SMG-RS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rheineck - Rorschach GB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16360 | I-769465 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 825 | Romanshorn - Rorschach |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Verkehrsführung RS-RCK (v.v) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rheineck - Rorschach GB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16360 | I-769465 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Verkehrsführung RS-RCK (v.v) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rheineck - Rorschach GB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16360 | I-769465 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspurige Verkehrsführung RS-RCK (v.v) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rheineck - Rorschach GB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16360 | I-846045 | 2025-03-03 | 2025-03-05 | 825 | Romanshorn - Rorschach |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.7 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RS-RCK (v.v) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rorschach GB - Rheineck | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16360 | I-846045 | 2025-03-03 | 2025-03-05 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.7 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RS-RCK (v.v) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rorschach GB - Rheineck | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16360 | I-846045 | 2025-03-03 | 2025-03-05 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.7 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RS-RCK (v.v) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rorschach GB - Rheineck | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16360 | I-846046 | 2025-03-03 | 2025-03-05 | 825 | Romanshorn - Rorschach |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2480 | Totalsperre Strecke | 2x 2.7 h | x | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rheineck - Rorschach GB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16360 | I-846046 | 2025-03-03 | 2025-03-05 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2480 | Totalsperre Strecke | 2x 2.7 h | x | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rheineck - Rorschach GB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16360 | I-846046 | 2025-03-03 | 2025-03-05 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2480 | Totalsperre Strecke | 2x 2.7 h | x | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rheineck - Rorschach GB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16360 | I-846049 | 2025-03-04 | 2025-03-06 | 825 | Romanshorn - Rorschach |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.5 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RS-RCK (v.v) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rorschach GB - Rheineck | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16360 | I-846049 | 2025-03-04 | 2025-03-06 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.5 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RS-RCK (v.v) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rorschach GB - Rheineck | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16360 | I-846049 | 2025-03-04 | 2025-03-06 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.5 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RS-RCK (v.v) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rorschach GB - Rheineck | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16360 | I-846050 | 2025-03-04 | 2025-03-06 | 825 | Romanshorn - Rorschach |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2480 | Totalsperre Strecke | 2x 2.7 h | o | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rheineck - Rorschach GB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16360 | I-846050 | 2025-03-04 | 2025-03-06 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2480 | Totalsperre Strecke | 2x 2.7 h | o | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rheineck - Rorschach GB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16360 | I-846050 | 2025-03-04 | 2025-03-06 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2480 | Totalsperre Strecke | 2x 2.7 h | o | x | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rheineck - Rorschach GB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16360 | I-846135 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 825 | Romanshorn - Rorschach |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-2480 | Totalsperre Strecke | 2.7 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rorschach GB - Rheineck | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16360 | I-846135 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-2480 | Totalsperre Strecke | 2.7 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rorschach GB - Rheineck | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16360 | I-846135 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-2480 | Totalsperre Strecke | 2.7 h | o | o | o | o | o | x | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rorschach GB - Rheineck | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16360 | I-846141 | 2025-03-16 | 2025-03-16 | 825 | Romanshorn - Rorschach |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.3 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rheineck - Rorschach GB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16360 | I-846141 | 2025-03-16 | 2025-03-16 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.3 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rheineck - Rorschach GB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16360 | I-846141 | 2025-03-16 | 2025-03-16 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.3 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rheineck - Rorschach GB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16360 | I-846144 | 2025-03-16 | 2025-03-16 | 825 | Romanshorn - Rorschach |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung RS-RCK (v.v) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rorschach GB - Rheineck | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16360 | I-846144 | 2025-03-16 | 2025-03-16 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung RS-RCK (v.v) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rorschach GB - Rheineck | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16360 | I-846144 | 2025-03-16 | 2025-03-16 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.9 h | o | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung RS-RCK (v.v) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rorschach GB - Rheineck | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16361 | I-769499 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 825 | Romanshorn - Rorschach |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RS-RCK (v.v) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rorschach GB - Rheineck | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16361 | I-769499 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RS-RCK (v.v) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rorschach GB - Rheineck | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16361 | I-769499 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RS-RCK (v.v) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rorschach GB - Rheineck | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16361 | I-769500 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 825 | Romanshorn - Rorschach |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RS-RCK (v.v) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rheineck - Rorschach GB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16361 | I-769500 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RS-RCK (v.v) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rheineck - Rorschach GB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16361 | I-769500 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RS-RCK (v.v) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rheineck - Rorschach GB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16361 | I-769625 | 2025-03-22 | 2025-03-24 | 825 | Romanshorn - Rorschach |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 8.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung RS-RCK (v.v) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rorschach GB - Rheineck | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16361 | I-769625 | 2025-03-22 | 2025-03-24 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 8.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung RS-RCK (v.v) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rorschach GB - Rheineck | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16361 | I-769625 | 2025-03-22 | 2025-03-24 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 8.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung RS-RCK (v.v) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rorschach GB - Rheineck | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16361 | I-769626 | 2025-03-23 | 2025-03-24 | 825 | Romanshorn - Rorschach |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2480 | Totalsperre Strecke | 2x 3.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre RS (exkl.) - SMG (exkl.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rheineck - Rorschach GB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16361 | I-769626 | 2025-03-23 | 2025-03-24 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2480 | Totalsperre Strecke | 2x 3.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre RS (exkl.) - SMG (exkl.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rheineck - Rorschach GB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16361 | I-769626 | 2025-03-23 | 2025-03-24 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2480 | Totalsperre Strecke | 2x 3.3 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre RS (exkl.) - SMG (exkl.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rheineck - Rorschach GB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16361 | I-769637 | 2025-04-06 | 2025-04-07 | 825 | Romanshorn - Rorschach |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-2480 | Teilsperre Strecke | 8.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung RS-RCK (v.v) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rorschach GB - Rheineck | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16361 | I-769637 | 2025-04-06 | 2025-04-07 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-2480 | Teilsperre Strecke | 8.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung RS-RCK (v.v) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rorschach GB - Rheineck | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16361 | I-769637 | 2025-04-06 | 2025-04-07 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-2480 | Teilsperre Strecke | 8.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung RS-RCK (v.v) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rorschach GB - Rheineck | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16361 | I-769638 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 825 | Romanshorn - Rorschach |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre RS (exkl.) - SMG (exkl.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rheineck - Rorschach GB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16361 | I-769638 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre RS (exkl.) - SMG (exkl.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rheineck - Rorschach GB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16361 | I-769638 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.3 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre RS (exkl.) - SMG (exkl.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rheineck - Rorschach GB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16365 | I-769639 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 825 | Romanshorn - Rorschach |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung RS-RCK (v.v) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rorschach GB - Rheineck | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16365 | I-769639 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung RS-RCK (v.v) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rorschach GB - Rheineck | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16365 | I-769639 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung RS-RCK (v.v) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rorschach GB - Rheineck | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16365 | I-769640 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 825 | Romanshorn - Rorschach |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre RS (exkl.) - SMG (exkl.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rheineck - Rorschach GB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16365 | I-769640 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre RS (exkl.) - SMG (exkl.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rheineck - Rorschach GB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16365 | I-769640 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre RS (exkl.) - SMG (exkl.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rheineck - Rorschach GB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16365 | I-769641 | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 825 | Romanshorn - Rorschach |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-2480 | Teilsperre Strecke | 8.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung RS-RCK (v.v.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rheineck - Rorschach GB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16365 | I-769641 | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-2480 | Teilsperre Strecke | 8.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung RS-RCK (v.v.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rheineck - Rorschach GB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16365 | I-769641 | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-2480 | Teilsperre Strecke | 8.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung RS-RCK (v.v.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rheineck - Rorschach GB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16365 | I-769643 | 2025-04-13 | 2025-04-13 | 825 | Romanshorn - Rorschach |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-2480 | Totalsperre Strecke | 4.8 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre RS (exkl.) - SMG (exkl.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rorschach GB - Rheineck | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16365 | I-769643 | 2025-04-13 | 2025-04-13 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-2480 | Totalsperre Strecke | 4.8 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre RS (exkl.) - SMG (exkl.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rorschach GB - Rheineck | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16365 | I-769643 | 2025-04-13 | 2025-04-13 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-2480 | Totalsperre Strecke | 4.8 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre RS (exkl.) - SMG (exkl.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rorschach GB - Rheineck | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16366 | I-769644 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 825 | Romanshorn - Rorschach |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung SMG-RCK (v.v.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rorschach GB - Rheineck | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16366 | I-769644 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung SMG-RCK (v.v.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rorschach GB - Rheineck | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16366 | I-769644 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.2 h | o | o | o | o | o | x | x | Einspurige Verkehrsführung SMG-RCK (v.v.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rorschach GB - Rheineck | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16366 | I-769645 | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 825 | Romanshorn - Rorschach |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre RS (exkl.) - SMG (exkl.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rheineck - Rorschach GB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16366 | I-769645 | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre RS (exkl.) - SMG (exkl.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rheineck - Rorschach GB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16366 | I-769645 | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre RS (exkl.) - SMG (exkl.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rheineck - Rorschach GB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16366 | I-769646 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 825 | Romanshorn - Rorschach |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung RS-RCK (v.v.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rheineck - Rorschach GB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16366 | I-769646 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung RS-RCK (v.v.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rheineck - Rorschach GB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16366 | I-769646 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung RS-RCK (v.v.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rheineck - Rorschach GB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16366 | I-769647 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 825 | Romanshorn - Rorschach |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung RS (exkl.) - SMG (exkl.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rorschach GB - Rheineck | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16366 | I-769647 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung RS (exkl.) - SMG (exkl.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rorschach GB - Rheineck | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16366 | I-769647 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung RS (exkl.) - SMG (exkl.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rorschach GB - Rheineck | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16367 | I-769653 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 825 | Romanshorn - Rorschach |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-2480 | Teilsperre Strecke | 7.4 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RS-RCK (v.v.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rorschach GB - Rheineck | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16367 | I-769653 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-2480 | Teilsperre Strecke | 7.4 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RS-RCK (v.v.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rorschach GB - Rheineck | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16367 | I-769653 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-2480 | Teilsperre Strecke | 7.4 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RS-RCK (v.v.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rorschach GB - Rheineck | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16367 | I-769654 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 825 | Romanshorn - Rorschach |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-2480 | Teilsperre Strecke | 8.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RS-RCK (v.v.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rheineck - Rorschach GB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16367 | I-769654 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-2480 | Teilsperre Strecke | 8.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RS-RCK (v.v.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rheineck - Rorschach GB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16367 | I-769654 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-2480 | Teilsperre Strecke | 8.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RS-RCK (v.v.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rheineck - Rorschach GB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16367 | I-769659 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 825 | Romanshorn - Rorschach |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-2480 | Teilsperre Strecke | 7.4 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RS-RCK (v.v.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rorschach GB - Rheineck | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16367 | I-769659 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-2480 | Teilsperre Strecke | 7.4 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RS-RCK (v.v.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rorschach GB - Rheineck | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16367 | I-769659 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-2480 | Teilsperre Strecke | 7.4 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung RS-RCK (v.v.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rorschach GB - Rheineck | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16367 | I-769661 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 825 | Romanshorn - Rorschach |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-2480 | Teilsperre Strecke | 8.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RS-RCK (v.v.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rheineck - Rorschach GB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16367 | I-769661 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 880 | Sargans - St.Gallen |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-2480 | Teilsperre Strecke | 8.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RS-RCK (v.v.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rheineck - Rorschach GB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-43495 | RCK-STA U Burietstrasse Km 59.363 | P-16367 | I-769661 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 880 | St. Gallen - Chur |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-2480 | Teilsperre Strecke | 8.2 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung RS-RCK (v.v.) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Rheineck - Rorschach GB | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-44775 | DOTU Neubau Freiverlad | P-14261 | I-668120 | 2025-05-14 | 2025-07-29 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 75 Tage + 15.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Ein Gleis weniger für den Freiverlad | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Dottikon Umspannanlage | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-44775 | DOTU Neubau Freiverlad | P-14261 | I-668151 | 2025-07-31 | 2025-08-08 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | zwei Gleise im Freiverlad gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Dottikon Umspannanlage | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-44775 | DOTU Neubau Freiverlad | P-14261 | I-732934 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Ein Gleis im Freiverlad gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Dottikon Umspannanlage | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-44775 | DOTU Neubau Freiverlad | P-14261 | I-732938 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Ein Gleis im Freiverlad gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Dottikon Umspannanlage | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-44775 | DOTU Neubau Freiverlad | P-14261 | I-733018 | 2025-06-23 | 2025-07-01 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Teilweise 4 Gleise weniger für den Freiverlad | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Dottikon Umspannanlage | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-44775 | DOTU Neubau Freiverlad | P-14261 | I-881424 | 2025-04-29 | 2025-05-01 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 9.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Freiverladegleise nur Eingeschränkt nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Dottikon Umspannanlage | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-44775 | DOTU Neubau Freiverlad | P-14261 | I-881458 | 2025-05-02 | 2025-05-14 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Freiverladegleise nur Eingeschränkt nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Dottikon Umspannanlage | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-44775 | DOTU Neubau Freiverlad | P-14261 | I-881526 | 2025-05-15 | 2025-06-20 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 27x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Teilweise 4 Gleise weniger für den Freiverlad | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Dottikon Umspannanlage | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-44775 | DOTU Neubau Freiverlad | P-14261 | I-881554 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | x | o | o | o | o | o | zwei Gleise im Freiverlad gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Dottikon Umspannanlage | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-44775 | DOTU Neubau Freiverlad | P-14261 | I-881556 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | x | o | o | o | o | zwei Gleise im Freiverlad gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Dottikon Umspannanlage | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-44775 | DOTU Neubau Freiverlad | P-14261 | I-881557 | 2025-08-11 | 2025-08-26 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | zwei Gleise im Freiverlad gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Dottikon Umspannanlage | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-44775 | DOTU Neubau Freiverlad | P-14263 | I-668219 | 2025-08-19 | 2025-09-01 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 9.0 h | x | x | x | x | x | o | o | zwei Gleise im Freiverlad gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Dottikon Umspannanlage | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-45427 | FbE24_CHI_W_101-104_106_GL_ 501_512-522_513-523_531 | P-16020 | I-756647 | 2025-01-20 | 2025-01-25 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Manovre / ricoveri modificati | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Chiasso | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-45989 | FbE25 SHAU-LENG Gl 732+FbE25 BERG-AHAU,Gl. 728/730/91 | P-8433 | I-398981 | 2025-04-25 | 2025-05-16 | 822 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-238, Phase Totalsperre 20 Tage | Totalsperre Strecke | 20 Tage + 6.8 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kreuzlingen - Kreuzlingen Bernrain | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-45989 | FbE25 SHAU-LENG Gl 732+FbE25 BERG-AHAU,Gl. 728/730/91 | P-8433 | I-398981 | 2025-04-25 | 2025-05-16 | 830 | Weinfelden - Kreuzlingen |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-238, Phase Totalsperre 20 Tage | Totalsperre Strecke | 20 Tage + 6.8 h | x | x | x | x | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kreuzlingen - Kreuzlingen Bernrain | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-45989 | FbE25 SHAU-LENG Gl 732+FbE25 BERG-AHAU,Gl. 728/730/91 | P-8433 | I-398982 | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 822 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-238, Phase Verlängerte Nachtintervalle | Totalsperre Strecke | 3x 4.8 h | o | o | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kreuzlingen - Kreuzlingen Bernrain | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-45989 | FbE25 SHAU-LENG Gl 732+FbE25 BERG-AHAU,Gl. 728/730/91 | P-8433 | I-398982 | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 830 | Weinfelden - Kreuzlingen |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-238, Phase Verlängerte Nachtintervalle | Totalsperre Strecke | 3x 4.8 h | o | o | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kreuzlingen - Kreuzlingen Bernrain | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-45989 | FbE25 SHAU-LENG Gl 732+FbE25 BERG-AHAU,Gl. 728/730/91 | P-8433 | I-398983 | 2025-04-14 | 2025-04-17 | 822 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.4 h | x | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kreuzlingen - Kreuzlingen Bernrain | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-45989 | FbE25 SHAU-LENG Gl 732+FbE25 BERG-AHAU,Gl. 728/730/91 | P-8433 | I-398983 | 2025-04-14 | 2025-04-17 | 830 | Weinfelden - Kreuzlingen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 3.4 h | x | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kreuzlingen - Kreuzlingen Bernrain | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-45989 | FbE25 SHAU-LENG Gl 732+FbE25 BERG-AHAU,Gl. 728/730/91 | P-8433 | I-824852 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 822 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  | Sie KOP-238, Phase Verlängerte Nachtintervalle | Totalsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kreuzlingen - Kreuzlingen Bernrain | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-45989 | FbE25 SHAU-LENG Gl 732+FbE25 BERG-AHAU,Gl. 728/730/91 | P-8433 | I-824852 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 830 | Weinfelden - Kreuzlingen |  | Schichtweise |  | Sie KOP-238, Phase Verlängerte Nachtintervalle | Totalsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kreuzlingen - Kreuzlingen Bernrain | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-45989 | FbE25 SHAU-LENG Gl 732+FbE25 BERG-AHAU,Gl. 728/730/91 | P-8433 | I-867158 | 2025-05-22 | 2025-05-24 | 822 | Schaffhausen - Romanshorn |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | o | o | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kreuzlingen - Kreuzlingen Bernrain | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-45989 | FbE25 SHAU-LENG Gl 732+FbE25 BERG-AHAU,Gl. 728/730/91 | P-8433 | I-867158 | 2025-05-22 | 2025-05-24 | 830 | Weinfelden - Kreuzlingen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.8 h | o | o | o | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kreuzlingen - Kreuzlingen Bernrain | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46193 | FbE20_PF-LA_Gl_100 | P-17363 | I-807864 | 2025-03-13 | 2025-03-26 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 6.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung PF-LA. Verspätungen bis 3 Minuten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Pfäffikon SZ - Lachen SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46193 | FbE20_PF-LA_Gl_100 | P-17363 | I-807864 | 2025-03-13 | 2025-03-26 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 6.3 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung PF-LA. Verspätungen bis 3 Minuten. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Pfäffikon SZ - Lachen SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46193 | FbE20_PF-LA_Gl_100 | P-17363 | I-807866 | 2025-03-14 | 2025-03-26 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | Wirkung mit anderen Intervallen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Pfäffikon SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46193 | FbE20_PF-LA_Gl_100 | P-17363 | I-807866 | 2025-03-14 | 2025-03-26 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.6 h | o | x | x | x | x | o | o | Wirkung mit anderen Intervallen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Pfäffikon SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46193 | FbE20_PF-LA_Gl_100 | P-17363 | I-807888 | 2025-03-14 | 2025-03-17 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-2510 | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.3 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Pfäffikon SZ - Lachen SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46193 | FbE20_PF-LA_Gl_100 | P-17363 | I-807888 | 2025-03-14 | 2025-03-17 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-2510 | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.3 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Pfäffikon SZ - Lachen SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46193 | FbE20_PF-LA_Gl_100 | P-17363 | I-807977 | 2025-03-14 | 2025-03-17 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage + 9.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Auswärtige Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Pfäffikon SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46193 | FbE20_PF-LA_Gl_100 | P-17363 | I-807977 | 2025-03-14 | 2025-03-17 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage + 9.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Auswärtige Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Pfäffikon SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46193 | FbE20_PF-LA_Gl_100 | P-17364 | I-807879 | 2025-01-26 | 2025-03-10 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 24x 6.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Pfäffikon SZ - Lachen SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46193 | FbE20_PF-LA_Gl_100 | P-17364 | I-807879 | 2025-01-26 | 2025-03-10 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 24x 6.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v.). Einzelne Verspätungen bis ca. 3` möglich. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Pfäffikon SZ - Lachen SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46193 | FbE20_PF-LA_Gl_100 | P-17364 | I-807881 | 2025-01-27 | 2025-03-10 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20x 4.6 h | x | x | x | x | x | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Pfäffikon SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46193 | FbE20_PF-LA_Gl_100 | P-17364 | I-807881 | 2025-01-27 | 2025-03-10 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20x 4.6 h | x | x | x | x | x | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung PF-LA (v.v) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Pfäffikon SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46193 | FbE20_PF-LA_Gl_100 | P-17364 | I-808152 | 2025-01-26 | 2025-03-10 | 670 | Rapperswil - Arth-Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 26x 4.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Keine Fahrten PB - Hurdnerfeld Abstellgruppe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Pfäffikon SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46193 | FbE20_PF-LA_Gl_100 | P-17364 | I-808152 | 2025-01-26 | 2025-03-10 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 26x 4.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Keine Fahrten PB - Hurdnerfeld Abstellgruppe | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Pfäffikon SZ | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46347 | BZU23: Thörishaus Dorf, Anpassung P55 mit Liftlösung und Anpassungen in den Zugängen (BeHiG) | P-8575 | I-403042 | 2025-06-27 | 2025-08-25 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 58 Tage + 6.8 h | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre Bern-Fribourg | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Flamatt - Thörishaus Station | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12050 | I-631696 | 2024-10-14 | 2025-03-10 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 147 Tage + 6.0 h | x | x | x | x | x | x | x | - je ein Perrongleis (G17)und Durchfahrtsgleis (G18)fehlen, gem. Bauphase LS BS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12050 | I-631696 | 2024-10-14 | 2025-03-10 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 147 Tage + 6.0 h | x | x | x | x | x | x | x | - je ein Perrongleis (G17)und Durchfahrtsgleis (G18)fehlen, gem. Bauphase LS BS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12050 | I-631696 | 2024-10-14 | 2025-03-10 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 147 Tage + 6.0 h | x | x | x | x | x | x | x | - je ein Perrongleis (G17)und Durchfahrtsgleis (G18)fehlen, gem. Bauphase LS BS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12050 | I-631696 | 2024-10-14 | 2025-03-10 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 147 Tage + 6.0 h | x | x | x | x | x | x | x | - je ein Perrongleis (G17)und Durchfahrtsgleis (G18)fehlen, gem. Bauphase LS BS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12050 | I-631696 | 2024-10-14 | 2025-03-10 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 147 Tage + 6.0 h | x | x | x | x | x | x | x | - je ein Perrongleis (G17)und Durchfahrtsgleis (G18)fehlen, gem. Bauphase LS BS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12050 | I-631696 | 2024-10-14 | 2025-03-10 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 147 Tage + 6.0 h | x | x | x | x | x | x | x | - je ein Perrongleis (G17)und Durchfahrtsgleis (G18)fehlen, gem. Bauphase LS BS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12050 | I-631696 | 2024-10-14 | 2025-03-10 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 147 Tage + 6.0 h | x | x | x | x | x | x | x | - je ein Perrongleis (G17)und Durchfahrtsgleis (G18)fehlen, gem. Bauphase LS BS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12050 | I-631696 | 2024-10-14 | 2025-03-10 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 147 Tage + 6.0 h | x | x | x | x | x | x | x | - je ein Perrongleis (G17)und Durchfahrtsgleis (G18)fehlen, gem. Bauphase LS BS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-563308 | 2025-03-07 | 2025-04-27 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 51 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Zwei Perrongleise G15/G16 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-563308 | 2025-03-07 | 2025-04-27 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 51 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Zwei Perrongleise G15/G16 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-563308 | 2025-03-07 | 2025-04-27 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 51 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Zwei Perrongleise G15/G16 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-563308 | 2025-03-07 | 2025-04-27 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 51 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Zwei Perrongleise G15/G16 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-563308 | 2025-03-07 | 2025-04-27 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 51 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Zwei Perrongleise G15/G16 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-563308 | 2025-03-07 | 2025-04-27 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 51 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Zwei Perrongleise G15/G16 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-563308 | 2025-03-07 | 2025-04-27 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 51 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Zwei Perrongleise G15/G16 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-563308 | 2025-03-07 | 2025-04-27 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 51 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Zwei Perrongleise G15/G16 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-563384 | 2025-04-20 | 2025-04-27 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7 Tage + 2.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 3 Perrongleise G18-G20 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-563384 | 2025-04-20 | 2025-04-27 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7 Tage + 2.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 3 Perrongleise G18-G20 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-563384 | 2025-04-20 | 2025-04-27 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7 Tage + 2.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 3 Perrongleise G18-G20 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-563384 | 2025-04-20 | 2025-04-27 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7 Tage + 2.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 3 Perrongleise G18-G20 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-563384 | 2025-04-20 | 2025-04-27 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7 Tage + 2.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 3 Perrongleise G18-G20 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-563384 | 2025-04-20 | 2025-04-27 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7 Tage + 2.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 3 Perrongleise G18-G20 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-563384 | 2025-04-20 | 2025-04-27 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7 Tage + 2.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 3 Perrongleise G18-G20 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-563384 | 2025-04-20 | 2025-04-27 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7 Tage + 2.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 3 Perrongleise G18-G20 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-563411 | 2025-04-21 | 2025-04-27 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 4.8 h | x | x | x | x | x | x | x | Bei 5 Perrongleise (G12-16) die Zufahrtsweichen östlich gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-563411 | 2025-04-21 | 2025-04-27 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 4.8 h | x | x | x | x | x | x | x | Bei 5 Perrongleise (G12-16) die Zufahrtsweichen östlich gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-563411 | 2025-04-21 | 2025-04-27 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 4.8 h | x | x | x | x | x | x | x | Bei 5 Perrongleise (G12-16) die Zufahrtsweichen östlich gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-563411 | 2025-04-21 | 2025-04-27 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 4.8 h | x | x | x | x | x | x | x | Bei 5 Perrongleise (G12-16) die Zufahrtsweichen östlich gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-563411 | 2025-04-21 | 2025-04-27 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 4.8 h | x | x | x | x | x | x | x | Bei 5 Perrongleise (G12-16) die Zufahrtsweichen östlich gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-563411 | 2025-04-21 | 2025-04-27 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 4.8 h | x | x | x | x | x | x | x | Bei 5 Perrongleise (G12-16) die Zufahrtsweichen östlich gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-563411 | 2025-04-21 | 2025-04-27 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 4.8 h | x | x | x | x | x | x | x | Bei 5 Perrongleise (G12-16) die Zufahrtsweichen östlich gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-563411 | 2025-04-21 | 2025-04-27 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 4.8 h | x | x | x | x | x | x | x | Bei 5 Perrongleise (G12-16) die Zufahrtsweichen östlich gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-783575 | 2025-04-28 | 2025-04-28 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 2 Hallengleise G15/G16 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-783575 | 2025-04-28 | 2025-04-28 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 2 Hallengleise G15/G16 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-783575 | 2025-04-28 | 2025-04-28 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 2 Hallengleise G15/G16 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-783575 | 2025-04-28 | 2025-04-28 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 2 Hallengleise G15/G16 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-783575 | 2025-04-28 | 2025-04-28 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 2 Hallengleise G15/G16 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-783575 | 2025-04-28 | 2025-04-28 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 2 Hallengleise G15/G16 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-783575 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 2 Hallengleise G15/G16 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-783575 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 2 Hallengleise G15/G16 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-783576 | 2025-03-30 | 2025-03-31 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 8 Gleise gesperrt (G6/G13-G20/G30) 5 Gleise G7-G12 nur von Osten verkürzt nutzbar Keine Verbindung West-Ost (G4-G30/A79-G5 gibt es nicht mehr) Module müssen vom Osten voraufgestellt werden Keine Züge SNCF-BSRB via BS Keine direkten Reisezüge ZUE/BN-BS-SNCF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-783576 | 2025-03-30 | 2025-03-31 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 8 Gleise gesperrt (G6/G13-G20/G30) 5 Gleise G7-G12 nur von Osten verkürzt nutzbar Keine Verbindung West-Ost (G4-G30/A79-G5 gibt es nicht mehr) Module müssen vom Osten voraufgestellt werden Keine Züge SNCF-BSRB via BS Keine direkten Reisezüge ZUE/BN-BS-SNCF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-783576 | 2025-03-30 | 2025-03-31 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 8 Gleise gesperrt (G6/G13-G20/G30) 5 Gleise G7-G12 nur von Osten verkürzt nutzbar Keine Verbindung West-Ost (G4-G30/A79-G5 gibt es nicht mehr) Module müssen vom Osten voraufgestellt werden Keine Züge SNCF-BSRB via BS Keine direkten Reisezüge ZUE/BN-BS-SNCF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-783576 | 2025-03-30 | 2025-03-31 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 8 Gleise gesperrt (G6/G13-G20/G30) 5 Gleise G7-G12 nur von Osten verkürzt nutzbar Keine Verbindung West-Ost (G4-G30/A79-G5 gibt es nicht mehr) Module müssen vom Osten voraufgestellt werden Keine Züge SNCF-BSRB via BS Keine direkten Reisezüge ZUE/BN-BS-SNCF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-783576 | 2025-03-30 | 2025-03-31 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 8 Gleise gesperrt (G6/G13-G20/G30) 5 Gleise G7-G12 nur von Osten verkürzt nutzbar Keine Verbindung West-Ost (G4-G30/A79-G5 gibt es nicht mehr) Module müssen vom Osten voraufgestellt werden Keine Züge SNCF-BSRB via BS Keine direkten Reisezüge ZUE/BN-BS-SNCF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-783576 | 2025-03-30 | 2025-03-31 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 8 Gleise gesperrt (G6/G13-G20/G30) 5 Gleise G7-G12 nur von Osten verkürzt nutzbar Keine Verbindung West-Ost (G4-G30/A79-G5 gibt es nicht mehr) Module müssen vom Osten voraufgestellt werden Keine Züge SNCF-BSRB via BS Keine direkten Reisezüge ZUE/BN-BS-SNCF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-783576 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 8 Gleise gesperrt (G6/G13-G20/G30) 5 Gleise G7-G12 nur von Osten verkürzt nutzbar Keine Verbindung West-Ost (G4-G30/A79-G5 gibt es nicht mehr) Module müssen vom Osten voraufgestellt werden Keine Züge SNCF-BSRB via BS Keine direkten Reisezüge ZUE/BN-BS-SNCF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-783576 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 8 Gleise gesperrt (G6/G13-G20/G30) 5 Gleise G7-G12 nur von Osten verkürzt nutzbar Keine Verbindung West-Ost (G4-G30/A79-G5 gibt es nicht mehr) Module müssen vom Osten voraufgestellt werden Keine Züge SNCF-BSRB via BS Keine direkten Reisezüge ZUE/BN-BS-SNCF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-783579 | 2025-04-07 | 2025-04-14 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung Basel SBB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-783579 | 2025-04-07 | 2025-04-14 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung Basel SBB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-783579 | 2025-04-07 | 2025-04-14 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung Basel SBB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-783579 | 2025-04-07 | 2025-04-14 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung Basel SBB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-783579 | 2025-04-07 | 2025-04-14 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung Basel SBB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-783579 | 2025-04-07 | 2025-04-14 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung Basel SBB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-783579 | 2025-04-07 | 2025-04-14 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung Basel SBB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-783579 | 2025-04-07 | 2025-04-14 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung Basel SBB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-783580 | 2025-04-07 | 2025-04-14 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale BS PB Zulauf MU-->BS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB Nordost (Abzw) | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-783580 | 2025-04-07 | 2025-04-14 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale BS PB Zulauf MU-->BS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB Nordost (Abzw) | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-783580 | 2025-04-07 | 2025-04-14 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale BS PB Zulauf MU-->BS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB Nordost (Abzw) | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-783580 | 2025-04-07 | 2025-04-14 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale BS PB Zulauf MU-->BS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB Nordost (Abzw) | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-783580 | 2025-04-07 | 2025-04-14 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale BS PB Zulauf MU-->BS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB Nordost (Abzw) | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-783580 | 2025-04-07 | 2025-04-14 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale BS PB Zulauf MU-->BS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB Nordost (Abzw) | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-783580 | 2025-04-07 | 2025-04-14 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale BS PB Zulauf MU-->BS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB Nordost (Abzw) | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-783580 | 2025-04-07 | 2025-04-14 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale BS PB Zulauf MU-->BS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB Nordost (Abzw) | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-783581 | 2025-04-28 | 2025-04-28 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung Basel SBB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB Nordost (Abzw) | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-783581 | 2025-04-28 | 2025-04-28 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung Basel SBB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB Nordost (Abzw) | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-783581 | 2025-04-28 | 2025-04-28 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung Basel SBB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB Nordost (Abzw) | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-783581 | 2025-04-28 | 2025-04-28 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung Basel SBB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB Nordost (Abzw) | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-783581 | 2025-04-28 | 2025-04-28 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung Basel SBB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB Nordost (Abzw) | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-783581 | 2025-04-28 | 2025-04-28 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung Basel SBB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB Nordost (Abzw) | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-783581 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung Basel SBB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB Nordost (Abzw) | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-783581 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung Basel SBB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB Nordost (Abzw) | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-783582 | 2025-04-28 | 2025-04-28 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung Basel SBB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-783582 | 2025-04-28 | 2025-04-28 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung Basel SBB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-783582 | 2025-04-28 | 2025-04-28 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung Basel SBB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-783582 | 2025-04-28 | 2025-04-28 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung Basel SBB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-783582 | 2025-04-28 | 2025-04-28 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung Basel SBB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-783582 | 2025-04-28 | 2025-04-28 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung Basel SBB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-783582 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung Basel SBB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-783582 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung Basel SBB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-783620 | 2025-04-28 | 2025-04-28 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 3 Perrongleise G18-G20 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-783620 | 2025-04-28 | 2025-04-28 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 3 Perrongleise G18-G20 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-783620 | 2025-04-28 | 2025-04-28 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 3 Perrongleise G18-G20 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-783620 | 2025-04-28 | 2025-04-28 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 3 Perrongleise G18-G20 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-783620 | 2025-04-28 | 2025-04-28 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 3 Perrongleise G18-G20 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-783620 | 2025-04-28 | 2025-04-28 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 3 Perrongleise G18-G20 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-783620 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 3 Perrongleise G18-G20 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-783620 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 3 Perrongleise G18-G20 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-783630 | 2025-04-28 | 2025-04-28 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Bei 5 Perrongleise (G12-16) die Zufahrtsweichen östlich gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-783630 | 2025-04-28 | 2025-04-28 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Bei 5 Perrongleise (G12-16) die Zufahrtsweichen östlich gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-783630 | 2025-04-28 | 2025-04-28 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Bei 5 Perrongleise (G12-16) die Zufahrtsweichen östlich gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-783630 | 2025-04-28 | 2025-04-28 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Bei 5 Perrongleise (G12-16) die Zufahrtsweichen östlich gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-783630 | 2025-04-28 | 2025-04-28 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Bei 5 Perrongleise (G12-16) die Zufahrtsweichen östlich gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-783630 | 2025-04-28 | 2025-04-28 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Bei 5 Perrongleise (G12-16) die Zufahrtsweichen östlich gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-783630 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Bei 5 Perrongleise (G12-16) die Zufahrtsweichen östlich gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-783630 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Bei 5 Perrongleise (G12-16) die Zufahrtsweichen östlich gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-902773 | 2025-03-14 | 2025-03-16 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | o | o | o | x | x | o | - 2 Perrongleise G14, G18 nicht nutzbar - 1 Durchfahrtsgleis G13 nicht nutzbar - Zufahrt nach G15/G16 gesperrt - 2 statt 3 Fahrwege BS "hinten" nach GB/MU MIZ, Kumulation mit G15/G16 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-902773 | 2025-03-14 | 2025-03-16 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | o | o | o | x | x | o | - 2 Perrongleise G14, G18 nicht nutzbar - 1 Durchfahrtsgleis G13 nicht nutzbar - Zufahrt nach G15/G16 gesperrt - 2 statt 3 Fahrwege BS "hinten" nach GB/MU MIZ, Kumulation mit G15/G16 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-902773 | 2025-03-14 | 2025-03-16 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | o | o | o | x | x | o | - 2 Perrongleise G14, G18 nicht nutzbar - 1 Durchfahrtsgleis G13 nicht nutzbar - Zufahrt nach G15/G16 gesperrt - 2 statt 3 Fahrwege BS "hinten" nach GB/MU MIZ, Kumulation mit G15/G16 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-902773 | 2025-03-14 | 2025-03-16 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | o | o | o | x | x | o | - 2 Perrongleise G14, G18 nicht nutzbar - 1 Durchfahrtsgleis G13 nicht nutzbar - Zufahrt nach G15/G16 gesperrt - 2 statt 3 Fahrwege BS "hinten" nach GB/MU MIZ, Kumulation mit G15/G16 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-902773 | 2025-03-14 | 2025-03-16 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | o | o | o | x | x | o | - 2 Perrongleise G14, G18 nicht nutzbar - 1 Durchfahrtsgleis G13 nicht nutzbar - Zufahrt nach G15/G16 gesperrt - 2 statt 3 Fahrwege BS "hinten" nach GB/MU MIZ, Kumulation mit G15/G16 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-902773 | 2025-03-14 | 2025-03-16 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | o | o | o | x | x | o | - 2 Perrongleise G14, G18 nicht nutzbar - 1 Durchfahrtsgleis G13 nicht nutzbar - Zufahrt nach G15/G16 gesperrt - 2 statt 3 Fahrwege BS "hinten" nach GB/MU MIZ, Kumulation mit G15/G16 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-902773 | 2025-03-14 | 2025-03-16 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | o | o | o | x | x | o | - 2 Perrongleise G14, G18 nicht nutzbar - 1 Durchfahrtsgleis G13 nicht nutzbar - Zufahrt nach G15/G16 gesperrt - 2 statt 3 Fahrwege BS "hinten" nach GB/MU MIZ, Kumulation mit G15/G16 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-902773 | 2025-03-14 | 2025-03-16 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.5 h | o | o | o | o | x | x | o | - 2 Perrongleise G14, G18 nicht nutzbar - 1 Durchfahrtsgleis G13 nicht nutzbar - Zufahrt nach G15/G16 gesperrt - 2 statt 3 Fahrwege BS "hinten" nach GB/MU MIZ, Kumulation mit G15/G16 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-902775 | 2025-04-07 | 2025-04-17 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 6.3 h | x | x | x | x | x | x | o | - 2 Perrongleise G14, G18 nicht nutzbar - 1 Durchfahrtsgleis G13 nicht nutzbar - Zufahrt nach G15/G16 gesperrt - 2 statt 3 Fahrwege BS "hinten" nach GB/MU MIZ, Kumulation mit G15/G16 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-902775 | 2025-04-07 | 2025-04-17 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 6.3 h | x | x | x | x | x | x | o | - 2 Perrongleise G14, G18 nicht nutzbar - 1 Durchfahrtsgleis G13 nicht nutzbar - Zufahrt nach G15/G16 gesperrt - 2 statt 3 Fahrwege BS "hinten" nach GB/MU MIZ, Kumulation mit G15/G16 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-902775 | 2025-04-07 | 2025-04-17 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 6.3 h | x | x | x | x | x | x | o | - 2 Perrongleise G14, G18 nicht nutzbar - 1 Durchfahrtsgleis G13 nicht nutzbar - Zufahrt nach G15/G16 gesperrt - 2 statt 3 Fahrwege BS "hinten" nach GB/MU MIZ, Kumulation mit G15/G16 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-902775 | 2025-04-07 | 2025-04-17 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 6.3 h | x | x | x | x | x | x | o | - 2 Perrongleise G14, G18 nicht nutzbar - 1 Durchfahrtsgleis G13 nicht nutzbar - Zufahrt nach G15/G16 gesperrt - 2 statt 3 Fahrwege BS "hinten" nach GB/MU MIZ, Kumulation mit G15/G16 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-902775 | 2025-04-07 | 2025-04-17 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 6.3 h | x | x | x | x | x | x | o | - 2 Perrongleise G14, G18 nicht nutzbar - 1 Durchfahrtsgleis G13 nicht nutzbar - Zufahrt nach G15/G16 gesperrt - 2 statt 3 Fahrwege BS "hinten" nach GB/MU MIZ, Kumulation mit G15/G16 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-902775 | 2025-04-07 | 2025-04-17 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 6.3 h | x | x | x | x | x | x | o | - 2 Perrongleise G14, G18 nicht nutzbar - 1 Durchfahrtsgleis G13 nicht nutzbar - Zufahrt nach G15/G16 gesperrt - 2 statt 3 Fahrwege BS "hinten" nach GB/MU MIZ, Kumulation mit G15/G16 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-902775 | 2025-04-07 | 2025-04-17 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 6.3 h | x | x | x | x | x | x | o | - 2 Perrongleise G14, G18 nicht nutzbar - 1 Durchfahrtsgleis G13 nicht nutzbar - Zufahrt nach G15/G16 gesperrt - 2 statt 3 Fahrwege BS "hinten" nach GB/MU MIZ, Kumulation mit G15/G16 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-902775 | 2025-04-07 | 2025-04-17 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 6.3 h | x | x | x | x | x | x | o | - 2 Perrongleise G14, G18 nicht nutzbar - 1 Durchfahrtsgleis G13 nicht nutzbar - Zufahrt nach G15/G16 gesperrt - 2 statt 3 Fahrwege BS "hinten" nach GB/MU MIZ, Kumulation mit G15/G16 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-902777 | 2025-04-27 | 2025-04-28 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | x | o | o | o | o | o | x | 3 Perrongleise G18-G20 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-902777 | 2025-04-27 | 2025-04-28 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | x | o | o | o | o | o | x | 3 Perrongleise G18-G20 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-902777 | 2025-04-27 | 2025-04-28 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | x | o | o | o | o | o | x | 3 Perrongleise G18-G20 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-902777 | 2025-04-27 | 2025-04-28 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | x | o | o | o | o | o | x | 3 Perrongleise G18-G20 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-902777 | 2025-04-27 | 2025-04-28 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | x | o | o | o | o | o | x | 3 Perrongleise G18-G20 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-902777 | 2025-04-27 | 2025-04-28 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | x | o | o | o | o | o | x | 3 Perrongleise G18-G20 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-902777 | 2025-04-27 | 2025-04-28 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | x | o | o | o | o | o | x | 3 Perrongleise G18-G20 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-902777 | 2025-04-27 | 2025-04-28 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.3 h | x | o | o | o | o | o | x | 3 Perrongleise G18-G20 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-932074 | 2025-03-29 | 2025-03-30 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | o | x | x | 8 Gleise gesperrt (G6/G13-G20/G30) 5 Gleise G7-G12 nur von Osten verkürzt nutzbar Keine Verbindung West-Ost (G4-G30/A79-G5 gibt es nicht mehr) Module müssen vom Osten voraufgestellt werden Keine Züge SNCF-BSRB via BS Keine direkten Reisezüge ZUE/BN-BS-SNCF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-932074 | 2025-03-29 | 2025-03-30 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | o | x | x | 8 Gleise gesperrt (G6/G13-G20/G30) 5 Gleise G7-G12 nur von Osten verkürzt nutzbar Keine Verbindung West-Ost (G4-G30/A79-G5 gibt es nicht mehr) Module müssen vom Osten voraufgestellt werden Keine Züge SNCF-BSRB via BS Keine direkten Reisezüge ZUE/BN-BS-SNCF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-932074 | 2025-03-29 | 2025-03-30 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | o | x | x | 8 Gleise gesperrt (G6/G13-G20/G30) 5 Gleise G7-G12 nur von Osten verkürzt nutzbar Keine Verbindung West-Ost (G4-G30/A79-G5 gibt es nicht mehr) Module müssen vom Osten voraufgestellt werden Keine Züge SNCF-BSRB via BS Keine direkten Reisezüge ZUE/BN-BS-SNCF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-932074 | 2025-03-29 | 2025-03-30 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | o | x | x | 8 Gleise gesperrt (G6/G13-G20/G30) 5 Gleise G7-G12 nur von Osten verkürzt nutzbar Keine Verbindung West-Ost (G4-G30/A79-G5 gibt es nicht mehr) Module müssen vom Osten voraufgestellt werden Keine Züge SNCF-BSRB via BS Keine direkten Reisezüge ZUE/BN-BS-SNCF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-932074 | 2025-03-29 | 2025-03-30 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | o | x | x | 8 Gleise gesperrt (G6/G13-G20/G30) 5 Gleise G7-G12 nur von Osten verkürzt nutzbar Keine Verbindung West-Ost (G4-G30/A79-G5 gibt es nicht mehr) Module müssen vom Osten voraufgestellt werden Keine Züge SNCF-BSRB via BS Keine direkten Reisezüge ZUE/BN-BS-SNCF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-932074 | 2025-03-29 | 2025-03-30 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | o | x | x | 8 Gleise gesperrt (G6/G13-G20/G30) 5 Gleise G7-G12 nur von Osten verkürzt nutzbar Keine Verbindung West-Ost (G4-G30/A79-G5 gibt es nicht mehr) Module müssen vom Osten voraufgestellt werden Keine Züge SNCF-BSRB via BS Keine direkten Reisezüge ZUE/BN-BS-SNCF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-932074 | 2025-03-29 | 2025-03-30 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | o | x | x | 8 Gleise gesperrt (G6/G13-G20/G30) 5 Gleise G7-G12 nur von Osten verkürzt nutzbar Keine Verbindung West-Ost (G4-G30/A79-G5 gibt es nicht mehr) Module müssen vom Osten voraufgestellt werden Keine Züge SNCF-BSRB via BS Keine direkten Reisezüge ZUE/BN-BS-SNCF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-932074 | 2025-03-29 | 2025-03-30 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9.0 h | o | o | o | o | o | x | x | 8 Gleise gesperrt (G6/G13-G20/G30) 5 Gleise G7-G12 nur von Osten verkürzt nutzbar Keine Verbindung West-Ost (G4-G30/A79-G5 gibt es nicht mehr) Module müssen vom Osten voraufgestellt werden Keine Züge SNCF-BSRB via BS Keine direkten Reisezüge ZUE/BN-BS-SNCF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-932084 | 2025-03-10 | 2025-03-14 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.3 h | x | x | x | x | o | o | o | - 2 Perrongleise G14, G18 nicht nutzbar - 1 Durchfahrtsgleis G13 nicht nutzbar - Zufahrt nach G15/G16 gesperrt - 2 statt 3 Fahrwege BS "hinten" nach GB/MU MIZ, Kumulation mit G15/G16 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-932084 | 2025-03-10 | 2025-03-14 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.3 h | x | x | x | x | o | o | o | - 2 Perrongleise G14, G18 nicht nutzbar - 1 Durchfahrtsgleis G13 nicht nutzbar - Zufahrt nach G15/G16 gesperrt - 2 statt 3 Fahrwege BS "hinten" nach GB/MU MIZ, Kumulation mit G15/G16 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-932084 | 2025-03-10 | 2025-03-14 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.3 h | x | x | x | x | o | o | o | - 2 Perrongleise G14, G18 nicht nutzbar - 1 Durchfahrtsgleis G13 nicht nutzbar - Zufahrt nach G15/G16 gesperrt - 2 statt 3 Fahrwege BS "hinten" nach GB/MU MIZ, Kumulation mit G15/G16 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-932084 | 2025-03-10 | 2025-03-14 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.3 h | x | x | x | x | o | o | o | - 2 Perrongleise G14, G18 nicht nutzbar - 1 Durchfahrtsgleis G13 nicht nutzbar - Zufahrt nach G15/G16 gesperrt - 2 statt 3 Fahrwege BS "hinten" nach GB/MU MIZ, Kumulation mit G15/G16 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-932084 | 2025-03-10 | 2025-03-14 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.3 h | x | x | x | x | o | o | o | - 2 Perrongleise G14, G18 nicht nutzbar - 1 Durchfahrtsgleis G13 nicht nutzbar - Zufahrt nach G15/G16 gesperrt - 2 statt 3 Fahrwege BS "hinten" nach GB/MU MIZ, Kumulation mit G15/G16 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-932084 | 2025-03-10 | 2025-03-14 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.3 h | x | x | x | x | o | o | o | - 2 Perrongleise G14, G18 nicht nutzbar - 1 Durchfahrtsgleis G13 nicht nutzbar - Zufahrt nach G15/G16 gesperrt - 2 statt 3 Fahrwege BS "hinten" nach GB/MU MIZ, Kumulation mit G15/G16 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-932084 | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.3 h | x | x | x | x | o | o | o | - 2 Perrongleise G14, G18 nicht nutzbar - 1 Durchfahrtsgleis G13 nicht nutzbar - Zufahrt nach G15/G16 gesperrt - 2 statt 3 Fahrwege BS "hinten" nach GB/MU MIZ, Kumulation mit G15/G16 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12054 | I-932084 | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.3 h | x | x | x | x | o | o | o | - 2 Perrongleise G14, G18 nicht nutzbar - 1 Durchfahrtsgleis G13 nicht nutzbar - Zufahrt nach G15/G16 gesperrt - 2 statt 3 Fahrwege BS "hinten" nach GB/MU MIZ, Kumulation mit G15/G16 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-563467 | 2025-04-28 | 2025-08-31 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 125 Tage + 19.2 h | x | x | x | x | x | x | x | - 2 Perrongleis gesperrt - 1 Durchfahrtsgleis G13-A74 gesperrt Wirkung auf Angebot mit zusätzlichen Kumulationen Nachtsperren | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-563467 | 2025-04-28 | 2025-08-31 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 125 Tage + 19.2 h | x | x | x | x | x | x | x | - 2 Perrongleis gesperrt - 1 Durchfahrtsgleis G13-A74 gesperrt Wirkung auf Angebot mit zusätzlichen Kumulationen Nachtsperren | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-563467 | 2025-04-28 | 2025-08-31 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 125 Tage + 19.2 h | x | x | x | x | x | x | x | - 2 Perrongleis gesperrt - 1 Durchfahrtsgleis G13-A74 gesperrt Wirkung auf Angebot mit zusätzlichen Kumulationen Nachtsperren | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-563467 | 2025-04-28 | 2025-08-31 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 125 Tage + 19.2 h | x | x | x | x | x | x | x | - 2 Perrongleis gesperrt - 1 Durchfahrtsgleis G13-A74 gesperrt Wirkung auf Angebot mit zusätzlichen Kumulationen Nachtsperren | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-563467 | 2025-04-28 | 2025-08-31 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 125 Tage + 19.2 h | x | x | x | x | x | x | x | - 2 Perrongleis gesperrt - 1 Durchfahrtsgleis G13-A74 gesperrt Wirkung auf Angebot mit zusätzlichen Kumulationen Nachtsperren | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-563467 | 2025-04-28 | 2025-08-31 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 125 Tage + 19.2 h | x | x | x | x | x | x | x | - 2 Perrongleis gesperrt - 1 Durchfahrtsgleis G13-A74 gesperrt Wirkung auf Angebot mit zusätzlichen Kumulationen Nachtsperren | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-563467 | 2025-04-28 | 2025-08-31 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 125 Tage + 19.2 h | x | x | x | x | x | x | x | - 2 Perrongleis gesperrt - 1 Durchfahrtsgleis G13-A74 gesperrt Wirkung auf Angebot mit zusätzlichen Kumulationen Nachtsperren | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-563467 | 2025-04-28 | 2025-08-31 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 125 Tage + 19.2 h | x | x | x | x | x | x | x | - 2 Perrongleis gesperrt - 1 Durchfahrtsgleis G13-A74 gesperrt Wirkung auf Angebot mit zusätzlichen Kumulationen Nachtsperren | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-563469 | 2025-04-29 | 2025-08-08 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 74x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | - Weichenverbindung vor Gleis 13, 14, 15 gesperrt - G15 gesperrt - G16-G20 kein Fahrweg Richtung Stamm 100 MU | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-563469 | 2025-04-29 | 2025-08-08 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 74x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | - Weichenverbindung vor Gleis 13, 14, 15 gesperrt - G15 gesperrt - G16-G20 kein Fahrweg Richtung Stamm 100 MU | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-563469 | 2025-04-29 | 2025-08-08 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 74x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | - Weichenverbindung vor Gleis 13, 14, 15 gesperrt - G15 gesperrt - G16-G20 kein Fahrweg Richtung Stamm 100 MU | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-563469 | 2025-04-29 | 2025-08-08 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 74x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | - Weichenverbindung vor Gleis 13, 14, 15 gesperrt - G15 gesperrt - G16-G20 kein Fahrweg Richtung Stamm 100 MU | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-563469 | 2025-04-29 | 2025-08-08 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 74x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | - Weichenverbindung vor Gleis 13, 14, 15 gesperrt - G15 gesperrt - G16-G20 kein Fahrweg Richtung Stamm 100 MU | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-563469 | 2025-04-29 | 2025-08-08 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 74x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | - Weichenverbindung vor Gleis 13, 14, 15 gesperrt - G15 gesperrt - G16-G20 kein Fahrweg Richtung Stamm 100 MU | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-563469 | 2025-04-29 | 2025-08-08 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 74x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | - Weichenverbindung vor Gleis 13, 14, 15 gesperrt - G15 gesperrt - G16-G20 kein Fahrweg Richtung Stamm 100 MU | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-563469 | 2025-04-29 | 2025-08-08 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 74x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | - Weichenverbindung vor Gleis 13, 14, 15 gesperrt - G15 gesperrt - G16-G20 kein Fahrweg Richtung Stamm 100 MU | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-784154 | 2025-07-28 | 2025-08-18 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung SBB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-784154 | 2025-07-28 | 2025-08-18 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung SBB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-784154 | 2025-07-28 | 2025-08-18 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung SBB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-784154 | 2025-07-28 | 2025-08-18 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung SBB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-784154 | 2025-07-28 | 2025-08-18 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung SBB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-784154 | 2025-07-28 | 2025-08-18 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung SBB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-784154 | 2025-07-28 | 2025-08-18 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung SBB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-784154 | 2025-07-28 | 2025-08-18 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung SBB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-784155 | 2025-07-28 | 2025-08-18 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung Basel SBB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB Nordost (Abzw) | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-784155 | 2025-07-28 | 2025-08-18 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung Basel SBB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB Nordost (Abzw) | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-784155 | 2025-07-28 | 2025-08-18 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung Basel SBB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB Nordost (Abzw) | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-784155 | 2025-07-28 | 2025-08-18 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung Basel SBB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB Nordost (Abzw) | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-784155 | 2025-07-28 | 2025-08-18 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung Basel SBB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB Nordost (Abzw) | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-784155 | 2025-07-28 | 2025-08-18 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung Basel SBB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB Nordost (Abzw) | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-784155 | 2025-07-28 | 2025-08-18 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung Basel SBB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB Nordost (Abzw) | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-784155 | 2025-07-28 | 2025-08-18 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung Basel SBB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB Nordost (Abzw) | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-784156 | 2025-08-26 | 2025-08-30 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.5 h | o | x | x | x | x | o | o | - 5 Perrongleise G15-G20 gesperrt - 2 Perrongleise G12/G14 und Durchfahrtsgleise G13 östliche Zufahrt gesperrt - kurzer Einspur im Bhf BS Richtung RUC - G-Verkehr über Gleise G6-G11 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-784156 | 2025-08-26 | 2025-08-30 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.5 h | o | x | x | x | x | o | o | - 5 Perrongleise G15-G20 gesperrt - 2 Perrongleise G12/G14 und Durchfahrtsgleise G13 östliche Zufahrt gesperrt - kurzer Einspur im Bhf BS Richtung RUC - G-Verkehr über Gleise G6-G11 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-784156 | 2025-08-26 | 2025-08-30 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.5 h | o | x | x | x | x | o | o | - 5 Perrongleise G15-G20 gesperrt - 2 Perrongleise G12/G14 und Durchfahrtsgleise G13 östliche Zufahrt gesperrt - kurzer Einspur im Bhf BS Richtung RUC - G-Verkehr über Gleise G6-G11 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-784156 | 2025-08-26 | 2025-08-30 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.5 h | o | x | x | x | x | o | o | - 5 Perrongleise G15-G20 gesperrt - 2 Perrongleise G12/G14 und Durchfahrtsgleise G13 östliche Zufahrt gesperrt - kurzer Einspur im Bhf BS Richtung RUC - G-Verkehr über Gleise G6-G11 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-784156 | 2025-08-26 | 2025-08-30 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.5 h | o | x | x | x | x | o | o | - 5 Perrongleise G15-G20 gesperrt - 2 Perrongleise G12/G14 und Durchfahrtsgleise G13 östliche Zufahrt gesperrt - kurzer Einspur im Bhf BS Richtung RUC - G-Verkehr über Gleise G6-G11 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-784156 | 2025-08-26 | 2025-08-30 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.5 h | o | x | x | x | x | o | o | - 5 Perrongleise G15-G20 gesperrt - 2 Perrongleise G12/G14 und Durchfahrtsgleise G13 östliche Zufahrt gesperrt - kurzer Einspur im Bhf BS Richtung RUC - G-Verkehr über Gleise G6-G11 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-784156 | 2025-08-26 | 2025-08-30 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.5 h | o | x | x | x | x | o | o | - 5 Perrongleise G15-G20 gesperrt - 2 Perrongleise G12/G14 und Durchfahrtsgleise G13 östliche Zufahrt gesperrt - kurzer Einspur im Bhf BS Richtung RUC - G-Verkehr über Gleise G6-G11 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-784156 | 2025-08-26 | 2025-08-30 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.5 h | o | x | x | x | x | o | o | - 5 Perrongleise G15-G20 gesperrt - 2 Perrongleise G12/G14 und Durchfahrtsgleise G13 östliche Zufahrt gesperrt - kurzer Einspur im Bhf BS Richtung RUC - G-Verkehr über Gleise G6-G11 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-784160 | 2025-08-29 | 2025-08-31 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 1.0 h | o | o | o | o | x | x | x | - 5 Perrongleise G15-G20 gesperrt - 2 Perrongleise G12/G14 und Durchfahrtsgleise G13 östliche Zufahrt gesperrt - kurzer Einspur im Bhf BS Richtung RUC - G-Verkehr über Gleise G6-G11 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-784160 | 2025-08-29 | 2025-08-31 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 1.0 h | o | o | o | o | x | x | x | - 5 Perrongleise G15-G20 gesperrt - 2 Perrongleise G12/G14 und Durchfahrtsgleise G13 östliche Zufahrt gesperrt - kurzer Einspur im Bhf BS Richtung RUC - G-Verkehr über Gleise G6-G11 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-784160 | 2025-08-29 | 2025-08-31 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 1.0 h | o | o | o | o | x | x | x | - 5 Perrongleise G15-G20 gesperrt - 2 Perrongleise G12/G14 und Durchfahrtsgleise G13 östliche Zufahrt gesperrt - kurzer Einspur im Bhf BS Richtung RUC - G-Verkehr über Gleise G6-G11 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-784160 | 2025-08-29 | 2025-08-31 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 1.0 h | o | o | o | o | x | x | x | - 5 Perrongleise G15-G20 gesperrt - 2 Perrongleise G12/G14 und Durchfahrtsgleise G13 östliche Zufahrt gesperrt - kurzer Einspur im Bhf BS Richtung RUC - G-Verkehr über Gleise G6-G11 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-784160 | 2025-08-29 | 2025-08-31 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 1.0 h | o | o | o | o | x | x | x | - 5 Perrongleise G15-G20 gesperrt - 2 Perrongleise G12/G14 und Durchfahrtsgleise G13 östliche Zufahrt gesperrt - kurzer Einspur im Bhf BS Richtung RUC - G-Verkehr über Gleise G6-G11 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-784160 | 2025-08-29 | 2025-08-31 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 1.0 h | o | o | o | o | x | x | x | - 5 Perrongleise G15-G20 gesperrt - 2 Perrongleise G12/G14 und Durchfahrtsgleise G13 östliche Zufahrt gesperrt - kurzer Einspur im Bhf BS Richtung RUC - G-Verkehr über Gleise G6-G11 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-784160 | 2025-08-29 | 2025-08-31 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 1.0 h | o | o | o | o | x | x | x | - 5 Perrongleise G15-G20 gesperrt - 2 Perrongleise G12/G14 und Durchfahrtsgleise G13 östliche Zufahrt gesperrt - kurzer Einspur im Bhf BS Richtung RUC - G-Verkehr über Gleise G6-G11 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-784160 | 2025-08-29 | 2025-08-31 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 1.0 h | o | o | o | o | x | x | x | - 5 Perrongleise G15-G20 gesperrt - 2 Perrongleise G12/G14 und Durchfahrtsgleise G13 östliche Zufahrt gesperrt - kurzer Einspur im Bhf BS Richtung RUC - G-Verkehr über Gleise G6-G11 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-784166 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung Basel SBB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-784166 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung Basel SBB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-784166 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung Basel SBB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-784166 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung Basel SBB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-784166 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung Basel SBB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-784166 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung Basel SBB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-784166 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung Basel SBB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-784166 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung Basel SBB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-784167 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung Basel SBB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB Nordost (Abzw) | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-784167 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung Basel SBB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB Nordost (Abzw) | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-784167 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung Basel SBB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB Nordost (Abzw) | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-784167 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung Basel SBB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB Nordost (Abzw) | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-784167 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung Basel SBB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB Nordost (Abzw) | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-784167 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung Basel SBB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB Nordost (Abzw) | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-784167 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung Basel SBB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB Nordost (Abzw) | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-784167 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperrung Basel SBB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB Nordost (Abzw) | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-784169 | 2025-08-18 | 2025-08-29 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11 Tage + 18.5 h | x | x | x | x | x | x | x | -G18 Richtung Stamm MU und Basel Bad nicht möglich -Güterlinie D1-G18 nicht möglich, G-Verkehr kurzer Einspur im Ostkopf BS oder G18- via Halle MIZ, da evtl. S3 gebrochen werden muss | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-784169 | 2025-08-18 | 2025-08-29 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11 Tage + 18.5 h | x | x | x | x | x | x | x | -G18 Richtung Stamm MU und Basel Bad nicht möglich -Güterlinie D1-G18 nicht möglich, G-Verkehr kurzer Einspur im Ostkopf BS oder G18- via Halle MIZ, da evtl. S3 gebrochen werden muss | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-784169 | 2025-08-18 | 2025-08-29 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11 Tage + 18.5 h | x | x | x | x | x | x | x | -G18 Richtung Stamm MU und Basel Bad nicht möglich -Güterlinie D1-G18 nicht möglich, G-Verkehr kurzer Einspur im Ostkopf BS oder G18- via Halle MIZ, da evtl. S3 gebrochen werden muss | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-784169 | 2025-08-18 | 2025-08-29 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11 Tage + 18.5 h | x | x | x | x | x | x | x | -G18 Richtung Stamm MU und Basel Bad nicht möglich -Güterlinie D1-G18 nicht möglich, G-Verkehr kurzer Einspur im Ostkopf BS oder G18- via Halle MIZ, da evtl. S3 gebrochen werden muss | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-784169 | 2025-08-18 | 2025-08-29 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11 Tage + 18.5 h | x | x | x | x | x | x | x | -G18 Richtung Stamm MU und Basel Bad nicht möglich -Güterlinie D1-G18 nicht möglich, G-Verkehr kurzer Einspur im Ostkopf BS oder G18- via Halle MIZ, da evtl. S3 gebrochen werden muss | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-784169 | 2025-08-18 | 2025-08-29 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11 Tage + 18.5 h | x | x | x | x | x | x | x | -G18 Richtung Stamm MU und Basel Bad nicht möglich -Güterlinie D1-G18 nicht möglich, G-Verkehr kurzer Einspur im Ostkopf BS oder G18- via Halle MIZ, da evtl. S3 gebrochen werden muss | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-784169 | 2025-08-18 | 2025-08-29 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11 Tage + 18.5 h | x | x | x | x | x | x | x | -G18 Richtung Stamm MU und Basel Bad nicht möglich -Güterlinie D1-G18 nicht möglich, G-Verkehr kurzer Einspur im Ostkopf BS oder G18- via Halle MIZ, da evtl. S3 gebrochen werden muss | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-784169 | 2025-08-18 | 2025-08-29 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11 Tage + 18.5 h | x | x | x | x | x | x | x | -G18 Richtung Stamm MU und Basel Bad nicht möglich -Güterlinie D1-G18 nicht möglich, G-Verkehr kurzer Einspur im Ostkopf BS oder G18- via Halle MIZ, da evtl. S3 gebrochen werden muss | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-902982 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | - 1 Perrongleis gesperrt - 1 Durchfahrtsgleis G13-A74 gesperrt - Gleis G12 kann nur von Osten erreicht werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-902982 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | - 1 Perrongleis gesperrt - 1 Durchfahrtsgleis G13-A74 gesperrt - Gleis G12 kann nur von Osten erreicht werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-902982 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | - 1 Perrongleis gesperrt - 1 Durchfahrtsgleis G13-A74 gesperrt - Gleis G12 kann nur von Osten erreicht werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-902982 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | - 1 Perrongleis gesperrt - 1 Durchfahrtsgleis G13-A74 gesperrt - Gleis G12 kann nur von Osten erreicht werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-902982 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | - 1 Perrongleis gesperrt - 1 Durchfahrtsgleis G13-A74 gesperrt - Gleis G12 kann nur von Osten erreicht werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-902982 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | - 1 Perrongleis gesperrt - 1 Durchfahrtsgleis G13-A74 gesperrt - Gleis G12 kann nur von Osten erreicht werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-902982 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | - 1 Perrongleis gesperrt - 1 Durchfahrtsgleis G13-A74 gesperrt - Gleis G12 kann nur von Osten erreicht werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-902982 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | - 1 Perrongleis gesperrt - 1 Durchfahrtsgleis G13-A74 gesperrt - Gleis G12 kann nur von Osten erreicht werden | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925256 | 2025-04-28 | 2025-04-30 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | - 3 Perrongleise Zufahrt West gesperrt - 1Durchgangsgleis Zufahrt West gesperrt - Zufahrt R-Gruppe blockiert - R-Gruppe stromlos - Abkreuzungsgleis A24 stromlos (Produktion P nur via A12/A13 möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925256 | 2025-04-28 | 2025-04-30 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | - 3 Perrongleise Zufahrt West gesperrt - 1Durchgangsgleis Zufahrt West gesperrt - Zufahrt R-Gruppe blockiert - R-Gruppe stromlos - Abkreuzungsgleis A24 stromlos (Produktion P nur via A12/A13 möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925256 | 2025-04-28 | 2025-04-30 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | - 3 Perrongleise Zufahrt West gesperrt - 1Durchgangsgleis Zufahrt West gesperrt - Zufahrt R-Gruppe blockiert - R-Gruppe stromlos - Abkreuzungsgleis A24 stromlos (Produktion P nur via A12/A13 möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925256 | 2025-04-28 | 2025-04-30 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | - 3 Perrongleise Zufahrt West gesperrt - 1Durchgangsgleis Zufahrt West gesperrt - Zufahrt R-Gruppe blockiert - R-Gruppe stromlos - Abkreuzungsgleis A24 stromlos (Produktion P nur via A12/A13 möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925256 | 2025-04-28 | 2025-04-30 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | - 3 Perrongleise Zufahrt West gesperrt - 1Durchgangsgleis Zufahrt West gesperrt - Zufahrt R-Gruppe blockiert - R-Gruppe stromlos - Abkreuzungsgleis A24 stromlos (Produktion P nur via A12/A13 möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925256 | 2025-04-28 | 2025-04-30 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | - 3 Perrongleise Zufahrt West gesperrt - 1Durchgangsgleis Zufahrt West gesperrt - Zufahrt R-Gruppe blockiert - R-Gruppe stromlos - Abkreuzungsgleis A24 stromlos (Produktion P nur via A12/A13 möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925256 | 2025-04-28 | 2025-04-30 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | - 3 Perrongleise Zufahrt West gesperrt - 1Durchgangsgleis Zufahrt West gesperrt - Zufahrt R-Gruppe blockiert - R-Gruppe stromlos - Abkreuzungsgleis A24 stromlos (Produktion P nur via A12/A13 möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925256 | 2025-04-28 | 2025-04-30 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | - 3 Perrongleise Zufahrt West gesperrt - 1Durchgangsgleis Zufahrt West gesperrt - Zufahrt R-Gruppe blockiert - R-Gruppe stromlos - Abkreuzungsgleis A24 stromlos (Produktion P nur via A12/A13 möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925258 | 2025-04-29 | 2025-05-01 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.5 h | o | x | x | x | o | o | o | - G10-G15 Zufahrt Seite Ost nicht möglich - G16 Zufahrt nur via W215 v/n BS-Mu 100, BS-Bad 500 nicht möglich (G12-G14 bereits eine Dauersperrung) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925258 | 2025-04-29 | 2025-05-01 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.5 h | o | x | x | x | o | o | o | - G10-G15 Zufahrt Seite Ost nicht möglich - G16 Zufahrt nur via W215 v/n BS-Mu 100, BS-Bad 500 nicht möglich (G12-G14 bereits eine Dauersperrung) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925258 | 2025-04-29 | 2025-05-01 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.5 h | o | x | x | x | o | o | o | - G10-G15 Zufahrt Seite Ost nicht möglich - G16 Zufahrt nur via W215 v/n BS-Mu 100, BS-Bad 500 nicht möglich (G12-G14 bereits eine Dauersperrung) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925258 | 2025-04-29 | 2025-05-01 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.5 h | o | x | x | x | o | o | o | - G10-G15 Zufahrt Seite Ost nicht möglich - G16 Zufahrt nur via W215 v/n BS-Mu 100, BS-Bad 500 nicht möglich (G12-G14 bereits eine Dauersperrung) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925258 | 2025-04-29 | 2025-05-01 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.5 h | o | x | x | x | o | o | o | - G10-G15 Zufahrt Seite Ost nicht möglich - G16 Zufahrt nur via W215 v/n BS-Mu 100, BS-Bad 500 nicht möglich (G12-G14 bereits eine Dauersperrung) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925258 | 2025-04-29 | 2025-05-01 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.5 h | o | x | x | x | o | o | o | - G10-G15 Zufahrt Seite Ost nicht möglich - G16 Zufahrt nur via W215 v/n BS-Mu 100, BS-Bad 500 nicht möglich (G12-G14 bereits eine Dauersperrung) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925258 | 2025-04-29 | 2025-05-01 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.5 h | o | x | x | x | o | o | o | - G10-G15 Zufahrt Seite Ost nicht möglich - G16 Zufahrt nur via W215 v/n BS-Mu 100, BS-Bad 500 nicht möglich (G12-G14 bereits eine Dauersperrung) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925258 | 2025-04-29 | 2025-05-01 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.5 h | o | x | x | x | o | o | o | - G10-G15 Zufahrt Seite Ost nicht möglich - G16 Zufahrt nur via W215 v/n BS-Mu 100, BS-Bad 500 nicht möglich (G12-G14 bereits eine Dauersperrung) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925260 | 2025-05-24 | 2025-05-26 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.5 h | x | o | o | o | o | x | x | - 5 Perrongleise G15-G20 gesperrt - 2 Perrongleise G12/G14 und 1 Durchfahrtsgl. G13 Zufahrt von Seite Ost gesperrt - G12-G14 bereits durch die Dauersperre gesperrt - Einschränkungen Fahrweg BS-MST, BS-BSGB, BS-BSGB Vbf alles über W330 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925260 | 2025-05-24 | 2025-05-26 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.5 h | x | o | o | o | o | x | x | - 5 Perrongleise G15-G20 gesperrt - 2 Perrongleise G12/G14 und 1 Durchfahrtsgl. G13 Zufahrt von Seite Ost gesperrt - G12-G14 bereits durch die Dauersperre gesperrt - Einschränkungen Fahrweg BS-MST, BS-BSGB, BS-BSGB Vbf alles über W330 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925260 | 2025-05-24 | 2025-05-26 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.5 h | x | o | o | o | o | x | x | - 5 Perrongleise G15-G20 gesperrt - 2 Perrongleise G12/G14 und 1 Durchfahrtsgl. G13 Zufahrt von Seite Ost gesperrt - G12-G14 bereits durch die Dauersperre gesperrt - Einschränkungen Fahrweg BS-MST, BS-BSGB, BS-BSGB Vbf alles über W330 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925260 | 2025-05-24 | 2025-05-26 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.5 h | x | o | o | o | o | x | x | - 5 Perrongleise G15-G20 gesperrt - 2 Perrongleise G12/G14 und 1 Durchfahrtsgl. G13 Zufahrt von Seite Ost gesperrt - G12-G14 bereits durch die Dauersperre gesperrt - Einschränkungen Fahrweg BS-MST, BS-BSGB, BS-BSGB Vbf alles über W330 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925260 | 2025-05-24 | 2025-05-26 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.5 h | x | o | o | o | o | x | x | - 5 Perrongleise G15-G20 gesperrt - 2 Perrongleise G12/G14 und 1 Durchfahrtsgl. G13 Zufahrt von Seite Ost gesperrt - G12-G14 bereits durch die Dauersperre gesperrt - Einschränkungen Fahrweg BS-MST, BS-BSGB, BS-BSGB Vbf alles über W330 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925260 | 2025-05-24 | 2025-05-26 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.5 h | x | o | o | o | o | x | x | - 5 Perrongleise G15-G20 gesperrt - 2 Perrongleise G12/G14 und 1 Durchfahrtsgl. G13 Zufahrt von Seite Ost gesperrt - G12-G14 bereits durch die Dauersperre gesperrt - Einschränkungen Fahrweg BS-MST, BS-BSGB, BS-BSGB Vbf alles über W330 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925260 | 2025-05-24 | 2025-05-26 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.5 h | x | o | o | o | o | x | x | - 5 Perrongleise G15-G20 gesperrt - 2 Perrongleise G12/G14 und 1 Durchfahrtsgl. G13 Zufahrt von Seite Ost gesperrt - G12-G14 bereits durch die Dauersperre gesperrt - Einschränkungen Fahrweg BS-MST, BS-BSGB, BS-BSGB Vbf alles über W330 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925260 | 2025-05-24 | 2025-05-26 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.5 h | x | o | o | o | o | x | x | - 5 Perrongleise G15-G20 gesperrt - 2 Perrongleise G12/G14 und 1 Durchfahrtsgl. G13 Zufahrt von Seite Ost gesperrt - G12-G14 bereits durch die Dauersperre gesperrt - Einschränkungen Fahrweg BS-MST, BS-BSGB, BS-BSGB Vbf alles über W330 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925262 | 2025-06-13 | 2025-06-15 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 14.0 h | o | o | o | o | x | x | x | - 6 Perron eingekürzt und westliche Zufahrt gesperrt (G6-G11) - G12-G14 gesperrt aus der Dauersperre - Module sehr stark eingeschränkt, faktisch Zustellung nicht möglich, da G18 Ausfahrt nur via BSGB sinnvoll ist und G19 nur via BSGB erreichbar ist. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925262 | 2025-06-13 | 2025-06-15 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 14.0 h | o | o | o | o | x | x | x | - 6 Perron eingekürzt und westliche Zufahrt gesperrt (G6-G11) - G12-G14 gesperrt aus der Dauersperre - Module sehr stark eingeschränkt, faktisch Zustellung nicht möglich, da G18 Ausfahrt nur via BSGB sinnvoll ist und G19 nur via BSGB erreichbar ist. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925262 | 2025-06-13 | 2025-06-15 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 14.0 h | o | o | o | o | x | x | x | - 6 Perron eingekürzt und westliche Zufahrt gesperrt (G6-G11) - G12-G14 gesperrt aus der Dauersperre - Module sehr stark eingeschränkt, faktisch Zustellung nicht möglich, da G18 Ausfahrt nur via BSGB sinnvoll ist und G19 nur via BSGB erreichbar ist. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925262 | 2025-06-13 | 2025-06-15 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 14.0 h | o | o | o | o | x | x | x | - 6 Perron eingekürzt und westliche Zufahrt gesperrt (G6-G11) - G12-G14 gesperrt aus der Dauersperre - Module sehr stark eingeschränkt, faktisch Zustellung nicht möglich, da G18 Ausfahrt nur via BSGB sinnvoll ist und G19 nur via BSGB erreichbar ist. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925262 | 2025-06-13 | 2025-06-15 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 14.0 h | o | o | o | o | x | x | x | - 6 Perron eingekürzt und westliche Zufahrt gesperrt (G6-G11) - G12-G14 gesperrt aus der Dauersperre - Module sehr stark eingeschränkt, faktisch Zustellung nicht möglich, da G18 Ausfahrt nur via BSGB sinnvoll ist und G19 nur via BSGB erreichbar ist. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925262 | 2025-06-13 | 2025-06-15 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 14.0 h | o | o | o | o | x | x | x | - 6 Perron eingekürzt und westliche Zufahrt gesperrt (G6-G11) - G12-G14 gesperrt aus der Dauersperre - Module sehr stark eingeschränkt, faktisch Zustellung nicht möglich, da G18 Ausfahrt nur via BSGB sinnvoll ist und G19 nur via BSGB erreichbar ist. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925262 | 2025-06-13 | 2025-06-15 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 14.0 h | o | o | o | o | x | x | x | - 6 Perron eingekürzt und westliche Zufahrt gesperrt (G6-G11) - G12-G14 gesperrt aus der Dauersperre - Module sehr stark eingeschränkt, faktisch Zustellung nicht möglich, da G18 Ausfahrt nur via BSGB sinnvoll ist und G19 nur via BSGB erreichbar ist. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925262 | 2025-06-13 | 2025-06-15 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 14.0 h | o | o | o | o | x | x | x | - 6 Perron eingekürzt und westliche Zufahrt gesperrt (G6-G11) - G12-G14 gesperrt aus der Dauersperre - Module sehr stark eingeschränkt, faktisch Zustellung nicht möglich, da G18 Ausfahrt nur via BSGB sinnvoll ist und G19 nur via BSGB erreichbar ist. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925263 | 2025-06-15 | 2025-06-16 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 17.0 h | x | o | o | o | o | o | x | - 4 Perrongleise G15-G19 ab der neuen Passerelle westseitig gesperrt - 1 Perrongleis gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925263 | 2025-06-15 | 2025-06-16 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 17.0 h | x | o | o | o | o | o | x | - 4 Perrongleise G15-G19 ab der neuen Passerelle westseitig gesperrt - 1 Perrongleis gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925263 | 2025-06-15 | 2025-06-16 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 17.0 h | x | o | o | o | o | o | x | - 4 Perrongleise G15-G19 ab der neuen Passerelle westseitig gesperrt - 1 Perrongleis gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925263 | 2025-06-15 | 2025-06-16 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 17.0 h | x | o | o | o | o | o | x | - 4 Perrongleise G15-G19 ab der neuen Passerelle westseitig gesperrt - 1 Perrongleis gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925263 | 2025-06-15 | 2025-06-16 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 17.0 h | x | o | o | o | o | o | x | - 4 Perrongleise G15-G19 ab der neuen Passerelle westseitig gesperrt - 1 Perrongleis gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925263 | 2025-06-15 | 2025-06-16 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 17.0 h | x | o | o | o | o | o | x | - 4 Perrongleise G15-G19 ab der neuen Passerelle westseitig gesperrt - 1 Perrongleis gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925263 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 17.0 h | x | o | o | o | o | o | x | - 4 Perrongleise G15-G19 ab der neuen Passerelle westseitig gesperrt - 1 Perrongleis gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925263 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 17.0 h | x | o | o | o | o | o | x | - 4 Perrongleise G15-G19 ab der neuen Passerelle westseitig gesperrt - 1 Perrongleis gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925264 | 2025-06-07 | 2025-06-09 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 22.0 h | x | o | o | o | o | x | x | - 2 Perrongleise G18,G19 gesperrt Zusätzlich Dauersperre G12/G13/G14 berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925264 | 2025-06-07 | 2025-06-09 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 22.0 h | x | o | o | o | o | x | x | - 2 Perrongleise G18,G19 gesperrt Zusätzlich Dauersperre G12/G13/G14 berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925264 | 2025-06-07 | 2025-06-09 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 22.0 h | x | o | o | o | o | x | x | - 2 Perrongleise G18,G19 gesperrt Zusätzlich Dauersperre G12/G13/G14 berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925264 | 2025-06-07 | 2025-06-09 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 22.0 h | x | o | o | o | o | x | x | - 2 Perrongleise G18,G19 gesperrt Zusätzlich Dauersperre G12/G13/G14 berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925264 | 2025-06-07 | 2025-06-09 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 22.0 h | x | o | o | o | o | x | x | - 2 Perrongleise G18,G19 gesperrt Zusätzlich Dauersperre G12/G13/G14 berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925264 | 2025-06-07 | 2025-06-09 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 22.0 h | x | o | o | o | o | x | x | - 2 Perrongleise G18,G19 gesperrt Zusätzlich Dauersperre G12/G13/G14 berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925264 | 2025-06-07 | 2025-06-09 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 22.0 h | x | o | o | o | o | x | x | - 2 Perrongleise G18,G19 gesperrt Zusätzlich Dauersperre G12/G13/G14 berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925264 | 2025-06-07 | 2025-06-09 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 22.0 h | x | o | o | o | o | x | x | - 2 Perrongleise G18,G19 gesperrt Zusätzlich Dauersperre G12/G13/G14 berücksichtigt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925266 | 2025-07-11 | 2025-07-12 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.3 h | o | o | o | o | x | x | o | - 4 Perrongleise G6-G20 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925266 | 2025-07-11 | 2025-07-12 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.3 h | o | o | o | o | x | x | o | - 4 Perrongleise G6-G20 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925266 | 2025-07-11 | 2025-07-12 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.3 h | o | o | o | o | x | x | o | - 4 Perrongleise G6-G20 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925266 | 2025-07-11 | 2025-07-12 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.3 h | o | o | o | o | x | x | o | - 4 Perrongleise G6-G20 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925266 | 2025-07-11 | 2025-07-12 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.3 h | o | o | o | o | x | x | o | - 4 Perrongleise G6-G20 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925266 | 2025-07-11 | 2025-07-12 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.3 h | o | o | o | o | x | x | o | - 4 Perrongleise G6-G20 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925266 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.3 h | o | o | o | o | x | x | o | - 4 Perrongleise G6-G20 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925266 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.3 h | o | o | o | o | x | x | o | - 4 Perrongleise G6-G20 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925268 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | - 2 Perrongleise gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925268 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | - 2 Perrongleise gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925268 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | - 2 Perrongleise gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925268 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | - 2 Perrongleise gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925268 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | - 2 Perrongleise gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925268 | 2025-07-14 | 2025-07-14 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | - 2 Perrongleise gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925268 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | - 2 Perrongleise gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925268 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | - 2 Perrongleise gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925270 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | - 2 Perrongleise G16/G18 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925270 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | - 2 Perrongleise G16/G18 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925270 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | - 2 Perrongleise G16/G18 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925270 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | - 2 Perrongleise G16/G18 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925270 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | - 2 Perrongleise G16/G18 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925270 | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | - 2 Perrongleise G16/G18 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925270 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | - 2 Perrongleise G16/G18 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925270 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | - 2 Perrongleise G16/G18 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925272 | 2025-07-16 | 2025-07-16 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 1 Perrongleis G15 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925272 | 2025-07-16 | 2025-07-16 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 1 Perrongleis G15 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925272 | 2025-07-16 | 2025-07-16 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 1 Perrongleis G15 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925272 | 2025-07-16 | 2025-07-16 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 1 Perrongleis G15 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925272 | 2025-07-16 | 2025-07-16 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 1 Perrongleis G15 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925272 | 2025-07-16 | 2025-07-16 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 1 Perrongleis G15 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925272 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 1 Perrongleis G15 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925272 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | x | o | o | o | o | 1 Perrongleis G15 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925274 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | x | o | o | o | - 1 Perrongleis G11 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925274 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | x | o | o | o | - 1 Perrongleis G11 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925274 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | x | o | o | o | - 1 Perrongleis G11 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925274 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | x | o | o | o | - 1 Perrongleis G11 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925274 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | x | o | o | o | - 1 Perrongleis G11 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925274 | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | x | o | o | o | - 1 Perrongleis G11 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925274 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | x | o | o | o | - 1 Perrongleis G11 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925274 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | x | o | o | o | - 1 Perrongleis G11 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925276 | 2025-07-18 | 2025-07-18 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 2 Perrongliese G7/G8 west gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925276 | 2025-07-18 | 2025-07-18 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 2 Perrongliese G7/G8 west gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925276 | 2025-07-18 | 2025-07-18 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 2 Perrongliese G7/G8 west gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925276 | 2025-07-18 | 2025-07-18 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 2 Perrongliese G7/G8 west gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925276 | 2025-07-18 | 2025-07-18 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 2 Perrongliese G7/G8 west gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925276 | 2025-07-18 | 2025-07-18 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 2 Perrongliese G7/G8 west gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925276 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 2 Perrongliese G7/G8 west gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925276 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | 2 Perrongliese G7/G8 west gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925278 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 1 Perrongleis G6 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925278 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 1 Perrongleis G6 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925278 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 1 Perrongleis G6 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925278 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 1 Perrongleis G6 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925278 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 1 Perrongleis G6 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925278 | 2025-07-21 | 2025-07-21 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 1 Perrongleis G6 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925278 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 1 Perrongleis G6 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925278 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 1 Perrongleis G6 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925280 | 2025-07-25 | 2025-07-26 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.3 h | o | o | o | o | x | x | o | - 3 Perrongleise G13-G18 - in Kumulation mit WE Sperre nur noch G19 zur Zirkulation | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925280 | 2025-07-25 | 2025-07-26 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.3 h | o | o | o | o | x | x | o | - 3 Perrongleise G13-G18 - in Kumulation mit WE Sperre nur noch G19 zur Zirkulation | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925280 | 2025-07-25 | 2025-07-26 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.3 h | o | o | o | o | x | x | o | - 3 Perrongleise G13-G18 - in Kumulation mit WE Sperre nur noch G19 zur Zirkulation | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925280 | 2025-07-25 | 2025-07-26 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.3 h | o | o | o | o | x | x | o | - 3 Perrongleise G13-G18 - in Kumulation mit WE Sperre nur noch G19 zur Zirkulation | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925280 | 2025-07-25 | 2025-07-26 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.3 h | o | o | o | o | x | x | o | - 3 Perrongleise G13-G18 - in Kumulation mit WE Sperre nur noch G19 zur Zirkulation | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925280 | 2025-07-25 | 2025-07-26 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.3 h | o | o | o | o | x | x | o | - 3 Perrongleise G13-G18 - in Kumulation mit WE Sperre nur noch G19 zur Zirkulation | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925280 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.3 h | o | o | o | o | x | x | o | - 3 Perrongleise G13-G18 - in Kumulation mit WE Sperre nur noch G19 zur Zirkulation | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925280 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.3 h | o | o | o | o | x | x | o | - 3 Perrongleise G13-G18 - in Kumulation mit WE Sperre nur noch G19 zur Zirkulation | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925282 | 2025-08-08 | 2025-08-11 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.0 h | x | o | o | o | x | x | x | - Zufahrt G6-G13 West gesperrt - West/Ost Verkehr nur über G18/G19 möglich Zufahrt zu A78-A80 und R-Gruppe nicht möglich MIZ in Kumulation mit weitern Intervallen möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925282 | 2025-08-08 | 2025-08-11 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.0 h | x | o | o | o | x | x | x | - Zufahrt G6-G13 West gesperrt - West/Ost Verkehr nur über G18/G19 möglich Zufahrt zu A78-A80 und R-Gruppe nicht möglich MIZ in Kumulation mit weitern Intervallen möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925282 | 2025-08-08 | 2025-08-11 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.0 h | x | o | o | o | x | x | x | - Zufahrt G6-G13 West gesperrt - West/Ost Verkehr nur über G18/G19 möglich Zufahrt zu A78-A80 und R-Gruppe nicht möglich MIZ in Kumulation mit weitern Intervallen möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925282 | 2025-08-08 | 2025-08-11 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.0 h | x | o | o | o | x | x | x | - Zufahrt G6-G13 West gesperrt - West/Ost Verkehr nur über G18/G19 möglich Zufahrt zu A78-A80 und R-Gruppe nicht möglich MIZ in Kumulation mit weitern Intervallen möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925282 | 2025-08-08 | 2025-08-11 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.0 h | x | o | o | o | x | x | x | - Zufahrt G6-G13 West gesperrt - West/Ost Verkehr nur über G18/G19 möglich Zufahrt zu A78-A80 und R-Gruppe nicht möglich MIZ in Kumulation mit weitern Intervallen möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925282 | 2025-08-08 | 2025-08-11 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.0 h | x | o | o | o | x | x | x | - Zufahrt G6-G13 West gesperrt - West/Ost Verkehr nur über G18/G19 möglich Zufahrt zu A78-A80 und R-Gruppe nicht möglich MIZ in Kumulation mit weitern Intervallen möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925282 | 2025-08-08 | 2025-08-11 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.0 h | x | o | o | o | x | x | x | - Zufahrt G6-G13 West gesperrt - West/Ost Verkehr nur über G18/G19 möglich Zufahrt zu A78-A80 und R-Gruppe nicht möglich MIZ in Kumulation mit weitern Intervallen möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-925282 | 2025-08-08 | 2025-08-11 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.0 h | x | o | o | o | x | x | x | - Zufahrt G6-G13 West gesperrt - West/Ost Verkehr nur über G18/G19 möglich Zufahrt zu A78-A80 und R-Gruppe nicht möglich MIZ in Kumulation mit weitern Intervallen möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-938752 | 2025-08-12 | 2025-08-15 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | -1 Perrongleis (G15) gesperrt -2 Perrongleise (G12+14) östliche Zufahrt gesperrt -1Durchfahrtsgleis (G13) östliche Zufahrt gesperrt - 2 Perrongleise (G16/G18) Zufahrt ab Bad/Mu nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-938752 | 2025-08-12 | 2025-08-15 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | -1 Perrongleis (G15) gesperrt -2 Perrongleise (G12+14) östliche Zufahrt gesperrt -1Durchfahrtsgleis (G13) östliche Zufahrt gesperrt - 2 Perrongleise (G16/G18) Zufahrt ab Bad/Mu nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-938752 | 2025-08-12 | 2025-08-15 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | -1 Perrongleis (G15) gesperrt -2 Perrongleise (G12+14) östliche Zufahrt gesperrt -1Durchfahrtsgleis (G13) östliche Zufahrt gesperrt - 2 Perrongleise (G16/G18) Zufahrt ab Bad/Mu nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-938752 | 2025-08-12 | 2025-08-15 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | -1 Perrongleis (G15) gesperrt -2 Perrongleise (G12+14) östliche Zufahrt gesperrt -1Durchfahrtsgleis (G13) östliche Zufahrt gesperrt - 2 Perrongleise (G16/G18) Zufahrt ab Bad/Mu nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-938752 | 2025-08-12 | 2025-08-15 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | -1 Perrongleis (G15) gesperrt -2 Perrongleise (G12+14) östliche Zufahrt gesperrt -1Durchfahrtsgleis (G13) östliche Zufahrt gesperrt - 2 Perrongleise (G16/G18) Zufahrt ab Bad/Mu nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-938752 | 2025-08-12 | 2025-08-15 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | -1 Perrongleis (G15) gesperrt -2 Perrongleise (G12+14) östliche Zufahrt gesperrt -1Durchfahrtsgleis (G13) östliche Zufahrt gesperrt - 2 Perrongleise (G16/G18) Zufahrt ab Bad/Mu nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-938752 | 2025-08-12 | 2025-08-15 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | -1 Perrongleis (G15) gesperrt -2 Perrongleise (G12+14) östliche Zufahrt gesperrt -1Durchfahrtsgleis (G13) östliche Zufahrt gesperrt - 2 Perrongleise (G16/G18) Zufahrt ab Bad/Mu nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-938752 | 2025-08-12 | 2025-08-15 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | -1 Perrongleis (G15) gesperrt -2 Perrongleise (G12+14) östliche Zufahrt gesperrt -1Durchfahrtsgleis (G13) östliche Zufahrt gesperrt - 2 Perrongleise (G16/G18) Zufahrt ab Bad/Mu nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-938754 | 2025-08-15 | 2025-08-18 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.0 h | x | o | o | o | x | x | x | - 5 Perrongleise G15-G20 gesperrt - 2 Perrongleise G12/G14 und Durchfahrtsgleise G13 östliche Zufahrt gesperrt - kurzer Einspur im Bhf BS Richtung RUC - G-Verkehr über Gleise G6-G11 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-938754 | 2025-08-15 | 2025-08-18 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.0 h | x | o | o | o | x | x | x | - 5 Perrongleise G15-G20 gesperrt - 2 Perrongleise G12/G14 und Durchfahrtsgleise G13 östliche Zufahrt gesperrt - kurzer Einspur im Bhf BS Richtung RUC - G-Verkehr über Gleise G6-G11 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-938754 | 2025-08-15 | 2025-08-18 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.0 h | x | o | o | o | x | x | x | - 5 Perrongleise G15-G20 gesperrt - 2 Perrongleise G12/G14 und Durchfahrtsgleise G13 östliche Zufahrt gesperrt - kurzer Einspur im Bhf BS Richtung RUC - G-Verkehr über Gleise G6-G11 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-938754 | 2025-08-15 | 2025-08-18 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.0 h | x | o | o | o | x | x | x | - 5 Perrongleise G15-G20 gesperrt - 2 Perrongleise G12/G14 und Durchfahrtsgleise G13 östliche Zufahrt gesperrt - kurzer Einspur im Bhf BS Richtung RUC - G-Verkehr über Gleise G6-G11 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-938754 | 2025-08-15 | 2025-08-18 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.0 h | x | o | o | o | x | x | x | - 5 Perrongleise G15-G20 gesperrt - 2 Perrongleise G12/G14 und Durchfahrtsgleise G13 östliche Zufahrt gesperrt - kurzer Einspur im Bhf BS Richtung RUC - G-Verkehr über Gleise G6-G11 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-938754 | 2025-08-15 | 2025-08-18 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.0 h | x | o | o | o | x | x | x | - 5 Perrongleise G15-G20 gesperrt - 2 Perrongleise G12/G14 und Durchfahrtsgleise G13 östliche Zufahrt gesperrt - kurzer Einspur im Bhf BS Richtung RUC - G-Verkehr über Gleise G6-G11 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-938754 | 2025-08-15 | 2025-08-18 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.0 h | x | o | o | o | x | x | x | - 5 Perrongleise G15-G20 gesperrt - 2 Perrongleise G12/G14 und Durchfahrtsgleise G13 östliche Zufahrt gesperrt - kurzer Einspur im Bhf BS Richtung RUC - G-Verkehr über Gleise G6-G11 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-938754 | 2025-08-15 | 2025-08-18 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 6.0 h | x | o | o | o | x | x | x | - 5 Perrongleise G15-G20 gesperrt - 2 Perrongleise G12/G14 und Durchfahrtsgleise G13 östliche Zufahrt gesperrt - kurzer Einspur im Bhf BS Richtung RUC - G-Verkehr über Gleise G6-G11 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-938756 | 2025-08-18 | 2025-08-21 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.8 h | x | x | x | o | o | o | o | - 5 Perrongleise G15-G20 gesperrt - 2 Perrongleise G12/G14 und Durchfahrtsgleise G13 östliche Zufahrt gesperrt - kurzer Einspur im Bhf BS Richtung RUC - G-Verkehr über Gleise G6-G11 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-938756 | 2025-08-18 | 2025-08-21 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.8 h | x | x | x | o | o | o | o | - 5 Perrongleise G15-G20 gesperrt - 2 Perrongleise G12/G14 und Durchfahrtsgleise G13 östliche Zufahrt gesperrt - kurzer Einspur im Bhf BS Richtung RUC - G-Verkehr über Gleise G6-G11 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-938756 | 2025-08-18 | 2025-08-21 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.8 h | x | x | x | o | o | o | o | - 5 Perrongleise G15-G20 gesperrt - 2 Perrongleise G12/G14 und Durchfahrtsgleise G13 östliche Zufahrt gesperrt - kurzer Einspur im Bhf BS Richtung RUC - G-Verkehr über Gleise G6-G11 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-938756 | 2025-08-18 | 2025-08-21 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.8 h | x | x | x | o | o | o | o | - 5 Perrongleise G15-G20 gesperrt - 2 Perrongleise G12/G14 und Durchfahrtsgleise G13 östliche Zufahrt gesperrt - kurzer Einspur im Bhf BS Richtung RUC - G-Verkehr über Gleise G6-G11 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-938756 | 2025-08-18 | 2025-08-21 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.8 h | x | x | x | o | o | o | o | - 5 Perrongleise G15-G20 gesperrt - 2 Perrongleise G12/G14 und Durchfahrtsgleise G13 östliche Zufahrt gesperrt - kurzer Einspur im Bhf BS Richtung RUC - G-Verkehr über Gleise G6-G11 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-938756 | 2025-08-18 | 2025-08-21 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.8 h | x | x | x | o | o | o | o | - 5 Perrongleise G15-G20 gesperrt - 2 Perrongleise G12/G14 und Durchfahrtsgleise G13 östliche Zufahrt gesperrt - kurzer Einspur im Bhf BS Richtung RUC - G-Verkehr über Gleise G6-G11 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-938756 | 2025-08-18 | 2025-08-21 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.8 h | x | x | x | o | o | o | o | - 5 Perrongleise G15-G20 gesperrt - 2 Perrongleise G12/G14 und Durchfahrtsgleise G13 östliche Zufahrt gesperrt - kurzer Einspur im Bhf BS Richtung RUC - G-Verkehr über Gleise G6-G11 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-938756 | 2025-08-18 | 2025-08-21 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.8 h | x | x | x | o | o | o | o | - 5 Perrongleise G15-G20 gesperrt - 2 Perrongleise G12/G14 und Durchfahrtsgleise G13 östliche Zufahrt gesperrt - kurzer Einspur im Bhf BS Richtung RUC - G-Verkehr über Gleise G6-G11 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-938758 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | - 6 Perrongleise gesperrt - G13/G14 betrieblich nicht nutzbar - G-Verkehr über Gleise G6-G11 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-938758 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | - 6 Perrongleise gesperrt - G13/G14 betrieblich nicht nutzbar - G-Verkehr über Gleise G6-G11 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-938758 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | - 6 Perrongleise gesperrt - G13/G14 betrieblich nicht nutzbar - G-Verkehr über Gleise G6-G11 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-938758 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | - 6 Perrongleise gesperrt - G13/G14 betrieblich nicht nutzbar - G-Verkehr über Gleise G6-G11 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-938758 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | - 6 Perrongleise gesperrt - G13/G14 betrieblich nicht nutzbar - G-Verkehr über Gleise G6-G11 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-938758 | 2025-09-01 | 2025-09-01 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | - 6 Perrongleise gesperrt - G13/G14 betrieblich nicht nutzbar - G-Verkehr über Gleise G6-G11 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-938758 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | - 6 Perrongleise gesperrt - G13/G14 betrieblich nicht nutzbar - G-Verkehr über Gleise G6-G11 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-938758 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | - 6 Perrongleise gesperrt - G13/G14 betrieblich nicht nutzbar - G-Verkehr über Gleise G6-G11 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-938760 | 2025-08-21 | 2025-08-26 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.5 h | x | o | o | x | x | x | x | - Zufahrt G6-G13 westlich gesperrt - Zufahrt A24-Abstellgruppe R gesperrt - Fahrweg G15/G16 eingeschränkt, durch I-784169 Fahrweg nicht möglich Richtung Mu/Bad/D1 G Verkehr nur via G18/G19-D2 möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-938760 | 2025-08-21 | 2025-08-26 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.5 h | x | o | o | x | x | x | x | - Zufahrt G6-G13 westlich gesperrt - Zufahrt A24-Abstellgruppe R gesperrt - Fahrweg G15/G16 eingeschränkt, durch I-784169 Fahrweg nicht möglich Richtung Mu/Bad/D1 G Verkehr nur via G18/G19-D2 möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-938760 | 2025-08-21 | 2025-08-26 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.5 h | x | o | o | x | x | x | x | - Zufahrt G6-G13 westlich gesperrt - Zufahrt A24-Abstellgruppe R gesperrt - Fahrweg G15/G16 eingeschränkt, durch I-784169 Fahrweg nicht möglich Richtung Mu/Bad/D1 G Verkehr nur via G18/G19-D2 möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-938760 | 2025-08-21 | 2025-08-26 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.5 h | x | o | o | x | x | x | x | - Zufahrt G6-G13 westlich gesperrt - Zufahrt A24-Abstellgruppe R gesperrt - Fahrweg G15/G16 eingeschränkt, durch I-784169 Fahrweg nicht möglich Richtung Mu/Bad/D1 G Verkehr nur via G18/G19-D2 möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-938760 | 2025-08-21 | 2025-08-26 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.5 h | x | o | o | x | x | x | x | - Zufahrt G6-G13 westlich gesperrt - Zufahrt A24-Abstellgruppe R gesperrt - Fahrweg G15/G16 eingeschränkt, durch I-784169 Fahrweg nicht möglich Richtung Mu/Bad/D1 G Verkehr nur via G18/G19-D2 möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-938760 | 2025-08-21 | 2025-08-26 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.5 h | x | o | o | x | x | x | x | - Zufahrt G6-G13 westlich gesperrt - Zufahrt A24-Abstellgruppe R gesperrt - Fahrweg G15/G16 eingeschränkt, durch I-784169 Fahrweg nicht möglich Richtung Mu/Bad/D1 G Verkehr nur via G18/G19-D2 möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-938760 | 2025-08-21 | 2025-08-26 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.5 h | x | o | o | x | x | x | x | - Zufahrt G6-G13 westlich gesperrt - Zufahrt A24-Abstellgruppe R gesperrt - Fahrweg G15/G16 eingeschränkt, durch I-784169 Fahrweg nicht möglich Richtung Mu/Bad/D1 G Verkehr nur via G18/G19-D2 möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-938760 | 2025-08-21 | 2025-08-26 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.5 h | x | o | o | x | x | x | x | - Zufahrt G6-G13 westlich gesperrt - Zufahrt A24-Abstellgruppe R gesperrt - Fahrweg G15/G16 eingeschränkt, durch I-784169 Fahrweg nicht möglich Richtung Mu/Bad/D1 G Verkehr nur via G18/G19-D2 möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-938762 | 2025-08-11 | 2025-08-15 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | o | - Zufahrt G6-G13 West gesperrt - West/Ost Verkehr nur über G18/G19 möglich Zufahrt zu A78-A80 und R-Gruppe nicht möglich MIZ in Kumulation mit weitern Intervallen möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-938762 | 2025-08-11 | 2025-08-15 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | o | - Zufahrt G6-G13 West gesperrt - West/Ost Verkehr nur über G18/G19 möglich Zufahrt zu A78-A80 und R-Gruppe nicht möglich MIZ in Kumulation mit weitern Intervallen möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-938762 | 2025-08-11 | 2025-08-15 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | o | - Zufahrt G6-G13 West gesperrt - West/Ost Verkehr nur über G18/G19 möglich Zufahrt zu A78-A80 und R-Gruppe nicht möglich MIZ in Kumulation mit weitern Intervallen möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-938762 | 2025-08-11 | 2025-08-15 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | o | - Zufahrt G6-G13 West gesperrt - West/Ost Verkehr nur über G18/G19 möglich Zufahrt zu A78-A80 und R-Gruppe nicht möglich MIZ in Kumulation mit weitern Intervallen möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-938762 | 2025-08-11 | 2025-08-15 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | o | - Zufahrt G6-G13 West gesperrt - West/Ost Verkehr nur über G18/G19 möglich Zufahrt zu A78-A80 und R-Gruppe nicht möglich MIZ in Kumulation mit weitern Intervallen möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-938762 | 2025-08-11 | 2025-08-15 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | o | - Zufahrt G6-G13 West gesperrt - West/Ost Verkehr nur über G18/G19 möglich Zufahrt zu A78-A80 und R-Gruppe nicht möglich MIZ in Kumulation mit weitern Intervallen möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-938762 | 2025-08-11 | 2025-08-15 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | o | - Zufahrt G6-G13 West gesperrt - West/Ost Verkehr nur über G18/G19 möglich Zufahrt zu A78-A80 und R-Gruppe nicht möglich MIZ in Kumulation mit weitern Intervallen möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-938762 | 2025-08-11 | 2025-08-15 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | o | - Zufahrt G6-G13 West gesperrt - West/Ost Verkehr nur über G18/G19 möglich Zufahrt zu A78-A80 und R-Gruppe nicht möglich MIZ in Kumulation mit weitern Intervallen möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-940066 | 2025-08-08 | 2025-08-09 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.3 h | o | o | o | o | x | x | o | - 1 Perrongleis G15 gesperrt - 1 Perrongleis G11 gekürzt 285m Perronnutzlänge | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-940066 | 2025-08-08 | 2025-08-09 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.3 h | o | o | o | o | x | x | o | - 1 Perrongleis G15 gesperrt - 1 Perrongleis G11 gekürzt 285m Perronnutzlänge | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-940066 | 2025-08-08 | 2025-08-09 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.3 h | o | o | o | o | x | x | o | - 1 Perrongleis G15 gesperrt - 1 Perrongleis G11 gekürzt 285m Perronnutzlänge | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-940066 | 2025-08-08 | 2025-08-09 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.3 h | o | o | o | o | x | x | o | - 1 Perrongleis G15 gesperrt - 1 Perrongleis G11 gekürzt 285m Perronnutzlänge | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-940066 | 2025-08-08 | 2025-08-09 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.3 h | o | o | o | o | x | x | o | - 1 Perrongleis G15 gesperrt - 1 Perrongleis G11 gekürzt 285m Perronnutzlänge | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-940066 | 2025-08-08 | 2025-08-09 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.3 h | o | o | o | o | x | x | o | - 1 Perrongleis G15 gesperrt - 1 Perrongleis G11 gekürzt 285m Perronnutzlänge | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-940066 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.3 h | o | o | o | o | x | x | o | - 1 Perrongleis G15 gesperrt - 1 Perrongleis G11 gekürzt 285m Perronnutzlänge | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-940066 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.3 h | o | o | o | o | x | x | o | - 1 Perrongleis G15 gesperrt - 1 Perrongleis G11 gekürzt 285m Perronnutzlänge | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-940075 | 2025-08-22 | 2025-08-23 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.3 h | o | o | o | o | x | x | o | - 3 Perrongleise G9-G11 westlich eingekürzt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-940075 | 2025-08-22 | 2025-08-23 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.3 h | o | o | o | o | x | x | o | - 3 Perrongleise G9-G11 westlich eingekürzt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-940075 | 2025-08-22 | 2025-08-23 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.3 h | o | o | o | o | x | x | o | - 3 Perrongleise G9-G11 westlich eingekürzt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-940075 | 2025-08-22 | 2025-08-23 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.3 h | o | o | o | o | x | x | o | - 3 Perrongleise G9-G11 westlich eingekürzt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-940075 | 2025-08-22 | 2025-08-23 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.3 h | o | o | o | o | x | x | o | - 3 Perrongleise G9-G11 westlich eingekürzt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-940075 | 2025-08-22 | 2025-08-23 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.3 h | o | o | o | o | x | x | o | - 3 Perrongleise G9-G11 westlich eingekürzt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-940075 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.3 h | o | o | o | o | x | x | o | - 3 Perrongleise G9-G11 westlich eingekürzt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-12057 | I-940075 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.3 h | o | o | o | o | x | x | o | - 3 Perrongleise G9-G11 westlich eingekürzt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-783567 | 2025-01-12 | 2025-01-20 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 6.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 3 Perrongleise gesperrt G18 Dauersperre G-Verkehr muss mit Richtungsausschluss über das Gleis G13 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-783567 | 2025-01-12 | 2025-01-20 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 6.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 3 Perrongleise gesperrt G18 Dauersperre G-Verkehr muss mit Richtungsausschluss über das Gleis G13 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-783567 | 2025-01-12 | 2025-01-20 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 6.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 3 Perrongleise gesperrt G18 Dauersperre G-Verkehr muss mit Richtungsausschluss über das Gleis G13 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-783567 | 2025-01-12 | 2025-01-20 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 6.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 3 Perrongleise gesperrt G18 Dauersperre G-Verkehr muss mit Richtungsausschluss über das Gleis G13 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-783567 | 2025-01-12 | 2025-01-20 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 6.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 3 Perrongleise gesperrt G18 Dauersperre G-Verkehr muss mit Richtungsausschluss über das Gleis G13 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-783567 | 2025-01-12 | 2025-01-20 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 6.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 3 Perrongleise gesperrt G18 Dauersperre G-Verkehr muss mit Richtungsausschluss über das Gleis G13 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-783567 | 2025-01-12 | 2025-01-20 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 6.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 3 Perrongleise gesperrt G18 Dauersperre G-Verkehr muss mit Richtungsausschluss über das Gleis G13 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-783567 | 2025-01-12 | 2025-01-20 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 6.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 3 Perrongleise gesperrt G18 Dauersperre G-Verkehr muss mit Richtungsausschluss über das Gleis G13 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-783570 | 2025-02-02 | 2025-02-03 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 7 Gleise gesperrt (G6/G13-G20) 5 Gleise G7-G12 nur von Osten verkürzt nutzbar Keine Verbindung West-Ost (G4-G30/A79-G5 gibt es nicht mehr) Module müssen voraufgestellt werden Keine Güterzüge SNCF-RB via BS SBB möglich Keine direkten Reisezüge ZUE/BN-BS-SNCF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-783570 | 2025-02-02 | 2025-02-03 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 7 Gleise gesperrt (G6/G13-G20) 5 Gleise G7-G12 nur von Osten verkürzt nutzbar Keine Verbindung West-Ost (G4-G30/A79-G5 gibt es nicht mehr) Module müssen voraufgestellt werden Keine Güterzüge SNCF-RB via BS SBB möglich Keine direkten Reisezüge ZUE/BN-BS-SNCF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-783570 | 2025-02-02 | 2025-02-03 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 7 Gleise gesperrt (G6/G13-G20) 5 Gleise G7-G12 nur von Osten verkürzt nutzbar Keine Verbindung West-Ost (G4-G30/A79-G5 gibt es nicht mehr) Module müssen voraufgestellt werden Keine Güterzüge SNCF-RB via BS SBB möglich Keine direkten Reisezüge ZUE/BN-BS-SNCF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-783570 | 2025-02-02 | 2025-02-03 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 7 Gleise gesperrt (G6/G13-G20) 5 Gleise G7-G12 nur von Osten verkürzt nutzbar Keine Verbindung West-Ost (G4-G30/A79-G5 gibt es nicht mehr) Module müssen voraufgestellt werden Keine Güterzüge SNCF-RB via BS SBB möglich Keine direkten Reisezüge ZUE/BN-BS-SNCF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-783570 | 2025-02-02 | 2025-02-03 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 7 Gleise gesperrt (G6/G13-G20) 5 Gleise G7-G12 nur von Osten verkürzt nutzbar Keine Verbindung West-Ost (G4-G30/A79-G5 gibt es nicht mehr) Module müssen voraufgestellt werden Keine Güterzüge SNCF-RB via BS SBB möglich Keine direkten Reisezüge ZUE/BN-BS-SNCF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-783570 | 2025-02-02 | 2025-02-03 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 7 Gleise gesperrt (G6/G13-G20) 5 Gleise G7-G12 nur von Osten verkürzt nutzbar Keine Verbindung West-Ost (G4-G30/A79-G5 gibt es nicht mehr) Module müssen voraufgestellt werden Keine Güterzüge SNCF-RB via BS SBB möglich Keine direkten Reisezüge ZUE/BN-BS-SNCF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-783570 | 2025-02-02 | 2025-02-03 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 7 Gleise gesperrt (G6/G13-G20) 5 Gleise G7-G12 nur von Osten verkürzt nutzbar Keine Verbindung West-Ost (G4-G30/A79-G5 gibt es nicht mehr) Module müssen voraufgestellt werden Keine Güterzüge SNCF-RB via BS SBB möglich Keine direkten Reisezüge ZUE/BN-BS-SNCF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-783570 | 2025-02-02 | 2025-02-03 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 7 Gleise gesperrt (G6/G13-G20) 5 Gleise G7-G12 nur von Osten verkürzt nutzbar Keine Verbindung West-Ost (G4-G30/A79-G5 gibt es nicht mehr) Module müssen voraufgestellt werden Keine Güterzüge SNCF-RB via BS SBB möglich Keine direkten Reisezüge ZUE/BN-BS-SNCF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-783571 | 2025-03-02 | 2025-03-03 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 8 Gleise gesperrt (G6/G13-G20/G30) 5 Gleise G7-G12 nur von Osten verkürzt nutzbar 3 Abstellgleise A78-A80 gesperrt Keine Verbindung West-Ost (G4-G30/A79-G5 gibt es nicht mehr) Module müssen vom Osten voraufgestellt werden Keine Züge SNCF-BSRB via BS Keine direkten Reisezüge ZUE/BN-BS-SNCF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-783571 | 2025-03-02 | 2025-03-03 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 8 Gleise gesperrt (G6/G13-G20/G30) 5 Gleise G7-G12 nur von Osten verkürzt nutzbar 3 Abstellgleise A78-A80 gesperrt Keine Verbindung West-Ost (G4-G30/A79-G5 gibt es nicht mehr) Module müssen vom Osten voraufgestellt werden Keine Züge SNCF-BSRB via BS Keine direkten Reisezüge ZUE/BN-BS-SNCF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-783571 | 2025-03-02 | 2025-03-03 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 8 Gleise gesperrt (G6/G13-G20/G30) 5 Gleise G7-G12 nur von Osten verkürzt nutzbar 3 Abstellgleise A78-A80 gesperrt Keine Verbindung West-Ost (G4-G30/A79-G5 gibt es nicht mehr) Module müssen vom Osten voraufgestellt werden Keine Züge SNCF-BSRB via BS Keine direkten Reisezüge ZUE/BN-BS-SNCF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-783571 | 2025-03-02 | 2025-03-03 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 8 Gleise gesperrt (G6/G13-G20/G30) 5 Gleise G7-G12 nur von Osten verkürzt nutzbar 3 Abstellgleise A78-A80 gesperrt Keine Verbindung West-Ost (G4-G30/A79-G5 gibt es nicht mehr) Module müssen vom Osten voraufgestellt werden Keine Züge SNCF-BSRB via BS Keine direkten Reisezüge ZUE/BN-BS-SNCF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-783571 | 2025-03-02 | 2025-03-03 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 8 Gleise gesperrt (G6/G13-G20/G30) 5 Gleise G7-G12 nur von Osten verkürzt nutzbar 3 Abstellgleise A78-A80 gesperrt Keine Verbindung West-Ost (G4-G30/A79-G5 gibt es nicht mehr) Module müssen vom Osten voraufgestellt werden Keine Züge SNCF-BSRB via BS Keine direkten Reisezüge ZUE/BN-BS-SNCF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-783571 | 2025-03-02 | 2025-03-03 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 8 Gleise gesperrt (G6/G13-G20/G30) 5 Gleise G7-G12 nur von Osten verkürzt nutzbar 3 Abstellgleise A78-A80 gesperrt Keine Verbindung West-Ost (G4-G30/A79-G5 gibt es nicht mehr) Module müssen vom Osten voraufgestellt werden Keine Züge SNCF-BSRB via BS Keine direkten Reisezüge ZUE/BN-BS-SNCF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-783571 | 2025-03-02 | 2025-03-03 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 8 Gleise gesperrt (G6/G13-G20/G30) 5 Gleise G7-G12 nur von Osten verkürzt nutzbar 3 Abstellgleise A78-A80 gesperrt Keine Verbindung West-Ost (G4-G30/A79-G5 gibt es nicht mehr) Module müssen vom Osten voraufgestellt werden Keine Züge SNCF-BSRB via BS Keine direkten Reisezüge ZUE/BN-BS-SNCF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-783571 | 2025-03-02 | 2025-03-03 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | x | o | o | o | o | o | x | 8 Gleise gesperrt (G6/G13-G20/G30) 5 Gleise G7-G12 nur von Osten verkürzt nutzbar 3 Abstellgleise A78-A80 gesperrt Keine Verbindung West-Ost (G4-G30/A79-G5 gibt es nicht mehr) Module müssen vom Osten voraufgestellt werden Keine Züge SNCF-BSRB via BS Keine direkten Reisezüge ZUE/BN-BS-SNCF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-783573 | 2025-02-03 | 2025-02-11 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ein Perrongleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-783573 | 2025-02-03 | 2025-02-11 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ein Perrongleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-783573 | 2025-02-03 | 2025-02-11 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ein Perrongleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-783573 | 2025-02-03 | 2025-02-11 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ein Perrongleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-783573 | 2025-02-03 | 2025-02-11 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ein Perrongleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-783573 | 2025-02-03 | 2025-02-11 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ein Perrongleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-783573 | 2025-02-03 | 2025-02-11 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ein Perrongleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-783573 | 2025-02-03 | 2025-02-11 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ein Perrongleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-902154 | 2025-01-06 | 2025-01-10 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ein Perrongleis gesperrt MIZ in der Kumulation Dauersperre G16/G18 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-902154 | 2025-01-06 | 2025-01-10 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ein Perrongleis gesperrt MIZ in der Kumulation Dauersperre G16/G18 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-902154 | 2025-01-06 | 2025-01-10 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ein Perrongleis gesperrt MIZ in der Kumulation Dauersperre G16/G18 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-902154 | 2025-01-06 | 2025-01-10 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ein Perrongleis gesperrt MIZ in der Kumulation Dauersperre G16/G18 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-902154 | 2025-01-06 | 2025-01-10 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ein Perrongleis gesperrt MIZ in der Kumulation Dauersperre G16/G18 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-902154 | 2025-01-06 | 2025-01-10 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ein Perrongleis gesperrt MIZ in der Kumulation Dauersperre G16/G18 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-902154 | 2025-01-06 | 2025-01-10 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ein Perrongleis gesperrt MIZ in der Kumulation Dauersperre G16/G18 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-902154 | 2025-01-06 | 2025-01-10 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ein Perrongleis gesperrt MIZ in der Kumulation Dauersperre G16/G18 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-902159 | 2025-01-13 | 2025-01-17 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ein Perrongleis gesperrt MIZ in der Kumulation Dauersperre G16/G18 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-902159 | 2025-01-13 | 2025-01-17 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ein Perrongleis gesperrt MIZ in der Kumulation Dauersperre G16/G18 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-902159 | 2025-01-13 | 2025-01-17 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ein Perrongleis gesperrt MIZ in der Kumulation Dauersperre G16/G18 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-902159 | 2025-01-13 | 2025-01-17 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ein Perrongleis gesperrt MIZ in der Kumulation Dauersperre G16/G18 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-902159 | 2025-01-13 | 2025-01-17 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ein Perrongleis gesperrt MIZ in der Kumulation Dauersperre G16/G18 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-902159 | 2025-01-13 | 2025-01-17 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ein Perrongleis gesperrt MIZ in der Kumulation Dauersperre G16/G18 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-902159 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ein Perrongleis gesperrt MIZ in der Kumulation Dauersperre G16/G18 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-902159 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ein Perrongleis gesperrt MIZ in der Kumulation Dauersperre G16/G18 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-902160 | 2025-01-20 | 2025-02-01 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 7.8 h | x | x | x | x | x | x | x | 2 Hallengleise gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-902160 | 2025-01-20 | 2025-02-01 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 7.8 h | x | x | x | x | x | x | x | 2 Hallengleise gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-902160 | 2025-01-20 | 2025-02-01 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 7.8 h | x | x | x | x | x | x | x | 2 Hallengleise gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-902160 | 2025-01-20 | 2025-02-01 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 7.8 h | x | x | x | x | x | x | x | 2 Hallengleise gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-902160 | 2025-01-20 | 2025-02-01 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 7.8 h | x | x | x | x | x | x | x | 2 Hallengleise gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-902160 | 2025-01-20 | 2025-02-01 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 7.8 h | x | x | x | x | x | x | x | 2 Hallengleise gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-902160 | 2025-01-20 | 2025-02-01 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 7.8 h | x | x | x | x | x | x | x | 2 Hallengleise gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-902160 | 2025-01-20 | 2025-02-01 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 7.8 h | x | x | x | x | x | x | x | 2 Hallengleise gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-902162 | 2025-02-12 | 2025-02-21 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 1 Perrongleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-902162 | 2025-02-12 | 2025-02-21 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 1 Perrongleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-902162 | 2025-02-12 | 2025-02-21 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 1 Perrongleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-902162 | 2025-02-12 | 2025-02-21 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 1 Perrongleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-902162 | 2025-02-12 | 2025-02-21 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 1 Perrongleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-902162 | 2025-02-12 | 2025-02-21 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 1 Perrongleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-902162 | 2025-02-12 | 2025-02-21 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 1 Perrongleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-902162 | 2025-02-12 | 2025-02-21 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | 1 Perrongleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-902163 | 2025-02-03 | 2025-02-08 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.2 h | x | x | x | x | x | o | o | - G12-G20 gesperrt, bzw. nicht für den Zugverkehr nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-902163 | 2025-02-03 | 2025-02-08 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.2 h | x | x | x | x | x | o | o | - G12-G20 gesperrt, bzw. nicht für den Zugverkehr nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-902163 | 2025-02-03 | 2025-02-08 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.2 h | x | x | x | x | x | o | o | - G12-G20 gesperrt, bzw. nicht für den Zugverkehr nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-902163 | 2025-02-03 | 2025-02-08 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.2 h | x | x | x | x | x | o | o | - G12-G20 gesperrt, bzw. nicht für den Zugverkehr nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-902163 | 2025-02-03 | 2025-02-08 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.2 h | x | x | x | x | x | o | o | - G12-G20 gesperrt, bzw. nicht für den Zugverkehr nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-902163 | 2025-02-03 | 2025-02-08 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.2 h | x | x | x | x | x | o | o | - G12-G20 gesperrt, bzw. nicht für den Zugverkehr nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-902163 | 2025-02-03 | 2025-02-08 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.2 h | x | x | x | x | x | o | o | - G12-G20 gesperrt, bzw. nicht für den Zugverkehr nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-902163 | 2025-02-03 | 2025-02-08 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.2 h | x | x | x | x | x | o | o | - G12-G20 gesperrt, bzw. nicht für den Zugverkehr nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-902165 | 2025-02-16 | 2025-03-29 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 22x 6.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 2 Perrongleise gesperrt MIZ aufgrund der KW9 mit UF Basel Mod B | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-902165 | 2025-02-16 | 2025-03-29 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 22x 6.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 2 Perrongleise gesperrt MIZ aufgrund der KW9 mit UF Basel Mod B | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-902165 | 2025-02-16 | 2025-03-29 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 22x 6.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 2 Perrongleise gesperrt MIZ aufgrund der KW9 mit UF Basel Mod B | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-902165 | 2025-02-16 | 2025-03-29 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 22x 6.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 2 Perrongleise gesperrt MIZ aufgrund der KW9 mit UF Basel Mod B | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-902165 | 2025-02-16 | 2025-03-29 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 22x 6.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 2 Perrongleise gesperrt MIZ aufgrund der KW9 mit UF Basel Mod B | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-902165 | 2025-02-16 | 2025-03-29 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 22x 6.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 2 Perrongleise gesperrt MIZ aufgrund der KW9 mit UF Basel Mod B | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-902165 | 2025-02-16 | 2025-03-29 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 22x 6.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 2 Perrongleise gesperrt MIZ aufgrund der KW9 mit UF Basel Mod B | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-902165 | 2025-02-16 | 2025-03-29 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 22x 6.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 2 Perrongleise gesperrt MIZ aufgrund der KW9 mit UF Basel Mod B | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-902238 | 2025-03-04 | 2025-03-14 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | - 1 Perrongleis SNCF gesperrt - ein Gleis wird fehlen wenn der VSOZ (Orientexpress) kommt. - Leermatzüge notwendig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-902238 | 2025-03-04 | 2025-03-14 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | - 1 Perrongleis SNCF gesperrt - ein Gleis wird fehlen wenn der VSOZ (Orientexpress) kommt. - Leermatzüge notwendig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-902238 | 2025-03-04 | 2025-03-14 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | - 1 Perrongleis SNCF gesperrt - ein Gleis wird fehlen wenn der VSOZ (Orientexpress) kommt. - Leermatzüge notwendig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-902238 | 2025-03-04 | 2025-03-14 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | - 1 Perrongleis SNCF gesperrt - ein Gleis wird fehlen wenn der VSOZ (Orientexpress) kommt. - Leermatzüge notwendig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-902238 | 2025-03-04 | 2025-03-14 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | - 1 Perrongleis SNCF gesperrt - ein Gleis wird fehlen wenn der VSOZ (Orientexpress) kommt. - Leermatzüge notwendig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-902238 | 2025-03-04 | 2025-03-14 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | - 1 Perrongleis SNCF gesperrt - ein Gleis wird fehlen wenn der VSOZ (Orientexpress) kommt. - Leermatzüge notwendig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-902238 | 2025-03-04 | 2025-03-14 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | - 1 Perrongleis SNCF gesperrt - ein Gleis wird fehlen wenn der VSOZ (Orientexpress) kommt. - Leermatzüge notwendig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-902238 | 2025-03-04 | 2025-03-14 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | - 1 Perrongleis SNCF gesperrt - ein Gleis wird fehlen wenn der VSOZ (Orientexpress) kommt. - Leermatzüge notwendig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-932063 | 2025-02-01 | 2025-02-02 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | o | o | o | o | o | x | x | 7 Gleise gesperrt (G6/G13-G20) 5 Gleise G7-G12 nur von Osten verkürzt nutzbar Keine Verbindung West-Ost (G4-G30/A79-G5 gibt es nicht mehr) Module müssen voraufgestellt werden Keine Güterzüge SNCF-RB via BS SBB möglich Keine direkten Reisezüge ZUE/BN-BS-SNCF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-932063 | 2025-02-01 | 2025-02-02 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | o | o | o | o | o | x | x | 7 Gleise gesperrt (G6/G13-G20) 5 Gleise G7-G12 nur von Osten verkürzt nutzbar Keine Verbindung West-Ost (G4-G30/A79-G5 gibt es nicht mehr) Module müssen voraufgestellt werden Keine Güterzüge SNCF-RB via BS SBB möglich Keine direkten Reisezüge ZUE/BN-BS-SNCF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-932063 | 2025-02-01 | 2025-02-02 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | o | o | o | o | o | x | x | 7 Gleise gesperrt (G6/G13-G20) 5 Gleise G7-G12 nur von Osten verkürzt nutzbar Keine Verbindung West-Ost (G4-G30/A79-G5 gibt es nicht mehr) Module müssen voraufgestellt werden Keine Güterzüge SNCF-RB via BS SBB möglich Keine direkten Reisezüge ZUE/BN-BS-SNCF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-932063 | 2025-02-01 | 2025-02-02 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | o | o | o | o | o | x | x | 7 Gleise gesperrt (G6/G13-G20) 5 Gleise G7-G12 nur von Osten verkürzt nutzbar Keine Verbindung West-Ost (G4-G30/A79-G5 gibt es nicht mehr) Module müssen voraufgestellt werden Keine Güterzüge SNCF-RB via BS SBB möglich Keine direkten Reisezüge ZUE/BN-BS-SNCF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-932063 | 2025-02-01 | 2025-02-02 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | o | o | o | o | o | x | x | 7 Gleise gesperrt (G6/G13-G20) 5 Gleise G7-G12 nur von Osten verkürzt nutzbar Keine Verbindung West-Ost (G4-G30/A79-G5 gibt es nicht mehr) Module müssen voraufgestellt werden Keine Güterzüge SNCF-RB via BS SBB möglich Keine direkten Reisezüge ZUE/BN-BS-SNCF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-932063 | 2025-02-01 | 2025-02-02 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | o | o | o | o | o | x | x | 7 Gleise gesperrt (G6/G13-G20) 5 Gleise G7-G12 nur von Osten verkürzt nutzbar Keine Verbindung West-Ost (G4-G30/A79-G5 gibt es nicht mehr) Module müssen voraufgestellt werden Keine Güterzüge SNCF-RB via BS SBB möglich Keine direkten Reisezüge ZUE/BN-BS-SNCF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-932063 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | o | o | o | o | o | x | x | 7 Gleise gesperrt (G6/G13-G20) 5 Gleise G7-G12 nur von Osten verkürzt nutzbar Keine Verbindung West-Ost (G4-G30/A79-G5 gibt es nicht mehr) Module müssen voraufgestellt werden Keine Güterzüge SNCF-RB via BS SBB möglich Keine direkten Reisezüge ZUE/BN-BS-SNCF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-932063 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | o | o | o | o | o | x | x | 7 Gleise gesperrt (G6/G13-G20) 5 Gleise G7-G12 nur von Osten verkürzt nutzbar Keine Verbindung West-Ost (G4-G30/A79-G5 gibt es nicht mehr) Module müssen voraufgestellt werden Keine Güterzüge SNCF-RB via BS SBB möglich Keine direkten Reisezüge ZUE/BN-BS-SNCF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-932065 | 2025-03-01 | 2025-03-02 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | o | o | o | o | o | x | x | 8 Gleise gesperrt (G6/G13-G20/G30) 5 Gleise G7-G12 nur von Osten verkürzt nutzbar 3 Abstellgleise A78-A80 gesperrt Keine Verbindung West-Ost (G4-G30/A79-G5 gibt es nicht mehr) Module müssen vom Osten voraufgestellt werden Keine Züge SNCF-BSRB via BS Keine direkten Reisezüge ZUE/BN-BS-SNCF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-932065 | 2025-03-01 | 2025-03-02 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | o | o | o | o | o | x | x | 8 Gleise gesperrt (G6/G13-G20/G30) 5 Gleise G7-G12 nur von Osten verkürzt nutzbar 3 Abstellgleise A78-A80 gesperrt Keine Verbindung West-Ost (G4-G30/A79-G5 gibt es nicht mehr) Module müssen vom Osten voraufgestellt werden Keine Züge SNCF-BSRB via BS Keine direkten Reisezüge ZUE/BN-BS-SNCF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-932065 | 2025-03-01 | 2025-03-02 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | o | o | o | o | o | x | x | 8 Gleise gesperrt (G6/G13-G20/G30) 5 Gleise G7-G12 nur von Osten verkürzt nutzbar 3 Abstellgleise A78-A80 gesperrt Keine Verbindung West-Ost (G4-G30/A79-G5 gibt es nicht mehr) Module müssen vom Osten voraufgestellt werden Keine Züge SNCF-BSRB via BS Keine direkten Reisezüge ZUE/BN-BS-SNCF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-932065 | 2025-03-01 | 2025-03-02 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | o | o | o | o | o | x | x | 8 Gleise gesperrt (G6/G13-G20/G30) 5 Gleise G7-G12 nur von Osten verkürzt nutzbar 3 Abstellgleise A78-A80 gesperrt Keine Verbindung West-Ost (G4-G30/A79-G5 gibt es nicht mehr) Module müssen vom Osten voraufgestellt werden Keine Züge SNCF-BSRB via BS Keine direkten Reisezüge ZUE/BN-BS-SNCF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-932065 | 2025-03-01 | 2025-03-02 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | o | o | o | o | o | x | x | 8 Gleise gesperrt (G6/G13-G20/G30) 5 Gleise G7-G12 nur von Osten verkürzt nutzbar 3 Abstellgleise A78-A80 gesperrt Keine Verbindung West-Ost (G4-G30/A79-G5 gibt es nicht mehr) Module müssen vom Osten voraufgestellt werden Keine Züge SNCF-BSRB via BS Keine direkten Reisezüge ZUE/BN-BS-SNCF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-932065 | 2025-03-01 | 2025-03-02 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | o | o | o | o | o | x | x | 8 Gleise gesperrt (G6/G13-G20/G30) 5 Gleise G7-G12 nur von Osten verkürzt nutzbar 3 Abstellgleise A78-A80 gesperrt Keine Verbindung West-Ost (G4-G30/A79-G5 gibt es nicht mehr) Module müssen vom Osten voraufgestellt werden Keine Züge SNCF-BSRB via BS Keine direkten Reisezüge ZUE/BN-BS-SNCF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-932065 | 2025-03-01 | 2025-03-02 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | o | o | o | o | o | x | x | 8 Gleise gesperrt (G6/G13-G20/G30) 5 Gleise G7-G12 nur von Osten verkürzt nutzbar 3 Abstellgleise A78-A80 gesperrt Keine Verbindung West-Ost (G4-G30/A79-G5 gibt es nicht mehr) Module müssen vom Osten voraufgestellt werden Keine Züge SNCF-BSRB via BS Keine direkten Reisezüge ZUE/BN-BS-SNCF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-932065 | 2025-03-01 | 2025-03-02 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | o | o | o | o | o | x | x | 8 Gleise gesperrt (G6/G13-G20/G30) 5 Gleise G7-G12 nur von Osten verkürzt nutzbar 3 Abstellgleise A78-A80 gesperrt Keine Verbindung West-Ost (G4-G30/A79-G5 gibt es nicht mehr) Module müssen vom Osten voraufgestellt werden Keine Züge SNCF-BSRB via BS Keine direkten Reisezüge ZUE/BN-BS-SNCF | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-932080 | 2025-02-03 | 2025-02-05 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.2 h | x | x | o | o | o | o | o | 2 Hallengleise gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-932080 | 2025-02-03 | 2025-02-05 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.2 h | x | x | o | o | o | o | o | 2 Hallengleise gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-932080 | 2025-02-03 | 2025-02-05 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.2 h | x | x | o | o | o | o | o | 2 Hallengleise gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-932080 | 2025-02-03 | 2025-02-05 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.2 h | x | x | o | o | o | o | o | 2 Hallengleise gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-932080 | 2025-02-03 | 2025-02-05 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.2 h | x | x | o | o | o | o | o | 2 Hallengleise gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-932080 | 2025-02-03 | 2025-02-05 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.2 h | x | x | o | o | o | o | o | 2 Hallengleise gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-932080 | 2025-02-03 | 2025-02-05 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.2 h | x | x | o | o | o | o | o | 2 Hallengleise gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16815 | I-932080 | 2025-02-03 | 2025-02-05 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.2 h | x | x | o | o | o | o | o | 2 Hallengleise gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-784172 | 2025-09-01 | 2025-10-22 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 38x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | - 3 Perrongleise G18/G19/G20 gesperrt (KW36-40 MIZ da gleichzeitig UF BS stattfinden) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-784172 | 2025-09-01 | 2025-10-22 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 38x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | - 3 Perrongleise G18/G19/G20 gesperrt (KW36-40 MIZ da gleichzeitig UF BS stattfinden) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-784172 | 2025-09-01 | 2025-10-22 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 38x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | - 3 Perrongleise G18/G19/G20 gesperrt (KW36-40 MIZ da gleichzeitig UF BS stattfinden) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-784172 | 2025-09-01 | 2025-10-22 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 38x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | - 3 Perrongleise G18/G19/G20 gesperrt (KW36-40 MIZ da gleichzeitig UF BS stattfinden) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-784172 | 2025-09-01 | 2025-10-22 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 38x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | - 3 Perrongleise G18/G19/G20 gesperrt (KW36-40 MIZ da gleichzeitig UF BS stattfinden) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-784172 | 2025-09-01 | 2025-10-22 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 38x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | - 3 Perrongleise G18/G19/G20 gesperrt (KW36-40 MIZ da gleichzeitig UF BS stattfinden) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-784172 | 2025-09-01 | 2025-10-22 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 38x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | - 3 Perrongleise G18/G19/G20 gesperrt (KW36-40 MIZ da gleichzeitig UF BS stattfinden) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-784172 | 2025-09-01 | 2025-10-22 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 38x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | - 3 Perrongleise G18/G19/G20 gesperrt (KW36-40 MIZ da gleichzeitig UF BS stattfinden) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-784179 | 2025-11-28 | 2025-12-24 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | - 2 Perrongleise G9/G10 gesperrt - Weichenverbindung vor G8-G11 gesperrt - G8/G11 nur vom Westen nutzbar - G11-G12 Fahrweg nur noch Richtung Laufental, Rangiermässig Stw 3/4, und Zufa BSGB D2 möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-784179 | 2025-11-28 | 2025-12-24 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | - 2 Perrongleise G9/G10 gesperrt - Weichenverbindung vor G8-G11 gesperrt - G8/G11 nur vom Westen nutzbar - G11-G12 Fahrweg nur noch Richtung Laufental, Rangiermässig Stw 3/4, und Zufa BSGB D2 möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-784179 | 2025-11-28 | 2025-12-24 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | - 2 Perrongleise G9/G10 gesperrt - Weichenverbindung vor G8-G11 gesperrt - G8/G11 nur vom Westen nutzbar - G11-G12 Fahrweg nur noch Richtung Laufental, Rangiermässig Stw 3/4, und Zufa BSGB D2 möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-784179 | 2025-11-28 | 2025-12-24 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | - 2 Perrongleise G9/G10 gesperrt - Weichenverbindung vor G8-G11 gesperrt - G8/G11 nur vom Westen nutzbar - G11-G12 Fahrweg nur noch Richtung Laufental, Rangiermässig Stw 3/4, und Zufa BSGB D2 möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-784179 | 2025-11-28 | 2025-12-24 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | - 2 Perrongleise G9/G10 gesperrt - Weichenverbindung vor G8-G11 gesperrt - G8/G11 nur vom Westen nutzbar - G11-G12 Fahrweg nur noch Richtung Laufental, Rangiermässig Stw 3/4, und Zufa BSGB D2 möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-784179 | 2025-11-28 | 2025-12-24 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | - 2 Perrongleise G9/G10 gesperrt - Weichenverbindung vor G8-G11 gesperrt - G8/G11 nur vom Westen nutzbar - G11-G12 Fahrweg nur noch Richtung Laufental, Rangiermässig Stw 3/4, und Zufa BSGB D2 möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-784179 | 2025-11-28 | 2025-12-24 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | - 2 Perrongleise G9/G10 gesperrt - Weichenverbindung vor G8-G11 gesperrt - G8/G11 nur vom Westen nutzbar - G11-G12 Fahrweg nur noch Richtung Laufental, Rangiermässig Stw 3/4, und Zufa BSGB D2 möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-784179 | 2025-11-28 | 2025-12-24 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 5.5 h | x | x | x | x | o | o | x | - 2 Perrongleise G9/G10 gesperrt - Weichenverbindung vor G8-G11 gesperrt - G8/G11 nur vom Westen nutzbar - G11-G12 Fahrweg nur noch Richtung Laufental, Rangiermässig Stw 3/4, und Zufa BSGB D2 möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-902779 | 2025-09-08 | 2025-09-29 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 21 Tage + 11.0 h | x | x | x | x | x | x | x | - 1 Hallengleis gesperrt G11 - Gleis 10 Zufahrt von Seite West gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-902779 | 2025-09-08 | 2025-09-29 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 21 Tage + 11.0 h | x | x | x | x | x | x | x | - 1 Hallengleis gesperrt G11 - Gleis 10 Zufahrt von Seite West gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-902779 | 2025-09-08 | 2025-09-29 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 21 Tage + 11.0 h | x | x | x | x | x | x | x | - 1 Hallengleis gesperrt G11 - Gleis 10 Zufahrt von Seite West gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-902779 | 2025-09-08 | 2025-09-29 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 21 Tage + 11.0 h | x | x | x | x | x | x | x | - 1 Hallengleis gesperrt G11 - Gleis 10 Zufahrt von Seite West gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-902779 | 2025-09-08 | 2025-09-29 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 21 Tage + 11.0 h | x | x | x | x | x | x | x | - 1 Hallengleis gesperrt G11 - Gleis 10 Zufahrt von Seite West gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-902779 | 2025-09-08 | 2025-09-29 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 21 Tage + 11.0 h | x | x | x | x | x | x | x | - 1 Hallengleis gesperrt G11 - Gleis 10 Zufahrt von Seite West gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-902779 | 2025-09-08 | 2025-09-29 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 21 Tage + 11.0 h | x | x | x | x | x | x | x | - 1 Hallengleis gesperrt G11 - Gleis 10 Zufahrt von Seite West gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-902779 | 2025-09-08 | 2025-09-29 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 21 Tage + 11.0 h | x | x | x | x | x | x | x | - 1 Hallengleis gesperrt G11 - Gleis 10 Zufahrt von Seite West gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-902781 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | - Zufahrt R-Gleise nicht möglich - Zufahrt G10-G12 von Seite West nicht möglich - 04:00-05:00 Totalsperre G-Verkehr (Modul A und LSBS I-784172) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-902781 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | - Zufahrt R-Gleise nicht möglich - Zufahrt G10-G12 von Seite West nicht möglich - 04:00-05:00 Totalsperre G-Verkehr (Modul A und LSBS I-784172) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-902781 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | - Zufahrt R-Gleise nicht möglich - Zufahrt G10-G12 von Seite West nicht möglich - 04:00-05:00 Totalsperre G-Verkehr (Modul A und LSBS I-784172) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-902781 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | - Zufahrt R-Gleise nicht möglich - Zufahrt G10-G12 von Seite West nicht möglich - 04:00-05:00 Totalsperre G-Verkehr (Modul A und LSBS I-784172) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-902781 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | - Zufahrt R-Gleise nicht möglich - Zufahrt G10-G12 von Seite West nicht möglich - 04:00-05:00 Totalsperre G-Verkehr (Modul A und LSBS I-784172) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-902781 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | - Zufahrt R-Gleise nicht möglich - Zufahrt G10-G12 von Seite West nicht möglich - 04:00-05:00 Totalsperre G-Verkehr (Modul A und LSBS I-784172) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-902781 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | - Zufahrt R-Gleise nicht möglich - Zufahrt G10-G12 von Seite West nicht möglich - 04:00-05:00 Totalsperre G-Verkehr (Modul A und LSBS I-784172) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-902781 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | - Zufahrt R-Gleise nicht möglich - Zufahrt G10-G12 von Seite West nicht möglich - 04:00-05:00 Totalsperre G-Verkehr (Modul A und LSBS I-784172) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-902783 | 2025-09-29 | 2025-09-29 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | - Zufahrt R-Gleise nicht möglich - Zufahrt G10-G12 von Seite West nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-902783 | 2025-09-29 | 2025-09-29 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | - Zufahrt R-Gleise nicht möglich - Zufahrt G10-G12 von Seite West nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-902783 | 2025-09-29 | 2025-09-29 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | - Zufahrt R-Gleise nicht möglich - Zufahrt G10-G12 von Seite West nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-902783 | 2025-09-29 | 2025-09-29 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | - Zufahrt R-Gleise nicht möglich - Zufahrt G10-G12 von Seite West nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-902783 | 2025-09-29 | 2025-09-29 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | - Zufahrt R-Gleise nicht möglich - Zufahrt G10-G12 von Seite West nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-902783 | 2025-09-29 | 2025-09-29 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | - Zufahrt R-Gleise nicht möglich - Zufahrt G10-G12 von Seite West nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-902783 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | - Zufahrt R-Gleise nicht möglich - Zufahrt G10-G12 von Seite West nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-902783 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | - Zufahrt R-Gleise nicht möglich - Zufahrt G10-G12 von Seite West nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903219 | 2025-09-05 | 2025-09-06 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.3 h | o | o | o | o | x | x | o | 4 Perrongleise gesperrt (MIZ da G11 noch gesperrt ist) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903219 | 2025-09-05 | 2025-09-06 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.3 h | o | o | o | o | x | x | o | 4 Perrongleise gesperrt (MIZ da G11 noch gesperrt ist) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903219 | 2025-09-05 | 2025-09-06 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.3 h | o | o | o | o | x | x | o | 4 Perrongleise gesperrt (MIZ da G11 noch gesperrt ist) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903219 | 2025-09-05 | 2025-09-06 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.3 h | o | o | o | o | x | x | o | 4 Perrongleise gesperrt (MIZ da G11 noch gesperrt ist) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903219 | 2025-09-05 | 2025-09-06 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.3 h | o | o | o | o | x | x | o | 4 Perrongleise gesperrt (MIZ da G11 noch gesperrt ist) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903219 | 2025-09-05 | 2025-09-06 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.3 h | o | o | o | o | x | x | o | 4 Perrongleise gesperrt (MIZ da G11 noch gesperrt ist) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903219 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.3 h | o | o | o | o | x | x | o | 4 Perrongleise gesperrt (MIZ da G11 noch gesperrt ist) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903219 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.3 h | o | o | o | o | x | x | o | 4 Perrongleise gesperrt (MIZ da G11 noch gesperrt ist) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903221 | 2025-10-20 | 2025-10-31 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11 Tage + 10.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Ein Perrongleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903221 | 2025-10-20 | 2025-10-31 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11 Tage + 10.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Ein Perrongleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903221 | 2025-10-20 | 2025-10-31 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11 Tage + 10.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Ein Perrongleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903221 | 2025-10-20 | 2025-10-31 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11 Tage + 10.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Ein Perrongleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903221 | 2025-10-20 | 2025-10-31 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11 Tage + 10.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Ein Perrongleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903221 | 2025-10-20 | 2025-10-31 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11 Tage + 10.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Ein Perrongleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903221 | 2025-10-20 | 2025-10-31 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11 Tage + 10.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Ein Perrongleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903221 | 2025-10-20 | 2025-10-31 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11 Tage + 10.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Ein Perrongleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903223 | 2025-09-20 | 2025-09-20 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16.3 h | o | o | o | o | o | x | o | - 1 Perrongleis G14 gesperrt - G13 (ohne Perron) gesperrt - Zufahrt West G12 gesperrt - Zufahrt R-Gleise gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903223 | 2025-09-20 | 2025-09-20 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16.3 h | o | o | o | o | o | x | o | - 1 Perrongleis G14 gesperrt - G13 (ohne Perron) gesperrt - Zufahrt West G12 gesperrt - Zufahrt R-Gleise gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903223 | 2025-09-20 | 2025-09-20 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16.3 h | o | o | o | o | o | x | o | - 1 Perrongleis G14 gesperrt - G13 (ohne Perron) gesperrt - Zufahrt West G12 gesperrt - Zufahrt R-Gleise gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903223 | 2025-09-20 | 2025-09-20 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16.3 h | o | o | o | o | o | x | o | - 1 Perrongleis G14 gesperrt - G13 (ohne Perron) gesperrt - Zufahrt West G12 gesperrt - Zufahrt R-Gleise gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903223 | 2025-09-20 | 2025-09-20 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16.3 h | o | o | o | o | o | x | o | - 1 Perrongleis G14 gesperrt - G13 (ohne Perron) gesperrt - Zufahrt West G12 gesperrt - Zufahrt R-Gleise gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903223 | 2025-09-20 | 2025-09-20 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16.3 h | o | o | o | o | o | x | o | - 1 Perrongleis G14 gesperrt - G13 (ohne Perron) gesperrt - Zufahrt West G12 gesperrt - Zufahrt R-Gleise gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903223 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16.3 h | o | o | o | o | o | x | o | - 1 Perrongleis G14 gesperrt - G13 (ohne Perron) gesperrt - Zufahrt West G12 gesperrt - Zufahrt R-Gleise gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903223 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16.3 h | o | o | o | o | o | x | o | - 1 Perrongleis G14 gesperrt - G13 (ohne Perron) gesperrt - Zufahrt West G12 gesperrt - Zufahrt R-Gleise gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903224 | 2025-09-20 | 2025-09-21 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.7 h | o | o | o | o | o | x | x | - 1 Perrongleis G14 gesperrt - G13 (ohne Perron) gesperrt - Zufahrt G15,G16/G20 gesperrt - Zufahrt Ost G18/G19 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903224 | 2025-09-20 | 2025-09-21 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.7 h | o | o | o | o | o | x | x | - 1 Perrongleis G14 gesperrt - G13 (ohne Perron) gesperrt - Zufahrt G15,G16/G20 gesperrt - Zufahrt Ost G18/G19 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903224 | 2025-09-20 | 2025-09-21 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.7 h | o | o | o | o | o | x | x | - 1 Perrongleis G14 gesperrt - G13 (ohne Perron) gesperrt - Zufahrt G15,G16/G20 gesperrt - Zufahrt Ost G18/G19 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903224 | 2025-09-20 | 2025-09-21 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.7 h | o | o | o | o | o | x | x | - 1 Perrongleis G14 gesperrt - G13 (ohne Perron) gesperrt - Zufahrt G15,G16/G20 gesperrt - Zufahrt Ost G18/G19 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903224 | 2025-09-20 | 2025-09-21 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.7 h | o | o | o | o | o | x | x | - 1 Perrongleis G14 gesperrt - G13 (ohne Perron) gesperrt - Zufahrt G15,G16/G20 gesperrt - Zufahrt Ost G18/G19 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903224 | 2025-09-20 | 2025-09-21 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.7 h | o | o | o | o | o | x | x | - 1 Perrongleis G14 gesperrt - G13 (ohne Perron) gesperrt - Zufahrt G15,G16/G20 gesperrt - Zufahrt Ost G18/G19 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903224 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.7 h | o | o | o | o | o | x | x | - 1 Perrongleis G14 gesperrt - G13 (ohne Perron) gesperrt - Zufahrt G15,G16/G20 gesperrt - Zufahrt Ost G18/G19 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903224 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.7 h | o | o | o | o | o | x | x | - 1 Perrongleis G14 gesperrt - G13 (ohne Perron) gesperrt - Zufahrt G15,G16/G20 gesperrt - Zufahrt Ost G18/G19 gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903225 | 2025-09-19 | 2025-09-20 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.3 h | o | o | o | o | x | x | o | 3 Hallengleise gesperrt (MIZ da G11 noch gesperrt ist und Nacht Fr/Sa) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903225 | 2025-09-19 | 2025-09-20 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.3 h | o | o | o | o | x | x | o | 3 Hallengleise gesperrt (MIZ da G11 noch gesperrt ist und Nacht Fr/Sa) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903225 | 2025-09-19 | 2025-09-20 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.3 h | o | o | o | o | x | x | o | 3 Hallengleise gesperrt (MIZ da G11 noch gesperrt ist und Nacht Fr/Sa) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903225 | 2025-09-19 | 2025-09-20 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.3 h | o | o | o | o | x | x | o | 3 Hallengleise gesperrt (MIZ da G11 noch gesperrt ist und Nacht Fr/Sa) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903225 | 2025-09-19 | 2025-09-20 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.3 h | o | o | o | o | x | x | o | 3 Hallengleise gesperrt (MIZ da G11 noch gesperrt ist und Nacht Fr/Sa) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903225 | 2025-09-19 | 2025-09-20 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.3 h | o | o | o | o | x | x | o | 3 Hallengleise gesperrt (MIZ da G11 noch gesperrt ist und Nacht Fr/Sa) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903225 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.3 h | o | o | o | o | x | x | o | 3 Hallengleise gesperrt (MIZ da G11 noch gesperrt ist und Nacht Fr/Sa) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903225 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.3 h | o | o | o | o | x | x | o | 3 Hallengleise gesperrt (MIZ da G11 noch gesperrt ist und Nacht Fr/Sa) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903227 | 2025-09-30 | 2025-10-17 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | - 1 Perrongleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903227 | 2025-09-30 | 2025-10-17 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | - 1 Perrongleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903227 | 2025-09-30 | 2025-10-17 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | - 1 Perrongleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903227 | 2025-09-30 | 2025-10-17 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | - 1 Perrongleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903227 | 2025-09-30 | 2025-10-17 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | - 1 Perrongleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903227 | 2025-09-30 | 2025-10-17 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | - 1 Perrongleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903227 | 2025-09-30 | 2025-10-17 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | - 1 Perrongleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903227 | 2025-09-30 | 2025-10-17 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | - 1 Perrongleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903229 | 2025-10-19 | 2025-10-31 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | - 2 Perrongleise G18/G19 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903229 | 2025-10-19 | 2025-10-31 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | - 2 Perrongleise G18/G19 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903229 | 2025-10-19 | 2025-10-31 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | - 2 Perrongleise G18/G19 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903229 | 2025-10-19 | 2025-10-31 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | - 2 Perrongleise G18/G19 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903229 | 2025-10-19 | 2025-10-31 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | - 2 Perrongleise G18/G19 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903229 | 2025-10-19 | 2025-10-31 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | - 2 Perrongleise G18/G19 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903229 | 2025-10-19 | 2025-10-31 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | - 2 Perrongleise G18/G19 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903229 | 2025-10-19 | 2025-10-31 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | - 2 Perrongleise G18/G19 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903231 | 2025-11-01 | 2025-11-02 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | 1 Perrongleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903231 | 2025-11-01 | 2025-11-02 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | 1 Perrongleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903231 | 2025-11-01 | 2025-11-02 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | 1 Perrongleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903231 | 2025-11-01 | 2025-11-02 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | 1 Perrongleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903231 | 2025-11-01 | 2025-11-02 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | 1 Perrongleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903231 | 2025-11-01 | 2025-11-02 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | 1 Perrongleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903231 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | 1 Perrongleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903231 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | 1 Perrongleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903233 | 2025-11-03 | 2025-11-04 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | x | x | o | o | o | o | o | - 1 Perrongleis gesperrt - G13-G20 nur noch ab BSGB, D2 und RUC erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903233 | 2025-11-03 | 2025-11-04 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | x | x | o | o | o | o | o | - 1 Perrongleis gesperrt - G13-G20 nur noch ab BSGB, D2 und RUC erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903233 | 2025-11-03 | 2025-11-04 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | x | x | o | o | o | o | o | - 1 Perrongleis gesperrt - G13-G20 nur noch ab BSGB, D2 und RUC erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903233 | 2025-11-03 | 2025-11-04 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | x | x | o | o | o | o | o | - 1 Perrongleis gesperrt - G13-G20 nur noch ab BSGB, D2 und RUC erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903233 | 2025-11-03 | 2025-11-04 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | x | x | o | o | o | o | o | - 1 Perrongleis gesperrt - G13-G20 nur noch ab BSGB, D2 und RUC erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903233 | 2025-11-03 | 2025-11-04 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | x | x | o | o | o | o | o | - 1 Perrongleis gesperrt - G13-G20 nur noch ab BSGB, D2 und RUC erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903233 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | x | x | o | o | o | o | o | - 1 Perrongleis gesperrt - G13-G20 nur noch ab BSGB, D2 und RUC erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903233 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | x | x | o | o | o | o | o | - 1 Perrongleis gesperrt - G13-G20 nur noch ab BSGB, D2 und RUC erreichbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903235 | 2025-11-05 | 2025-11-06 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | x | x | o | o | o | - 1 Perrongleis gesperrt - G12-G18 nur noch nach BSGB, Laufental, MU 200/300, Bad 400 möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903235 | 2025-11-05 | 2025-11-06 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | x | x | o | o | o | - 1 Perrongleis gesperrt - G12-G18 nur noch nach BSGB, Laufental, MU 200/300, Bad 400 möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903235 | 2025-11-05 | 2025-11-06 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | x | x | o | o | o | - 1 Perrongleis gesperrt - G12-G18 nur noch nach BSGB, Laufental, MU 200/300, Bad 400 möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903235 | 2025-11-05 | 2025-11-06 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | x | x | o | o | o | - 1 Perrongleis gesperrt - G12-G18 nur noch nach BSGB, Laufental, MU 200/300, Bad 400 möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903235 | 2025-11-05 | 2025-11-06 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | x | x | o | o | o | - 1 Perrongleis gesperrt - G12-G18 nur noch nach BSGB, Laufental, MU 200/300, Bad 400 möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903235 | 2025-11-05 | 2025-11-06 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | x | x | o | o | o | - 1 Perrongleis gesperrt - G12-G18 nur noch nach BSGB, Laufental, MU 200/300, Bad 400 möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903235 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | x | x | o | o | o | - 1 Perrongleis gesperrt - G12-G18 nur noch nach BSGB, Laufental, MU 200/300, Bad 400 möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903235 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | x | x | o | o | o | - 1 Perrongleis gesperrt - G12-G18 nur noch nach BSGB, Laufental, MU 200/300, Bad 400 möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903237 | 2025-11-07 | 2025-11-07 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | - 2 Perrongleise G6/G7gesperrt - 1 Perrongleis (G8) von Osten nicht nutzbar - G9-G18 nur nach BSGB, Laufental, Mu 200/300 und Bad 400 möglich - G1-G5 BSGB nur via B41 möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903237 | 2025-11-07 | 2025-11-07 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | - 2 Perrongleise G6/G7gesperrt - 1 Perrongleis (G8) von Osten nicht nutzbar - G9-G18 nur nach BSGB, Laufental, Mu 200/300 und Bad 400 möglich - G1-G5 BSGB nur via B41 möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903237 | 2025-11-07 | 2025-11-07 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | - 2 Perrongleise G6/G7gesperrt - 1 Perrongleis (G8) von Osten nicht nutzbar - G9-G18 nur nach BSGB, Laufental, Mu 200/300 und Bad 400 möglich - G1-G5 BSGB nur via B41 möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903237 | 2025-11-07 | 2025-11-07 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | - 2 Perrongleise G6/G7gesperrt - 1 Perrongleis (G8) von Osten nicht nutzbar - G9-G18 nur nach BSGB, Laufental, Mu 200/300 und Bad 400 möglich - G1-G5 BSGB nur via B41 möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903237 | 2025-11-07 | 2025-11-07 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | - 2 Perrongleise G6/G7gesperrt - 1 Perrongleis (G8) von Osten nicht nutzbar - G9-G18 nur nach BSGB, Laufental, Mu 200/300 und Bad 400 möglich - G1-G5 BSGB nur via B41 möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903237 | 2025-11-07 | 2025-11-07 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | - 2 Perrongleise G6/G7gesperrt - 1 Perrongleis (G8) von Osten nicht nutzbar - G9-G18 nur nach BSGB, Laufental, Mu 200/300 und Bad 400 möglich - G1-G5 BSGB nur via B41 möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903237 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | - 2 Perrongleise G6/G7gesperrt - 1 Perrongleis (G8) von Osten nicht nutzbar - G9-G18 nur nach BSGB, Laufental, Mu 200/300 und Bad 400 möglich - G1-G5 BSGB nur via B41 möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903237 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | - 2 Perrongleise G6/G7gesperrt - 1 Perrongleis (G8) von Osten nicht nutzbar - G9-G18 nur nach BSGB, Laufental, Mu 200/300 und Bad 400 möglich - G1-G5 BSGB nur via B41 möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903239 | 2025-11-09 | 2025-11-10 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | - 1 Perrongleis (G10) gesperrt - G9 von Seite Ost nicht nutzbar - G11-G18 nur nach BSGB, Laufental, MU 200/300, BAD 400 möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903239 | 2025-11-09 | 2025-11-10 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | - 1 Perrongleis (G10) gesperrt - G9 von Seite Ost nicht nutzbar - G11-G18 nur nach BSGB, Laufental, MU 200/300, BAD 400 möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903239 | 2025-11-09 | 2025-11-10 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | - 1 Perrongleis (G10) gesperrt - G9 von Seite Ost nicht nutzbar - G11-G18 nur nach BSGB, Laufental, MU 200/300, BAD 400 möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903239 | 2025-11-09 | 2025-11-10 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | - 1 Perrongleis (G10) gesperrt - G9 von Seite Ost nicht nutzbar - G11-G18 nur nach BSGB, Laufental, MU 200/300, BAD 400 möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903239 | 2025-11-09 | 2025-11-10 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | - 1 Perrongleis (G10) gesperrt - G9 von Seite Ost nicht nutzbar - G11-G18 nur nach BSGB, Laufental, MU 200/300, BAD 400 möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903239 | 2025-11-09 | 2025-11-10 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | - 1 Perrongleis (G10) gesperrt - G9 von Seite Ost nicht nutzbar - G11-G18 nur nach BSGB, Laufental, MU 200/300, BAD 400 möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903239 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | - 1 Perrongleis (G10) gesperrt - G9 von Seite Ost nicht nutzbar - G11-G18 nur nach BSGB, Laufental, MU 200/300, BAD 400 möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903239 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | - 1 Perrongleis (G10) gesperrt - G9 von Seite Ost nicht nutzbar - G11-G18 nur nach BSGB, Laufental, MU 200/300, BAD 400 möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903241 | 2025-11-11 | 2025-11-12 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | - 1 Perrongleis (G9) gesperrt - G8 von Seite Ost Zufahrt nur thermisch möglich - G10-G18 nur nach BSGB, Laufental, Mu 200/300, Bad400 möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903241 | 2025-11-11 | 2025-11-12 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | - 1 Perrongleis (G9) gesperrt - G8 von Seite Ost Zufahrt nur thermisch möglich - G10-G18 nur nach BSGB, Laufental, Mu 200/300, Bad400 möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903241 | 2025-11-11 | 2025-11-12 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | - 1 Perrongleis (G9) gesperrt - G8 von Seite Ost Zufahrt nur thermisch möglich - G10-G18 nur nach BSGB, Laufental, Mu 200/300, Bad400 möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903241 | 2025-11-11 | 2025-11-12 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | - 1 Perrongleis (G9) gesperrt - G8 von Seite Ost Zufahrt nur thermisch möglich - G10-G18 nur nach BSGB, Laufental, Mu 200/300, Bad400 möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903241 | 2025-11-11 | 2025-11-12 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | - 1 Perrongleis (G9) gesperrt - G8 von Seite Ost Zufahrt nur thermisch möglich - G10-G18 nur nach BSGB, Laufental, Mu 200/300, Bad400 möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903241 | 2025-11-11 | 2025-11-12 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | - 1 Perrongleis (G9) gesperrt - G8 von Seite Ost Zufahrt nur thermisch möglich - G10-G18 nur nach BSGB, Laufental, Mu 200/300, Bad400 möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903241 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | - 1 Perrongleis (G9) gesperrt - G8 von Seite Ost Zufahrt nur thermisch möglich - G10-G18 nur nach BSGB, Laufental, Mu 200/300, Bad400 möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903241 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | - 1 Perrongleis (G9) gesperrt - G8 von Seite Ost Zufahrt nur thermisch möglich - G10-G18 nur nach BSGB, Laufental, Mu 200/300, Bad400 möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903243 | 2025-11-13 | 2025-11-16 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | x | x | x | x | - 1 Perrongleis G8 gepserrt - G9 Zufahrt Ost nur thermisch möglich - G10-G18 nur nach BSGB, Laufental, Mu 200/300, Bad 400 möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903243 | 2025-11-13 | 2025-11-16 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | x | x | x | x | - 1 Perrongleis G8 gepserrt - G9 Zufahrt Ost nur thermisch möglich - G10-G18 nur nach BSGB, Laufental, Mu 200/300, Bad 400 möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903243 | 2025-11-13 | 2025-11-16 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | x | x | x | x | - 1 Perrongleis G8 gepserrt - G9 Zufahrt Ost nur thermisch möglich - G10-G18 nur nach BSGB, Laufental, Mu 200/300, Bad 400 möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903243 | 2025-11-13 | 2025-11-16 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | x | x | x | x | - 1 Perrongleis G8 gepserrt - G9 Zufahrt Ost nur thermisch möglich - G10-G18 nur nach BSGB, Laufental, Mu 200/300, Bad 400 möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903243 | 2025-11-13 | 2025-11-16 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | x | x | x | x | - 1 Perrongleis G8 gepserrt - G9 Zufahrt Ost nur thermisch möglich - G10-G18 nur nach BSGB, Laufental, Mu 200/300, Bad 400 möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903243 | 2025-11-13 | 2025-11-16 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | x | x | x | x | - 1 Perrongleis G8 gepserrt - G9 Zufahrt Ost nur thermisch möglich - G10-G18 nur nach BSGB, Laufental, Mu 200/300, Bad 400 möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903243 | 2025-11-13 | 2025-11-16 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | x | x | x | x | - 1 Perrongleis G8 gepserrt - G9 Zufahrt Ost nur thermisch möglich - G10-G18 nur nach BSGB, Laufental, Mu 200/300, Bad 400 möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903243 | 2025-11-13 | 2025-11-16 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | x | x | x | x | - 1 Perrongleis G8 gepserrt - G9 Zufahrt Ost nur thermisch möglich - G10-G18 nur nach BSGB, Laufental, Mu 200/300, Bad 400 möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903245 | 2025-11-17 | 2025-11-18 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | x | x | o | o | o | o | o | - 1 Perrongleis gesperrt - 1 Perrongleis keine Zufahrt von Seite Ost - Fahrweg nach G8, einer statt zwei | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903245 | 2025-11-17 | 2025-11-18 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | x | x | o | o | o | o | o | - 1 Perrongleis gesperrt - 1 Perrongleis keine Zufahrt von Seite Ost - Fahrweg nach G8, einer statt zwei | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903245 | 2025-11-17 | 2025-11-18 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | x | x | o | o | o | o | o | - 1 Perrongleis gesperrt - 1 Perrongleis keine Zufahrt von Seite Ost - Fahrweg nach G8, einer statt zwei | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903245 | 2025-11-17 | 2025-11-18 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | x | x | o | o | o | o | o | - 1 Perrongleis gesperrt - 1 Perrongleis keine Zufahrt von Seite Ost - Fahrweg nach G8, einer statt zwei | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903245 | 2025-11-17 | 2025-11-18 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | x | x | o | o | o | o | o | - 1 Perrongleis gesperrt - 1 Perrongleis keine Zufahrt von Seite Ost - Fahrweg nach G8, einer statt zwei | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903245 | 2025-11-17 | 2025-11-18 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | x | x | o | o | o | o | o | - 1 Perrongleis gesperrt - 1 Perrongleis keine Zufahrt von Seite Ost - Fahrweg nach G8, einer statt zwei | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903245 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | x | x | o | o | o | o | o | - 1 Perrongleis gesperrt - 1 Perrongleis keine Zufahrt von Seite Ost - Fahrweg nach G8, einer statt zwei | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903245 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | x | x | o | o | o | o | o | - 1 Perrongleis gesperrt - 1 Perrongleis keine Zufahrt von Seite Ost - Fahrweg nach G8, einer statt zwei | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903247 | 2025-11-14 | 2025-11-15 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | x | x | o | -3 Perrongleise gesperrt -1 Stumpengleise gesperrt - 5 Perrongleise von Seite Ost nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903247 | 2025-11-14 | 2025-11-15 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | x | x | o | -3 Perrongleise gesperrt -1 Stumpengleise gesperrt - 5 Perrongleise von Seite Ost nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903247 | 2025-11-14 | 2025-11-15 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | x | x | o | -3 Perrongleise gesperrt -1 Stumpengleise gesperrt - 5 Perrongleise von Seite Ost nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903247 | 2025-11-14 | 2025-11-15 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | x | x | o | -3 Perrongleise gesperrt -1 Stumpengleise gesperrt - 5 Perrongleise von Seite Ost nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903247 | 2025-11-14 | 2025-11-15 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | x | x | o | -3 Perrongleise gesperrt -1 Stumpengleise gesperrt - 5 Perrongleise von Seite Ost nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903247 | 2025-11-14 | 2025-11-15 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | x | x | o | -3 Perrongleise gesperrt -1 Stumpengleise gesperrt - 5 Perrongleise von Seite Ost nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903247 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | x | x | o | -3 Perrongleise gesperrt -1 Stumpengleise gesperrt - 5 Perrongleise von Seite Ost nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903247 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | x | x | o | -3 Perrongleise gesperrt -1 Stumpengleise gesperrt - 5 Perrongleise von Seite Ost nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903248 | 2025-11-16 | 2025-11-28 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 2 Perrongleise gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903248 | 2025-11-16 | 2025-11-28 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 2 Perrongleise gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903248 | 2025-11-16 | 2025-11-28 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 2 Perrongleise gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903248 | 2025-11-16 | 2025-11-28 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 2 Perrongleise gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903248 | 2025-11-16 | 2025-11-28 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 2 Perrongleise gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903248 | 2025-11-16 | 2025-11-28 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 2 Perrongleise gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903248 | 2025-11-16 | 2025-11-28 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 2 Perrongleise gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-903248 | 2025-11-16 | 2025-11-28 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 2 Perrongleise gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-940008 | 2025-09-01 | 2025-09-08 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7 Tage | x | x | x | x | x | x | x | -1 Perrongleis G14 gesperrt -1 Abstellgleis G13 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-940008 | 2025-09-01 | 2025-09-08 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7 Tage | x | x | x | x | x | x | x | -1 Perrongleis G14 gesperrt -1 Abstellgleis G13 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-940008 | 2025-09-01 | 2025-09-08 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7 Tage | x | x | x | x | x | x | x | -1 Perrongleis G14 gesperrt -1 Abstellgleis G13 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-940008 | 2025-09-01 | 2025-09-08 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7 Tage | x | x | x | x | x | x | x | -1 Perrongleis G14 gesperrt -1 Abstellgleis G13 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-940008 | 2025-09-01 | 2025-09-08 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7 Tage | x | x | x | x | x | x | x | -1 Perrongleis G14 gesperrt -1 Abstellgleis G13 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-940008 | 2025-09-01 | 2025-09-08 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7 Tage | x | x | x | x | x | x | x | -1 Perrongleis G14 gesperrt -1 Abstellgleis G13 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-940008 | 2025-09-01 | 2025-09-08 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7 Tage | x | x | x | x | x | x | x | -1 Perrongleis G14 gesperrt -1 Abstellgleis G13 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-940008 | 2025-09-01 | 2025-09-08 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7 Tage | x | x | x | x | x | x | x | -1 Perrongleis G14 gesperrt -1 Abstellgleis G13 gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-940026 | 2025-09-08 | 2025-09-29 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 5.8 h | x | x | x | x | x | o | x | - 1 Hallengleis gesperrt G10 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-940026 | 2025-09-08 | 2025-09-29 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 5.8 h | x | x | x | x | x | o | x | - 1 Hallengleis gesperrt G10 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-940026 | 2025-09-08 | 2025-09-29 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 5.8 h | x | x | x | x | x | o | x | - 1 Hallengleis gesperrt G10 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-940026 | 2025-09-08 | 2025-09-29 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 5.8 h | x | x | x | x | x | o | x | - 1 Hallengleis gesperrt G10 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-940026 | 2025-09-08 | 2025-09-29 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 5.8 h | x | x | x | x | x | o | x | - 1 Hallengleis gesperrt G10 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-940026 | 2025-09-08 | 2025-09-29 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 5.8 h | x | x | x | x | x | o | x | - 1 Hallengleis gesperrt G10 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-940026 | 2025-09-08 | 2025-09-29 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 5.8 h | x | x | x | x | x | o | x | - 1 Hallengleis gesperrt G10 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-16840 | I-940026 | 2025-09-08 | 2025-09-29 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 5.8 h | x | x | x | x | x | o | x | - 1 Hallengleis gesperrt G10 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-19504 | I-902152 | 2024-12-02 | 2025-01-20 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 49 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Ein Perrongleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-19504 | I-902152 | 2024-12-02 | 2025-01-20 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 49 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Ein Perrongleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-19504 | I-902152 | 2024-12-02 | 2025-01-20 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 49 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Ein Perrongleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-19504 | I-902152 | 2024-12-02 | 2025-01-20 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 49 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Ein Perrongleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-19504 | I-902152 | 2024-12-02 | 2025-01-20 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 49 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Ein Perrongleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-19504 | I-902152 | 2024-12-02 | 2025-01-20 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 49 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Ein Perrongleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-19504 | I-902152 | 2024-12-02 | 2025-01-20 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 49 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Ein Perrongleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Ja | Nein
D-4645 | AS25: Basel SBB Leistungssteigerung 1. Etappe & Überbrückungsmassnahmen | P-19504 | I-902152 | 2024-12-02 | 2025-01-20 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 49 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Ein Perrongleis gesperrt | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-46668 | BZU23_Flums_Umsetzung BehiG | P-12647 | I-589312 | 2025-02-02 | 2025-02-07 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung WAL-MELS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Walenstadt - Mels | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-46668 | BZU23_Flums_Umsetzung BehiG | P-12647 | I-589319 | 2025-02-16 | 2025-02-28 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Keine gleichzeitigen Ein- und Ausfahrten in FMS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Flums | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-46668 | BZU23_Flums_Umsetzung BehiG | P-12647 | I-589320 | 2025-02-17 | 2025-02-28 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Alle Züge via FMS 3 (Ein- und Ausfahrt Vmax 60km/h) in verkehrsarmer Zeit. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Flums | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-46668 | BZU23_Flums_Umsetzung BehiG | P-12647 | I-589325 | 2025-03-02 | 2025-03-28 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  | Siehe KOP-2471 | Teilsperre Bahnhof | 20x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Allenfalls müssen Überholungen an andere BP verschoben werden. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Flums | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-46668 | BZU23_Flums_Umsetzung BehiG | P-12647 | I-589331 | 2025-03-03 | 2025-03-28 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung WAL (exkl.) - MELS (exkl.). | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Flums | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-46668 | BZU23_Flums_Umsetzung BehiG | P-12648 | I-589351 | 2025-03-30 | 2025-04-17 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 8.4 h | x | x | x | x | o | o | x | Alle Züge via Gl.2/3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Flums | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-46668 | BZU23_Flums_Umsetzung BehiG | P-12648 | I-589361 | 2025-05-10 | 2025-05-28 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-2471 | Teilsperre Bahnhof | 18 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Gl.3 durchgehend gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Flums | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-46668 | BZU23_Flums_Umsetzung BehiG | P-12648 | I-589363 | 2025-05-11 | 2025-05-25 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 4.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Wirkung zusammen mit Sperrung Gl.3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Flums | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-46668 | BZU23_Flums_Umsetzung BehiG | P-12648 | I-591326 | 2025-04-21 | 2025-05-10 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  | Siehe KOP-2471 | Teilsperre Bahnhof | 18 Tage + 7.3 h | x | x | x | x | x | x | x | Gl.4 durchgehend gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Flums | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-46668 | BZU23_Flums_Umsetzung BehiG | P-12648 | I-895703 | 2025-04-07 | 2025-04-17 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Wirkung zusammen mit Sperrung Gl.4. Alle Fahrten via Gl.2 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Flums | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-46668 | BZU23_Flums_Umsetzung BehiG | P-12648 | I-895705 | 2025-03-31 | 2025-04-04 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Wirkung zusammen mit Sperrung Gl.4. Alle Fahrten via Gl.2 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Flums | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-46668 | BZU23_Flums_Umsetzung BehiG | P-12648 | I-896441 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.6 h | o | o | x | x | x | x | x | Keine zusätzlichen Auswirkungen (Sperrung im Windschatten der Sperrung FMS Gl.4). | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Flums - Walenstadt | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-46668 | BZU23_Flums_Umsetzung BehiG | P-12648 | I-896443 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.6 h | o | o | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung FMS-MELS. Wirkung mit anderen Intervallen. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Flums - Mels | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-46668 | BZU23_Flums_Umsetzung BehiG | P-12648 | I-896454 | 2025-05-17 | 2025-05-25 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 6.2 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung FMS-WAL (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Flums - Walenstadt | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-46668 | BZU23_Flums_Umsetzung BehiG | P-12648 | I-896462 | 2025-05-17 | 2025-05-25 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 6.6 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung FMS-MELS. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Flums - Mels | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-46668 | BZU23_Flums_Umsetzung BehiG | P-12650 | I-589365 | 2025-06-22 | 2025-10-30 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 93x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Gl.4 gesperrt, sämtlicher Verkehr via Gl.2/3 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Flums | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-46668 | BZU23_Flums_Umsetzung BehiG | P-12650 | I-589367 | 2025-06-02 | 2025-10-30 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 109x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Wirkung zusammen mit Sperrung Gl.4. Alle Fahrten via Gl.2 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Flums | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-46668 | BZU23_Flums_Umsetzung BehiG | P-12650 | I-589375 | 2025-09-15 | 2025-10-03 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 19 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Gl.1 durchgehend gesperrt (Nebengleis) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Flums | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-46668 | BZU23_Flums_Umsetzung BehiG | P-12650 | I-895680 | 2025-06-01 | 2025-06-20 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Gl.4 gesperrt, sämtlicher Verkehr via Gl.2/3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Flums | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-46668 | BZU23_Flums_Umsetzung BehiG | P-12650 | I-931401 | 2025-08-31 | 2025-09-01 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Gl.4 gesperrt, sämtlicher Verkehr via Gl.2/3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Flums | Bahnzugang | o | Ja | Ja
D-46830 | Fahrbahnerneuerung 2025 Kaiseraugst W.21, 22, Gl. 1, 2, 41, 42, 84, 85 | P-18492 | I-854198 | 2025-11-30 | 2025-12-01 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Nebengleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Kaiseraugst | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46830 | Fahrbahnerneuerung 2025 Kaiseraugst W.21, 22, Gl. 1, 2, 41, 42, 84, 85 | P-18492 | I-854198 | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Nebengleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Kaiseraugst | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46830 | Fahrbahnerneuerung 2025 Kaiseraugst W.21, 22, Gl. 1, 2, 41, 42, 84, 85 | P-18492 | I-854203 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | -Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke PR-RF -Eine von zwei Perronkanten weniger in KAU sowie in PRSR -Während zwei Stunden in der Nacht | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln Salina Raurica - Kaiseraugst | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46830 | Fahrbahnerneuerung 2025 Kaiseraugst W.21, 22, Gl. 1, 2, 41, 42, 84, 85 | P-18492 | I-854203 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | -Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke PR-RF -Eine von zwei Perronkanten weniger in KAU sowie in PRSR -Während zwei Stunden in der Nacht | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln Salina Raurica - Kaiseraugst | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46830 | Fahrbahnerneuerung 2025 Kaiseraugst W.21, 22, Gl. 1, 2, 41, 42, 84, 85 | P-18492 | I-854206 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln Salina Raurica - Kaiseraugst | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46830 | Fahrbahnerneuerung 2025 Kaiseraugst W.21, 22, Gl. 1, 2, 41, 42, 84, 85 | P-18492 | I-854206 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln Salina Raurica - Kaiseraugst | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46830 | Fahrbahnerneuerung 2025 Kaiseraugst W.21, 22, Gl. 1, 2, 41, 42, 84, 85 | P-18492 | I-854218 | 2025-12-01 | 2025-12-12 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | x | -Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke PR-RF -Eine von zwei Perronkanten weniger in KAU sowie in PRSR -Während zwei Stunden in der Nacht | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln Salina Raurica - Kaiseraugst | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46830 | Fahrbahnerneuerung 2025 Kaiseraugst W.21, 22, Gl. 1, 2, 41, 42, 84, 85 | P-18492 | I-854218 | 2025-12-01 | 2025-12-12 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | x | -Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke PR-RF -Eine von zwei Perronkanten weniger in KAU sowie in PRSR -Während zwei Stunden in der Nacht | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln Salina Raurica - Kaiseraugst | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46830 | Fahrbahnerneuerung 2025 Kaiseraugst W.21, 22, Gl. 1, 2, 41, 42, 84, 85 | P-18492 | I-854220 | 2025-12-11 | 2025-12-18 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Nebengleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Kaiseraugst | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46830 | Fahrbahnerneuerung 2025 Kaiseraugst W.21, 22, Gl. 1, 2, 41, 42, 84, 85 | P-18492 | I-854220 | 2025-12-11 | 2025-12-18 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Nebengleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Kaiseraugst | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46830 | Fahrbahnerneuerung 2025 Kaiseraugst W.21, 22, Gl. 1, 2, 41, 42, 84, 85 | P-18492 | I-854221 | 2025-12-11 | 2025-12-18 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.9 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke PR-RF Eine von zwei Perronkanten weniger in KAU sowie in PRSR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln Salina Raurica - Kaiseraugst | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46830 | Fahrbahnerneuerung 2025 Kaiseraugst W.21, 22, Gl. 1, 2, 41, 42, 84, 85 | P-18492 | I-854221 | 2025-12-11 | 2025-12-18 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.9 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke PR-RF Eine von zwei Perronkanten weniger in KAU sowie in PRSR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln Salina Raurica - Kaiseraugst | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46830 | Fahrbahnerneuerung 2025 Kaiseraugst W.21, 22, Gl. 1, 2, 41, 42, 84, 85 | P-18492 | I-890123 | 2025-12-01 | 2025-12-11 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Nebengleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Kaiseraugst | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46830 | Fahrbahnerneuerung 2025 Kaiseraugst W.21, 22, Gl. 1, 2, 41, 42, 84, 85 | P-18492 | I-890123 | 2025-12-01 | 2025-12-11 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 7.3 h | x | x | x | x | o | o | x | Nebengleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Kaiseraugst | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46830 | Fahrbahnerneuerung 2025 Kaiseraugst W.21, 22, Gl. 1, 2, 41, 42, 84, 85 | P-18494 | I-854233 | 2025-08-28 | 2025-08-29 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Nebengleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Kaiseraugst | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46830 | Fahrbahnerneuerung 2025 Kaiseraugst W.21, 22, Gl. 1, 2, 41, 42, 84, 85 | P-18494 | I-854233 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Nebengleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Kaiseraugst | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46830 | Fahrbahnerneuerung 2025 Kaiseraugst W.21, 22, Gl. 1, 2, 41, 42, 84, 85 | P-18494 | I-854240 | 2025-08-29 | 2025-09-01 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 10.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Nebengleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Kaiseraugst | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46830 | Fahrbahnerneuerung 2025 Kaiseraugst W.21, 22, Gl. 1, 2, 41, 42, 84, 85 | P-18494 | I-854240 | 2025-08-29 | 2025-09-01 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 10.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Nebengleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Kaiseraugst | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46830 | Fahrbahnerneuerung 2025 Kaiseraugst W.21, 22, Gl. 1, 2, 41, 42, 84, 85 | P-18494 | I-854248 | 2025-09-07 | 2025-09-11 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | x | x | x | o | o | o | x | Nebengleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Kaiseraugst | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46830 | Fahrbahnerneuerung 2025 Kaiseraugst W.21, 22, Gl. 1, 2, 41, 42, 84, 85 | P-18494 | I-854248 | 2025-09-07 | 2025-09-11 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | x | x | x | o | o | o | x | Nebengleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Kaiseraugst | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46830 | Fahrbahnerneuerung 2025 Kaiseraugst W.21, 22, Gl. 1, 2, 41, 42, 84, 85 | P-18494 | I-854251 | 2025-09-12 | 2025-09-15 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 10.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Nebengleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Kaiseraugst | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46830 | Fahrbahnerneuerung 2025 Kaiseraugst W.21, 22, Gl. 1, 2, 41, 42, 84, 85 | P-18494 | I-854251 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage + 10.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Nebengleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Kaiseraugst | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46830 | Fahrbahnerneuerung 2025 Kaiseraugst W.21, 22, Gl. 1, 2, 41, 42, 84, 85 | P-18494 | I-854259 | 2025-09-22 | 2025-09-26 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Nebengleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Kaiseraugst | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46830 | Fahrbahnerneuerung 2025 Kaiseraugst W.21, 22, Gl. 1, 2, 41, 42, 84, 85 | P-18494 | I-854259 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Nebengleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Kaiseraugst | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46830 | Fahrbahnerneuerung 2025 Kaiseraugst W.21, 22, Gl. 1, 2, 41, 42, 84, 85 | P-18494 | I-854264 | 2025-09-28 | 2025-09-30 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Nebengleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Kaiseraugst | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46830 | Fahrbahnerneuerung 2025 Kaiseraugst W.21, 22, Gl. 1, 2, 41, 42, 84, 85 | P-18494 | I-854264 | 2025-09-28 | 2025-09-30 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Nebengleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Kaiseraugst | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46830 | Fahrbahnerneuerung 2025 Kaiseraugst W.21, 22, Gl. 1, 2, 41, 42, 84, 85 | P-8721 | I-408738 | 2025-10-08 | 2025-10-09 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Nebengleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Kaiseraugst | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46830 | Fahrbahnerneuerung 2025 Kaiseraugst W.21, 22, Gl. 1, 2, 41, 42, 84, 85 | P-8721 | I-408738 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Nebengleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Kaiseraugst | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46830 | Fahrbahnerneuerung 2025 Kaiseraugst W.21, 22, Gl. 1, 2, 41, 42, 84, 85 | P-8721 | I-854135 | 2025-10-09 | 2025-10-09 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | o | x | o | o | o | -Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke PR-RF -Eine von zwei Perronkanten weniger in KAU sowie in PRSR -Während zwei Stunden in der Nacht | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln Salina Raurica - Kaiseraugst | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46830 | Fahrbahnerneuerung 2025 Kaiseraugst W.21, 22, Gl. 1, 2, 41, 42, 84, 85 | P-8721 | I-854135 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | o | x | o | o | o | -Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke PR-RF -Eine von zwei Perronkanten weniger in KAU sowie in PRSR -Während zwei Stunden in der Nacht | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln Salina Raurica - Kaiseraugst | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46830 | Fahrbahnerneuerung 2025 Kaiseraugst W.21, 22, Gl. 1, 2, 41, 42, 84, 85 | P-8721 | I-854141 | 2025-10-09 | 2025-10-09 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | o | x | o | o | o | -Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke KAU-RF -Eine von zwei Perronkanten weniger in KAU sowie in PRSR -Während zwei Stunden in der Nacht | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln Salina Raurica - Kaiseraugst | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46830 | Fahrbahnerneuerung 2025 Kaiseraugst W.21, 22, Gl. 1, 2, 41, 42, 84, 85 | P-8721 | I-854141 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2.0 h | o | o | o | x | o | o | o | -Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke KAU-RF -Eine von zwei Perronkanten weniger in KAU sowie in PRSR -Während zwei Stunden in der Nacht | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln Salina Raurica - Kaiseraugst | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46830 | Fahrbahnerneuerung 2025 Kaiseraugst W.21, 22, Gl. 1, 2, 41, 42, 84, 85 | P-8721 | I-854151 | 2025-10-28 | 2025-11-07 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.9 h | o | x | x | x | x | o | o | -Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke PR-RF -Eine von zwei Perronkanten weniger in KAU sowie in PRSR -Während zwei Stunden in der Nacht | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln Salina Raurica - Kaiseraugst | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46830 | Fahrbahnerneuerung 2025 Kaiseraugst W.21, 22, Gl. 1, 2, 41, 42, 84, 85 | P-8721 | I-854151 | 2025-10-28 | 2025-11-07 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.9 h | o | x | x | x | x | o | o | -Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke PR-RF -Eine von zwei Perronkanten weniger in KAU sowie in PRSR -Während zwei Stunden in der Nacht | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln Salina Raurica - Kaiseraugst | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46830 | Fahrbahnerneuerung 2025 Kaiseraugst W.21, 22, Gl. 1, 2, 41, 42, 84, 85 | P-8721 | I-854155 | 2025-10-28 | 2025-11-07 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 8.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Nebengleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Kaiseraugst | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46830 | Fahrbahnerneuerung 2025 Kaiseraugst W.21, 22, Gl. 1, 2, 41, 42, 84, 85 | P-8721 | I-854155 | 2025-10-28 | 2025-11-07 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 8.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Nebengleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Kaiseraugst | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46830 | Fahrbahnerneuerung 2025 Kaiseraugst W.21, 22, Gl. 1, 2, 41, 42, 84, 85 | P-8721 | I-854172 | 2025-11-09 | 2025-11-14 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke PR-RF Eine von zwei Perronkanten weniger in KAU sowie in PRSR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln Salina Raurica - Kaiseraugst | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46830 | Fahrbahnerneuerung 2025 Kaiseraugst W.21, 22, Gl. 1, 2, 41, 42, 84, 85 | P-8721 | I-854172 | 2025-11-09 | 2025-11-14 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke PR-RF Eine von zwei Perronkanten weniger in KAU sowie in PRSR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Pratteln Salina Raurica - Kaiseraugst | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46830 | Fahrbahnerneuerung 2025 Kaiseraugst W.21, 22, Gl. 1, 2, 41, 42, 84, 85 | P-8721 | I-854173 | 2025-11-09 | 2025-11-14 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Nebengleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Kaiseraugst | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46830 | Fahrbahnerneuerung 2025 Kaiseraugst W.21, 22, Gl. 1, 2, 41, 42, 84, 85 | P-8721 | I-854173 | 2025-11-09 | 2025-11-14 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Nebengleise | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Kaiseraugst | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-711280 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | - 2 Perrongleise nicht verfügbar - Einspurige Verkehrsführung OL - OLH - Verbindung Gl.1, 2 nach OLRB nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-711280 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | - 2 Perrongleise nicht verfügbar - Einspurige Verkehrsführung OL - OLH - Verbindung Gl.1, 2 nach OLRB nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-711280 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | - 2 Perrongleise nicht verfügbar - Einspurige Verkehrsführung OL - OLH - Verbindung Gl.1, 2 nach OLRB nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-711280 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | - 2 Perrongleise nicht verfügbar - Einspurige Verkehrsführung OL - OLH - Verbindung Gl.1, 2 nach OLRB nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-711280 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | - 2 Perrongleise nicht verfügbar - Einspurige Verkehrsführung OL - OLH - Verbindung Gl.1, 2 nach OLRB nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-711280 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | - 2 Perrongleise nicht verfügbar - Einspurige Verkehrsführung OL - OLH - Verbindung Gl.1, 2 nach OLRB nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-711280 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | - 2 Perrongleise nicht verfügbar - Einspurige Verkehrsführung OL - OLH - Verbindung Gl.1, 2 nach OLRB nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-711280 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | - 2 Perrongleise nicht verfügbar - Einspurige Verkehrsführung OL - OLH - Verbindung Gl.1, 2 nach OLRB nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-711280 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | - 2 Perrongleise nicht verfügbar - Einspurige Verkehrsführung OL - OLH - Verbindung Gl.1, 2 nach OLRB nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-711280 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | - 2 Perrongleise nicht verfügbar - Einspurige Verkehrsführung OL - OLH - Verbindung Gl.1, 2 nach OLRB nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-711280 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | - 2 Perrongleise nicht verfügbar - Einspurige Verkehrsführung OL - OLH - Verbindung Gl.1, 2 nach OLRB nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-711280 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 503 | Sissach - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | - 2 Perrongleise nicht verfügbar - Einspurige Verkehrsführung OL - OLH - Verbindung Gl.1, 2 nach OLRB nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-711280 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | - 2 Perrongleise nicht verfügbar - Einspurige Verkehrsführung OL - OLH - Verbindung Gl.1, 2 nach OLRB nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-711280 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | - 2 Perrongleise nicht verfügbar - Einspurige Verkehrsführung OL - OLH - Verbindung Gl.1, 2 nach OLRB nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-711280 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | - 2 Perrongleise nicht verfügbar - Einspurige Verkehrsführung OL - OLH - Verbindung Gl.1, 2 nach OLRB nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-711281 | 2025-06-11 | 2025-06-26 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 6.4 h | x | x | x | x | x | o | o | - ein Perrongleis plus angrenzende Gleise und Weichen nicht verfügbar - Intervall gehört zu einem Sperrablauf mit Sperrung von einem zusätzlichen Perrongleis - Kombination der Sperre führt zu grosser Wirkung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-711281 | 2025-06-11 | 2025-06-26 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 6.4 h | x | x | x | x | x | o | o | - ein Perrongleis plus angrenzende Gleise und Weichen nicht verfügbar - Intervall gehört zu einem Sperrablauf mit Sperrung von einem zusätzlichen Perrongleis - Kombination der Sperre führt zu grosser Wirkung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-711281 | 2025-06-11 | 2025-06-26 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 6.4 h | x | x | x | x | x | o | o | - ein Perrongleis plus angrenzende Gleise und Weichen nicht verfügbar - Intervall gehört zu einem Sperrablauf mit Sperrung von einem zusätzlichen Perrongleis - Kombination der Sperre führt zu grosser Wirkung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-711281 | 2025-06-11 | 2025-06-26 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 6.4 h | x | x | x | x | x | o | o | - ein Perrongleis plus angrenzende Gleise und Weichen nicht verfügbar - Intervall gehört zu einem Sperrablauf mit Sperrung von einem zusätzlichen Perrongleis - Kombination der Sperre führt zu grosser Wirkung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-711281 | 2025-06-11 | 2025-06-26 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 6.4 h | x | x | x | x | x | o | o | - ein Perrongleis plus angrenzende Gleise und Weichen nicht verfügbar - Intervall gehört zu einem Sperrablauf mit Sperrung von einem zusätzlichen Perrongleis - Kombination der Sperre führt zu grosser Wirkung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-711281 | 2025-06-11 | 2025-06-26 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 6.4 h | x | x | x | x | x | o | o | - ein Perrongleis plus angrenzende Gleise und Weichen nicht verfügbar - Intervall gehört zu einem Sperrablauf mit Sperrung von einem zusätzlichen Perrongleis - Kombination der Sperre führt zu grosser Wirkung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-711281 | 2025-06-11 | 2025-06-26 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 6.4 h | x | x | x | x | x | o | o | - ein Perrongleis plus angrenzende Gleise und Weichen nicht verfügbar - Intervall gehört zu einem Sperrablauf mit Sperrung von einem zusätzlichen Perrongleis - Kombination der Sperre führt zu grosser Wirkung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-711281 | 2025-06-11 | 2025-06-26 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 6.4 h | x | x | x | x | x | o | o | - ein Perrongleis plus angrenzende Gleise und Weichen nicht verfügbar - Intervall gehört zu einem Sperrablauf mit Sperrung von einem zusätzlichen Perrongleis - Kombination der Sperre führt zu grosser Wirkung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-711281 | 2025-06-11 | 2025-06-26 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 6.4 h | x | x | x | x | x | o | o | - ein Perrongleis plus angrenzende Gleise und Weichen nicht verfügbar - Intervall gehört zu einem Sperrablauf mit Sperrung von einem zusätzlichen Perrongleis - Kombination der Sperre führt zu grosser Wirkung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-711281 | 2025-06-11 | 2025-06-26 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 6.4 h | x | x | x | x | x | o | o | - ein Perrongleis plus angrenzende Gleise und Weichen nicht verfügbar - Intervall gehört zu einem Sperrablauf mit Sperrung von einem zusätzlichen Perrongleis - Kombination der Sperre führt zu grosser Wirkung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-711281 | 2025-06-11 | 2025-06-26 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 6.4 h | x | x | x | x | x | o | o | - ein Perrongleis plus angrenzende Gleise und Weichen nicht verfügbar - Intervall gehört zu einem Sperrablauf mit Sperrung von einem zusätzlichen Perrongleis - Kombination der Sperre führt zu grosser Wirkung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-711281 | 2025-06-11 | 2025-06-26 | 503 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 6.4 h | x | x | x | x | x | o | o | - ein Perrongleis plus angrenzende Gleise und Weichen nicht verfügbar - Intervall gehört zu einem Sperrablauf mit Sperrung von einem zusätzlichen Perrongleis - Kombination der Sperre führt zu grosser Wirkung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-711281 | 2025-06-11 | 2025-06-26 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 6.4 h | x | x | x | x | x | o | o | - ein Perrongleis plus angrenzende Gleise und Weichen nicht verfügbar - Intervall gehört zu einem Sperrablauf mit Sperrung von einem zusätzlichen Perrongleis - Kombination der Sperre führt zu grosser Wirkung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-711281 | 2025-06-11 | 2025-06-26 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 6.4 h | x | x | x | x | x | o | o | - ein Perrongleis plus angrenzende Gleise und Weichen nicht verfügbar - Intervall gehört zu einem Sperrablauf mit Sperrung von einem zusätzlichen Perrongleis - Kombination der Sperre führt zu grosser Wirkung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-711281 | 2025-06-11 | 2025-06-26 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 6.4 h | x | x | x | x | x | o | o | - ein Perrongleis plus angrenzende Gleise und Weichen nicht verfügbar - Intervall gehört zu einem Sperrablauf mit Sperrung von einem zusätzlichen Perrongleis - Kombination der Sperre führt zu grosser Wirkung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-711282 | 2025-06-02 | 2025-06-11 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 2 Perrongleise nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-711282 | 2025-06-02 | 2025-06-11 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 2 Perrongleise nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-711282 | 2025-06-02 | 2025-06-11 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 2 Perrongleise nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-711282 | 2025-06-02 | 2025-06-11 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 2 Perrongleise nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-711282 | 2025-06-02 | 2025-06-11 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 2 Perrongleise nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-711282 | 2025-06-02 | 2025-06-11 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 2 Perrongleise nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-711282 | 2025-06-02 | 2025-06-11 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 2 Perrongleise nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-711282 | 2025-06-02 | 2025-06-11 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 2 Perrongleise nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-711282 | 2025-06-02 | 2025-06-11 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 2 Perrongleise nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-711282 | 2025-06-02 | 2025-06-11 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 2 Perrongleise nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-711282 | 2025-06-02 | 2025-06-11 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 2 Perrongleise nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-711282 | 2025-06-02 | 2025-06-11 | 503 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 2 Perrongleise nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-711282 | 2025-06-02 | 2025-06-11 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 2 Perrongleise nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-711282 | 2025-06-02 | 2025-06-11 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 2 Perrongleise nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-711282 | 2025-06-02 | 2025-06-11 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 2 Perrongleise nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-711283 | 2025-06-27 | 2025-07-01 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | x | x | o | o | x | x | o | ein Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-711283 | 2025-06-27 | 2025-07-01 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | x | x | o | o | x | x | o | ein Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-711283 | 2025-06-27 | 2025-07-01 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | x | x | o | o | x | x | o | ein Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-711283 | 2025-06-27 | 2025-07-01 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | x | x | o | o | x | x | o | ein Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-711283 | 2025-06-27 | 2025-07-01 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | x | x | o | o | x | x | o | ein Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-711283 | 2025-06-27 | 2025-07-01 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | x | x | o | o | x | x | o | ein Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-711283 | 2025-06-27 | 2025-07-01 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | x | x | o | o | x | x | o | ein Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-711283 | 2025-06-27 | 2025-07-01 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | x | x | o | o | x | x | o | ein Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-711283 | 2025-06-27 | 2025-07-01 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | x | x | o | o | x | x | o | ein Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-711283 | 2025-06-27 | 2025-07-01 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | x | x | o | o | x | x | o | ein Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-711283 | 2025-06-27 | 2025-07-01 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | x | x | o | o | x | x | o | ein Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-711283 | 2025-06-27 | 2025-07-01 | 503 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | x | x | o | o | x | x | o | ein Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-711283 | 2025-06-27 | 2025-07-01 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | x | x | o | o | x | x | o | ein Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-711283 | 2025-06-27 | 2025-07-01 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | x | x | o | o | x | x | o | ein Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-711283 | 2025-06-27 | 2025-07-01 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | x | x | o | o | x | x | o | ein Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784203 | 2025-05-21 | 2025-05-22 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | x | x | o | o | o | - 2 Perrongleise + angrenzende Gleise und Weichenverbindungen nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784203 | 2025-05-21 | 2025-05-22 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | x | x | o | o | o | - 2 Perrongleise + angrenzende Gleise und Weichenverbindungen nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784203 | 2025-05-21 | 2025-05-22 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | x | x | o | o | o | - 2 Perrongleise + angrenzende Gleise und Weichenverbindungen nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784203 | 2025-05-21 | 2025-05-22 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | x | x | o | o | o | - 2 Perrongleise + angrenzende Gleise und Weichenverbindungen nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784203 | 2025-05-21 | 2025-05-22 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | x | x | o | o | o | - 2 Perrongleise + angrenzende Gleise und Weichenverbindungen nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784203 | 2025-05-21 | 2025-05-22 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | x | x | o | o | o | - 2 Perrongleise + angrenzende Gleise und Weichenverbindungen nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784203 | 2025-05-21 | 2025-05-22 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | x | x | o | o | o | - 2 Perrongleise + angrenzende Gleise und Weichenverbindungen nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784203 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | x | x | o | o | o | - 2 Perrongleise + angrenzende Gleise und Weichenverbindungen nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784203 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | x | x | o | o | o | - 2 Perrongleise + angrenzende Gleise und Weichenverbindungen nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784203 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | x | x | o | o | o | - 2 Perrongleise + angrenzende Gleise und Weichenverbindungen nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784203 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | x | x | o | o | o | - 2 Perrongleise + angrenzende Gleise und Weichenverbindungen nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784203 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 503 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | x | x | o | o | o | - 2 Perrongleise + angrenzende Gleise und Weichenverbindungen nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784203 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | x | x | o | o | o | - 2 Perrongleise + angrenzende Gleise und Weichenverbindungen nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784203 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | x | x | o | o | o | - 2 Perrongleise + angrenzende Gleise und Weichenverbindungen nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784203 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | x | x | o | o | o | - 2 Perrongleise + angrenzende Gleise und Weichenverbindungen nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784206 | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 2 Perrongleise nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784206 | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 2 Perrongleise nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784206 | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 2 Perrongleise nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784206 | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 2 Perrongleise nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784206 | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 2 Perrongleise nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784206 | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 2 Perrongleise nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784206 | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 2 Perrongleise nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784206 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 2 Perrongleise nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784206 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 2 Perrongleise nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784206 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 2 Perrongleise nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784206 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 2 Perrongleise nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784206 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 503 | Sissach - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 2 Perrongleise nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784206 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 2 Perrongleise nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784206 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 2 Perrongleise nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784206 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 2 Perrongleise nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784208 | 2025-05-27 | 2025-05-28 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | x | x | o | o | o | o | - 2 Perrongleise + angrenzende Gleise und Weichenverbindungen nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784208 | 2025-05-27 | 2025-05-28 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | x | x | o | o | o | o | - 2 Perrongleise + angrenzende Gleise und Weichenverbindungen nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784208 | 2025-05-27 | 2025-05-28 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | x | x | o | o | o | o | - 2 Perrongleise + angrenzende Gleise und Weichenverbindungen nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784208 | 2025-05-27 | 2025-05-28 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | x | x | o | o | o | o | - 2 Perrongleise + angrenzende Gleise und Weichenverbindungen nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784208 | 2025-05-27 | 2025-05-28 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | x | x | o | o | o | o | - 2 Perrongleise + angrenzende Gleise und Weichenverbindungen nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784208 | 2025-05-27 | 2025-05-28 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | x | x | o | o | o | o | - 2 Perrongleise + angrenzende Gleise und Weichenverbindungen nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784208 | 2025-05-27 | 2025-05-28 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | x | x | o | o | o | o | - 2 Perrongleise + angrenzende Gleise und Weichenverbindungen nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784208 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | x | x | o | o | o | o | - 2 Perrongleise + angrenzende Gleise und Weichenverbindungen nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784208 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | x | x | o | o | o | o | - 2 Perrongleise + angrenzende Gleise und Weichenverbindungen nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784208 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | x | x | o | o | o | o | - 2 Perrongleise + angrenzende Gleise und Weichenverbindungen nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784208 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | x | x | o | o | o | o | - 2 Perrongleise + angrenzende Gleise und Weichenverbindungen nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784208 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 503 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | x | x | o | o | o | o | - 2 Perrongleise + angrenzende Gleise und Weichenverbindungen nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784208 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | x | x | o | o | o | o | - 2 Perrongleise + angrenzende Gleise und Weichenverbindungen nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784208 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | x | x | o | o | o | o | - 2 Perrongleise + angrenzende Gleise und Weichenverbindungen nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784208 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | x | x | o | o | o | o | - 2 Perrongleise + angrenzende Gleise und Weichenverbindungen nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784213 | 2025-06-16 | 2025-06-16 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | - 2 Perrongleise + angrenzende Gleise und Weichenverbindungen nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784213 | 2025-06-16 | 2025-06-16 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | - 2 Perrongleise + angrenzende Gleise und Weichenverbindungen nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784213 | 2025-06-16 | 2025-06-16 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | - 2 Perrongleise + angrenzende Gleise und Weichenverbindungen nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784213 | 2025-06-16 | 2025-06-16 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | - 2 Perrongleise + angrenzende Gleise und Weichenverbindungen nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784213 | 2025-06-16 | 2025-06-16 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | - 2 Perrongleise + angrenzende Gleise und Weichenverbindungen nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784213 | 2025-06-16 | 2025-06-16 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | - 2 Perrongleise + angrenzende Gleise und Weichenverbindungen nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784213 | 2025-06-16 | 2025-06-16 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | - 2 Perrongleise + angrenzende Gleise und Weichenverbindungen nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784213 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | - 2 Perrongleise + angrenzende Gleise und Weichenverbindungen nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784213 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | - 2 Perrongleise + angrenzende Gleise und Weichenverbindungen nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784213 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | - 2 Perrongleise + angrenzende Gleise und Weichenverbindungen nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784213 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | - 2 Perrongleise + angrenzende Gleise und Weichenverbindungen nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784213 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 503 | Sissach - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | - 2 Perrongleise + angrenzende Gleise und Weichenverbindungen nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784213 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | - 2 Perrongleise + angrenzende Gleise und Weichenverbindungen nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784213 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | - 2 Perrongleise + angrenzende Gleise und Weichenverbindungen nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784213 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | - 2 Perrongleise + angrenzende Gleise und Weichenverbindungen nicht verfügbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784214 | 2025-07-02 | 2025-07-05 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | o | o | x | x | x | x | o | ein Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784214 | 2025-07-02 | 2025-07-05 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | o | o | x | x | x | x | o | ein Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784214 | 2025-07-02 | 2025-07-05 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | o | o | x | x | x | x | o | ein Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784214 | 2025-07-02 | 2025-07-05 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | o | o | x | x | x | x | o | ein Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784214 | 2025-07-02 | 2025-07-05 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | o | o | x | x | x | x | o | ein Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784214 | 2025-07-02 | 2025-07-05 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | o | o | x | x | x | x | o | ein Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784214 | 2025-07-02 | 2025-07-05 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | o | o | x | x | x | x | o | ein Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784214 | 2025-07-02 | 2025-07-05 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | o | o | x | x | x | x | o | ein Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784214 | 2025-07-02 | 2025-07-05 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | o | o | x | x | x | x | o | ein Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784214 | 2025-07-02 | 2025-07-05 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | o | o | x | x | x | x | o | ein Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784214 | 2025-07-02 | 2025-07-05 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | o | o | x | x | x | x | o | ein Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784214 | 2025-07-02 | 2025-07-05 | 503 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | o | o | x | x | x | x | o | ein Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784214 | 2025-07-02 | 2025-07-05 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | o | o | x | x | x | x | o | ein Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784214 | 2025-07-02 | 2025-07-05 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | o | o | x | x | x | x | o | ein Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784214 | 2025-07-02 | 2025-07-05 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | o | o | x | x | x | x | o | ein Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784216 | 2025-07-08 | 2025-07-11 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | Gleis 4 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784216 | 2025-07-08 | 2025-07-11 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | Gleis 4 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784216 | 2025-07-08 | 2025-07-11 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | Gleis 4 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784216 | 2025-07-08 | 2025-07-11 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | Gleis 4 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784216 | 2025-07-08 | 2025-07-11 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | Gleis 4 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784216 | 2025-07-08 | 2025-07-11 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | Gleis 4 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784216 | 2025-07-08 | 2025-07-11 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | Gleis 4 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784216 | 2025-07-08 | 2025-07-11 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | Gleis 4 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784216 | 2025-07-08 | 2025-07-11 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | Gleis 4 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784216 | 2025-07-08 | 2025-07-11 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | Gleis 4 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784216 | 2025-07-08 | 2025-07-11 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | Gleis 4 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784216 | 2025-07-08 | 2025-07-11 | 503 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | Gleis 4 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784216 | 2025-07-08 | 2025-07-11 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | Gleis 4 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784216 | 2025-07-08 | 2025-07-11 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | Gleis 4 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784216 | 2025-07-08 | 2025-07-11 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 3.8 h | o | x | x | x | x | o | o | Gleis 4 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784218 | 2025-07-05 | 2025-07-06 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x | - ein Perrongleis nicht verfügbar. - Perrongleis 1 nur östlich nutzbar. Die Sperrung gehört zu einem Sperrablauf mit einem weiteren Intervall. In Kombination der Sperrungen ist ab 01:30 die Verbindung zu OLRB unterbrochen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784218 | 2025-07-05 | 2025-07-06 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x | - ein Perrongleis nicht verfügbar. - Perrongleis 1 nur östlich nutzbar. Die Sperrung gehört zu einem Sperrablauf mit einem weiteren Intervall. In Kombination der Sperrungen ist ab 01:30 die Verbindung zu OLRB unterbrochen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784218 | 2025-07-05 | 2025-07-06 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x | - ein Perrongleis nicht verfügbar. - Perrongleis 1 nur östlich nutzbar. Die Sperrung gehört zu einem Sperrablauf mit einem weiteren Intervall. In Kombination der Sperrungen ist ab 01:30 die Verbindung zu OLRB unterbrochen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784218 | 2025-07-05 | 2025-07-06 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x | - ein Perrongleis nicht verfügbar. - Perrongleis 1 nur östlich nutzbar. Die Sperrung gehört zu einem Sperrablauf mit einem weiteren Intervall. In Kombination der Sperrungen ist ab 01:30 die Verbindung zu OLRB unterbrochen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784218 | 2025-07-05 | 2025-07-06 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x | - ein Perrongleis nicht verfügbar. - Perrongleis 1 nur östlich nutzbar. Die Sperrung gehört zu einem Sperrablauf mit einem weiteren Intervall. In Kombination der Sperrungen ist ab 01:30 die Verbindung zu OLRB unterbrochen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784218 | 2025-07-05 | 2025-07-06 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x | - ein Perrongleis nicht verfügbar. - Perrongleis 1 nur östlich nutzbar. Die Sperrung gehört zu einem Sperrablauf mit einem weiteren Intervall. In Kombination der Sperrungen ist ab 01:30 die Verbindung zu OLRB unterbrochen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784218 | 2025-07-05 | 2025-07-06 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x | - ein Perrongleis nicht verfügbar. - Perrongleis 1 nur östlich nutzbar. Die Sperrung gehört zu einem Sperrablauf mit einem weiteren Intervall. In Kombination der Sperrungen ist ab 01:30 die Verbindung zu OLRB unterbrochen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784218 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x | - ein Perrongleis nicht verfügbar. - Perrongleis 1 nur östlich nutzbar. Die Sperrung gehört zu einem Sperrablauf mit einem weiteren Intervall. In Kombination der Sperrungen ist ab 01:30 die Verbindung zu OLRB unterbrochen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784218 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x | - ein Perrongleis nicht verfügbar. - Perrongleis 1 nur östlich nutzbar. Die Sperrung gehört zu einem Sperrablauf mit einem weiteren Intervall. In Kombination der Sperrungen ist ab 01:30 die Verbindung zu OLRB unterbrochen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784218 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x | - ein Perrongleis nicht verfügbar. - Perrongleis 1 nur östlich nutzbar. Die Sperrung gehört zu einem Sperrablauf mit einem weiteren Intervall. In Kombination der Sperrungen ist ab 01:30 die Verbindung zu OLRB unterbrochen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784218 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x | - ein Perrongleis nicht verfügbar. - Perrongleis 1 nur östlich nutzbar. Die Sperrung gehört zu einem Sperrablauf mit einem weiteren Intervall. In Kombination der Sperrungen ist ab 01:30 die Verbindung zu OLRB unterbrochen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784218 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 503 | Sissach - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x | - ein Perrongleis nicht verfügbar. - Perrongleis 1 nur östlich nutzbar. Die Sperrung gehört zu einem Sperrablauf mit einem weiteren Intervall. In Kombination der Sperrungen ist ab 01:30 die Verbindung zu OLRB unterbrochen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784218 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x | - ein Perrongleis nicht verfügbar. - Perrongleis 1 nur östlich nutzbar. Die Sperrung gehört zu einem Sperrablauf mit einem weiteren Intervall. In Kombination der Sperrungen ist ab 01:30 die Verbindung zu OLRB unterbrochen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784218 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x | - ein Perrongleis nicht verfügbar. - Perrongleis 1 nur östlich nutzbar. Die Sperrung gehört zu einem Sperrablauf mit einem weiteren Intervall. In Kombination der Sperrungen ist ab 01:30 die Verbindung zu OLRB unterbrochen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784218 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x | - ein Perrongleis nicht verfügbar. - Perrongleis 1 nur östlich nutzbar. Die Sperrung gehört zu einem Sperrablauf mit einem weiteren Intervall. In Kombination der Sperrungen ist ab 01:30 die Verbindung zu OLRB unterbrochen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784220 | 2025-07-26 | 2025-07-27 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Gleis 4 betrieblich nicht nutzbar Gleis 3 gesperrt Somit zwei von 10 Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784220 | 2025-07-26 | 2025-07-27 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Gleis 4 betrieblich nicht nutzbar Gleis 3 gesperrt Somit zwei von 10 Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784220 | 2025-07-26 | 2025-07-27 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Gleis 4 betrieblich nicht nutzbar Gleis 3 gesperrt Somit zwei von 10 Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784220 | 2025-07-26 | 2025-07-27 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Gleis 4 betrieblich nicht nutzbar Gleis 3 gesperrt Somit zwei von 10 Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784220 | 2025-07-26 | 2025-07-27 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Gleis 4 betrieblich nicht nutzbar Gleis 3 gesperrt Somit zwei von 10 Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784220 | 2025-07-26 | 2025-07-27 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Gleis 4 betrieblich nicht nutzbar Gleis 3 gesperrt Somit zwei von 10 Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784220 | 2025-07-26 | 2025-07-27 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Gleis 4 betrieblich nicht nutzbar Gleis 3 gesperrt Somit zwei von 10 Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784220 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Gleis 4 betrieblich nicht nutzbar Gleis 3 gesperrt Somit zwei von 10 Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784220 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Gleis 4 betrieblich nicht nutzbar Gleis 3 gesperrt Somit zwei von 10 Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784220 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Gleis 4 betrieblich nicht nutzbar Gleis 3 gesperrt Somit zwei von 10 Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784220 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Gleis 4 betrieblich nicht nutzbar Gleis 3 gesperrt Somit zwei von 10 Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784220 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 503 | Sissach - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Gleis 4 betrieblich nicht nutzbar Gleis 3 gesperrt Somit zwei von 10 Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784220 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Gleis 4 betrieblich nicht nutzbar Gleis 3 gesperrt Somit zwei von 10 Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784220 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Gleis 4 betrieblich nicht nutzbar Gleis 3 gesperrt Somit zwei von 10 Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784220 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Gleis 4 betrieblich nicht nutzbar Gleis 3 gesperrt Somit zwei von 10 Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784221 | 2025-07-27 | 2025-07-28 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Eine von 10 Perronkanten weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784221 | 2025-07-27 | 2025-07-28 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Eine von 10 Perronkanten weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784221 | 2025-07-27 | 2025-07-28 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Eine von 10 Perronkanten weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784221 | 2025-07-27 | 2025-07-28 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Eine von 10 Perronkanten weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784221 | 2025-07-27 | 2025-07-28 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Eine von 10 Perronkanten weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784221 | 2025-07-27 | 2025-07-28 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Eine von 10 Perronkanten weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784221 | 2025-07-27 | 2025-07-28 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Eine von 10 Perronkanten weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784221 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Eine von 10 Perronkanten weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784221 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Eine von 10 Perronkanten weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784221 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Eine von 10 Perronkanten weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784221 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Eine von 10 Perronkanten weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784221 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 503 | Sissach - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Eine von 10 Perronkanten weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784221 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Eine von 10 Perronkanten weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784221 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Eine von 10 Perronkanten weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784221 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Eine von 10 Perronkanten weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784222 | 2025-07-15 | 2025-07-16 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Gl. 1&2 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784222 | 2025-07-15 | 2025-07-16 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Gl. 1&2 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784222 | 2025-07-15 | 2025-07-16 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Gl. 1&2 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784222 | 2025-07-15 | 2025-07-16 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Gl. 1&2 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784222 | 2025-07-15 | 2025-07-16 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Gl. 1&2 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784222 | 2025-07-15 | 2025-07-16 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Gl. 1&2 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784222 | 2025-07-15 | 2025-07-16 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Gl. 1&2 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784222 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Gl. 1&2 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784222 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Gl. 1&2 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784222 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Gl. 1&2 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784222 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Gl. 1&2 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784222 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 503 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Gl. 1&2 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784222 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Gl. 1&2 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784222 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Gl. 1&2 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784222 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Gl. 1&2 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784223 | 2025-07-17 | 2025-07-18 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Eingeschränkte Betriebsführung im Bhf Olten Perron 3&4 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784223 | 2025-07-17 | 2025-07-18 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Eingeschränkte Betriebsführung im Bhf Olten Perron 3&4 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784223 | 2025-07-17 | 2025-07-18 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Eingeschränkte Betriebsführung im Bhf Olten Perron 3&4 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784223 | 2025-07-17 | 2025-07-18 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Eingeschränkte Betriebsführung im Bhf Olten Perron 3&4 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784223 | 2025-07-17 | 2025-07-18 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Eingeschränkte Betriebsführung im Bhf Olten Perron 3&4 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784223 | 2025-07-17 | 2025-07-18 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Eingeschränkte Betriebsführung im Bhf Olten Perron 3&4 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784223 | 2025-07-17 | 2025-07-18 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Eingeschränkte Betriebsführung im Bhf Olten Perron 3&4 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784223 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Eingeschränkte Betriebsführung im Bhf Olten Perron 3&4 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784223 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Eingeschränkte Betriebsführung im Bhf Olten Perron 3&4 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784223 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Eingeschränkte Betriebsführung im Bhf Olten Perron 3&4 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784223 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Eingeschränkte Betriebsführung im Bhf Olten Perron 3&4 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784223 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 503 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Eingeschränkte Betriebsführung im Bhf Olten Perron 3&4 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784223 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Eingeschränkte Betriebsführung im Bhf Olten Perron 3&4 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784223 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Eingeschränkte Betriebsführung im Bhf Olten Perron 3&4 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-784223 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Eingeschränkte Betriebsführung im Bhf Olten Perron 3&4 nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-885282 | 2025-06-11 | 2025-06-26 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | - ein Perrongleis nicht verfügbar - Intervall gehört zu einem Sperrablauf mit Sperrung von einem zusätzlichen Perrongleis und angrenzenden Gleisen und Weichen. - Kombination der Sperre führt zu grosser Wirkung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-885282 | 2025-06-11 | 2025-06-26 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | - ein Perrongleis nicht verfügbar - Intervall gehört zu einem Sperrablauf mit Sperrung von einem zusätzlichen Perrongleis und angrenzenden Gleisen und Weichen. - Kombination der Sperre führt zu grosser Wirkung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-885282 | 2025-06-11 | 2025-06-26 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | - ein Perrongleis nicht verfügbar - Intervall gehört zu einem Sperrablauf mit Sperrung von einem zusätzlichen Perrongleis und angrenzenden Gleisen und Weichen. - Kombination der Sperre führt zu grosser Wirkung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-885282 | 2025-06-11 | 2025-06-26 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | - ein Perrongleis nicht verfügbar - Intervall gehört zu einem Sperrablauf mit Sperrung von einem zusätzlichen Perrongleis und angrenzenden Gleisen und Weichen. - Kombination der Sperre führt zu grosser Wirkung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-885282 | 2025-06-11 | 2025-06-26 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | - ein Perrongleis nicht verfügbar - Intervall gehört zu einem Sperrablauf mit Sperrung von einem zusätzlichen Perrongleis und angrenzenden Gleisen und Weichen. - Kombination der Sperre führt zu grosser Wirkung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-885282 | 2025-06-11 | 2025-06-26 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | - ein Perrongleis nicht verfügbar - Intervall gehört zu einem Sperrablauf mit Sperrung von einem zusätzlichen Perrongleis und angrenzenden Gleisen und Weichen. - Kombination der Sperre führt zu grosser Wirkung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-885282 | 2025-06-11 | 2025-06-26 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | - ein Perrongleis nicht verfügbar - Intervall gehört zu einem Sperrablauf mit Sperrung von einem zusätzlichen Perrongleis und angrenzenden Gleisen und Weichen. - Kombination der Sperre führt zu grosser Wirkung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-885282 | 2025-06-11 | 2025-06-26 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | - ein Perrongleis nicht verfügbar - Intervall gehört zu einem Sperrablauf mit Sperrung von einem zusätzlichen Perrongleis und angrenzenden Gleisen und Weichen. - Kombination der Sperre führt zu grosser Wirkung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-885282 | 2025-06-11 | 2025-06-26 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | - ein Perrongleis nicht verfügbar - Intervall gehört zu einem Sperrablauf mit Sperrung von einem zusätzlichen Perrongleis und angrenzenden Gleisen und Weichen. - Kombination der Sperre führt zu grosser Wirkung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-885282 | 2025-06-11 | 2025-06-26 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | - ein Perrongleis nicht verfügbar - Intervall gehört zu einem Sperrablauf mit Sperrung von einem zusätzlichen Perrongleis und angrenzenden Gleisen und Weichen. - Kombination der Sperre führt zu grosser Wirkung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-885282 | 2025-06-11 | 2025-06-26 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | - ein Perrongleis nicht verfügbar - Intervall gehört zu einem Sperrablauf mit Sperrung von einem zusätzlichen Perrongleis und angrenzenden Gleisen und Weichen. - Kombination der Sperre führt zu grosser Wirkung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-885282 | 2025-06-11 | 2025-06-26 | 503 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | - ein Perrongleis nicht verfügbar - Intervall gehört zu einem Sperrablauf mit Sperrung von einem zusätzlichen Perrongleis und angrenzenden Gleisen und Weichen. - Kombination der Sperre führt zu grosser Wirkung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-885282 | 2025-06-11 | 2025-06-26 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | - ein Perrongleis nicht verfügbar - Intervall gehört zu einem Sperrablauf mit Sperrung von einem zusätzlichen Perrongleis und angrenzenden Gleisen und Weichen. - Kombination der Sperre führt zu grosser Wirkung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-885282 | 2025-06-11 | 2025-06-26 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | - ein Perrongleis nicht verfügbar - Intervall gehört zu einem Sperrablauf mit Sperrung von einem zusätzlichen Perrongleis und angrenzenden Gleisen und Weichen. - Kombination der Sperre führt zu grosser Wirkung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-885282 | 2025-06-11 | 2025-06-26 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 7.0 h | x | x | x | x | x | o | o | - ein Perrongleis nicht verfügbar - Intervall gehört zu einem Sperrablauf mit Sperrung von einem zusätzlichen Perrongleis und angrenzenden Gleisen und Weichen. - Kombination der Sperre führt zu grosser Wirkung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-887475 | 2025-07-06 | 2025-07-06 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | o | o | o | o | o | o | x | - Verbindung Gl.1 und Gl.2 zu OLRB unterbrochen. - Die Sperrung gehört zu einem Sperrablauf mit einem weiteren Intervall. In Kombination der Sperrungen ist ab 01:30 die Verbindung zu OLRB unterbrochen + zwei Perrongleise nicht verfügbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-887475 | 2025-07-06 | 2025-07-06 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | o | o | o | o | o | o | x | - Verbindung Gl.1 und Gl.2 zu OLRB unterbrochen. - Die Sperrung gehört zu einem Sperrablauf mit einem weiteren Intervall. In Kombination der Sperrungen ist ab 01:30 die Verbindung zu OLRB unterbrochen + zwei Perrongleise nicht verfügbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-887475 | 2025-07-06 | 2025-07-06 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | o | o | o | o | o | o | x | - Verbindung Gl.1 und Gl.2 zu OLRB unterbrochen. - Die Sperrung gehört zu einem Sperrablauf mit einem weiteren Intervall. In Kombination der Sperrungen ist ab 01:30 die Verbindung zu OLRB unterbrochen + zwei Perrongleise nicht verfügbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-887475 | 2025-07-06 | 2025-07-06 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | o | o | o | o | o | o | x | - Verbindung Gl.1 und Gl.2 zu OLRB unterbrochen. - Die Sperrung gehört zu einem Sperrablauf mit einem weiteren Intervall. In Kombination der Sperrungen ist ab 01:30 die Verbindung zu OLRB unterbrochen + zwei Perrongleise nicht verfügbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-887475 | 2025-07-06 | 2025-07-06 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | o | o | o | o | o | o | x | - Verbindung Gl.1 und Gl.2 zu OLRB unterbrochen. - Die Sperrung gehört zu einem Sperrablauf mit einem weiteren Intervall. In Kombination der Sperrungen ist ab 01:30 die Verbindung zu OLRB unterbrochen + zwei Perrongleise nicht verfügbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-887475 | 2025-07-06 | 2025-07-06 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | o | o | o | o | o | o | x | - Verbindung Gl.1 und Gl.2 zu OLRB unterbrochen. - Die Sperrung gehört zu einem Sperrablauf mit einem weiteren Intervall. In Kombination der Sperrungen ist ab 01:30 die Verbindung zu OLRB unterbrochen + zwei Perrongleise nicht verfügbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-887475 | 2025-07-06 | 2025-07-06 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | o | o | o | o | o | o | x | - Verbindung Gl.1 und Gl.2 zu OLRB unterbrochen. - Die Sperrung gehört zu einem Sperrablauf mit einem weiteren Intervall. In Kombination der Sperrungen ist ab 01:30 die Verbindung zu OLRB unterbrochen + zwei Perrongleise nicht verfügbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-887475 | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | o | o | o | o | o | o | x | - Verbindung Gl.1 und Gl.2 zu OLRB unterbrochen. - Die Sperrung gehört zu einem Sperrablauf mit einem weiteren Intervall. In Kombination der Sperrungen ist ab 01:30 die Verbindung zu OLRB unterbrochen + zwei Perrongleise nicht verfügbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-887475 | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | o | o | o | o | o | o | x | - Verbindung Gl.1 und Gl.2 zu OLRB unterbrochen. - Die Sperrung gehört zu einem Sperrablauf mit einem weiteren Intervall. In Kombination der Sperrungen ist ab 01:30 die Verbindung zu OLRB unterbrochen + zwei Perrongleise nicht verfügbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-887475 | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | o | o | o | o | o | o | x | - Verbindung Gl.1 und Gl.2 zu OLRB unterbrochen. - Die Sperrung gehört zu einem Sperrablauf mit einem weiteren Intervall. In Kombination der Sperrungen ist ab 01:30 die Verbindung zu OLRB unterbrochen + zwei Perrongleise nicht verfügbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-887475 | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | o | o | o | o | o | o | x | - Verbindung Gl.1 und Gl.2 zu OLRB unterbrochen. - Die Sperrung gehört zu einem Sperrablauf mit einem weiteren Intervall. In Kombination der Sperrungen ist ab 01:30 die Verbindung zu OLRB unterbrochen + zwei Perrongleise nicht verfügbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-887475 | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 503 | Sissach - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | o | o | o | o | o | o | x | - Verbindung Gl.1 und Gl.2 zu OLRB unterbrochen. - Die Sperrung gehört zu einem Sperrablauf mit einem weiteren Intervall. In Kombination der Sperrungen ist ab 01:30 die Verbindung zu OLRB unterbrochen + zwei Perrongleise nicht verfügbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-887475 | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | o | o | o | o | o | o | x | - Verbindung Gl.1 und Gl.2 zu OLRB unterbrochen. - Die Sperrung gehört zu einem Sperrablauf mit einem weiteren Intervall. In Kombination der Sperrungen ist ab 01:30 die Verbindung zu OLRB unterbrochen + zwei Perrongleise nicht verfügbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-887475 | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | o | o | o | o | o | o | x | - Verbindung Gl.1 und Gl.2 zu OLRB unterbrochen. - Die Sperrung gehört zu einem Sperrablauf mit einem weiteren Intervall. In Kombination der Sperrungen ist ab 01:30 die Verbindung zu OLRB unterbrochen + zwei Perrongleise nicht verfügbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-887475 | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | o | o | o | o | o | o | x | - Verbindung Gl.1 und Gl.2 zu OLRB unterbrochen. - Die Sperrung gehört zu einem Sperrablauf mit einem weiteren Intervall. In Kombination der Sperrungen ist ab 01:30 die Verbindung zu OLRB unterbrochen + zwei Perrongleise nicht verfügbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten - Olten Nord-Ost (Abzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-887476 | 2025-07-27 | 2025-07-27 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | o | o | o | o | o | o | x | Gleis 4 betrieblich nicht nutzbar Gleis 3 gesperrt Somit zwei von 10 Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-887476 | 2025-07-27 | 2025-07-27 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | o | o | o | o | o | o | x | Gleis 4 betrieblich nicht nutzbar Gleis 3 gesperrt Somit zwei von 10 Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-887476 | 2025-07-27 | 2025-07-27 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | o | o | o | o | o | o | x | Gleis 4 betrieblich nicht nutzbar Gleis 3 gesperrt Somit zwei von 10 Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-887476 | 2025-07-27 | 2025-07-27 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | o | o | o | o | o | o | x | Gleis 4 betrieblich nicht nutzbar Gleis 3 gesperrt Somit zwei von 10 Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-887476 | 2025-07-27 | 2025-07-27 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | o | o | o | o | o | o | x | Gleis 4 betrieblich nicht nutzbar Gleis 3 gesperrt Somit zwei von 10 Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-887476 | 2025-07-27 | 2025-07-27 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | o | o | o | o | o | o | x | Gleis 4 betrieblich nicht nutzbar Gleis 3 gesperrt Somit zwei von 10 Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-887476 | 2025-07-27 | 2025-07-27 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | o | o | o | o | o | o | x | Gleis 4 betrieblich nicht nutzbar Gleis 3 gesperrt Somit zwei von 10 Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-887476 | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | o | o | o | o | o | o | x | Gleis 4 betrieblich nicht nutzbar Gleis 3 gesperrt Somit zwei von 10 Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-887476 | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | o | o | o | o | o | o | x | Gleis 4 betrieblich nicht nutzbar Gleis 3 gesperrt Somit zwei von 10 Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-887476 | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | o | o | o | o | o | o | x | Gleis 4 betrieblich nicht nutzbar Gleis 3 gesperrt Somit zwei von 10 Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-887476 | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | o | o | o | o | o | o | x | Gleis 4 betrieblich nicht nutzbar Gleis 3 gesperrt Somit zwei von 10 Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-887476 | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 503 | Sissach - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | o | o | o | o | o | o | x | Gleis 4 betrieblich nicht nutzbar Gleis 3 gesperrt Somit zwei von 10 Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-887476 | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | o | o | o | o | o | o | x | Gleis 4 betrieblich nicht nutzbar Gleis 3 gesperrt Somit zwei von 10 Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-887476 | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | o | o | o | o | o | o | x | Gleis 4 betrieblich nicht nutzbar Gleis 3 gesperrt Somit zwei von 10 Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-887476 | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | o | o | o | o | o | o | x | Gleis 4 betrieblich nicht nutzbar Gleis 3 gesperrt Somit zwei von 10 Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-887477 | 2025-07-28 | 2025-07-28 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | x | o | o | o | o | o | o | Gleis 4 betrieblich nicht nutzbar Somit eine von 10 Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-887477 | 2025-07-28 | 2025-07-28 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | x | o | o | o | o | o | o | Gleis 4 betrieblich nicht nutzbar Somit eine von 10 Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-887477 | 2025-07-28 | 2025-07-28 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | x | o | o | o | o | o | o | Gleis 4 betrieblich nicht nutzbar Somit eine von 10 Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-887477 | 2025-07-28 | 2025-07-28 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | x | o | o | o | o | o | o | Gleis 4 betrieblich nicht nutzbar Somit eine von 10 Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-887477 | 2025-07-28 | 2025-07-28 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | x | o | o | o | o | o | o | Gleis 4 betrieblich nicht nutzbar Somit eine von 10 Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-887477 | 2025-07-28 | 2025-07-28 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | x | o | o | o | o | o | o | Gleis 4 betrieblich nicht nutzbar Somit eine von 10 Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-887477 | 2025-07-28 | 2025-07-28 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | x | o | o | o | o | o | o | Gleis 4 betrieblich nicht nutzbar Somit eine von 10 Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-887477 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | x | o | o | o | o | o | o | Gleis 4 betrieblich nicht nutzbar Somit eine von 10 Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-887477 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | x | o | o | o | o | o | o | Gleis 4 betrieblich nicht nutzbar Somit eine von 10 Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-887477 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | x | o | o | o | o | o | o | Gleis 4 betrieblich nicht nutzbar Somit eine von 10 Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-887477 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | x | o | o | o | o | o | o | Gleis 4 betrieblich nicht nutzbar Somit eine von 10 Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-887477 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 503 | Sissach - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | x | o | o | o | o | o | o | Gleis 4 betrieblich nicht nutzbar Somit eine von 10 Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-887477 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | x | o | o | o | o | o | o | Gleis 4 betrieblich nicht nutzbar Somit eine von 10 Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-887477 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | x | o | o | o | o | o | o | Gleis 4 betrieblich nicht nutzbar Somit eine von 10 Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-14974 | I-887477 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.6 h | x | o | o | o | o | o | o | Gleis 4 betrieblich nicht nutzbar Somit eine von 10 Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887479 | 2025-08-01 | 2025-08-02 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 13.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Perrongleis 2 nicht verfügbar. Von Seite Osten ist Gl.2 beschränkt nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887479 | 2025-08-01 | 2025-08-02 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 13.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Perrongleis 2 nicht verfügbar. Von Seite Osten ist Gl.2 beschränkt nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887479 | 2025-08-01 | 2025-08-02 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 13.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Perrongleis 2 nicht verfügbar. Von Seite Osten ist Gl.2 beschränkt nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887479 | 2025-08-01 | 2025-08-02 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 13.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Perrongleis 2 nicht verfügbar. Von Seite Osten ist Gl.2 beschränkt nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887479 | 2025-08-01 | 2025-08-02 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 13.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Perrongleis 2 nicht verfügbar. Von Seite Osten ist Gl.2 beschränkt nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887479 | 2025-08-01 | 2025-08-02 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 13.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Perrongleis 2 nicht verfügbar. Von Seite Osten ist Gl.2 beschränkt nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887479 | 2025-08-01 | 2025-08-02 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 13.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Perrongleis 2 nicht verfügbar. Von Seite Osten ist Gl.2 beschränkt nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887479 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 13.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Perrongleis 2 nicht verfügbar. Von Seite Osten ist Gl.2 beschränkt nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887479 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 13.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Perrongleis 2 nicht verfügbar. Von Seite Osten ist Gl.2 beschränkt nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887479 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 13.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Perrongleis 2 nicht verfügbar. Von Seite Osten ist Gl.2 beschränkt nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887479 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 13.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Perrongleis 2 nicht verfügbar. Von Seite Osten ist Gl.2 beschränkt nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887479 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 503 | Sissach - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 13.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Perrongleis 2 nicht verfügbar. Von Seite Osten ist Gl.2 beschränkt nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887479 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 13.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Perrongleis 2 nicht verfügbar. Von Seite Osten ist Gl.2 beschränkt nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887479 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 13.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Perrongleis 2 nicht verfügbar. Von Seite Osten ist Gl.2 beschränkt nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887479 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 13.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Perrongleis 2 nicht verfügbar. Von Seite Osten ist Gl.2 beschränkt nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887480 | 2025-08-02 | 2025-08-03 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 9.0 h | o | o | o | o | o | x | x | 1 Perrongleis gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887480 | 2025-08-02 | 2025-08-03 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 9.0 h | o | o | o | o | o | x | x | 1 Perrongleis gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887480 | 2025-08-02 | 2025-08-03 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 9.0 h | o | o | o | o | o | x | x | 1 Perrongleis gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887480 | 2025-08-02 | 2025-08-03 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 9.0 h | o | o | o | o | o | x | x | 1 Perrongleis gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887480 | 2025-08-02 | 2025-08-03 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 9.0 h | o | o | o | o | o | x | x | 1 Perrongleis gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887480 | 2025-08-02 | 2025-08-03 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 9.0 h | o | o | o | o | o | x | x | 1 Perrongleis gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887480 | 2025-08-02 | 2025-08-03 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 9.0 h | o | o | o | o | o | x | x | 1 Perrongleis gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887480 | 2025-08-02 | 2025-08-03 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 9.0 h | o | o | o | o | o | x | x | 1 Perrongleis gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887480 | 2025-08-02 | 2025-08-03 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 9.0 h | o | o | o | o | o | x | x | 1 Perrongleis gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887480 | 2025-08-02 | 2025-08-03 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 9.0 h | o | o | o | o | o | x | x | 1 Perrongleis gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887480 | 2025-08-02 | 2025-08-03 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 9.0 h | o | o | o | o | o | x | x | 1 Perrongleis gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887480 | 2025-08-02 | 2025-08-03 | 503 | Sissach - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 9.0 h | o | o | o | o | o | x | x | 1 Perrongleis gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887480 | 2025-08-02 | 2025-08-03 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 9.0 h | o | o | o | o | o | x | x | 1 Perrongleis gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887480 | 2025-08-02 | 2025-08-03 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 9.0 h | o | o | o | o | o | x | x | 1 Perrongleis gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887480 | 2025-08-02 | 2025-08-03 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 9.0 h | o | o | o | o | o | x | x | 1 Perrongleis gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887481 | 2025-08-16 | 2025-08-18 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Perrongleis 4 nicht verfügbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887481 | 2025-08-16 | 2025-08-18 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Perrongleis 4 nicht verfügbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887481 | 2025-08-16 | 2025-08-18 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Perrongleis 4 nicht verfügbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887481 | 2025-08-16 | 2025-08-18 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Perrongleis 4 nicht verfügbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887481 | 2025-08-16 | 2025-08-18 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 3.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Perrongleis 4 nicht verfügbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887482 | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 1 Perrongleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887482 | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 1 Perrongleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887482 | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 1 Perrongleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887482 | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 1 Perrongleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887482 | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 1 Perrongleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887482 | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 1 Perrongleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887482 | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 1 Perrongleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887482 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 1 Perrongleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887482 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 1 Perrongleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887482 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 1 Perrongleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887482 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 1 Perrongleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887482 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 503 | Sissach - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 1 Perrongleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887482 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 1 Perrongleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887482 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 1 Perrongleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887482 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | x | o | o | o | o | o | 1 Perrongleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887483 | 2025-07-30 | 2025-07-31 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887483 | 2025-07-30 | 2025-07-31 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887483 | 2025-07-30 | 2025-07-31 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887483 | 2025-07-30 | 2025-07-31 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887483 | 2025-07-30 | 2025-07-31 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887483 | 2025-07-30 | 2025-07-31 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887483 | 2025-07-30 | 2025-07-31 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887483 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887483 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887483 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887483 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887483 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 503 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887483 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887483 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887483 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887484 | 2025-08-05 | 2025-08-06 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Perrongleis 2 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887484 | 2025-08-05 | 2025-08-06 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Perrongleis 2 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887484 | 2025-08-05 | 2025-08-06 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Perrongleis 2 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887484 | 2025-08-05 | 2025-08-06 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Perrongleis 2 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887484 | 2025-08-05 | 2025-08-06 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Perrongleis 2 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887484 | 2025-08-05 | 2025-08-06 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Perrongleis 2 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887484 | 2025-08-05 | 2025-08-06 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Perrongleis 2 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887484 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Perrongleis 2 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887484 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Perrongleis 2 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887484 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Perrongleis 2 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887484 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 503 | Sissach - Lf - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Perrongleis 2 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887484 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 503 | Sissach - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Perrongleis 2 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887484 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Perrongleis 2 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887484 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Perrongleis 2 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887484 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Perrongleis 2 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887485 | 2025-08-07 | 2025-08-08 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 1 Perrongleis gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887485 | 2025-08-07 | 2025-08-08 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 1 Perrongleis gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887485 | 2025-08-07 | 2025-08-08 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 1 Perrongleis gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887485 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 1 Perrongleis gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887485 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | o | x | x | o | o | 1 Perrongleis gesperrt. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887487 | 2025-08-14 | 2025-08-15 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Perrongleis 4 nicht verfügbar. . | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887487 | 2025-08-14 | 2025-08-15 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Perrongleis 4 nicht verfügbar. . | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887487 | 2025-08-14 | 2025-08-15 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Perrongleis 4 nicht verfügbar. . | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887487 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Perrongleis 4 nicht verfügbar. . | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887487 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Perrongleis 4 nicht verfügbar. . | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887490 | 2025-08-19 | 2025-08-20 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Perrongleis 4 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887490 | 2025-08-19 | 2025-08-20 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Perrongleis 4 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887490 | 2025-08-19 | 2025-08-20 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Perrongleis 4 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887490 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Perrongleis 4 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-887490 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 510 | Olten - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 3.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Perrongleis 4 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-940242 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 1 Perrongleis gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-940242 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 1 Perrongleis gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-940242 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 1 Perrongleis gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-940242 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 1 Perrongleis gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-46832 | FbE25: Olten Fahrbahn Erneuerung Gleise 2 bis 4 | P-19201 | I-940242 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 510 | Olten - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | 1 Perrongleis gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Olten | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-469 | Kloten, Ersatz Ue Schaffhauserstrasse | P-16145 | I-762514 | 2025-01-20 | 2025-02-06 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 13.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 07.00-20.00: 1 Perrongleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung gem Grobkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kloten | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-469 | Kloten, Ersatz Ue Schaffhauserstrasse | P-16145 | I-762514 | 2025-01-20 | 2025-02-06 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 13.0 h | x | x | x | x | o | o | o | 07.00-20.00: 1 Perrongleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung gem Grobkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kloten | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-469 | Kloten, Ersatz Ue Schaffhauserstrasse | P-16145 | I-762524 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 16.2 h | x | x | x | x | o | o | o | 13.50-06.00h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kloten | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-469 | Kloten, Ersatz Ue Schaffhauserstrasse | P-16145 | I-762524 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 16.2 h | x | x | x | x | o | o | o | 13.50-06.00h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kloten | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-469 | Kloten, Ersatz Ue Schaffhauserstrasse | P-16145 | I-762537 | 2025-02-28 | 2025-03-08 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 16.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 13.50-06.00h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kloten | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-469 | Kloten, Ersatz Ue Schaffhauserstrasse | P-16145 | I-762537 | 2025-02-28 | 2025-03-08 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 16.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 13.50-06.00h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kloten | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-469 | Kloten, Ersatz Ue Schaffhauserstrasse | P-16145 | I-762543 | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Dauernd: 1 Perrongleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung gem Grobkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kloten | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-469 | Kloten, Ersatz Ue Schaffhauserstrasse | P-16145 | I-762543 | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4 Tage + 10.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Dauernd: 1 Perrongleis nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung gem Grobkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kloten | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-469 | Kloten, Ersatz Ue Schaffhauserstrasse | P-16145 | I-762548 | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 16.2 h | x | x | o | o | o | o | o | 13.50-06.00h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kloten | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-469 | Kloten, Ersatz Ue Schaffhauserstrasse | P-16145 | I-762548 | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 16.2 h | x | x | o | o | o | o | o | 13.50-06.00h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kloten | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-469 | Kloten, Ersatz Ue Schaffhauserstrasse | P-16145 | I-762560 | 2025-03-19 | 2025-03-22 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 16.2 h | o | o | x | x | x | o | o | 13.50-06.00h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kloten | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-469 | Kloten, Ersatz Ue Schaffhauserstrasse | P-16145 | I-762560 | 2025-03-19 | 2025-03-22 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 16.2 h | o | o | x | x | x | o | o | 13.50-06.00h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Massnahmen gem Grobkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kloten | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-469 | Kloten, Ersatz Ue Schaffhauserstrasse | P-16146 | I-762562 | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16.2 h | o | o | o | o | o | x | x | 13.50-06.00h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfürgbar. Siehe Grobkonzept Cluster Kloten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kloten | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-469 | Kloten, Ersatz Ue Schaffhauserstrasse | P-16146 | I-762562 | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16.2 h | o | o | o | o | o | x | x | 13.50-06.00h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfürgbar. Siehe Grobkonzept Cluster Kloten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kloten | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-469 | Kloten, Ersatz Ue Schaffhauserstrasse | P-16146 | I-762564 | 2025-04-06 | 2025-04-17 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 9x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Massnahmen gem Grobkonzept Cluser Kloten | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kloten | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-469 | Kloten, Ersatz Ue Schaffhauserstrasse | P-16146 | I-762564 | 2025-04-06 | 2025-04-17 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 9x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Massnahmen gem Grobkonzept Cluser Kloten | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kloten | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-469 | Kloten, Ersatz Ue Schaffhauserstrasse | P-16147 | I-762578 | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 16.2 h | o | x | x | x | o | o | o | 13.50-06.00h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Weitere Kapazitätseinschränkungen / Massnahmen gem Grobkonzept Cluster Kloten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kloten | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-469 | Kloten, Ersatz Ue Schaffhauserstrasse | P-16147 | I-762578 | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 16.2 h | o | x | x | x | o | o | o | 13.50-06.00h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Weitere Kapazitätseinschränkungen / Massnahmen gem Grobkonzept Cluster Kloten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kloten | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-469 | Kloten, Ersatz Ue Schaffhauserstrasse | P-16147 | I-762581 | 2025-06-13 | 2025-06-15 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.8 h | o | o | o | o | x | x | o | 22.10-06.00h; 3 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung. Massnahmen gem Grobkonzept Cluster Kloten | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kloten | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-469 | Kloten, Ersatz Ue Schaffhauserstrasse | P-16147 | I-762581 | 2025-06-13 | 2025-06-15 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.8 h | o | o | o | o | x | x | o | 22.10-06.00h; 3 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Geänderte Gleisbenützung. Massnahmen gem Grobkonzept Cluster Kloten | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kloten | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-469 | Kloten, Ersatz Ue Schaffhauserstrasse | P-16147 | I-762584 | 2025-06-16 | 2025-06-22 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 16.2 h | x | x | x | x | x | x | o | 13.50-06.00h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Weitere Kapazitätseinschränkungen / Massnahmen gem Grobkonzept Cluster Kloten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kloten | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-469 | Kloten, Ersatz Ue Schaffhauserstrasse | P-16147 | I-762584 | 2025-06-16 | 2025-06-22 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 16.2 h | x | x | x | x | x | x | o | 13.50-06.00h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfügbar. Weitere Kapazitätseinschränkungen / Massnahmen gem Grobkonzept Cluster Kloten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kloten | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-469 | Kloten, Ersatz Ue Schaffhauserstrasse | P-16147 | I-762592 | 2025-06-23 | 2025-06-28 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5 Tage + 10.0 h | x | x | x | x | x | x | o | Dauernd: 1 Perrongleis nicht verfügbar. Weitere Einschränkungen / Massnahmen gem Grobkonzept Cluster Kloten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kloten | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-469 | Kloten, Ersatz Ue Schaffhauserstrasse | P-16147 | I-762592 | 2025-06-23 | 2025-06-28 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5 Tage + 10.0 h | x | x | x | x | x | x | o | Dauernd: 1 Perrongleis nicht verfügbar. Weitere Einschränkungen / Massnahmen gem Grobkonzept Cluster Kloten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kloten | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-469 | Kloten, Ersatz Ue Schaffhauserstrasse | P-16147 | I-762594 | 2025-06-30 | 2025-07-05 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5 Tage + 10.0 h | x | x | x | x | x | x | o | Dauernd: 1 Perrongleis nicht verfügbar. Weitere Einschränkungen / Massnahmen gem Grobkonzept Cluster Kloten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kloten | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-469 | Kloten, Ersatz Ue Schaffhauserstrasse | P-16147 | I-762594 | 2025-06-30 | 2025-07-05 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5 Tage + 10.0 h | x | x | x | x | x | x | o | Dauernd: 1 Perrongleis nicht verfügbar. Weitere Einschränkungen / Massnahmen gem Grobkonzept Cluster Kloten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kloten | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-469 | Kloten, Ersatz Ue Schaffhauserstrasse | P-16147 | I-762608 | 2025-07-07 | 2025-07-11 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 22.10-06.00h; 3 Bahnhofsgleise nicht vefügbar. Weitere Kapazitätseinschränkungen / Massnahmen gem Grobkonzept Cluster Kloten | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kloten | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-469 | Kloten, Ersatz Ue Schaffhauserstrasse | P-16147 | I-762608 | 2025-07-07 | 2025-07-11 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 7.8 h | x | x | x | x | o | o | o | 22.10-06.00h; 3 Bahnhofsgleise nicht vefügbar. Weitere Kapazitätseinschränkungen / Massnahmen gem Grobkonzept Cluster Kloten | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kloten | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-469 | Kloten, Ersatz Ue Schaffhauserstrasse | P-16147 | I-762612 | 2025-07-11 | 2025-07-14 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kloten | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-469 | Kloten, Ersatz Ue Schaffhauserstrasse | P-16147 | I-762612 | 2025-07-11 | 2025-07-14 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 7.0 h | x | o | o | o | x | x | x | Massnahmen gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kloten | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-469 | Kloten, Ersatz Ue Schaffhauserstrasse | P-16148 | I-762628 | 2025-07-15 | 2025-08-13 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20x 16.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 13.50-06.00h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfürgbar. Siehe Grobkonzept Cluster Kloten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kloten | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-469 | Kloten, Ersatz Ue Schaffhauserstrasse | P-16148 | I-762628 | 2025-07-15 | 2025-08-13 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20x 16.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 13.50-06.00h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfürgbar. Siehe Grobkonzept Cluster Kloten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kloten | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-469 | Kloten, Ersatz Ue Schaffhauserstrasse | P-16149 | I-762654 | 2025-08-13 | 2025-10-22 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 70 Tage + 10.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Gleis 4 nicht verfügbar. Evtl kleinere Anpassungen Cargo gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kloten | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-469 | Kloten, Ersatz Ue Schaffhauserstrasse | P-16149 | I-762654 | 2025-08-13 | 2025-10-22 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 70 Tage + 10.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Dauernd: Gleis 4 nicht verfügbar. Evtl kleinere Anpassungen Cargo gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kloten | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-469 | Kloten, Ersatz Ue Schaffhauserstrasse | P-16149 | I-762660 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.6 h | o | o | o | x | x | o | o | 00.40-05.15h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Siehe Grobkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kloten | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-469 | Kloten, Ersatz Ue Schaffhauserstrasse | P-16149 | I-762660 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.6 h | o | o | o | x | x | o | o | 00.40-05.15h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Siehe Grobkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kloten | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-469 | Kloten, Ersatz Ue Schaffhauserstrasse | P-16149 | I-762662 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.6 h | x | x | o | o | o | o | o | 00.40-05.15h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Siehe Grobkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kloten | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-469 | Kloten, Ersatz Ue Schaffhauserstrasse | P-16149 | I-762662 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.6 h | x | x | o | o | o | o | o | 00.40-05.15h; In Zusammenhang mit weiterer Kapazitätseinschränkung 2 Perrongleise nicht verfügbar. Siehe Grobkonzept | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kloten | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-469 | Kloten, Ersatz Ue Schaffhauserstrasse | P-16151 | I-762670 | 2025-11-20 | 2025-11-22 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 16.2 h | o | o | o | x | x | o | o | 13.50-06.00h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfürgbar. Siehe Grobkonzept Cluster Kloten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kloten | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-469 | Kloten, Ersatz Ue Schaffhauserstrasse | P-16151 | I-762670 | 2025-11-20 | 2025-11-22 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 16.2 h | o | o | o | x | x | o | o | 13.50-06.00h; 2 Bahnhofsgleise nicht verfürgbar. Siehe Grobkonzept Cluster Kloten | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kloten | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-469 | Kloten, Ersatz Ue Schaffhauserstrasse | P-16151 | I-762672 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 10.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Dauernd: Gleis 4 nicht verfügbar. Evtl kleinere Anpassungen Cargo gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kloten | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-469 | Kloten, Ersatz Ue Schaffhauserstrasse | P-16151 | I-762672 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 10.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Dauernd: Gleis 4 nicht verfügbar. Evtl kleinere Anpassungen Cargo gem Grobkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kloten | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-469 | Kloten, Ersatz Ue Schaffhauserstrasse | P-16151 | I-762683 | 2025-11-30 | 2025-12-19 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 15x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Massnahmen gem Grobkonzept Cluster Kloten | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kloten | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-469 | Kloten, Ersatz Ue Schaffhauserstrasse | P-16151 | I-762683 | 2025-11-30 | 2025-12-19 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 15x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Massnahmen gem Grobkonzept Cluster Kloten | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kloten | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-470 | ZEB Solothurn – Wanzwil: ABS,NBS Leistungssteigerung | P-15968 | I-783967 | 2025-03-04 | 2025-04-30 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 9x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre ABS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Inkwil (Verzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-470 | ZEB Solothurn – Wanzwil: ABS,NBS Leistungssteigerung | P-15968 | I-783967 | 2025-03-04 | 2025-04-30 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 9x 6.9 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre ABS | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Inkwil (Verzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-470 | ZEB Solothurn – Wanzwil: ABS,NBS Leistungssteigerung | P-15968 | I-784052 | 2025-03-14 | 2025-03-24 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 56.9 h | o | o | o | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Wanzwil (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-470 | ZEB Solothurn – Wanzwil: ABS,NBS Leistungssteigerung | P-15968 | I-784052 | 2025-03-14 | 2025-03-24 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 56.9 h | o | o | o | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Wanzwil (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-470 | ZEB Solothurn – Wanzwil: ABS,NBS Leistungssteigerung | P-15968 | I-784052 | 2025-03-14 | 2025-03-24 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 56.9 h | o | o | o | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Wanzwil (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-470 | ZEB Solothurn – Wanzwil: ABS,NBS Leistungssteigerung | P-15968 | I-784052 | 2025-03-14 | 2025-03-24 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 56.9 h | o | o | o | o | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Wanzwil (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-470 | ZEB Solothurn – Wanzwil: ABS,NBS Leistungssteigerung | P-15968 | I-784055 | 2025-10-24 | 2025-10-27 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 9.9 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Wanzwil (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-470 | ZEB Solothurn – Wanzwil: ABS,NBS Leistungssteigerung | P-15968 | I-784055 | 2025-10-24 | 2025-10-27 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 9.9 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Wanzwil (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-470 | ZEB Solothurn – Wanzwil: ABS,NBS Leistungssteigerung | P-15968 | I-784055 | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 9.9 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Wanzwil (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-470 | ZEB Solothurn – Wanzwil: ABS,NBS Leistungssteigerung | P-15968 | I-784055 | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 9.9 h | x | o | o | o | x | x | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Wanzwil (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-470 | ZEB Solothurn – Wanzwil: ABS,NBS Leistungssteigerung | P-15968 | I-784068 | 2025-03-09 | 2025-03-11 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.9 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Wanzwil (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-470 | ZEB Solothurn – Wanzwil: ABS,NBS Leistungssteigerung | P-15968 | I-784068 | 2025-03-09 | 2025-03-11 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.9 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Wanzwil (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-470 | ZEB Solothurn – Wanzwil: ABS,NBS Leistungssteigerung | P-15968 | I-784068 | 2025-03-09 | 2025-03-11 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.9 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Wanzwil (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-470 | ZEB Solothurn – Wanzwil: ABS,NBS Leistungssteigerung | P-15968 | I-784068 | 2025-03-09 | 2025-03-11 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.9 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Wanzwil (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-470 | ZEB Solothurn – Wanzwil: ABS,NBS Leistungssteigerung | P-15968 | I-784089 | 2025-03-24 | 2025-03-27 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 6.9 h | x | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Wanzwil (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-470 | ZEB Solothurn – Wanzwil: ABS,NBS Leistungssteigerung | P-15968 | I-784089 | 2025-03-24 | 2025-03-27 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 6.9 h | x | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Wanzwil (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-470 | ZEB Solothurn – Wanzwil: ABS,NBS Leistungssteigerung | P-15968 | I-784089 | 2025-03-24 | 2025-03-27 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 6.9 h | x | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Wanzwil (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-470 | ZEB Solothurn – Wanzwil: ABS,NBS Leistungssteigerung | P-15968 | I-784089 | 2025-03-24 | 2025-03-27 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 6.9 h | x | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Wanzwil (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-470 | ZEB Solothurn – Wanzwil: ABS,NBS Leistungssteigerung | P-15968 | I-784091 | 2025-05-19 | 2025-05-19 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Wanzwil (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-470 | ZEB Solothurn – Wanzwil: ABS,NBS Leistungssteigerung | P-15968 | I-784091 | 2025-05-19 | 2025-05-19 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Wanzwil (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-470 | ZEB Solothurn – Wanzwil: ABS,NBS Leistungssteigerung | P-15968 | I-784091 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Wanzwil (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-470 | ZEB Solothurn – Wanzwil: ABS,NBS Leistungssteigerung | P-15968 | I-784091 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.4 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Wanzwil (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-470 | ZEB Solothurn – Wanzwil: ABS,NBS Leistungssteigerung | P-15968 | I-835214 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | Bern - Wanz - Zf - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Wanzwil (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-470 | ZEB Solothurn – Wanzwil: ABS,NBS Leistungssteigerung | P-15968 | I-835214 | 2025-06-02 | 2025-06-02 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Wanzwil (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-470 | ZEB Solothurn – Wanzwil: ABS,NBS Leistungssteigerung | P-15968 | I-835214 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Wanzwil (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-470 | ZEB Solothurn – Wanzwil: ABS,NBS Leistungssteigerung | P-15968 | I-835214 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 450 | Olten - NBS - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Wanzwil (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-470 | ZEB Solothurn – Wanzwil: ABS,NBS Leistungssteigerung | P-15968 | I-851006 | 2025-04-02 | 2025-05-01 |  | Olten - NBS/ABS - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.4 h | x | o | o | x | o | o | o | Total ABS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Inkwil (Verzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-470 | ZEB Solothurn – Wanzwil: ABS,NBS Leistungssteigerung | P-15968 | I-851006 | 2025-04-02 | 2025-05-01 | 410 | Olten - So - Biel/Bienne |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.4 h | x | o | o | x | o | o | o | Total ABS | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Solothurn - Inkwil (Verzw) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-4707 | Ersatz Birsbrücken Münchenstein | P-15386 | I-740708 | 2024-06-03 | 2025-04-14 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 315 Tage + 0.2 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung Münchenstein - Ruchfeld; in Münchenstein steht Gleis 1 nur eingeschränkt und Gleis 70 nicht zur Verfügung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Münchenstein - Ruchfeld | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-4707 | Ersatz Birsbrücken Münchenstein | P-15386 | I-740708 | 2024-06-03 | 2025-04-14 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 315 Tage + 0.2 h | x | x | x | x | x | x | x | Einspurige Verkehrsführung Münchenstein - Ruchfeld; in Münchenstein steht Gleis 1 nur eingeschränkt und Gleis 70 nicht zur Verfügung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Münchenstein - Ruchfeld | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-4707 | Ersatz Birsbrücken Münchenstein | P-16068 | I-877653 | 2025-02-17 | 2025-03-21 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 20x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Totale MST-RUC, ausserhalb der Betriebszeit P und G, stand Fahrplan 2023 Gleis 1 und 2 stehen Seite AE für Wendungen zur Verfügung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ruchfeld - Münchenstein | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-4707 | Ersatz Birsbrücken Münchenstein | P-16068 | I-877653 | 2025-02-17 | 2025-03-21 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 20x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Totale MST-RUC, ausserhalb der Betriebszeit P und G, stand Fahrplan 2023 Gleis 1 und 2 stehen Seite AE für Wendungen zur Verfügung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ruchfeld - Münchenstein | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-4707 | Ersatz Birsbrücken Münchenstein | P-16068 | I-877655 | 2025-04-14 | 2025-04-14 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre RUC-MST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Münchenstein | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-4707 | Ersatz Birsbrücken Münchenstein | P-16068 | I-877655 | 2025-04-14 | 2025-04-14 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre RUC-MST | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Münchenstein | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-4707 | Ersatz Birsbrücken Münchenstein | P-16068 | I-877657 | 2025-04-07 | 2025-04-11 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Totale MST-RUC, ausserhalb der Betriebszeit P und G, stand Fahrplan 2023 Bahnhof MST steht Seite AE für Wendungen zur Verfügung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ruchfeld - Münchenstein | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-4707 | Ersatz Birsbrücken Münchenstein | P-16068 | I-877657 | 2025-04-07 | 2025-04-11 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Totale MST-RUC, ausserhalb der Betriebszeit P und G, stand Fahrplan 2023 Bahnhof MST steht Seite AE für Wendungen zur Verfügung | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ruchfeld - Münchenstein | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-4707 | Ersatz Birsbrücken Münchenstein | P-16068 | I-877659 | 2025-04-01 | 2025-04-04 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 6.3 h | o | x | x | x | o | o | o | Totale RUC-MST Bahnhof MST steht für Wendungen Seite AE zur Verfügung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ruchfeld - Münchenstein | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-4707 | Ersatz Birsbrücken Münchenstein | P-16068 | I-877659 | 2025-04-01 | 2025-04-04 |  | Delémont - Basel SBB |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 6.3 h | o | x | x | x | o | o | o | Totale RUC-MST Bahnhof MST steht für Wendungen Seite AE zur Verfügung | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ruchfeld - Münchenstein | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-4707 | Ersatz Birsbrücken Münchenstein | P-16068 | I-878784 | 2025-04-21 | 2025-04-22 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 3.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur BS-MST MST Gleis 1 nur von Seiten AE nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ruchfeld - Münchenstein | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-4707 | Ersatz Birsbrücken Münchenstein | P-16068 | I-878784 | 2025-04-21 | 2025-04-22 |  | Delémont - Basel SBB |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1 Tag + 3.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur BS-MST MST Gleis 1 nur von Seiten AE nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ruchfeld - Münchenstein | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-16023 | I-756788 | 2024-01-25 | 2026-05-22 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 848 Tage + 3.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 1 Gleis weniger, gering, nur in Kumulation mit anderen Sperrungen in der G-Gr. bedeutend | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-16023 | I-756788 | 2024-01-25 | 2026-05-22 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 848 Tage + 3.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 1 Gleis weniger, gering, nur in Kumulation mit anderen Sperrungen in der G-Gr. bedeutend | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-16023 | I-756788 | 2024-01-25 | 2026-05-22 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 848 Tage + 3.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 1 Gleis weniger, gering, nur in Kumulation mit anderen Sperrungen in der G-Gr. bedeutend | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-16023 | I-756788 | 2024-01-25 | 2026-05-22 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 848 Tage + 3.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 1 Gleis weniger, gering, nur in Kumulation mit anderen Sperrungen in der G-Gr. bedeutend | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-16023 | I-756788 | 2024-01-25 | 2026-05-22 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 848 Tage + 3.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 1 Gleis weniger, gering, nur in Kumulation mit anderen Sperrungen in der G-Gr. bedeutend | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-16023 | I-756788 | 2024-01-25 | 2026-05-22 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 848 Tage + 3.0 h | x | x | x | x | x | x | x | 1 Gleis weniger, gering, nur in Kumulation mit anderen Sperrungen in der G-Gr. bedeutend | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-17435 | I-838775 | 2025-01-20 | 2025-01-31 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | keine Fahrten nach G56 in Kumulation G63+G65 sind 3 Gleise weniger Keine Massnahmen nötig | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-17435 | I-838775 | 2025-01-20 | 2025-01-31 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | keine Fahrten nach G56 in Kumulation G63+G65 sind 3 Gleise weniger Keine Massnahmen nötig | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-17435 | I-838775 | 2025-01-20 | 2025-01-31 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | keine Fahrten nach G56 in Kumulation G63+G65 sind 3 Gleise weniger Keine Massnahmen nötig | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-17435 | I-838775 | 2025-01-20 | 2025-01-31 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | keine Fahrten nach G56 in Kumulation G63+G65 sind 3 Gleise weniger Keine Massnahmen nötig | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-17435 | I-838775 | 2025-01-20 | 2025-01-31 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | keine Fahrten nach G56 in Kumulation G63+G65 sind 3 Gleise weniger Keine Massnahmen nötig | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-17435 | I-838775 | 2025-01-20 | 2025-01-31 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | keine Fahrten nach G56 in Kumulation G63+G65 sind 3 Gleise weniger Keine Massnahmen nötig | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-17435 | I-838791 | 2025-01-13 | 2025-01-31 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | in Kumulation G63+G65 sind 3 Gleise weniger Keine Massnahmen nötig | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-17435 | I-838791 | 2025-01-13 | 2025-01-31 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | in Kumulation G63+G65 sind 3 Gleise weniger Keine Massnahmen nötig | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-17435 | I-838791 | 2025-01-13 | 2025-01-31 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | in Kumulation G63+G65 sind 3 Gleise weniger Keine Massnahmen nötig | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-17435 | I-838791 | 2025-01-13 | 2025-01-31 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | in Kumulation G63+G65 sind 3 Gleise weniger Keine Massnahmen nötig | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-17435 | I-838791 | 2025-01-13 | 2025-01-31 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | in Kumulation G63+G65 sind 3 Gleise weniger Keine Massnahmen nötig | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-17435 | I-838791 | 2025-01-13 | 2025-01-31 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | in Kumulation G63+G65 sind 3 Gleise weniger Keine Massnahmen nötig | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-17439 | I-812064 | 2025-04-18 | 2026-05-28 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 405 Tage | x | x | x | x | x | x | x | keine nur in Kumulation mit anderen Sperrungen in der G-Gruppe werden Rückstellungen Züge S-N nötig (MIZ) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-17439 | I-812064 | 2025-04-18 | 2026-05-28 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 405 Tage | x | x | x | x | x | x | x | keine nur in Kumulation mit anderen Sperrungen in der G-Gruppe werden Rückstellungen Züge S-N nötig (MIZ) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-17439 | I-812064 | 2025-04-18 | 2026-05-28 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 405 Tage | x | x | x | x | x | x | x | keine nur in Kumulation mit anderen Sperrungen in der G-Gruppe werden Rückstellungen Züge S-N nötig (MIZ) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-17439 | I-812064 | 2025-04-18 | 2026-05-28 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 405 Tage | x | x | x | x | x | x | x | keine nur in Kumulation mit anderen Sperrungen in der G-Gruppe werden Rückstellungen Züge S-N nötig (MIZ) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-17439 | I-812064 | 2025-04-18 | 2026-05-28 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 405 Tage | x | x | x | x | x | x | x | keine nur in Kumulation mit anderen Sperrungen in der G-Gruppe werden Rückstellungen Züge S-N nötig (MIZ) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-17439 | I-812064 | 2025-04-18 | 2026-05-28 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 405 Tage | x | x | x | x | x | x | x | keine nur in Kumulation mit anderen Sperrungen in der G-Gruppe werden Rückstellungen Züge S-N nötig (MIZ) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-17449 | I-812688 | 2025-04-12 | 2025-04-13 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | keine Fahrten nach G64-G66 In Kumulation mit anderen Sperrungen in der G-Gruppe werden einzelne Züge S-N via BRBA nötig (MIZ) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-17449 | I-812688 | 2025-04-12 | 2025-04-13 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | keine Fahrten nach G64-G66 In Kumulation mit anderen Sperrungen in der G-Gruppe werden einzelne Züge S-N via BRBA nötig (MIZ) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-17449 | I-812688 | 2025-04-12 | 2025-04-13 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | keine Fahrten nach G64-G66 In Kumulation mit anderen Sperrungen in der G-Gruppe werden einzelne Züge S-N via BRBA nötig (MIZ) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-17449 | I-812688 | 2025-04-12 | 2025-04-13 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | keine Fahrten nach G64-G66 In Kumulation mit anderen Sperrungen in der G-Gruppe werden einzelne Züge S-N via BRBA nötig (MIZ) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-17449 | I-812688 | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | keine Fahrten nach G64-G66 In Kumulation mit anderen Sperrungen in der G-Gruppe werden einzelne Züge S-N via BRBA nötig (MIZ) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-17449 | I-812688 | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 8.0 h | o | o | o | o | o | x | x | keine Fahrten nach G64-G66 In Kumulation mit anderen Sperrungen in der G-Gruppe werden einzelne Züge S-N via BRBA nötig (MIZ) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-17449 | I-812690 | 2025-04-18 | 2025-04-21 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage | x | o | o | o | x | x | x | keine Fahrten nach G56-G75 (gesamte G-Gruppe) Rückstellungen/Umleitungen/Ausdünnung Züge S-N nötig (MIZ) Fahrplanausdünnung Süd-Nord am Sa, von 09.00 bis 14.00h, 19.00-22.00h und So von 05.00-06.00h aus Sicht Basel RB nötig Zugnummernscharfe Ausplanung im Detailkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-17449 | I-812690 | 2025-04-18 | 2025-04-21 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage | x | o | o | o | x | x | x | keine Fahrten nach G56-G75 (gesamte G-Gruppe) Rückstellungen/Umleitungen/Ausdünnung Züge S-N nötig (MIZ) Fahrplanausdünnung Süd-Nord am Sa, von 09.00 bis 14.00h, 19.00-22.00h und So von 05.00-06.00h aus Sicht Basel RB nötig Zugnummernscharfe Ausplanung im Detailkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-17449 | I-812690 | 2025-04-18 | 2025-04-21 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage | x | o | o | o | x | x | x | keine Fahrten nach G56-G75 (gesamte G-Gruppe) Rückstellungen/Umleitungen/Ausdünnung Züge S-N nötig (MIZ) Fahrplanausdünnung Süd-Nord am Sa, von 09.00 bis 14.00h, 19.00-22.00h und So von 05.00-06.00h aus Sicht Basel RB nötig Zugnummernscharfe Ausplanung im Detailkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-17449 | I-812690 | 2025-04-18 | 2025-04-21 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage | x | o | o | o | x | x | x | keine Fahrten nach G56-G75 (gesamte G-Gruppe) Rückstellungen/Umleitungen/Ausdünnung Züge S-N nötig (MIZ) Fahrplanausdünnung Süd-Nord am Sa, von 09.00 bis 14.00h, 19.00-22.00h und So von 05.00-06.00h aus Sicht Basel RB nötig Zugnummernscharfe Ausplanung im Detailkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-17449 | I-812690 | 2025-04-18 | 2025-04-21 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage | x | o | o | o | x | x | x | keine Fahrten nach G56-G75 (gesamte G-Gruppe) Rückstellungen/Umleitungen/Ausdünnung Züge S-N nötig (MIZ) Fahrplanausdünnung Süd-Nord am Sa, von 09.00 bis 14.00h, 19.00-22.00h und So von 05.00-06.00h aus Sicht Basel RB nötig Zugnummernscharfe Ausplanung im Detailkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-17449 | I-812690 | 2025-04-18 | 2025-04-21 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage | x | o | o | o | x | x | x | keine Fahrten nach G56-G75 (gesamte G-Gruppe) Rückstellungen/Umleitungen/Ausdünnung Züge S-N nötig (MIZ) Fahrplanausdünnung Süd-Nord am Sa, von 09.00 bis 14.00h, 19.00-22.00h und So von 05.00-06.00h aus Sicht Basel RB nötig Zugnummernscharfe Ausplanung im Detailkonzept | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-17449 | I-812704 | 2025-04-13 | 2025-04-14 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 3.0 h | x | o | o | o | o | o | x | keine Fahrten nach G71-G75 In Kumulation mit anderen Sperrungen in der G-Gruppe und Gleisverlängerung D-Gr. werden Rückstellungen und Ausdünnungen Züge S-N nötig (MIZ) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-17449 | I-812704 | 2025-04-13 | 2025-04-14 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 3.0 h | x | o | o | o | o | o | x | keine Fahrten nach G71-G75 In Kumulation mit anderen Sperrungen in der G-Gruppe und Gleisverlängerung D-Gr. werden Rückstellungen und Ausdünnungen Züge S-N nötig (MIZ) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-17449 | I-812704 | 2025-04-13 | 2025-04-14 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 3.0 h | x | o | o | o | o | o | x | keine Fahrten nach G71-G75 In Kumulation mit anderen Sperrungen in der G-Gruppe und Gleisverlängerung D-Gr. werden Rückstellungen und Ausdünnungen Züge S-N nötig (MIZ) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-17449 | I-812704 | 2025-04-13 | 2025-04-14 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 3.0 h | x | o | o | o | o | o | x | keine Fahrten nach G71-G75 In Kumulation mit anderen Sperrungen in der G-Gruppe und Gleisverlängerung D-Gr. werden Rückstellungen und Ausdünnungen Züge S-N nötig (MIZ) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-17449 | I-812704 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 3.0 h | x | o | o | o | o | o | x | keine Fahrten nach G71-G75 In Kumulation mit anderen Sperrungen in der G-Gruppe und Gleisverlängerung D-Gr. werden Rückstellungen und Ausdünnungen Züge S-N nötig (MIZ) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-17449 | I-812704 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 3.0 h | x | o | o | o | o | o | x | keine Fahrten nach G71-G75 In Kumulation mit anderen Sperrungen in der G-Gruppe und Gleisverlängerung D-Gr. werden Rückstellungen und Ausdünnungen Züge S-N nötig (MIZ) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-17449 | I-914049 | 2025-04-01 | 2025-04-22 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | geänderte Lokabstellplätze keine Tankmöglichkeit | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-17449 | I-914049 | 2025-04-01 | 2025-04-22 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | geänderte Lokabstellplätze keine Tankmöglichkeit | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-17449 | I-914049 | 2025-04-01 | 2025-04-22 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | geänderte Lokabstellplätze keine Tankmöglichkeit | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-17449 | I-914049 | 2025-04-01 | 2025-04-22 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | geänderte Lokabstellplätze keine Tankmöglichkeit | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-17449 | I-914049 | 2025-04-01 | 2025-04-22 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | geänderte Lokabstellplätze keine Tankmöglichkeit | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-17449 | I-914049 | 2025-04-01 | 2025-04-22 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | geänderte Lokabstellplätze keine Tankmöglichkeit | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-18160 | I-838834 | 2025-02-03 | 2025-02-07 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | in Kumulation G63+G65 sind 3 Gleise weniger Keine Massnahmen nötig | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-18160 | I-838834 | 2025-02-03 | 2025-02-07 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | in Kumulation G63+G65 sind 3 Gleise weniger Keine Massnahmen nötig | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-18160 | I-838834 | 2025-02-03 | 2025-02-07 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | in Kumulation G63+G65 sind 3 Gleise weniger Keine Massnahmen nötig | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-18160 | I-838834 | 2025-02-03 | 2025-02-07 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | in Kumulation G63+G65 sind 3 Gleise weniger Keine Massnahmen nötig | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-18160 | I-838834 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | in Kumulation G63+G65 sind 3 Gleise weniger Keine Massnahmen nötig | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-18160 | I-838834 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | in Kumulation G63+G65 sind 3 Gleise weniger Keine Massnahmen nötig | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G - Basel SBB RB Gr F | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-18160 | I-914042 | 2025-02-03 | 2025-02-21 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Keine Massnahmen nötig | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-18160 | I-914042 | 2025-02-03 | 2025-02-21 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Keine Massnahmen nötig | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-18160 | I-914042 | 2025-02-03 | 2025-02-21 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Keine Massnahmen nötig | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-18160 | I-914042 | 2025-02-03 | 2025-02-21 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Keine Massnahmen nötig | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-18160 | I-914042 | 2025-02-03 | 2025-02-21 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Keine Massnahmen nötig | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-18160 | I-914042 | 2025-02-03 | 2025-02-21 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 15x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Keine Massnahmen nötig | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-18160 | I-914044 | 2025-02-24 | 2025-02-27 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Keine Massnahmen nötig | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-18160 | I-914044 | 2025-02-24 | 2025-02-27 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Keine Massnahmen nötig | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-18160 | I-914044 | 2025-02-24 | 2025-02-27 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Keine Massnahmen nötig | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-18160 | I-914044 | 2025-02-24 | 2025-02-27 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Keine Massnahmen nötig | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-18160 | I-914044 | 2025-02-24 | 2025-02-27 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Keine Massnahmen nötig | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-18160 | I-914044 | 2025-02-24 | 2025-02-27 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Keine Massnahmen nötig | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-18160 | I-914046 | 2025-02-24 | 2025-02-28 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | keine Lokabstellplätze nur westlich anfahrbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-18160 | I-914046 | 2025-02-24 | 2025-02-28 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | keine Lokabstellplätze nur westlich anfahrbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-18160 | I-914046 | 2025-02-24 | 2025-02-28 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | keine Lokabstellplätze nur westlich anfahrbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-18160 | I-914046 | 2025-02-24 | 2025-02-28 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | keine Lokabstellplätze nur westlich anfahrbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-18160 | I-914046 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | keine Lokabstellplätze nur westlich anfahrbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-18160 | I-914046 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | keine Lokabstellplätze nur westlich anfahrbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-18161 | I-839344 | 2025-03-03 | 2025-03-31 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 21x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | es sind geänderte Lokabstellplätze nötig Tanken nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-18161 | I-839344 | 2025-03-03 | 2025-03-31 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 21x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | es sind geänderte Lokabstellplätze nötig Tanken nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-18161 | I-839344 | 2025-03-03 | 2025-03-31 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 21x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | es sind geänderte Lokabstellplätze nötig Tanken nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-18161 | I-839344 | 2025-03-03 | 2025-03-31 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 21x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | es sind geänderte Lokabstellplätze nötig Tanken nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-18161 | I-839344 | 2025-03-03 | 2025-03-31 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 21x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | es sind geänderte Lokabstellplätze nötig Tanken nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-18161 | I-839344 | 2025-03-03 | 2025-03-31 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 21x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | es sind geänderte Lokabstellplätze nötig Tanken nicht möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-18188 | I-840296 | 2025-05-03 | 2025-05-05 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 21.0 h | x | o | o | o | o | x | x | keine Fahrten nach G64-G67 in Kumulation mit anderen Sperrungen in der G-Gruppe (5 Gleise weniger) werden Rückstellungen Züge S-N und via BRBA nötig (MIZ) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-18188 | I-840296 | 2025-05-03 | 2025-05-05 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 21.0 h | x | o | o | o | o | x | x | keine Fahrten nach G64-G67 in Kumulation mit anderen Sperrungen in der G-Gruppe (5 Gleise weniger) werden Rückstellungen Züge S-N und via BRBA nötig (MIZ) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-18188 | I-840296 | 2025-05-03 | 2025-05-05 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 21.0 h | x | o | o | o | o | x | x | keine Fahrten nach G64-G67 in Kumulation mit anderen Sperrungen in der G-Gruppe (5 Gleise weniger) werden Rückstellungen Züge S-N und via BRBA nötig (MIZ) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-18188 | I-840296 | 2025-05-03 | 2025-05-05 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 21.0 h | x | o | o | o | o | x | x | keine Fahrten nach G64-G67 in Kumulation mit anderen Sperrungen in der G-Gruppe (5 Gleise weniger) werden Rückstellungen Züge S-N und via BRBA nötig (MIZ) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-18188 | I-840296 | 2025-05-03 | 2025-05-05 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 21.0 h | x | o | o | o | o | x | x | keine Fahrten nach G64-G67 in Kumulation mit anderen Sperrungen in der G-Gruppe (5 Gleise weniger) werden Rückstellungen Züge S-N und via BRBA nötig (MIZ) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-18188 | I-840296 | 2025-05-03 | 2025-05-05 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 21.0 h | x | o | o | o | o | x | x | keine Fahrten nach G64-G67 in Kumulation mit anderen Sperrungen in der G-Gruppe (5 Gleise weniger) werden Rückstellungen Züge S-N und via BRBA nötig (MIZ) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-18188 | I-840298 | 2025-05-05 | 2025-05-11 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Keine Fahrten nach G62+G64 In Kumulation mit anderen Sperrungen in der G-Gruppe (G63+G65) werden Rückstellungen Züge S-N via BRBA nötig (MIZ) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-18188 | I-840298 | 2025-05-05 | 2025-05-11 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Keine Fahrten nach G62+G64 In Kumulation mit anderen Sperrungen in der G-Gruppe (G63+G65) werden Rückstellungen Züge S-N via BRBA nötig (MIZ) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-18188 | I-840298 | 2025-05-05 | 2025-05-11 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Keine Fahrten nach G62+G64 In Kumulation mit anderen Sperrungen in der G-Gruppe (G63+G65) werden Rückstellungen Züge S-N via BRBA nötig (MIZ) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-18188 | I-840298 | 2025-05-05 | 2025-05-11 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Keine Fahrten nach G62+G64 In Kumulation mit anderen Sperrungen in der G-Gruppe (G63+G65) werden Rückstellungen Züge S-N via BRBA nötig (MIZ) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-18188 | I-840298 | 2025-05-05 | 2025-05-11 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Keine Fahrten nach G62+G64 In Kumulation mit anderen Sperrungen in der G-Gruppe (G63+G65) werden Rückstellungen Züge S-N via BRBA nötig (MIZ) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-18188 | I-840298 | 2025-05-05 | 2025-05-11 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Keine Fahrten nach G62+G64 In Kumulation mit anderen Sperrungen in der G-Gruppe (G63+G65) werden Rückstellungen Züge S-N via BRBA nötig (MIZ) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-18188 | I-840300 | 2025-05-11 | 2025-05-12 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Keine Fahrten nach G56-G62 In Kumulation mit anderen Sperrungen in der G-Gruppe (5 Gleise weniger) werden Ausdünnungen + Rückstellungen Züge S-N nötig (MIZ) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-18188 | I-840300 | 2025-05-11 | 2025-05-12 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Keine Fahrten nach G56-G62 In Kumulation mit anderen Sperrungen in der G-Gruppe (5 Gleise weniger) werden Ausdünnungen + Rückstellungen Züge S-N nötig (MIZ) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-18188 | I-840300 | 2025-05-11 | 2025-05-12 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Keine Fahrten nach G56-G62 In Kumulation mit anderen Sperrungen in der G-Gruppe (5 Gleise weniger) werden Ausdünnungen + Rückstellungen Züge S-N nötig (MIZ) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-18188 | I-840300 | 2025-05-11 | 2025-05-12 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Keine Fahrten nach G56-G62 In Kumulation mit anderen Sperrungen in der G-Gruppe (5 Gleise weniger) werden Ausdünnungen + Rückstellungen Züge S-N nötig (MIZ) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-18188 | I-840300 | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Keine Fahrten nach G56-G62 In Kumulation mit anderen Sperrungen in der G-Gruppe (5 Gleise weniger) werden Ausdünnungen + Rückstellungen Züge S-N nötig (MIZ) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-18188 | I-840300 | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 16.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Keine Fahrten nach G56-G62 In Kumulation mit anderen Sperrungen in der G-Gruppe (5 Gleise weniger) werden Ausdünnungen + Rückstellungen Züge S-N nötig (MIZ) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-18188 | I-844724 | 2025-05-13 | 2025-05-16 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Keine Fahrten nach G56-G62 In Kumulation mit anderen Sperrungen in der G-Gruppe (G63+G65) 5 Gleise weniger werden Ausdünnungen + Rückstellungen Züge S-N nötig (MIZ | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-18188 | I-844724 | 2025-05-13 | 2025-05-16 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Keine Fahrten nach G56-G62 In Kumulation mit anderen Sperrungen in der G-Gruppe (G63+G65) 5 Gleise weniger werden Ausdünnungen + Rückstellungen Züge S-N nötig (MIZ | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-18188 | I-844724 | 2025-05-13 | 2025-05-16 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Keine Fahrten nach G56-G62 In Kumulation mit anderen Sperrungen in der G-Gruppe (G63+G65) 5 Gleise weniger werden Ausdünnungen + Rückstellungen Züge S-N nötig (MIZ | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-18188 | I-844724 | 2025-05-13 | 2025-05-16 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Keine Fahrten nach G56-G62 In Kumulation mit anderen Sperrungen in der G-Gruppe (G63+G65) 5 Gleise weniger werden Ausdünnungen + Rückstellungen Züge S-N nötig (MIZ | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-18188 | I-844724 | 2025-05-13 | 2025-05-16 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Keine Fahrten nach G56-G62 In Kumulation mit anderen Sperrungen in der G-Gruppe (G63+G65) 5 Gleise weniger werden Ausdünnungen + Rückstellungen Züge S-N nötig (MIZ | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-18188 | I-844724 | 2025-05-13 | 2025-05-16 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Keine Fahrten nach G56-G62 In Kumulation mit anderen Sperrungen in der G-Gruppe (G63+G65) 5 Gleise weniger werden Ausdünnungen + Rückstellungen Züge S-N nötig (MIZ | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-18188 | I-914051 | 2025-05-17 | 2025-05-19 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 21.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Keine Fahrten nach G56-G62 In Kumulation mit anderen Sperrungen in der G-Gruppe (5 Gleise weniger) werden Ausdünnungen + Rückstellungen Züge S-N nötig (MIZ) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-18188 | I-914051 | 2025-05-17 | 2025-05-19 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 21.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Keine Fahrten nach G56-G62 In Kumulation mit anderen Sperrungen in der G-Gruppe (5 Gleise weniger) werden Ausdünnungen + Rückstellungen Züge S-N nötig (MIZ) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-18188 | I-914051 | 2025-05-17 | 2025-05-19 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 21.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Keine Fahrten nach G56-G62 In Kumulation mit anderen Sperrungen in der G-Gruppe (5 Gleise weniger) werden Ausdünnungen + Rückstellungen Züge S-N nötig (MIZ) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-18188 | I-914051 | 2025-05-17 | 2025-05-19 |  | Basel - Pr - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 21.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Keine Fahrten nach G56-G62 In Kumulation mit anderen Sperrungen in der G-Gruppe (5 Gleise weniger) werden Ausdünnungen + Rückstellungen Züge S-N nötig (MIZ) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-18188 | I-914051 | 2025-05-17 | 2025-05-19 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 21.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Keine Fahrten nach G56-G62 In Kumulation mit anderen Sperrungen in der G-Gruppe (5 Gleise weniger) werden Ausdünnungen + Rückstellungen Züge S-N nötig (MIZ) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-18188 | I-914051 | 2025-05-17 | 2025-05-19 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 21.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Keine Fahrten nach G56-G62 In Kumulation mit anderen Sperrungen in der G-Gruppe (5 Gleise weniger) werden Ausdünnungen + Rückstellungen Züge S-N nötig (MIZ) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-18191 | I-840361 | 2025-07-16 | 2025-07-29 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderte Lokabstellungen nötig Lokzirkulationen erschwert keine Tankmöglichkeit | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-18191 | I-840361 | 2025-07-16 | 2025-07-29 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderte Lokabstellungen nötig Lokzirkulationen erschwert keine Tankmöglichkeit | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-18191 | I-840361 | 2025-07-16 | 2025-07-29 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderte Lokabstellungen nötig Lokzirkulationen erschwert keine Tankmöglichkeit | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-18191 | I-840361 | 2025-07-16 | 2025-07-29 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderte Lokabstellungen nötig Lokzirkulationen erschwert keine Tankmöglichkeit | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-18191 | I-840361 | 2025-07-16 | 2025-07-29 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderte Lokabstellungen nötig Lokzirkulationen erschwert keine Tankmöglichkeit | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-18191 | I-840361 | 2025-07-16 | 2025-07-29 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderte Lokabstellungen nötig Lokzirkulationen erschwert keine Tankmöglichkeit | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-18192 | I-840363 | 2025-10-02 | 2025-10-31 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 22x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderte Lokabstellungen nötig Lokzirkulationen erschwert Tanken nicht möglich, nach BSGB ausweichen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-18192 | I-840363 | 2025-10-02 | 2025-10-31 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 22x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderte Lokabstellungen nötig Lokzirkulationen erschwert Tanken nicht möglich, nach BSGB ausweichen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-18192 | I-840363 | 2025-10-02 | 2025-10-31 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 22x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderte Lokabstellungen nötig Lokzirkulationen erschwert Tanken nicht möglich, nach BSGB ausweichen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-18192 | I-840363 | 2025-10-02 | 2025-10-31 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 22x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderte Lokabstellungen nötig Lokzirkulationen erschwert Tanken nicht möglich, nach BSGB ausweichen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-18192 | I-840363 | 2025-10-02 | 2025-10-31 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 22x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderte Lokabstellungen nötig Lokzirkulationen erschwert Tanken nicht möglich, nach BSGB ausweichen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-18192 | I-840363 | 2025-10-02 | 2025-10-31 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 22x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderte Lokabstellungen nötig Lokzirkulationen erschwert Tanken nicht möglich, nach BSGB ausweichen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-18193 | I-840365 | 2025-11-03 | 2025-11-12 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderte Lokabstellungen nötig Lokzirkulationen erschwert Tanken nicht möglich, nach BSGB ausweichen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-18193 | I-840365 | 2025-11-03 | 2025-11-12 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderte Lokabstellungen nötig Lokzirkulationen erschwert Tanken nicht möglich, nach BSGB ausweichen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-18193 | I-840365 | 2025-11-03 | 2025-11-12 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderte Lokabstellungen nötig Lokzirkulationen erschwert Tanken nicht möglich, nach BSGB ausweichen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-18193 | I-840365 | 2025-11-03 | 2025-11-12 |  | Basel - Pr - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderte Lokabstellungen nötig Lokzirkulationen erschwert Tanken nicht möglich, nach BSGB ausweichen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-18193 | I-840365 | 2025-11-03 | 2025-11-12 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderte Lokabstellungen nötig Lokzirkulationen erschwert Tanken nicht möglich, nach BSGB ausweichen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-4710 | Sanierung Strassenüberführung Grenzacherstrasse Nord (Muttenz) | P-18193 | I-840365 | 2025-11-03 | 2025-11-12 | 500 | Basel - Adler - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Geänderte Lokabstellungen nötig Lokzirkulationen erschwert Tanken nicht möglich, nach BSGB ausweichen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Basel SBB RB Gr G | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-11822 | I-556871 | 2025-01-13 | 2025-12-31 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 353 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Abstellgleis ausser Betrieb | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-11822 | I-556871 | 2025-01-13 | 2025-12-31 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 353 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Abstellgleis ausser Betrieb | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-11822 | I-556871 | 2025-01-13 | 2025-12-31 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 353 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Abstellgleis ausser Betrieb | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-11822 | I-556871 | 2025-01-13 | 2025-12-31 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 353 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Abstellgleis ausser Betrieb | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-11822 | I-556871 | 2025-01-13 | 2025-12-31 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 353 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Abstellgleis ausser Betrieb | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-11822 | I-556871 | 2025-01-13 | 2025-12-31 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 353 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Abstellgleis ausser Betrieb | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-11822 | I-556871 | 2025-01-13 | 2025-12-31 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 353 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Abstellgleis ausser Betrieb | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-11822 | I-556871 | 2025-01-13 | 2025-12-31 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 353 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Abstellgleis ausser Betrieb | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-11822 | I-556871 | 2025-01-13 | 2025-12-31 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 353 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Abstellgleis ausser Betrieb | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-11822 | I-556871 | 2025-01-13 | 2025-12-31 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 353 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Abstellgleis ausser Betrieb | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-11822 | I-556871 | 2025-01-13 | 2025-12-31 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 353 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Abstellgleis ausser Betrieb | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-11822 | I-556871 | 2025-01-13 | 2025-12-31 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 353 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Abstellgleis ausser Betrieb | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-11822 | I-714573 | 2025-08-11 | 2026-05-25 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 288 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Ein Perron weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-11822 | I-714573 | 2025-08-11 | 2026-05-25 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 288 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Ein Perron weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-11822 | I-714573 | 2025-08-11 | 2026-05-25 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 288 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Ein Perron weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-11822 | I-714573 | 2025-08-11 | 2026-05-25 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 288 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Ein Perron weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-11822 | I-714573 | 2025-08-11 | 2026-05-25 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 288 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Ein Perron weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-11822 | I-714573 | 2025-08-11 | 2026-05-25 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 288 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Ein Perron weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-11822 | I-714573 | 2025-08-11 | 2026-05-25 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 288 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Ein Perron weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-11822 | I-714573 | 2025-08-11 | 2026-05-25 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 288 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Ein Perron weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-11822 | I-714573 | 2025-08-11 | 2026-05-25 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 288 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Ein Perron weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-11822 | I-714573 | 2025-08-11 | 2026-05-25 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 288 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Ein Perron weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-11822 | I-714573 | 2025-08-11 | 2026-05-25 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 288 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Ein Perron weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-11822 | I-714573 | 2025-08-11 | 2026-05-25 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 288 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Ein Perron weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-11822 | I-714576 | 2025-01-13 | 2027-10-18 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1’008 Tage + 4.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Unterbruch Verbindung Seetal-LB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-11822 | I-714576 | 2025-01-13 | 2027-10-18 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1’008 Tage + 4.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Unterbruch Verbindung Seetal-LB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-11822 | I-774153 | 2025-02-10 | 2026-10-04 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 601 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Abstellgleis ausser Betrieb | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-11822 | I-774153 | 2025-02-10 | 2026-10-04 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 601 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Abstellgleis ausser Betrieb | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-11822 | I-774153 | 2025-02-10 | 2026-10-04 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 601 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Abstellgleis ausser Betrieb | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-11822 | I-774153 | 2025-02-10 | 2026-10-04 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 601 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Abstellgleis ausser Betrieb | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-11822 | I-774153 | 2025-02-10 | 2026-10-04 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 601 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Abstellgleis ausser Betrieb | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-11822 | I-774153 | 2025-02-10 | 2026-10-04 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 601 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Abstellgleis ausser Betrieb | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-11822 | I-774153 | 2025-02-10 | 2026-10-04 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 601 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Abstellgleis ausser Betrieb | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-11822 | I-774153 | 2025-02-10 | 2026-10-04 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 601 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Abstellgleis ausser Betrieb | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-11822 | I-774153 | 2025-02-10 | 2026-10-04 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 601 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Abstellgleis ausser Betrieb | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-11822 | I-774153 | 2025-02-10 | 2026-10-04 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 601 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Abstellgleis ausser Betrieb | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-11822 | I-774153 | 2025-02-10 | 2026-10-04 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 601 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Abstellgleis ausser Betrieb | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-11822 | I-774153 | 2025-02-10 | 2026-10-04 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 601 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Abstellgleis ausser Betrieb | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15009 | I-714628 | 2025-05-29 | 2025-06-02 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4 Tage + 4.0 h | x | o | o | x | x | x | x | Totalsperre Seite RU Gleis 1,2 nicht verfügbar. Gl.3,4,5,6 nur von Seite OTH nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15009 | I-714628 | 2025-05-29 | 2025-06-02 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4 Tage + 4.0 h | x | o | o | x | x | x | x | Totalsperre Seite RU Gleis 1,2 nicht verfügbar. Gl.3,4,5,6 nur von Seite OTH nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15009 | I-714628 | 2025-05-29 | 2025-06-02 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4 Tage + 4.0 h | x | o | o | x | x | x | x | Totalsperre Seite RU Gleis 1,2 nicht verfügbar. Gl.3,4,5,6 nur von Seite OTH nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15009 | I-714628 | 2025-05-29 | 2025-06-02 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4 Tage + 4.0 h | x | o | o | x | x | x | x | Totalsperre Seite RU Gleis 1,2 nicht verfügbar. Gl.3,4,5,6 nur von Seite OTH nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15009 | I-714628 | 2025-05-29 | 2025-06-02 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4 Tage + 4.0 h | x | o | o | x | x | x | x | Totalsperre Seite RU Gleis 1,2 nicht verfügbar. Gl.3,4,5,6 nur von Seite OTH nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15009 | I-714628 | 2025-05-29 | 2025-06-02 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4 Tage + 4.0 h | x | o | o | x | x | x | x | Totalsperre Seite RU Gleis 1,2 nicht verfügbar. Gl.3,4,5,6 nur von Seite OTH nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15009 | I-714628 | 2025-05-29 | 2025-06-02 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4 Tage + 4.0 h | x | o | o | x | x | x | x | Totalsperre Seite RU Gleis 1,2 nicht verfügbar. Gl.3,4,5,6 nur von Seite OTH nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15009 | I-714628 | 2025-05-29 | 2025-06-02 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4 Tage + 4.0 h | x | o | o | x | x | x | x | Totalsperre Seite RU Gleis 1,2 nicht verfügbar. Gl.3,4,5,6 nur von Seite OTH nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15009 | I-714628 | 2025-05-29 | 2025-06-02 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4 Tage + 4.0 h | x | o | o | x | x | x | x | Totalsperre Seite RU Gleis 1,2 nicht verfügbar. Gl.3,4,5,6 nur von Seite OTH nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15009 | I-714628 | 2025-05-29 | 2025-06-02 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4 Tage + 4.0 h | x | o | o | x | x | x | x | Totalsperre Seite RU Gleis 1,2 nicht verfügbar. Gl.3,4,5,6 nur von Seite OTH nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15009 | I-714628 | 2025-05-29 | 2025-06-02 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4 Tage + 4.0 h | x | o | o | x | x | x | x | Totalsperre Seite RU Gleis 1,2 nicht verfügbar. Gl.3,4,5,6 nur von Seite OTH nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15009 | I-714628 | 2025-05-29 | 2025-06-02 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4 Tage + 4.0 h | x | o | o | x | x | x | x | Totalsperre Seite RU Gleis 1,2 nicht verfügbar. Gl.3,4,5,6 nur von Seite OTH nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15009 | I-714628 | 2025-05-29 | 2025-06-02 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4 Tage + 4.0 h | x | o | o | x | x | x | x | Totalsperre Seite RU Gleis 1,2 nicht verfügbar. Gl.3,4,5,6 nur von Seite OTH nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15009 | I-714628 | 2025-05-29 | 2025-06-02 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4 Tage + 4.0 h | x | o | o | x | x | x | x | Totalsperre Seite RU Gleis 1,2 nicht verfügbar. Gl.3,4,5,6 nur von Seite OTH nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15009 | I-714628 | 2025-05-29 | 2025-06-02 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4 Tage + 4.0 h | x | o | o | x | x | x | x | Totalsperre Seite RU Gleis 1,2 nicht verfügbar. Gl.3,4,5,6 nur von Seite OTH nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15009 | I-714628 | 2025-05-29 | 2025-06-02 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4 Tage + 4.0 h | x | o | o | x | x | x | x | Totalsperre Seite RU Gleis 1,2 nicht verfügbar. Gl.3,4,5,6 nur von Seite OTH nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15009 | I-714628 | 2025-05-29 | 2025-06-02 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4 Tage + 4.0 h | x | o | o | x | x | x | x | Totalsperre Seite RU Gleis 1,2 nicht verfügbar. Gl.3,4,5,6 nur von Seite OTH nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15009 | I-714628 | 2025-05-29 | 2025-06-02 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4 Tage + 4.0 h | x | o | o | x | x | x | x | Totalsperre Seite RU Gleis 1,2 nicht verfügbar. Gl.3,4,5,6 nur von Seite OTH nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15009 | I-714628 | 2025-05-29 | 2025-06-02 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4 Tage + 4.0 h | x | o | o | x | x | x | x | Totalsperre Seite RU Gleis 1,2 nicht verfügbar. Gl.3,4,5,6 nur von Seite OTH nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15009 | I-714628 | 2025-05-29 | 2025-06-02 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4 Tage + 4.0 h | x | o | o | x | x | x | x | Totalsperre Seite RU Gleis 1,2 nicht verfügbar. Gl.3,4,5,6 nur von Seite OTH nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15009 | I-715410 | 2025-05-31 | 2025-06-02 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre : LB-HDK, LB-OTH, LB-RU, LB-HU, LB-SEON | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15009 | I-715410 | 2025-05-31 | 2025-06-02 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre : LB-HDK, LB-OTH, LB-RU, LB-HU, LB-SEON | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15009 | I-715410 | 2025-05-31 | 2025-06-02 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre : LB-HDK, LB-OTH, LB-RU, LB-HU, LB-SEON | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15009 | I-715410 | 2025-05-31 | 2025-06-02 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre : LB-HDK, LB-OTH, LB-RU, LB-HU, LB-SEON | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15009 | I-715410 | 2025-05-31 | 2025-06-02 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre : LB-HDK, LB-OTH, LB-RU, LB-HU, LB-SEON | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15009 | I-715410 | 2025-05-31 | 2025-06-02 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre : LB-HDK, LB-OTH, LB-RU, LB-HU, LB-SEON | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15009 | I-715410 | 2025-05-31 | 2025-06-02 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre : LB-HDK, LB-OTH, LB-RU, LB-HU, LB-SEON | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15009 | I-715410 | 2025-05-31 | 2025-06-02 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre : LB-HDK, LB-OTH, LB-RU, LB-HU, LB-SEON | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15009 | I-715410 | 2025-05-31 | 2025-06-02 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre : LB-HDK, LB-OTH, LB-RU, LB-HU, LB-SEON | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15009 | I-715410 | 2025-05-31 | 2025-06-02 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre : LB-HDK, LB-OTH, LB-RU, LB-HU, LB-SEON | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15009 | I-715410 | 2025-05-31 | 2025-06-02 | 647 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre : LB-HDK, LB-OTH, LB-RU, LB-HU, LB-SEON | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15009 | I-715410 | 2025-05-31 | 2025-06-02 | 647 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre : LB-HDK, LB-OTH, LB-RU, LB-HU, LB-SEON | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15009 | I-715410 | 2025-05-31 | 2025-06-02 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre : LB-HDK, LB-OTH, LB-RU, LB-HU, LB-SEON | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15009 | I-715410 | 2025-05-31 | 2025-06-02 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre : LB-HDK, LB-OTH, LB-RU, LB-HU, LB-SEON | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15009 | I-715410 | 2025-05-31 | 2025-06-02 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre : LB-HDK, LB-OTH, LB-RU, LB-HU, LB-SEON | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15009 | I-715410 | 2025-05-31 | 2025-06-02 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre : LB-HDK, LB-OTH, LB-RU, LB-HU, LB-SEON | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15009 | I-715410 | 2025-05-31 | 2025-06-02 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre : LB-HDK, LB-OTH, LB-RU, LB-HU, LB-SEON | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15009 | I-715410 | 2025-05-31 | 2025-06-02 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre : LB-HDK, LB-OTH, LB-RU, LB-HU, LB-SEON | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15009 | I-715410 | 2025-05-31 | 2025-06-02 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre : LB-HDK, LB-OTH, LB-RU, LB-HU, LB-SEON | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15009 | I-715410 | 2025-05-31 | 2025-06-02 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre : LB-HDK, LB-OTH, LB-RU, LB-HU, LB-SEON | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15009 | I-715410 | 2025-05-31 | 2025-06-02 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre : LB-HDK, LB-OTH, LB-RU, LB-HU, LB-SEON | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15009 | I-715410 | 2025-05-31 | 2025-06-02 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre : LB-HDK, LB-OTH, LB-RU, LB-HU, LB-SEON | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15009 | I-715410 | 2025-05-31 | 2025-06-02 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre : LB-HDK, LB-OTH, LB-RU, LB-HU, LB-SEON | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15009 | I-715410 | 2025-05-31 | 2025-06-02 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre : LB-HDK, LB-OTH, LB-RU, LB-HU, LB-SEON | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15009 | I-715410 | 2025-05-31 | 2025-06-02 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre : LB-HDK, LB-OTH, LB-RU, LB-HU, LB-SEON | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15009 | I-715410 | 2025-05-31 | 2025-06-02 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre : LB-HDK, LB-OTH, LB-RU, LB-HU, LB-SEON | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15009 | I-776144 | 2025-06-07 | 2025-06-10 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3 Tage + 4.0 h | x | x | o | o | o | x | x | Totalsperre : LB-HDK, LB-OTH, LB-RU, LB-HU, LB-SEON | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15009 | I-776144 | 2025-06-07 | 2025-06-10 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3 Tage + 4.0 h | x | x | o | o | o | x | x | Totalsperre : LB-HDK, LB-OTH, LB-RU, LB-HU, LB-SEON | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15009 | I-776144 | 2025-06-07 | 2025-06-10 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3 Tage + 4.0 h | x | x | o | o | o | x | x | Totalsperre : LB-HDK, LB-OTH, LB-RU, LB-HU, LB-SEON | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15009 | I-776144 | 2025-06-07 | 2025-06-10 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3 Tage + 4.0 h | x | x | o | o | o | x | x | Totalsperre : LB-HDK, LB-OTH, LB-RU, LB-HU, LB-SEON | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15009 | I-776144 | 2025-06-07 | 2025-06-10 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3 Tage + 4.0 h | x | x | o | o | o | x | x | Totalsperre : LB-HDK, LB-OTH, LB-RU, LB-HU, LB-SEON | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15009 | I-776144 | 2025-06-07 | 2025-06-10 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3 Tage + 4.0 h | x | x | o | o | o | x | x | Totalsperre : LB-HDK, LB-OTH, LB-RU, LB-HU, LB-SEON | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15009 | I-776144 | 2025-06-07 | 2025-06-10 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3 Tage + 4.0 h | x | x | o | o | o | x | x | Totalsperre : LB-HDK, LB-OTH, LB-RU, LB-HU, LB-SEON | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15009 | I-776144 | 2025-06-07 | 2025-06-10 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3 Tage + 4.0 h | x | x | o | o | o | x | x | Totalsperre : LB-HDK, LB-OTH, LB-RU, LB-HU, LB-SEON | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15009 | I-776144 | 2025-06-07 | 2025-06-10 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3 Tage + 4.0 h | x | x | o | o | o | x | x | Totalsperre : LB-HDK, LB-OTH, LB-RU, LB-HU, LB-SEON | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15009 | I-776144 | 2025-06-07 | 2025-06-10 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3 Tage + 4.0 h | x | x | o | o | o | x | x | Totalsperre : LB-HDK, LB-OTH, LB-RU, LB-HU, LB-SEON | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15009 | I-776144 | 2025-06-07 | 2025-06-10 | 647 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3 Tage + 4.0 h | x | x | o | o | o | x | x | Totalsperre : LB-HDK, LB-OTH, LB-RU, LB-HU, LB-SEON | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15009 | I-776144 | 2025-06-07 | 2025-06-10 | 647 | Brugg AG - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3 Tage + 4.0 h | x | x | o | o | o | x | x | Totalsperre : LB-HDK, LB-OTH, LB-RU, LB-HU, LB-SEON | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15009 | I-776144 | 2025-06-07 | 2025-06-10 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3 Tage + 4.0 h | x | x | o | o | o | x | x | Totalsperre : LB-HDK, LB-OTH, LB-RU, LB-HU, LB-SEON | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15009 | I-776144 | 2025-06-07 | 2025-06-10 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3 Tage + 4.0 h | x | x | o | o | o | x | x | Totalsperre : LB-HDK, LB-OTH, LB-RU, LB-HU, LB-SEON | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15009 | I-776144 | 2025-06-07 | 2025-06-10 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3 Tage + 4.0 h | x | x | o | o | o | x | x | Totalsperre : LB-HDK, LB-OTH, LB-RU, LB-HU, LB-SEON | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15009 | I-776144 | 2025-06-07 | 2025-06-10 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3 Tage + 4.0 h | x | x | o | o | o | x | x | Totalsperre : LB-HDK, LB-OTH, LB-RU, LB-HU, LB-SEON | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15009 | I-776144 | 2025-06-07 | 2025-06-10 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3 Tage + 4.0 h | x | x | o | o | o | x | x | Totalsperre : LB-HDK, LB-OTH, LB-RU, LB-HU, LB-SEON | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15009 | I-776144 | 2025-06-07 | 2025-06-10 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3 Tage + 4.0 h | x | x | o | o | o | x | x | Totalsperre : LB-HDK, LB-OTH, LB-RU, LB-HU, LB-SEON | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15009 | I-776144 | 2025-06-07 | 2025-06-10 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3 Tage + 4.0 h | x | x | o | o | o | x | x | Totalsperre : LB-HDK, LB-OTH, LB-RU, LB-HU, LB-SEON | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15009 | I-776144 | 2025-06-07 | 2025-06-10 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3 Tage + 4.0 h | x | x | o | o | o | x | x | Totalsperre : LB-HDK, LB-OTH, LB-RU, LB-HU, LB-SEON | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15009 | I-776144 | 2025-06-07 | 2025-06-10 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3 Tage + 4.0 h | x | x | o | o | o | x | x | Totalsperre : LB-HDK, LB-OTH, LB-RU, LB-HU, LB-SEON | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15009 | I-776144 | 2025-06-07 | 2025-06-10 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3 Tage + 4.0 h | x | x | o | o | o | x | x | Totalsperre : LB-HDK, LB-OTH, LB-RU, LB-HU, LB-SEON | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15009 | I-776144 | 2025-06-07 | 2025-06-10 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3 Tage + 4.0 h | x | x | o | o | o | x | x | Totalsperre : LB-HDK, LB-OTH, LB-RU, LB-HU, LB-SEON | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15009 | I-776144 | 2025-06-07 | 2025-06-10 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3 Tage + 4.0 h | x | x | o | o | o | x | x | Totalsperre : LB-HDK, LB-OTH, LB-RU, LB-HU, LB-SEON | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15009 | I-776144 | 2025-06-07 | 2025-06-10 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3 Tage + 4.0 h | x | x | o | o | o | x | x | Totalsperre : LB-HDK, LB-OTH, LB-RU, LB-HU, LB-SEON | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15009 | I-776144 | 2025-06-07 | 2025-06-10 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3 Tage + 4.0 h | x | x | o | o | o | x | x | Totalsperre : LB-HDK, LB-OTH, LB-RU, LB-HU, LB-SEON | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15016 | I-715416 | 2025-11-01 | 2026-10-04 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 337 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15016 | I-715416 | 2025-11-01 | 2026-10-04 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 337 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15016 | I-715416 | 2025-11-01 | 2026-10-04 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 337 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15016 | I-715416 | 2025-11-01 | 2026-10-04 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 337 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15016 | I-715416 | 2025-11-01 | 2026-10-04 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 337 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15016 | I-715416 | 2025-11-01 | 2026-10-04 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 337 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15016 | I-715416 | 2025-11-01 | 2026-10-04 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 337 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15016 | I-715416 | 2025-11-01 | 2026-10-04 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 337 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15016 | I-715416 | 2025-11-01 | 2026-10-04 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 337 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15016 | I-715416 | 2025-11-01 | 2026-10-04 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 337 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15016 | I-715416 | 2025-11-01 | 2026-10-04 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 337 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-15016 | I-715416 | 2025-11-01 | 2026-10-04 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 337 Tage + 23.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16500 | I-774564 | 2025-01-06 | 2025-12-29 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 42x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16500 | I-774564 | 2025-01-06 | 2025-12-29 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 42x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16500 | I-774564 | 2025-01-06 | 2025-12-29 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 42x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16500 | I-774564 | 2025-01-06 | 2025-12-29 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 42x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16500 | I-774564 | 2025-01-06 | 2025-12-29 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 42x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16500 | I-774564 | 2025-01-06 | 2025-12-29 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 42x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16500 | I-774564 | 2025-01-06 | 2025-12-29 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 42x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16500 | I-774564 | 2025-01-06 | 2025-12-29 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 42x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16500 | I-774564 | 2025-01-06 | 2025-12-29 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 42x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16500 | I-774564 | 2025-01-06 | 2025-12-29 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 42x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16500 | I-774564 | 2025-01-06 | 2025-12-29 | 647 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 42x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16500 | I-774564 | 2025-01-06 | 2025-12-29 | 647 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 42x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16500 | I-774564 | 2025-01-06 | 2025-12-29 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 42x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16500 | I-774564 | 2025-01-06 | 2025-12-29 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 42x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16500 | I-774564 | 2025-01-06 | 2025-12-29 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 42x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16500 | I-774564 | 2025-01-06 | 2025-12-29 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 42x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16500 | I-774564 | 2025-01-06 | 2025-12-29 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 42x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16500 | I-774564 | 2025-01-06 | 2025-12-29 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 42x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16500 | I-774564 | 2025-01-06 | 2025-12-29 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 42x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16500 | I-774564 | 2025-01-06 | 2025-12-29 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 42x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16500 | I-774564 | 2025-01-06 | 2025-12-29 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 42x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16500 | I-774564 | 2025-01-06 | 2025-12-29 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 42x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16500 | I-774564 | 2025-01-06 | 2025-12-29 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 42x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16500 | I-774564 | 2025-01-06 | 2025-12-29 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 42x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16500 | I-774564 | 2025-01-06 | 2025-12-29 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 42x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16500 | I-774564 | 2025-01-06 | 2025-12-29 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 42x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totale LB-HU, LB-SEON,LB-OTH,LB-RU,LB-HDK | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16500 | I-774565 | 2025-01-05 | 2025-12-28 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 48x 4.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16500 | I-774565 | 2025-01-05 | 2025-12-28 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 48x 4.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16500 | I-774565 | 2025-01-05 | 2025-12-28 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 48x 4.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16500 | I-774565 | 2025-01-05 | 2025-12-28 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 48x 4.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16500 | I-774565 | 2025-01-05 | 2025-12-28 | 647 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 48x 4.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16500 | I-774565 | 2025-01-05 | 2025-12-28 | 647 | Brugg AG - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 48x 4.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16500 | I-774565 | 2025-01-05 | 2025-12-28 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 48x 4.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16500 | I-774565 | 2025-01-05 | 2025-12-28 | 648 | Pratteln - BGVL - Hendschiken |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 48x 4.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16500 | I-774565 | 2025-01-05 | 2025-12-28 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 48x 4.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16500 | I-774565 | 2025-01-05 | 2025-12-28 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 48x 4.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16500 | I-774565 | 2025-01-05 | 2025-12-28 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 48x 4.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16500 | I-774565 | 2025-01-05 | 2025-12-28 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 48x 4.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16500 | I-774565 | 2025-01-05 | 2025-12-28 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 48x 4.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16500 | I-774565 | 2025-01-05 | 2025-12-28 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 48x 4.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16500 | I-774565 | 2025-01-05 | 2025-12-28 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 48x 4.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16500 | I-774565 | 2025-01-05 | 2025-12-28 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 48x 4.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16500 | I-774565 | 2025-01-05 | 2025-12-28 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 48x 4.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16500 | I-774565 | 2025-01-05 | 2025-12-28 | 653 | Gexi - Rotkreuz |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 48x 4.3 h | o | o | o | o | o | o | x | Totale LB Seite HU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gexi - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774604 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Total LB-BWL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg - Beinwil am See | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774604 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Total LB-BWL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg - Beinwil am See | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774605 | 2025-01-14 | 2025-01-15 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Zwei Perron weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774605 | 2025-01-14 | 2025-01-15 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Zwei Perron weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774605 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Zwei Perron weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774605 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Zwei Perron weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774605 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Zwei Perron weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774605 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Zwei Perron weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774605 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Zwei Perron weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774605 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Zwei Perron weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774605 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Zwei Perron weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774605 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Zwei Perron weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774605 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Zwei Perron weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774605 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Zwei Perron weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774610 | 2025-02-02 | 2025-03-03 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 27.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774610 | 2025-02-02 | 2025-03-03 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 27.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774610 | 2025-02-02 | 2025-03-03 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 27.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774610 | 2025-02-02 | 2025-03-03 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 27.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774610 | 2025-02-02 | 2025-03-03 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 27.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774610 | 2025-02-02 | 2025-03-03 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 27.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774610 | 2025-02-02 | 2025-03-03 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 27.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774610 | 2025-02-02 | 2025-03-03 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 27.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774610 | 2025-02-02 | 2025-03-03 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 27.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774610 | 2025-02-02 | 2025-03-03 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 27.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774610 | 2025-02-02 | 2025-03-03 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 27.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774610 | 2025-02-02 | 2025-03-03 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 27.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774612 | 2025-01-16 | 2025-01-16 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Abstellfeld betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774612 | 2025-01-16 | 2025-01-16 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Abstellfeld betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774612 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Abstellfeld betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774612 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Abstellfeld betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774612 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Abstellfeld betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774612 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Abstellfeld betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774612 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Abstellfeld betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774612 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Abstellfeld betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774612 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Abstellfeld betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774612 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Abstellfeld betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774612 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Abstellfeld betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774612 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | x | o | o | o | Abstellfeld betrieblich nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774613 | 2025-01-21 | 2025-01-23 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 5.2 h | o | x | x | x | o | o | o | Totale LB-BWL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg - Beinwil am See | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774613 | 2025-01-21 | 2025-01-23 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 5.2 h | o | x | x | x | o | o | o | Totale LB-BWL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg - Beinwil am See | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774614 | 2025-01-21 | 2025-01-23 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774614 | 2025-01-21 | 2025-01-23 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774614 | 2025-01-21 | 2025-01-23 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774614 | 2025-01-21 | 2025-01-23 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774614 | 2025-01-21 | 2025-01-23 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774614 | 2025-01-21 | 2025-01-23 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774614 | 2025-01-21 | 2025-01-23 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774614 | 2025-01-21 | 2025-01-23 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774614 | 2025-01-21 | 2025-01-23 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774614 | 2025-01-21 | 2025-01-23 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774614 | 2025-01-21 | 2025-01-23 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774614 | 2025-01-21 | 2025-01-23 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774615 | 2025-01-28 | 2025-01-31 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei Perron nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774615 | 2025-01-28 | 2025-01-31 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei Perron nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774615 | 2025-01-28 | 2025-01-31 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei Perron nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774615 | 2025-01-28 | 2025-01-31 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei Perron nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774615 | 2025-01-28 | 2025-01-31 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei Perron nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774615 | 2025-01-28 | 2025-01-31 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei Perron nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774615 | 2025-01-28 | 2025-01-31 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei Perron nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774615 | 2025-01-28 | 2025-01-31 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei Perron nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774615 | 2025-01-28 | 2025-01-31 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei Perron nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774615 | 2025-01-28 | 2025-01-31 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei Perron nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774615 | 2025-01-28 | 2025-01-31 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei Perron nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774615 | 2025-01-28 | 2025-01-31 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei Perron nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774616 | 2025-02-11 | 2025-02-14 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei Perron nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774616 | 2025-02-11 | 2025-02-14 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei Perron nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774616 | 2025-02-11 | 2025-02-14 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei Perron nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774616 | 2025-02-11 | 2025-02-14 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei Perron nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774616 | 2025-02-11 | 2025-02-14 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei Perron nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774616 | 2025-02-11 | 2025-02-14 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei Perron nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774616 | 2025-02-11 | 2025-02-14 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei Perron nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774616 | 2025-02-11 | 2025-02-14 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei Perron nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774616 | 2025-02-11 | 2025-02-14 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei Perron nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774616 | 2025-02-11 | 2025-02-14 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei Perron nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774616 | 2025-02-11 | 2025-02-14 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei Perron nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774616 | 2025-02-11 | 2025-02-14 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei Perron nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774617 | 2025-02-25 | 2025-02-26 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774617 | 2025-02-25 | 2025-02-26 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774617 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774617 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774617 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774617 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774617 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774617 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774617 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774617 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774617 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774617 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774618 | 2025-02-18 | 2025-02-19 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Hauptdurchfahrtsgleise gesperrt, drei von fünf Perron gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774618 | 2025-02-18 | 2025-02-19 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Hauptdurchfahrtsgleise gesperrt, drei von fünf Perron gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774618 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Hauptdurchfahrtsgleise gesperrt, drei von fünf Perron gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774618 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Hauptdurchfahrtsgleise gesperrt, drei von fünf Perron gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774618 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Hauptdurchfahrtsgleise gesperrt, drei von fünf Perron gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774618 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Hauptdurchfahrtsgleise gesperrt, drei von fünf Perron gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774618 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Hauptdurchfahrtsgleise gesperrt, drei von fünf Perron gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774618 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Hauptdurchfahrtsgleise gesperrt, drei von fünf Perron gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774618 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Hauptdurchfahrtsgleise gesperrt, drei von fünf Perron gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774618 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Hauptdurchfahrtsgleise gesperrt, drei von fünf Perron gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774618 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Hauptdurchfahrtsgleise gesperrt, drei von fünf Perron gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774618 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Hauptdurchfahrtsgleise gesperrt, drei von fünf Perron gesperrt | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774619 | 2025-02-20 | 2025-02-28 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | zwei Perron nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774619 | 2025-02-20 | 2025-02-28 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | zwei Perron nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774619 | 2025-02-20 | 2025-02-28 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | zwei Perron nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774619 | 2025-02-20 | 2025-02-28 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | zwei Perron nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774619 | 2025-02-20 | 2025-02-28 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | zwei Perron nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774619 | 2025-02-20 | 2025-02-28 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | zwei Perron nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774619 | 2025-02-20 | 2025-02-28 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | zwei Perron nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774619 | 2025-02-20 | 2025-02-28 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | zwei Perron nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774619 | 2025-02-20 | 2025-02-28 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | zwei Perron nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774619 | 2025-02-20 | 2025-02-28 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | zwei Perron nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774619 | 2025-02-20 | 2025-02-28 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | zwei Perron nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16502 | I-774619 | 2025-02-20 | 2025-02-28 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | zwei Perron nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16538 | I-775157 | 2025-03-04 | 2025-03-21 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16538 | I-775157 | 2025-03-04 | 2025-03-21 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16538 | I-775157 | 2025-03-04 | 2025-03-21 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16538 | I-775157 | 2025-03-04 | 2025-03-21 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16538 | I-775157 | 2025-03-04 | 2025-03-21 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16538 | I-775157 | 2025-03-04 | 2025-03-21 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16538 | I-775157 | 2025-03-04 | 2025-03-21 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16538 | I-775157 | 2025-03-04 | 2025-03-21 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16538 | I-775157 | 2025-03-04 | 2025-03-21 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16538 | I-775157 | 2025-03-04 | 2025-03-21 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16538 | I-775157 | 2025-03-04 | 2025-03-21 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16538 | I-775157 | 2025-03-04 | 2025-03-21 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16538 | I-775162 | 2025-03-11 | 2025-03-14 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei von fünf Perron weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16538 | I-775162 | 2025-03-11 | 2025-03-14 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei von fünf Perron weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16538 | I-775162 | 2025-03-11 | 2025-03-14 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei von fünf Perron weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16538 | I-775162 | 2025-03-11 | 2025-03-14 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei von fünf Perron weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16538 | I-775162 | 2025-03-11 | 2025-03-14 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei von fünf Perron weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16538 | I-775162 | 2025-03-11 | 2025-03-14 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei von fünf Perron weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16538 | I-775162 | 2025-03-11 | 2025-03-14 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei von fünf Perron weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16538 | I-775162 | 2025-03-11 | 2025-03-14 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei von fünf Perron weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16538 | I-775162 | 2025-03-11 | 2025-03-14 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei von fünf Perron weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16538 | I-775162 | 2025-03-11 | 2025-03-14 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei von fünf Perron weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16538 | I-775162 | 2025-03-11 | 2025-03-14 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei von fünf Perron weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16538 | I-775162 | 2025-03-11 | 2025-03-14 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei von fünf Perron weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16538 | I-775163 | 2025-03-18 | 2025-04-04 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Hauptdurchfahrtsgleise gesperrt, zwei von fünf Perron weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16538 | I-775163 | 2025-03-18 | 2025-04-04 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Hauptdurchfahrtsgleise gesperrt, zwei von fünf Perron weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16538 | I-775163 | 2025-03-18 | 2025-04-04 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Hauptdurchfahrtsgleise gesperrt, zwei von fünf Perron weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16538 | I-775163 | 2025-03-18 | 2025-04-04 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Hauptdurchfahrtsgleise gesperrt, zwei von fünf Perron weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16538 | I-775163 | 2025-03-18 | 2025-04-04 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Hauptdurchfahrtsgleise gesperrt, zwei von fünf Perron weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16538 | I-775163 | 2025-03-18 | 2025-04-04 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Hauptdurchfahrtsgleise gesperrt, zwei von fünf Perron weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16538 | I-775163 | 2025-03-18 | 2025-04-04 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Hauptdurchfahrtsgleise gesperrt, zwei von fünf Perron weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16538 | I-775163 | 2025-03-18 | 2025-04-04 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Hauptdurchfahrtsgleise gesperrt, zwei von fünf Perron weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16538 | I-775163 | 2025-03-18 | 2025-04-04 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Hauptdurchfahrtsgleise gesperrt, zwei von fünf Perron weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16538 | I-775163 | 2025-03-18 | 2025-04-04 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Hauptdurchfahrtsgleise gesperrt, zwei von fünf Perron weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16538 | I-775163 | 2025-03-18 | 2025-04-04 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Hauptdurchfahrtsgleise gesperrt, zwei von fünf Perron weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16538 | I-775163 | 2025-03-18 | 2025-04-04 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Hauptdurchfahrtsgleise gesperrt, zwei von fünf Perron weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16538 | I-775926 | 2025-03-08 | 2025-03-17 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 50.0 h | o | o | o | o | o | x | o | zwei von fünf Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16538 | I-775926 | 2025-03-08 | 2025-03-17 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 50.0 h | o | o | o | o | o | x | o | zwei von fünf Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16538 | I-775926 | 2025-03-08 | 2025-03-17 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 50.0 h | o | o | o | o | o | x | o | zwei von fünf Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16538 | I-775926 | 2025-03-08 | 2025-03-17 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 50.0 h | o | o | o | o | o | x | o | zwei von fünf Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16538 | I-775926 | 2025-03-08 | 2025-03-17 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 50.0 h | o | o | o | o | o | x | o | zwei von fünf Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16538 | I-775926 | 2025-03-08 | 2025-03-17 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 50.0 h | o | o | o | o | o | x | o | zwei von fünf Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16538 | I-775926 | 2025-03-08 | 2025-03-17 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 50.0 h | o | o | o | o | o | x | o | zwei von fünf Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16538 | I-775926 | 2025-03-08 | 2025-03-17 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 50.0 h | o | o | o | o | o | x | o | zwei von fünf Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16538 | I-775926 | 2025-03-08 | 2025-03-17 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 50.0 h | o | o | o | o | o | x | o | zwei von fünf Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16538 | I-775926 | 2025-03-08 | 2025-03-17 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 50.0 h | o | o | o | o | o | x | o | zwei von fünf Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16538 | I-775926 | 2025-03-08 | 2025-03-17 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 50.0 h | o | o | o | o | o | x | o | zwei von fünf Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16538 | I-775926 | 2025-03-08 | 2025-03-17 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 50.0 h | o | o | o | o | o | x | o | zwei von fünf Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16538 | I-775974 | 2025-03-22 | 2025-04-07 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 50.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Hauptdurchfahrtsgleise sowie zwei von fünf Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16538 | I-775974 | 2025-03-22 | 2025-04-07 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 50.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Hauptdurchfahrtsgleise sowie zwei von fünf Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16538 | I-775974 | 2025-03-22 | 2025-04-07 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 50.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Hauptdurchfahrtsgleise sowie zwei von fünf Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16538 | I-775974 | 2025-03-22 | 2025-04-07 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 50.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Hauptdurchfahrtsgleise sowie zwei von fünf Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16538 | I-775974 | 2025-03-22 | 2025-04-07 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 50.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Hauptdurchfahrtsgleise sowie zwei von fünf Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16538 | I-775974 | 2025-03-22 | 2025-04-07 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 50.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Hauptdurchfahrtsgleise sowie zwei von fünf Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16538 | I-775974 | 2025-03-22 | 2025-04-07 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 50.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Hauptdurchfahrtsgleise sowie zwei von fünf Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16538 | I-775974 | 2025-03-22 | 2025-04-07 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 50.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Hauptdurchfahrtsgleise sowie zwei von fünf Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16538 | I-775974 | 2025-03-22 | 2025-04-07 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 50.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Hauptdurchfahrtsgleise sowie zwei von fünf Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16538 | I-775974 | 2025-03-22 | 2025-04-07 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 50.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Hauptdurchfahrtsgleise sowie zwei von fünf Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16538 | I-775974 | 2025-03-22 | 2025-04-07 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 50.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Hauptdurchfahrtsgleise sowie zwei von fünf Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16538 | I-775974 | 2025-03-22 | 2025-04-07 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 50.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Hauptdurchfahrtsgleise sowie zwei von fünf Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16538 | I-775977 | 2025-03-22 | 2025-03-24 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Abstellanlage nicht benutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16538 | I-775977 | 2025-03-22 | 2025-03-24 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Abstellanlage nicht benutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16538 | I-775977 | 2025-03-22 | 2025-03-24 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Abstellanlage nicht benutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16538 | I-775977 | 2025-03-22 | 2025-03-24 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Abstellanlage nicht benutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16538 | I-775977 | 2025-03-22 | 2025-03-24 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Abstellanlage nicht benutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16538 | I-775977 | 2025-03-22 | 2025-03-24 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Abstellanlage nicht benutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16538 | I-775977 | 2025-03-22 | 2025-03-24 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Abstellanlage nicht benutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16538 | I-775977 | 2025-03-22 | 2025-03-24 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Abstellanlage nicht benutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16538 | I-775977 | 2025-03-22 | 2025-03-24 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Abstellanlage nicht benutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16538 | I-775977 | 2025-03-22 | 2025-03-24 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Abstellanlage nicht benutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16538 | I-775977 | 2025-03-22 | 2025-03-24 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Abstellanlage nicht benutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16538 | I-775977 | 2025-03-22 | 2025-03-24 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Abstellanlage nicht benutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16538 | I-775989 | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.5 h | x | x | x | o | o | o | o | Total SAF-SUHR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Safenwil - Suhr | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16538 | I-775989 | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.5 h | x | x | x | o | o | o | o | Total SAF-SUHR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Safenwil - Suhr | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-776058 | 2025-05-12 | 2025-05-23 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | zwei von fünf Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-776058 | 2025-05-12 | 2025-05-23 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | zwei von fünf Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-776058 | 2025-05-12 | 2025-05-23 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | zwei von fünf Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-776058 | 2025-05-12 | 2025-05-23 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | zwei von fünf Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-776058 | 2025-05-12 | 2025-05-23 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | zwei von fünf Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-776058 | 2025-05-12 | 2025-05-23 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | zwei von fünf Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-776058 | 2025-05-12 | 2025-05-23 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | zwei von fünf Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-776058 | 2025-05-12 | 2025-05-23 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | zwei von fünf Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-776058 | 2025-05-12 | 2025-05-23 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | zwei von fünf Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-776058 | 2025-05-12 | 2025-05-23 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | zwei von fünf Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-776058 | 2025-05-12 | 2025-05-23 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | zwei von fünf Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-776058 | 2025-05-12 | 2025-05-23 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | zwei von fünf Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-776062 | 2025-05-10 | 2025-05-12 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-776062 | 2025-05-10 | 2025-05-12 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-776062 | 2025-05-10 | 2025-05-12 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-776062 | 2025-05-10 | 2025-05-12 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-776062 | 2025-05-10 | 2025-05-12 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-776062 | 2025-05-10 | 2025-05-12 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-776062 | 2025-05-10 | 2025-05-12 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-776062 | 2025-05-10 | 2025-05-12 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-776062 | 2025-05-10 | 2025-05-12 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-776062 | 2025-05-10 | 2025-05-12 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-776062 | 2025-05-10 | 2025-05-12 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-776062 | 2025-05-10 | 2025-05-12 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-776070 | 2025-04-23 | 2025-05-02 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-776070 | 2025-04-23 | 2025-05-02 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-776070 | 2025-04-23 | 2025-05-02 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-776070 | 2025-04-23 | 2025-05-02 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-776070 | 2025-04-23 | 2025-05-02 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-776070 | 2025-04-23 | 2025-05-02 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-776070 | 2025-04-23 | 2025-05-02 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-776070 | 2025-04-23 | 2025-05-02 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-776070 | 2025-04-23 | 2025-05-02 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-776070 | 2025-04-23 | 2025-05-02 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-776070 | 2025-04-23 | 2025-05-02 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-776070 | 2025-04-23 | 2025-05-02 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-776076 | 2025-04-14 | 2025-04-17 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-776076 | 2025-04-14 | 2025-04-17 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-776076 | 2025-04-14 | 2025-04-17 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-776076 | 2025-04-14 | 2025-04-17 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-776076 | 2025-04-14 | 2025-04-17 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-776076 | 2025-04-14 | 2025-04-17 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-776076 | 2025-04-14 | 2025-04-17 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-776076 | 2025-04-14 | 2025-04-17 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-776076 | 2025-04-14 | 2025-04-17 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-776076 | 2025-04-14 | 2025-04-17 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-776076 | 2025-04-14 | 2025-04-17 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-776076 | 2025-04-14 | 2025-04-17 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-776078 | 2025-04-10 | 2025-04-11 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-776078 | 2025-04-10 | 2025-04-11 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-776078 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-776078 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-776078 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-776078 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-776078 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-776078 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-776078 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-776078 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-776078 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-776078 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-776096 | 2025-05-05 | 2025-05-09 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-776096 | 2025-05-05 | 2025-05-09 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-776096 | 2025-05-05 | 2025-05-09 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-776096 | 2025-05-05 | 2025-05-09 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-776096 | 2025-05-05 | 2025-05-09 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-776096 | 2025-05-05 | 2025-05-09 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-776096 | 2025-05-05 | 2025-05-09 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-776096 | 2025-05-05 | 2025-05-09 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-776096 | 2025-05-05 | 2025-05-09 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-776096 | 2025-05-05 | 2025-05-09 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-776096 | 2025-05-05 | 2025-05-09 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-776096 | 2025-05-05 | 2025-05-09 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-776105 | 2025-04-08 | 2025-04-09 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-776105 | 2025-04-08 | 2025-04-09 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-776105 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-776105 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-776105 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-776105 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-776105 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-776105 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-776105 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-776105 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-776105 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-776105 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-889736 | 2025-04-22 | 2025-04-22 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-889736 | 2025-04-22 | 2025-04-22 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-889736 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-889736 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-889736 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-889736 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-889736 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-889736 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-889736 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-889736 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-889736 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16603 | I-889736 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16610 | I-776157 | 2025-06-16 | 2025-06-27 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16610 | I-776157 | 2025-06-16 | 2025-06-27 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16610 | I-776157 | 2025-06-16 | 2025-06-27 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16610 | I-776157 | 2025-06-16 | 2025-06-27 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16610 | I-776157 | 2025-06-16 | 2025-06-27 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16610 | I-776157 | 2025-06-16 | 2025-06-27 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16610 | I-776157 | 2025-06-16 | 2025-06-27 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16610 | I-776157 | 2025-06-16 | 2025-06-27 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16610 | I-776157 | 2025-06-16 | 2025-06-27 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16610 | I-776157 | 2025-06-16 | 2025-06-27 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16610 | I-776157 | 2025-06-16 | 2025-06-27 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16610 | I-776157 | 2025-06-16 | 2025-06-27 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16610 | I-776284 | 2025-07-28 | 2025-08-08 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 9x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16610 | I-776284 | 2025-07-28 | 2025-08-08 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 9x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16610 | I-776284 | 2025-07-28 | 2025-08-08 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 9x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16610 | I-776284 | 2025-07-28 | 2025-08-08 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 9x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16610 | I-776284 | 2025-07-28 | 2025-08-08 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 9x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16610 | I-776284 | 2025-07-28 | 2025-08-08 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 9x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16610 | I-776284 | 2025-07-28 | 2025-08-08 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 9x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16610 | I-776284 | 2025-07-28 | 2025-08-08 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 9x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16610 | I-776284 | 2025-07-28 | 2025-08-08 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 9x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16610 | I-776284 | 2025-07-28 | 2025-08-08 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 9x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16610 | I-776284 | 2025-07-28 | 2025-08-08 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 9x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16610 | I-776284 | 2025-07-28 | 2025-08-08 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 9x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16610 | I-776285 | 2025-08-25 | 2025-09-19 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 20x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16610 | I-776285 | 2025-08-25 | 2025-09-19 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 20x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16610 | I-776285 | 2025-08-25 | 2025-09-19 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 20x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16610 | I-776285 | 2025-08-25 | 2025-09-19 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 20x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16610 | I-776285 | 2025-08-25 | 2025-09-19 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 20x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16610 | I-776285 | 2025-08-25 | 2025-09-19 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 20x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16610 | I-776285 | 2025-08-25 | 2025-09-19 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 20x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16610 | I-776285 | 2025-08-25 | 2025-09-19 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 20x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16610 | I-776285 | 2025-08-25 | 2025-09-19 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 20x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16610 | I-776285 | 2025-08-25 | 2025-09-19 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 20x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16610 | I-776285 | 2025-08-25 | 2025-09-19 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 20x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16610 | I-776285 | 2025-08-25 | 2025-09-19 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 20x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16610 | I-776286 | 2025-09-29 | 2025-10-24 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 20x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16610 | I-776286 | 2025-09-29 | 2025-10-24 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 20x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16610 | I-776286 | 2025-09-29 | 2025-10-24 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 20x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16610 | I-776286 | 2025-09-29 | 2025-10-24 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 20x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16610 | I-776286 | 2025-09-29 | 2025-10-24 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 20x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16610 | I-776286 | 2025-09-29 | 2025-10-24 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 20x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16610 | I-776286 | 2025-09-29 | 2025-10-24 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 20x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16610 | I-776286 | 2025-09-29 | 2025-10-24 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 20x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16610 | I-776286 | 2025-09-29 | 2025-10-24 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 20x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16610 | I-776286 | 2025-09-29 | 2025-10-24 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 20x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16610 | I-776286 | 2025-09-29 | 2025-10-24 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 20x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16610 | I-776286 | 2025-09-29 | 2025-10-24 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 20x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre LB-HU, Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16612 | I-776340 | 2025-07-12 | 2025-07-14 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16612 | I-776340 | 2025-07-12 | 2025-07-14 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16612 | I-776340 | 2025-07-12 | 2025-07-14 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16612 | I-776340 | 2025-07-12 | 2025-07-14 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16612 | I-776340 | 2025-07-12 | 2025-07-14 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16612 | I-776340 | 2025-07-12 | 2025-07-14 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16612 | I-776340 | 2025-07-12 | 2025-07-14 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16612 | I-776340 | 2025-07-12 | 2025-07-14 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16612 | I-776340 | 2025-07-12 | 2025-07-14 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16612 | I-776340 | 2025-07-12 | 2025-07-14 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16612 | I-776340 | 2025-07-12 | 2025-07-14 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16612 | I-776340 | 2025-07-12 | 2025-07-14 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16612 | I-776341 | 2025-07-14 | 2025-07-18 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Hauptdurchfahrtsgleise gesperrt, zwei von fünf Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16612 | I-776341 | 2025-07-14 | 2025-07-18 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Hauptdurchfahrtsgleise gesperrt, zwei von fünf Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16612 | I-776341 | 2025-07-14 | 2025-07-18 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Hauptdurchfahrtsgleise gesperrt, zwei von fünf Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16612 | I-776341 | 2025-07-14 | 2025-07-18 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Hauptdurchfahrtsgleise gesperrt, zwei von fünf Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16612 | I-776341 | 2025-07-14 | 2025-07-18 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Hauptdurchfahrtsgleise gesperrt, zwei von fünf Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16612 | I-776341 | 2025-07-14 | 2025-07-18 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Hauptdurchfahrtsgleise gesperrt, zwei von fünf Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16612 | I-776341 | 2025-07-14 | 2025-07-18 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Hauptdurchfahrtsgleise gesperrt, zwei von fünf Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16612 | I-776341 | 2025-07-14 | 2025-07-18 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Hauptdurchfahrtsgleise gesperrt, zwei von fünf Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16612 | I-776341 | 2025-07-14 | 2025-07-18 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Hauptdurchfahrtsgleise gesperrt, zwei von fünf Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16612 | I-776341 | 2025-07-14 | 2025-07-18 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Hauptdurchfahrtsgleise gesperrt, zwei von fünf Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16612 | I-776341 | 2025-07-14 | 2025-07-18 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Hauptdurchfahrtsgleise gesperrt, zwei von fünf Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16612 | I-776341 | 2025-07-14 | 2025-07-18 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Hauptdurchfahrtsgleise gesperrt, zwei von fünf Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16612 | I-776342 | 2025-07-21 | 2025-07-31 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Hauptdurchfahrtsgleise gesperrt, zwei von fünf Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16612 | I-776342 | 2025-07-21 | 2025-07-31 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Hauptdurchfahrtsgleise gesperrt, zwei von fünf Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16612 | I-776342 | 2025-07-21 | 2025-07-31 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Hauptdurchfahrtsgleise gesperrt, zwei von fünf Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16612 | I-776342 | 2025-07-21 | 2025-07-31 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Hauptdurchfahrtsgleise gesperrt, zwei von fünf Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16612 | I-776342 | 2025-07-21 | 2025-07-31 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Hauptdurchfahrtsgleise gesperrt, zwei von fünf Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16612 | I-776342 | 2025-07-21 | 2025-07-31 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Hauptdurchfahrtsgleise gesperrt, zwei von fünf Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16612 | I-776342 | 2025-07-21 | 2025-07-31 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Hauptdurchfahrtsgleise gesperrt, zwei von fünf Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16612 | I-776342 | 2025-07-21 | 2025-07-31 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Hauptdurchfahrtsgleise gesperrt, zwei von fünf Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16612 | I-776342 | 2025-07-21 | 2025-07-31 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Hauptdurchfahrtsgleise gesperrt, zwei von fünf Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16612 | I-776342 | 2025-07-21 | 2025-07-31 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Hauptdurchfahrtsgleise gesperrt, zwei von fünf Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16612 | I-776342 | 2025-07-21 | 2025-07-31 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Hauptdurchfahrtsgleise gesperrt, zwei von fünf Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16612 | I-776342 | 2025-07-21 | 2025-07-31 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Hauptdurchfahrtsgleise gesperrt, zwei von fünf Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16612 | I-776359 | 2025-08-09 | 2025-08-11 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16612 | I-776359 | 2025-08-09 | 2025-08-11 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16612 | I-776359 | 2025-08-09 | 2025-08-11 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16612 | I-776359 | 2025-08-09 | 2025-08-11 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16612 | I-776359 | 2025-08-09 | 2025-08-11 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16612 | I-776359 | 2025-08-09 | 2025-08-11 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16612 | I-776359 | 2025-08-09 | 2025-08-11 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16612 | I-776359 | 2025-08-09 | 2025-08-11 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16612 | I-776359 | 2025-08-09 | 2025-08-11 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16612 | I-776359 | 2025-08-09 | 2025-08-11 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16612 | I-776359 | 2025-08-09 | 2025-08-11 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16612 | I-776359 | 2025-08-09 | 2025-08-11 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16612 | I-776362 | 2025-07-07 | 2025-07-11 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ein Perron weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16612 | I-776362 | 2025-07-07 | 2025-07-11 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ein Perron weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16612 | I-776362 | 2025-07-07 | 2025-07-11 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ein Perron weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16612 | I-776362 | 2025-07-07 | 2025-07-11 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ein Perron weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16612 | I-776362 | 2025-07-07 | 2025-07-11 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ein Perron weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16612 | I-776362 | 2025-07-07 | 2025-07-11 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ein Perron weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16612 | I-776362 | 2025-07-07 | 2025-07-11 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ein Perron weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16612 | I-776362 | 2025-07-07 | 2025-07-11 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ein Perron weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16612 | I-776362 | 2025-07-07 | 2025-07-11 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ein Perron weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16612 | I-776362 | 2025-07-07 | 2025-07-11 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ein Perron weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16612 | I-776362 | 2025-07-07 | 2025-07-11 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ein Perron weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16612 | I-776362 | 2025-07-07 | 2025-07-11 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ein Perron weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16612 | I-776372 | 2025-07-14 | 2025-07-25 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16612 | I-776372 | 2025-07-14 | 2025-07-25 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16612 | I-776372 | 2025-07-14 | 2025-07-25 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16612 | I-776372 | 2025-07-14 | 2025-07-25 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16612 | I-776372 | 2025-07-14 | 2025-07-25 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16612 | I-776372 | 2025-07-14 | 2025-07-25 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16612 | I-776372 | 2025-07-14 | 2025-07-25 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16612 | I-776372 | 2025-07-14 | 2025-07-25 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16612 | I-776372 | 2025-07-14 | 2025-07-25 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16612 | I-776372 | 2025-07-14 | 2025-07-25 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16612 | I-776372 | 2025-07-14 | 2025-07-25 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16612 | I-776372 | 2025-07-14 | 2025-07-25 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776402 | 2025-08-18 | 2025-08-22 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ein von fünf Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776402 | 2025-08-18 | 2025-08-22 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ein von fünf Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776402 | 2025-08-18 | 2025-08-22 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ein von fünf Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776402 | 2025-08-18 | 2025-08-22 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ein von fünf Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776402 | 2025-08-18 | 2025-08-22 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ein von fünf Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776402 | 2025-08-18 | 2025-08-22 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ein von fünf Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776402 | 2025-08-18 | 2025-08-22 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ein von fünf Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776402 | 2025-08-18 | 2025-08-22 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ein von fünf Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776402 | 2025-08-18 | 2025-08-22 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ein von fünf Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776402 | 2025-08-18 | 2025-08-22 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ein von fünf Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776402 | 2025-08-18 | 2025-08-22 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ein von fünf Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776402 | 2025-08-18 | 2025-08-22 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ein von fünf Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776417 | 2025-09-01 | 2025-09-05 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ein Perrn weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776417 | 2025-09-01 | 2025-09-05 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ein Perrn weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776417 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ein Perrn weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776417 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ein Perrn weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776417 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ein Perrn weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776417 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ein Perrn weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776417 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ein Perrn weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776417 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ein Perrn weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776417 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ein Perrn weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776417 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ein Perrn weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776417 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ein Perrn weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776417 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Ein Perrn weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776420 | 2025-08-11 | 2025-08-15 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776420 | 2025-08-11 | 2025-08-15 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776420 | 2025-08-11 | 2025-08-15 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776420 | 2025-08-11 | 2025-08-15 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776420 | 2025-08-11 | 2025-08-15 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776420 | 2025-08-11 | 2025-08-15 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776420 | 2025-08-11 | 2025-08-15 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776420 | 2025-08-11 | 2025-08-15 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776420 | 2025-08-11 | 2025-08-15 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776420 | 2025-08-11 | 2025-08-15 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776420 | 2025-08-11 | 2025-08-15 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776420 | 2025-08-11 | 2025-08-15 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776425 | 2025-08-17 | 2025-08-21 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | x | x | x | o | o | o | x | Abstellanlage nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776425 | 2025-08-17 | 2025-08-21 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | x | x | x | o | o | o | x | Abstellanlage nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776425 | 2025-08-17 | 2025-08-21 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | x | x | x | o | o | o | x | Abstellanlage nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776425 | 2025-08-17 | 2025-08-21 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | x | x | x | o | o | o | x | Abstellanlage nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776425 | 2025-08-17 | 2025-08-21 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | x | x | x | o | o | o | x | Abstellanlage nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776425 | 2025-08-17 | 2025-08-21 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | x | x | x | o | o | o | x | Abstellanlage nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776425 | 2025-08-17 | 2025-08-21 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | x | x | x | o | o | o | x | Abstellanlage nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776425 | 2025-08-17 | 2025-08-21 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | x | x | x | o | o | o | x | Abstellanlage nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776425 | 2025-08-17 | 2025-08-21 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | x | x | x | o | o | o | x | Abstellanlage nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776425 | 2025-08-17 | 2025-08-21 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | x | x | x | o | o | o | x | Abstellanlage nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776425 | 2025-08-17 | 2025-08-21 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | x | x | x | o | o | o | x | Abstellanlage nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776425 | 2025-08-17 | 2025-08-21 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.0 h | x | x | x | o | o | o | x | Abstellanlage nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776428 | 2025-08-26 | 2025-08-29 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Ein Perron weniger Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH und als Transitgleis HU-LB-OTH nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776428 | 2025-08-26 | 2025-08-29 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Ein Perron weniger Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH und als Transitgleis HU-LB-OTH nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776428 | 2025-08-26 | 2025-08-29 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Ein Perron weniger Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH und als Transitgleis HU-LB-OTH nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776428 | 2025-08-26 | 2025-08-29 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Ein Perron weniger Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH und als Transitgleis HU-LB-OTH nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776428 | 2025-08-26 | 2025-08-29 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Ein Perron weniger Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH und als Transitgleis HU-LB-OTH nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776428 | 2025-08-26 | 2025-08-29 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Ein Perron weniger Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH und als Transitgleis HU-LB-OTH nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776428 | 2025-08-26 | 2025-08-29 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Ein Perron weniger Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH und als Transitgleis HU-LB-OTH nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776428 | 2025-08-26 | 2025-08-29 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Ein Perron weniger Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH und als Transitgleis HU-LB-OTH nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776428 | 2025-08-26 | 2025-08-29 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Ein Perron weniger Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH und als Transitgleis HU-LB-OTH nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776428 | 2025-08-26 | 2025-08-29 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Ein Perron weniger Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH und als Transitgleis HU-LB-OTH nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776428 | 2025-08-26 | 2025-08-29 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Ein Perron weniger Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH und als Transitgleis HU-LB-OTH nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776428 | 2025-08-26 | 2025-08-29 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Ein Perron weniger Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH und als Transitgleis HU-LB-OTH nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776433 | 2025-08-24 | 2025-09-01 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 27.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre LB-HU ,Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776433 | 2025-08-24 | 2025-09-01 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 27.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre LB-HU ,Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776433 | 2025-08-24 | 2025-09-01 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 27.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre LB-HU ,Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776433 | 2025-08-24 | 2025-09-01 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 27.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre LB-HU ,Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776433 | 2025-08-24 | 2025-09-01 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 27.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre LB-HU ,Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776433 | 2025-08-24 | 2025-09-01 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 27.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre LB-HU ,Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776433 | 2025-08-24 | 2025-09-01 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 27.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre LB-HU ,Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776433 | 2025-08-24 | 2025-09-01 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 27.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre LB-HU ,Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776433 | 2025-08-24 | 2025-09-01 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 27.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre LB-HU ,Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776433 | 2025-08-24 | 2025-09-01 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 27.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre LB-HU ,Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776433 | 2025-08-24 | 2025-09-01 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 27.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre LB-HU ,Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776433 | 2025-08-24 | 2025-09-01 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend mit VT |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 27.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre LB-HU ,Abstellfeld nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776441 | 2025-08-11 | 2025-08-11 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Ein Perron weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776441 | 2025-08-11 | 2025-08-11 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Ein Perron weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776441 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Ein Perron weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776441 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Ein Perron weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776441 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Ein Perron weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776441 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Ein Perron weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776441 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Ein Perron weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776441 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Ein Perron weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776441 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Ein Perron weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776441 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Ein Perron weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776441 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Ein Perron weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776441 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Ein Perron weniger | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776442 | 2025-08-12 | 2025-08-15 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei von fünf Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776442 | 2025-08-12 | 2025-08-15 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei von fünf Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776442 | 2025-08-12 | 2025-08-15 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei von fünf Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776442 | 2025-08-12 | 2025-08-15 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei von fünf Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776442 | 2025-08-12 | 2025-08-15 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei von fünf Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776442 | 2025-08-12 | 2025-08-15 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei von fünf Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776442 | 2025-08-12 | 2025-08-15 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei von fünf Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776442 | 2025-08-12 | 2025-08-15 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei von fünf Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776442 | 2025-08-12 | 2025-08-15 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei von fünf Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776442 | 2025-08-12 | 2025-08-15 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei von fünf Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776442 | 2025-08-12 | 2025-08-15 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei von fünf Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776442 | 2025-08-12 | 2025-08-15 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | zwei von fünf Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776443 | 2025-09-11 | 2025-09-12 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Ein Perron weniger Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH und als Transitgleis HU-LB-OTH nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776443 | 2025-09-11 | 2025-09-12 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Ein Perron weniger Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH und als Transitgleis HU-LB-OTH nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776443 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Ein Perron weniger Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH und als Transitgleis HU-LB-OTH nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776443 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Ein Perron weniger Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH und als Transitgleis HU-LB-OTH nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776443 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Ein Perron weniger Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH und als Transitgleis HU-LB-OTH nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776443 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Ein Perron weniger Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH und als Transitgleis HU-LB-OTH nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776443 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Ein Perron weniger Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH und als Transitgleis HU-LB-OTH nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776443 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Ein Perron weniger Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH und als Transitgleis HU-LB-OTH nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776443 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Ein Perron weniger Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH und als Transitgleis HU-LB-OTH nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776443 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Ein Perron weniger Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH und als Transitgleis HU-LB-OTH nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776443 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Ein Perron weniger Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH und als Transitgleis HU-LB-OTH nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776443 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Ein Perron weniger Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH und als Transitgleis HU-LB-OTH nutzbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776445 | 2025-09-09 | 2025-09-10 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke sowie zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776445 | 2025-09-09 | 2025-09-10 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke sowie zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776445 | 2025-09-09 | 2025-09-10 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke sowie zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776445 | 2025-09-09 | 2025-09-10 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke sowie zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776445 | 2025-09-09 | 2025-09-10 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke sowie zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776445 | 2025-09-09 | 2025-09-10 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke sowie zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776445 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke sowie zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776445 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke sowie zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776445 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke sowie zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776445 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke sowie zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776445 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke sowie zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776445 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke sowie zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776445 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke sowie zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776445 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke sowie zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776445 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke sowie zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16613 | I-776445 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke sowie zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16617 | I-776472 | 2025-09-29 | 2025-10-10 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16617 | I-776472 | 2025-09-29 | 2025-10-10 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16617 | I-776472 | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16617 | I-776472 | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16617 | I-776472 | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16617 | I-776472 | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16617 | I-776472 | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16617 | I-776472 | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16617 | I-776472 | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16617 | I-776472 | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16617 | I-776472 | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16617 | I-776472 | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 4.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16618 | I-776480 | 2025-11-04 | 2025-11-07 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Ein Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16618 | I-776480 | 2025-11-04 | 2025-11-07 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Ein Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16618 | I-776480 | 2025-11-04 | 2025-11-07 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Ein Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16618 | I-776480 | 2025-11-04 | 2025-11-07 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Ein Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16618 | I-776480 | 2025-11-04 | 2025-11-07 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Ein Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16618 | I-776480 | 2025-11-04 | 2025-11-07 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Ein Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16618 | I-776480 | 2025-11-04 | 2025-11-07 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Ein Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16618 | I-776480 | 2025-11-04 | 2025-11-07 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Ein Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16618 | I-776480 | 2025-11-04 | 2025-11-07 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Ein Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16618 | I-776480 | 2025-11-04 | 2025-11-07 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Ein Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16618 | I-776480 | 2025-11-04 | 2025-11-07 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Ein Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16618 | I-776480 | 2025-11-04 | 2025-11-07 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 4.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Ein Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16618 | I-776482 | 2025-10-31 | 2025-10-31 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16618 | I-776482 | 2025-10-31 | 2025-10-31 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16618 | I-776482 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16618 | I-776482 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16618 | I-776482 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16618 | I-776482 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16618 | I-776482 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16618 | I-776482 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16618 | I-776482 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16618 | I-776482 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16618 | I-776482 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16618 | I-776482 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16618 | I-776483 | 2025-11-17 | 2025-11-28 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16618 | I-776483 | 2025-11-17 | 2025-11-28 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16618 | I-776483 | 2025-11-17 | 2025-11-28 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16618 | I-776483 | 2025-11-17 | 2025-11-28 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16618 | I-776483 | 2025-11-17 | 2025-11-28 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16618 | I-776483 | 2025-11-17 | 2025-11-28 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16618 | I-776483 | 2025-11-17 | 2025-11-28 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16618 | I-776483 | 2025-11-17 | 2025-11-28 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16618 | I-776483 | 2025-11-17 | 2025-11-28 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16618 | I-776483 | 2025-11-17 | 2025-11-28 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16618 | I-776483 | 2025-11-17 | 2025-11-28 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16618 | I-776483 | 2025-11-17 | 2025-11-28 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 8.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Abstellfeld nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16618 | I-776489 | 2025-10-28 | 2025-10-30 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke RU-LB und LB-OTH mit Kreuzungsmöglichkeit LB. Zwei Perron weniger Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH benutzbar oder als Transitgleise HU-LB-OTH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16618 | I-776489 | 2025-10-28 | 2025-10-30 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke RU-LB und LB-OTH mit Kreuzungsmöglichkeit LB. Zwei Perron weniger Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH benutzbar oder als Transitgleise HU-LB-OTH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16618 | I-776489 | 2025-10-28 | 2025-10-30 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke RU-LB und LB-OTH mit Kreuzungsmöglichkeit LB. Zwei Perron weniger Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH benutzbar oder als Transitgleise HU-LB-OTH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16618 | I-776489 | 2025-10-28 | 2025-10-30 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke RU-LB und LB-OTH mit Kreuzungsmöglichkeit LB. Zwei Perron weniger Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH benutzbar oder als Transitgleise HU-LB-OTH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16618 | I-776489 | 2025-10-28 | 2025-10-30 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke RU-LB und LB-OTH mit Kreuzungsmöglichkeit LB. Zwei Perron weniger Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH benutzbar oder als Transitgleise HU-LB-OTH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16618 | I-776489 | 2025-10-28 | 2025-10-30 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke RU-LB und LB-OTH mit Kreuzungsmöglichkeit LB. Zwei Perron weniger Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH benutzbar oder als Transitgleise HU-LB-OTH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16618 | I-776489 | 2025-10-28 | 2025-10-30 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke RU-LB und LB-OTH mit Kreuzungsmöglichkeit LB. Zwei Perron weniger Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH benutzbar oder als Transitgleise HU-LB-OTH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16618 | I-776489 | 2025-10-28 | 2025-10-30 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke RU-LB und LB-OTH mit Kreuzungsmöglichkeit LB. Zwei Perron weniger Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH benutzbar oder als Transitgleise HU-LB-OTH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16618 | I-776489 | 2025-10-28 | 2025-10-30 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke RU-LB und LB-OTH mit Kreuzungsmöglichkeit LB. Zwei Perron weniger Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH benutzbar oder als Transitgleise HU-LB-OTH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16618 | I-776489 | 2025-10-28 | 2025-10-30 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke RU-LB und LB-OTH mit Kreuzungsmöglichkeit LB. Zwei Perron weniger Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH benutzbar oder als Transitgleise HU-LB-OTH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16618 | I-776489 | 2025-10-28 | 2025-10-30 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke RU-LB und LB-OTH mit Kreuzungsmöglichkeit LB. Zwei Perron weniger Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH benutzbar oder als Transitgleise HU-LB-OTH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16618 | I-776489 | 2025-10-28 | 2025-10-30 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke RU-LB und LB-OTH mit Kreuzungsmöglichkeit LB. Zwei Perron weniger Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH benutzbar oder als Transitgleise HU-LB-OTH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16618 | I-776489 | 2025-10-28 | 2025-10-30 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke RU-LB und LB-OTH mit Kreuzungsmöglichkeit LB. Zwei Perron weniger Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH benutzbar oder als Transitgleise HU-LB-OTH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16618 | I-776489 | 2025-10-28 | 2025-10-30 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke RU-LB und LB-OTH mit Kreuzungsmöglichkeit LB. Zwei Perron weniger Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH benutzbar oder als Transitgleise HU-LB-OTH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16618 | I-776489 | 2025-10-28 | 2025-10-30 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke RU-LB und LB-OTH mit Kreuzungsmöglichkeit LB. Zwei Perron weniger Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH benutzbar oder als Transitgleise HU-LB-OTH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16618 | I-776489 | 2025-10-28 | 2025-10-30 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke RU-LB und LB-OTH mit Kreuzungsmöglichkeit LB. Zwei Perron weniger Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH benutzbar oder als Transitgleise HU-LB-OTH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16618 | I-776489 | 2025-10-28 | 2025-10-30 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke RU-LB und LB-OTH mit Kreuzungsmöglichkeit LB. Zwei Perron weniger Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH benutzbar oder als Transitgleise HU-LB-OTH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16618 | I-776489 | 2025-10-28 | 2025-10-30 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke RU-LB und LB-OTH mit Kreuzungsmöglichkeit LB. Zwei Perron weniger Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH benutzbar oder als Transitgleise HU-LB-OTH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16618 | I-776489 | 2025-10-28 | 2025-10-30 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke RU-LB und LB-OTH mit Kreuzungsmöglichkeit LB. Zwei Perron weniger Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH benutzbar oder als Transitgleise HU-LB-OTH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16618 | I-776489 | 2025-10-28 | 2025-10-30 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung auf Doppelspurstrecke RU-LB und LB-OTH mit Kreuzungsmöglichkeit LB. Zwei Perron weniger Gl.5,6 nur als Kopfgleis von Seite OTH benutzbar oder als Transitgleise HU-LB-OTH | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16618 | I-776515 | 2025-11-16 | 2025-11-16 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre RU-LB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16618 | I-776515 | 2025-11-16 | 2025-11-16 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre RU-LB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16618 | I-776515 | 2025-11-16 | 2025-11-16 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre RU-LB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16618 | I-776515 | 2025-11-16 | 2025-11-16 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre RU-LB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16618 | I-776515 | 2025-11-16 | 2025-11-16 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre RU-LB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16618 | I-776515 | 2025-11-16 | 2025-11-16 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre RU-LB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16618 | I-776515 | 2025-11-16 | 2025-11-16 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre RU-LB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16618 | I-776515 | 2025-11-16 | 2025-11-16 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre RU-LB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16618 | I-776515 | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre RU-LB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16618 | I-776515 | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre RU-LB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16618 | I-776515 | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre RU-LB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16618 | I-776515 | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre RU-LB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16618 | I-776515 | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre RU-LB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16618 | I-776515 | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre RU-LB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16618 | I-776515 | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre RU-LB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16618 | I-776515 | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre RU-LB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16618 | I-776515 | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre RU-LB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16618 | I-776515 | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre RU-LB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16618 | I-776515 | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre RU-LB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16618 | I-776515 | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Totalsperre RU-LB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16618 | I-889745 | 2025-11-25 | 2025-12-04 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsfürung RU-LB. Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16618 | I-889745 | 2025-11-25 | 2025-12-04 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsfürung RU-LB. Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16618 | I-889745 | 2025-11-25 | 2025-12-04 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsfürung RU-LB. Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16618 | I-889745 | 2025-11-25 | 2025-12-04 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsfürung RU-LB. Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16618 | I-889745 | 2025-11-25 | 2025-12-04 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsfürung RU-LB. Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16618 | I-889745 | 2025-11-25 | 2025-12-04 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsfürung RU-LB. Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16618 | I-889745 | 2025-11-25 | 2025-12-04 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsfürung RU-LB. Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16618 | I-889745 | 2025-11-25 | 2025-12-04 | 514 | Zofingen - Suhr - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsfürung RU-LB. Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16618 | I-889745 | 2025-11-25 | 2025-12-04 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsfürung RU-LB. Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16618 | I-889745 | 2025-11-25 | 2025-12-04 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsfürung RU-LB. Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16618 | I-889745 | 2025-11-25 | 2025-12-04 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsfürung RU-LB. Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16618 | I-889745 | 2025-11-25 | 2025-12-04 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsfürung RU-LB. Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16618 | I-889745 | 2025-11-25 | 2025-12-04 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsfürung RU-LB. Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16618 | I-889745 | 2025-11-25 | 2025-12-04 | 651 | Emmenbrücke - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsfürung RU-LB. Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16618 | I-889745 | 2025-11-25 | 2025-12-04 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsfürung RU-LB. Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-4718 | AS35 Lenzburg: Ausbau Publikumsanlagen | P-16618 | I-889745 | 2025-11-25 | 2025-12-04 | 652 | Brugg - Othmarsingen - Lenzburg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsfürung RU-LB. Hauptdurchfahrtsgleis gesperrt, zwei Perron weniger | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rupperswil - Lenzburg | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-47250 | *fix* FbE25_KLW-WE_Gl_611_711 | P-8830 | I-413326 | 2025-06-23 | 2025-06-27 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:15: Einspurige Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und Wettingen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen Lehnenviadukt - Wettingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-47250 | *fix* FbE25_KLW-WE_Gl_611_711 | P-8830 | I-413326 | 2025-06-23 | 2025-06-27 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:15: Einspurige Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und Wettingen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen Lehnenviadukt - Wettingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-47250 | *fix* FbE25_KLW-WE_Gl_611_711 | P-8830 | I-413326 | 2025-06-23 | 2025-06-27 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:15: Einspurige Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und Wettingen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen Lehnenviadukt - Wettingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-47250 | *fix* FbE25_KLW-WE_Gl_611_711 | P-8830 | I-413326 | 2025-06-23 | 2025-06-27 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:15: Einspurige Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und Wettingen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen Lehnenviadukt - Wettingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-47250 | *fix* FbE25_KLW-WE_Gl_611_711 | P-8830 | I-413326 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:15: Einspurige Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und Wettingen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen Lehnenviadukt - Wettingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-47250 | *fix* FbE25_KLW-WE_Gl_611_711 | P-8830 | I-413328 | 2025-06-30 | 2025-07-04 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:15: Einspurige Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und Wettingen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wettingen - Killwangen Lehnenviadukt | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-47250 | *fix* FbE25_KLW-WE_Gl_611_711 | P-8830 | I-413328 | 2025-06-30 | 2025-07-04 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:15: Einspurige Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und Wettingen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wettingen - Killwangen Lehnenviadukt | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-47250 | *fix* FbE25_KLW-WE_Gl_611_711 | P-8830 | I-413328 | 2025-06-30 | 2025-07-04 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:15: Einspurige Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und Wettingen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wettingen - Killwangen Lehnenviadukt | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-47250 | *fix* FbE25_KLW-WE_Gl_611_711 | P-8830 | I-413328 | 2025-06-30 | 2025-07-04 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:15: Einspurige Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und Wettingen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wettingen - Killwangen Lehnenviadukt | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-47250 | *fix* FbE25_KLW-WE_Gl_611_711 | P-8830 | I-413328 | 2025-06-30 | 2025-07-04 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:15: Einspurige Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und Wettingen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wettingen - Killwangen Lehnenviadukt | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-47250 | *fix* FbE25_KLW-WE_Gl_611_711 | P-8831 | I-413331 | 2025-07-09 | 2025-08-01 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 23 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Durchgehender Einspurbetrieb (07.07. - 18.08.2025) zwischen Killwangen-Spreitenbach und Wettingen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach - Wettingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-47250 | *fix* FbE25_KLW-WE_Gl_611_711 | P-8831 | I-413331 | 2025-07-09 | 2025-08-01 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 23 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Durchgehender Einspurbetrieb (07.07. - 18.08.2025) zwischen Killwangen-Spreitenbach und Wettingen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach - Wettingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-47250 | *fix* FbE25_KLW-WE_Gl_611_711 | P-8831 | I-413331 | 2025-07-09 | 2025-08-01 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 23 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Durchgehender Einspurbetrieb (07.07. - 18.08.2025) zwischen Killwangen-Spreitenbach und Wettingen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach - Wettingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-47250 | *fix* FbE25_KLW-WE_Gl_611_711 | P-8831 | I-413331 | 2025-07-09 | 2025-08-01 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 23 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Durchgehender Einspurbetrieb (07.07. - 18.08.2025) zwischen Killwangen-Spreitenbach und Wettingen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach - Wettingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-47250 | *fix* FbE25_KLW-WE_Gl_611_711 | P-8831 | I-413331 | 2025-07-09 | 2025-08-01 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 23 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Durchgehender Einspurbetrieb (07.07. - 18.08.2025) zwischen Killwangen-Spreitenbach und Wettingen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach - Wettingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-47250 | *fix* FbE25_KLW-WE_Gl_611_711 | P-8831 | I-413331 | 2025-07-09 | 2025-08-01 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 23 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Durchgehender Einspurbetrieb (07.07. - 18.08.2025) zwischen Killwangen-Spreitenbach und Wettingen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach - Wettingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-47250 | *fix* FbE25_KLW-WE_Gl_611_711 | P-8831 | I-413331 | 2025-07-09 | 2025-08-01 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 23 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Durchgehender Einspurbetrieb (07.07. - 18.08.2025) zwischen Killwangen-Spreitenbach und Wettingen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach - Wettingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-47250 | *fix* FbE25_KLW-WE_Gl_611_711 | P-8831 | I-413331 | 2025-07-09 | 2025-08-01 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 23 Tage | x | x | x | x | x | x | x | Durchgehender Einspurbetrieb (07.07. - 18.08.2025) zwischen Killwangen-Spreitenbach und Wettingen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach - Wettingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-47250 | *fix* FbE25_KLW-WE_Gl_611_711 | P-8831 | I-413333 | 2025-08-01 | 2025-08-18 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 17 Tage + 4.5 h | x | x | x | x | x | x | x | Durchgehender Einspurbetrieb (07.07. - 18.08.2025) zwischen Killwangen-Spreitenbach und Wettingen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wettingen - Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-47250 | *fix* FbE25_KLW-WE_Gl_611_711 | P-8831 | I-413333 | 2025-08-01 | 2025-08-18 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 17 Tage + 4.5 h | x | x | x | x | x | x | x | Durchgehender Einspurbetrieb (07.07. - 18.08.2025) zwischen Killwangen-Spreitenbach und Wettingen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wettingen - Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-47250 | *fix* FbE25_KLW-WE_Gl_611_711 | P-8831 | I-413333 | 2025-08-01 | 2025-08-18 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 17 Tage + 4.5 h | x | x | x | x | x | x | x | Durchgehender Einspurbetrieb (07.07. - 18.08.2025) zwischen Killwangen-Spreitenbach und Wettingen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wettingen - Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-47250 | *fix* FbE25_KLW-WE_Gl_611_711 | P-8831 | I-413333 | 2025-08-01 | 2025-08-18 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 17 Tage + 4.5 h | x | x | x | x | x | x | x | Durchgehender Einspurbetrieb (07.07. - 18.08.2025) zwischen Killwangen-Spreitenbach und Wettingen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wettingen - Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-47250 | *fix* FbE25_KLW-WE_Gl_611_711 | P-8831 | I-413333 | 2025-08-01 | 2025-08-18 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 17 Tage + 4.5 h | x | x | x | x | x | x | x | Durchgehender Einspurbetrieb (07.07. - 18.08.2025) zwischen Killwangen-Spreitenbach und Wettingen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wettingen - Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-47250 | *fix* FbE25_KLW-WE_Gl_611_711 | P-8831 | I-413333 | 2025-08-01 | 2025-08-18 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 17 Tage + 4.5 h | x | x | x | x | x | x | x | Durchgehender Einspurbetrieb (07.07. - 18.08.2025) zwischen Killwangen-Spreitenbach und Wettingen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wettingen - Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-47250 | *fix* FbE25_KLW-WE_Gl_611_711 | P-8831 | I-413333 | 2025-08-01 | 2025-08-18 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 17 Tage + 4.5 h | x | x | x | x | x | x | x | Durchgehender Einspurbetrieb (07.07. - 18.08.2025) zwischen Killwangen-Spreitenbach und Wettingen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wettingen - Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-47250 | *fix* FbE25_KLW-WE_Gl_611_711 | P-8831 | I-413333 | 2025-08-01 | 2025-08-18 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 17 Tage + 4.5 h | x | x | x | x | x | x | x | Durchgehender Einspurbetrieb (07.07. - 18.08.2025) zwischen Killwangen-Spreitenbach und Wettingen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wettingen - Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-47250 | *fix* FbE25_KLW-WE_Gl_611_711 | P-8831 | I-561983 | 2025-07-07 | 2025-07-09 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage | x | x | x | o | o | o | o | Durchgehender Einspurbetrieb (07.07. - 18.08.2025) zwischen Killwangen-Spreitenbach und Wettingen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wettingen - Killwangen Lehnenviadukt | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-47250 | *fix* FbE25_KLW-WE_Gl_611_711 | P-8831 | I-561983 | 2025-07-07 | 2025-07-09 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage | x | x | x | o | o | o | o | Durchgehender Einspurbetrieb (07.07. - 18.08.2025) zwischen Killwangen-Spreitenbach und Wettingen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wettingen - Killwangen Lehnenviadukt | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-47250 | *fix* FbE25_KLW-WE_Gl_611_711 | P-8831 | I-561983 | 2025-07-07 | 2025-07-09 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage | x | x | x | o | o | o | o | Durchgehender Einspurbetrieb (07.07. - 18.08.2025) zwischen Killwangen-Spreitenbach und Wettingen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wettingen - Killwangen Lehnenviadukt | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-47250 | *fix* FbE25_KLW-WE_Gl_611_711 | P-8831 | I-561983 | 2025-07-07 | 2025-07-09 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage | x | x | x | o | o | o | o | Durchgehender Einspurbetrieb (07.07. - 18.08.2025) zwischen Killwangen-Spreitenbach und Wettingen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wettingen - Killwangen Lehnenviadukt | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-47250 | *fix* FbE25_KLW-WE_Gl_611_711 | P-8831 | I-561983 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage | x | x | x | o | o | o | o | Durchgehender Einspurbetrieb (07.07. - 18.08.2025) zwischen Killwangen-Spreitenbach und Wettingen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wettingen - Killwangen Lehnenviadukt | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-47250 | *fix* FbE25_KLW-WE_Gl_611_711 | P-8831 | I-561991 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 02:10-04:00: 1 Perrongleis weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-47250 | *fix* FbE25_KLW-WE_Gl_611_711 | P-8831 | I-561991 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 02:10-04:00: 1 Perrongleis weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-47250 | *fix* FbE25_KLW-WE_Gl_611_711 | P-8831 | I-561991 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 02:10-04:00: 1 Perrongleis weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-47250 | *fix* FbE25_KLW-WE_Gl_611_711 | P-8831 | I-561991 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 02:10-04:00: 1 Perrongleis weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-47250 | *fix* FbE25_KLW-WE_Gl_611_711 | P-8831 | I-561991 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 02:10-04:00: 1 Perrongleis weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-47250 | *fix* FbE25_KLW-WE_Gl_611_711 | P-8831 | I-561991 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 02:10-04:00: 1 Perrongleis weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-47250 | *fix* FbE25_KLW-WE_Gl_611_711 | P-8831 | I-561991 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 02:10-04:00: 1 Perrongleis weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-47250 | *fix* FbE25_KLW-WE_Gl_611_711 | P-8831 | I-561991 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.8 h | o | o | o | o | x | o | o | 02:10-04:00: 1 Perrongleis weniger zur Verfügung. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-47250 | *fix* FbE25_KLW-WE_Gl_611_711 | P-8831 | I-561994 | 2025-07-12 | 2025-07-14 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.3 h | o | o | o | o | o | x | x | 23:50-06:10: Gleisänderungen in Killwangen-Spreitenbach nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-47250 | *fix* FbE25_KLW-WE_Gl_611_711 | P-8831 | I-561994 | 2025-07-12 | 2025-07-14 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.3 h | o | o | o | o | o | x | x | 23:50-06:10: Gleisänderungen in Killwangen-Spreitenbach nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-47250 | *fix* FbE25_KLW-WE_Gl_611_711 | P-8831 | I-561994 | 2025-07-12 | 2025-07-14 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.3 h | o | o | o | o | o | x | x | 23:50-06:10: Gleisänderungen in Killwangen-Spreitenbach nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-47250 | *fix* FbE25_KLW-WE_Gl_611_711 | P-8831 | I-561994 | 2025-07-12 | 2025-07-14 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.3 h | o | o | o | o | o | x | x | 23:50-06:10: Gleisänderungen in Killwangen-Spreitenbach nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-47250 | *fix* FbE25_KLW-WE_Gl_611_711 | P-8831 | I-561994 | 2025-07-12 | 2025-07-14 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.3 h | o | o | o | o | o | x | x | 23:50-06:10: Gleisänderungen in Killwangen-Spreitenbach nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-47250 | *fix* FbE25_KLW-WE_Gl_611_711 | P-8831 | I-561994 | 2025-07-12 | 2025-07-14 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.3 h | o | o | o | o | o | x | x | 23:50-06:10: Gleisänderungen in Killwangen-Spreitenbach nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-47250 | *fix* FbE25_KLW-WE_Gl_611_711 | P-8831 | I-561994 | 2025-07-12 | 2025-07-14 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.3 h | o | o | o | o | o | x | x | 23:50-06:10: Gleisänderungen in Killwangen-Spreitenbach nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-47250 | *fix* FbE25_KLW-WE_Gl_611_711 | P-8831 | I-561994 | 2025-07-12 | 2025-07-14 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.3 h | o | o | o | o | o | x | x | 23:50-06:10: Gleisänderungen in Killwangen-Spreitenbach nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-47250 | *fix* FbE25_KLW-WE_Gl_611_711 | P-8831 | I-562121 | 2025-08-03 | 2025-08-03 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.7 h | o | o | o | o | o | o | x | 00:25-06:05: Gleisänderungen in Killwangen-Spreitenbach nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen Lehnenviadukt - Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-47250 | *fix* FbE25_KLW-WE_Gl_611_711 | P-8831 | I-562121 | 2025-08-03 | 2025-08-03 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.7 h | o | o | o | o | o | o | x | 00:25-06:05: Gleisänderungen in Killwangen-Spreitenbach nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen Lehnenviadukt - Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-47250 | *fix* FbE25_KLW-WE_Gl_611_711 | P-8831 | I-562121 | 2025-08-03 | 2025-08-03 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.7 h | o | o | o | o | o | o | x | 00:25-06:05: Gleisänderungen in Killwangen-Spreitenbach nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen Lehnenviadukt - Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-47250 | *fix* FbE25_KLW-WE_Gl_611_711 | P-8831 | I-562121 | 2025-08-03 | 2025-08-03 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.7 h | o | o | o | o | o | o | x | 00:25-06:05: Gleisänderungen in Killwangen-Spreitenbach nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen Lehnenviadukt - Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-47250 | *fix* FbE25_KLW-WE_Gl_611_711 | P-8831 | I-562121 | 2025-08-03 | 2025-08-03 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.7 h | o | o | o | o | o | o | x | 00:25-06:05: Gleisänderungen in Killwangen-Spreitenbach nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen Lehnenviadukt - Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-47250 | *fix* FbE25_KLW-WE_Gl_611_711 | P-8831 | I-562121 | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.7 h | o | o | o | o | o | o | x | 00:25-06:05: Gleisänderungen in Killwangen-Spreitenbach nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen Lehnenviadukt - Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-47250 | *fix* FbE25_KLW-WE_Gl_611_711 | P-8831 | I-562121 | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.7 h | o | o | o | o | o | o | x | 00:25-06:05: Gleisänderungen in Killwangen-Spreitenbach nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen Lehnenviadukt - Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-47250 | *fix* FbE25_KLW-WE_Gl_611_711 | P-8831 | I-562121 | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.7 h | o | o | o | o | o | o | x | 00:25-06:05: Gleisänderungen in Killwangen-Spreitenbach nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen Lehnenviadukt - Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-47250 | *fix* FbE25_KLW-WE_Gl_611_711 | P-8831 | I-562126 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:25-05:20: Gleisänderungen in Killwangen-Spreitenbach nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen Lehnenviadukt - Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-47250 | *fix* FbE25_KLW-WE_Gl_611_711 | P-8831 | I-562126 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:25-05:20: Gleisänderungen in Killwangen-Spreitenbach nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen Lehnenviadukt - Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-47250 | *fix* FbE25_KLW-WE_Gl_611_711 | P-8831 | I-562126 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:25-05:20: Gleisänderungen in Killwangen-Spreitenbach nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen Lehnenviadukt - Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-47250 | *fix* FbE25_KLW-WE_Gl_611_711 | P-8831 | I-562126 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:25-05:20: Gleisänderungen in Killwangen-Spreitenbach nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen Lehnenviadukt - Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-47250 | *fix* FbE25_KLW-WE_Gl_611_711 | P-8831 | I-562126 | 2025-08-04 | 2025-08-04 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:25-05:20: Gleisänderungen in Killwangen-Spreitenbach nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen Lehnenviadukt - Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-47250 | *fix* FbE25_KLW-WE_Gl_611_711 | P-8831 | I-562126 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:25-05:20: Gleisänderungen in Killwangen-Spreitenbach nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen Lehnenviadukt - Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-47250 | *fix* FbE25_KLW-WE_Gl_611_711 | P-8831 | I-562126 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:25-05:20: Gleisänderungen in Killwangen-Spreitenbach nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen Lehnenviadukt - Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-47250 | *fix* FbE25_KLW-WE_Gl_611_711 | P-8831 | I-562126 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.9 h | x | o | o | o | o | o | o | 00:25-05:20: Gleisänderungen in Killwangen-Spreitenbach nötig. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen Lehnenviadukt - Killwangen-Spreitenbach | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-47250 | *fix* FbE25_KLW-WE_Gl_611_711 | P-8832 | I-413335 | 2025-08-19 | 2025-08-29 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:15: Einspurige Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und Wettingen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen Lehnenviadukt - Wettingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-47250 | *fix* FbE25_KLW-WE_Gl_611_711 | P-8832 | I-413335 | 2025-08-19 | 2025-08-29 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:15: Einspurige Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und Wettingen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen Lehnenviadukt - Wettingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-47250 | *fix* FbE25_KLW-WE_Gl_611_711 | P-8832 | I-413335 | 2025-08-19 | 2025-08-29 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:15: Einspurige Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und Wettingen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen Lehnenviadukt - Wettingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-47250 | *fix* FbE25_KLW-WE_Gl_611_711 | P-8832 | I-413335 | 2025-08-19 | 2025-08-29 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:15: Einspurige Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und Wettingen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen Lehnenviadukt - Wettingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-47250 | *fix* FbE25_KLW-WE_Gl_611_711 | P-8832 | I-413335 | 2025-08-19 | 2025-08-29 | 650 | Rupperswil - Brugg - Baden - Killwangen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:30-05:15: Einspurige Verkehrsführung zwischen Killwangen-Spreitenbach und Wettingen. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Killwangen Lehnenviadukt - Wettingen | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19319 | I-892627 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.4 h | o | o | o | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uznach - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19319 | I-892627 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.4 h | o | o | o | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uznach - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19319 | I-892627 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.4 h | o | o | o | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uznach - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19319 | I-892628 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.1 h | o | o | o | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19319 | I-892628 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.1 h | o | o | o | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19319 | I-892628 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.1 h | o | o | o | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19319 | I-892650 | 2025-02-06 | 2025-02-07 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung ZB-WN. Gl.8/9 Kopfgleis Seite Ost und jew. ca. 200m Nutzlänge. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19319 | I-892650 | 2025-02-06 | 2025-02-07 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung ZB-WN. Gl.8/9 Kopfgleis Seite Ost und jew. ca. 200m Nutzlänge. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19319 | I-892650 | 2025-02-06 | 2025-02-07 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung ZB-WN. Gl.8/9 Kopfgleis Seite Ost und jew. ca. 200m Nutzlänge. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19319 | I-892684 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung ZB-WN. Gl.8/9 Kopfgleis Seite Ost und jew. ca. 200m Nutzlänge. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19319 | I-892684 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung ZB-WN. Gl.8/9 Kopfgleis Seite Ost und jew. ca. 200m Nutzlänge. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19319 | I-892684 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung ZB-WN. Gl.8/9 Kopfgleis Seite Ost und jew. ca. 200m Nutzlänge. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19319 | I-892767 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Wirkung mit anderen Intervallen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19319 | I-892767 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Wirkung mit anderen Intervallen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19319 | I-892767 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Wirkung mit anderen Intervallen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19319 | I-892775 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | o | x | o | o | o | o | o | Wirkung mit anderen Intervallen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19319 | I-892775 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | o | x | o | o | o | o | o | Wirkung mit anderen Intervallen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19319 | I-892775 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | o | x | o | o | o | o | o | Wirkung mit anderen Intervallen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19319 | I-892834 | 2025-02-11 | 2025-02-14 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung ZB-WN. Gl.8/9 Kopfgleis Seite Ost und jew. ca. 200m Nutzlänge. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19319 | I-892834 | 2025-02-11 | 2025-02-14 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung ZB-WN. Gl.8/9 Kopfgleis Seite Ost und jew. ca. 200m Nutzlänge. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19319 | I-892834 | 2025-02-11 | 2025-02-14 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung ZB-WN. Gl.8/9 Kopfgleis Seite Ost und jew. ca. 200m Nutzlänge. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19319 | I-892838 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung ZB-WN. Gl.6/7 Kopfgleis Seite Ost und jew. ca. 200m Nutzlänge. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19319 | I-892838 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung ZB-WN. Gl.6/7 Kopfgleis Seite Ost und jew. ca. 200m Nutzlänge. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19319 | I-892838 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung ZB-WN. Gl.6/7 Kopfgleis Seite Ost und jew. ca. 200m Nutzlänge. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19319 | I-892928 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19319 | I-892928 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19319 | I-892928 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19321 | I-893806 | 2025-02-25 | 2025-03-05 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Abstellgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19321 | I-893806 | 2025-02-25 | 2025-03-05 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Abstellgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19321 | I-893806 | 2025-02-25 | 2025-03-05 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Abstellgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19321 | I-893926 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.6 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung BIL-ZB (v.v.) und ZB-WN (v.v.). Bahnhof in der Mitte geteilt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bilten - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19321 | I-893926 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.6 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung BIL-ZB (v.v.) und ZB-WN (v.v.). Bahnhof in der Mitte geteilt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bilten - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19321 | I-893926 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.6 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung BIL-ZB (v.v.) und ZB-WN (v.v.). Bahnhof in der Mitte geteilt. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bilten - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19321 | I-893927 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.3 h | o | o | o | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bilten - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19321 | I-893927 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.3 h | o | o | o | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bilten - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19321 | I-893927 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.3 h | o | o | o | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bilten - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19321 | I-893945 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Abstellgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19321 | I-893945 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Abstellgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19321 | I-893945 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Abstellgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19321 | I-893963 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.7 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung BIL-ZB (v.v.). Verschiedene Gleise und Weichen nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bilten - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19321 | I-893963 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.7 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung BIL-ZB (v.v.). Verschiedene Gleise und Weichen nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bilten - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19321 | I-893963 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.7 h | o | o | o | o | x | o | o | Einspurige Verkehrsführung BIL-ZB (v.v.). Verschiedene Gleise und Weichen nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bilten - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19321 | I-893977 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.3 h | o | o | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weesen - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19321 | I-893977 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.3 h | o | o | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weesen - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19321 | I-893977 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 1.3 h | o | o | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weesen - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19321 | I-893981 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | o | o | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19321 | I-893981 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | o | o | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19321 | I-893981 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | o | o | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19321 | I-894109 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung ZB-WN (v.v.). Gl.8/9 Kopfgleis Seite Ost und jew. ca. 200m Nutzlänge. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19321 | I-894109 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung ZB-WN (v.v.). Gl.8/9 Kopfgleis Seite Ost und jew. ca. 200m Nutzlänge. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19321 | I-894109 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung ZB-WN (v.v.). Gl.8/9 Kopfgleis Seite Ost und jew. ca. 200m Nutzlänge. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19321 | I-894113 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.2 h | x | x | o | o | o | o | o | Verschiedene Gleise und Weichen nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19321 | I-894113 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.2 h | x | x | o | o | o | o | o | Verschiedene Gleise und Weichen nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19321 | I-894113 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.2 h | x | x | o | o | o | o | o | Verschiedene Gleise und Weichen nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19321 | I-894121 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung ZB-WN (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke - Weesen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19321 | I-894121 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung ZB-WN (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke - Weesen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19321 | I-894121 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung ZB-WN (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke - Weesen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19321 | I-894122 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | o | o | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19321 | I-894122 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | o | o | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19321 | I-894122 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | o | o | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19321 | I-894125 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | o | o | o | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19321 | I-894125 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | o | o | o | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19321 | I-894125 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | o | o | o | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19321 | I-894128 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | o | o | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19321 | I-894128 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | o | o | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19321 | I-894128 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.2 h | o | o | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19321 | I-894129 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weesen - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19321 | I-894129 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weesen - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19321 | I-894129 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Weesen - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19321 | I-894133 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Abstellgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19321 | I-894133 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Abstellgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19321 | I-894133 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Abstellgleise nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19321 | I-894141 | 2025-03-16 | 2025-03-18 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.1 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung ZB-WN (v.v.). Verschiedene Gleise und Weichen nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19321 | I-894141 | 2025-03-16 | 2025-03-18 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.1 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung ZB-WN (v.v.). Verschiedene Gleise und Weichen nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19321 | I-894141 | 2025-03-16 | 2025-03-18 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.1 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung ZB-WN (v.v.). Verschiedene Gleise und Weichen nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19321 | I-894145 | 2025-03-18 | 2025-03-20 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.1 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19321 | I-894145 | 2025-03-18 | 2025-03-20 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.1 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19321 | I-894145 | 2025-03-18 | 2025-03-20 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 7.1 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19321 | I-894149 | 2025-03-18 | 2025-03-20 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.1 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung ZB-WN (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19321 | I-894149 | 2025-03-18 | 2025-03-20 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.1 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung ZB-WN (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19321 | I-894149 | 2025-03-18 | 2025-03-20 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.1 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung ZB-WN (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19351 | I-894813 | 2025-03-24 | 2025-04-16 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 4.5 h | x | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uznach - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19351 | I-894813 | 2025-03-24 | 2025-04-16 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 4.5 h | x | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uznach - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19351 | I-894813 | 2025-03-24 | 2025-04-16 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 4.5 h | x | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uznach - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19351 | I-894815 | 2025-03-23 | 2025-04-03 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 4.7 h | x | x | x | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19351 | I-894815 | 2025-03-23 | 2025-04-03 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 4.7 h | x | x | x | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19351 | I-894815 | 2025-03-23 | 2025-04-03 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 4.7 h | x | x | x | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19351 | I-894816 | 2025-04-06 | 2025-04-16 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 4.7 h | x | x | x | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19351 | I-894816 | 2025-04-06 | 2025-04-16 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 4.7 h | x | x | x | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19351 | I-894816 | 2025-04-06 | 2025-04-16 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 7x 4.7 h | x | x | x | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19351 | I-897441 | 2025-03-30 | 2025-04-02 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.0 h | x | x | o | o | o | o | x | Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost. Totalsperre ZB-WN. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19351 | I-897441 | 2025-03-30 | 2025-04-02 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.0 h | x | x | o | o | o | o | x | Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost. Totalsperre ZB-WN. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19351 | I-897441 | 2025-03-30 | 2025-04-02 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.0 h | x | x | o | o | o | o | x | Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost. Totalsperre ZB-WN. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19351 | I-897456 | 2025-03-30 | 2025-04-02 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.8 h | x | x | o | o | o | o | x | Gl.8/9 Kopfgleise Seite Ost. Ein Perrongleis und mehrere Abstellgleise nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung ZB-WN. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19351 | I-897456 | 2025-03-30 | 2025-04-02 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.8 h | x | x | o | o | o | o | x | Gl.8/9 Kopfgleise Seite Ost. Ein Perrongleis und mehrere Abstellgleise nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung ZB-WN. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19351 | I-897456 | 2025-03-30 | 2025-04-02 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.8 h | x | x | o | o | o | o | x | Gl.8/9 Kopfgleise Seite Ost. Ein Perrongleis und mehrere Abstellgleise nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung ZB-WN. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19351 | I-897468 | 2025-03-23 | 2025-03-27 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.0 h | x | x | x | o | o | o | x | Gl.8/9 Kopfgleis Seite Ost. Ein Perrongleis und mehrere Abstellgleise nicht verfügbar. Totalsperre ZB-WN. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19351 | I-897468 | 2025-03-23 | 2025-03-27 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.0 h | x | x | x | o | o | o | x | Gl.8/9 Kopfgleis Seite Ost. Ein Perrongleis und mehrere Abstellgleise nicht verfügbar. Totalsperre ZB-WN. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19351 | I-897468 | 2025-03-23 | 2025-03-27 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.0 h | x | x | x | o | o | o | x | Gl.8/9 Kopfgleis Seite Ost. Ein Perrongleis und mehrere Abstellgleise nicht verfügbar. Totalsperre ZB-WN. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19351 | I-897475 | 2025-03-23 | 2025-03-27 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.8 h | x | x | x | o | o | o | x | Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost. Einspurige Verkehrsführung ZB-WN. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke - Weesen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19351 | I-897475 | 2025-03-23 | 2025-03-27 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.8 h | x | x | x | o | o | o | x | Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost. Einspurige Verkehrsführung ZB-WN. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke - Weesen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19351 | I-897475 | 2025-03-23 | 2025-03-27 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 5.8 h | x | x | x | o | o | o | x | Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost. Einspurige Verkehrsführung ZB-WN. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke - Weesen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19351 | I-897515 | 2025-04-02 | 2025-04-10 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | o | o | o | x | Gl.8/9 Kopfgleis Seite Ost. Ein Perrongleis und mehrere Abstellgleise nicht verfügbar. Totalsperre ZB-WN. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19351 | I-897515 | 2025-04-02 | 2025-04-10 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | o | o | o | x | Gl.8/9 Kopfgleis Seite Ost. Ein Perrongleis und mehrere Abstellgleise nicht verfügbar. Totalsperre ZB-WN. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19351 | I-897515 | 2025-04-02 | 2025-04-10 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.0 h | x | x | x | o | o | o | x | Gl.8/9 Kopfgleis Seite Ost. Ein Perrongleis und mehrere Abstellgleise nicht verfügbar. Totalsperre ZB-WN. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19351 | I-897517 | 2025-04-02 | 2025-04-10 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.8 h | x | x | x | o | o | o | x | Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost. Einspurige Verkehrsführung ZB-WN. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke - Weesen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19351 | I-897517 | 2025-04-02 | 2025-04-10 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.8 h | x | x | x | o | o | o | x | Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost. Einspurige Verkehrsführung ZB-WN. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke - Weesen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19351 | I-897517 | 2025-04-02 | 2025-04-10 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.8 h | x | x | x | o | o | o | x | Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost. Einspurige Verkehrsführung ZB-WN. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke - Weesen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19351 | I-897519 | 2025-04-13 | 2025-04-16 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.0 h | x | x | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke - Weesen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19351 | I-897519 | 2025-04-13 | 2025-04-16 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.0 h | x | x | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke - Weesen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19351 | I-897519 | 2025-04-13 | 2025-04-16 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.0 h | x | x | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke - Weesen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19351 | I-897521 | 2025-04-13 | 2025-04-16 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.8 h | x | x | o | o | o | o | x | Gl.8/9 Kopfgleise Seite Ost. Ein Perrongleis und mehrere Abstellgleise nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung ZB-WN. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19351 | I-897521 | 2025-04-13 | 2025-04-16 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.8 h | x | x | o | o | o | o | x | Gl.8/9 Kopfgleise Seite Ost. Ein Perrongleis und mehrere Abstellgleise nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung ZB-WN. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19351 | I-897521 | 2025-04-13 | 2025-04-16 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.8 h | x | x | o | o | o | o | x | Gl.8/9 Kopfgleise Seite Ost. Ein Perrongleis und mehrere Abstellgleise nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung ZB-WN. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-895366 | 2025-04-23 | 2025-04-29 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | o | x | x | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-895366 | 2025-04-23 | 2025-04-29 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | o | x | x | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-895366 | 2025-04-23 | 2025-04-29 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | o | x | x | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-895370 | 2025-04-23 | 2025-04-29 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.0 h | x | o | x | x | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-895370 | 2025-04-23 | 2025-04-29 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.0 h | x | o | x | x | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-895370 | 2025-04-23 | 2025-04-29 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 8.0 h | x | o | x | x | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-895376 | 2025-04-17 | 2025-04-22 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.5 h | o | x | o | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke - Uznach | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-895376 | 2025-04-17 | 2025-04-22 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.5 h | o | x | o | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke - Uznach | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-895376 | 2025-04-17 | 2025-04-22 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.5 h | o | x | o | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke - Uznach | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-895388 | 2025-04-16 | 2025-04-22 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.2 h | x | o | x | x | o | o | o | Gl.8/9 Kopfgleise Seite Ost. Ein Perrongleis und mehrere Abstellgleise nicht verfügbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-895388 | 2025-04-16 | 2025-04-22 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.2 h | x | o | x | x | o | o | o | Gl.8/9 Kopfgleise Seite Ost. Ein Perrongleis und mehrere Abstellgleise nicht verfügbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-895388 | 2025-04-16 | 2025-04-22 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.2 h | x | o | x | x | o | o | o | Gl.8/9 Kopfgleise Seite Ost. Ein Perrongleis und mehrere Abstellgleise nicht verfügbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-895414 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-895414 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-895414 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-895417 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-895417 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-895417 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-895435 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.1 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke - Linthal | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-895435 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.1 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke - Linthal | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-895435 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 7.1 h | o | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke - Linthal | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-895437 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsührung ZB-WN | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke - Weesen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-895437 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsührung ZB-WN | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke - Weesen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-895437 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsührung ZB-WN | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke - Weesen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-895440 | 2025-05-04 | 2025-05-07 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-895440 | 2025-05-04 | 2025-05-07 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-895440 | 2025-05-04 | 2025-05-07 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-895442 | 2025-05-04 | 2025-05-07 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.1 h | x | x | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-895442 | 2025-05-04 | 2025-05-07 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.1 h | x | x | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-895442 | 2025-05-04 | 2025-05-07 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.1 h | x | x | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-895443 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-895443 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-895443 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-895448 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.7 h | o | o | x | x | o | o | o | Gl.8/9 Kopfgleise Seite Ost. Ein Perrongleis und mehrere Abstellgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-895448 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.7 h | o | o | x | x | o | o | o | Gl.8/9 Kopfgleise Seite Ost. Ein Perrongleis und mehrere Abstellgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-895448 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.7 h | o | o | x | x | o | o | o | Gl.8/9 Kopfgleise Seite Ost. Ein Perrongleis und mehrere Abstellgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-895452 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | o | o | o | x | o | o | o | Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-895452 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | o | o | o | x | o | o | o | Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-895452 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.2 h | o | o | o | x | o | o | o | Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-895460 | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bilten - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-895460 | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bilten - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-895460 | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bilten - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-895470 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bilten - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-895470 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bilten - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-895470 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bilten - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-895471 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-895471 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-895471 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | o | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-895472 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | o | o | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-895472 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | o | o | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-895472 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3.2 h | o | o | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-895473 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-895473 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-895473 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-895474 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost. Einspurige Verkehrsführung ZB-WN. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-895474 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost. Einspurige Verkehrsführung ZB-WN. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-895474 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost. Einspurige Verkehrsführung ZB-WN. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-895476 | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung ZB-BIL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bilten - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-895476 | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung ZB-BIL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bilten - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-895476 | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung ZB-BIL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bilten - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-895485 | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.8 h | o | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-895485 | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.8 h | o | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-895485 | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.8 h | o | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-895489 | 2025-05-18 | 2025-05-20 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Gl.8/9 Kopfgleise Seite Ost. Ein Perrongleis und mehrere Abstellgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-895489 | 2025-05-18 | 2025-05-20 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Gl.8/9 Kopfgleise Seite Ost. Ein Perrongleis und mehrere Abstellgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-895489 | 2025-05-18 | 2025-05-20 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Gl.8/9 Kopfgleise Seite Ost. Ein Perrongleis und mehrere Abstellgleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-895493 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.3 h | x | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-895493 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.3 h | x | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-895493 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.3 h | x | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-895494 | 2025-05-18 | 2025-05-19 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.9 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-895494 | 2025-05-18 | 2025-05-19 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.9 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-895494 | 2025-05-18 | 2025-05-19 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7.9 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-895502 | 2025-05-21 | 2025-06-06 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uznach - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-895502 | 2025-05-21 | 2025-06-06 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uznach - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-895502 | 2025-05-21 | 2025-06-06 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uznach - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-895504 | 2025-05-20 | 2025-06-06 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 4.7 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-895504 | 2025-05-20 | 2025-06-06 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 4.7 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-895504 | 2025-05-20 | 2025-06-06 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 4.7 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-895571 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.3 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-895571 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.3 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-895571 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.3 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-895572 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Gl.8/9 Kopfgleise Seite Ost. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-895572 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Gl.8/9 Kopfgleise Seite Ost. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-895572 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.2 h | o | x | x | o | o | o | o | Gl.8/9 Kopfgleise Seite Ost. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-895577 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-895577 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-895577 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-895592 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.1 h | o | o | x | x | o | o | o | Gl.8/9 Kopfgleise Seite Ost. Ein Perrongleis und mehrere Abstellgleise nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung ZB-WN. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-895592 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.1 h | o | o | x | x | o | o | o | Gl.8/9 Kopfgleise Seite Ost. Ein Perrongleis und mehrere Abstellgleise nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung ZB-WN. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-895592 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.1 h | o | o | x | x | o | o | o | Gl.8/9 Kopfgleise Seite Ost. Ein Perrongleis und mehrere Abstellgleise nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung ZB-WN. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-899290 | 2025-05-20 | 2025-05-26 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-899290 | 2025-05-20 | 2025-05-26 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-899290 | 2025-05-20 | 2025-05-26 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.0 h | o | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-899291 | 2025-05-20 | 2025-05-26 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.8 h | o | x | x | x | o | o | x | Gl.8/9 Kopfgleise Seite Ost. Ein Perrongleis und mehrere Abstellgleise nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung ZB-WN. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-899291 | 2025-05-20 | 2025-05-26 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.8 h | o | x | x | x | o | o | x | Gl.8/9 Kopfgleise Seite Ost. Ein Perrongleis und mehrere Abstellgleise nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung ZB-WN. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-899291 | 2025-05-20 | 2025-05-26 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.8 h | o | x | x | x | o | o | x | Gl.8/9 Kopfgleise Seite Ost. Ein Perrongleis und mehrere Abstellgleise nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung ZB-WN. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-899292 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-899292 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-899292 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-899293 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost. Einspurige Verkehrsführung ZB-WN. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke - Weesen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-899293 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost. Einspurige Verkehrsführung ZB-WN. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke - Weesen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-899293 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o | Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost. Einspurige Verkehrsführung ZB-WN. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke - Weesen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-899362 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-899362 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-899362 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-899366 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost. Einspurige Verkehrsführung ZB-WN. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke - Weesen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-899366 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost. Einspurige Verkehrsführung ZB-WN. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke - Weesen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-899366 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.8 h | o | o | o | x | x | o | o | Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost. Einspurige Verkehrsführung ZB-WN. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke - Weesen | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-899377 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-899377 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-899377 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | x | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-899381 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-899381 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-899381 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.8 h | x | x | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-899444 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Gl.8/9 Kopfgleise Seite Ost | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-899444 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Gl.8/9 Kopfgleise Seite Ost | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-899444 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Gl.8/9 Kopfgleise Seite Ost | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-939217 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-939217 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-939217 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8.0 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-939221 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-939221 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19363 | I-939221 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19408 | I-897583 | 2025-07-14 | 2025-08-13 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 23x 7.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Abstell- und Gütergleise 1-4 nicht verfügbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19408 | I-897583 | 2025-07-14 | 2025-08-13 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 23x 7.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Abstell- und Gütergleise 1-4 nicht verfügbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19408 | I-897583 | 2025-07-14 | 2025-08-13 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 23x 7.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Abstell- und Gütergleise 1-4 nicht verfügbar. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19454 | I-899596 | 2025-06-11 | 2025-06-13 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.2 h | o | o | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19454 | I-899596 | 2025-06-11 | 2025-06-13 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.2 h | o | o | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19454 | I-899596 | 2025-06-11 | 2025-06-13 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 3.2 h | o | o | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19454 | I-899597 | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.3 h | o | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19454 | I-899597 | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.3 h | o | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19454 | I-899597 | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 7.3 h | o | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19454 | I-899598 | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.2 h | o | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19454 | I-899598 | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.2 h | o | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19454 | I-899598 | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.2 h | o | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19454 | I-899599 | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.8 h | o | x | x | x | o | o | o | Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19454 | I-899599 | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.8 h | o | x | x | x | o | o | o | Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19454 | I-899599 | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.8 h | o | x | x | x | o | o | o | Gl.6/7 Kopfgleise Seite Ost. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19454 | I-899600 | 2025-06-11 | 2025-06-13 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 1.7 h | o | o | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19454 | I-899600 | 2025-06-11 | 2025-06-13 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 1.7 h | o | o | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19454 | I-899600 | 2025-06-11 | 2025-06-13 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 1.7 h | o | o | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19454 | I-899601 | 2025-06-17 | 2025-06-19 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19454 | I-899601 | 2025-06-17 | 2025-06-19 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19454 | I-899601 | 2025-06-17 | 2025-06-19 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19454 | I-899602 | 2025-06-17 | 2025-06-19 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.2 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19454 | I-899602 | 2025-06-17 | 2025-06-19 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.2 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19454 | I-899602 | 2025-06-17 | 2025-06-19 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.2 h | o | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19454 | I-899607 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Gl.8/9 Kopfgleise Seite Ost. Ein Perrongleis und mehrere Abstellgleise nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung ZB-WN. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19454 | I-899607 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Gl.8/9 Kopfgleise Seite Ost. Ein Perrongleis und mehrere Abstellgleise nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung ZB-WN. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19454 | I-899607 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Gl.8/9 Kopfgleise Seite Ost. Ein Perrongleis und mehrere Abstellgleise nicht verfügbar. Einspurige Verkehrsführung ZB-WN. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19454 | I-899609 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bilten - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19454 | I-899609 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bilten - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19454 | I-899609 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 6.0 h | o | o | o | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bilten - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19454 | I-899611 | 2025-06-22 | 2025-06-25 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bilten - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19454 | I-899611 | 2025-06-22 | 2025-06-25 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bilten - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19454 | I-899611 | 2025-06-22 | 2025-06-25 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.0 h | x | x | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bilten - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19454 | I-899612 | 2025-06-22 | 2025-06-25 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.6 h | x | x | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bilten - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19454 | I-899612 | 2025-06-22 | 2025-06-25 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.6 h | x | x | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bilten - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19454 | I-899612 | 2025-06-22 | 2025-06-25 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.6 h | x | x | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bilten - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19454 | I-899613 | 2025-06-25 | 2025-06-27 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Gl.8/9 Kopfgleise Seite West. Einspurige Verkehrsführung ZB-BIL. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bilten - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19454 | I-899613 | 2025-06-25 | 2025-06-27 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Gl.8/9 Kopfgleise Seite West. Einspurige Verkehrsführung ZB-BIL. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bilten - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19454 | I-899613 | 2025-06-25 | 2025-06-27 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Gl.8/9 Kopfgleise Seite West. Einspurige Verkehrsführung ZB-BIL. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bilten - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19454 | I-899614 | 2025-06-25 | 2025-06-27 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bilten - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19454 | I-899614 | 2025-06-25 | 2025-06-27 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bilten - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19454 | I-899614 | 2025-06-25 | 2025-06-27 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bilten - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19454 | I-899997 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Gl.8/9 Kopfgleise Seite Ost. Einspurige Verkehrsführung ZB-WN. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19454 | I-899997 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Gl.8/9 Kopfgleise Seite Ost. Einspurige Verkehrsführung ZB-WN. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19454 | I-899997 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Gl.8/9 Kopfgleise Seite Ost. Einspurige Verkehrsführung ZB-WN. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19454 | I-900002 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19454 | I-900002 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19454 | I-900002 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19458 | I-900028 | 2025-08-18 | 2025-09-09 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 17x 4.6 h | x | x | x | x | x | o | o | Abstell- und Gütergleise 1-4 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19458 | I-900028 | 2025-08-18 | 2025-09-09 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 17x 4.6 h | x | x | x | x | x | o | o | Abstell- und Gütergleise 1-4 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19458 | I-900028 | 2025-08-18 | 2025-09-09 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 17x 4.6 h | x | x | x | x | x | o | o | Abstell- und Gütergleise 1-4 nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19521 | I-903517 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.6 h | o | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bilten - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19521 | I-903517 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.6 h | o | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bilten - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19521 | I-903517 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.6 h | o | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bilten - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19521 | I-903518 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Gl.8/9 Kopfgleise Seite West. Einspurige Verkehrsführung ZB-BIL. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bilten - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19521 | I-903518 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Gl.8/9 Kopfgleise Seite West. Einspurige Verkehrsführung ZB-BIL. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bilten - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19521 | I-903518 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Gl.8/9 Kopfgleise Seite West. Einspurige Verkehrsführung ZB-BIL. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bilten - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19521 | I-903519 | 2025-06-30 | 2025-07-02 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.4 h | x | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uznach - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19521 | I-903519 | 2025-06-30 | 2025-07-02 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.4 h | x | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uznach - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19521 | I-903519 | 2025-06-30 | 2025-07-02 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 4.4 h | x | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uznach - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19521 | I-903520 | 2025-06-29 | 2025-07-02 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.1 h | x | x | o | o | o | o | x | Gl.8/9 Kopfgleise Seite West. Einspurige Verkehrsführung ZB-BIL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19521 | I-903520 | 2025-06-29 | 2025-07-02 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.1 h | x | x | o | o | o | o | x | Gl.8/9 Kopfgleise Seite West. Einspurige Verkehrsführung ZB-BIL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19521 | I-903520 | 2025-06-29 | 2025-07-02 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 6.1 h | x | x | o | o | o | o | x | Gl.8/9 Kopfgleise Seite West. Einspurige Verkehrsführung ZB-BIL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19521 | I-903521 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | o | o | o | x | x | o | o | Zwei Perrongleise nicht verfügbar. EInspurige Verkehrsführung ZB-BIL. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bilten - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19521 | I-903521 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | o | o | o | x | x | o | o | Zwei Perrongleise nicht verfügbar. EInspurige Verkehrsführung ZB-BIL. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bilten - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19521 | I-903521 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.6 h | o | o | o | x | x | o | o | Zwei Perrongleise nicht verfügbar. EInspurige Verkehrsführung ZB-BIL. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bilten - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19521 | I-903522 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | o | o | o | x | x | o | o | ein Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19521 | I-903522 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | o | o | o | x | x | o | o | ein Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19521 | I-903522 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | o | o | o | x | x | o | o | ein Perrongleis nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19521 | I-903523 | 2025-07-06 | 2025-07-11 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uznach - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19521 | I-903523 | 2025-07-06 | 2025-07-11 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uznach - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19521 | I-903523 | 2025-07-06 | 2025-07-11 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uznach - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19521 | I-903524 | 2025-07-06 | 2025-07-11 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.9 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19521 | I-903524 | 2025-07-06 | 2025-07-11 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.9 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19521 | I-903524 | 2025-07-06 | 2025-07-11 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.9 h | x | x | x | x | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19521 | I-903525 | 2025-07-06 | 2025-07-11 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Gl.5/6/7 Kopfgleise Seite West. Einspurige Verkehrsführung ZB-BIL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19521 | I-903525 | 2025-07-06 | 2025-07-11 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Gl.5/6/7 Kopfgleise Seite West. Einspurige Verkehrsführung ZB-BIL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19521 | I-903525 | 2025-07-06 | 2025-07-11 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.1 h | x | x | x | x | o | o | x | Gl.5/6/7 Kopfgleise Seite West. Einspurige Verkehrsführung ZB-BIL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19522 | I-903675 | 2025-12-04 | 2025-12-17 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uznach - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19522 | I-903675 | 2025-12-04 | 2025-12-17 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uznach - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19522 | I-903675 | 2025-12-04 | 2025-12-17 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Uznach - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19526 | I-903730 | 2025-09-10 | 2025-09-19 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke - Uznach | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19526 | I-903730 | 2025-09-10 | 2025-09-19 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke - Uznach | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19526 | I-903730 | 2025-09-10 | 2025-09-19 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 8x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke - Uznach | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19526 | I-903731 | 2025-09-09 | 2025-09-19 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Gl.8/9 Kopfgleise Seite West. Einspurige Verkehrsführung ZB-BIL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19526 | I-903731 | 2025-09-09 | 2025-09-19 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Gl.8/9 Kopfgleise Seite West. Einspurige Verkehrsführung ZB-BIL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19526 | I-903731 | 2025-09-09 | 2025-09-19 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Gl.8/9 Kopfgleise Seite West. Einspurige Verkehrsführung ZB-BIL. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19526 | I-903744 | 2025-09-21 | 2025-09-29 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Zwei Perrongleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19526 | I-903744 | 2025-09-21 | 2025-09-29 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Zwei Perrongleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19526 | I-903744 | 2025-09-21 | 2025-09-29 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Zwei Perrongleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19526 | I-903745 | 2025-09-22 | 2025-09-29 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Zwei Perronkanten nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19526 | I-903745 | 2025-09-22 | 2025-09-29 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Zwei Perronkanten nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19526 | I-903745 | 2025-09-22 | 2025-09-29 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Zwei Perronkanten nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19527 | I-903737 | 2025-10-24 | 2025-11-05 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 9x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke - Uznach | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19527 | I-903737 | 2025-10-24 | 2025-11-05 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 9x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke - Uznach | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19527 | I-903737 | 2025-10-24 | 2025-11-05 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 9x 4.4 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke - Uznach | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19527 | I-903753 | 2025-10-02 | 2025-10-15 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19527 | I-903753 | 2025-10-02 | 2025-10-15 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19527 | I-903753 | 2025-10-02 | 2025-10-15 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19527 | I-903754 | 2025-10-05 | 2025-10-13 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.6 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19527 | I-903754 | 2025-10-05 | 2025-10-13 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.6 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19527 | I-903754 | 2025-10-05 | 2025-10-13 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.6 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19527 | I-903755 | 2025-10-02 | 2025-10-15 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19527 | I-903755 | 2025-10-02 | 2025-10-15 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19527 | I-903755 | 2025-10-02 | 2025-10-15 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19527 | I-903756 | 2025-10-05 | 2025-10-13 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.8 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19527 | I-903756 | 2025-10-05 | 2025-10-13 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.8 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19527 | I-903756 | 2025-10-05 | 2025-10-13 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 7.8 h | o | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19527 | I-903757 | 2025-10-23 | 2025-11-05 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 9x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung ZB-BIL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19527 | I-903757 | 2025-10-23 | 2025-11-05 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 9x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung ZB-BIL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19527 | I-903757 | 2025-10-23 | 2025-11-05 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 9x 5.6 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspurige Verkehrsführung ZB-BIL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19527 | I-903765 | 2025-10-15 | 2025-10-23 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Gl.8/9 nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19527 | I-903765 | 2025-10-15 | 2025-10-23 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Gl.8/9 nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19527 | I-903765 | 2025-10-15 | 2025-10-23 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Gl.8/9 nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19527 | I-903766 | 2025-10-16 | 2025-10-23 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Gl.6/7 nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19527 | I-903766 | 2025-10-16 | 2025-10-23 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Gl.6/7 nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19527 | I-903766 | 2025-10-16 | 2025-10-23 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o | Gl.6/7 nicht verfügbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19527 | I-903767 | 2025-09-29 | 2025-10-02 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.6 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung ZB-BIL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bilten - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19527 | I-903767 | 2025-09-29 | 2025-10-02 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.6 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung ZB-BIL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bilten - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19527 | I-903767 | 2025-09-29 | 2025-10-02 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.6 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspurige Verkehrsführung ZB-BIL | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bilten - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19529 | I-903824 | 2025-11-05 | 2025-11-14 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | o | o | x | x | o | o | o | 2 Perrongleise nicht verfügar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19529 | I-903824 | 2025-11-05 | 2025-11-14 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | o | o | x | x | o | o | o | 2 Perrongleise nicht verfügar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19529 | I-903824 | 2025-11-05 | 2025-11-14 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.6 h | o | o | x | x | o | o | o | 2 Perrongleise nicht verfügar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19529 | I-903825 | 2025-11-05 | 2025-11-14 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19529 | I-903825 | 2025-11-05 | 2025-11-14 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19529 | I-903825 | 2025-11-05 | 2025-11-14 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Ein Perrongleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19529 | I-903826 | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Ein Perrongleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19529 | I-903826 | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Ein Perrongleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19529 | I-903826 | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | x | o | o | o | o | o | x | Ein Perrongleis nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19529 | I-903827 | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | x | 2 Perrongleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19529 | I-903827 | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | x | 2 Perrongleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19529 | I-903827 | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.6 h | x | o | o | o | o | o | x | 2 Perrongleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19529 | I-903828 | 2025-11-16 | 2025-12-03 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 2 Perrongleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19529 | I-903828 | 2025-11-16 | 2025-12-03 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 2 Perrongleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19529 | I-903828 | 2025-11-16 | 2025-12-03 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 11x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | 2 Perrongleise nicht verfügbar. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19529 | I-903830 | 2025-11-09 | 2025-11-12 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.6 h | x | x | o | o | o | o | x | 2 Perrongleise nur als Kopfgleise Seite WN benutzbar. Einspurige Verkehrsführung BIL-ZB (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bilten - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19529 | I-903830 | 2025-11-09 | 2025-11-12 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.6 h | x | x | o | o | o | o | x | 2 Perrongleise nur als Kopfgleise Seite WN benutzbar. Einspurige Verkehrsführung BIL-ZB (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bilten - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19529 | I-903830 | 2025-11-09 | 2025-11-12 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 5.6 h | x | x | o | o | o | o | x | 2 Perrongleise nur als Kopfgleise Seite WN benutzbar. Einspurige Verkehrsführung BIL-ZB (v.v.) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bilten - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19529 | I-903831 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 2.5 h | x | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bilten - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19529 | I-903831 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 2.5 h | x | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bilten - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19529 | I-903831 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 2.5 h | x | x | x | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bilten - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19529 | I-903832 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 0.9 h | x | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bilten - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19529 | I-903832 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 0.9 h | x | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bilten - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47348 | ZB FL-Erneuerung | P-19529 | I-903832 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 0.9 h | x | x | x | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Bilten - Ziegelbrücke | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-47441 | AS25 Doppelspur Ligerz-Twann (MEX 2025) | P-8891 | I-575571 | 2025-01-26 | 2025-02-25 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 20x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | voie unique TWN - TUE selon KOP-2744 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Twann - Tüscherz | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-47441 | AS25 Doppelspur Ligerz-Twann (MEX 2025) | P-8891 | I-575572 | 2025-01-26 | 2025-02-07 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 10x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | voie unique TWN - TUE selon KOP-2744 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Twann - Tüscherz | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-47441 | AS25 Doppelspur Ligerz-Twann (MEX 2025) | P-8891 | I-575574 | 2025-01-12 | 2025-01-24 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | voie unique TWN - TUE selon KOP-2744 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Tüscherz - Twann | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-47441 | AS25 Doppelspur Ligerz-Twann (MEX 2025) | P-8891 | I-575577 | 2025-01-12 | 2025-01-24 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 10x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | voie unique TWN - TUE selon KOP-2744 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Tüscherz - Twann | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-47441 | AS25 Doppelspur Ligerz-Twann (MEX 2025) | P-8891 | I-745273 | 2025-03-15 | 2025-03-17 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | voie unique BI - TWN. Intervalle exact et MIZ éventuelle par IPL. Besoin minimum 06h00 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Twann - Biel/Bienne | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-47441 | AS25 Doppelspur Ligerz-Twann (MEX 2025) | P-8891 | I-745315 | 2025-03-15 | 2025-03-17 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 2x 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | voie unique BI - TWN. Intervalle exact et MIZ éventuelle par IPL. Besoin minimum 06h00 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Twann - Biel/Bienne | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-47441 | AS25 Doppelspur Ligerz-Twann (MEX 2025) | P-8891 | I-745349 | 2025-03-17 | 2025-04-04 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 14x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | voie unique BI - TUE, sur la base du KOP-2744. Intervalle à adapter si nécessaire, besoin minimum 06h00 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne - Tüscherz | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-47441 | AS25 Doppelspur Ligerz-Twann (MEX 2025) | P-8891 | I-745351 | 2025-03-17 | 2025-04-04 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 14x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | voie unique BI - TUE, sur la base du KOP-2744. Intervalle à adapter si nécessaire, besoin minimum 06h00 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne - Tüscherz | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-47441 | AS25 Doppelspur Ligerz-Twann (MEX 2025) | P-8891 | I-745355 | 2025-02-25 | 2025-04-11 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 16x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | voie unique BI - TUE, sur la base du KOP-2744. Intervalle à adapter si nécessaire, besoin minimum 06h00 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Tüscherz - Biel/Bienne | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-47441 | AS25 Doppelspur Ligerz-Twann (MEX 2025) | P-8891 | I-745356 | 2025-02-25 | 2025-04-11 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 16x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | voie unique BI - TUE, sur la base du KOP-2744. Intervalle à adapter si nécessaire, besoin minimum 06h00 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Tüscherz - Biel/Bienne | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-47441 | AS25 Doppelspur Ligerz-Twann (MEX 2025) | P-8891 | I-745367 | 2025-04-13 | 2025-04-30 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | voie unique TWN - TUE, sur la base du KOP-2744. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Twann - Tüscherz | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-47441 | AS25 Doppelspur Ligerz-Twann (MEX 2025) | P-8891 | I-745376 | 2025-04-30 | 2025-05-23 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 17x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | voie unique TWN - TUE, sur la base du KOP-2744. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Tüscherz - Twann | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-47441 | AS25 Doppelspur Ligerz-Twann (MEX 2025) | P-8891 | I-745385 | 2025-05-24 | 2025-05-26 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage | x | o | o | o | o | x | x | voie unique BI - TWN pendant 48H, selon KOP-2476 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne - Tüscherz | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-47441 | AS25 Doppelspur Ligerz-Twann (MEX 2025) | P-8891 | I-745394 | 2025-05-24 | 2025-05-26 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 2 Tage | x | o | o | o | o | x | x | voie unique BI - TWN pendant 48H, selon KOP-2476 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne - Twann | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-47441 | AS25 Doppelspur Ligerz-Twann (MEX 2025) | P-8891 | I-745430 | 2025-08-31 | 2025-09-19 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | voie unique LD - TWN, sur la base du KOP-2744. Besoin minimum 06.00. Intervalle exact par IPL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Le Landeron - Poudeille | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-47441 | AS25 Doppelspur Ligerz-Twann (MEX 2025) | P-8891 | I-745432 | 2025-08-31 | 2025-09-19 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 15x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | voie unique LD - TWN, sur la base du KOP-2744. Besoin minimum 06.00. Intervalle exact par IPL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Le Landeron - Poudeille | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-47441 | AS25 Doppelspur Ligerz-Twann (MEX 2025) | P-8891 | I-771148 | 2025-02-22 | 2025-03-03 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend mit VT |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 48.0 h | o | o | o | o | o | x | o | voie unique TWN - BI selon KOP-2476. A Twann aucune restriction | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne - Twann | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-47441 | AS25 Doppelspur Ligerz-Twann (MEX 2025) | P-8891 | I-771150 | 2025-02-22 | 2025-03-03 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend mit VT |  |  | nicht verfügbar | 2x 48.0 h | o | o | o | o | o | x | o | voie unique TWN - BI selon KOP-2476. A Twann aucune restriction | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Biel/Bienne - Twann | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-47441 | AS25 Doppelspur Ligerz-Twann (MEX 2025) | P-8891 | I-771184 | 2025-02-09 | 2025-03-16 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x | interruption totale hors-circulation | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Twann | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-47441 | AS25 Doppelspur Ligerz-Twann (MEX 2025) | P-8891 | I-771195 | 2025-02-09 | 2025-03-16 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 5x 3.9 h | o | o | o | o | o | o | x | interruption totale hors-circulation | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Twann | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-47441 | AS25 Doppelspur Ligerz-Twann (MEX 2025) | P-8891 | I-771197 | 2025-02-10 | 2025-03-17 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 5x 2.5 h | x | o | o | o | o | o | o | interruption totale. MIZ en trafic Fret ordonné par IPL. Besoin minimal 2.5H | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Twann | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-47441 | AS25 Doppelspur Ligerz-Twann (MEX 2025) | P-8891 | I-771199 | 2025-02-10 | 2025-03-17 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 5x 2.5 h | x | o | o | o | o | o | o | interruption totale. MIZ en trafic Fret ordonné par IPL. Besoin minimal 2.5H | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Twann | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-47441 | AS25 Doppelspur Ligerz-Twann (MEX 2025) | P-8891 | I-771319 | 2025-02-08 | 2025-02-10 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage | x | o | o | o | o | x | x | voie unique TWN - BI selon KOP-2476. A Twann aucune restriction | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Twann - Biel/Bienne | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-47441 | AS25 Doppelspur Ligerz-Twann (MEX 2025) | P-8891 | I-771320 | 2025-03-08 | 2025-03-10 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 2 Tage | x | o | o | o | o | x | x | voie unique TWN - BI selon KOP-2476. A Twann aucune restriction | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Twann - Biel/Bienne | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-47441 | AS25 Doppelspur Ligerz-Twann (MEX 2025) | P-8891 | I-771321 | 2025-02-08 | 2025-02-10 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 2 Tage | x | o | o | o | o | x | x | voie unique TWN - BI selon KOP-2476. A Twann aucune restriction | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Twann - Biel/Bienne | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-47441 | AS25 Doppelspur Ligerz-Twann (MEX 2025) | P-8891 | I-771322 | 2025-03-08 | 2025-03-10 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 2 Tage | x | o | o | o | o | x | x | voie unique TWN - BI selon KOP-2476. A Twann aucune restriction | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Twann - Biel/Bienne | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-47441 | AS25 Doppelspur Ligerz-Twann (MEX 2025) | P-8891 | I-926446 | 2025-02-10 | 2025-02-25 | 210 | Lausanne - Biel |  | Schichtweise |  |  | nicht verfügbar | 10x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | voie unique TWN - TUE selon KOP-2744 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Twann - Tüscherz | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-4793 | LS-VIL: Fenêtres d'entretien GSM-R / RBC-SW | P-1402 | I-58734 | 2025-02-24 | 2025-02-24 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne - Villeneuve VD | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-4793 | LS-VIL: Fenêtres d'entretien GSM-R / RBC-SW | P-1402 | I-58734 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne - Villeneuve VD | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-4793 | LS-VIL: Fenêtres d'entretien GSM-R / RBC-SW | P-1402 | I-58734 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne - Villeneuve VD | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-4793 | LS-VIL: Fenêtres d'entretien GSM-R / RBC-SW | P-1402 | I-58734 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.5 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne - Villeneuve VD | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-4793 | LS-VIL: Fenêtres d'entretien GSM-R / RBC-SW | P-1402 | I-58740 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Interruption totale Lausanne - Villeneuve | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne - Villeneuve VD | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-4793 | LS-VIL: Fenêtres d'entretien GSM-R / RBC-SW | P-1402 | I-58740 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Interruption totale Lausanne - Villeneuve | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne - Villeneuve VD | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-4793 | LS-VIL: Fenêtres d'entretien GSM-R / RBC-SW | P-1402 | I-58740 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Interruption totale Lausanne - Villeneuve | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne - Villeneuve VD | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-4793 | LS-VIL: Fenêtres d'entretien GSM-R / RBC-SW | P-1402 | I-58740 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Interruption totale Lausanne - Villeneuve | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne - Villeneuve VD | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-4793 | LS-VIL: Fenêtres d'entretien GSM-R / RBC-SW | P-1402 | I-58752 | 2025-05-26 | 2025-05-26 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalunterbruch | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne - Villeneuve VD | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-4793 | LS-VIL: Fenêtres d'entretien GSM-R / RBC-SW | P-1402 | I-58752 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalunterbruch | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne - Villeneuve VD | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-4793 | LS-VIL: Fenêtres d'entretien GSM-R / RBC-SW | P-1402 | I-58752 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalunterbruch | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne - Villeneuve VD | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-4793 | LS-VIL: Fenêtres d'entretien GSM-R / RBC-SW | P-1402 | I-58752 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalunterbruch | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne - Villeneuve VD | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-4793 | LS-VIL: Fenêtres d'entretien GSM-R / RBC-SW | P-1402 | I-58753 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Interruption totale Lausanne - Villeneuve | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne - Villeneuve VD | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-4793 | LS-VIL: Fenêtres d'entretien GSM-R / RBC-SW | P-1402 | I-58753 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Interruption totale Lausanne - Villeneuve | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne - Villeneuve VD | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-4793 | LS-VIL: Fenêtres d'entretien GSM-R / RBC-SW | P-1402 | I-58753 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Interruption totale Lausanne - Villeneuve | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne - Villeneuve VD | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-4793 | LS-VIL: Fenêtres d'entretien GSM-R / RBC-SW | P-1402 | I-58753 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Interruption totale Lausanne - Villeneuve | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne - Villeneuve VD | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-4793 | LS-VIL: Fenêtres d'entretien GSM-R / RBC-SW | P-1402 | I-58766 | 2025-05-19 | 2025-05-19 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalunterbruch | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne - Villeneuve VD | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-4793 | LS-VIL: Fenêtres d'entretien GSM-R / RBC-SW | P-1402 | I-58766 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalunterbruch | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne - Villeneuve VD | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-4793 | LS-VIL: Fenêtres d'entretien GSM-R / RBC-SW | P-1402 | I-58766 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalunterbruch | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne - Villeneuve VD | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-4793 | LS-VIL: Fenêtres d'entretien GSM-R / RBC-SW | P-1402 | I-58766 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalunterbruch | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne - Villeneuve VD | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-4793 | LS-VIL: Fenêtres d'entretien GSM-R / RBC-SW | P-1402 | I-58767 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | Lausanne - St. Maurice |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalunterbruch | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne - Villeneuve VD | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-4793 | LS-VIL: Fenêtres d'entretien GSM-R / RBC-SW | P-1402 | I-58767 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalunterbruch | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne - Villeneuve VD | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-4793 | LS-VIL: Fenêtres d'entretien GSM-R / RBC-SW | P-1402 | I-58767 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalunterbruch | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne - Villeneuve VD | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-4793 | LS-VIL: Fenêtres d'entretien GSM-R / RBC-SW | P-1402 | I-58767 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 210 | Lausanne - Biel |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalunterbruch | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lausanne - Villeneuve VD | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-47930 | WAKO lot 2.2 Palézieux | P-10662 | I-503120 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  | Seront connues une fois le CS traité | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Voies 61-41-1 interdites Circulation à droite CHAP-PAL via voies 62 – 2 – 11 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Palézieux | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-47930 | WAKO lot 2.2 Palézieux | P-10662 | I-503120 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 251 | Palézieux - Lyss |  | Schichtweise |  | Seront connues une fois le CS traité | Teilsperre Bahnhof | 4x 8.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Voies 61-41-1 interdites Circulation à droite CHAP-PAL via voies 62 – 2 – 11 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Palézieux | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-47930 | WAKO lot 2.2 Palézieux | P-10662 | I-850034 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  | Seront connues une fois le CS traité | Teilsperre Bahnhof | 3x 2.9 h | o | x | x | x | o | o | o | PAL interdiction totale durant 3.5h | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Palézieux | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-47930 | WAKO lot 2.2 Palézieux | P-10662 | I-850034 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 251 | Palézieux - Lyss |  | Schichtweise |  | Seront connues une fois le CS traité | Teilsperre Bahnhof | 3x 2.9 h | o | x | x | x | o | o | o | PAL interdiction totale durant 3.5h | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Palézieux | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-47930 | WAKO lot 2.2 Palézieux | P-10662 | I-871981 | 2025-01-06 | 2025-01-10 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Palézieux | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-47930 | WAKO lot 2.2 Palézieux | P-10662 | I-871981 | 2025-01-06 | 2025-01-10 | 251 | Palézieux - Lyss |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Palézieux | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-47930 | WAKO lot 2.2 Palézieux | P-10662 | I-871982 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Palézieux | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-47930 | WAKO lot 2.2 Palézieux | P-10662 | I-871982 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 251 | Palézieux - Lyss |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Palézieux | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-47930 | WAKO lot 2.2 Palézieux | P-16845 | I-784385 | 2025-01-20 | 2025-01-30 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Trafic en direction de la ligne de la Broye | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Palézieux | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-47930 | WAKO lot 2.2 Palézieux | P-16845 | I-784385 | 2025-01-20 | 2025-01-30 | 251 | Palézieux - Lyss |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 5.5 h | x | x | x | x | x | o | o | Trafic en direction de la ligne de la Broye | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Palézieux | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-47930 | WAKO lot 2.2 Palézieux | P-16845 | I-871977 | 2025-09-24 | 2025-09-29 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.5 h | o | o | x | x | o | o | x | Trafic en direction de la Broye interrompu | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Palézieux | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-47930 | WAKO lot 2.2 Palézieux | P-16845 | I-871977 | 2025-09-24 | 2025-09-29 | 251 | Palézieux - Lyss |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.5 h | o | o | x | x | o | o | x | Trafic en direction de la Broye interrompu | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Palézieux | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-47930 | WAKO lot 2.2 Palézieux | P-16851 | I-784417 | 2025-03-29 | 2025-03-31 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 23.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Gare de Palézieux interdite | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Palézieux | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-47930 | WAKO lot 2.2 Palézieux | P-16851 | I-784417 | 2025-03-29 | 2025-03-31 | 251 | Palézieux - Lyss |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 1 Tag + 23.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Gare de Palézieux interdite | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Palézieux | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-47930 | WAKO lot 2.2 Palézieux | P-16851 | I-871980 | 2025-02-15 | 2025-02-16 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Gare de PAL interdite durant 6 heures | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Palézieux | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-47930 | WAKO lot 2.2 Palézieux | P-16851 | I-871980 | 2025-02-15 | 2025-02-16 | 251 | Palézieux - Lyss |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Gare de PAL interdite durant 6 heures | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Palézieux | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-47930 | WAKO lot 2.2 Palézieux | P-16852 | I-784502 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  | Seront connues une fois le CS traité | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Voie 42 interdite | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Palézieux | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-47930 | WAKO lot 2.2 Palézieux | P-16852 | I-784502 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 251 | Palézieux - Lyss |  | Schichtweise |  | Seront connues une fois le CS traité | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Voie 42 interdite | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Palézieux | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-47930 | WAKO lot 2.2 Palézieux | P-16852 | I-851621 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 2.5 h | o | x | x | o | o | o | o | Suite à l'interdiction de la 42 durant 5 heures ainsi que la 41 durant 2.30, la gare de PAL est totalement interrompue | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Palézieux | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-47930 | WAKO lot 2.2 Palézieux | P-16852 | I-851621 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 251 | Palézieux - Lyss |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 2.5 h | o | x | x | o | o | o | o | Suite à l'interdiction de la 42 durant 5 heures ainsi que la 41 durant 2.30, la gare de PAL est totalement interrompue | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Palézieux | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-47930 | WAKO lot 2.2 Palézieux | P-16854 | I-784505 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Circulation à droite CHAP-PAL via voies 62 – 2 – 11 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Palézieux | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-47930 | WAKO lot 2.2 Palézieux | P-16854 | I-784505 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 251 | Palézieux - Lyss |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Circulation à droite CHAP-PAL via voies 62 – 2 – 11 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Palézieux | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-47930 | WAKO lot 2.2 Palézieux | P-16854 | I-836511 | 2025-05-25 | 2025-05-27 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.0 h | x | x | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Palézieux | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-47930 | WAKO lot 2.2 Palézieux | P-16854 | I-836511 | 2025-05-25 | 2025-05-27 | 251 | Palézieux - Lyss |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.0 h | x | x | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Palézieux | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-47930 | WAKO lot 2.2 Palézieux | P-16854 | I-871975 | 2025-06-03 | 2025-06-17 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.0 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Palézieux | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-47930 | WAKO lot 2.2 Palézieux | P-16854 | I-871975 | 2025-06-03 | 2025-06-17 | 251 | Palézieux - Lyss |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.0 h | o | x | x | x | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Palézieux | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-47930 | WAKO lot 2.2 Palézieux | P-16854 | I-871976 | 2025-09-01 | 2025-09-24 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Palézieux | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-47930 | WAKO lot 2.2 Palézieux | P-16854 | I-871976 | 2025-09-01 | 2025-09-24 | 251 | Palézieux - Lyss |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Palézieux | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-47930 | WAKO lot 2.2 Palézieux | P-16854 | I-874690 | 2025-04-28 | 2025-06-19 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 52 Tage | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Palézieux - Oron | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-47930 | WAKO lot 2.2 Palézieux | P-16854 | I-874690 | 2025-04-28 | 2025-06-19 | 251 | Palézieux - Lyss |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 52 Tage | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Palézieux - Oron | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-47930 | WAKO lot 2.2 Palézieux | P-18925 | I-871983 | 2025-06-17 | 2025-06-19 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Trafic en direction de la ligne de la Broye (251) interdit. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Palézieux | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-47930 | WAKO lot 2.2 Palézieux | P-18925 | I-871983 | 2025-06-17 | 2025-06-19 | 251 | Palézieux - Lyss |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Trafic en direction de la ligne de la Broye (251) interdit. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Palézieux | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-47930 | WAKO lot 2.2 Palézieux | P-18925 | I-874709 | 2025-06-08 | 2025-06-19 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 10 Tage + 12.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Palézieux | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-47930 | WAKO lot 2.2 Palézieux | P-18925 | I-874709 | 2025-06-08 | 2025-06-19 | 251 | Palézieux - Lyss |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 10 Tage + 12.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Palézieux | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-47930 | WAKO lot 2.2 Palézieux | P-18926 | I-871984 | 2025-09-29 | 2025-10-08 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Voies 43-63-AV18-AV27 interdites, ligne direction Broye Trafic en direction de la ligne de la Broye (251) interdit. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Palézieux | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-47930 | WAKO lot 2.2 Palézieux | P-18926 | I-871984 | 2025-09-29 | 2025-10-08 | 251 | Palézieux - Lyss |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 7x 6.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Voies 43-63-AV18-AV27 interdites, ligne direction Broye Trafic en direction de la ligne de la Broye (251) interdit. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Palézieux | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-47930 | WAKO lot 2.2 Palézieux | P-8983 | I-851614 | 2025-05-25 | 2025-06-02 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 8 Tage + 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Palézieux | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-47930 | WAKO lot 2.2 Palézieux | P-8983 | I-851614 | 2025-05-25 | 2025-06-02 | 251 | Palézieux - Lyss |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 8 Tage + 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Palézieux | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-47930 | WAKO lot 2.2 Palézieux | P-9022 | I-423137 | 2025-03-03 | 2025-03-09 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  | Seront connues une fois le CS traité | Teilsperre Bahnhof | 7x 5.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Circulation à droite PAL-CHAP 2-42-913 (AV 24-25 accessibles) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Palézieux | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-47930 | WAKO lot 2.2 Palézieux | P-9022 | I-836640 | 2025-04-28 | 2025-05-09 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend mit VT |  | Seront connues une fois le CS traité | Teilsperre Bahnhof | 2x 109.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Circulation à droite PAL-CHAP 2-42-913 (AV 24-25 accessibles) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Palézieux | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-47930 | WAKO lot 2.2 Palézieux | P-9022 | I-851202 | 2025-04-28 | 2025-05-09 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend mit VT |  |  | nicht verfügbar | 2x 109.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Palézieux | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-47930 | WAKO lot 2.2 Palézieux | P-9022 | I-872701 | 2025-04-25 | 2025-04-26 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  | Seront connues une fois le traitement | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Circulation à droite PAL-CHAP 2-42-913 (AV 24-25 accessibles) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Palézieux | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-47930 | WAKO lot 2.2 Palézieux | P-9057 | I-423211 | 2025-02-25 | 2025-03-01 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  | Effet sur l'offre une fois le CS traité | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Circulation à droite de PUI à CHAP via voies 41 - 61 | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Palézieux | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-47930 | WAKO lot 2.2 Palézieux | P-9057 | I-423211 | 2025-02-25 | 2025-03-01 | 251 | Palézieux - Lyss |  | Schichtweise |  | Effet sur l'offre une fois le CS traité | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Circulation à droite de PUI à CHAP via voies 41 - 61 | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Palézieux | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-47930 | WAKO lot 2.2 Palézieux | P-9057 | I-836627 | 2025-03-13 | 2025-03-15 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  | Sera connu une fois le CS traité | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.0 h | o | o | o | x | x | x | o | Circulation à droite de PUI à CHAP via voies 41 - 61 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Palézieux | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-47930 | WAKO lot 2.2 Palézieux | P-9057 | I-836627 | 2025-03-13 | 2025-03-15 | 251 | Palézieux - Lyss |  | Schichtweise |  | Sera connu une fois le CS traité | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.0 h | o | o | o | x | x | x | o | Circulation à droite de PUI à CHAP via voies 41 - 61 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Palézieux | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-47930 | WAKO lot 2.2 Palézieux | P-9057 | I-836628 | 2025-04-01 | 2025-04-23 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  | Seront connues une fois le CS traité | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Circulation à droite de PUI à CHAP via voies 41 - 61 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Palézieux | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-47930 | WAKO lot 2.2 Palézieux | P-9057 | I-836628 | 2025-04-01 | 2025-04-23 | 251 | Palézieux - Lyss |  | Schichtweise |  | Seront connues une fois le CS traité | Teilsperre Bahnhof | 8x 5.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Circulation à droite de PUI à CHAP via voies 41 - 61 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Palézieux | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-47930 | WAKO lot 2.2 Palézieux | P-9057 | I-836629 | 2025-05-20 | 2025-05-24 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  | Seront connues une fois le CS traité | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Circulation à droite de PUI à CHAP via voies 41 - 61 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Palézieux | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-47930 | WAKO lot 2.2 Palézieux | P-9057 | I-836629 | 2025-05-20 | 2025-05-24 | 251 | Palézieux - Lyss |  | Schichtweise |  | Seront connues une fois le CS traité | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | o | x | x | x | x | x | o | Circulation à droite de PUI à CHAP via voies 41 - 61 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Palézieux | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-47930 | WAKO lot 2.2 Palézieux | P-9057 | I-836630 | 2025-05-10 | 2025-05-12 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Circulation à droite de PUI à CHAP via voies 41 - 61 | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Palézieux | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-47930 | WAKO lot 2.2 Palézieux | P-9057 | I-836630 | 2025-05-10 | 2025-05-12 | 251 | Palézieux - Lyss |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 5.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Circulation à droite de PUI à CHAP via voies 41 - 61 | TRUE | TRUE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Palézieux | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-47930 | WAKO lot 2.2 Palézieux | P-9057 | I-851148 | 2025-05-10 | 2025-05-19 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend mit VT |  |  | nicht verfügbar | 2x 53.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Palézieux | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-47930 | WAKO lot 2.2 Palézieux | P-9057 | I-851148 | 2025-05-10 | 2025-05-19 | 251 | Palézieux - Lyss |  | Durchgehend mit VT |  |  | nicht verfügbar | 2x 53.0 h | o | o | o | o | o | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Palézieux | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-47930 | WAKO lot 2.2 Palézieux | P-9057 | I-871978 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Palézieux | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-47930 | WAKO lot 2.2 Palézieux | P-9057 | I-871978 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 251 | Palézieux - Lyss |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Palézieux | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-47930 | WAKO lot 2.2 Palézieux | P-9057 | I-871979 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 250 | Lausanne - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Palézieux | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-47930 | WAKO lot 2.2 Palézieux | P-9057 | I-871979 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 251 | Palézieux - Lyss |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Palézieux | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-47930 | WAKO lot 2.2 Palézieux | P-9057 | I-874695 | 2025-02-17 | 2025-06-19 | 250 | Lausanne - Bern |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 121 Tage + 20.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Palézieux - Oron | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-47930 | WAKO lot 2.2 Palézieux | P-9057 | I-874695 | 2025-02-17 | 2025-06-19 | 251 | Palézieux - Lyss |  | Durchgehend |  |  | nicht verfügbar | 121 Tage + 20.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Palézieux - Oron | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-4859 | CHF-LK: Fenêtres d'entretien GSM-R / RBC-SW | P-1368 | I-57943 | 2025-02-24 | 2025-02-24 |  | Sierre - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalunterbruch Châteauneuf - Leuk | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Châteauneuf-Conthey - Leuk | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-4859 | CHF-LK: Fenêtres d'entretien GSM-R / RBC-SW | P-1368 | I-57943 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalunterbruch Châteauneuf - Leuk | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Châteauneuf-Conthey - Leuk | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-4859 | CHF-LK: Fenêtres d'entretien GSM-R / RBC-SW | P-1368 | I-57943 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalunterbruch Châteauneuf - Leuk | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Châteauneuf-Conthey - Leuk | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-4859 | CHF-LK: Fenêtres d'entretien GSM-R / RBC-SW | P-1368 | I-57944 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | Sierre - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalunterbruch Châteauneuf - Leuk | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Châteauneuf-Conthey - Leuk | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-4859 | CHF-LK: Fenêtres d'entretien GSM-R / RBC-SW | P-1368 | I-57944 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalunterbruch Châteauneuf - Leuk | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Châteauneuf-Conthey - Leuk | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-4859 | CHF-LK: Fenêtres d'entretien GSM-R / RBC-SW | P-1368 | I-57944 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalunterbruch Châteauneuf - Leuk | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Châteauneuf-Conthey - Leuk | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-4859 | CHF-LK: Fenêtres d'entretien GSM-R / RBC-SW | P-1368 | I-57955 | 2025-05-19 | 2025-05-19 |  | Sierre - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalunterbruch Châteauneuf - Leuk | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Châteauneuf-Conthey - Leuk | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-4859 | CHF-LK: Fenêtres d'entretien GSM-R / RBC-SW | P-1368 | I-57955 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalunterbruch Châteauneuf - Leuk | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Châteauneuf-Conthey - Leuk | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-4859 | CHF-LK: Fenêtres d'entretien GSM-R / RBC-SW | P-1368 | I-57955 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalunterbruch Châteauneuf - Leuk | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Châteauneuf-Conthey - Leuk | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-4859 | CHF-LK: Fenêtres d'entretien GSM-R / RBC-SW | P-1368 | I-57956 | 2025-11-17 | 2025-11-17 |  | Sierre - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalunterbruch Châteauneuf - Leuk | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Châteauneuf-Conthey - Leuk | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-4859 | CHF-LK: Fenêtres d'entretien GSM-R / RBC-SW | P-1368 | I-57956 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalunterbruch Châteauneuf - Leuk | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Châteauneuf-Conthey - Leuk | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-4859 | CHF-LK: Fenêtres d'entretien GSM-R / RBC-SW | P-1368 | I-57956 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalunterbruch Châteauneuf - Leuk | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Châteauneuf-Conthey - Leuk | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-4859 | CHF-LK: Fenêtres d'entretien GSM-R / RBC-SW | P-1368 | I-57967 | 2025-05-26 | 2025-05-26 |  | Sierre - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalunterbruch Châteauneuf - Leuk | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Châteauneuf-Conthey - Leuk | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-4859 | CHF-LK: Fenêtres d'entretien GSM-R / RBC-SW | P-1368 | I-57967 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalunterbruch Châteauneuf - Leuk | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Châteauneuf-Conthey - Leuk | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-4859 | CHF-LK: Fenêtres d'entretien GSM-R / RBC-SW | P-1368 | I-57967 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalunterbruch Châteauneuf - Leuk | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Châteauneuf-Conthey - Leuk | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-4859 | CHF-LK: Fenêtres d'entretien GSM-R / RBC-SW | P-1368 | I-57968 | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  | Sierre - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalunterbruch Châteauneuf - Leuk | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Châteauneuf-Conthey - Leuk | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-4859 | CHF-LK: Fenêtres d'entretien GSM-R / RBC-SW | P-1368 | I-57968 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalunterbruch Châteauneuf - Leuk | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Châteauneuf-Conthey - Leuk | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-4859 | CHF-LK: Fenêtres d'entretien GSM-R / RBC-SW | P-1368 | I-57968 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2.8 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalunterbruch Châteauneuf - Leuk | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Châteauneuf-Conthey - Leuk | Sicherungsanlagen | o | Nein | Nein
D-48649 | FbE25_ZUN_W_1013 | P-9080 | I-425227 | 2025-03-15 | 2025-03-16 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 11.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Kein Cargo-Betrieb Zürich Nord möglich. Keine Zustellung Migros möglich. Keine Zustellung Zürich Nord möglich Keine Zirkulation ZHER-Nord möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB Nord | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-48649 | FbE25_ZUN_W_1013 | P-9080 | I-425227 | 2025-03-15 | 2025-03-16 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 11.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Kein Cargo-Betrieb Zürich Nord möglich. Keine Zustellung Migros möglich. Keine Zustellung Zürich Nord möglich Keine Zirkulation ZHER-Nord möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB Nord | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-48649 | FbE25_ZUN_W_1013 | P-9080 | I-425227 | 2025-03-15 | 2025-03-16 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 11.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Kein Cargo-Betrieb Zürich Nord möglich. Keine Zustellung Migros möglich. Keine Zustellung Zürich Nord möglich Keine Zirkulation ZHER-Nord möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB Nord | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-48649 | FbE25_ZUN_W_1013 | P-9080 | I-425227 | 2025-03-15 | 2025-03-16 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 11.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Kein Cargo-Betrieb Zürich Nord möglich. Keine Zustellung Migros möglich. Keine Zustellung Zürich Nord möglich Keine Zirkulation ZHER-Nord möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB Nord | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-48649 | FbE25_ZUN_W_1013 | P-9080 | I-425227 | 2025-03-15 | 2025-03-16 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 11.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Kein Cargo-Betrieb Zürich Nord möglich. Keine Zustellung Migros möglich. Keine Zustellung Zürich Nord möglich Keine Zirkulation ZHER-Nord möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB Nord | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-48649 | FbE25_ZUN_W_1013 | P-9080 | I-425227 | 2025-03-15 | 2025-03-16 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 11.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Kein Cargo-Betrieb Zürich Nord möglich. Keine Zustellung Migros möglich. Keine Zustellung Zürich Nord möglich Keine Zirkulation ZHER-Nord möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB Nord | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-48649 | FbE25_ZUN_W_1013 | P-9080 | I-425227 | 2025-03-15 | 2025-03-16 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 11.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Kein Cargo-Betrieb Zürich Nord möglich. Keine Zustellung Migros möglich. Keine Zustellung Zürich Nord möglich Keine Zirkulation ZHER-Nord möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB Nord | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-48649 | FbE25_ZUN_W_1013 | P-9080 | I-425227 | 2025-03-15 | 2025-03-16 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 11.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Kein Cargo-Betrieb Zürich Nord möglich. Keine Zustellung Migros möglich. Keine Zustellung Zürich Nord möglich Keine Zirkulation ZHER-Nord möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB Nord | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-48649 | FbE25_ZUN_W_1013 | P-9080 | I-425227 | 2025-03-15 | 2025-03-16 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 11.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Kein Cargo-Betrieb Zürich Nord möglich. Keine Zustellung Migros möglich. Keine Zustellung Zürich Nord möglich Keine Zirkulation ZHER-Nord möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB Nord | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-48649 | FbE25_ZUN_W_1013 | P-9080 | I-425227 | 2025-03-15 | 2025-03-16 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 11.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Kein Cargo-Betrieb Zürich Nord möglich. Keine Zustellung Migros möglich. Keine Zustellung Zürich Nord möglich Keine Zirkulation ZHER-Nord möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB Nord | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-48649 | FbE25_ZUN_W_1013 | P-9080 | I-425227 | 2025-03-15 | 2025-03-16 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 11.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Kein Cargo-Betrieb Zürich Nord möglich. Keine Zustellung Migros möglich. Keine Zustellung Zürich Nord möglich Keine Zirkulation ZHER-Nord möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB Nord | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-48649 | FbE25_ZUN_W_1013 | P-9080 | I-425227 | 2025-03-15 | 2025-03-16 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 11.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Kein Cargo-Betrieb Zürich Nord möglich. Keine Zustellung Migros möglich. Keine Zustellung Zürich Nord möglich Keine Zirkulation ZHER-Nord möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB Nord | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-48649 | FbE25_ZUN_W_1013 | P-9080 | I-425227 | 2025-03-15 | 2025-03-16 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 11.0 h | o | o | o | o | o | x | x | Kein Cargo-Betrieb Zürich Nord möglich. Keine Zustellung Migros möglich. Keine Zustellung Zürich Nord möglich Keine Zirkulation ZHER-Nord möglich | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB Nord | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-48649 | FbE25_ZUN_W_1013 | P-9080 | I-425228 | 2025-03-17 | 2025-03-19 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 10.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Kein Betrieb Cargo Zürich Nord möglich Keine Zustellung Migros möglich Keine Zustellung Zürich Nord möglich Keine Zirkulation ZHER-Nord | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB Nord | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-48649 | FbE25_ZUN_W_1013 | P-9080 | I-425228 | 2025-03-17 | 2025-03-19 |  | Olten - BG - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 10.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Kein Betrieb Cargo Zürich Nord möglich Keine Zustellung Migros möglich Keine Zustellung Zürich Nord möglich Keine Zirkulation ZHER-Nord | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB Nord | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-48649 | FbE25_ZUN_W_1013 | P-9080 | I-425228 | 2025-03-17 | 2025-03-19 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 10.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Kein Betrieb Cargo Zürich Nord möglich Keine Zustellung Migros möglich Keine Zustellung Zürich Nord möglich Keine Zirkulation ZHER-Nord | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB Nord | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-48649 | FbE25_ZUN_W_1013 | P-9080 | I-425228 | 2025-03-17 | 2025-03-19 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 10.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Kein Betrieb Cargo Zürich Nord möglich Keine Zustellung Migros möglich Keine Zustellung Zürich Nord möglich Keine Zirkulation ZHER-Nord | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB Nord | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-48649 | FbE25_ZUN_W_1013 | P-9080 | I-425228 | 2025-03-17 | 2025-03-19 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 10.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Kein Betrieb Cargo Zürich Nord möglich Keine Zustellung Migros möglich Keine Zustellung Zürich Nord möglich Keine Zirkulation ZHER-Nord | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB Nord | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-48649 | FbE25_ZUN_W_1013 | P-9080 | I-425228 | 2025-03-17 | 2025-03-19 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 10.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Kein Betrieb Cargo Zürich Nord möglich Keine Zustellung Migros möglich Keine Zustellung Zürich Nord möglich Keine Zirkulation ZHER-Nord | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB Nord | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-48649 | FbE25_ZUN_W_1013 | P-9080 | I-425228 | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 10.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Kein Betrieb Cargo Zürich Nord möglich Keine Zustellung Migros möglich Keine Zustellung Zürich Nord möglich Keine Zirkulation ZHER-Nord | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB Nord | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-48649 | FbE25_ZUN_W_1013 | P-9080 | I-425228 | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 10.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Kein Betrieb Cargo Zürich Nord möglich Keine Zustellung Migros möglich Keine Zustellung Zürich Nord möglich Keine Zirkulation ZHER-Nord | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB Nord | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-48649 | FbE25_ZUN_W_1013 | P-9080 | I-425228 | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 10.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Kein Betrieb Cargo Zürich Nord möglich Keine Zustellung Migros möglich Keine Zustellung Zürich Nord möglich Keine Zirkulation ZHER-Nord | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB Nord | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-48649 | FbE25_ZUN_W_1013 | P-9080 | I-425228 | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 10.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Kein Betrieb Cargo Zürich Nord möglich Keine Zustellung Migros möglich Keine Zustellung Zürich Nord möglich Keine Zirkulation ZHER-Nord | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB Nord | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-48649 | FbE25_ZUN_W_1013 | P-9080 | I-425228 | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 10.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Kein Betrieb Cargo Zürich Nord möglich Keine Zustellung Migros möglich Keine Zustellung Zürich Nord möglich Keine Zirkulation ZHER-Nord | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB Nord | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-48649 | FbE25_ZUN_W_1013 | P-9080 | I-425228 | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 10.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Kein Betrieb Cargo Zürich Nord möglich Keine Zustellung Migros möglich Keine Zustellung Zürich Nord möglich Keine Zirkulation ZHER-Nord | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB Nord | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-48649 | FbE25_ZUN_W_1013 | P-9080 | I-425228 | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 10.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Kein Betrieb Cargo Zürich Nord möglich Keine Zustellung Migros möglich Keine Zustellung Zürich Nord möglich Keine Zirkulation ZHER-Nord | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB Nord | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-48649 | FbE25_ZUN_W_1013 | P-9080 | I-425230 | 2025-03-30 | 2025-03-31 |  | Basel - Frick - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Kein Cargo-Betrieb Zürich Nord möglich. Keine Zustellung Migros möglich. Keine Zustellung Zürich Nord möglich Keine Zirkulation ZHER-Nord möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB Nord | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-48649 | FbE25_ZUN_W_1013 | P-9080 | I-425230 | 2025-03-30 | 2025-03-31 |  | Olten - BG - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Kein Cargo-Betrieb Zürich Nord möglich. Keine Zustellung Migros möglich. Keine Zustellung Zürich Nord möglich Keine Zirkulation ZHER-Nord möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB Nord | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-48649 | FbE25_ZUN_W_1013 | P-9080 | I-425230 | 2025-03-30 | 2025-03-31 |  | Olten - Bg - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Kein Cargo-Betrieb Zürich Nord möglich. Keine Zustellung Migros möglich. Keine Zustellung Zürich Nord möglich Keine Zirkulation ZHER-Nord möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB Nord | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-48649 | FbE25_ZUN_W_1013 | P-9080 | I-425230 | 2025-03-30 | 2025-03-31 |  | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Kein Cargo-Betrieb Zürich Nord möglich. Keine Zustellung Migros möglich. Keine Zustellung Zürich Nord möglich Keine Zirkulation ZHER-Nord möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB Nord | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-48649 | FbE25_ZUN_W_1013 | P-9080 | I-425230 | 2025-03-30 | 2025-03-31 |  | Zürich - ZHDB - Bg - Olten |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Kein Cargo-Betrieb Zürich Nord möglich. Keine Zustellung Migros möglich. Keine Zustellung Zürich Nord möglich Keine Zirkulation ZHER-Nord möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB Nord | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-48649 | FbE25_ZUN_W_1013 | P-9080 | I-425230 | 2025-03-30 | 2025-03-31 |  | Zürich - ZHDB - Reg - Baden |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Kein Cargo-Betrieb Zürich Nord möglich. Keine Zustellung Migros möglich. Keine Zustellung Zürich Nord möglich Keine Zirkulation ZHER-Nord möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB Nord | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-48649 | FbE25_ZUN_W_1013 | P-9080 | I-425230 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 650 | Olten - GMT - ZVBO - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Kein Cargo-Betrieb Zürich Nord möglich. Keine Zustellung Migros möglich. Keine Zustellung Zürich Nord möglich Keine Zirkulation ZHER-Nord möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB Nord | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-48649 | FbE25_ZUN_W_1013 | P-9080 | I-425230 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 650 | Olten - Lb - Zürich |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Kein Cargo-Betrieb Zürich Nord möglich. Keine Zustellung Migros möglich. Keine Zustellung Zürich Nord möglich Keine Zirkulation ZHER-Nord möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB Nord | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-48649 | FbE25_ZUN_W_1013 | P-9080 | I-425230 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 711 | Zürich - AF - Zug |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Kein Cargo-Betrieb Zürich Nord möglich. Keine Zustellung Migros möglich. Keine Zustellung Zürich Nord möglich Keine Zirkulation ZHER-Nord möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB Nord | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-48649 | FbE25_ZUN_W_1013 | P-9080 | I-425230 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 720 | Zürich - HRD - KL - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Kein Cargo-Betrieb Zürich Nord möglich. Keine Zustellung Migros möglich. Keine Zustellung Zürich Nord möglich Keine Zirkulation ZHER-Nord möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB Nord | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-48649 | FbE25_ZUN_W_1013 | P-9080 | I-425230 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 740 | Zürich - Stett - Ust - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Kein Cargo-Betrieb Zürich Nord möglich. Keine Zustellung Migros möglich. Keine Zustellung Zürich Nord möglich Keine Zirkulation ZHER-Nord möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB Nord | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-48649 | FbE25_ZUN_W_1013 | P-9080 | I-425230 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 750 | Zürich - HRD - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Kein Cargo-Betrieb Zürich Nord möglich. Keine Zustellung Migros möglich. Keine Zustellung Zürich Nord möglich Keine Zirkulation ZHER-Nord möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB Nord | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-48649 | FbE25_ZUN_W_1013 | P-9080 | I-425230 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 750 | Zürich - ZWIP - ZFH - Winterthur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Kein Cargo-Betrieb Zürich Nord möglich. Keine Zustellung Migros möglich. Keine Zustellung Zürich Nord möglich Keine Zirkulation ZHER-Nord möglich | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Zürich HB Nord | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-48886 | FbE 2025 : Murat - Coppet voie 330 - 430 | P-12101 | I-895098 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Simple voie NY - FOU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Murat (diag) - Founex | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-48886 | FbE 2025 : Murat - Coppet voie 330 - 430 | P-12101 | I-895098 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.8 h | o | x | x | o | o | o | o | Simple voie NY - FOU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Murat (diag) - Founex | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-48886 | FbE 2025 : Murat - Coppet voie 330 - 430 | P-12101 | I-895102 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Simple voie FOU - NY | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Coppet - Murat (diag) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-48886 | FbE 2025 : Murat - Coppet voie 330 - 430 | P-12101 | I-895102 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.8 h | o | o | x | x | o | o | o | Simple voie FOU - NY | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Coppet - Murat (diag) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-48886 | FbE 2025 : Murat - Coppet voie 330 - 430 | P-12101 | I-895123 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.5 h | o | x | x | o | o | o | o | Simple voie MUR - FOU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Murat (diag) - Founex | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-48886 | FbE 2025 : Murat - Coppet voie 330 - 430 | P-12101 | I-895123 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.5 h | o | x | x | o | o | o | o | Simple voie MUR - FOU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Murat (diag) - Founex | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-48886 | FbE 2025 : Murat - Coppet voie 330 - 430 | P-12101 | I-895146 | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Simple voie FOU – NY | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Murat (diag) - Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-48886 | FbE 2025 : Murat - Coppet voie 330 - 430 | P-12101 | I-895146 | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Simple voie FOU – NY | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Murat (diag) - Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-48886 | FbE 2025 : Murat - Coppet voie 330 - 430 | P-12101 | I-895155 | 2025-04-27 | 2025-05-29 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 24x 8.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Simple voie FOU - MUR Repris à H2025 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Coppet - Murat (diag) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-48886 | FbE 2025 : Murat - Coppet voie 330 - 430 | P-12101 | I-895155 | 2025-04-27 | 2025-05-29 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 24x 8.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Simple voie FOU - MUR Repris à H2025 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Coppet - Murat (diag) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-48886 | FbE 2025 : Murat - Coppet voie 330 - 430 | P-12101 | I-895206 | 2025-06-22 | 2025-08-15 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 40x 8.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Simple voie MUR - FOU Repris à H2025 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Murat (diag) - Founex | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-48886 | FbE 2025 : Murat - Coppet voie 330 - 430 | P-12101 | I-895206 | 2025-06-22 | 2025-08-15 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 40x 8.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Simple voie MUR - FOU Repris à H2025 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Murat (diag) - Founex | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-48886 | FbE 2025 : Murat - Coppet voie 330 - 430 | P-12101 | I-895222 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Simple voie MUR - FOU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Murat (diag) - Founex | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-48886 | FbE 2025 : Murat - Coppet voie 330 - 430 | P-12101 | I-895222 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Simple voie MUR - FOU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Murat (diag) - Founex | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-48886 | FbE 2025 : Murat - Coppet voie 330 - 430 | P-12101 | I-895223 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Simple voie NY - FOU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Nyon - Murat (diag) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-48886 | FbE 2025 : Murat - Coppet voie 330 - 430 | P-12101 | I-895223 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Simple voie NY - FOU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Nyon - Murat (diag) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-48886 | FbE 2025 : Murat - Coppet voie 330 - 430 | P-12101 | I-895226 | 2025-09-08 | 2025-09-11 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 8.5 h | x | x | x | o | o | o | o | Simple voie FOU - MUR | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Coppet - Murat (diag) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-48886 | FbE 2025 : Murat - Coppet voie 330 - 430 | P-12101 | I-895226 | 2025-09-08 | 2025-09-11 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 8.5 h | x | x | x | o | o | o | o | Simple voie FOU - MUR | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Coppet - Murat (diag) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-48886 | FbE 2025 : Murat - Coppet voie 330 - 430 | P-12101 | I-895229 | 2025-09-08 | 2025-09-11 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Simple voie FOU - NY | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Murat (diag) - Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-48886 | FbE 2025 : Murat - Coppet voie 330 - 430 | P-12101 | I-895229 | 2025-09-08 | 2025-09-11 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Simple voie FOU - NY | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Murat (diag) - Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-48886 | FbE 2025 : Murat - Coppet voie 330 - 430 | P-12101 | I-895238 | 2025-09-15 | 2025-10-10 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 17x 8.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Simple voie FOU - MUR Repris à H2025 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Coppet - Murat (diag) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-48886 | FbE 2025 : Murat - Coppet voie 330 - 430 | P-12101 | I-895238 | 2025-09-15 | 2025-10-10 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 17x 8.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Simple voie FOU - MUR Repris à H2025 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Coppet - Murat (diag) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-48886 | FbE 2025 : Murat - Coppet voie 330 - 430 | P-12101 | I-895250 | 2025-09-30 | 2025-10-10 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Simple voie FOU - NY | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Murat (diag) - Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-48886 | FbE 2025 : Murat - Coppet voie 330 - 430 | P-12101 | I-895250 | 2025-09-30 | 2025-10-10 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Simple voie FOU - NY | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Murat (diag) - Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-48886 | FbE 2025 : Murat - Coppet voie 330 - 430 | P-12101 | I-895256 | 2025-10-12 | 2025-10-16 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 8.5 h | x | x | x | o | o | o | x | Simple voie FOU - MUR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Coppet - Murat (diag) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-48886 | FbE 2025 : Murat - Coppet voie 330 - 430 | P-12101 | I-895256 | 2025-10-12 | 2025-10-16 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 8.5 h | x | x | x | o | o | o | x | Simple voie FOU - MUR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Coppet - Murat (diag) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-48886 | FbE 2025 : Murat - Coppet voie 330 - 430 | P-12101 | I-895258 | 2025-10-12 | 2025-10-16 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | x | Simple voie FOU - NY | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Murat (diag) - Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-48886 | FbE 2025 : Murat - Coppet voie 330 - 430 | P-12101 | I-895258 | 2025-10-12 | 2025-10-16 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.0 h | x | x | x | o | o | o | x | Simple voie FOU - NY | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Murat (diag) - Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-48886 | FbE 2025 : Murat - Coppet voie 330 - 430 | P-12101 | I-895259 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Simple voie MUR - FOU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Murat (diag) - Founex | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-48886 | FbE 2025 : Murat - Coppet voie 330 - 430 | P-12101 | I-895259 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Simple voie MUR - FOU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Murat (diag) - Founex | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-48886 | FbE 2025 : Murat - Coppet voie 330 - 430 | P-12101 | I-895260 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Simple voie NY - FOU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Nyon - Murat (diag) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-48886 | FbE 2025 : Murat - Coppet voie 330 - 430 | P-12101 | I-895260 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Simple voie NY - FOU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Nyon - Murat (diag) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-48886 | FbE 2025 : Murat - Coppet voie 330 - 430 | P-12101 | I-895261 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Simple voie FOU - MUR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Coppet - Murat (diag) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-48886 | FbE 2025 : Murat - Coppet voie 330 - 430 | P-12101 | I-895261 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Simple voie FOU - MUR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Coppet - Murat (diag) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-48886 | FbE 2025 : Murat - Coppet voie 330 - 430 | P-12101 | I-895263 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Simple voie FOU - NY | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Murat (diag) - Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-48886 | FbE 2025 : Murat - Coppet voie 330 - 430 | P-12101 | I-895263 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Simple voie FOU - NY | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Murat (diag) - Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-48886 | FbE 2025 : Murat - Coppet voie 330 - 430 | P-12101 | I-895267 | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 8.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Simple voie MUR - FOU Repris à H2025 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Founex - Murat (diag) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-48886 | FbE 2025 : Murat - Coppet voie 330 - 430 | P-12101 | I-895267 | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 8.5 h | x | x | x | x | o | o | o | Simple voie MUR - FOU Repris à H2025 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Founex - Murat (diag) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-48886 | FbE 2025 : Murat - Coppet voie 330 - 430 | P-12101 | I-895269 | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Simple voie NY - FOU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Nyon - Murat (diag) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-48886 | FbE 2025 : Murat - Coppet voie 330 - 430 | P-12101 | I-895269 | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | o | Simple voie NY - FOU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Nyon - Murat (diag) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-48886 | FbE 2025 : Murat - Coppet voie 330 - 430 | P-12101 | I-895273 | 2025-11-03 | 2025-11-26 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 17x 8.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Simple voie MUR - FOU Repris à H20 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Murat (diag) - Founex | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-48886 | FbE 2025 : Murat - Coppet voie 330 - 430 | P-12101 | I-895273 | 2025-11-03 | 2025-11-26 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 17x 8.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Simple voie MUR - FOU Repris à H20 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Murat (diag) - Founex | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-48886 | FbE 2025 : Murat - Coppet voie 330 - 430 | P-12101 | I-895277 | 2025-11-16 | 2025-11-26 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Simple voie NY - FOU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Nyon - Murat (diag) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-48886 | FbE 2025 : Murat - Coppet voie 330 - 430 | P-12101 | I-895277 | 2025-11-16 | 2025-11-26 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 7.0 h | x | x | x | x | o | o | x | Simple voie NY - FOU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Nyon - Murat (diag) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-48886 | FbE 2025 : Murat - Coppet voie 330 - 430 | P-12101 | I-895285 | 2025-11-26 | 2025-12-17 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 8.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Simple voie MUR - FOU Repris à H2025 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Murat (diag) - Founex | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-48886 | FbE 2025 : Murat - Coppet voie 330 - 430 | P-12101 | I-895285 | 2025-11-26 | 2025-12-17 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 8.5 h | x | x | x | x | o | o | x | Simple voie MUR - FOU Repris à H2025 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Murat (diag) - Founex | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-48886 | FbE 2025 : Murat - Coppet voie 330 - 430 | P-12101 | I-895295 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Simple voie MUR - FOU Repris à H2025 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Murat (diag) - Founex | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-48886 | FbE 2025 : Murat - Coppet voie 330 - 430 | P-12101 | I-895295 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Simple voie MUR - FOU Repris à H2025 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Murat (diag) - Founex | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-48886 | FbE 2025 : Murat - Coppet voie 330 - 430 | P-12101 | I-895296 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Simple voie NY - FOU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Nyon - Murat (diag) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-48886 | FbE 2025 : Murat - Coppet voie 330 - 430 | P-12101 | I-895296 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Simple voie NY - FOU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Nyon - Murat (diag) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-48886 | FbE 2025 : Murat - Coppet voie 330 - 430 | P-12101 | I-895297 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Simple voie FOU - MUR Repris à H2025 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Coppet - Murat (diag) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-48886 | FbE 2025 : Murat - Coppet voie 330 - 430 | P-12101 | I-895297 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 8.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Simple voie FOU - MUR Repris à H2025 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Coppet - Murat (diag) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-48886 | FbE 2025 : Murat - Coppet voie 330 - 430 | P-12101 | I-895298 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Simple voie FOU - NY | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Murat (diag) - Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-48886 | FbE 2025 : Murat - Coppet voie 330 - 430 | P-12101 | I-895298 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Simple voie FOU - NY | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Murat (diag) - Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-48886 | FbE 2025 : Murat - Coppet voie 330 - 430 | P-12101 | I-898322 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 150 | Lausanne - Genève |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Simple voie NY - FOU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Murat (diag) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-48886 | FbE 2025 : Murat - Coppet voie 330 - 430 | P-12101 | I-898322 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Simple voie NY - FOU | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Murat (diag) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-48886 | FbE 2025 : Murat - Coppet voie 330 - 430 | P-12101 | I-898326 | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Simple voie FOU - MUR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Coppet - Murat (diag) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-48886 | FbE 2025 : Murat - Coppet voie 330 - 430 | P-12101 | I-898326 | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 8.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Simple voie FOU - MUR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Coppet - Murat (diag) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-48886 | FbE 2025 : Murat - Coppet voie 330 - 430 | P-12101 | I-898349 | 2025-05-26 | 2025-05-28 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Simple voie FOU - MUR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Coppet - Murat (diag) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-48886 | FbE 2025 : Murat - Coppet voie 330 - 430 | P-12101 | I-898349 | 2025-05-26 | 2025-05-28 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 8.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Simple voie FOU - MUR | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Coppet - Murat (diag) | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-48886 | FbE 2025 : Murat - Coppet voie 330 - 430 | P-12101 | I-898350 | 2025-05-26 | 2025-05-28 | 150 | Lausanne - Genève |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Simple voie FOU – NY | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Murat (diag) - Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-48886 | FbE 2025 : Murat - Coppet voie 330 - 430 | P-12101 | I-898350 | 2025-05-26 | 2025-05-28 | 150 | Lausanne - Genève-Aéroport |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.0 h | x | x | o | o | o | o | o | Simple voie FOU – NY | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Murat (diag) - Nyon | Fahrbahn | o | Ja | Nein
D-4893 | UF-2025-WIL-LSG-Q 2 | P-15812 | I-751774 | 2025-04-22 | 2025-04-25 |  | Wil – Wattwil – Nesslau |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 8.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wil Matt (Abzw) - Lichtensteig | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-4893 | UF-2025-WIL-LSG-Q 2 | P-15812 | I-751774 | 2025-04-22 | 2025-04-25 | 871 | Wil - Ebnat-Kappel |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 8.0 h | o | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Wil Matt (Abzw) - Lichtensteig | Unterhaltsfenster | o | Nein | Nein
D-49394 | FbE25_LTG-HB_Gl_365 | P-9212 | I-432404 | 2025-11-02 | 2025-11-14 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 11x 7.4 h | x | x | x | x | x | o | x | Einspur LTG-HB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Langenthal - Herzogenbuchsee | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-49394 | FbE25_LTG-HB_Gl_365 | P-9212 | I-432404 | 2025-11-02 | 2025-11-14 | 440 | Langenthal - Wolhusen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 11x 7.4 h | x | x | x | x | x | o | x | Einspur LTG-HB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Langenthal - Herzogenbuchsee | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-49394 | FbE25_LTG-HB_Gl_365 | P-9212 | I-432410 | 2025-11-17 | 2025-11-29 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 7.4 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur LTG-HB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Herzogenbuchsee - Langenthal | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-49394 | FbE25_LTG-HB_Gl_365 | P-9212 | I-432410 | 2025-11-17 | 2025-11-29 | 440 | Langenthal - Wolhusen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 7.4 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur LTG-HB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Herzogenbuchsee - Langenthal | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-49394 | FbE25_LTG-HB_Gl_365 | P-9212 | I-432412 | 2025-12-01 | 2025-12-17 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 11x 7.4 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur LTG-.HB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Herzogenbuchsee - Langenthal | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-49394 | FbE25_LTG-HB_Gl_365 | P-9212 | I-432412 | 2025-12-01 | 2025-12-17 | 440 | Langenthal - Wolhusen |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 11x 7.4 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur LTG-.HB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Herzogenbuchsee - Langenthal | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-49394 | FbE25_LTG-HB_Gl_365 | P-9212 | I-435553 | 2025-12-08 | 2025-12-09 |  | Olten - Bdf - Bern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.4 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur LTG-HB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Herzogenbuchsee - Langenthal | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-49394 | FbE25_LTG-HB_Gl_365 | P-9212 | I-435553 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 440 | Langenthal - Wolhusen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.4 h | x | x | o | o | o | o | o | Einspur LTG-HB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Herzogenbuchsee - Langenthal | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-49400 | FbE25: WH - SCHA Gleis 878 | P-16373 | I-770018 | 2025-09-01 | 2025-09-22 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 16x 4.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Werthenstein - Schachen LU | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-49400 | FbE25: WH - SCHA Gleis 878 | P-16373 | I-775770 | 2025-08-18 | 2025-08-22 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Werthenstein - Schachen LU | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-49400 | FbE25: WH - SCHA Gleis 878 | P-16373 | I-775773 | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.2 h | x | x | x | x | x | o | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Werthenstein - Schachen LU | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-49400 | FbE25: WH - SCHA Gleis 878 | P-16373 | I-775775 | 2025-10-05 | 2025-10-10 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre ab 23.40 Uhr | TRUE | TRUE | 4491/21692 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Werthenstein - Schachen LU | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-49400 | FbE25: WH - SCHA Gleis 878 | P-16373 | I-775777 | 2025-08-23 | 2025-09-20 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.7 h | o | o | o | o | o | x | o | Totalsperre in Betriebspause | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Werthenstein - Schachen LU | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-49400 | FbE25: WH - SCHA Gleis 878 | P-9214 | I-432456 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Totalsperre Strecke | 4x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre ab 23.40 Uhr | TRUE | TRUE | 4491/21692 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Werthenstein - Schachen LU | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-49400 | FbE25: WH - SCHA Gleis 878 | P-9214 | I-432457 | 2025-10-11 | 2025-10-13 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre WH-MAL | TRUE | FALSE | Sa+So | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Schachen LU - Werthenstein | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-49400 | FbE25: WH - SCHA Gleis 878 | P-9214 | I-432457 | 2025-10-11 | 2025-10-13 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS | Sa und So keine Leerfahrten LZ-WH-LZ | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre WH-MAL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Schachen LU - Werthenstein | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-49400 | FbE25: WH - SCHA Gleis 878 | P-9214 | I-432461 | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC | 50482 = 50484F | Totalsperre Strecke | 4x 8.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre WH-MAL ab 20.40 Uhr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Werthenstein - Schachen LU | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-49400 | FbE25: WH - SCHA Gleis 878 | P-9214 | I-432461 | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Totalsperre Strecke | 4x 8.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre WH-MAL ab 20.40 Uhr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Werthenstein - Schachen LU | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-49400 | FbE25: WH - SCHA Gleis 878 | P-9214 | I-432461 | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS | keine Leerfahrten LZ-WH-LZ | Totalsperre Strecke | 4x 8.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre WH-MAL ab 20.40 Uhr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Werthenstein - Schachen LU | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-49400 | FbE25: WH - SCHA Gleis 878 | P-9214 | I-432466 | 2025-10-19 | 2025-10-24 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Totalsperre Strecke | 5x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre WH-MAL ab 23.40 Uhr | TRUE | FALSE | 4491/21692 | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Werthenstein - Schachen LU | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-49400 | FbE25: WH - SCHA Gleis 878 | P-9214 | I-432466 | 2025-10-19 | 2025-10-24 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS | keine Leerfahrten LZ-WH-LZ | Totalsperre Strecke | 5x 5.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Totalsperre WH-MAL ab 23.40 Uhr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Werthenstein - Schachen LU | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-49400 | FbE25: WH - SCHA Gleis 878 | P-9214 | I-775828 | 2025-09-27 | 2025-09-29 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre WH-MAL | TRUE | FALSE | Sa+So | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Schachen LU - Werthenstein | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-49400 | FbE25: WH - SCHA Gleis 878 | P-9214 | I-775828 | 2025-09-27 | 2025-09-29 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Durchgehend | BLS | Sa und So keine Leerfahrten LZ-WH-LZ | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 4.0 h | x | o | o | o | o | x | x | Totalsperre WH-MAL | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Schachen LU - Werthenstein | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-49400 | FbE25: WH - SCHA Gleis 878 | P-9214 | I-775829 | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC | 50482 = 50484F | Totalsperre Strecke | 4x 8.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre WH-MAL ab 20.40 Uhr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Werthenstein - Schachen LU | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-49400 | FbE25: WH - SCHA Gleis 878 | P-9214 | I-775829 | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS |  | Totalsperre Strecke | 4x 8.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre WH-MAL ab 20.40 Uhr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Werthenstein - Schachen LU | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-49400 | FbE25: WH - SCHA Gleis 878 | P-9214 | I-775829 | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 460 | Bern - Langnau - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | BLS | keine Leerfahrten LZ-WH-LZ | Totalsperre Strecke | 4x 8.2 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre WH-MAL ab 20.40 Uhr | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Werthenstein - Schachen LU | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-49522 | ASTRA N04/08 Weinlandbrücke Ost AN-MEDE | P-13175 | I-609785 | 2025-05-05 | 2025-05-09 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.9 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Andelfingen - Marthalen | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-49522 | ASTRA N04/08 Weinlandbrücke Ost AN-MEDE | P-13175 | I-609787 | 2025-09-22 | 2025-10-10 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 4.8 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Andelfingen - Marthalen | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-49522 | ASTRA N04/08 Weinlandbrücke Ost AN-MEDE | P-13175 | I-848199 | 2025-11-10 | 2025-11-14 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.9 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Andelfingen - Marthalen | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-49522 | ASTRA N04/08 Weinlandbrücke Ost AN-MEDE | P-13175 | I-848213 | 2025-11-24 | 2025-12-19 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 20x 4.9 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Andelfingen - Marthalen | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-49524 | ASTRA N04/08 UNF Cholgrueb HGT-HET | P-13176 | I-848242 | 2025-09-15 | 2025-09-26 | 762 | Winterthur - An - Schaffhausen |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 10x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Hettlingen | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-49770 | FbE25: EBI Gl. 64-104 | P-16121 | I-761560 | 2025-05-25 | 2025-06-13 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 5.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur ROTS-EBI für haltende Züge Gleis 1 (Flirt) und Gleis 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-49770 | FbE25: EBI Gl. 64-104 | P-16121 | I-761560 | 2025-05-25 | 2025-06-13 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 5.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur ROTS-EBI für haltende Züge Gleis 1 (Flirt) und Gleis 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-49770 | FbE25: EBI Gl. 64-104 | P-16121 | I-761564 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 4.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspur ROTS-EBI | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-49770 | FbE25: EBI Gl. 64-104 | P-16121 | I-761564 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 4.2 h | x | o | o | o | o | o | x | Einspur ROTS-EBI | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-49770 | FbE25: EBI Gl. 64-104 | P-16121 | I-761575 | 2025-03-24 | 2025-04-11 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur ROTS-EBI für haltende Züge Gleis 1 (Flirt) und Gleis 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-49770 | FbE25: EBI Gl. 64-104 | P-16121 | I-761575 | 2025-03-24 | 2025-04-11 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur ROTS-EBI für haltende Züge Gleis 1 (Flirt) und Gleis 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-49770 | FbE25: EBI Gl. 64-104 | P-16121 | I-822815 | 2025-03-09 | 2025-03-21 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur ROTS-EBI für haltende Züge Gleis 1 (Flirt) und Gleis 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-49770 | FbE25: EBI Gl. 64-104 | P-16121 | I-822815 | 2025-03-09 | 2025-03-21 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur ROTS-EBI für haltende Züge Gleis 1 (Flirt) und Gleis 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-49770 | FbE25: EBI Gl. 64-104 | P-9292 | I-436059 | 2025-04-22 | 2025-04-25 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.8 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspur ROTS-EBI für haltende Züge Gleis 1 (Flirt) und Gleis 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-49770 | FbE25: EBI Gl. 64-104 | P-9292 | I-436059 | 2025-04-22 | 2025-04-25 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.8 h | o | x | x | x | o | o | o | Einspur ROTS-EBI für haltende Züge Gleis 1 (Flirt) und Gleis 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-49770 | FbE25: EBI Gl. 64-104 | P-9292 | I-436165 | 2025-04-27 | 2025-05-16 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP | IC21/IR26 LZ >> GD Umleitung via MEG | Teilsperre Strecke | 14x 8.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur ROTS-EBI für haltende Züge Gleis 1 (Flirt) und Gleis 3 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-49770 | FbE25: EBI Gl. 64-104 | P-9292 | I-436165 | 2025-04-27 | 2025-05-16 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Schichtweise | SOB | IC21/IR26 LZ >> GD Umleitung via MEG | Teilsperre Strecke | 14x 8.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur ROTS-EBI für haltende Züge Gleis 1 (Flirt) und Gleis 3 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-49770 | FbE25: EBI Gl. 64-104 | P-9292 | I-436165 | 2025-04-27 | 2025-05-16 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC | Anpassung GV-Trrassen auf verfügbare Slots | Teilsperre Strecke | 14x 8.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur ROTS-EBI für haltende Züge Gleis 1 (Flirt) und Gleis 3 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-49770 | FbE25: EBI Gl. 64-104 | P-9292 | I-436165 | 2025-04-27 | 2025-05-16 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP | IC21/IR26 LZ >> GD Umleitung via MEG | Teilsperre Strecke | 14x 8.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur ROTS-EBI für haltende Züge Gleis 1 (Flirt) und Gleis 3 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-49770 | FbE25: EBI Gl. 64-104 | P-9292 | I-436165 | 2025-04-27 | 2025-05-16 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SOB | IC21/IR26 LZ >> GD Umleitung via MEG | Teilsperre Strecke | 14x 8.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur ROTS-EBI für haltende Züge Gleis 1 (Flirt) und Gleis 3 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-49770 | FbE25: EBI Gl. 64-104 | P-9292 | I-436165 | 2025-04-27 | 2025-05-16 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC | Anpassung GV-Trrassen auf verfügbare Slots | Teilsperre Strecke | 14x 8.2 h | x | x | x | x | o | o | x | Einspur ROTS-EBI für haltende Züge Gleis 1 (Flirt) und Gleis 3 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-49770 | FbE25: EBI Gl. 64-104 | P-9292 | I-436226 | 2025-04-30 | 2025-05-16 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Bahnhof | 12x 3.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE | Umleitung 65150 via MEG oder früher fahren ab LZ | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-49770 | FbE25: EBI Gl. 64-104 | P-9292 | I-436226 | 2025-04-30 | 2025-05-16 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Bahnhof | 12x 3.0 h | x | x | x | x | x | o | o |  | TRUE | FALSE | Umleitung 65150 via MEG oder früher fahren ab LZ | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-49770 | FbE25: EBI Gl. 64-104 | P-9292 | I-613890 | 2025-04-27 | 2025-04-29 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.9 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre FMUE-GTS für haltende Züge Gleis 1 (Flirt) und Gleis 3 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-49770 | FbE25: EBI Gl. 64-104 | P-9292 | I-613890 | 2025-04-27 | 2025-04-29 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP | IC21/IR26 LZ >> GD Umleitung via MEG | Totalsperre Strecke | 2x 6.9 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre FMUE-GTS für haltende Züge Gleis 1 (Flirt) und Gleis 3 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-49770 | FbE25: EBI Gl. 64-104 | P-9292 | I-613890 | 2025-04-27 | 2025-04-29 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Fernverkehr | Schichtweise | SOB | IC21/IR26 LZ >> GD Umleitung via MEG | Totalsperre Strecke | 2x 6.9 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre FMUE-GTS für haltende Züge Gleis 1 (Flirt) und Gleis 3 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-49770 | FbE25: EBI Gl. 64-104 | P-9292 | I-613890 | 2025-04-27 | 2025-04-29 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.9 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre FMUE-GTS für haltende Züge Gleis 1 (Flirt) und Gleis 3 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-49770 | FbE25: EBI Gl. 64-104 | P-9292 | I-613890 | 2025-04-27 | 2025-04-29 | 600 | Luzern - Rk - Goldau | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.9 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre FMUE-GTS für haltende Züge Gleis 1 (Flirt) und Gleis 3 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-49770 | FbE25: EBI Gl. 64-104 | P-9292 | I-613890 | 2025-04-27 | 2025-04-29 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.9 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre FMUE-GTS für haltende Züge Gleis 1 (Flirt) und Gleis 3 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-49770 | FbE25: EBI Gl. 64-104 | P-9292 | I-613890 | 2025-04-27 | 2025-04-29 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SBBP | IC21/IR26 LZ >> GD Umleitung via MEG | Totalsperre Strecke | 2x 6.9 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre FMUE-GTS für haltende Züge Gleis 1 (Flirt) und Gleis 3 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-49770 | FbE25: EBI Gl. 64-104 | P-9292 | I-613890 | 2025-04-27 | 2025-04-29 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Fernverkehr | Schichtweise | SOB | IC21/IR26 LZ >> GD Umleitung via MEG | Totalsperre Strecke | 2x 6.9 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre FMUE-GTS für haltende Züge Gleis 1 (Flirt) und Gleis 3 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-49770 | FbE25: EBI Gl. 64-104 | P-9292 | I-613890 | 2025-04-27 | 2025-04-29 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Güterverkehr | Schichtweise | SBBC |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.9 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre FMUE-GTS für haltende Züge Gleis 1 (Flirt) und Gleis 3 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-49770 | FbE25: EBI Gl. 64-104 | P-9292 | I-613890 | 2025-04-27 | 2025-04-29 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern | Regionalverkehr | Schichtweise | SBBP |  | Totalsperre Strecke | 2x 6.9 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre FMUE-GTS für haltende Züge Gleis 1 (Flirt) und Gleis 3 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-49770 | FbE25: EBI Gl. 64-104 | P-9292 | I-770098 | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 600 | Luzern - Rk - Goldau |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur ROTS-EBI für haltende Züge Gleis 1 (Flirt) und Gleis 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-49770 | FbE25: EBI Gl. 64-104 | P-9292 | I-770098 | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | o | Einspur ROTS-EBI für haltende Züge Gleis 1 (Flirt) und Gleis 3 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rotsee (Verzw) - Ebikon | Fahrbahn | o | Ja | Ja
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13725 | I-866510 | 2025-01-13 | 2025-01-23 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | x | Einspur GUE-RUB zusätzlich Kumulationen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Rubigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13725 | I-866510 | 2025-01-13 | 2025-01-23 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | x | Einspur GUE-RUB zusätzlich Kumulationen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Rubigen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13725 | I-866510 | 2025-01-13 | 2025-01-23 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | x | Einspur GUE-RUB zusätzlich Kumulationen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Rubigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13725 | I-866510 | 2025-01-13 | 2025-01-23 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | x | Einspur GUE-RUB zusätzlich Kumulationen | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Rubigen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13725 | I-866549 | 2025-01-24 | 2025-03-31 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 51x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur GUE-RUB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rubigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13725 | I-866549 | 2025-01-24 | 2025-03-31 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 51x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur GUE-RUB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rubigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13725 | I-866549 | 2025-01-24 | 2025-03-31 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 51x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur GUE-RUB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rubigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13725 | I-866549 | 2025-01-24 | 2025-03-31 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 51x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur GUE-RUB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rubigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13725 | I-866566 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur OST-RUB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13725 | I-866566 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur OST-RUB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13725 | I-866566 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur OST-RUB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13725 | I-866566 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur OST-RUB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13725 | I-866608 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | x | o | o | o | o | Totalsperre GUE-WB Doppelspur GUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Worb SBB | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13725 | I-866608 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | x | o | o | o | o | Totalsperre GUE-WB Doppelspur GUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Worb SBB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13725 | I-866608 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | x | o | o | o | o | Totalsperre GUE-WB Doppelspur GUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Worb SBB | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13725 | I-866608 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | x | o | o | o | o | Totalsperre GUE-WB Doppelspur GUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Worb SBB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13725 | I-866661 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspur GUE-RUB, Totalsperre GUE-WB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13725 | I-866661 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspur GUE-RUB, Totalsperre GUE-WB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13725 | I-866661 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspur GUE-RUB, Totalsperre GUE-WB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13725 | I-866661 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | o | o | x | o | o | o | Einspur GUE-RUB, Totalsperre GUE-WB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13725 | I-866683 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | o | o | o | x | x | o | Totalsperre GUE-WB Einspur GUE-RUB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13725 | I-866683 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | o | o | o | x | x | o | Totalsperre GUE-WB Einspur GUE-RUB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13725 | I-866683 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | o | o | o | x | x | o | Totalsperre GUE-WB Einspur GUE-RUB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13725 | I-866683 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | o | o | o | x | x | o | Totalsperre GUE-WB Einspur GUE-RUB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13725 | I-866846 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Eines von drei Streckengleisen nicht nutzbar Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13725 | I-866846 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Eines von drei Streckengleisen nicht nutzbar Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13725 | I-866846 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Eines von drei Streckengleisen nicht nutzbar Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13725 | I-866846 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.2 h | x | o | o | o | o | o | o | Eines von drei Streckengleisen nicht nutzbar Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13725 | I-866859 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur GUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13725 | I-866859 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur GUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13725 | I-866859 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur GUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13725 | I-866859 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.4 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur GUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13725 | I-866865 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspur GUE-RUB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen Süd (Abzw) - Rubigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13725 | I-866865 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspur GUE-RUB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen Süd (Abzw) - Rubigen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13725 | I-866868 | 2025-02-08 | 2025-02-08 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Eines von drei Streckengleisen nicht nutzbar Zwei von drei Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rubigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13725 | I-866868 | 2025-02-08 | 2025-02-08 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Eines von drei Streckengleisen nicht nutzbar Zwei von drei Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rubigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13725 | I-866868 | 2025-02-08 | 2025-02-08 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Eines von drei Streckengleisen nicht nutzbar Zwei von drei Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rubigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13725 | I-866868 | 2025-02-08 | 2025-02-08 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Eines von drei Streckengleisen nicht nutzbar Zwei von drei Perronkanten nicht nutzbar | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rubigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13725 | I-866871 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13725 | I-866871 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13725 | I-866871 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13725 | I-866871 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13725 | I-866874 | 2025-02-11 | 2025-02-15 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.5 h | o | x | x | x | o | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Worb SBB | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13725 | I-866874 | 2025-02-11 | 2025-02-15 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.5 h | o | x | x | x | o | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Worb SBB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13725 | I-866874 | 2025-02-11 | 2025-02-15 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.5 h | o | x | x | x | o | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Worb SBB | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13725 | I-866874 | 2025-02-11 | 2025-02-15 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 4x 4.5 h | o | x | x | x | o | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Worb SBB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13725 | I-866880 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Eines von drei Streckengleisen nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen Süd (Abzw) - Rubigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13725 | I-866880 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Eines von drei Streckengleisen nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen Süd (Abzw) - Rubigen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13725 | I-866888 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen Süd (Abzw) - Rubigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13725 | I-866888 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen Süd (Abzw) - Rubigen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13725 | I-866895 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13725 | I-866895 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13725 | I-866895 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13725 | I-866895 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13725 | I-866911 | 2025-03-02 | 2025-03-03 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Rubigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13725 | I-866911 | 2025-03-02 | 2025-03-03 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Rubigen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13725 | I-866911 | 2025-03-02 | 2025-03-03 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Rubigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13725 | I-866911 | 2025-03-02 | 2025-03-03 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Rubigen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13725 | I-866913 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Eines von drei Streckengleisen nicht nutzbar Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13725 | I-866913 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Eines von drei Streckengleisen nicht nutzbar Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13725 | I-866913 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Eines von drei Streckengleisen nicht nutzbar Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13725 | I-866913 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Eines von drei Streckengleisen nicht nutzbar Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13725 | I-866923 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | o | o | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Rubigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13725 | I-866923 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | o | o | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Rubigen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13725 | I-866923 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | o | o | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Rubigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13725 | I-866923 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | o | o | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Rubigen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13725 | I-866925 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar inkl. Nebengleise | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13725 | I-866925 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar inkl. Nebengleise | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13725 | I-866925 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar inkl. Nebengleise | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13725 | I-866925 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Eine von drei Perronkanten nicht nutzbar inkl. Nebengleise | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13725 | I-866927 | 2025-03-09 | 2025-03-31 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13725 | I-866927 | 2025-03-09 | 2025-03-31 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13725 | I-866927 | 2025-03-09 | 2025-03-31 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13725 | I-866927 | 2025-03-09 | 2025-03-31 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13725 | I-866929 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen Süd (Abzw) - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13725 | I-866929 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen Süd (Abzw) - Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13725 | I-866929 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen Süd (Abzw) - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13725 | I-866929 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.5 h | o | o | x | x | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen Süd (Abzw) - Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13725 | I-866987 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Doppelspur in GUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13725 | I-866987 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Doppelspur in GUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13725 | I-866987 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Doppelspur in GUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13725 | I-866987 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Doppelspur in GUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13725 | I-867525 | 2025-01-19 | 2025-01-20 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rubigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13725 | I-867525 | 2025-01-19 | 2025-01-20 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rubigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13725 | I-867525 | 2025-01-19 | 2025-01-20 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rubigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13725 | I-867525 | 2025-01-19 | 2025-01-20 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre GUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rubigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13725 | I-867527 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | o | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen - Worb SBB | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13725 | I-867527 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | o | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen - Worb SBB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13725 | I-867527 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | o | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen - Worb SBB | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13725 | I-867527 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4.5 h | o | o | o | o | x | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen - Worb SBB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13725 | I-867529 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Eines von drei Streckengleisen nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13725 | I-867529 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Eines von drei Streckengleisen nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13725 | I-867529 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Eines von drei Streckengleisen nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13725 | I-867529 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | o | Eines von drei Streckengleisen nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13726 | I-873070 | 2025-04-01 | 2025-04-22 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | GUE-WB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Worb SBB | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13726 | I-873070 | 2025-04-01 | 2025-04-22 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | GUE-WB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Worb SBB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13726 | I-873070 | 2025-04-01 | 2025-04-22 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | GUE-WB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Worb SBB | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13726 | I-873070 | 2025-04-01 | 2025-04-22 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 12x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | GUE-WB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Worb SBB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13726 | I-873159 | 2025-04-28 | 2025-05-02 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre GUE-WB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Worb SBB | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13726 | I-873159 | 2025-04-28 | 2025-05-02 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre GUE-WB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Worb SBB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13726 | I-873159 | 2025-04-28 | 2025-05-02 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre GUE-WB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Worb SBB | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13726 | I-873159 | 2025-04-28 | 2025-05-02 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 6.8 h | x | x | x | x | o | o | o | Totalsperre GUE-WB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Worb SBB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13726 | I-873175 | 2025-04-06 | 2025-04-28 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre OST-UTI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13726 | I-873175 | 2025-04-06 | 2025-04-28 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre OST-UTI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13726 | I-873175 | 2025-04-06 | 2025-04-28 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre OST-UTI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13726 | I-873175 | 2025-04-06 | 2025-04-28 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 6x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Totalsperre OST-UTI | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13726 | I-873190 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | nur 2 Gleisachsen OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13726 | I-873190 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | nur 2 Gleisachsen OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13726 | I-873190 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | nur 2 Gleisachsen OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13726 | I-873190 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | nur 2 Gleisachsen OST-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Ostermundigen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13726 | I-873194 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 2 Gleise OST-GUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13726 | I-873194 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 2 Gleise OST-GUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13726 | I-873194 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 2 Gleise OST-GUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13726 | I-873194 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 2 Gleise OST-GUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13726 | I-873246 | 2025-04-14 | 2025-06-30 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 42x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur GUE-RUB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rubigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13726 | I-873246 | 2025-04-14 | 2025-06-30 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 42x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur GUE-RUB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rubigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13726 | I-873246 | 2025-04-14 | 2025-06-30 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 42x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur GUE-RUB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rubigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13726 | I-873246 | 2025-04-14 | 2025-06-30 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 42x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur GUE-RUB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rubigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13726 | I-887980 | 2025-03-29 | 2025-03-29 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur RUB-GUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rubigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13726 | I-887980 | 2025-03-29 | 2025-03-29 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur RUB-GUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rubigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13726 | I-887980 | 2025-03-29 | 2025-03-29 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur RUB-GUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rubigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13726 | I-887980 | 2025-03-29 | 2025-03-29 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur RUB-GUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rubigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13726 | I-887982 | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur GUE-RUB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Rubigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13726 | I-887982 | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur GUE-RUB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Rubigen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13726 | I-887982 | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur GUE-RUB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Rubigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13726 | I-887982 | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Einspur GUE-RUB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Rubigen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13726 | I-887984 | 2025-05-04 | 2025-05-12 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13726 | I-887984 | 2025-05-04 | 2025-05-12 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13726 | I-887984 | 2025-05-04 | 2025-05-12 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13726 | I-887984 | 2025-05-04 | 2025-05-12 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13726 | I-887986 | 2025-05-06 | 2025-06-25 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 4.5 h | o | o | o | o | o | o | o | Totalsperre GUE-WB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Worb SBB | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13726 | I-887986 | 2025-05-06 | 2025-06-25 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 4.5 h | o | o | o | o | o | o | o | Totalsperre GUE-WB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Worb SBB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13726 | I-887986 | 2025-05-06 | 2025-06-25 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 4.5 h | o | o | o | o | o | o | o | Totalsperre GUE-WB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Worb SBB | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13726 | I-887986 | 2025-05-06 | 2025-06-25 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 9x 4.5 h | o | o | o | o | o | o | o | Totalsperre GUE-WB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Worb SBB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13726 | I-887988 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspur in GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13726 | I-887988 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspur in GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13726 | I-887988 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspur in GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13726 | I-887988 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | o | x | x | o | o | o | Einspur in GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13726 | I-887991 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Rubigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13726 | I-887991 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Rubigen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13726 | I-887991 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Rubigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13726 | I-887991 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.0 h | o | o | x | o | o | o | o | Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Rubigen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13726 | I-887993 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur GUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13726 | I-887993 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur GUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13726 | I-887993 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur GUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13726 | I-887993 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur GUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13726 | I-887995 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur GUE-RUB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Rubigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13726 | I-887995 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur GUE-RUB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Rubigen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13726 | I-887995 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur GUE-RUB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Rubigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13726 | I-887995 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | x | o | o | o | o | o | o | Einspur GUE-RUB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Rubigen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13726 | I-887997 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur OST-RUB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13726 | I-887997 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur OST-RUB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13726 | I-887997 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur OST-RUB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13726 | I-887997 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.0 h | o | x | o | o | o | o | o | Einspur OST-RUB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13726 | I-887999 | 2025-05-26 | 2025-06-30 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13726 | I-887999 | 2025-05-26 | 2025-06-30 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13726 | I-887999 | 2025-05-26 | 2025-06-30 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13726 | I-887999 | 2025-05-26 | 2025-06-30 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 7x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13726 | I-888001 | 2025-06-16 | 2025-08-11 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 56 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13726 | I-888001 | 2025-06-16 | 2025-08-11 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 56 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13726 | I-888001 | 2025-06-16 | 2025-08-11 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 56 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13726 | I-888001 | 2025-06-16 | 2025-08-11 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 56 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13726 | I-888002 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | x | o | o | o | o | o | nur 2 Gleisachsen Einspur nach RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13726 | I-888002 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | x | o | o | o | o | o | nur 2 Gleisachsen Einspur nach RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13726 | I-888002 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | x | o | o | o | o | o | nur 2 Gleisachsen Einspur nach RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13726 | I-888002 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | x | o | o | o | o | o | nur 2 Gleisachsen Einspur nach RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13726 | I-888006 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 2 Gleisachsen OST-GUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13726 | I-888006 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 2 Gleisachsen OST-GUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13726 | I-888006 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 2 Gleisachsen OST-GUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13726 | I-888006 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | o | x | x | o | o | 2 Gleisachsen OST-GUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13726 | I-888008 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Rubigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13726 | I-888008 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Rubigen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13726 | I-888008 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Rubigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13726 | I-888008 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3x 5.0 h | x | x | x | o | o | o | o | Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Rubigen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13727 | I-889532 | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur RUB-GUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rubigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13727 | I-889532 | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur RUB-GUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rubigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13727 | I-889532 | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur RUB-GUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rubigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13727 | I-889532 | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur RUB-GUE | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rubigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13727 | I-889536 | 2025-07-01 | 2025-07-10 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.5 h | o | o | o | o | o | o | o | Totalsperre GUE-WB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Worb SBB | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13727 | I-889536 | 2025-07-01 | 2025-07-10 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.5 h | o | o | o | o | o | o | o | Totalsperre GUE-WB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Worb SBB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13727 | I-889536 | 2025-07-01 | 2025-07-10 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.5 h | o | o | o | o | o | o | o | Totalsperre GUE-WB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Worb SBB | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13727 | I-889536 | 2025-07-01 | 2025-07-10 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 4.5 h | o | o | o | o | o | o | o | Totalsperre GUE-WB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Worb SBB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13727 | I-889541 | 2025-07-07 | 2025-09-29 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 12x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13727 | I-889541 | 2025-07-07 | 2025-09-29 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 12x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13727 | I-889541 | 2025-07-07 | 2025-09-29 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 12x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13727 | I-889541 | 2025-07-07 | 2025-09-29 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 12x 4.0 h | x | o | o | o | o | o | o |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13727 | I-889545 | 2025-07-20 | 2025-09-28 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 9x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13727 | I-889545 | 2025-07-20 | 2025-09-28 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 9x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13727 | I-889545 | 2025-07-20 | 2025-09-28 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 9x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13727 | I-889545 | 2025-07-20 | 2025-09-28 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 9x 4.0 h | o | o | o | o | o | o | x |  | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13727 | I-889738 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13727 | I-889738 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13727 | I-889738 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13727 | I-889738 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13727 | I-889739 | 2025-07-09 | 2025-07-25 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur RUB-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rubigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13727 | I-889739 | 2025-07-09 | 2025-07-25 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur RUB-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rubigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13727 | I-889739 | 2025-07-09 | 2025-07-25 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur RUB-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rubigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13727 | I-889739 | 2025-07-09 | 2025-07-25 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur RUB-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rubigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13727 | I-889741 | 2025-07-29 | 2025-09-26 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 37x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur GUE-RUB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rubigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13727 | I-889741 | 2025-07-29 | 2025-09-26 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 37x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur GUE-RUB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rubigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13727 | I-889741 | 2025-07-29 | 2025-09-26 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 37x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur GUE-RUB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rubigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13727 | I-889741 | 2025-07-29 | 2025-09-26 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 37x 5.0 h | x | x | x | x | x | o | o | Einspur GUE-RUB | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rubigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13727 | I-889743 | 2025-08-05 | 2025-08-27 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 24.0 h | o | o | o | o | o | o | o | Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Rubigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13727 | I-889743 | 2025-08-05 | 2025-08-27 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 24.0 h | o | o | o | o | o | o | o | Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Rubigen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13727 | I-889743 | 2025-08-05 | 2025-08-27 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 24.0 h | o | o | o | o | o | o | o | Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Rubigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13727 | I-889743 | 2025-08-05 | 2025-08-27 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 24.0 h | o | o | o | o | o | o | o | Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Rubigen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13727 | I-889746 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | x | o | o | o | o | o | Eines von drei Streckengleisen nicht nutzbar Zwei von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13727 | I-889746 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | x | o | o | o | o | o | Eines von drei Streckengleisen nicht nutzbar Zwei von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13727 | I-889746 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | x | o | o | o | o | o | Eines von drei Streckengleisen nicht nutzbar Zwei von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13727 | I-889746 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.5 h | o | x | o | o | o | o | o | Eines von drei Streckengleisen nicht nutzbar Zwei von drei Perronkanten nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Gümligen Süd (Abzw) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13727 | I-889748 | 2025-08-26 | 2025-09-09 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 9x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre GUE-WB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Worb SBB | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13727 | I-889748 | 2025-08-26 | 2025-09-09 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 9x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre GUE-WB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Worb SBB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13727 | I-889748 | 2025-08-26 | 2025-09-09 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 9x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre GUE-WB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Worb SBB | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13727 | I-889748 | 2025-08-26 | 2025-09-09 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 9x 4.5 h | o | x | x | x | x | o | o | Totalsperre GUE-WB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Worb SBB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13728 | I-890202 | 2025-10-06 | 2025-12-15 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 9x 0.1 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre Aaretal | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13728 | I-890202 | 2025-10-06 | 2025-12-15 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 9x 0.1 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre Aaretal | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13728 | I-890202 | 2025-10-06 | 2025-12-15 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 9x 0.1 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre Aaretal | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13728 | I-890202 | 2025-10-06 | 2025-12-15 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 9x 0.1 h | x | o | o | o | o | o | o | Totalsperre Aaretal | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13728 | I-890205 | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rubigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13728 | I-890205 | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rubigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13728 | I-890205 | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rubigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13728 | I-890205 | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rubigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13728 | I-890213 | 2025-10-30 | 2025-11-21 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 17x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | GUE-WB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Worb SBB | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13728 | I-890213 | 2025-10-30 | 2025-11-21 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 17x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | GUE-WB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Worb SBB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13728 | I-890213 | 2025-10-30 | 2025-11-21 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 17x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | GUE-WB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Worb SBB | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13728 | I-890213 | 2025-10-30 | 2025-11-21 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 17x 4.5 h | x | x | x | x | x | o | o | GUE-WB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Worb SBB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13728 | I-890215 | 2025-10-07 | 2025-10-15 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur RUB-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rubigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13728 | I-890215 | 2025-10-07 | 2025-10-15 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur RUB-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rubigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13728 | I-890215 | 2025-10-07 | 2025-10-15 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur RUB-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rubigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13728 | I-890215 | 2025-10-07 | 2025-10-15 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 6x 5.0 h | o | x | x | x | x | o | o | Einspur RUB-GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rubigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13728 | I-890221 | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 51 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13728 | I-890221 | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 51 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13728 | I-890221 | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 51 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13728 | I-890221 | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 51 Tage + 9.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Nebengleis | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13728 | I-890227 | 2025-12-01 | 2025-12-15 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | o | o | o | o | o | o | Total GUE-WB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Worb SBB | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13728 | I-890227 | 2025-12-01 | 2025-12-15 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | o | o | o | o | o | o | Total GUE-WB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Worb SBB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13728 | I-890227 | 2025-12-01 | 2025-12-15 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | o | o | o | o | o | o | Total GUE-WB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Worb SBB | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13728 | I-890227 | 2025-12-01 | 2025-12-15 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 4.5 h | o | o | o | o | o | o | o | Total GUE-WB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Worb SBB | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13728 | I-890234 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur RUB - GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rubigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13728 | I-890234 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur RUB - GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rubigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13728 | I-890234 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur RUB - GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rubigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13728 | I-890234 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | x | x | o | o | o | o | Einspur RUB - GUE | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Rubigen - Gümligen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13728 | I-890240 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Rubigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13728 | I-890240 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 310 | Bern - Thun - Spiez |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Rubigen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13728 | I-890240 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Rubigen | Multiprojekt | o | Ja | Nein
D-500 | AS25: Gümligen Süd, Entflechtung | P-13728 | I-890240 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 460 | Bern - Langnau - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 5.0 h | o | o | o | x | x | o | o | Einspur GUE-RUB | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region MITTE | Region Mitte | Gümligen - Rubigen | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-50195 | FSE W 251 PAY Renouvellement PD | P-9380 | I-440111 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 252 | Yverdon - Fribourg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4.7 h | o | x | o | o | o | o | o | Interruption totale période hors circulation | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Payerne - Grolley | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-50195 | FSE W 251 PAY Renouvellement PD | P-9380 | I-819858 | 2025-01-26 | 2025-01-28 | 251 | Palézieux - Lyss |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 7.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Tronçon LUC-MD interdit en synergie avec interdictions accordées pour l'ATR. Déclenchements précis seront annoncés en dossier de commande Synergie avec ATR nécessaires | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Lucens - Moudon | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-50195 | FSE W 251 PAY Renouvellement PD | P-9380 | I-819875 | 2025-02-03 | 2025-02-05 | 252 | Yverdon - Fribourg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 4.3 h | x | x | x | o | o | o | o | EST-CHS interdit en période hors circulation. Lundi laisser passer 61412 (base 2023) Déclenchements seront annoncés en commande | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Cheyres - Estavayer-le-Lac | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-50195 | FSE W 251 PAY Renouvellement PD | P-9380 | I-819880 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 252 | Yverdon - Fribourg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | Tronçon PAY-GRO interdit hors circulation Déclenchements seront annoncés en commande. Laisser passer 61412 (état 2023) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Payerne - Grolley | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-50195 | FSE W 251 PAY Renouvellement PD | P-9380 | I-819883 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 251 | Palézieux - Lyss |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.1 h | o | x | o | o | o | o | o | PAY-MRT interdit en période hors circulation des trains. Déclenchements seront annoncés en commande. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Payerne - Domdidier | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-50195 | FSE W 251 PAY Renouvellement PD | P-9380 | I-819883 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 252 | Yverdon - Fribourg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.1 h | o | x | o | o | o | o | o | PAY-MRT interdit en période hors circulation des trains. Déclenchements seront annoncés en commande. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Payerne - Domdidier | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-50195 | FSE W 251 PAY Renouvellement PD | P-9380 | I-819916 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 251 | Palézieux - Lyss |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.7 h | o | o | x | o | o | o | o | Tronçon PAY-GM interdit en synergie avec travaux ATR. Durée de l'interdiction d'entente avec ATR Déclenchement sera annoncé en commande (endroit précis) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Payerne | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-50195 | FSE W 251 PAY Renouvellement PD | P-9380 | I-819916 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 252 | Yverdon - Fribourg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 3.7 h | o | o | x | o | o | o | o | Tronçon PAY-GM interdit en synergie avec travaux ATR. Durée de l'interdiction d'entente avec ATR Déclenchement sera annoncé en commande (endroit précis) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Payerne | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-50195 | FSE W 251 PAY Renouvellement PD | P-9380 | I-819954 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 252 | Yverdon - Fribourg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.5 h | o | o | o | x | o | o | o | Tronçon CGY-PAY interdit hors circulation. Déclenchement sera annoncé en commande. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Cugy FR - Payerne | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-50195 | FSE W 251 PAY Renouvellement PD | P-9380 | I-819986 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 252 | Yverdon - Fribourg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.7 h | o | o | o | o | o | x | o | Hors circulation des trains, intervalle à adapté, pas de budget BES Déclenchements seront annoncés en commande. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Payerne - Grolley | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-50195 | FSE W 251 PAY Renouvellement PD | P-9380 | I-819990 | 2025-03-03 | 2025-03-14 | 252 | Yverdon - Fribourg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Tronçon PAY-GRO interdit en période hors circulation des trains. Déclenchements seront annoncés en commande. Les lundis laisser passer train Fret 61412 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Payerne - Grolley | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-50195 | FSE W 251 PAY Renouvellement PD | P-9380 | I-820242 | 2025-03-18 | 2025-03-27 | 252 | Yverdon - Fribourg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 8x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Tronçon PAY-GRO interdit en période hors circulation des trains Déclenchement seront annoncés en commande. Les lundis laisser circuler train Fret 61412 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Payerne - Grolley | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-50195 | FSE W 251 PAY Renouvellement PD | P-9380 | I-820248 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 252 | Yverdon - Fribourg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 4.7 h | o | o | o | x | x | o | o | Tronçon PAY-GRO interdit en période hors circulation des trains Déclenchement seront annoncés en commande. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Payerne - Grolley | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-50195 | FSE W 251 PAY Renouvellement PD | P-9380 | I-820253 | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 252 | Yverdon - Fribourg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Tronçon PAY-GRO interdit en période hors circulation des trains. Déclenchements seront annoncés en commande Les lundis laisser circuler train Fret 61412 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Payerne - Grolley | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-50195 | FSE W 251 PAY Renouvellement PD | P-9380 | I-820257 | 2025-04-21 | 2025-04-25 | 252 | Yverdon - Fribourg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Tronçon PAY-GRO interdit en période hors circulation des trains. Déclenchements seront annoncés en commande. Les lundis laisser passer train Fret 61412 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Payerne - Grolley | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-50195 | FSE W 251 PAY Renouvellement PD | P-9380 | I-820261 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 252 | Yverdon - Fribourg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.7 h | o | o | o | x | o | o | o | Tronçon PAY-GRO interdit en période hors circulation des trains. Déclenchement sera annoncé en commande. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Payerne - Grolley | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-50195 | FSE W 251 PAY Renouvellement PD | P-9380 | I-820274 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 251 | Palézieux - Lyss |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | Voie de gare + direction GRO, à finaliser en fonction des déclenchements en gare de PAY Pas de budget BES | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Payerne | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-50195 | FSE W 251 PAY Renouvellement PD | P-9380 | I-820274 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 252 | Yverdon - Fribourg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.7 h | x | o | o | o | o | o | o | Voie de gare + direction GRO, à finaliser en fonction des déclenchements en gare de PAY Pas de budget BES | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Payerne | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-50195 | FSE W 251 PAY Renouvellement PD | P-9380 | I-820275 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 251 | Palézieux - Lyss |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.7 h | o | o | o | o | x | o | o | Secteur gare + direction GRO, dispo à prendre en fonction des interrupteurs déclenchés (pas de budget BES) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Payerne | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-50195 | FSE W 251 PAY Renouvellement PD | P-9380 | I-820275 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 252 | Yverdon - Fribourg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.7 h | o | o | o | o | x | o | o | Secteur gare + direction GRO, dispo à prendre en fonction des interrupteurs déclenchés (pas de budget BES) | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Payerne | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-50195 | FSE W 251 PAY Renouvellement PD | P-9380 | I-820276 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 252 | Yverdon - Fribourg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.5 h | o | x | o | o | o | o | o | Tronçon PAY-CGY interdit en période hors circulation. Déclenchement sera annoncé en commande. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Cugy FR - Payerne | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-50195 | FSE W 251 PAY Renouvellement PD | P-9380 | I-820278 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 251 | Palézieux - Lyss |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Secteur fermé (Clustering PAL-PAY) Coordination nécessaire avec Cpr Clustering | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Payerne | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-50195 | FSE W 251 PAY Renouvellement PD | P-9380 | I-820278 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 252 | Yverdon - Fribourg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 7.0 h | o | o | x | x | o | o | o | Secteur fermé (Clustering PAL-PAY) Coordination nécessaire avec Cpr Clustering | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Payerne | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-50195 | FSE W 251 PAY Renouvellement PD | P-9380 | I-820280 | 2025-04-28 | 2025-05-02 | 252 | Yverdon - Fribourg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 4.7 h | x | x | x | x | x | o | o | Tronçon PAY-GRO interdit en période hors circulation des trains. Déclenchements seront annoncés en commande. Les lundis laisser circuler train Fret 61412 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Payerne - Grolley | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-50195 | FSE W 251 PAY Renouvellement PD | P-9380 | I-820282 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 251 | Palézieux - Lyss |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Tronçon PAY-MRT interdit en période hors circulation des trains. Déclenchement sera annoncé en commande | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Payerne - Domdidier | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-50195 | FSE W 251 PAY Renouvellement PD | P-9380 | I-820282 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 252 | Yverdon - Fribourg |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 4.0 h | o | o | o | o | x | o | o | Tronçon PAY-MRT interdit en période hors circulation des trains. Déclenchement sera annoncé en commande | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Payerne - Domdidier | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-50195 | FSE W 251 PAY Renouvellement PD | P-9380 | I-832769 | 2025-01-27 | 2025-02-14 | 252 | Yverdon - Fribourg |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 4.7 h | x | x | x | x | o | o | x | Tronçon PAY-GRO interdit hors circulation. Nuit du lundi laisser passer 61412 (état 2023) Déclenchement précis sera annoncé lors de la commande | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Payerne - Grolley | Fahrstrom | o | Nein | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940638 | 2025-08-31 | 2025-09-03 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.4 h | x | x | o | o | o | o | x | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940638 | 2025-08-31 | 2025-09-03 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.4 h | x | x | o | o | o | o | x | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940638 | 2025-08-31 | 2025-09-03 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.4 h | x | x | o | o | o | o | x | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940638 | 2025-08-31 | 2025-09-03 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.4 h | x | x | o | o | o | o | x | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940638 | 2025-08-31 | 2025-09-03 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.4 h | x | x | o | o | o | o | x | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940638 | 2025-08-31 | 2025-09-03 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.4 h | x | x | o | o | o | o | x | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940638 | 2025-08-31 | 2025-09-03 | 300 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.4 h | x | x | o | o | o | o | x | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940638 | 2025-08-31 | 2025-09-03 | 300 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.4 h | x | x | o | o | o | o | x | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940640 | 2025-09-03 | 2025-09-05 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.4 h | o | o | x | x | o | o | o | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Brig-Lötschberg (Abzw) - Gamsen SBB | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940640 | 2025-09-03 | 2025-09-05 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.4 h | o | o | x | x | o | o | o | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Brig-Lötschberg (Abzw) - Gamsen SBB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940640 | 2025-09-03 | 2025-09-05 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.4 h | o | o | x | x | o | o | o | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Brig-Lötschberg (Abzw) - Gamsen SBB | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940640 | 2025-09-03 | 2025-09-05 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.4 h | o | o | x | x | o | o | o | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Brig-Lötschberg (Abzw) - Gamsen SBB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940640 | 2025-09-03 | 2025-09-05 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.4 h | o | o | x | x | o | o | o | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Brig-Lötschberg (Abzw) - Gamsen SBB | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940640 | 2025-09-03 | 2025-09-05 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.4 h | o | o | x | x | o | o | o | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Brig-Lötschberg (Abzw) - Gamsen SBB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940640 | 2025-09-03 | 2025-09-05 | 300 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.4 h | o | o | x | x | o | o | o | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Brig-Lötschberg (Abzw) - Gamsen SBB | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940640 | 2025-09-03 | 2025-09-05 | 300 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.4 h | o | o | x | x | o | o | o | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Brig-Lötschberg (Abzw) - Gamsen SBB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940642 | 2025-09-05 | 2025-09-08 |  | Sierre - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 5.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Interruption totale Visp - Brig / Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gamsen SBB - Brig | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940642 | 2025-09-05 | 2025-09-08 |  | Sierre - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 5.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Interruption totale Visp - Brig / Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gamsen SBB - Brig | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940642 | 2025-09-05 | 2025-09-08 |  | Spiez - Ka - Go - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 5.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Interruption totale Visp - Brig / Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gamsen SBB - Brig | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940642 | 2025-09-05 | 2025-09-08 |  | Spiez - Ka - Go - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 5.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Interruption totale Visp - Brig / Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gamsen SBB - Brig | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940642 | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 5.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Interruption totale Visp - Brig / Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gamsen SBB - Brig | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940642 | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 5.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Interruption totale Visp - Brig / Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gamsen SBB - Brig | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940642 | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 5.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Interruption totale Visp - Brig / Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gamsen SBB - Brig | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940642 | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 5.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Interruption totale Visp - Brig / Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gamsen SBB - Brig | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940642 | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 109 | Brig - Domodossola |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 5.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Interruption totale Visp - Brig / Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gamsen SBB - Brig | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940642 | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 109 | Brig - Domodossola |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 5.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Interruption totale Visp - Brig / Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gamsen SBB - Brig | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940642 | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 300 | Spiez - LBT - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 5.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Interruption totale Visp - Brig / Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gamsen SBB - Brig | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940642 | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 300 | Spiez - LBT - Brig |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 2 Tage + 5.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Interruption totale Visp - Brig / Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gamsen SBB - Brig | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940644 | 2025-09-08 | 2025-09-10 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.4 h | x | x | o | o | o | o | o | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Brig-Lötschberg (Abzw) - Gamsen SBB | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940644 | 2025-09-08 | 2025-09-10 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.4 h | x | x | o | o | o | o | o | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Brig-Lötschberg (Abzw) - Gamsen SBB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940644 | 2025-09-08 | 2025-09-10 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.4 h | x | x | o | o | o | o | o | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Brig-Lötschberg (Abzw) - Gamsen SBB | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940644 | 2025-09-08 | 2025-09-10 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.4 h | x | x | o | o | o | o | o | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Brig-Lötschberg (Abzw) - Gamsen SBB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940644 | 2025-09-08 | 2025-09-10 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.4 h | x | x | o | o | o | o | o | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Brig-Lötschberg (Abzw) - Gamsen SBB | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940644 | 2025-09-08 | 2025-09-10 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.4 h | x | x | o | o | o | o | o | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Brig-Lötschberg (Abzw) - Gamsen SBB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940644 | 2025-09-08 | 2025-09-10 | 300 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.4 h | x | x | o | o | o | o | o | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Brig-Lötschberg (Abzw) - Gamsen SBB | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940644 | 2025-09-08 | 2025-09-10 | 300 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.4 h | x | x | o | o | o | o | o | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Brig-Lötschberg (Abzw) - Gamsen SBB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940646 | 2025-09-10 | 2025-09-12 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.4 h | o | o | x | x | o | o | o | Simple voie Visp- Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940646 | 2025-09-10 | 2025-09-12 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.4 h | o | o | x | x | o | o | o | Simple voie Visp- Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940646 | 2025-09-10 | 2025-09-12 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.4 h | o | o | x | x | o | o | o | Simple voie Visp- Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940646 | 2025-09-10 | 2025-09-12 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.4 h | o | o | x | x | o | o | o | Simple voie Visp- Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940646 | 2025-09-10 | 2025-09-12 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.4 h | o | o | x | x | o | o | o | Simple voie Visp- Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940646 | 2025-09-10 | 2025-09-12 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.4 h | o | o | x | x | o | o | o | Simple voie Visp- Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940646 | 2025-09-10 | 2025-09-12 | 300 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.4 h | o | o | x | x | o | o | o | Simple voie Visp- Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940646 | 2025-09-10 | 2025-09-12 | 300 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.4 h | o | o | x | x | o | o | o | Simple voie Visp- Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940648 | 2025-09-14 | 2025-09-26 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 6.4 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940648 | 2025-09-14 | 2025-09-26 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 6.4 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940648 | 2025-09-14 | 2025-09-26 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 6.4 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940648 | 2025-09-14 | 2025-09-26 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 6.4 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940648 | 2025-09-14 | 2025-09-26 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 6.4 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940648 | 2025-09-14 | 2025-09-26 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 6.4 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940648 | 2025-09-14 | 2025-09-26 | 300 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 6.4 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940648 | 2025-09-14 | 2025-09-26 | 300 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 6.4 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940650 | 2025-09-28 | 2025-10-10 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 6.4 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Brig-Lötschberg (Abzw) - Gamsen SBB | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940650 | 2025-09-28 | 2025-10-10 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 6.4 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Brig-Lötschberg (Abzw) - Gamsen SBB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940650 | 2025-09-28 | 2025-10-10 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 6.4 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Brig-Lötschberg (Abzw) - Gamsen SBB | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940650 | 2025-09-28 | 2025-10-10 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 6.4 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Brig-Lötschberg (Abzw) - Gamsen SBB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940650 | 2025-09-28 | 2025-10-10 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 6.4 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Brig-Lötschberg (Abzw) - Gamsen SBB | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940650 | 2025-09-28 | 2025-10-10 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 6.4 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Brig-Lötschberg (Abzw) - Gamsen SBB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940650 | 2025-09-28 | 2025-10-10 | 300 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 6.4 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Brig-Lötschberg (Abzw) - Gamsen SBB | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940650 | 2025-09-28 | 2025-10-10 | 300 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 10x 6.4 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Brig-Lötschberg (Abzw) - Gamsen SBB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940652 | 2025-10-13 | 2025-10-24 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 6.4 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Brig-Lötschberg (Abzw) - Gamsen SBB | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940652 | 2025-10-13 | 2025-10-24 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 6.4 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Brig-Lötschberg (Abzw) - Gamsen SBB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940652 | 2025-10-13 | 2025-10-24 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 6.4 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Brig-Lötschberg (Abzw) - Gamsen SBB | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940652 | 2025-10-13 | 2025-10-24 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 6.4 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Brig-Lötschberg (Abzw) - Gamsen SBB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940652 | 2025-10-13 | 2025-10-24 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 6.4 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Brig-Lötschberg (Abzw) - Gamsen SBB | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940652 | 2025-10-13 | 2025-10-24 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 6.4 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Brig-Lötschberg (Abzw) - Gamsen SBB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940652 | 2025-10-13 | 2025-10-24 | 300 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 6.4 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Brig-Lötschberg (Abzw) - Gamsen SBB | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940652 | 2025-10-13 | 2025-10-24 | 300 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 9x 6.4 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Brig-Lötschberg (Abzw) - Gamsen SBB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940654 | 2025-10-26 | 2025-10-31 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.4 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940654 | 2025-10-26 | 2025-10-31 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.4 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940654 | 2025-10-26 | 2025-10-31 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.4 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940654 | 2025-10-26 | 2025-10-31 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.4 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940654 | 2025-10-26 | 2025-10-31 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.4 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940654 | 2025-10-26 | 2025-10-31 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.4 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940654 | 2025-10-26 | 2025-10-31 | 300 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.4 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940654 | 2025-10-26 | 2025-10-31 | 300 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.4 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940656 | 2025-11-02 | 2025-11-07 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.4 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Brig-Lötschberg (Abzw) - Gamsen SBB | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940656 | 2025-11-02 | 2025-11-07 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.4 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Brig-Lötschberg (Abzw) - Gamsen SBB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940656 | 2025-11-02 | 2025-11-07 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.4 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Brig-Lötschberg (Abzw) - Gamsen SBB | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940656 | 2025-11-02 | 2025-11-07 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.4 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Brig-Lötschberg (Abzw) - Gamsen SBB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940656 | 2025-11-02 | 2025-11-07 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.4 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Brig-Lötschberg (Abzw) - Gamsen SBB | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940656 | 2025-11-02 | 2025-11-07 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.4 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Brig-Lötschberg (Abzw) - Gamsen SBB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940656 | 2025-11-02 | 2025-11-07 | 300 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.4 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Brig-Lötschberg (Abzw) - Gamsen SBB | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940656 | 2025-11-02 | 2025-11-07 | 300 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 6.4 h | x | x | x | x | o | o | x | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Brig-Lötschberg (Abzw) - Gamsen SBB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940658 | 2025-11-09 | 2025-11-10 |  | Sierre - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.4 h | x | o | o | o | o | o | x | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Brig-Lötschberg (Abzw) - Gamsen SBB | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940658 | 2025-11-09 | 2025-11-10 |  | Sierre - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.4 h | x | o | o | o | o | o | x | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Brig-Lötschberg (Abzw) - Gamsen SBB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940658 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.4 h | x | o | o | o | o | o | x | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Brig-Lötschberg (Abzw) - Gamsen SBB | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940658 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.4 h | x | o | o | o | o | o | x | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Brig-Lötschberg (Abzw) - Gamsen SBB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940658 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.4 h | x | o | o | o | o | o | x | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Brig-Lötschberg (Abzw) - Gamsen SBB | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940658 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.4 h | x | o | o | o | o | o | x | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Brig-Lötschberg (Abzw) - Gamsen SBB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940658 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 300 | Spiez - LBT - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.4 h | x | o | o | o | o | o | x | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Brig-Lötschberg (Abzw) - Gamsen SBB | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940658 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 300 | Spiez - LBT - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.4 h | x | o | o | o | o | o | x | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Brig-Lötschberg (Abzw) - Gamsen SBB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940660 | 2025-11-10 | 2025-11-11 |  | Sierre - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.4 h | x | x | o | o | o | o | o | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940660 | 2025-11-10 | 2025-11-11 |  | Sierre - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.4 h | x | x | o | o | o | o | o | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940660 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.4 h | x | x | o | o | o | o | o | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940660 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.4 h | x | x | o | o | o | o | o | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940660 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.4 h | x | x | o | o | o | o | o | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940660 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.4 h | x | x | o | o | o | o | o | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940660 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 300 | Spiez - LBT - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.4 h | x | x | o | o | o | o | o | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940660 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 300 | Spiez - LBT - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 6.4 h | x | x | o | o | o | o | o | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940662 | 2025-11-11 | 2025-11-14 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.4 h | o | x | x | x | o | o | o | simple voie Visp - Brig | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940662 | 2025-11-11 | 2025-11-14 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.4 h | o | x | x | x | o | o | o | simple voie Visp - Brig | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940662 | 2025-11-11 | 2025-11-14 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.4 h | o | x | x | x | o | o | o | simple voie Visp - Brig | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940662 | 2025-11-11 | 2025-11-14 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.4 h | o | x | x | x | o | o | o | simple voie Visp - Brig | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940662 | 2025-11-11 | 2025-11-14 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.4 h | o | x | x | x | o | o | o | simple voie Visp - Brig | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940662 | 2025-11-11 | 2025-11-14 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.4 h | o | x | x | x | o | o | o | simple voie Visp - Brig | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940662 | 2025-11-11 | 2025-11-14 | 300 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.4 h | o | x | x | x | o | o | o | simple voie Visp - Brig | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940662 | 2025-11-11 | 2025-11-14 | 300 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.4 h | o | x | x | x | o | o | o | simple voie Visp - Brig | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940664 | 2025-11-16 | 2025-11-19 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.4 h | x | x | o | o | o | o | x | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Brig-Lötschberg (Abzw) - Gamsen SBB | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940664 | 2025-11-16 | 2025-11-19 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.4 h | x | x | o | o | o | o | x | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Brig-Lötschberg (Abzw) - Gamsen SBB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940664 | 2025-11-16 | 2025-11-19 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.4 h | x | x | o | o | o | o | x | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Brig-Lötschberg (Abzw) - Gamsen SBB | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940664 | 2025-11-16 | 2025-11-19 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.4 h | x | x | o | o | o | o | x | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Brig-Lötschberg (Abzw) - Gamsen SBB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940664 | 2025-11-16 | 2025-11-19 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.4 h | x | x | o | o | o | o | x | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Brig-Lötschberg (Abzw) - Gamsen SBB | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940664 | 2025-11-16 | 2025-11-19 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.4 h | x | x | o | o | o | o | x | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Brig-Lötschberg (Abzw) - Gamsen SBB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940664 | 2025-11-16 | 2025-11-19 | 300 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.4 h | x | x | o | o | o | o | x | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Brig-Lötschberg (Abzw) - Gamsen SBB | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940664 | 2025-11-16 | 2025-11-19 | 300 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.4 h | x | x | o | o | o | o | x | simple voie Brig - Visp | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Brig-Lötschberg (Abzw) - Gamsen SBB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940666 | 2025-11-19 | 2025-11-21 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.4 h | o | o | x | x | o | o | o | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940666 | 2025-11-19 | 2025-11-21 |  | Sierre - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.4 h | o | o | x | x | o | o | o | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940666 | 2025-11-19 | 2025-11-21 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.4 h | o | o | x | x | o | o | o | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940666 | 2025-11-19 | 2025-11-21 | 100 | Lausanne - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.4 h | o | o | x | x | o | o | o | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940666 | 2025-11-19 | 2025-11-21 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.4 h | o | o | x | x | o | o | o | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940666 | 2025-11-19 | 2025-11-21 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.4 h | o | o | x | x | o | o | o | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940666 | 2025-11-19 | 2025-11-21 | 300 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.4 h | o | o | x | x | o | o | o | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940666 | 2025-11-19 | 2025-11-21 | 300 | Spiez - LBT - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 6.4 h | o | o | x | x | o | o | o | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940668 | 2025-10-12 | 2025-10-13 |  | Sierre - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Simple voie Brig - Vis | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Brig-Lötschberg (Abzw) - Gamsen SBB | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940668 | 2025-10-12 | 2025-10-13 |  | Sierre - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Simple voie Brig - Vis | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Brig-Lötschberg (Abzw) - Gamsen SBB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940668 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Simple voie Brig - Vis | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Brig-Lötschberg (Abzw) - Gamsen SBB | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940668 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Simple voie Brig - Vis | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Brig-Lötschberg (Abzw) - Gamsen SBB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940668 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Simple voie Brig - Vis | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Brig-Lötschberg (Abzw) - Gamsen SBB | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940668 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Simple voie Brig - Vis | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Brig-Lötschberg (Abzw) - Gamsen SBB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940668 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 300 | Spiez - LBT - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Simple voie Brig - Vis | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Brig-Lötschberg (Abzw) - Gamsen SBB | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940668 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 300 | Spiez - LBT - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.5 h | x | o | o | o | o | o | x | Simple voie Brig - Vis | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Brig-Lötschberg (Abzw) - Gamsen SBB | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940683 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | Sierre - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.5 h | x | o | o | o | o | o | o | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940683 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | Sierre - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.5 h | x | o | o | o | o | o | o | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940683 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | Spiez - Ka - Go - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.5 h | x | o | o | o | o | o | o | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940683 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | Spiez - Ka - Go - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.5 h | x | o | o | o | o | o | o | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940683 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.5 h | x | o | o | o | o | o | o | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940683 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 100 | Lausanne - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.5 h | x | o | o | o | o | o | o | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940683 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.5 h | x | o | o | o | o | o | o | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940683 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 100 | St. Maurice - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.5 h | x | o | o | o | o | o | o | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940683 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 109 | Brig - Domodossola |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.5 h | x | o | o | o | o | o | o | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940683 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 109 | Brig - Domodossola |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.5 h | x | o | o | o | o | o | o | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940683 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 300 | Spiez - LBT - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.5 h | x | o | o | o | o | o | o | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Ja | Nein
D-508 | Brig Ass. PT Saltina, km 144.899 | P-20436 | I-940683 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 300 | Spiez - LBT - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 1.5 h | x | o | o | o | o | o | o | simple voie Visp - Brig | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Gamsen SBB - Brig-Lötschberg (Abzw) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-51093 | FbE25 ZB W36-38_43 u. Gl.73_84 | P-18907 | I-871448 | 2025-09-15 | 2025-10-03 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | TRUE | FALSE | Anpassung Cargo | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-51093 | FbE25 ZB W36-38_43 u. Gl.73_84 | P-18907 | I-871448 | 2025-09-15 | 2025-10-03 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | TRUE | FALSE | Anpassung Cargo | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-51093 | FbE25 ZB W36-38_43 u. Gl.73_84 | P-18907 | I-871448 | 2025-09-15 | 2025-10-03 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 13x 7.7 h | x | x | x | x | o | o | o | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf | TRUE | FALSE | Anpassung Cargo | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-51093 | FbE25 ZB W36-38_43 u. Gl.73_84 | P-18907 | I-871469 | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 735 | Ziegelbrücke - Rapperswil |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 13.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf, allenfalls auswärtige Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-51093 | FbE25 ZB W36-38_43 u. Gl.73_84 | P-18907 | I-871469 | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 736 | Ziegelbrücke - Linthal |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 13.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf, allenfalls auswärtige Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-51093 | FbE25 ZB W36-38_43 u. Gl.73_84 | P-18907 | I-871469 | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 900 | Zürich - NIDB - Chur |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 13.5 h | x | o | o | o | x | x | x | Geänderte Gleisbenutzung, Abstellungen, Rangierablauf, allenfalls auswärtige Abstellungen | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Ziegelbrücke | Fahrbahn | o | Nein | Nein
D-513 | Monthey, pont sur la Vièze | P-19662 | I-913037 | 2025-05-05 | 2025-05-29 |  | Les Paluds - St-Gingolph |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | o | interruption totale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Les Paluds - St-Gingolph (Suisse) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-513 | Monthey, pont sur la Vièze | P-19662 | I-913037 | 2025-05-05 | 2025-05-29 |  | Les Paluds - St-Gingolph |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | o | interruption totale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Les Paluds - St-Gingolph (Suisse) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-513 | Monthey, pont sur la Vièze | P-19662 | I-913037 | 2025-05-05 | 2025-05-29 | 130 | Les Paluds - St-Gingolph (Suisse) |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | o | interruption totale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Les Paluds - St-Gingolph (Suisse) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-513 | Monthey, pont sur la Vièze | P-19662 | I-913037 | 2025-05-05 | 2025-05-29 | 130 | Les Paluds - St-Gingolph (Suisse) |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | o | interruption totale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Les Paluds - St-Gingolph (Suisse) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-513 | Monthey, pont sur la Vièze | P-19662 | I-913043 | 2025-06-28 | 2025-07-03 |  | Les Paluds - St-Gingolph |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4 Tage + 22.2 h | x | x | x | x | o | x | x | interruption totale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Les Paluds - St-Gingolph (Suisse) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-513 | Monthey, pont sur la Vièze | P-19662 | I-913043 | 2025-06-28 | 2025-07-03 |  | Les Paluds - St-Gingolph |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4 Tage + 22.2 h | x | x | x | x | o | x | x | interruption totale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Les Paluds - St-Gingolph (Suisse) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-513 | Monthey, pont sur la Vièze | P-19662 | I-913043 | 2025-06-28 | 2025-07-03 | 130 | Les Paluds - St-Gingolph (Suisse) |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4 Tage + 22.2 h | x | x | x | x | o | x | x | interruption totale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Les Paluds - St-Gingolph (Suisse) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-513 | Monthey, pont sur la Vièze | P-19662 | I-913043 | 2025-06-28 | 2025-07-03 | 130 | Les Paluds - St-Gingolph (Suisse) |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 4 Tage + 22.2 h | x | x | x | x | o | x | x | interruption totale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Les Paluds - St-Gingolph (Suisse) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-513 | Monthey, pont sur la Vièze | P-19662 | I-929596 | 2025-07-18 | 2025-07-19 |  | Les Paluds - St-Gingolph |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.8 h | o | o | o | o | x | x | o | Interruption totale Monthey (nc) - St-Maurice (nc) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Les Paluds - Monthey | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-513 | Monthey, pont sur la Vièze | P-19662 | I-929596 | 2025-07-18 | 2025-07-19 |  | Les Paluds - St-Gingolph |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.8 h | o | o | o | o | x | x | o | Interruption totale Monthey (nc) - St-Maurice (nc) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Les Paluds - Monthey | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-513 | Monthey, pont sur la Vièze | P-19662 | I-929596 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 130 | Les Paluds - St-Gingolph (Suisse) |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.8 h | o | o | o | o | x | x | o | Interruption totale Monthey (nc) - St-Maurice (nc) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Les Paluds - Monthey | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-513 | Monthey, pont sur la Vièze | P-19662 | I-929596 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 130 | Les Paluds - St-Gingolph (Suisse) |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.8 h | o | o | o | o | x | x | o | Interruption totale Monthey (nc) - St-Maurice (nc) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Les Paluds - Monthey | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-513 | Monthey, pont sur la Vièze | P-19662 | I-940149 | 2025-06-02 | 2025-06-27 |  | Les Paluds - St-Gingolph |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | o | interruption totale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Les Paluds - St-Gingolph (Suisse) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-513 | Monthey, pont sur la Vièze | P-19662 | I-940149 | 2025-06-02 | 2025-06-27 |  | Les Paluds - St-Gingolph |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | o | interruption totale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Les Paluds - St-Gingolph (Suisse) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-513 | Monthey, pont sur la Vièze | P-19662 | I-940149 | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 130 | Les Paluds - St-Gingolph (Suisse) |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | o | interruption totale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Les Paluds - St-Gingolph (Suisse) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-513 | Monthey, pont sur la Vièze | P-19662 | I-940149 | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 130 | Les Paluds - St-Gingolph (Suisse) |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 15x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | o | interruption totale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Les Paluds - St-Gingolph (Suisse) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-513 | Monthey, pont sur la Vièze | P-19662 | I-940154 | 2025-07-03 | 2025-07-31 |  | Les Paluds - St-Gingolph |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 16x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | o | interruption totale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Les Paluds - St-Gingolph (Suisse) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-513 | Monthey, pont sur la Vièze | P-19662 | I-940154 | 2025-07-03 | 2025-07-31 |  | Les Paluds - St-Gingolph |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 16x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | o | interruption totale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Les Paluds - St-Gingolph (Suisse) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-513 | Monthey, pont sur la Vièze | P-19662 | I-940154 | 2025-07-03 | 2025-07-31 | 130 | Les Paluds - St-Gingolph (Suisse) |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 16x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | o | interruption totale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Les Paluds - St-Gingolph (Suisse) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-513 | Monthey, pont sur la Vièze | P-19662 | I-940154 | 2025-07-03 | 2025-07-31 | 130 | Les Paluds - St-Gingolph (Suisse) |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 16x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | o | interruption totale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Les Paluds - St-Gingolph (Suisse) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-513 | Monthey, pont sur la Vièze | P-19662 | I-940157 | 2025-08-04 | 2025-08-29 |  | Les Paluds - St-Gingolph |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 16x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | o | interruption totale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Les Paluds - St-Gingolph (Suisse) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-513 | Monthey, pont sur la Vièze | P-19662 | I-940157 | 2025-08-04 | 2025-08-29 |  | Les Paluds - St-Gingolph |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 16x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | o | interruption totale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Les Paluds - St-Gingolph (Suisse) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-513 | Monthey, pont sur la Vièze | P-19662 | I-940157 | 2025-08-04 | 2025-08-29 | 130 | Les Paluds - St-Gingolph (Suisse) |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 16x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | o | interruption totale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Les Paluds - St-Gingolph (Suisse) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-513 | Monthey, pont sur la Vièze | P-19662 | I-940157 | 2025-08-04 | 2025-08-29 | 130 | Les Paluds - St-Gingolph (Suisse) |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 16x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | o | interruption totale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Les Paluds - St-Gingolph (Suisse) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-513 | Monthey, pont sur la Vièze | P-19662 | I-940158 | 2025-09-01 | 2025-09-26 |  | Les Paluds - St-Gingolph |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 16x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | o | interruption totale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Les Paluds - St-Gingolph (Suisse) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-513 | Monthey, pont sur la Vièze | P-19662 | I-940158 | 2025-09-01 | 2025-09-26 |  | Les Paluds - St-Gingolph |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 16x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | o | interruption totale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Les Paluds - St-Gingolph (Suisse) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-513 | Monthey, pont sur la Vièze | P-19662 | I-940158 | 2025-09-01 | 2025-09-26 | 130 | Les Paluds - St-Gingolph (Suisse) |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 16x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | o | interruption totale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Les Paluds - St-Gingolph (Suisse) | Ingenieurbau | o | Ja | Ja
D-513 | Monthey, pont sur la Vièze | P-19662 | I-940158 | 2025-09-01 | 2025-09-26 | 130 | Les Paluds - St-Gingolph (Suisse) |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 16x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | o | interruption totale | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region WEST | Region West | Les Paluds - St-Gingolph (Suisse) | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-51928 | BehiG Bhf Zell | P-16809 | I-783318 | 2025-01-06 | 2025-08-22 | 440 | Langenthal - Wolhusen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 228 Tage + 14.5 h | x | x | x | x | x | x | x | Zell Gleis 3 (alt) Mo 06.01. 07:00 h - Fr 22.08.2025 23:00 h durchgehend. Kreuzungen in Zell nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord | Zell LU | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-51928 | BehiG Bhf Zell | P-16857 | I-784701 | 2025-09-22 | 2025-12-12 | 440 | Langenthal - Wolhusen |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 81 Tage + 12.5 h | x | x | x | x | x | x | x | Zell Gleis 2 (alt) Mo 22.09. 05:00 h - Fr 12.12.2025 16:30 h durchgehend. Kreuzungen in Zell nicht möglich. | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord | Zell LU | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-51928 | BehiG Bhf Zell | P-16858 | I-784715 | 2025-08-22 | 2025-09-22 | 440 | Langenthal - Wolhusen | Güterverkehr | Durchgehend |  | Totalsperre Umleitung Langenthal - Olten - Luzern - Wolhusen - Gettnau/MenznauWest oder Ausfall | Totalsperre Strecke | 30 Tage + 6.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre Bahnhof Zell; Fr 22.08. 23:00 h durchgehend bis Mo 22.09.2025 05:00 h | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord | Huttwil - Gettnau | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-51928 | BehiG Bhf Zell | P-16858 | I-784715 | 2025-08-22 | 2025-09-22 | 440 | Langenthal - Wolhusen | Regionalverkehr | Durchgehend |  | Totalsperre Bahnersatz: Huttwil - Willisau | Totalsperre Strecke | 30 Tage + 6.0 h | x | x | x | x | x | x | x | Totalsperre Bahnhof Zell; Fr 22.08. 23:00 h durchgehend bis Mo 22.09.2025 05:00 h | TRUE | FALSE |  | BLS | Region BLS-Nord | Huttwil - Gettnau | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-51969 | KA: 2580 BehiG Kandersteg | P-11765 | I-865051 | 2025-04-01 | 2025-04-17 |  | Spiez - Ka - Go - Brig |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Bahnhof | 12x 4.0 h | o | o | x | x | x | x | x | Totalsperre, Transitverkehr via LBT | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS | Kandersteg | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-51969 | KA: 2580 BehiG Kandersteg | P-18747 | I-554578 | 2025-04-22 | 2025-04-27 |  | Spiez - Ka - Go - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5 Tage + 16.5 h | o | x | x | x | x | x | x | Geänderte Gleisbelegung Für Transitverkehr Einspurbetrieb KA-EGGE | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS | Kandersteg | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-51969 | KA: 2580 BehiG Kandersteg | P-18747 | I-865083 | 2025-04-23 | 2025-04-27 |  | Spiez - Ka - Go - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | o | o | x | x | x | x | x | Totalsperre Nächte Di/Mi-Sa/So 01:00-05:00h (Transitverkehr via LBT) | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS | Kandersteg | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-51969 | KA: 2580 BehiG Kandersteg | P-18747 | I-865084 | 2025-04-30 | 2025-05-25 |  | Spiez - Ka - Go - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 20x 4.0 h | o | o | x | x | x | x | x | Totalsperre Nächte Di/Mi-Sa/So 01:00-05:00h (Transitverkehr via LBT) | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS | Kandersteg | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-51969 | KA: 2580 BehiG Kandersteg | P-18748 | I-554580 | 2025-06-05 | 2025-08-03 |  | Spiez - Ka - Go - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 59 Tage + 16.5 h | x | x | x | x | x | x | x | geänderte Gleisbelegung BUHL-KA Einspurbetrieb | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS | Kandersteg | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-51969 | KA: 2580 BehiG Kandersteg | P-18748 | I-865098 | 2025-06-02 | 2025-06-05 |  | Spiez - Ka - Go - Brig |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 3 Tage | x | x | x | x | o | o | o | Gleis 1 nicht nutzbar | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS | Kandersteg | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-51969 | KA: 2580 BehiG Kandersteg | P-18748 | I-865117 | 2025-08-06 | 2025-08-28 |  | Spiez - Ka - Go - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 14x 4.0 h | o | o | x | x | x | x | x | Totalsperre Nächte Di/Mi-Mi/Do 01:00-05:00h (Transitverkehr via LBT) | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS | Kandersteg | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-51969 | KA: 2580 BehiG Kandersteg | P-18748 | I-865118 | 2025-08-30 | 2025-09-21 |  | Spiez - Ka - Go - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 17x 4.0 h | o | o | x | x | x | x | x | Totalsperre Nächte Di/Mi-Mi/Do 01:00-05:00h (Transitverkehr via LBT) | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS | Kandersteg | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-51969 | KA: 2580 BehiG Kandersteg | P-18748 | I-865119 | 2025-09-24 | 2025-09-28 |  | Spiez - Ka - Go - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | o | o | x | x | x | x | x | Totalsperre Nächte Di/Mi-Sa/So 01:00-05:00h (Transitverkehr via LBT) | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS | Kandersteg | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-51969 | KA: 2580 BehiG Kandersteg | P-18748 | I-878412 | 2025-06-11 | 2025-07-31 |  | Spiez - Ka - Go - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 27x 4.0 h | o | o | x | x | x | x | x | Totalsperre Nächte Di/Mi-Sa/So 01:00-05:00h (Transitverkehr via LBT) | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS | Kandersteg - Eggenschwand (Spw) | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-51969 | KA: 2580 BehiG Kandersteg | P-18749 | I-554582 | 2025-09-24 | 2025-09-28 |  | Spiez - Ka - Go - Brig |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5x 4.0 h | o | o | x | x | x | x | x | Totalsperre Nächte Di/Mi-Sa/So 01:00-05:00h (Transitverkehr via LBT) | FALSE | FALSE |  | BLS | Region BLS | Kandersteg | Bahnzugang | o | Nein | Nein
D-52815 | KIL_Instandsetzung Ue Dorfstrasse | P-9750 | I-885931 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:10-05:25: Einspurige Verkehrsführung zwischen Kilchberg und Thalwil. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kilchberg ZH | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-52815 | KIL_Instandsetzung Ue Dorfstrasse | P-9750 | I-885931 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:10-05:25: Einspurige Verkehrsführung zwischen Kilchberg und Thalwil. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kilchberg ZH | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-52815 | KIL_Instandsetzung Ue Dorfstrasse | P-9750 | I-885934 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:50-04:40: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Kilchberg und Thalwil. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kilchberg ZH | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-52815 | KIL_Instandsetzung Ue Dorfstrasse | P-9750 | I-885934 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:50-04:40: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Kilchberg und Thalwil. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kilchberg ZH | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-52815 | KIL_Instandsetzung Ue Dorfstrasse | P-9750 | I-885936 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:10-05:25: Einspurige Verkehrsführung zwischen Kilchberg und Thalwil. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kilchberg ZH | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-52815 | KIL_Instandsetzung Ue Dorfstrasse | P-9750 | I-885936 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:10-05:25: Einspurige Verkehrsführung zwischen Kilchberg und Thalwil. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kilchberg ZH | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-52815 | KIL_Instandsetzung Ue Dorfstrasse | P-9750 | I-885939 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:50-04:40: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Kilchberg und Thalwil. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kilchberg ZH | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-52815 | KIL_Instandsetzung Ue Dorfstrasse | P-9750 | I-885939 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:50-04:40: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Kilchberg und Thalwil. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kilchberg ZH | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-52815 | KIL_Instandsetzung Ue Dorfstrasse | P-9750 | I-885942 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:10-05:25: Einspurige Verkehrsführung zwischen Kilchberg und Thalwil. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kilchberg ZH | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-52815 | KIL_Instandsetzung Ue Dorfstrasse | P-9750 | I-885942 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 5x 5.2 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:10-05:25: Einspurige Verkehrsführung zwischen Kilchberg und Thalwil. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kilchberg ZH | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-52815 | KIL_Instandsetzung Ue Dorfstrasse | P-9750 | I-885945 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 660 | Zürich - NIDB - ZG - RK - Luzern |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:50-04:40: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Kilchberg und Thalwil. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kilchberg ZH | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-52815 | KIL_Instandsetzung Ue Dorfstrasse | P-9750 | I-885945 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 720 | Zürich - ZEN - Thalwil |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 5x 3.8 h | x | x | x | x | x | o | o | 00:50-04:40: In Kombination mit vorausgehender Sperrung, Totalsperrung zwischen Kilchberg und Thalwil. | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region OST | Region Ost | Kilchberg ZH | Ingenieurbau | o | Nein | Nein
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-11066 | I-661103 | 2025-01-19 | 2025-03-24 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 5.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Sbarramento totale MDE (escl) - CHI (escl) / MEN-GAGC Ripercussioni sec KOP-2154 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Balerna - Mendrisio | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-11066 | I-661103 | 2025-01-19 | 2025-03-24 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 5.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Sbarramento totale MDE (escl) - CHI (escl) / MEN-GAGC Ripercussioni sec KOP-2154 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Balerna - Mendrisio | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-11066 | I-661103 | 2025-01-19 | 2025-03-24 | 634 | Mendrisio - Gaggiolo Confine |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 5.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Sbarramento totale MDE (escl) - CHI (escl) / MEN-GAGC Ripercussioni sec KOP-2154 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Balerna - Mendrisio | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-11066 | I-661103 | 2025-01-19 | 2025-03-24 | 634 | Mendrisio - Gaggiolo Confine |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 3x 5.2 h | o | o | o | o | o | o | x | Sbarramento totale MDE (escl) - CHI (escl) / MEN-GAGC Ripercussioni sec KOP-2154 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Balerna - Mendrisio | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-11066 | I-751380 | 2025-01-26 | 2025-03-31 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2154 Sbarramento totale: BIA (escl) - CAST (escl) BEL (escl) - CD (escl) GIU - RIB (escl) TAV (escl) - VEZB GIU - CBT – MDE (escl) (tratta CD-LO percorribile normalmente) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca - Giubiasco | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-11066 | I-751380 | 2025-01-26 | 2025-03-31 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2154 Sbarramento totale: BIA (escl) - CAST (escl) BEL (escl) - CD (escl) GIU - RIB (escl) TAV (escl) - VEZB GIU - CBT – MDE (escl) (tratta CD-LO percorribile normalmente) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca - Giubiasco | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-11066 | I-751380 | 2025-01-26 | 2025-03-31 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2154 Sbarramento totale: BIA (escl) - CAST (escl) BEL (escl) - CD (escl) GIU - RIB (escl) TAV (escl) - VEZB GIU - CBT – MDE (escl) (tratta CD-LO percorribile normalmente) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca - Giubiasco | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-11066 | I-751380 | 2025-01-26 | 2025-03-31 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2154 Sbarramento totale: BIA (escl) - CAST (escl) BEL (escl) - CD (escl) GIU - RIB (escl) TAV (escl) - VEZB GIU - CBT – MDE (escl) (tratta CD-LO percorribile normalmente) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca - Giubiasco | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-11066 | I-751380 | 2025-01-26 | 2025-03-31 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2154 Sbarramento totale: BIA (escl) - CAST (escl) BEL (escl) - CD (escl) GIU - RIB (escl) TAV (escl) - VEZB GIU - CBT – MDE (escl) (tratta CD-LO percorribile normalmente) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca - Giubiasco | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-11066 | I-751380 | 2025-01-26 | 2025-03-31 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2154 Sbarramento totale: BIA (escl) - CAST (escl) BEL (escl) - CD (escl) GIU - RIB (escl) TAV (escl) - VEZB GIU - CBT – MDE (escl) (tratta CD-LO percorribile normalmente) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca - Giubiasco | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-11066 | I-751380 | 2025-01-26 | 2025-03-31 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2154 Sbarramento totale: BIA (escl) - CAST (escl) BEL (escl) - CD (escl) GIU - RIB (escl) TAV (escl) - VEZB GIU - CBT – MDE (escl) (tratta CD-LO percorribile normalmente) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca - Giubiasco | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-11066 | I-751380 | 2025-01-26 | 2025-03-31 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2154 Sbarramento totale: BIA (escl) - CAST (escl) BEL (escl) - CD (escl) GIU - RIB (escl) TAV (escl) - VEZB GIU - CBT – MDE (escl) (tratta CD-LO percorribile normalmente) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca - Giubiasco | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-11066 | I-751380 | 2025-01-26 | 2025-03-31 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2154 Sbarramento totale: BIA (escl) - CAST (escl) BEL (escl) - CD (escl) GIU - RIB (escl) TAV (escl) - VEZB GIU - CBT – MDE (escl) (tratta CD-LO percorribile normalmente) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca - Giubiasco | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-11066 | I-751380 | 2025-01-26 | 2025-03-31 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2154 Sbarramento totale: BIA (escl) - CAST (escl) BEL (escl) - CD (escl) GIU - RIB (escl) TAV (escl) - VEZB GIU - CBT – MDE (escl) (tratta CD-LO percorribile normalmente) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca - Giubiasco | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-11066 | I-751391 | 2025-03-09 | 2025-04-07 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2154 Sbarramento totale: BIA (escl) - CAST (escl) BEL (escl) - CD (escl) GIU - RIB (escl) TAV (escl) - VEZB GIU - CBT – MDE (escl) (tratta CD-LO percorribile normalmente) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca - Melide | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-11066 | I-751391 | 2025-03-09 | 2025-04-07 |  | Airolo - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2154 Sbarramento totale: BIA (escl) - CAST (escl) BEL (escl) - CD (escl) GIU - RIB (escl) TAV (escl) - VEZB GIU - CBT – MDE (escl) (tratta CD-LO percorribile normalmente) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca - Melide | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-11066 | I-751391 | 2025-03-09 | 2025-04-07 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2154 Sbarramento totale: BIA (escl) - CAST (escl) BEL (escl) - CD (escl) GIU - RIB (escl) TAV (escl) - VEZB GIU - CBT – MDE (escl) (tratta CD-LO percorribile normalmente) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca - Melide | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-11066 | I-751391 | 2025-03-09 | 2025-04-07 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2154 Sbarramento totale: BIA (escl) - CAST (escl) BEL (escl) - CD (escl) GIU - RIB (escl) TAV (escl) - VEZB GIU - CBT – MDE (escl) (tratta CD-LO percorribile normalmente) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca - Melide | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-11066 | I-751391 | 2025-03-09 | 2025-04-07 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2154 Sbarramento totale: BIA (escl) - CAST (escl) BEL (escl) - CD (escl) GIU - RIB (escl) TAV (escl) - VEZB GIU - CBT – MDE (escl) (tratta CD-LO percorribile normalmente) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca - Melide | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-11066 | I-751391 | 2025-03-09 | 2025-04-07 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2154 Sbarramento totale: BIA (escl) - CAST (escl) BEL (escl) - CD (escl) GIU - RIB (escl) TAV (escl) - VEZB GIU - CBT – MDE (escl) (tratta CD-LO percorribile normalmente) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca - Melide | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-11066 | I-751391 | 2025-03-09 | 2025-04-07 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2154 Sbarramento totale: BIA (escl) - CAST (escl) BEL (escl) - CD (escl) GIU - RIB (escl) TAV (escl) - VEZB GIU - CBT – MDE (escl) (tratta CD-LO percorribile normalmente) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca - Melide | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-11066 | I-751391 | 2025-03-09 | 2025-04-07 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2154 Sbarramento totale: BIA (escl) - CAST (escl) BEL (escl) - CD (escl) GIU - RIB (escl) TAV (escl) - VEZB GIU - CBT – MDE (escl) (tratta CD-LO percorribile normalmente) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca - Melide | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-11066 | I-751391 | 2025-03-09 | 2025-04-07 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2154 Sbarramento totale: BIA (escl) - CAST (escl) BEL (escl) - CD (escl) GIU - RIB (escl) TAV (escl) - VEZB GIU - CBT – MDE (escl) (tratta CD-LO percorribile normalmente) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca - Melide | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-11066 | I-751391 | 2025-03-09 | 2025-04-07 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2154 Sbarramento totale: BIA (escl) - CAST (escl) BEL (escl) - CD (escl) GIU - RIB (escl) TAV (escl) - VEZB GIU - CBT – MDE (escl) (tratta CD-LO percorribile normalmente) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca - Melide | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-11066 | I-841787 | 2025-03-16 | 2025-03-17 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2154 Sbarramento totale: BIA (escl) - CAST (escl) BEL (escl) - CD (escl) GIU - RIB (escl) TAV (escl) - VEZB GIU - CBT – MDE (escl) (tratta CD-LO percorribile normalmente) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca - Giubiasco | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-11066 | I-841787 | 2025-03-16 | 2025-03-17 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2154 Sbarramento totale: BIA (escl) - CAST (escl) BEL (escl) - CD (escl) GIU - RIB (escl) TAV (escl) - VEZB GIU - CBT – MDE (escl) (tratta CD-LO percorribile normalmente) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca - Giubiasco | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-11066 | I-841787 | 2025-03-16 | 2025-03-17 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2154 Sbarramento totale: BIA (escl) - CAST (escl) BEL (escl) - CD (escl) GIU - RIB (escl) TAV (escl) - VEZB GIU - CBT – MDE (escl) (tratta CD-LO percorribile normalmente) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca - Giubiasco | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-11066 | I-841787 | 2025-03-16 | 2025-03-17 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2154 Sbarramento totale: BIA (escl) - CAST (escl) BEL (escl) - CD (escl) GIU - RIB (escl) TAV (escl) - VEZB GIU - CBT – MDE (escl) (tratta CD-LO percorribile normalmente) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca - Giubiasco | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-11066 | I-841787 | 2025-03-16 | 2025-03-17 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2154 Sbarramento totale: BIA (escl) - CAST (escl) BEL (escl) - CD (escl) GIU - RIB (escl) TAV (escl) - VEZB GIU - CBT – MDE (escl) (tratta CD-LO percorribile normalmente) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca - Giubiasco | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-11066 | I-841787 | 2025-03-16 | 2025-03-17 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2154 Sbarramento totale: BIA (escl) - CAST (escl) BEL (escl) - CD (escl) GIU - RIB (escl) TAV (escl) - VEZB GIU - CBT – MDE (escl) (tratta CD-LO percorribile normalmente) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca - Giubiasco | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-11066 | I-841787 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2154 Sbarramento totale: BIA (escl) - CAST (escl) BEL (escl) - CD (escl) GIU - RIB (escl) TAV (escl) - VEZB GIU - CBT – MDE (escl) (tratta CD-LO percorribile normalmente) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca - Giubiasco | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-11066 | I-841787 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2154 Sbarramento totale: BIA (escl) - CAST (escl) BEL (escl) - CD (escl) GIU - RIB (escl) TAV (escl) - VEZB GIU - CBT – MDE (escl) (tratta CD-LO percorribile normalmente) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca - Giubiasco | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-11066 | I-841787 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2154 Sbarramento totale: BIA (escl) - CAST (escl) BEL (escl) - CD (escl) GIU - RIB (escl) TAV (escl) - VEZB GIU - CBT – MDE (escl) (tratta CD-LO percorribile normalmente) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca - Giubiasco | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-11066 | I-841787 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | x | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2154 Sbarramento totale: BIA (escl) - CAST (escl) BEL (escl) - CD (escl) GIU - RIB (escl) TAV (escl) - VEZB GIU - CBT – MDE (escl) (tratta CD-LO percorribile normalmente) | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca - Giubiasco | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-19337 | I-893617 | 2025-07-06 | 2025-07-25 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Maroggia-Melano - Melide | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-19337 | I-893617 | 2025-07-06 | 2025-07-25 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 15x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Maroggia-Melano - Melide | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-19337 | I-893637 | 2025-07-06 | 2025-07-07 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Melide | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-19337 | I-893637 | 2025-07-06 | 2025-07-07 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Melide | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-19337 | I-893640 | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Melide - Maroggia-Melano | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-19337 | I-893640 | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Melide - Maroggia-Melano | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-19337 | I-893645 | 2025-07-14 | 2025-07-21 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Melide - Maroggia-Melano | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-19337 | I-893645 | 2025-07-14 | 2025-07-21 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Totalsperre Strecke | 2x 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Melide - Maroggia-Melano | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-19337 | I-893647 | 2025-07-28 | 2025-07-28 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Melide | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-19337 | I-893647 | 2025-07-28 | 2025-07-28 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Melide | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-19337 | I-893685 | 2025-07-04 | 2025-08-14 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 42 Tage | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Maroggia-Melano | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-19337 | I-893685 | 2025-07-04 | 2025-08-14 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 42 Tage | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Maroggia-Melano | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-19337 | I-894682 | 2025-10-06 | 2025-10-10 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Melide | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-19337 | I-894682 | 2025-10-06 | 2025-10-10 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 4x 5.8 h | x | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Melide | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-19337 | I-894702 | 2025-10-01 | 2025-10-10 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10 Tage | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Mendrisio | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-19337 | I-894702 | 2025-10-01 | 2025-10-10 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10 Tage | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Mendrisio | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-19337 | I-894702 | 2025-10-01 | 2025-10-10 | 634 | Mendrisio - Gaggiolo Confine |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10 Tage | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Mendrisio | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-19337 | I-894702 | 2025-10-01 | 2025-10-10 | 634 | Mendrisio - Gaggiolo Confine |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 10 Tage | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Mendrisio | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-19337 | I-894704 | 2025-10-24 | 2025-10-31 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Mendrisio | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-19337 | I-894704 | 2025-10-24 | 2025-10-31 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Mendrisio | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-19337 | I-894704 | 2025-10-24 | 2025-10-31 | 634 | Mendrisio - Gaggiolo Confine |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Mendrisio | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-19337 | I-894704 | 2025-10-24 | 2025-10-31 | 634 | Mendrisio - Gaggiolo Confine |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 8 Tage + 1.0 h | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Mendrisio | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-19337 | I-894712 | 2025-10-27 | 2025-10-31 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Maroggia-Melano - Melide | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-19337 | I-894712 | 2025-10-27 | 2025-10-31 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 4x 6.2 h | x | x | x | x | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Maroggia-Melano - Melide | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-19337 | I-894742 | 2025-10-26 | 2025-10-27 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Melide | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-19337 | I-894742 | 2025-10-26 | 2025-10-27 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 5.8 h | x | o | o | o | o | o | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Melide | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-19337 | I-894753 | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Melide - Maroggia-Melano | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-19337 | I-894753 | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 5.2 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Melide - Maroggia-Melano | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-19337 | I-894777 | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Maroggia-Melano - Melide | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-19337 | I-894777 | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.8 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Maroggia-Melano - Melide | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-19337 | I-894791 | 2025-12-05 | 2025-12-22 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18 Tage | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Mendrisio | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-19337 | I-894791 | 2025-12-05 | 2025-12-22 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18 Tage | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Mendrisio | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-19337 | I-894791 | 2025-12-05 | 2025-12-22 | 634 | Mendrisio - Gaggiolo Confine |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18 Tage | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Mendrisio | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-19337 | I-894791 | 2025-12-05 | 2025-12-22 | 634 | Mendrisio - Gaggiolo Confine |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 18 Tage | x | x | x | x | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Mendrisio | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-19337 | I-894792 | 2025-12-05 | 2025-12-08 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.2 h | o | o | o | o | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Maroggia-Melano - Melide | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-19337 | I-894792 | 2025-12-05 | 2025-12-08 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.2 h | o | o | o | o | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Maroggia-Melano - Melide | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-19337 | I-936241 | 2025-12-12 | 2025-12-15 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.2 h | o | o | o | o | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Maroggia-Melano - Melide | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-19337 | I-936241 | 2025-12-12 | 2025-12-15 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.2 h | o | o | o | o | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Maroggia-Melano - Melide | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-19337 | I-936242 | 2025-12-19 | 2025-12-22 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.2 h | o | o | o | o | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Maroggia-Melano - Melide | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-19337 | I-936242 | 2025-12-19 | 2025-12-22 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 3x 6.2 h | o | o | o | o | x | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Maroggia-Melano - Melide | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-19337 | I-936243 | 2025-09-26 | 2025-09-28 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.2 h | o | o | o | o | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Maroggia-Melano | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-19337 | I-936243 | 2025-09-26 | 2025-09-28 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2x 6.2 h | o | o | o | o | x | x | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Maroggia-Melano | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-19337 | I-936244 | 2025-09-27 | 2025-09-28 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Maroggia-Melano - Melide | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-19337 | I-936244 | 2025-09-27 | 2025-09-28 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Schichtweise |  |  | Teilsperre Strecke | 2x 5.2 h | o | o | o | o | o | x | x |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Maroggia-Melano - Melide | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-19337 | I-936245 | 2025-09-29 | 2025-09-29 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.7 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Maroggia-Melano | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-19337 | I-936245 | 2025-09-29 | 2025-09-29 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Bahnhof | 3.7 h | x | o | o | o | o | o | o |  | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Maroggia-Melano | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-6303 | I-852423 | 2025-06-26 | 2025-06-28 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | o | o | o | x | x | x | o | Ripercussioni sec KOP-2155 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Lugano | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-6303 | I-852423 | 2025-06-26 | 2025-06-28 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | o | o | o | x | x | x | o | Ripercussioni sec KOP-2155 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Lugano | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-6303 | I-852424 | 2025-06-26 | 2025-06-28 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | o | o | o | x | x | x | o | Ripercussioni sec KOP-2155 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Maroggia-Melano | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-6303 | I-852424 | 2025-06-26 | 2025-06-28 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | o | o | o | x | x | x | o | Ripercussioni sec KOP-2155 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Maroggia-Melano | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-6303 | I-852428 | 2025-06-26 | 2025-06-28 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | o | o | o | x | x | x | o | Ripercussioni sec KOP-2155 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Maroggia-Melano | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-6303 | I-852428 | 2025-06-26 | 2025-06-28 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 2 Tage + 2.0 h | o | o | o | x | x | x | o | Ripercussioni sec KOP-2155 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Maroggia-Melano | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-6303 | I-852436 | 2025-06-27 | 2025-06-28 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 2.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Ripercussioni sec KOP-2155 TSS spostato su binario 5 lato sud | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Melide - Capolago-Riva S. Vitale | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-6303 | I-852436 | 2025-06-27 | 2025-06-28 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 2.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Ripercussioni sec KOP-2155 TSS spostato su binario 5 lato sud | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Melide - Capolago-Riva S. Vitale | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-6303 | I-852438 | 2025-06-27 | 2025-06-28 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 2.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Ripercussioni sec KOP-2155 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Capolago-Riva S. Vitale | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-6303 | I-852438 | 2025-06-27 | 2025-06-28 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Bahnhof | 1 Tag + 2.0 h | o | o | o | o | x | x | o | Ripercussioni sec KOP-2155 | FALSE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Capolago-Riva S. Vitale | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-6303 | I-852441 | 2025-06-28 | 2025-06-28 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 14.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Ripercussioni sec KOP-2155 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Paradiso (c bin) - Mendrisio | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-6303 | I-852441 | 2025-06-28 | 2025-06-28 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Teilsperre Strecke | 14.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Ripercussioni sec KOP-2155 | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Paradiso (c bin) - Mendrisio | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-6303 | I-852444 | 2025-06-28 | 2025-06-28 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Ripercussioni sec KOP-2155 Soppressione di tutto il traffico viaggiatori, bus sostitutivi Soppressione di tutto il traffico merci, pochi dirottamenti via Luino nella capacità residua | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Vezia (bif) - Chiasso Est | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-6303 | I-852444 | 2025-06-28 | 2025-06-28 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Ripercussioni sec KOP-2155 Soppressione di tutto il traffico viaggiatori, bus sostitutivi Soppressione di tutto il traffico merci, pochi dirottamenti via Luino nella capacità residua | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Vezia (bif) - Chiasso Est | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-6303 | I-852445 | 2025-06-28 | 2025-06-28 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Ripercussioni sec KOP-2155 Soppressione di tutto il traffico viaggiatori, bus sostitutivi Soppressione di tutto il traffico merci, pochi dirottamenti via Luino nella capacità residua | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bevera (Lombardia) - Chiasso Smistamento | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-6303 | I-852445 | 2025-06-28 | 2025-06-28 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Ripercussioni sec KOP-2155 Soppressione di tutto il traffico viaggiatori, bus sostitutivi Soppressione di tutto il traffico merci, pochi dirottamenti via Luino nella capacità residua | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bevera (Lombardia) - Chiasso Smistamento | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-6303 | I-852445 | 2025-06-28 | 2025-06-28 | 634 | Mendrisio - Gaggiolo Confine |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Ripercussioni sec KOP-2155 Soppressione di tutto il traffico viaggiatori, bus sostitutivi Soppressione di tutto il traffico merci, pochi dirottamenti via Luino nella capacità residua | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bevera (Lombardia) - Chiasso Smistamento | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-6303 | I-852445 | 2025-06-28 | 2025-06-28 | 634 | Mendrisio - Gaggiolo Confine |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 3.0 h | o | o | o | o | o | x | o | Ripercussioni sec KOP-2155 Soppressione di tutto il traffico viaggiatori, bus sostitutivi Soppressione di tutto il traffico merci, pochi dirottamenti via Luino nella capacità residua | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bevera (Lombardia) - Chiasso Smistamento | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-6303 | I-852446 | 2025-06-29 | 2025-06-29 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2155 Soppressione di tutto il traffico viaggiatori, bus sostitutivi Soppressione di tutto il traffico merci, pochi dirottamenti via Luino nella capacità residua | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Mendrisio - Chiasso Smistamento | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-6303 | I-852446 | 2025-06-29 | 2025-06-29 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2155 Soppressione di tutto il traffico viaggiatori, bus sostitutivi Soppressione di tutto il traffico merci, pochi dirottamenti via Luino nella capacità residua | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Mendrisio - Chiasso Smistamento | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-6303 | I-852446 | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 634 | Mendrisio - Gaggiolo Confine |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2155 Soppressione di tutto il traffico viaggiatori, bus sostitutivi Soppressione di tutto il traffico merci, pochi dirottamenti via Luino nella capacità residua | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Mendrisio - Chiasso Smistamento | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-6303 | I-852446 | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 634 | Mendrisio - Gaggiolo Confine |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2155 Soppressione di tutto il traffico viaggiatori, bus sostitutivi Soppressione di tutto il traffico merci, pochi dirottamenti via Luino nella capacità residua | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Mendrisio - Chiasso Smistamento | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-6303 | I-852480 | 2025-06-29 | 2025-06-29 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2155 Soppressione di tutto il traffico viaggiatori, bus sostitutivi Soppressione di tutto il traffico merci, pochi dirottamenti via Luino nella capacità residua. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Vezia (bif) - Chiasso | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-6303 | I-852480 | 2025-06-29 | 2025-06-29 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2155 Soppressione di tutto il traffico viaggiatori, bus sostitutivi Soppressione di tutto il traffico merci, pochi dirottamenti via Luino nella capacità residua. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Vezia (bif) - Chiasso | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-6303 | I-852483 | 2025-06-29 | 2025-06-29 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2155 Soppressione di tutto il traffico viaggiatori, bus sostitutivi Soppressione di tutto il traffico merci via Chiasso e Luino, nessuna possibilità di dirottamento. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-6303 | I-852483 | 2025-06-29 | 2025-06-29 |  | Airolo - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2155 Soppressione di tutto il traffico viaggiatori, bus sostitutivi Soppressione di tutto il traffico merci via Chiasso e Luino, nessuna possibilità di dirottamento. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-6303 | I-852483 | 2025-06-29 | 2025-06-29 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2155 Soppressione di tutto il traffico viaggiatori, bus sostitutivi Soppressione di tutto il traffico merci via Chiasso e Luino, nessuna possibilità di dirottamento. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-6303 | I-852483 | 2025-06-29 | 2025-06-29 |  | Arth-Goldau - Bellinzona |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2155 Soppressione di tutto il traffico viaggiatori, bus sostitutivi Soppressione di tutto il traffico merci via Chiasso e Luino, nessuna possibilità di dirottamento. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-6303 | I-852483 | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2155 Soppressione di tutto il traffico viaggiatori, bus sostitutivi Soppressione di tutto il traffico merci via Chiasso e Luino, nessuna possibilità di dirottamento. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-6303 | I-852483 | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 600 | Arth-Goldau - Bellinzona via GBT |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2155 Soppressione di tutto il traffico viaggiatori, bus sostitutivi Soppressione di tutto il traffico merci via Chiasso e Luino, nessuna possibilità di dirottamento. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Biasca - Castione Nord (c bin) | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-6303 | I-852486 | 2025-06-29 | 2025-06-29 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2155 Soppressione di tutto il traffico viaggiatori, bus sostitutivi Soppressione di tutto il traffico merci via Chiasso e Luino, nessuna possibilità di dirottamento. Traffico regonale sulla tratta CD-LO possibile senza restrizione. Traffico merci sulla tratta CD-LIFS tecnicamente possibile. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona Sud - Cadenazzo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-6303 | I-852486 | 2025-06-29 | 2025-06-29 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2155 Soppressione di tutto il traffico viaggiatori, bus sostitutivi Soppressione di tutto il traffico merci via Chiasso e Luino, nessuna possibilità di dirottamento. Traffico regonale sulla tratta CD-LO possibile senza restrizione. Traffico merci sulla tratta CD-LIFS tecnicamente possibile. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona Sud - Cadenazzo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-6303 | I-852486 | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2155 Soppressione di tutto il traffico viaggiatori, bus sostitutivi Soppressione di tutto il traffico merci via Chiasso e Luino, nessuna possibilità di dirottamento. Traffico regonale sulla tratta CD-LO possibile senza restrizione. Traffico merci sulla tratta CD-LIFS tecnicamente possibile. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona Sud - Cadenazzo | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-6303 | I-852486 | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2155 Soppressione di tutto il traffico viaggiatori, bus sostitutivi Soppressione di tutto il traffico merci via Chiasso e Luino, nessuna possibilità di dirottamento. Traffico regonale sulla tratta CD-LO possibile senza restrizione. Traffico merci sulla tratta CD-LIFS tecnicamente possibile. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Bellinzona Sud - Cadenazzo | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-6303 | I-852492 | 2025-06-29 | 2025-06-29 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2155 Soppressione di tutto il traffico viaggiatori, bus sostitutivi Soppressione di tutto il traffico merci via Chiasso e Luino, nessuna possibilità di dirottamento. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giubiasco - Rivera-Bironico | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-6303 | I-852492 | 2025-06-29 | 2025-06-29 |  | Bellinzona - Chiasso Est |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2155 Soppressione di tutto il traffico viaggiatori, bus sostitutivi Soppressione di tutto il traffico merci via Chiasso e Luino, nessuna possibilità di dirottamento. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Giubiasco - Rivera-Bironico | Multiprojekt | o | Nein | Nein
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-6303 | I-852493 | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2155 Soppressione di tutto il traffico viaggiatori, bus sostitutivi Soppressione di tutto il traffico merci via Chiasso e Luino, nessuna possibilità di dirottamento. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) - Vezia (bif) | Multiprojekt | o | Ja | Ja
D-533 | ZEB;Vezia – Chiasso: ZfZ und Bhf MDE/MAR | P-6303 | I-852493 | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 632 | Bellinzona - Locarno |  | Durchgehend |  |  | Totalsperre Strecke | 5.0 h | o | o | o | o | o | o | x | Ripercussioni sec KOP-2155 Soppressione di tutto il traffico viaggiatori, bus sostitutivi Soppressione di tutto il traffico merci via Chiasso e Luino, nessuna possibilità di dirottamento. | TRUE | FALSE |  | SBB/CFF/FFS Region SèD | Region Süd | Camorino (dira) - Vezia (bif) | Multiprojekt | o | Nein | Nein